## Slide 1
统一异构 KVCache 存储池 · 前三周人力与任务安排架构图
前三周提前验证攻坚（W3-W1 ~ W3-W3，21天）· 横向思维导图拓扑 · 标准化优先级 [P0基线门禁 / P1核心主径 / P2条件探索]
统一异构 KVCache 存储池
提前验证攻坚体系 (21天)
技术仲裁: LL ──► 主管会门禁
【子领域】控制面与框架接入
Owner: WZX (1.0) / LJQ (0.5)
[P1 · 核心主径] W3-T01 元数据与前缀查询快路径 责任人: LJQ (主责 0.5) / WZX (收口 1.0)
• 目标与指标：单次查表 <50µs，极限高并发 (λ=900+) 排队 P99 降 ≥70%，有效 QPS 升 ≥40%
[P1 · 核心主径] W3-T03 统一描述符批量提交与按层异步流水 责任人: WZX (主责 1.0) / CY, LJQ
• 目标与指标：CPU 提交耗时 15.4ms→2.0ms，流水重叠率 >80%，部分命中在线 TTFT 升 10%~15%
【子领域】数据面与底层通信
Owner: CY (1.0) / YZN (0.5) [协:NXY]
[P1 · 核心主径] W3-T02 URMA 传输参数调优与大小 Slice 分档 责任人: CY (主责 1.0) / NXY (协同 0.5)
• 目标与指标：NUMA绑定+小Slice聚合，大Slice稳定带宽 >35GB/s (CV<5%)，长文本 TTFT 升 15%~25%
[P1 · 核心主径] W3-T02专项 多通道并发与 TP=8 多卡状态同步 责任人: YZN (主责 0.5) / CY (协同 1.0)
• 目标与指标：双通道并发提升吞吐；TP=8 多卡状态同步开销压至 P99 < 100µs，消除死锁等待
[P1 · 核心主径] W3-T05 硬件探针与前后台 QoS 协同控制 责任人: NXY (策略 0.5) / CY (采集 1.0) / WXH
• 目标与指标：RoCE优先级队列+自适应退避，后台100G搬运下前台TPOT干扰率<3%，TTFT P99降≥20%
[P2 · 条件探索] W3-T08 热点中继分发 (广播场景流量压缩) 责任人: CY (主责 1.0) / NXY (协同 0.5)
• 目标与指标：二叉树中继使源网卡出流量节省 50%~75%，广播前缀就绪缩短 ≥20% (主任务有余量启动)
【子领域】调度决策与系统集成
Owner: WXH (1.0) / 架构师 LL
[P0 · 基线门禁] W3-T00 基线、数据与实验准备 (可信分母) 责任人: WXH (主责 1.0) / CY, WZX
• 目标与指标：真实双节点 42GB/s 链路，首批 8B 3 点打通，探针冻结，环境变异系数 CV < 10%
[P1 · 核心主径] W3-T04 微秒级成本预估与动态选路避险 责任人: WXH (主责 1.0) / WZX, CY
• 目标与指标：决策耗时 <5µs；在恶劣 3GB/s 下主动回退本地重算，消除 389ms 等待，退化率降至 0%
[P0 · 基线门禁] W3-T06 有效单项的组合与边际贡献复验 责任人: WXH (主责 1.0) / 全员协同
• 目标与指标：全功能组合 vs 去一项递进对照；组合 TTFT 升 15%~25%，QPS 升 10%~20%；剪枝负增益
[P2 · 条件探索] W3-T07 分层存储容量压力与换入冲击实测 责任人: WXH (主责 1.0) / WZX, YZN
• 目标与指标：72B 工作集超显存 1.5~2 倍；实测 NVMe 换入冲击，验证有效完成率能否维持 >95%
[P2 · 条件探索] W3-T09 远端直读/可选卸载/页迁移专项 责任人: WXH (直读) / CY (卸载) / YZN, WZX
• 目标与指标：远端直读 vs 本地拷贝物理平衡点实测；评估硬件卸载与纯软直达代价，支持选型
📌 优先级与归类说明：P0 · 基线门禁（系统前置对账分母与最终立项生死线）；P1 · 核心主径（前两周核心攻坚，必须测出明确提升比例）；P2 · 条件探索（主任务有余量启动，用于摸清技术边界与支持架构证伪）。全周期唯一考核在线推理宏观指标（TTFT、有效 QPS、TPOT 干扰率）。