## Slide 1
UNIFIED HETEROGENEOUS KVCACHE MEMORY POOL · DEVELOPMENT COMBAT GUIDANCE
面向国产 AI 硬件统一异构 KVCache 存储池
项目实施作战指导与研发攻坚落地手册
基于 Mooncake 开源底座深度重构与架构增强 · 1名架构师 + 8名开发人员的研产测一体化实施计划
控制面与数据面关键优化 [主线一]
• LJQ/WXH：前缀元数据查询、成本预估与微秒级动态选路。
• CY/YZN：稳定高带宽、多 NUMA 多通道并发与多卡状态同步。
• WZX：SGLang 对接、描述符归一化及 Python/C++ 热点路径收敛。
分层容量与生产稳定性 [主线二]
• H：HBM↔NVMe SSD 分层存储、生命周期与异步升降级。
• NXY：链路能力矩阵、Incast/Coflow 动力学、QoS 与 P99 稳定性。
• G：统一 Benchmark、持续回归、故障注入与长稳发布门禁。
三个月门禁与主干交付 [实施准则]
• Benchmark：Qwen3/Qwen3.5 的 8B、27B、72B 三档模型。
• 7 档前缀覆盖率 × 5 档序列长度，计划 105 个 Case。
• 相对 Mooncake：TTFT/综合吞吐基础提升 10%、挑战 20%；P99 基础降低 20%、挑战 50%；TPOT 干扰率 ≤5%、挑战 ≤3%。
统一异构 KVCache 存储池研发组 · 2026-09
Notes: 【串讲讲稿－封面页】
本次刷新不是简单调整人员名单，而是改变项目推进方式。KVCache 是大模型注意力键值缓存，用于避免后续 Token 生成时重复计算注意力。项目已从构建一套全新的关键软件，转为基于 Mooncake 开源底座做深度重构与架构增强，因此验证不再是开发前的准备工作，而是直接形成主干代码、参数边界和回退策略的核心工作。新版配置为架构师 LL、LJQ/CY/YZN/NXY/WZX/WXH 六名在岗开发人员和两名待补人员。三个月内围绕元数据、稳定带宽、多通道、框架接入、动态选路、分层存储、网络稳定性和发布门禁推进，最终以 TTFT、QPS、TPOT 干扰率和 P99 稳定性统一验收。

## Slide 2
人力作战阵型：1名架构师 + 8名开发人员的研产测一体化任务矩阵
LJQ/YZN/NXY 按 50% 投入，CY/WZX/WXH 分别承担数据面、控制面、调度与集成领域 Owner；G/H 待补且不作为 M2 关键验证前置条件
角色与定位 | 到位状态 | 主责优化事项 | 工程交付与协作边界 | 承接组件/验证
LL（架构师）｜系统与需求总览 | 当前在岗 | 系统设计、架构边界、SRS 需求分析、业务指标对齐与技术裁决 | 冻结基线、接口契约和验收口径；主持周度数据对账 | 全局 SR｜E0~E3
开发 LJQ｜元数据快路径 | 在岗 / 50% | 前缀查询链路、Python 开销与序列化消除；复验 32K Token RTT 阶段结果 | 输出元数据分段打点、查询压测与可回滚优化补丁 | CP-03｜PVT-00/04
开发 CY｜数据面带宽 | 在岗 / 100% | 稳定大 Slice 带宽、提升小 Slice 效率，收敛 1.4→42GB/s 的波动原因 | 负责传输参数、缓冲池、带宽回归；与 YZN 打通多通道 | CP-11｜PVT-01
开发 YZN｜多通道与多卡 | 在岗 / 50% | 多 NUMA 多并发 UB 接口、多通道传输、TP 多卡状态同步 | 与 CY 联调数据面；RNIC L3 stashing 仅做限时条件验证 | CP-12｜PVT-06
开发 NXY｜网络与 QoS | 在岗 / 50% | 扇入扇出、链路能力矩阵、Incast/Coflow、前后台 QoS 与 P99 | 负责机制与参数边界；G 负责基准复现和发布门禁 | CP-09｜PVT-07
开发 WZX｜框架与描述符 | 在岗 / 100% | SGLang/Mooncake 对接、热点路径、描述符归一化、六维消费资格校验 | 压缩 Python/C++ 边界；与 LJQ/WXH/YZN 完成控制面闭环 | CP-01/02/05/10｜PVT-02/03
开发 WXH｜调度与放置 | 在岗 / 100% | 基于现有 Segment 服务实现成本预估、动态选路、冷热识别和全局均衡 | 不新建独立调度底座；WXH 做决策，H 执行升降级 | CP-04/06｜PVT-04/CVT-01
开发 G｜基准与可靠性 | 待补齐 | 统一 Benchmark、持续集成回归、故障注入、长稳测试与证据包 | 不替代 NXY 的网络机制研究；负责结果可复现和版本准出 | CP-13｜E0~E3 门禁
开发 H｜分层存储 | 待补齐 | HBM↔NVMe SSD 直达、分层块管理、生命周期、迁移与容量压测 | 不替代 WXH 的放置策略；负责升降级执行和存储故障恢复 | CP-07/08｜PVT-05
【人员配置结论】 LJQ/YZN/NXY 聚焦关键机制与原型，CY/WZX/WXH 负责领域计划、跨层集成和验收收口。现有投入折算 4.5 FTE；M2 前按当前人员完成关键验证，G/H 补齐后承接可靠性与分层扩展。
第 02 / 07 页
Notes: 【串讲讲稿－人员矩阵页】
本轮计划按实际投入重新排布。LJQ、YZN、NXY 各投入一半工作时间，因此不再承担跨域集成和持续测试，而是聚焦查询快路径、多通道底层接口、链路能力与 QoS 等关键机制。CY、WZX、WXH 全投入，分别作为数据面、控制面、调度与总集成领域负责人，承担任务拆解、接口联调、验证收口和风险升级。现有六名开发人员折算为四点五个 FTE。待补的 G、H 可以在到位后承接可靠性门禁和分层存储扩展，但不能成为 M2 关键验证的前置依赖。

## Slide 3
软件模块作战地图：四层架构、双流分离与 13 个核心组件
以 Mooncake 现有能力为基线，只对可改善 TTFT、TPOT、P99、QPS 与稳定性的关键路径实施深度重构
【全局架构与需求设计】 负责：系统架构师 LL｜总体边界与接口裁决 · SRS 需求树映射 · 业务指标口径 · E0~E3 准出把关
L1 推理框架接入层
(Connector Layer)
CP-01 SGLang Connector [WZX]
• SGLang 请求语义与 KVCache（注意力键值缓存）管理策略适配
• 统一框架侧上下文描述，避免重复转换
CP-02 Mooncake Integration [WZX/CY]
• 异步传输与计算重叠，复用 Mooncake 主干能力
• 连接器与稳定数据面联合联调
L2 状态控制与微秒决策层
(Control & Decision)
CP-03 Prefix Directory [LJQ]
• 前缀索引与 URMA 查询快路径
• 降低 Python、序列化与跨层开销
CP-04 查询与放置决策 [WXH]
• 成本预估、动态选路与冷热识别
• 目标：决策时延 P99 < 5µs
CP-05 六维消费资格校验 [WZX]
• 模型、词表、模板、LoRA、就绪位与租约校验
• 杜绝陈旧或不兼容 KV 数据被消费
CP-06 远端直读与回退 [WXH/YZN]
• 远端直读租约与异常回退
• 与多卡状态同步共同保证一致动作
L3 分层存储与对象拓扑层
(Tiered Storage)
CP-07 分层块与生命周期 [H]
• HBM、Host 与 NVMe 多级块管理
• 冷热升降级、回收和容量水位控制
CP-08 NVMe SSD Direct [H]
• 探明 SSD 到 HBM 直达能力与限制
• 150% 容量压力下验证平滑退化和恢复
CP-09 链路能力与 QoS [NXY]
• 运行时探测带宽、时延与拥塞参数
• Incast/Coflow 和前后台 QoS 稳定性
L4 极速传输与硬件数据平面
(Transport Data Plane)
CP-10 描述符编译器 [WZX]
• 合并离散 Block 为 SG 描述符
• 压缩提交次数与 CPU 控制开销
CP-11 URMA 数据面 [CY]
• URMA 稳定高带宽传输
• 大小 Slice 分档优化与波动归因
CP-12 多通道与多卡同步 [YZN]
• 多 NUMA、多通道并发传输
• TP=8 多卡同步 P99 <100µs
CP-13 Benchmark/可靠性 [G]
• 统一基线、持续回归与故障注入
• 长稳报告、证据包和版本准出记录
【责任边界】 NXY 研究链路动力学与 QoS，G 负责结果复现和发布门禁；WXH 负责放置决策，H 负责分层迁移执行。组件与 SRS 需求树逐项映射，完成一项、验收一项。
第 03 / 07 页
Notes: 【串讲讲稿－组件地图页】
新版组件图保留四层架构，但不再把所有基础能力都当作自研任务。L1 接入层复用 Mooncake 和 SGLang 现有接口，只重构影响请求语义和异步传输的部分；L2 控制层聚焦前缀查询、成本预估、动态选路、六维消费资格校验和异常回退；L3 分层层由 H 负责块管理、生命周期与 NVMe 直达；L4 数据面由 CY/YZN 负责稳定带宽、多通道和多卡同步，NXY 补充链路能力与 QoS，G 建立统一基准和发布门禁。每个组件都要映射到 SRS 需求树、代码入口和验证项，映射完成不代表需求已实现，只有通过对应门禁才算完成。

## Slide 4
三个月实施计划：M2 前完成关键技术与 Benchmark 收口
M1 建立统一基线，M2 按 105 个计划 Case 验证关键优化方法与主路径，M3 只做补充测试、稳定性和功能扩展
E0 · 统一基线与收益确认 [M1]
▶ 统一基线与结果复验
冻结版本、拓扑、负载与统计口径
【M1】结果可复现，单点原型可回退
E1 · 关键路径单点原型 [M1-M2]
▶ 查询、传输、描述符与多卡
形成可集成原型并提前暴露跨层问题
【要求】关键路径不得拖到 M3
E2 · 主路径验证收口 [M2]
▶ 调度、直读回退与分层闭环
完成算法与关键功能必要性验证
【M2】主路径选型、接口和阈值冻结
E3 · 补充混压与稳定性 [M3]
▶ 补充场景、故障注入与长稳
跨版本回归、有限功能扩展和发布证据
【M3】不承担新的主路径技术探索
M1（第 1~4 周）：统一基线与单点原型 [E0/E1]
• 统一基线与瓶颈归因：
▸ LJQ（50%）：复验查询链路，交付打点脚本、火焰图、快路径与阈值。
▸ CY/YZN：收敛带宽波动并打通多 NUMA、多通道原型。
• 框架、网络与调度原型：
▸ WZX：完成 SGLang 对接、统一描述符和消费资格校验骨架。
▸ NXY/WXH：形成链路能力矩阵、成本模型、Segment 与分层最小闭环。
• M1 交付：
▸ Benchmark v1、105 Case 配置清单、单点可回退原型和风险清单。
M2（第 5~8 周）：关键技术验证收口 [门槛]
• 关键性能与功能收口：
▸ LJQ/WZX 完成查询快路径、描述符编译、异步流水与六维校验联调。
▸ CY/YZN/NXY 完成稳定数据面、多通道、多卡同步、能力矩阵与 QoS 原型。
▸ WXH 完成动态选路、Segment、远端直读回退和分层最小闭环选型。
• Benchmark 矩阵：
▸ 8B/27B/72B × 七档前缀 × 1K/5K/10K/50K/100K，共 105 个计划 Case。
▸ 测试时间不足时按 Case 范围评审裁剪，必须保留原因和未执行状态。
• M2 交付：主路径、接口、阈值、回退边界与证据包冻结。
M3（第 9~12 周）：补测、稳定性与扩展 [E3]
• 补充测试与缺陷修复：
▸ LJQ/YZN/NXY 按半投入补充边界、故障回退和性能回归，不再承担新的主路径探索。
• 稳定性与有限扩展：
▸ CY/WZX/WXH 负责前后台混压、长稳、跨版本回归、参数固化和候选版本收口。
▸ 多播、DPU、RNIC 缓存驻留仅在主路径达标且有余量时做条件验证。
• M3 交付：稳定性报告、补充数据、最终补丁、支持矩阵和发布证据。
▸ 基础/挑战：TTFT 与综合吞吐 +10%/+20%；P99 -20%/-50%；TPOT 干扰 ≤5%/≤3%。
【M2 门禁】 第 8 周前完成关键优化方法、关键功能必要性与 105 Case 计划矩阵的选定范围；任何裁剪必须显式记录，M3 不接收未完成的主路径验证。
第 04 / 07 页
Notes: 【串讲讲稿－三个月计划页】
三个月计划仍以 M2 为关键技术验证门槛。M1 完成统一环境、版本、拓扑、统计口径和 Benchmark 工具，生成 105 个计划 Case 的配置清单并完成代表场景冒烟。M2 在 Qwen3 或 Qwen3.5 的 8B、27B、72B 三档模型上，覆盖七档前缀覆盖率与五档序列长度，完成选定范围的短跑筛查和门禁复测。若测试时间不足，只能在跟踪表中把 Case 标记为条件执行或取消并记录原因，不能把未执行场景写成已完成。M3 只补充混合负载、故障、长稳和回归，不再探索新的主路径。

## Slide 5
Benchmark（基准测试）场景、设置依据与验收口径
R11：570 个候选配置，均待审核/冻结；测试 ID 固定完整条件，流水线只调度，不覆盖配置
第 05 / 07 页
交付验收 AC → 执行流水线 PL → 完整配置 TST → 方法 M → 父步骤 / 编号子动作（按配置选分支）
9 种方法：运行场景与开发交付检查分别判定
方法 / 候选数 | 场景与负载特点 | 执行动作与判定边界
M01 / 321 | 前缀、请求命中率、到达负载、 长输出扫描；寻找复用净收益边界 | PAIR 请求对测机制与点值；STEADY 固定到达轨迹测有效 QPS 与 P99
M02 / 18 | 工作集跨水位、换出后回访； 验证容量扩展与资源回收 | 保留原对象，核验真实介质与读回； 回收/恢复按容量专用门限
M03 / 84 | 前台生成叠加持续搬运 / 多源 突发；暴露排队与生成干扰 | 固定前台及真实后台流量；含 12 个 AUTO 配置，机制与生产结果分报
M04 / 54 | 加载中 / 消费前注入真实故障； 检查失效缓存隔离与服务恢复 | 健康对照→事件触发→回退→恢复； 错误消费、死锁及残留故障阻断
M05 / 9 | 持续运行与对象轮转； 观察资源泄漏和性能漂移 | 连续采集资源/性能，结束后清理； 核对释放与长稳专用门限
M06 / 24 | 旧版本→新兼容→新不兼容 →回滚；验证缓存跨版本安全 | 阶段间保留缓存，检查拒绝/重算； 输出一致性及同条件性能回归
M07 / 24 | 模块单元 / 实机集成功能拦截； 发现逻辑及接口错误 | 逐样例断言；Mock 仅证明逻辑； 不要求性能验收数据
M08 / 30 | 模块单个参数点的性能微基准； 定位查询、编译、传输或决策开销 | 正确性通过后调用真实接口计时； 按模块门限，不替代端到端收益
M09 / 6 | 本期需求、接口与交付证据检查； 避免映射遗漏及无证据交付 | 固定到期需求分母，逐项检查链接； 覆盖/缺项结论，不产性能数据
核心矩阵与配置设计（105 个基础点）
维度 | 配置及设置依据
模型档位 | 8B：固定管理开销；27B：搬运争用； 72B：多卡协同。均为待实测验证假设。
输入长度 | 1 / 5 / 10 / 50 / 100K；1K = 1024。 短输入查固定开销，长输入查加载/容量。
名义前缀 | 0 / 30 / 50 / 70 / 90 / 98 / 100%。 0% 跳过R1/Ready；可用范围按块核对。
输出配置 | R1 要求 1；R2 基础 128，解码/混压/ 长稳代表点 512。实际数量按 TST 核验。
流水线选择独立配置，证据不跨配置替代
原 366 + 冒烟 27 + 短跑筛查 105 + 功能 24
+ 微基准 30 + 覆盖检查 6 + 生产 AUTO 12 = 570。
何时测哪些 TST 由 PL 指定；性能资料按 AC 要求。
请求对示例 TST-0388（M01 / PAIR）
R1：7,168 输入 / 输出 1 → 全分片可消费就绪
→ R2：10,240 输入 / 输出 128 → 同长冷 REF
→ 清理。70% 为名义前缀；加载量取完成探针。
3 轮 × 3 角色，每角色每轮 1 对；只报点值/正确性。
采样、对照与验收口径（基础/挑战对同配置原生 Mooncake；TPOT 对增强纯前台）
MC_ONLY：历史缓存经 Mooncake 拉取，关闭跨请求本地显存复用；AUTO：生产动态选路，使用独立 TST。当前请求新计算的缓存仍在本地显存。
PAIR 不判稳态吞吐/P99；正式稳态配置 5 轮 × 20 分钟，报告 95% 置信区间，3 万有效请求为建议。原生/单项/组合增强隔离运行，冷 REF 独立采样。
基础 / 挑战：平均 TTFT（首字时延）↓≥10% / 20%；有效 QPS（达标请求/秒）↑≥10% / 20%；TTFT P99↓≥20% / 50%；TPOT（每字平均生成耗时）干扰≤5% / 3%。
E3：真实 2 节点 AUTO 混压独立验收，TTFT↓≥20%、有效 QPS↑≥10%、TPOT 干扰<3%；TTFT/QPS 对原生混压，TPOT 对同版本增强纯前台。
执行前冻结权重/模板/版本/拓扑、负载/SLO及适用门限；27B基线待补。0%不要求复用收益，其他方法按专用正确性/恢复/漂移判定，缺门限待判。
Notes: R11的570个配置是候选计划，执行前审核并冻结。TST固定输入、输出、采样和对照，PL只决定触发与必做范围。M01～M06验证运行场景，M07～M09检查功能、模块性能及交付证据。105个矩阵点覆盖三档模型、五档长度和七档前缀，瓶颈由实测确认。TST-0388先冷R1、等待分片可消费，再测完整R2及同长冷REF；R1输出不加入R2。PAIR只给点值，正式稳态才判有效QPS/P99。MC_ONLY与AUTO独立执行，专用方法按各自门限判定。基础/挑战与E3分别对账，TPOT干扰对同版本增强纯前台，后台负载须可比。
来源：统一异构KVCache存储池_三阶段任务开发迭代执行跟踪表_20261002_R11.xlsx；总览A12:J18，方法A5:H14，TST-0388及全配置，图解B74:Y94。

## Slide 6
软件整体交付成果：四类可验收资产支撑持续演进
交付对象从“全新基础软件”调整为 Mooncake 增强主干、接口与回退契约、实测证据及发布支持矩阵
1. Mooncake 增强代码主干 [代码资产]
• 功能模块：
▸ 前缀目录快路径、SGLang 适配器、消费资格校验、远端直读与失败回退。
• 优化算法：
▸ 成本预估与动态选路、冷热识别、多通道分流、拥塞退避。
• 底层组件：
▸ URMA 传输、描述符编译、异步流水、多卡同步、分层块与升降级执行。
• 交付形态：
▸ Mooncake 可合入源码、配置、单测与集成测试、能力开关和基线回退。
2. 接口契约与需求归属映射 [规范资产]
• 数据结构与接口：
▸ 统一请求上下文、连续块描述符、查询与放置结果、租约、状态码和错误码。
• 服务契约：
▸ 目录查询、Segment 调度、链路能力和分层执行接口，明确超时与幂等语义。
• 一致性规范：
▸ 六维消费资格、就绪位、租约及 TP 多卡同步的状态转换和故障处理。
• 需求追溯件：
▸ SR/AR 到组件、负责人、验证项、代码入口和测试用例的映射表。
3. Benchmark 场景矩阵与持续回归基线 [数据资产]
• Benchmark 工具：
▸ 统一负载生成、前缀覆盖率控制、全链路打点及 TTFT、TPOT、P99、吞吐采集。
• 计划场景集：
▸ 3 档模型 × 7 档前缀覆盖率 × 5 档序列长度，共 105 个可追踪 Case。
• 验收证据包：
▸ 原始逐请求数据、环境指纹、五轮统计、置信区间、瓶颈归因、阈值与回退结论。
• 范围审计：
▸ 每个 Case 标记计划执行、条件执行或取消；裁剪原因、审批与未执行状态必须保留。
4. 发布支持矩阵与技术资产 [发布资产]
• 发布支持矩阵：
▸ 硬件、驱动、Mooncake/SGLang 版本与能力开关的兼容组合。
• 参数与告警包：
▸ 链路能力、QoS、缓存水位、超时、重试和回退阈值及默认配置。
• 运维工具与手册：
▸ 部署、升级、回滚、诊断、故障注入和长稳巡检脚本与操作步骤。
• 技术资产：
▸ 已实测算法说明、适用边界、创新点证据和可申报技术点清单。
【交付结论】 每项优化必须同时形成代码、契约、证据和回退方案。只有在统一基线下稳定改善业务指标并通过长稳门禁的能力，才进入默认发布路径。
第 06 / 07 页
Notes: 【串讲讲稿－交付成果页】
Benchmark 数据资产改为可逐项追踪的场景矩阵。计划场景由三档模型、七档前缀覆盖率和五档序列长度组成，共一百零五个 Case。每个 Case 需要绑定精确模型版本、Tokenizer、软件提交、硬件拓扑、负载与缓存状态，并保存原始逐请求数据。进入 M2 门禁的 Case 需要完成稳定复测、置信区间和多轮波动分析。若测试时间不足，裁剪动作必须保留 Case 范围、原因和状态，避免把未执行场景混入验收结论。最终交付包括负载工具、配置清单、统计脚本、阈值、回退策略和可复核证据索引。

## Slide 7
项目实施总结：按 M2 硬门槛重排人员与验证节奏
LJQ/YZN/NXY 半投入聚焦关键机制，CY/WZX/WXH 承担领域 Owner 与集成收口，M3 不再承接主路径技术探索
1. 人员与边界 [责任到人]
• 当前有效投入：
▸ LJQ/YZN/NXY 各 50%，CY/WZX/WXH 各 100%，合计 4.5 FTE。
• 三个领域 Owner：
▸ WZX 负责控制面，CY 负责数据面，WXH 负责调度与总集成。
• 待补人员：
▸ G/H 承接可靠性与分层扩展，不作为 M2 前置条件。
2. 技术优先级 [指标驱动]
• 第一优先级：
▸ 元数据查询、稳定带宽、小 Slice 和多通道。
• 第二优先级：
▸ 描述符、动态选路、分层存储与故障回退。
• 条件验证：
▸ 多播、DPU、RNIC stashing 未证实前不进默认路径。
3. 节奏与门禁 [12 周]
• M1（W1~4）：
▸ 统一基线、Benchmark v1、105 Case 配置清单和单点原型。
• M2（W5~8）：
▸ 选定 Benchmark 范围、全部关键优化、必要性和主路径原型收口。
• M3（W9~12）：
▸ 补充测试、混压、长稳回归和有限功能扩展。
4. 交付与验收 [可回退]
• 交付四类资产： ▸ 增强代码、接口契约、验证证据、发布支持矩阵。 • 统一验收目标： ▸ TTFT / 综合吞吐：基础 10%，挑战 20%。 ▸ P99：基础降低 20%，挑战降低 50%。 ▸ TPOT 干扰率：严格 ≤5%，挑战 ≤3%。 • 不达标处理： ▸ 保留基线或关闭能力，不以局部峰值替代稳定收益。
DEVELOPMENT IMPLEMENTATION · SUMMARY & Q&A
感谢各位专家与研发团队 · 敬请技术交流与研讨
当前计划按 4.5 FTE 推进，CY/WZX/WXH 分别承担数据面、控制面、调度与总集成责任。
M2 是关键技术验证节点：105 个计划 Case 按评审范围执行，关键方法、功能必要性和主路径原型必须在第 8 周前完成。
【立即行动】
冻结双周跟踪表和 M2 验收清单；CY/WZX/WXH 本周完成跨域依赖与 LJQ/YZN/NXY 半投入任务边界确认。
【研发组署名】
统一异构 KVCache 存储池研发组 · 2026-09
【方案核心结论】 计划以 M2 为关键验证门槛：第 8 周前完成关键技术原型与选定 Benchmark 范围；M3 只承担补充测试、稳定性、回归和功能扩展。
第 07 / 07 页
Notes: 【串讲讲稿－总结页】
本轮更新把 Benchmark 场景正式纳入 M1、M2、M3 节奏。M1 交付 Benchmark v1 和一百零五个 Case 的配置清单；M2 完成评审选定范围的执行、关键优化方法、功能必要性与主路径原型收口，并输出原始数据、统计结果、阈值、回退边界和裁剪记录；M3 只做混合负载、故障注入、长稳、回归和有限扩展。目标均相对原生 Mooncake 判定：TTFT 与综合吞吐基础提升百分之十、挑战百分之二十，P99 基础降低百分之二十、挑战百分之五十，前台 TPOT 干扰率控制在百分之五以内、挑战百分之三以内。