## 项目总览
统一异构KVCache存储池：交付与测试执行关联总览
页面 | 对象 | 维护内容 | 表间关系与用途 | 更新时间 | 三周入口 | 执行配置 | 收益结果
项目总览 | 项目指标/阶段/人员 | 维护目标、阶段约束和公共口径 | 基础/挑战与E3承诺独立维护；完成计数不代表实测达标 | 目标变更评审时
开发与验收 | 78条双周交付 | P列必做流水线，V列本期数据要求 | 按本条交付的流水线及证据评审；功能型不要求性能数据 | 每次交付评审
测试执行流水线 | 流水线任务ID | 触发、顺序、前置、必做测试及本次结果 | 只调度完整测试；本次证据须与交付对象hash匹配 | 每次构建/交付执行
测试用例 | 570个唯一测试配置 | 固定输入/输出、采样/对照及方法ID | 原366来源保留；27冒烟、105筛查、24功能、30微基准、6覆盖检查、12生产AUTO独立配置 | 范围审核/配置冻结时
测试方法与步骤 | 9个方法及有序步骤引用 | 方法规则、步骤分支/循环/触发/清理 | 保留42原步骤ID并细化；共65父步骤→268编号子动作。流程明确循环/分支/异常与证据，公共参数/模型契约保留。 | 方法/适配器修订时
项目百分比目标：数值只在下表维护。TTFT为首Token响应时间，QPS为每秒有效请求数，TPOT为每个输出Token平均生成耗时，ITL为相邻输出Token间隔。
目标 ID | 验收指标 | 对照基线 | 基础目标 | 挑战目标 | 计算口径 | 基础/挑战方向 | 使用范围与报告 | E3独立承诺 | E3判定方向
G-01 | TTFT降低比例 | 同配置原生Mooncake | 10% | 20% | (Mooncake TTFT - 增强版 TTFT) / Mooncake TTFT | ≥ | 主判定采用客户端平均TTFT，保留P50/P95/P99。与基线按同负载、输出和路径边界对账。 | 20% | ≥
G-02 | 有效QPS提升比例 | 同配置原生Mooncake | 10% | 20% | (增强版有效QPS - 原生Mooncake有效QPS) / 原生Mooncake有效QPS | ≥ | 有效QPS按冻结SLO（服务时延目标）判定。输出Token/s辅助报告。保留失败、超时和迟到请求。 | 10% | ≥
G-03 | TTFT P99降低比例 | 同配置原生Mooncake | 20% | 50% | (原生Mooncake TTFT P99 - 增强版TTFT P99) / 原生Mooncake TTFT P99 | ≥ | TTFT P99主判定，ITL P99辅助。报告P99/P50、五轮波动和95%置信区间。 |  | 未单列
G-04 | 前台TPOT干扰率 | 同版本增强路径纯前台 | 5% | 3% | (混压 TPOT - 前台单跑 TPOT) / 前台单跑 TPOT | ≤ | 同条件512输出、同前台流量，对比增强混压与增强纯前台。后台实际带宽及容差同时核对。 | 3% | <
上述数值保留原计划口径。适用Case、聚合权重、负载和SLO执行前冻结。0%缓存对照不要求复用收益；容量、故障、长稳和版本回归须通过各自正确性/恢复/漂移判定，未冻结门限保持待定。
双周节点 | 交付条目数 | 执行已完成 | 通过且资料完整 | 条件通过 | 不通过 | 待验收 | 结论资料待补
W1-2
W3-4
W5-6
W7-8
W9-10
W11-12
里程碑准出：以工作包对应双周条目、经审核纳入的Case结果和阶段证据包联合评审。上表只汇总已填写记录，不自动作里程碑准出结论。
里程碑 | 时间 | 阶段定位 | 必须完成的技术工作 | 可验收交付 | 禁止后移内容 | 负责人 | 准出判断 | 阶段说明 | 日历起点
M1 | W1-4 | 统一基线与单点原型 | 完成 Benchmark 工具、复用率构造器、统一埋点、数据字典和原始 Mooncake 基线；三档模型在 1K/10K/100K 与 0%/70%/100% 组合上完成冒烟。 | Benchmark v1、测试用例配置清单（CORE105为基础池）、环境指纹、查询快路径、稳定带宽参数、多通道骨架、描述符契约、能力矩阵草案、成本模型原型。 | 关键路径的测量缺口、复用率定义、序列长度口径和接口未知项。 | CY / WZX / WXH | 场景可重复、结果可追溯、问题可定位、能力可关闭回退。 | 原正式开发阶段适用；非三周准出条件 | 纳入后确认起点；不重置既有进度
M2 | W5-8 | 上层项目关键技术验证节点 | 按“测试用例”审核范围完成M2关键配置。CORE基础池为三档模型×七档前缀×五档长度共105点；裁剪须保留理由，冻结收益阈值、主路径和回退边界。27B或现场能力未就绪须显式标阻塞/条件执行。 | 选定 Case 的原始数据、短跑筛查、门禁 Case 五轮统计与置信区间、裁剪记录、三域可集成原型、接口冻结版、参数边界、基础/挑战目标对账和 M2 证据包。 | 任何影响主架构的关键技术探索、收益分界、主路径选型或功能必要性判断。 | CY / WZX / WXH | 关键未知项清零或明确降级；M3 不再承担主路径探索。 | 原正式开发阶段适用；非三周准出条件 | 纳入后确认起点；不重置既有进度
M3 | W9-12 | 补充测试、稳定性与扩展 | 补充混合命中率、512 Token 输出、容量压力、故障场景、前后台混压、长稳与跨版本回归。 | 稳定性报告、补充测试数据、缺陷修复、候选版本、支持矩阵和发布证据。 | 不得把 M2 未完成的关键原型或性能方法包装成 M3 扩展。 | CY / WZX / WXH | 对应W9-10/W11-12交付条目和M03～M06证据通过评审；适用性能目标引用G-01～G-04，全链路混压同时按本页E3承诺口径验收。未冻结容差或缺证据不得登记已达成。 | 原正式开发阶段适用；非三周准出条件 | 纳入后确认起点；不重置既有进度
口径项 | 定义 | 主用途 | 必须报告 | 容易混淆的口径 | 执行要求
请求命中率 | R2测量总体中，命中可消费外部缓存的请求数/全部R2请求数。R1准备请求单独统计。 | 混合流量强度 | 每轮实际值 | 不能代替 Token 前缀覆盖率 | CORE命中点目标100%；0%基线目标0%。扩展混合命中按Case I列，实际值另记。
Token 前缀覆盖率 | R2实际复用前缀Token数/R2实际输入Token数。名义长度、可缓存块范围和实际命中分列。 | 单次命中节省的 Prefill 计算量 | 设定值与实测值 | 30% 命中请求不等于复用 30% Token | 名义前缀n=floor(L×h)，实际可缓存范围按冻结块规则核验。1K=1024 Token。
有效复用率 | 全部请求复用 Token 总数 / 全部请求输入 Token 总数 | 描述整轮真实工作负载 | 每轮统计值 | 请求级平均值可能掩盖长短请求差异 | 从逐请求原始数据计算。
TTFT | 客户端发出请求到收到首 Token；服务端口径另行记录 | 业务首字体验和内部归因 | 平均值、P50、P95、P99 | 客户端与服务端时间不能混用 | 两套时钟分别命名并保留原始时间戳。
TPOT 与 ITL | TPOT 为首末 Token 间平均生成耗时；ITL 为逐 Token 间隔 | 前台生成干扰和瞬时卡顿 | TPOT 均值、ITL P95/P99 | 平均 TPOT 不能代替 ITL 尾部 | 固定输出长度并记录实际输出 Token 数。
P99 稳定性 | 单轮 P99、P99/P50，以及五轮 P99 的变异系数 | 区分请求尾部与轮次波动 | 五轮结果与 95% 置信区间 | 一次 P99 改善不能证明结果稳定 | 不得使用单次最好结果准出。
人员 | 投入 | 领域归属 | Owner | M2 前主责 | M3 任务边界 | 交接 / 备份 | 负载判断
LJQ | 0.5 | 控制面与框架接入 | WZX | 前缀查询快路径、序列化绕过、查询边界 | 回归、长稳、兼容修复 | WZX 负责框架联调与任务筛选 | 聚焦关键机制
CY | 1 | 数据面与网络 | CY | 稳定带宽、小 Slice、数据面集成 | 混压、稳定性、配置固化 | 承接 YZN/NXY 的集成与持续测试 | 领域 Owner
YZN | 0.5 | 数据面与网络 | CY | 多 NUMA、多通道、多卡同步 | 故障回退与条件技术验证 | CY 负责联调、脚本和闭环 | 聚焦底层接口
NXY | 0.5 | 数据面与网络 | CY | 链路能力矩阵、拥塞与 QoS 原型 | 补充场景、混压与阈值修正 | CY 负责采集执行和回归 | 聚焦策略与结论
WZX | 1 | 控制面与框架接入 | WZX | SGLang 对接、描述符、资格校验 | 兼容性、稳定性、发布接口 | 承担 LJQ 的集成收口 | 领域 Owner
WXH | 1 | 调度与资源管理 / 总集成 | WXH | 成本模型、动态选路、Segment、分层最小闭环 | 稳定性、扩展和候选版本 | 协调 CY/WZX 完成跨域收口 | 领域 Owner / 总集成
有效研发投入 |  | 合计 4.5 FTE；架构师 LL承担系统设计、需求裁决和业务指标对齐，不计入开发 FTE。
执行规则 | 规则 1 | 规则 2 | 规则 3 | 规则 4 | 规则 5 | 规则 6 | 升级条件
双周评审 | 每两周更新任务状态与证据链接。 | CY/WZX/WXH 对本领域进度、接口和风险负责。 | LJQ/YZN/NXY 只承担已列关键机制，不临时扩张范围。 | 每项优化同时交付代码、配置、测试和回退方案。 | 峰值结果不得替代稳定结果。 | 目标值与实测值分栏记录。 | 若 M2 前出现主架构阻塞，立即重排范围并由架构师 LL裁决。
原工作表 | 调整结果 | 重叠与保留范围 | 调整后的作用 | 审视结论
原Case混合编号 | 统一TST-0001起，AK保留原编号 | 原366输入/输出/前缀/负载等维度保留；来源字段明确CORE/扩展，方法分类不再看编号前缀 | 流水线引用统一测试ID | 一对一映射留档
不同执行要求 | 独立测试配置 | 27个M1冒烟与105个短跑筛查新建ID；不能用其通过状态代替正式配置 | 采样/对照是测试配置的一部分 | 没有独立执行档位
模块验收缺口 | 24功能与30微基准配置 | 新增M07/M08，适配器及fixture必须绑定；Mock不作为真实数据通路证据 | 各工作包关联独立流水线 | 新增参数为建议待审核
工程交付 | 6个本期覆盖检查 | M09按本期到期范围检查；未来证据不计已交付 | 需求追溯不套用性能目标 | 保留100%覆盖及0缺项要求
流水线放行 | 本次运行证据 | 不读取Case最近通过状态替所有阶段放行；必须匹配目标交付hash与配置/方法/环境快照 | 记录缺失不能计交付资料完整 | 没有新增实测结论
方法流程 | 9方法与原子步骤 | 补全事件钩子、后台停止、状态保留和版本阶段真实请求；公共步骤按需要插入 | 测试方法与步骤统一维护 | 不执行全P后再专用流程
审阅项 | 当前处理 | 后续填写或判定边界
配置可执行性 | 570条是候选完整结构，现场值仍待冻结 | 模型权重/Tokenizer/版本、SLO/速率/超时、背景/容量/故障/长稳容差和模块适配器不能由Agent猜。
范围与新增参数 | 冒烟每角色每轮1对×3轮、筛查60秒1轮、微基准3轮/100预热/10000迭代为建议 | 审核后冻结；传输/容量类微基准测量窗口须按模块明确，未冻结阻塞。
M2缺数据风险 | 模块W5-6可只交功能，WP11仍交筛查数据；W7-8交正式数据 | M2关键技术取消/能力不支持需显式风险与评审，不默认移到M3。
状态粒度 | 流水线本次执行与Case最近结果区分 | 相同Test定义在不同构建重跑，必须新run_id并保存配置/环境hash。
ID引用 | AC/PL/TST/M/步骤均可逐层定位 | 测试页反向流水线为生成索引，主对应只在流水线F列维护。
后续Agent实现 | JSON字段和步骤是框架设计契约 | 模块适配器/事件钩子/实际字节采集尚需实现和现场版本绑定；本轮未改测试源码。
来源：20261001_R6跟踪表、2026-10-02用户确认的五页ID关联结构、项目AGENTS.md阶段约束。R6原件完整保留，原性能目标未改。新增配置和方法均为待审核计划，无实测通过结果。
两轮评审与三周验证（独立W3命名空间）
既有候选配置数 | 570 | 原测试用例9—578行；W3不加入此分母
三周选定基础点数 |  | 按模型/输入/名义前缀三元组；18建议点初始未选
W3登记配置数 |  | 146个候选配置；原28个保留并补场景，未选/未执行。数据区A8:A153，新增配置须扩展统计范围。
W3选定配置数 |  | 按W3-C ID；每ID可含多个真实角色/独立轮次
有效结果数 |  | 按结果ID+主指标+角色比较+轮次集合；初始0
候选需求数 |  | 6个W3-N初始待验证/待评审；非正式批准数。扩展在第29行前插入候选行
第一轮确认重点路径；第1周基线与初筛、第2周单项增量与边界、第3周复验/组合/需求建议；第二轮作出纳入范围决定。D0未确定，不预填日历起点。
三周以实验有效性和场景化宏观收益判断需求，不考核代码质量/系统完整度。原G-01—G-04/E3目标和M1—M3工程化路线保留于正式开发后，不自动达成。
PAIR用于点值和路径核验；STEADY用于负载/有效QPS/P99。MC_ONLY/AUTO独立于原生/单项/组合角色。局部微基准、模型输出和限定环境在线实测分别解释。
公平比较固定代码包/前台任务与资源，实际路径及工作量可观测；失败/超时/取消/未完成保留。TPOT干扰分母为同增强包纯前台，后台完成量和积压同时记录。
R14可解析候选JSON与采样同目录配套；共146项未选/待冻结，execution_allowed=false。原TST、方法、AC/PL与人力规划保持；派生结果不回写旧通过/冻结/完成。背景以V10为准。

## 人力与任务规划
统一异构KVCache存储池：前三周提前验证人力、任务规划与技术主管会评审对齐矩阵
版本：20261009_R15 ¦ 研发团队全景规划与任务矩阵
【板块一】写给开发人员的规划说明：为什么先搞三周？三周验证怎么做？后续怎么衔接？
一线开发关心的问题 |  |  | 研发团队行动指南与对齐规则（大白话工程师语境）
Q1: 为什么不直接开干三个月，而是先单独搞前三周提前验证？ |  |  | 【讲透原因】：大模型推理的各项开销都是客观物理存在的（网络往返 RTT、总线带宽、跨进程通信、多卡张量并行同步时延）。纸面上看很多优化设计很诱人，但在真实端到端推理中，收益极易被系统边界开销吃光（比如查表优化好不容易省了 0.3ms，结果跨进程 RPC 耗时 2ms；或者描述符想做按层异步重叠，结果框架层 Python 调度把重叠时间全抹平了）。 【核心目的】：先用前三周低成本快速打透，就是为了拿真实数据排雷！实测摸清各优化技术在真实在线推理下到底有没有用、能提多少个百分点、适用边界在哪里。绝不能等三个月代码全写完了才发现根本没有净收益！
Q2: 前三周验证周期和后面三个月的开发周期是什么关系？会重叠吗？ |  |  | 【绝对不重叠，严格前后串联】：前三周是“前置实测与技术排雷期”，后三个月是“生产级工程重构期”。前三周先跑满整 3 周，第 3 周末带着实测数据参加技术主管会议；只有主管会评审通过的技术，才正式立项纳入后续三个月的开发计划。 【本次聚焦】：本次跟踪表更新先只管这前三周的提前验证部分，把场景、方法、指标、提升比例目标做深做细；后面三个月的开发计划完全根据三周实测结果动态重排，当前仅作为远期参考框架！
Q3: 前三周开发人员到底要交付什么？会卡代码质量和长稳吗？ |  |  | 【三周目标极度纯粹：只看实测数据，不卡工程规范！】：这三周开发人员唯一的考核指标是：“优化技术在特定场景下是否有效？提升比例是多少？” 【边界划清】：前三周绝不考核代码架构设计模式是否完美、不考核异常分支是否补齐、不考核 72 小时长稳运行。只要大家用真实探针、真实开关、真实基线跑出可信的宏观数据（首 Token 延迟 TTFT、有效 QPS、TPOT 干扰率），就能交差！生产级工程重构、鲁棒性容错、长稳运维等全部放到后续三个月正式开发阶段去做。
Q4: 如果测试发现某项技术根本带不来性能提升，算任务失败吗？ |  |  | 【绝对不算失败！严密证伪是重大研发战果！】：科学研发中正向收益与严密证伪同等重要。只要实验对照严密、参数和归因清楚，证明某项技术在当前软硬件拓扑下就是没有净收益，或者开销大于收益，这就是巨大的技术贡献！ 【止损价值】：在三周后的技术主管会议上，拿出扎实数据把这个伪需求关闭掉，团队就能省下后续几个月几十个人月的无用功，把宝贵的精力集中在真正能打的技术上！
Q5: 决定优化技术能否进入下一阶段的准入规则是什么？ |  |  | 【三周后技术主管会议是一票否决的唯一生死线！】：第 3 周末团队汇总交付六项技术建议书。技术主管会依据实测提升数据作出三大裁决： ① 准入立项：实测在线推理指标（TTFT/QPS）具有明确提升比例且 TPOT 干扰受控的技术，正式纳入后续三个月开发，建立工作包 WP； ② 限定场景准入：仅在特定长输入或高复用场景下有效者，限定其使用范围并简化工程设计； ③ 证伪并关闭需求：实测无收益、提升被系统开销抵消、或依赖不可行硬件者，坚决证伪并关闭该需求，后续三个月绝不浪费研发人力！
Q6: 团队的人员分工与协同防扯皮规则是什么？ |  |  | 【人员配置前后保持一致，全职领域 Owner 兜底】：前三周与后续开发的人员配置完全一致（LJQ、CY、YZN、NXY、WZX、WXH 共 4.5 FTE 与架构师 LL），主攻领域和任务保持继承性，确保认知不丢失。 【保护兼职，防范围蔓延】：全职领域 Owner（CY 负责数据面、WZX 负责控制面、WXH 负责调度与总集成）负责搭环境、写采集脚本、持续测试与收口；严格保护兼职人员（LJQ、YZN、NXY 各 50% 投入），只聚焦攻坚核心单点机制实测，严禁让 LJQ/YZN/NXY 被无休止的联调和值守测试淹没！
【板块二】开发团队人员职责分工总览（前三周验证主攻，与后续正式开发配置保持一致）
人员 | 投入FTE | 领域归属 | 角色定位 | 前三周主攻验证任务 | 前三周协同人 | 前三周核心专长与实测职责 | 协同保护与防蔓延规则 | 对应后续开发工作包（待调整） | 后续开发一致性说明 | 技术主管会汇报责任 | 收口人 / 备份
LJQ | 0.5 FTE | 控制面与框架接入 | 核心开发 | W3-T01（查询快路径） | WZX | 前缀查询快路径原型、序列化绕过、覆盖 1K/5K/10K/50K/100K 序列长度梯度及高并发排队拐点，实测查表耗时与 CPU 占用。 | 只负责查询机制实测；框架接入与持续运行由 WZX 承接收口，保护 LJQ 专注单点技术指标突破。 | WP-01 前缀快路径 | 保持领域一致；三周后按查询快路径收益决定 WP-01 深度。 | 提供 W3-N01 查询收益与 CPU 报告 | WZX 领域 Owner
CY | 1.0 FTE | 数据面与网络 | 领域 Owner | W3-T02（传输）、T05（混压采集） | YZN, NXY | URMA 稳定传输、大小 Slice 分档、数据面通路实测、前后台混压运行采集与 TPOT 干扰率对账。 | 数据面领域 Owner 全权收口；接管 YZN/NXY 的脚本、持续采集与归档，保护主验证集中精力。 | WP-04 传输、WP-12 门禁 | 保持领域一致；三周后按 URMA 与 QoS 实测数据调整 WP-04/06 范围。 | 汇报 W3-N02 传输与 W3-N05 资源控制建议 | CY 自己；架构师 LL复核
YZN | 0.5 FTE | 数据面与网络 | 核心开发 | W3-T02 多通道/多卡接口 | CY | NUMA 内存归属、底层多通道并发、张量并行 (TP=8) 多卡状态同步底层接口实测与可行性判定。 | 聚焦关键底层驱动与设备接口；持续运行、测试脚本与数据归档由 CY 承担，不承接全量集成。 | WP-05 多NUMA/多卡同步 | 保持领域一致；三周后按多通道实测增益决定 WP-05 是否列为主路径。 | 提供 TP=8 同步开销与多通道带宽实测数据 | CY 领域 Owner
NXY | 0.5 FTE | 数据面与网络 | 核心开发 | W3-T05 竞争场景与资源控制 | CY, WXH | 硬件物理能力矩阵探针、Incast 拥塞控制、前后台 QoS 优先级队列与混压干扰归因分析。 | 负责算法策略、机制推导与瓶颈归因；测试执行、持续采集与回归由 CY 接管，WXH 核对分母。 | WP-06 链路能力与 QoS | 保持领域一致；三周后按 QoS 干扰抑制比例决定 WP-06 算法深度。 | 提供前后台混压 TPOT 干扰率归因与限速阈值 | CY 负责采集；WXH 核对分母
WZX | 1.0 FTE | 控制面与框架接入 | 领域 Owner | W3-T03（描述符与流水） | LJQ, CY | SGLang 框架对接、统一描述符编译器原型、按层异步流水与前向计算重叠率实测、框架前台埋点。 | 控制面领域 Owner 全权收口；承担 LJQ 的框架集成收口；不把完整生产级集成设为三周门槛。 | WP-02 描述符、WP-03 校验 | 保持领域一致；三周后按流水重叠收益决定 WP-02/03 开发重点。 | 汇报 W3-N03 描述符批量与异步流水建议 | WZX 自己；架构师 LL复核
WXH | 1.0 FTE | 调度与资源管理 / 总集成 | 领域 Owner / 总集成 | W3-T00（总集成）、T04（选路）、T06（组合） | 全员 | 基线环境冻结、成本预估与微秒级动态选路实测、有效单项组合与边际贡献复验、需求建议汇总。 | 总集成负责基线与选路；协调 CY/WZX 完成跨域收口；不同时承诺选路、组合和全部分层实现。 | WP-07 选路、WP-11 集成 | 保持领域一致；总集成角色贯穿两阶段，汇总主管会输入材料。 | 汇总六项技术建议表与组合收益总报告 | WXH 自己；架构师 LL复核
LL（架构师） | 技术仲裁（不计FTE） | 系统架构与技术裁决 | 系统架构师 | 比较口径、范围取舍、跨域冲突、需求建议复核 | 全员 | 全链路顶层架构设计、跨域冲突仲裁、比较口径统一、组织并主持三周后技术主管会议评审。 | 负责系统设计与技术取舍，不计入 4.5 FTE 开发预算，不代替一线实验执行；拥有最终裁决权。 | 顶层方案设计与评审 | 贯穿两阶段；主持技术主管会议，出具技术准入决议书。 | 主持技术主管会议评审并出具准入决议 | 技术主管会议委员会
合计投入：4.5 FTE |  | 说明：全职 1.0 FTE 为 CY、WZX、WXH；兼职 0.5 FTE 为 LJQ、YZN、NXY；架构师 LL不计入开发 FTE。前三周人员配置与后续开发保持一致，多任务复用同一人时。
【板块三】前三周提前验证任务规划、提升比例预期与主管会评审责任矩阵（本次更新核心聚焦，做深做透无歧义）
前三周提前验证实操路线（开发唯一目标：测出优化技术在特定场景下的提升可行性与提升比例，为技术主管会定去留提供依据）： • 第 1 周（W3-W1，基线打通与初筛）：冻结基线环境，打通 8B 首批 3 个基础点（1K/0%、10K/70%、10K/100%），拆分各单项独立开关，排除多变量干扰； • 第 2 周（W3-W2，单项提升比例与边界实测）：严格单变量对照，测量查询、传输、流水、选路、QoS 单项的提升比例，摸清各单项收益拐点与退化区间； • 第 3 周（W3-W3，组合复验与主管会材料汇总）：开展有效单项组合与边际递减复验，形成 W3-N01~N06 六项优化技术建议书，提交第 3 周末技术主管会议评审定去留！
序号 | 任务ID | 优化技术名称 | 优先级 | 主责与协同人 | 特定验证场景与对照方式 (彻底做深做透，杜绝歧义) | 在线推理核心宏观指标 | 预期性能提升可行性与提升比例目标 (正向有效标准) | 可接受的证伪/无收益判定标准 (技术主管会关闭条件) | 逐周推进动作 (第1周基线/第2周单项/第3周复验) | 提交技术主管会议评审的交付物 | 交付时间节点
1 | W3-T00 | 基线、数据与实验准备 | 必须 | WXH (主责) CY, WZX (协同) | 【模型规格】：Qwen3-8B（FP16/BF16，单卡）作为首批打通模型，Qwen3-72B（TP=8，八卡）作为后续大模型基准；真实两节点环境，主机通信带宽实测锚点 42.0 GB/s。 【Prompt 长度与前缀覆盖】：首批 8B 模型 3 个代表点：1K/0%（冷启动基线）、10K/70%（中长文本典型复用）、10K/100%（完全命中）；随后扩展至 72B 的 1K/8K/32K/50K/100K 序列。 【对照方式】：固定同一组真实 Prompt 与参数配置，原生 Mooncake 主机拉取基线包 vs 增强代码分支；禁用跨请求本地 HBM 缓存复用，每轮清理缓存；首 Token 测量固定输出 1，长输出固定 128/512，打通统一数据通路与计时探针，确保基线可重复可信。 | 在线 TTFT 点值、实验有效性、分母口径一致性 | 【正向打通】：打通同环境基线与增强分支；建立统一计时埋点与真实数据通路探针；输出首批 3 点可信对照数据，为各单项提升比例提供可比基准。 | 【可接受证伪】：若基线环境抖动过大（多轮变异系数 CV > 10%）或真实数据通路未打通，及时判定“当前环境不具备可比性”，不伪造数据，锁定环境与硬件拓扑后重新基线化。 | W1: 固定基线包、请求集与拓扑，打通 3 点； W2: 核对统计分母与完成量，各域补齐证据； W3: 归档基线环境指纹与首批对照数据包。 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志 | 第 1 周末 (W3-W1)
2 | W3-T01 | 元数据与前缀查询快路径 | 主验证 | LJQ (主责) WZX (协同收口) | 【模型与长度覆盖】：覆盖 Qwen3-8B 与 72B；不限 1K，覆盖全序列梯度：短文本 1K（1024）、中长文本 5K（5120）与 10K（10240）、超长文本 50K 与 100K；名义前缀复用率 0%、30%、70%、90%、100%。 【融入 PPTX V10 第 5 页建模场景】： • 工况 A（低载直接时延）：到达率 λ=50~100 req/s，固定非元数据路径 5.25ms，实测单次查表能否从原生 1.0ms 降至 0.70ms（直接节省 0.30ms），验证低载 TTFT 能否从 6.25ms 降至 5.95ms（改善 4.8%）； • 工况 B（高并发控制瓶颈拐点）：单服务台泊松到达，扫描到达率 λ=500→900→980 req/s。当到达率逼近基线 1000 req/s 极限时（基线利用率 90%~98%），实测基线 P99 尾部从 51.3ms 飙升至 235.5ms（排队爆炸）；验证快路径能否将服务台容量推高至 1429 req/s（提升 42.9%），将 P99 压制在 13.96ms~15.52ms（尾部时延缩短 70%~93%）；在 120ms SLO 约束下实测抗并发请求容量提升 ≥ 50%； • 超长文本树状扩展：50K/100K 超长 Prompt 下实测多级物理块索引构建与跳表查询开销，验证是否发生内存膨胀退化。 【对照基准】：后端数据搬运（42 GB/s）与 Prefill 计算保持完全一致，仅切换元数据查询机制（原生逐块遍历 vs 优化连续块索引与序列化绕过），测 CPU 占用与查询延迟。 | TTFT、P99 TTFT、有效 QPS、CPU 占用 | 【提升目标】：低载下查表单次耗时降至 < 50µs，短文本（1K）TTFT 提升 5%~10%；高并发（λ=900+）下服务台排队 P99 降低 ≥ 70%，有效 QPS 提升 ≥ 40%，控制面 CPU 占用降低 ≥ 15%。 | 【可接受证伪】：若跨进程查询与序列化快路径开销未明显低于原生实现（或被网络掩盖），则判定“快路径收益被系统边界开销抵消，维持原生轻量查询，取消复杂外部索引”，提交主管会关闭需求。 | W1: 拆分查询/序列化耗时，准备快路径开关； W2: 切换查询机制，测局部耗时与 CPU，在线对照； W3: 复验收益与退化点，提交主管会 W3-N01 报告。 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议 | 第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前
3 | W3-T02 | 传输参数、设备直达与多通道 | 主验证 | CY (主责) YZN, NXY (协同) | 【模型与长度覆盖】：Qwen3-8B（TP=1/2）与 72B（TP=8）；长文本 10K、50K，名义前缀复用率 70% 与 100%（八卡合计拉取数据量达 2.5 GiB）。 【融入 PPTX V10 第 4/7 页 42 GB/s 聚合带宽锚点与敏感性建模】： • 工况 A（大 Slice 稳定带宽）：64KB~1MB 对齐连续块，在 42 GB/s 主机通信链路下，实测不同队列深度与并发下的稳定传输带宽； • 工况 B（小 Slice 碎片开销）：4KB~16KB 离散块，测量单请求高频细粒度拉取时的网络 RTT 膨胀与打满率。 【对照方式】：固定 100G/200G RoCE/URMA 物理链路，基线为跨 NUMA 内存未绑定 + 默认单队列并发，对照组单变量切换：① NUMA 节点绑定；② 队列深度与并发数调优；③ 小 Slice 批量聚合提交；④ 底层双通道并发。测量有效传输带宽、多轮变异系数 CV 及在线 TTFT。 | 在线 TTFT 及其尾部、有效传输带宽、多轮变异系数 | 【提升目标】：大 Slice 达到稳定带宽（> 35GB/s），小 Slice 批处理消除波动；长输入（10K/50K）下在线 TTFT 提升 15%~25%，多轮带宽变异系数 CV < 5%。 | 【可接受证伪】：若底层驱动或网卡不支持多通道并发提速，或小 Slice 打包开销大于收益，则明确“小 Slice 阈值下限，取消多通道并发，固化单通道最优队列参数”。 | W1: 盘点设备拓扑，大小块初筛，底层接口确认； W2: 运行参数/直达/多通道对照，采带宽与 TTFT； W3: 复验有效拓扑与长度边界，提交 W3-N02 报告。 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议 | 第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前
4 | W3-T03 | 描述符批量提交与按层异步流水 | 主验证 | WZX (主责) CY, YZN, LJQ (协同) | 【模型与长度覆盖】：Qwen3-72B（80 层，TP=8），覆盖 8K/10K（70% 部分命中）与 50K（50%/70% 部分命中）。 【融入 PPTX V10 第 7 页建模场景】：提交耗时 15.4ms → 2.0ms，按层异步隐藏量 H = min(0.6τ, 79/80 × min(τ, Ts))。 【工况区分】： • 完整命中场景（h=100%，后缀计算 Ts=0，无前向计算可掩盖传输，理论隐藏量为 0）； • 部分命中场景（h=30%~70%，存在后缀计算 Ts = 240(1-h²) ms 可掩盖拉取耗时）。 【对照方式】：保持底层传输带宽（42 GB/s）不变，基线为逐块离散提交 + 串行等待全部拉取完成后再执行 Prefill 计算，对照组单变量测试：① 仅开启描述符批量合并（测提交开销能否从 15.4ms 降至 2.0ms）；② 仅开启按层异步流水拉取；③ 批量合并 + 异步流水组合。实测重叠率能否达到 60%~80% 及在线 TTFT 净降幅。 | TTFT 及其尾部、CPU 提交开销、流水重叠率 | 【提升目标】：离散 Block 批量合并显著减少系统调用，按层异步流水与前向计算重叠率 > 80%，部分命中场景下在线 TTFT 提升 10%~15%。 | 【可接受证伪】：若框架层 Python 开销或层间依赖导致无法有效重叠，则判定“流水重叠收益不达预期，降级为主干同步拉取 + 仅保留描述符批量合并”。 | W1: 准备只批量/只流水/组合开关，接入埋点； W2: 运行部分/完整命中对照，采重叠率与 TTFT； W3: 复验可分离贡献和完整命中边界，提交 W3-N03。 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议 | 第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前
5 | W3-T04 | 动态选路 | 主验证 | WXH (主责) WZX, CY (协同) | 【模型与长度覆盖】：Qwen3-72B（TP=8，八卡完整前缀 2.5 GiB），8K/10K 及 50K 输入，前缀覆盖率 30%、70%、100%。 【融入 PPTX V10 第 6 页建模场景】：70% 前缀临界带宽 7.94 GB/s，100% 前缀临界带宽 11.28 GB/s；恶劣网络 3 GB/s 劣变规避。 【工况设计】：人工注入 3 类网络工况：正常健康带宽（42 GB/s）、中度拥塞带宽（10 GB/s）、重度低可用带宽（3 GB/s < 7.94 GB/s 临界线）。 【三组严格对照】：① 固定外部加载组（强行拉取，在 3 GB/s 下耗时高达 629.9ms）；② 固定本地重算组（完全不拉取，耗时恒定 240ms）；③ AUTO 动态选路组（根据成本模型动态决策，在 3 GB/s 下主动放弃拉取并回退本地重算，实测耗时控制在 240.75ms，避免 389ms 额外等待）。测量微秒级决策耗时（目标 < 5µs）与低带宽下退化请求消除率。 | 在线 TTFT、退化请求比例、微秒级决策耗时 | 【提升目标】：微秒级决策耗时 < 5µs；在低带宽或高拥塞下主动回退至本地重算，彻底消除退化请求（退化率从 >15% 降至 0%），低复用下平均 TTFT 提升 ≥ 10%。 | 【可接受证伪】：若微秒级决策模型复杂度过高导致自身开销大于净收益，则判定“取消动态微秒级决策模型，改为基于静态规则/离线阈值的保守选路”。 | W1: 绑定选路真实开关，准备健康与低带宽链路； W2: 运行固定/AUTO/重算对照，测决策与取消成本； W3: 复验低复用/拥塞/正常网络边界，提交 W3-N04。 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议 | 第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前
6 | W3-T05 | 前后台资源控制 | 主验证 | NXY (策略) / CY (采集) WXH (协同) | 【模型与长度覆盖】：Qwen3-8B（TP=1）与 72B（TP=8），前台持续生成（固定输出 128/512 Token），前台并发 8~32。 【融入 PPTX V10 第 6 页建模场景】：纯前台单跑 TPOT=18.2ms；后台注入 100 Gbps 满载 KV Cache 换出搬运流量（70 Gbps 完成，积压 30 Gbps），无控制下前台 TPOT 干扰率达 17%（飙升至 21.29ms）。 【三组严格对照】：① 纯前台单跑无后台干扰（测 TPOT 纯基线）；② 前后台混压无控制（后台 100 Gbps 满载搬运，观察前台 TPOT 干扰率）；③ 开启 QoS 优先级队列映射与应用层自适应限速退避（验证后台维持 ≥ 70 Gbps 进度的同时，前台 TPOT 干扰率是否压在 < 3%，时延保持在 ≤ 18.75ms）。 | TPOT 干扰率、TTFT 尾部抖动、有效 QPS、后台完成量 | 【提升目标】：硬件 QoS 优先级队列与自适应退避生效，后台满载大流量搬运对前台在线推理 TPOT 干扰率 < 3%，TTFT P99 尾部时延抖动降低 ≥ 20%，保障在线 SLO。 | 【可接受证伪】：若网卡 QoS 无法完全抑制 Incast 导致的尾部抖动，则判定“硬件 QoS 不足，结论为必须在应用层实施前后台严格时间片隔离或硬限速”。 | W1: 确定竞争资源、后台目标与控制开关； W2: 运行混压采前台 TPOT、后台输入/完成/积压； W3: 给出启用范围与后台代价，提交 W3-N05 报告。 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议 | 第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前
7 | W3-T06 | 有效单项的组合与复验 | 必须形成取舍 | WXH (主责) 全员 (协同) | 【模型与长度覆盖】：Qwen3-72B（TP=8），8K/10K 及 50K，前缀复用率 30%、70%、100%。 【融入 PPTX V10 第 7 页建模场景】：同硬件 TP=8、8K、70% 前缀下，全链路总收益 TTFT 187.15 → 146.69ms（降 21.6%），分项边际贡献对账：元数据 +0.30ms、提交 +13.40ms、流水 +26.81ms、决策 -0.05ms。 【对照方式】：在同一固定硬件与基线配置下，开展“基线 vs 各单项最优 vs 全功能组合 vs 组合去一项”递进对照。验证多单项组合是否存在资源争用（如流水重叠与多通道并发争用 PCIe/CPU）、收益是否递减，计算每个单项的净边际贡献，为技术主管会提供剪枝依据。 | 同场景 TTFT、P99、有效 QPS 组合净增量 | 【提升目标】：多单项产生协同增益，组合整体在线 TTFT 提升 15%~25%，有效 QPS 提升 10%~20%，单项边际贡献清晰可辨。 | 【可接受证伪】：若多单项组合出现资源争用、边际递减或收益互相抵消，则必须执行“负增益剪枝，果断剔除边际为负的单项”，形成最精简高收益组合输入主管会。 | W1: 登记可共存/互补假设，标明接口冲突； W2: 依据单项结果确定候选组合，核对负结果； W3: 运行组合及去一项复验，汇总六项需求总报告。 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料 | 第 3 周末主管会前
8 | W3-T07 | 分层存储与容量压力 | 条件扩展 | WXH (主责) WZX, YZN (协同) | 【模型与场景】：Qwen3-72B（TP=8），工作集容量超过单机 HBM 物理显存上限 1.5 倍 ~ 2 倍的大请求集合。 【对照方式】：对照组 A（纯 HBM 淘汰机制，超容量直接拒绝服务或降级为纯本地重算） vs 对照组 B（冷 KV Cache 异步沉淀至本地 NVMe SSD 并按需换入）；实测换入带宽对前台生成的冲击，验证有效请求完成率能否维持 > 95%。 | 有效请求完成率、有效 QPS、尾部时延 | 【提升目标】：验证 NVMe SSD 沉淀与换入可行性，在显存超容量 1.5~2 倍下在线请求不 OOM，有效请求完成率提升至 > 95%，吞吐平稳。 | 【可接受证伪】：若 NVMe 换入带宽严重拖累前台生成且架构改造过重，则判定“三周内证伪分层实时换入路径，正式开发聚焦 HBM 直达，分层下沉至远期研究”。 | W1: 盘点最小闭环设备和容量压力条件； W2: 仅在主任务有余量时运行容量对照； W3: 按完成率与尾部形成限定建议或暂缓决定。 | 分层存储微基准数据、容量压力评估备忘录 | 第 2-3 周（主任务有余量启动）
9 | W3-T08 | 热点中继分发 | 条件扩展 | CY (主责) NXY (协同) | 【融入 PPTX V10 第 6 页建模场景】：一对八、二叉树 3 级转发、同一完整前缀 2.5 GiB，源端出网卡流量节省 75%（8 份降为 2 份），广播完成时间 511.3 → 383.6ms（降 25%）。 【场景与对照】：8 个计算节点同时请求同一份 72B 模型的 8K/10K 热点前缀数据；对照组 A（源节点网卡单播直发 8 份，出网卡带宽打满引发 Incast） vs 对照组 B（二叉树分层中继转发）。测量源节点出口带宽压力与各接收节点的就绪时延。 | 源端网络出流量、就绪等待时间、在线 TTFT | 【提升目标】：树状中继分发使源节点出网卡带宽压力降低 50%~75%，广播场景下多节点前缀就绪时间缩短 ≥ 20%，减轻 Incast 拥塞。 | 【可接受证伪】：若中继多跳转发引入的额外延迟超过单机网卡广播节省的收益，则判定“证伪中继转发方案，维持直发多播或客户端自拉取”。 | W1: 确认多节点条件与可复用接收入口； W2: 仅在主任务有余量时做直发/中继对照； W3: 归档在线收益与源端流量边界，提交主管会。 | 中继分发对比数据、带宽与时延折衷分析报告 | 第 2-3 周（主任务有余量启动）
10 | W3-T09 | 远端直读/可选卸载/页迁移专项 | 条件扩展 | WXH (直读) / CY (卸载) YZN, WZX (协同) | 【场景与对照】：远端直读（Direct-View，跨节点 RDMA 直读远端显存，零本地显存占用） vs 本地显存拷贝（Copy-to-HBM，整块 DMA 搬运至本地显存）；覆盖小块（1K~4K）与大块（10K~50K）；测量单次读取耗时、显存占用开销及远端节点退出时的异常捕获（SIGBUS 回滚）成本，摸清两种路径的物理平衡点。 | 单请求端到端耗时、显存占用、异常捕获耗时 | 【提升目标】：摸清远端直读 (Direct-View) 与拷贝到显存 (Copy-to-HBM) 的物理临界点（如小块直读更优、大块拷贝更优），给出明确分界线。 | 【可接受证伪】：若远端直读在 TP 并行下容易引发跨节点同步阻塞与 SIGBUS 风险，且收益不及拷贝到显存，则判定“证伪远端直读为主路径，正式工程确定以拷贝到显存为唯一主路径”。 | W1: 盘点直读/卸载/页迁移已有入口； W2: 仅在选定后各方向独立测试，避免争用； W3: 归档实际宏观收益与代价，提交主管会选型建议。 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告 | 第 2-3 周（主任务有余量启动）
【板块四】技术主管会议评审机制与前三周交付日历（唯一准入与立项生死线）
★ 技术主管会议评审机制（三周后举行，决定后续开发计划去留的唯一准入门禁）： 1. 决策定位与会议时间：第 3 周末（D0 + 21 天）正式召开“优化技术技术主管评审会议”。由技术主管、系统架构师 LL与各领域 Owner 组成评审委员会。 2. 评审输入材料：由总集成 WXH 与全员汇总交付的《W3-N01~N06 六项优化技术实测性能与提升比例评估总报告》，包含实测提升比例、适用场景、对照日志与负结果归因。 3. 评审裁决三原则（数据说话，一票定去留）： • 准入进入正式开发：实测在线指标（TTFT/QPS）具有明确提升比例且 TPOT 干扰受控的技术，正式纳入后续三个月开发计划，立项建立 WP 跟踪； • 限定场景准入：仅在特定长输入或高复用场景下有效者，限定其使用范围并简化工程设计； • 证伪并关闭需求：实测无收益、提升被系统开销抵消、或依赖不可控硬件的技术，坚决证伪，直接关闭该需求！后续三个月绝不浪费研发人力！
序号 | 交付节点与时间 | 交付件编号 | 交付件名称 | 关联验证任务 | 主责人 | 交付资产形态 | 验收形式与责任人 | 准出与评审判定标准（含提升比例与证伪要求） |  | 归档位置与格式 | 状态与决策
1 | 第 1 周周末 (W3-Day7) | DEL-W3-01 | 基线环境指纹与首批 3 点对照数据包 | W3-T00 (全员打通) | WXH | 基线测试脚本、环境配置快照 JSON、数据字典、首批 3 点对比日志 | 数据比对审核 (架构师 LL复核) | 打通 8B 首批 3 个基础点（1K/0%、10K/70%、10K/100%），探针打通；若环境变异系数 CV > 10% 则判定不具备可比性并重新基线化。 |  | tmp/ & 实验日志目录 JSON + CSV | 已排期 待执行
2 | 第 2 周周末 (W3-Day14) | DEL-W3-02 | 五大单项技术提升比例实测与边界分析 | W3-T01 ~ T05 (单项主攻) | CY / WZX / WXH (分域主责) | 单项开关代码原型、局部耗时与 CPU 报告、单项提升比例与退化区间分析 | 分域评审 (各领域 Owner 互审) | 获取查询快路径、URMA 参数、描述符流水、动态选路、QoS 限速在目标场景下的性能提升比例实测值；摸清退化边界，支持单项证伪决策。 |  | 各领域原型目录 Markdown 报告 + 原始日志 | 已排期 待执行
3 | 第 3 周末主管会前 (W3-Day20) | DEL-W3-03 | 有效单项组合复验与六项技术建议总报告 | W3-T06 ~ T09 (组合取舍) | WXH (总责) 全员协同 | 组合增量数据表、去一项边际分析报告、六项候选技术建议书 (W3-N01~N06) | 预审会预检 (架构师 LL预审) | 完成多单项组合协同与负增益剪枝；形成 W3-N01~N06 正式技术建议（包含准入建议、限定条件或严密证伪归因），作为技术主管会议核心决策输入。 |  | 评审材料目录 PPTX + 建议总表 | 关键节点 主管会输入
4 | 第 3 周末决策日 (W3-Day21) | DEL-W3-04 | 技术主管会议决议书与正式开发准入清单 | 全体验证任务 (准入门禁) | 技术主管 架构师 LL | 技术主管会议评审决议书、正式开发准入清单、关闭需求归档表 | 技术主管会议评审 (技术主管评审组) | 【准入一票否决门禁】：逐项审议 W3-N01~N06，正式批准确实有效且提升比例达标的优化技术进入下一阶段开发；关闭证伪需求；以此为依据启动后续计划重排！ |  | 项目受控管理目录 主管会决议纪要 | 决胜里程碑 立项门禁
【板块五】后续三个月正式开发参考框架（待前三周实测与技术主管会评审后全量调整）
★ 后续三个月开发框架定位与动态调整说明： 1. 本部分仅作为远期工程化参考基线（Baseline Reference），不作为当前强制排期约束；本次计划更新仅锁定前三周提前验证！ 2. 动态调整与重排规则：前三周验证结束后，技术主管会议将依据实测数据正式下发《准入清单》；只有确认有效的优化技术才会保留并配置正式开发人月，未通过的技术直接从后续计划中剔除！ 3. 人员延续性：开发团队（LJQ、CY、YZN、NXY、WZX、WXH 共 4.5 FTE 与架构师 LL）在三周验证后原班承接正式开发，确保各领域经验与认知零损耗沉淀。
序号 | 工作包ID | 工作包名称 | 所属领域 | 领域Owner | 执行人 (FTE) | 原规划模块职责边界 | 对应三周验证前置项 | M1 阶段目标 (单点打通) | M2 阶段目标 (全链路集成) | M3 阶段目标 (长稳混压发布) | 状态说明
1 | WP-01 | 前缀目录与元数据查询快路径 | 控制面 | WZX | LJQ (50%) | 前缀匹配、元数据索引、序列化绕过、快慢路径切换。 | W3-T01 (查询快路径) | 查询快路径原型打通、单测 | 接入描述符流水，开销上限验收 | 长稳回归、版本兼容接口冻结 | 待主管会裁决去留
2 | WP-02 | SGLang 对接与统一描述符 | 控制面 | WZX | WZX (100%) | SGLang 框架对接、统一连续块描述符编译、Scatter-Gather 聚合。 | W3-T03 (描述符流水) | 描述符编译器原型、冒烟用例 | 全链路流水接入，接口冻结版 | 框架版本兼容、生产级发布候选 | 待主管会裁决去留
3 | WP-03 | 消费资格校验与异步流水 | 控制面 | WZX | WZX (100%) | 六维语义一致性校验、就绪位、租约管理、幂等重试。 | W3-T03 (语义与就绪) | 六维校验引擎原型、异步状态机 | 接入流水，回退证据与清理闭环 | 长稳观察、审计日志增强 | 待主管会裁决去留
4 | WP-04 | URMA 稳定带宽与小 Slice 优化 | 数据面 | CY | CY (100%) | URMA 参数调优、队列模型、大小 Slice 分档、数据校验。 | W3-T02 (传输参数) | 消除带宽抖动，基线测试脚本 | 全链路数据通路，M2 稳定带宽达标 | 长稳回归、驱动与网络配置基线 | 待主管会裁决去留
5 | WP-05 | 多 NUMA、多通道与多卡状态同步 | 数据面 | CY | YZN (50%) | NUMA 感知内存、多通道并发、TP=8 多卡状态同步 (P99<100µs)。 | W3-T02 (通道/多卡) | NUMA 绑定，多通道与同步原型 | 多通道加速比与 TP=8 同步达标 | 通道故障回退、条件技术结论 | 待主管会裁决去留
6 | WP-06 | 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS | 数据面 | CY | NXY (50%) | 硬件能力矩阵探针、Incast 拥塞控制、QoS 优先级队列与自适应退避。 | W3-T05 (QoS与混压) | 链路探针原型、Incast 数据集 | 硬件能力矩阵，QoS 算法原型对账 | 混压长稳测试、告警阈值固化 | 待主管会裁决去留
7 | WP-07 | 成本预估与动态选路 | 调度面 | WXH | WXH (100%) | 成本输入采集、预估模型、微秒级选路决策引擎 (P99<5µs)。 | W3-T04 (动态选路) | 成本模型字段、选路决策原型 | 微秒级选路引擎，P99<5µs 目标对账 | 长稳校准、输入漂移容错参数包 | 待主管会裁决去留
8 | WP-08 | Segment 调度、冷热识别与集群均衡 | 调度面 | WXH | WXH (100%) | Segment 状态机、中心化调度服务、冷热识别、热点迁移建议。 | W3-T06 (系统组合) | Segment 状态机、调度骨架 | M2 调度原型，热点迁移策略边界 | 调度候选服务代码、运维手册 | 待主管会裁决去留
9 | WP-09 | 远端直读、拷贝到显存与故障回退 | 调度面 | WXH | WXH (主责) | 远端直读、拷贝到显存、本地重算三路径；视图租约与安全回退。 | W3-T09 (直读专项) | 直读与拷贝最小路径打通 | M2 确定拷贝为主路径与选型阈值 | 长稳回归、三路径诊断手册 | 待主管会裁决去留
10 | WP-10 | 分层存储最小闭环与容量扩展 | 调度面 | WXH | WXH (主责) | HBM/Host/NVMe 介质能力盘点、冷热识别、分层存储最小闭环。 | W3-T07 (分层容量) | 介质能力盘点、分层状态机原型 | 打通最小闭环，M2 主路径决策 | 补充容量压力与恢复测试数据 | 待主管会裁决去留
11 | WP-11 | 端到端集成与统一 Benchmark | 总集成 | WXH | WXH (总集成) | 统一负载生成器、固定模型环境指纹、全场景复测与跨版本对账。 | W3-T00 (基线准备) | Benchmark v1、M1 基线对账报告 | M2 Benchmark 证据包、五轮对账 | M3 最终对账报告、发布候选包 | 待主管会裁决去留
12 | WP-12 | 全链路混压、稳定性与发布证据 | 总门禁 | CY | CY / WZX / WXH | 前后台混压、故障注入、72小时长稳、全链路指标达标门禁。 | W3-T05 (混压门禁) | 公平对照规范、指标验收模板 | 混压冒烟与故障注入，M2 门禁记录 | M3 终验报告、发布证据包 | 待主管会裁决去留
13 | WP-13 | SRS 追溯、接口冻结与评审闭环 | 管控台账 | WZX | WZX / WXH / 架构师 LL | SRS 需求树追溯矩阵、跨域接口冻结、变更闭环、评审资产归档。 | 全体验证任务 | 首版追溯矩阵、M1 覆盖报告 | 冻结跨域接口清单、M2 追溯关闭 | M3 需求覆盖报告、全量证据索引 | 待主管会裁决去留

## 三周验证计划
三周验证：路径、场景、收益与需求建议
验证启动日D0（输入） | [5 empty] | 第二轮参考日期（D0+21天）
任务ID | 优先级 | 优化路径 | 重点场景 | 主宏观指标 | 比较对象 | 第1周动作 | 第2周动作 | 第3周结论产出 | 责任人及具体分工 | 既有AC引用 | 既有PL引用 | 方法/变体 | 选定W3-C入口 | 实验依赖 | 任务状态 | W3-R结果入口
W3-T00 | 必须 | 基线、数据与实验准备 | 8B首批1K/0%、10K/70%、10K/100%；72B TP=8补8K/32K/50K/100K。输出1与128/512分配置，双节点拓扑实测。 | 在线TTFT点值（有效性另查） | 固定原生基线/增强；独立冷重算 | WXH固定原生/增强包、同请求与输出档；CY绑定真实双节点拓扑/通路；WZX核验实际Token和探针。先用1K/0%、10K/70%、10K/100%打通，按M01 PAIR只报告点值。 | WXH核对负载与统计分母；CY保留实际路径和传输完成量；WZX记录实际Token、失败/超时；各域补齐证据。 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；由架构师 LL复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | AC-11-W07-08 | PL-11-W07-08-P | M08局部；M01在线 | 候选：W3-C001…W3-C037；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 复用WP-11基线/Benchmark职责；CY/WZX/WXH各自承担本域准备，不把统一准备全部交给WXH，不等待G。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T01 | 主验证 | 元数据与前缀查询快路径 | 8B/72B：1K、5K、10K、50K、100K × 0/30/70/90/100%；低载与控制瓶颈各自冻结负载。先代表点，再补拐点。 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS | 只切换查询/序列化路径 | LJQ准备查询/序列化独立开关和局部M08适配器；WZX接入前台计时。首周选1K/10K代表点，登记5K/50K/100K及低载/控制瓶颈扫描条件。 | LJQ测查询/CPU与长索引退化；WZX按M01 STEADY运行同负载对照。λ50/100及500/900/980只作模型参考，实际扫描先测控制台与全系统可承载范围。 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；由WZX复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | AC-01-W07-08 | PL-01-W07-08-P | M08局部；M01在线 | 候选：W3-C019…W3-C140；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 沿用WP-01；LJQ总投入50%，聚焦查询，不承担框架集成、全量持续采集或其他新增主线。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T02 | 主验证 | 传输参数、设备直达与多通道 | 8B TP=1/2、72B TP=8；10K/50K × 70/100%；4–16KiB碎块和64KiB–1MiB连续块；NUMA、队列、批量、多通道分别切换。 | 在线TTFT及其尾部 | 参数/设备直达/通道分别切换 | CY完成设备/链路盘点和大小块初筛；YZN确认NUMA归属、通道及多卡完成接口；NXY仅提供T05已采链路参数。 | CY分开切换NUMA绑定、队列/并发、小块批量、双通道/设备直达；YZN核验接口。采每端口/聚合带宽、加载完成和在线TTFT，资源增加另记。 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；由CY；架构师 LL复核复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | AC-04-W07-08, AC-05-W07-08 | PL-04-W07-08-P, PL-05-W07-08-P | M08局部；M01在线 | 候选：W3-C020…W3-C141；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 沿用WP-04/05；YZN总投入50%，只做底层接口/机制，持续执行、脚本与归档由CY承担。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T03 | 主验证 | 描述符批量提交与按层异步流水 | 72B TP=8：8K/10K/50K，30/50/70/100%前缀。部分命中观察后缀计算重叠；100%作为无后缀计算的对照。 | TTFT及其尾部 | 只批量/只流水/二者组合 | WZX核对基线已有能力，准备只批量/只流水/组合开关；CY提供完成事件；YZN仅处理T02已暴露的接口阻塞。 | WZX按72B 8K/10K/50K部分与完整命中分角色运行，采CPU提交、首层等待与完成/计算事件；CY核对字节。统一隐藏量分母，不混用模型60%与规划80%。 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；由WZX；架构师 LL复核复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | AC-02-W07-08, AC-03-W07-08 | PL-02-W07-08-P, PL-03-W07-08-P | M08局部；M01在线 | 候选：W3-C021…W3-C142；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 沿用WP-02/03；WZX为主责，CY复用T02传输接口，YZN/LJQ不新增并行开发主线。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T04 | 主验证 | 动态选路 | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；健康42、中度10、受限3GB/s为计划参考点，实际共享带宽须测量。 | TTFT、退化请求比例 | 固定加载/AUTO/独立重算；同AUTO策略算法增量另测 | WXH绑定现有策略和真实开关；WZX明确AUTO历史复用/清理与路径探针；CY准备健康及低带宽链路，NXY复用链路参数输入。 | WXH在3/10/健康带宽分别比较固定加载、冷重算、AUTO；WZX核验缓存与实际分支，CY实测带宽。7.94/11.28仅为8K模型锚点，逐长度测真实门限。 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；由架构师 LL复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | AC-07-W07-08 | PL-07-W07-08-P | M08局部；M01在线 | 候选：W3-C023…W3-C143；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 沿用WP-07；WXH不等待完整容错系统；LJQ/CY/NXY只按既有测量提供输入，不增加独立选路开发。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T05 | 主验证 | 前后台资源控制 | 8B/72B；输出128/512，前台并发8–32分配置；同包纯前台、无控制混压、有控制混压。100Gbps有限窗与可持续负载分开。 | TPOT干扰、TTFT尾部、有效QPS | 同包有无后台；原生/增强同条件混压 | NXY确定竞争资源、后台目标和控制开关；CY准备同包纯前台/混压执行配置；WXH确认干扰分母；WZX复用前台埋点。 | CY按M03运行同包纯前台、无控制混压、有控制混压；NXY只调选定策略，WXH核分母。100输入/70完成的有限窗与可持续准入分开，记录积压斜率。 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；由WXH复核分母；CY收口复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | AC-06-W07-08 | PL-06-W07-08-P | M03混压；M01纯前台 | 候选：W3-C025…W3-C122；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 沿用WP-06/12；NXY总投入50%，不承担持续采集和值守；CY负责实验执行与数据面收口。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T06 | 必须形成取舍 | 有效单项的组合与复验 | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；仅选可共存机制。基线、单项、组合、组合去一项同请求同资源。 | 同场景TTFT/P99/有效QPS组合增量 | 基线/单项/组合；必要时组合减一项 | WXH登记可共存/互补组合假设；CY/WZX分别标明接口、开关和资源冲突；复用T00条件与原工作包结果。 | WXH依据单项结果确定候选组合；CY/WZX核对各域条件和负结果；LJQ/YZN/NXY仅解释已测机制，不新增组合实现主线。 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；由架构师 LL复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | AC-11-W07-08 | PL-11-W07-08-P | M08局部；M01在线 | 候选：W3-C027…W3-C131；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 沿用WP-11/13；组合沿用已测代码/采样/场景，三人合计投入不按任务重复相加。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T07 | 条件扩展 | 分层存储与容量压力 | 72B TP=8；唯一工作集达到HBM物理容量1.5倍与2倍；纯HBM淘汰/重算与NVMe分层换入使用同工作集与回访顺序。 | 有效完成率、有效QPS、尾部 | 同工作集、输出与资源约束 | WXH盘点原WP-10最小闭环、设备和容量压力条件；WZX/YZN核对接口可用性；仅登记可复用入口。 | WXH在T04/T06主任务有余量且已选定时运行容量对照；WZX/YZN只处理换入/介质阻塞，不展开完整分层开发。 | 分层存储微基准数据、容量压力评估备忘录；由架构师 LL复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责WXH；运行 WXH；WZX/YZN接口支持；复核 架构师 LL | AC-10-W07-08 | PL-10-W07-08-P | M02；C01–C04与原P流程；M01受压变体另冻 | 候选：W3-C132、新增W3-C133；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 沿用WP-10：现有人员兼任、范围受限；设备和余量同时具备才启动，与T09专项择优错开。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T08 | 条件扩展 | 热点中继分发 | 热点完整前缀，一源对八接收端；8K与10K分别记录实际字节。直发与二叉中继比较源流量、最后接收端Ready和在线TTFT。 | 在线TTFT及其尾部 | 直发/中继，记录源流量及在线结果 | CY确认多节点及热点分发条件、可复用发送接收入口；NXY复用T05拥塞参数；无条件时记录未选原因。 | 仅在T02/T05安排允许且已选定时，CY做直发/中继对照；NXY限定支持拥塞策略，源流量/就绪/在线TTFT分别采。 | 中继分发对比数据、带宽与时延折衷分析报告；由架构师 LL复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责CY；运行 CY；NXY定点分析；复核 架构师 LL | 无既有精确对应；扩展选取后核对 | 新增W3配置，非原PL执行 | M08局部；M01在线 | 候选：W3-C134、新增W3-C135；按B列任务筛选，未选/待冻结 | CY/NXY沿现有数据面/拥塞职责承接；没有直接对应原交付ID，不把中继等同于Segment调度。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
W3-T09 | 条件扩展 | 远端直读、可选卸载、页迁移专项 | 直读/拷贝比较小块和大块、单次与重复读取；卸载和迁移分专项。地址映射/租约能力先确认，故障按真实机制选注入方式。 | 按专项独立定义在线宏观指标 | 直读/卸载/迁移分开配置 | WXH/YZN/WZX盘点直读已有入口；CY/YZN盘点卸载设备；WXH/WZX/YZN盘点页迁移入口。架构师 LL按对主收益影响只选择必要方向。 | 选定后：直读由WXH执行、YZN/WZX支持；卸载由CY执行、YZN支持；页迁移由WXH执行、WZX/YZN支持。每方向独立配置/结果，避免同时启动。 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；由架构师 LL复核。正/负结果与未覆盖场景一并提交，状态仍待验证。 | 主责WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL | 直读：AC-09-W07-08；卸载/页迁移无直接对应 | 直读：PL-09-W07-08-P；其他方向新W3配置 | M08/M01；M04仅选故障变体 | 候选：W3-C136…W3-C146；按B列任务筛选，未选/待冻结 | 直读沿WP-09；卸载/页迁移按现有领域分派，没有直接原交付ID则保留未映射。YZN优先T02，扩展与T07择优。 | 计划 | '三周收益结果'!A7
任务方向与责任以“人力与任务规划”为准，背景与数值分类以V10为准。三周允许简化原型，但要求输出正确、真实路径、公平对照和可重复性；不考核生产级代码质量或72小时长稳。原AC/PL是后续责任来源，不代表三周已验收。
候选需求：技术建议与正式评审决定分别维护
候选需求ID | 能力名称 | 关联任务 | 目标场景 | 主宏观指标 | 结果ID集合 | 技术建议 | 边界与代价 | 评审决定 | 后续开发目标
W3-N01 | 元数据与前缀查询快路径 | W3-T01 | 8B/72B：1K、5K、10K、50K、100K × 0/30/70/90/100%；低载与控制瓶颈各自冻结负载。先代表点，再补拐点。 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 待验证 | 待实测：记录场景边界、真实路径、局部/在线增量及代价；不由模型或任务完成率决定纳入。 | 待评审 | 评审后重排；关联人力规划WP：WP-01 前缀快路径
W3-N02 | 传输参数、设备直达与多通道 | W3-T02 | 8B TP=1/2、72B TP=8；10K/50K × 70/100%；4–16KiB碎块和64KiB–1MiB连续块；NUMA、队列、批量、多通道分别切换。 | 在线TTFT及其尾部 |  | 待验证 | 待实测：记录场景边界、真实路径、局部/在线增量及代价；不由模型或任务完成率决定纳入。 | 待评审 | 评审后重排；关联人力规划WP：WP-04 传输、WP-12 门禁
W3-N03 | 描述符批量提交与按层异步流水 | W3-T03 | 72B TP=8：8K/10K/50K，30/50/70/100%前缀。部分命中观察后缀计算重叠；100%作为无后缀计算的对照。 | TTFT及其尾部 |  | 待验证 | 待实测：记录场景边界、真实路径、局部/在线增量及代价；不由模型或任务完成率决定纳入。 | 待评审 | 评审后重排；关联人力规划WP：WP-02 描述符、WP-03 校验
W3-N04 | 动态选路 | W3-T04 | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；健康42、中度10、受限3GB/s为计划参考点，实际共享带宽须测量。 | TTFT、退化请求比例 |  | 待验证 | 待实测：记录场景边界、真实路径、局部/在线增量及代价；不由模型或任务完成率决定纳入。 | 待评审 | 评审后重排；关联人力规划WP：WP-07 选路、WP-11 集成
W3-N05 | 前后台资源控制 | W3-T05 | 8B/72B；输出128/512，前台并发8–32分配置；同包纯前台、无控制混压、有控制混压。100Gbps有限窗与可持续负载分开。 | TPOT干扰、TTFT尾部、有效QPS |  | 待验证 | 待实测：记录场景边界、真实路径、局部/在线增量及代价；不由模型或任务完成率决定纳入。 | 待评审 | 评审后重排；关联人力规划WP：WP-06 链路能力与 QoS
W3-N06 | 有效单项的组合与复验 | W3-T06 | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；仅选可共存机制。基线、单项、组合、组合去一项同请求同资源。 | 同场景TTFT/P99/有效QPS组合增量 |  | 待验证 | 待实测：记录场景边界、真实路径、局部/在线增量及代价；不由模型或任务完成率决定纳入。 | 待评审 | 评审后重排；关联人力规划WP：WP-07 选路、WP-11 集成
方法变体、状态与计量解释
W3-M01-AUTO父方法为M01：保留请求、实际Ready事件、同长独立冷重算参考、成功/失败收尾与清理；仅为本轮局部变体，原M01不改写。
AUTO缓存策略需明确跨请求本地历史复用与驱逐/预置：与固定MC_ONLY策略比较时列明全部差异；评估算法增量时以相同AUTO缓存条件的现有策略为基线。
实际路径探针记录每请求命中来源、加载字节、路径分支、查询/决策/取消成本和完成事件；0%不注入前缀、不等待前缀Ready。无法观测时限制结论范围。
PAIR按R1→Ready→R2→独立冷REF→清理，只报告请求对点值与路径；STEADY固定到达窗口、预热遗留、窗末未完成和排空规则，用于有效QPS与尾时延。
基线/单项/组合角色绑定真实软件包和开关；各角色独立隔离。每轮按配置清理历史缓存与请求状态；AUTO保留范围需配置明确，不用固定睡眠伪造Ready。
三周与后三个月前后衔接；原W1–W12仅为远期参考，不与W3周次混用。任务结论可为无收益、退化、证据不足或未验证；未具备条件不能直接证伪技术。
建议持续负载起点：1轮预热2分钟、3轮独立测量各10分钟；首周按稳定性与样本量调整。原正式5轮×20分钟契约保留。P99同时报告样本/轮次/不确定性。
先冻结场景判断条件再测量。人力规划中的提升预期不等于已批准门限；V10模型数字不等于实测。局部指标、在线宏观收益、后台代价分别说明，不自动关闭后续WZX阶段。
建议基础点选择：18个候选点，未选择不是阻塞或失败
基础点ID | 模型档位 | 输入Token | 名义前缀率 | 选定状态 | 选择/未选原因
W3-B01 | 8B | 1024 | 0% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B02 | 8B | 1024 | 30% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B03 | 8B | 1024 | 70% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B04 | 8B | 1024 | 100% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B05 | 8B | 5120 | 0% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B06 | 8B | 5120 | 30% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B07 | 8B | 5120 | 70% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B08 | 8B | 5120 | 100% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B09 | 8B | 10240 | 0% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B10 | 8B | 10240 | 30% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B11 | 8B | 10240 | 70% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B12 | 8B | 10240 | 100% | 未选 | 候选，首周确认实际模型/环境后选择
W3-B13 | 72B | 10240 | 0% | 未选 | 设备允许时补充，不替代27B
W3-B14 | 72B | 10240 | 70% | 未选 | 设备允许时补充，不替代27B
W3-B15 | 72B | 10240 | 100% | 未选 | 设备允许时补充，不替代27B
W3-B16 | 72B | 51200 | 0% | 未选 | 设备允许时补充，不替代27B
W3-B17 | 72B | 51200 | 70% | 未选 | 设备允许时补充，不替代27B
W3-B18 | 72B | 51200 | 100% | 未选 | 设备允许时补充，不替代27B
首三个点仍为8B 1K/0%、10K/70%、10K/100%。基础点18项保留；全场景候选见配置页。1K=1024 Token，8K=8192，32K=32768，100K=102400；长度/前缀变化均另配，不要求三周跑完全部候选。
开发执行顺序：选任务/代表点→定位父TST和原方法父/子步骤→补齐W3差异与实际条件→冻结配置→分角色运行→结果页逐指标登记→责任人解释→第3周主管会决定。配置入口与结果登记指引见下方。
现有人员的三周具体安排（总投入沿用原配置）
人员 | 现有总投入 | 三周主责 | 第1周具体工作 | 第2周具体工作 | 第3周具体工作 | 协作与工作边界 | 复核/收口人 | 任务/配置/需求入口 | 优先级与扩展触发
LJQ | 50% | T01查询快路径；T03查询语义定点支持 | LJQ准备快路径与M08局部适配器；WZX接入前台计时。先1K/10K，再登记5K/50K/100K候选，单点任务受50%总投入约束。 | LJQ测查询/CPU/长索引；WZX运行低载与控制瓶颈在线对照，实际到达率先校准；模型λ仅用于选参考工况。 | 复验收益/退化点，提交启用边界与CPU代价，由WZX收口W3-N01。 | 只负责查询关键机制；框架接入、持续执行与归档由WZX承担。 | WZX | T01；W3-C019；W3-N01 | 50%为总投入，不因关联T03再加算。
CY | 100% | T02传输；T05执行采集；T00/T06数据面；T08条件扩展 | 盘点设备/拓扑并做大小块初筛；准备数据路径探针和混压执行入口。 | CY分别切换NUMA/队列/小块批量/通道，并负责混压采集；YZN只攻底层接口。按主验证优先安排，不要求全候选跑完。 | 复验数据面及前后台权衡，参与组合；仅余量足够时启动T08或卸载专项。 | 接管YZN/NXY的联调、脚本、采集和归档；保护T02/T05主验证。 | CY；架构师 LL复核取舍 | T02/T05；W3-C020/025/026；W3-N02/05 | 100%为全部任务合计；T08/卸载择优，不与主验证争用测试资源。
YZN | 50% | T02多通道/多卡接口；T03必要接口支持 | 确认NUMA归属、通道、多卡完成接口，解决主路径底层能力缺口。 | 实现/核验多通道提交和同步差异；只定点解决WZX的多卡接口阻塞。 | 复核T02拓扑边界；主任务完成后才支持一个必要的容量/直读/卸载/迁移接口。 | 聚焦关键底层接口；持续运行、脚本和原始数据归档由CY承担。 | CY | T02；W3-C020；条件专项另建配置 | 50%总投入；不同时展开多个专项或承接全量集成。
NXY | 50% | T05竞争场景/资源控制；T02/T04链路参数输入 | 设计竞争场景、后台目标、优先级/限速开关；产出链路参数表供CY/WXH使用。 | NXY分析控制策略与竞争资源；CY采纯前台/无控制/有控制同包数据及后台完成/积压，WXH复核分母。 | 给出T05启用边界和后台代价；仅主任务完成后定点支持T08拥塞分析。 | 策略、关键机制与结论由NXY负责；运行、持续采集和回归由CY接管。 | CY；WXH核对分母 | T05；W3-C025/026；W3-N05 | 50%总投入；链路参数复用，T08不新增并行主线。
WZX | 100% | T03描述符/流水；T01集成收口；T00/T04/T06框架 | 统一模型/请求/输出校验和前台埋点；接入LJQ快路径；准备批量/流水开关和AUTO探针。 | WZX运行查询与72B部分/完整命中的批量/流水单项，复用前台埋点与采集；支持WXH核验AUTO缓存与实际分支。 | 复核LJQ与自身路径结果，参与组合；给WXH提供候选需求的框架实现边界。 | 承担LJQ的框架联调与结果收口；YZN/LJQ定点支持，不把完整生产集成设为三周门槛。 | WZX；架构师 LL复核取舍 | T01/T03；W3-C019/021/022；W3-N01/03 | 100%为总投入；主线优先，分层/专项只支持阻塞接口。
WXH | 100% | T00总集成；T04选路；T06组合/需求汇总 | 固定基线、范围、计量分母与配置清单；建立选路真实开关和组合假设。 | 验证选路正常/不利边界并核对各域结果；确定第三周组合，不包揽CY/WZX采集。 | 组织组合/复验，汇总六候选需求、代价和未验证项；架构师 LL复核技术建议。 | 基线准备与组合由CY/WZX分域分担；T07/T09仅在主任务余量和条件具备时择优开展。 | 架构师 LL；CY/WZX分域复核 | T00/T04/T06；W3-C023/024/027/028；W3-N04/06 | 100%总投入；不同时承诺选路、组合和全部分层/专项实现。
LL（架构师） |  | 比较口径、范围取舍、跨域冲突和需求建议复核 | 确认优先路径/场景/价值判断条件；处理设备不足与接口边界，不虚构人员到位。 | 复核可比性、局部与宏观解释、负结果及代价；裁决缩小范围或必要专项。 | 复核组合贡献、场景范围与需求建议，形成第二轮评审输入；正式决定由评审产生。 | 负责系统设计与技术取舍，不计入4.5名全时等效研发投入，不代替实验执行。 | 第二轮评审（正式需求决定） | 范围/六候选需求/第二轮评审材料 | 不新增人员预算；D0及会议日期保持待确定。
研发总投入 |  | 名全时等效研发投入；只计LJQ、CY、YZN、NXY、WZX、WXH一次，架构师 LL不计入。多任务关联不叠加为新增预算。
保护LJQ/YZN/NXY的50%总投入：只负责查询、底层接口、资源控制核心机制；WZX/CY承接集成、持续运行和归档。T07–T09需设备与主任务余量同时具备，同一负责人只选必要专项。
按任务定位场景、旧测试、方法步骤及判断条件（原方法不改写）
任务ID | 场景与固定条件 | 只允许改变什么 | 可复用父TST/方法 | 执行步骤入口 | V10模型/历史参考 | 人力规划预期与三周门限 | 无收益/不足证据怎么处理 | 交付与截止节点 | 主责/运行/复核
W3-T00 | 8B首批1K/0%、10K/70%、10K/100%；72B TP=8补8K/32K/50K/100K。输出1与128/512分配置，双节点拓扑实测。 | 固定原生基线/增强；独立冷重算 | 首3点：TST-0367（1K/0%）、TST-0388（10K/70%）、TST-0392（10K/100%）；M01 PAIR只给点值，在线STEADY另配 | M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL
W3-T01 | 8B/72B：1K、5K、10K、50K、100K × 0/30/70/90/100%；低载与控制瓶颈各自冻结负载。先代表点，再补拐点。 | 只切换查询/序列化路径 | 局部 TST-0523, TST-0524…TST-0528；在线 TST-0001, TST-0004…TST-0021 | 局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX
W3-T02 | 8B TP=1/2、72B TP=8；10K/50K × 70/100%；4–16KiB碎块和64KiB–1MiB连续块；NUMA、队列、批量、多通道分别切换。 | 参数/设备直达/通道分别切换 | 局部 TST-0534, TST-0535…TST-0540；在线 TST-0085, TST-0088…TST-0098 | 局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核
W3-T03 | 72B TP=8：8K/10K/50K，30/50/70/100%前缀。部分命中观察后缀计算重叠；100%作为无后缀计算的对照。 | 只批量/只流水/二者组合 | 局部 TST-0529, TST-0530…TST-0533；在线 TST-0086, TST-0088…TST-0095 | M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核
W3-T04 | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；健康42、中度10、受限3GB/s为计划参考点，实际共享带宽须测量。 | 固定加载/AUTO/独立重算；同AUTO策略算法增量另测 | 局部 TST-0543, TST-0544…TST-0545；在线 TST-0086, TST-0088…TST-0098 | M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL
W3-T05 | 8B/72B；输出128/512，前台并发8–32分配置；同包纯前台、无控制混压、有控制混压。100Gbps有限窗与可持续负载分开。 | 同包有无后台；原生/增强同条件混压 | 局部 TST-0541, TST-0542；在线 TST-0212, TST-0213…TST-0273 | M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 人力规划：干扰<3%、后台≥70Gbps为候选预期；首周冻结可持续后台目标与积压上限。有限窗与稳态分别判，不靠减少后台工作量取得低干扰。 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口
W3-T06 | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；仅选可共存机制。基线、单项、组合、组合去一项同请求同资源。 | 基线/单项/组合；必要时组合减一项 | 在线 TST-0086, TST-0088…TST-0098 | M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL
W3-T07 | 72B TP=8；唯一工作集达到HBM物理容量1.5倍与2倍；纯HBM淘汰/重算与NVMe分层换入使用同工作集与回访顺序。 | 同工作集、输出与资源约束 | 局部 TST-0551, TST-0552；容量 TST-0202, TST-0203…TST-0552 | M02按原容量流程：R06/C01→P01–P05与C02循环→C03/P06/P07→C04/P10；真实跨水位后再回访，不冒称M01稳态。 | V10 P3为后续目标：150%压力有效容量≥30%、OOM减少≥50%；不是三周已达成。 | 人力规划：1.5–2倍压力完成率>95%为候选预期；首周冻结完成率/SLO/水位/资源上限，设备不足记未验证。 | 容量M02不直接产出稳态QPS；如需有效QPS另冻结M01容量受压变体。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 分层存储微基准数据、容量压力评估备忘录；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 主责 WXH；运行 WXH；WZX/YZN接口支持；复核 架构师 LL
W3-T08 | 热点完整前缀，一源对八接收端；8K与10K分别记录实际字节。直发与二叉中继比较源流量、最后接收端Ready和在线TTFT。 | 直发/中继，记录源流量及在线结果 | 局部 TST-0546, TST-0547；在线 TST-0560, TST-0562…TST-0570 | 复用M08真实字节/时间测量与M01在线观测；一对八转发需W3变体，冻结节点/边拓扑与最慢接收端完成规则。 | V10 P6模型：8K完整前缀2.5GiB，源8→2份（−75%）；511.3→383.6ms（−25%）。源流量下降不等于时延同比例改善。 | 人力规划：源流量降50–75%、就绪缩短≥20%为候选预期；分别定义总体与门限，无多节点设备记未验证。 | 八节点中继无精确现成Case；一源多发为出口争用，多源一收才是Incast。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 中继分发对比数据、带宽与时延折衷分析报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 主责 CY；运行 CY；NXY定点分析；复核 架构师 LL
W3-T09 | 直读/拷贝比较小块和大块、单次与重复读取；卸载和迁移分专项。地址映射/租约能力先确认，故障按真实机制选注入方式。 | 直读/卸载/迁移分开配置 | 局部 TST-0548, TST-0549…TST-0550；在线 TST-0567, TST-0569；故障邻近 TST-0322, TST-0323…TST-0550 | 直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 有效无收益可提出暂缓；未覆盖/不稳定则继续验证。 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 主责 WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL
第1周末：基线与首3点数据包；第2周末：T01–T05单项实测与边界；第3周主管会前：T06组合及W3-N01–N06建议；D0+21为参考决策日，实际会议安排另确认。建议可为纳入/限定场景/继续验证/暂缓，正式决定单独记录。
统一数据定义：查询耗时与排队滞留分开；实际前缀按后端块粒度对齐；加载量用设备完成事件；隐藏量用加载与计算事件交集；后台分别记输入、完成、净积压。八节点直发出口竞争不自动等于多对一Incast。

## 三周验证配置
三周验证配置：独立候选与参数映射
W3-C ID | 任务ID | 父TST | 父Case | 方法/变体 | PAIR/STEADY | MC_ONLY/AUTO | 完整模型ID | 词表/布局指纹 | 硬件拓扑清单 | 输入Token | 名义前缀率 | 计划块对齐前缀 | 输出Token | 请求命中工作负载 | 负载模式 | 到达率/并发轨迹 | 后台工作量/资源配额 | 被测角色与开关清单 | 完整条件JSON入口 | 采样JSON入口 | SLO及达标规则 | 分母与对照定义 | 相对父配置差异 | 实际环境/证据分类 | 实际路径/完成量检查 | 配置状态 | 运行批次manifest | 配置指纹 | 局部解释指标 | 主宏观指标 | 结果入口 | 未选/阻塞理由 | 任务主责人 | 运行/采集人员 | 结果复核/收口人 | 配置内具体分工 | 原方法/步骤/父例入口 | V10背景位置 | 模型/历史参考（非实测） | 人力规划候选预期 | 三周判断条件状态 | 建议提交节点/资产 | 测试缺口与执行限制 | 专项扫描范围/待选单值
W3-C001 | W3-T00 | TST-0368 | SCREEN-CORE-8B-L001K-P000 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 0% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C001.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C001_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0368 / SCREEN-CORE-8B-L001K-P000；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C002 | W3-T00 | TST-0369 | SCREEN-CORE-8B-L001K-P030 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 30% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C002.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C002_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0369 / SCREEN-CORE-8B-L001K-P030；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C003 | W3-T00 | TST-0372 | SCREEN-CORE-8B-L001K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 70% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C003.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C003_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0372 / SCREEN-CORE-8B-L001K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C004 | W3-T00 | TST-0376 | SCREEN-CORE-8B-L001K-P100 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 100% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C004.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C004_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0376 / SCREEN-CORE-8B-L001K-P100；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C005 | W3-T00 | TST-0377 | SCREEN-CORE-8B-L005K-P000 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 0% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C005.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C005_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0377 / SCREEN-CORE-8B-L005K-P000；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C006 | W3-T00 | TST-0378 | SCREEN-CORE-8B-L005K-P030 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 30% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C006.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C006_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0378 / SCREEN-CORE-8B-L005K-P030；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C007 | W3-T00 | TST-0380 | SCREEN-CORE-8B-L005K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 70% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C007.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C007_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0380 / SCREEN-CORE-8B-L005K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C008 | W3-T00 | TST-0383 | SCREEN-CORE-8B-L005K-P100 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 100% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C008.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C008_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0383 / SCREEN-CORE-8B-L005K-P100；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C009 | W3-T00 | TST-0385 | SCREEN-CORE-8B-L010K-P000 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 0% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C009.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C009_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0385 / SCREEN-CORE-8B-L010K-P000；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C010 | W3-T00 | TST-0386 | SCREEN-CORE-8B-L010K-P030 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 30% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C010.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C010_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0386 / SCREEN-CORE-8B-L010K-P030；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C011 | W3-T00 | TST-0389 | SCREEN-CORE-8B-L010K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C011.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C011_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0389 / SCREEN-CORE-8B-L010K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C012 | W3-T00 | TST-0393 | SCREEN-CORE-8B-L010K-P100 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C012.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C012_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0393 / SCREEN-CORE-8B-L010K-P100；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C013 | W3-T00 | TST-0473 | SCREEN-CORE-72B-L010K-P000 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 0% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C013.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C013_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0473 / SCREEN-CORE-72B-L010K-P000；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C014 | W3-T00 | TST-0477 | SCREEN-CORE-72B-L010K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C014.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C014_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0477 / SCREEN-CORE-72B-L010K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C015 | W3-T00 | TST-0481 | SCREEN-CORE-72B-L010K-P100 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C015.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C015_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0481 / SCREEN-CORE-72B-L010K-P100；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C016 | W3-T00 | TST-0482 | SCREEN-CORE-72B-L050K-P000 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 0% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C016.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C016_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0482 / SCREEN-CORE-72B-L050K-P000；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C017 | W3-T00 | TST-0485 | SCREEN-CORE-72B-L050K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C017.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C017_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0485 / SCREEN-CORE-72B-L050K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C018 | W3-T00 | TST-0488 | SCREEN-CORE-72B-L050K-P100 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 100% |  | 128 |  | 请求对逐轮隔离 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；基线/单项增强按首周选定机制，真实包及开关待冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C018.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C018_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父STEADY派生PAIR；建议1预热对/3独立测量对，点值与路径核验；新增真实角色/开关/探针；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 正确输出/实际Token/实际路径/加载字节 | TTFT逐轮点值；不判稳态QPS/P99 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0488 / SCREEN-CORE-72B-L050K-P100；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C019 | W3-T01 | TST-0002 | CORE-8B-L001K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 30% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；只切换查询/序列化快路径；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C019.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C019_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询往返/处理/排队/CPU占用 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0002 / CORE-8B-L001K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C020 | W3-T02 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输参数/设备直达/多通道分项；资源扩展另配置；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C020.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C020_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 共享带宽/首层就绪/总加载/正文搬运量 | 在线TTFT及其尾部 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C021 | W3-T03 | TST-0018 | CORE-8B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；只批量/只流水/二者组合，实际可分离性待确认；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C021.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C021_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符数/CPU提交/加载暴露/后缀计算 | TTFT及其尾部 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0018 / CORE-8B-L010K-P070；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C022 | W3-T03 | TST-0021 | CORE-8B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；完整命中边界：只批量/只流水/组合；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C022.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C022_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符数/CPU提交/加载暴露/后缀计算 | TTFT及其尾部 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0021 / CORE-8B-L010K-P100；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C023 | W3-T04 | TST-0016 | CORE-8B-L010K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 30% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定外部加载，健康/低带宽分别冻结；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C023.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C023_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/决策/取消成本及实际采用路径 | TTFT、退化请求比例 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0016 / CORE-8B-L010K-P030；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C024 | W3-T04 | TST-0016 | CORE-8B-L010K-P030 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 10240 | 30% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；动态策略；与同AUTO现有策略对照增量另列角色；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C024.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C024_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关、W3-M01-AUTO缓存策略与路径探针；方法M01→W3-M01-AUTO；路径MC_ONLY→AUTO；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/决策/取消成本及实际采用路径 | TTFT、退化请求比例 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0016 / CORE-8B-L010K-P030；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C025 | W3-T05 | TST-0018 | CORE-8B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 512 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；同增强包纯前台，TPOT干扰分母；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C025.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C025_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；输出128→512；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 后台输入/完成/积压/窗口与资源使用 | TPOT干扰、TTFT尾部、有效QPS |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | CY | CY；NXY负责策略 | WXH复核分母；CY收口 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | TST-0018 / CORE-8B-L010K-P070；M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | V10；人力规划第30行 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 人力规划：干扰<3%、后台≥70Gbps为候选预期；首周冻结可持续后台目标与积压上限。有限窗与稳态分别判，不靠减少后台工作量取得低干扰。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C026 | W3-T05 | TST-0018 | CORE-8B-L010K-P070 | M03 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 512 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 目标工作量/配额待冻结 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；同增强包混压；原生/增强同混压对照；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C026.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C026_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；输出128→512；方法M01→M03；新增同目标后台混压，工作量/配额待冻结；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 后台输入/完成/积压/窗口与资源使用 | TPOT干扰、TTFT尾部、有效QPS |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | CY | CY；NXY负责策略 | WXH复核分母；CY收口 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | TST-0018 / CORE-8B-L010K-P070；M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | V10；人力规划第30行 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 人力规划：干扰<3%、后台≥70Gbps为候选预期；首周冻结可持续后台目标与积压上限。有限窗与稳态分别判，不靠减少后台工作量取得低干扰。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C027 | W3-T06 | TST-0018 | CORE-8B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要时组合去一项；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C027.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C027_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 各段耗时与相同参照集合的边际损失 | 同场景TTFT/P99/有效QPS组合增量 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0018 / CORE-8B-L010K-P070；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C028 | W3-T06 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达负载；有效QPS另扫描 |  | 无后台 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；长输入多卡：传输与提交互补组合，设备条件约束；包与开关待冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C028.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C028_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 父记录原样保留；子字段改变：父采样不改；W3建议1预热×120秒、3独立轮×600秒；新增真实角色/开关；路径MC_ONLY→MC_ONLY；缓存/后台/角色/统计范围见parent_diff_fields |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 各段耗时与相同参照集合的边际损失 | 同场景TTFT/P99/有效QPS组合增量 |  | 候选未选；实际环境、模型、角色包与开关、SLO、负载和指纹待冻结 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C029 | W3-T00 | TST-0001 | CORE-8B-L001K-P000 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 0% |  | 1 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；首三个点：只测首Token，输出1 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C029.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C029_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：output, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0001 / CORE-8B-L001K-P000；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C030 | W3-T00 | TST-0018 | CORE-8B-L010K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 1 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；首三个点：只测首Token，输出1 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C030.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C030_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：output, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0018 / CORE-8B-L010K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C031 | W3-T00 | TST-0021 | CORE-8B-L010K-P100 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 1 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；首三个点：只测首Token，输出1 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C031.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C031_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：output, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0021 / CORE-8B-L010K-P100；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C032 | W3-T00 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；大模型长度补点；设备和上下文支持后选择 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C032.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C032_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C033 | W3-T00 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；大模型长度补点；设备和上下文支持后选择 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C033.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C033_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C034 | W3-T00 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 32768 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；大模型长度补点；设备和上下文支持后选择 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C034.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C034_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C035 | W3-T00 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 32768 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；大模型长度补点；设备和上下文支持后选择 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C035.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C035_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C036 | W3-T00 | TST-0102 | CORE-72B-L100K-P070 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；大模型长度补点；设备和上下文支持后选择 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C036.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C036_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0102 / CORE-72B-L100K-P070；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C037 | W3-T00 | TST-0105 | CORE-72B-L100K-P100 | M01 | PAIR | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；大模型长度补点；设备和上下文支持后选择 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C037.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C037_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 输出/路径/实际字节/环境波动 | TTFT点值与正确性，不报告稳态QPS/P99 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0105 / CORE-72B-L100K-P100；M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | V10；人力规划第25行 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 人力规划CV>10%为待确认有效性规则；首周冻结波动容差和实际模型，不预设宏观增益。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 沿原配置，实际字段/差异待冻结
W3-C038 | W3-T01 | TST-0001 | CORE-8B-L001K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C038.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C038_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0001 / CORE-8B-L001K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C039 | W3-T01 | TST-0002 | CORE-8B-L001K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C039.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C039_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0002 / CORE-8B-L001K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C040 | W3-T01 | TST-0004 | CORE-8B-L001K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C040.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C040_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0004 / CORE-8B-L001K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C041 | W3-T01 | TST-0005 | CORE-8B-L001K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C041.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C041_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0005 / CORE-8B-L001K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C042 | W3-T01 | TST-0007 | CORE-8B-L001K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C042.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C042_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0007 / CORE-8B-L001K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C043 | W3-T01 | TST-0008 | CORE-8B-L005K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C043.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C043_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0008 / CORE-8B-L005K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C044 | W3-T01 | TST-0009 | CORE-8B-L005K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C044.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C044_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0009 / CORE-8B-L005K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C045 | W3-T01 | TST-0011 | CORE-8B-L005K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C045.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C045_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0011 / CORE-8B-L005K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C046 | W3-T01 | TST-0012 | CORE-8B-L005K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C046.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C046_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0012 / CORE-8B-L005K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C047 | W3-T01 | TST-0014 | CORE-8B-L005K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C047.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C047_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0014 / CORE-8B-L005K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C048 | W3-T01 | TST-0015 | CORE-8B-L010K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C048.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C048_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0015 / CORE-8B-L010K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C049 | W3-T01 | TST-0016 | CORE-8B-L010K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C049.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C049_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0016 / CORE-8B-L010K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C050 | W3-T01 | TST-0018 | CORE-8B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C050.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C050_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0018 / CORE-8B-L010K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C051 | W3-T01 | TST-0019 | CORE-8B-L010K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C051.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C051_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0019 / CORE-8B-L010K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C052 | W3-T01 | TST-0021 | CORE-8B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C052.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C052_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0021 / CORE-8B-L010K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C053 | W3-T01 | TST-0022 | CORE-8B-L050K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C053.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C053_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0022 / CORE-8B-L050K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C054 | W3-T01 | TST-0023 | CORE-8B-L050K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C054.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C054_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0023 / CORE-8B-L050K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C055 | W3-T01 | TST-0025 | CORE-8B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C055.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C055_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0025 / CORE-8B-L050K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C056 | W3-T01 | TST-0026 | CORE-8B-L050K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C056.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C056_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0026 / CORE-8B-L050K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C057 | W3-T01 | TST-0028 | CORE-8B-L050K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C057.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C057_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0028 / CORE-8B-L050K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C058 | W3-T01 | TST-0029 | CORE-8B-L100K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C058.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C058_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0029 / CORE-8B-L100K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C059 | W3-T01 | TST-0030 | CORE-8B-L100K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C059.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C059_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0030 / CORE-8B-L100K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C060 | W3-T01 | TST-0032 | CORE-8B-L100K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C060.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C060_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0032 / CORE-8B-L100K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C061 | W3-T01 | TST-0033 | CORE-8B-L100K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C061.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C061_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0033 / CORE-8B-L100K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C062 | W3-T01 | TST-0035 | CORE-8B-L100K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C062.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C062_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0035 / CORE-8B-L100K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C063 | W3-T01 | TST-0071 | CORE-72B-L001K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C063.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C063_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0071 / CORE-72B-L001K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C064 | W3-T01 | TST-0072 | CORE-72B-L001K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C064.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C064_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0072 / CORE-72B-L001K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C065 | W3-T01 | TST-0074 | CORE-72B-L001K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C065.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C065_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0074 / CORE-72B-L001K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C066 | W3-T01 | TST-0075 | CORE-72B-L001K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C066.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C066_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0075 / CORE-72B-L001K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C067 | W3-T01 | TST-0077 | CORE-72B-L001K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C067.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C067_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0077 / CORE-72B-L001K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C068 | W3-T01 | TST-0078 | CORE-72B-L005K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C068.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C068_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0078 / CORE-72B-L005K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C069 | W3-T01 | TST-0079 | CORE-72B-L005K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C069.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C069_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0079 / CORE-72B-L005K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C070 | W3-T01 | TST-0081 | CORE-72B-L005K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C070.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C070_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0081 / CORE-72B-L005K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C071 | W3-T01 | TST-0082 | CORE-72B-L005K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C071.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C071_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0082 / CORE-72B-L005K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C072 | W3-T01 | TST-0084 | CORE-72B-L005K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 5120 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C072.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C072_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0084 / CORE-72B-L005K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C073 | W3-T01 | TST-0085 | CORE-72B-L010K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C073.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C073_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0085 / CORE-72B-L010K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C074 | W3-T01 | TST-0086 | CORE-72B-L010K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C074.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C074_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0086 / CORE-72B-L010K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C075 | W3-T01 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C075.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C075_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C076 | W3-T01 | TST-0089 | CORE-72B-L010K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C076.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C076_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0089 / CORE-72B-L010K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C077 | W3-T01 | TST-0091 | CORE-72B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C077.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C077_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0091 / CORE-72B-L010K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C078 | W3-T01 | TST-0092 | CORE-72B-L050K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C078.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C078_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0092 / CORE-72B-L050K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C079 | W3-T01 | TST-0093 | CORE-72B-L050K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C079.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C079_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0093 / CORE-72B-L050K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C080 | W3-T01 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C080.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C080_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C081 | W3-T01 | TST-0096 | CORE-72B-L050K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C081.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C081_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0096 / CORE-72B-L050K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C082 | W3-T01 | TST-0098 | CORE-72B-L050K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C082.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C082_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0098 / CORE-72B-L050K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C083 | W3-T01 | TST-0099 | CORE-72B-L100K-P000 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 0% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C083.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C083_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0099 / CORE-72B-L100K-P000；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C084 | W3-T01 | TST-0100 | CORE-72B-L100K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C084.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C084_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0100 / CORE-72B-L100K-P030；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C085 | W3-T01 | TST-0102 | CORE-72B-L100K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C085.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C085_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0102 / CORE-72B-L100K-P070；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C086 | W3-T01 | TST-0103 | CORE-72B-L100K-P090 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 90% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C086.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C086_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0103 / CORE-72B-L100K-P090；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C087 | W3-T01 | TST-0105 | CORE-72B-L100K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 102400 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；仅切换查询/序列化；低载或瓶颈负载另冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C087.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C087_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0105 / CORE-72B-L100K-P100；局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"load_band": "低载/控制瓶颈按首周选定", "model_arrival_reference_rps": [50, 100, 500, 900, 980], "online_arrival_rate_rps": null}
W3-C088 | W3-T02 | TST-0018 | CORE-8B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C088.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C088_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0018 / CORE-8B-L010K-P070；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [1, 2], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C089 | W3-T02 | TST-0021 | CORE-8B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C089.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C089_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0021 / CORE-8B-L010K-P100；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [1, 2], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C090 | W3-T02 | TST-0025 | CORE-8B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C090.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C090_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0025 / CORE-8B-L050K-P070；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [1, 2], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C091 | W3-T02 | TST-0028 | CORE-8B-L050K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C091.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C091_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0028 / CORE-8B-L050K-P100；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [1, 2], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C092 | W3-T02 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C092.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C092_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [8], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C093 | W3-T02 | TST-0091 | CORE-72B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C093.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C093_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0091 / CORE-72B-L010K-P100；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [8], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C094 | W3-T02 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C094.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C094_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [8], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C095 | W3-T02 | TST-0098 | CORE-72B-L050K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；传输分项；NUMA/队列/小块批量/通道每次只改一项 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C095.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C095_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0098 / CORE-72B-L050K-P100；局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"slice_bytes_candidates": [4096, 16384, 65536, 1048576], "selected_slice_bytes": null, "selected_single_factor": null, "tp_candidates": [8], "ports_and_aggregate_limit": null}
W3-C096 | W3-T03 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C096.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C096_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C097 | W3-T03 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 50% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C097.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C097_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C098 | W3-T03 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C098.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C098_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C099 | W3-T03 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C099.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C099_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C100 | W3-T03 | TST-0086 | CORE-72B-L010K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C100.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C100_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0086 / CORE-72B-L010K-P030；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C101 | W3-T03 | TST-0087 | CORE-72B-L010K-P050 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 50% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C101.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C101_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0087 / CORE-72B-L010K-P050；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C102 | W3-T03 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C102.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C102_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C103 | W3-T03 | TST-0091 | CORE-72B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C103.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C103_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0091 / CORE-72B-L010K-P100；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C104 | W3-T03 | TST-0093 | CORE-72B-L050K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C104.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C104_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0093 / CORE-72B-L050K-P030；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C105 | W3-T03 | TST-0094 | CORE-72B-L050K-P050 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 50% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C105.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C105_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0094 / CORE-72B-L050K-P050；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C106 | W3-T03 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C106.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C106_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C107 | W3-T03 | TST-0098 | CORE-72B-L050K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 只批量提交 / 只流水 / 组合增强 / 独立冷重算；固定基线/只批量/只流水/批量+流水，独立分角色 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C107.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C107_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0098 / CORE-72B-L050K-P100；M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"tp": 8, "actual_layers": null, "overlap_denominator": null}
W3-C108 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C108.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C108_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 3, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C109 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C109.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C109_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 10, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C110 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C110.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C110_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 42, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C111 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C111.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C111_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 3, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C112 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C112.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C112_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 10, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C113 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C113.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C113_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 42, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C114 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C114.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C114_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 3, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C115 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C115.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C115_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 10, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C116 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 8192 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；固定加载/固定冷重算/AUTO策略对照 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C116.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C116_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"bandwidth_reference_GBs": 42, "measured_shared_bandwidth_GBs": null, "tp": 8, "comparison": "策略比较；算法增量需同AUTO缓存和现有策略另配"}
W3-C117 | W3-T04 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；跨长度验证选路门限，不能套用8K门限 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C117.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C117_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"network_band": "健康/低带宽选一项后冻结", "actual_loaded_bytes": null}
W3-C118 | W3-T04 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | W3-M01-AUTO | STEADY | AUTO |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 单项增强 / 独立冷重算；跨长度验证选路门限，不能套用8K门限 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C118.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C118_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：method；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"network_band": "健康/低带宽选一项后冻结", "actual_loaded_bytes": null}
W3-C119 | W3-T05 | TST-0265 | M03-058 | M03 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 512 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 固定后台工作量；有限窗与稳态分开 | 同增强包纯前台 / 原生无控制混压 / 同增强包无控制混压 / 同增强包有控制混压；同包純前台/无控制混压/有控制混压 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C119.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C119_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 后台输入/完成/积压/竞争资源 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS、TPOT干扰 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；NXY负责策略 | WXH复核分母；CY收口 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | TST-0265 / M03-058；M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | V10；人力规划第30行 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 人力规划：干扰<3%、后台≥70Gbps为候选预期；首周冻结可持续后台目标与积压上限。有限窗与稳态分别判，不靠减少后台工作量取得低干扰。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 | {"background_window_kind": "有限窗", "offered_load_model_Gbps": 100, "actual_offered_Gbps": null, "required_completed_Gbps": null, "backlog_limit_bytes": null, "frontend_concurrency_candidates": [8, 16, 32], "selected_concurrency": null}
W3-C120 | W3-T05 | TST-0265 | M03-058 | M03 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 512 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 固定后台工作量；有限窗与稳态分开 | 同增强包纯前台 / 原生无控制混压 / 同增强包无控制混压 / 同增强包有控制混压；同包純前台/无控制混压/有控制混压 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C120.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C120_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 后台输入/完成/积压/竞争资源 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS、TPOT干扰 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；NXY负责策略 | WXH复核分母；CY收口 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | TST-0265 / M03-058；M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | V10；人力规划第30行 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 人力规划：干扰<3%、后台≥70Gbps为候选预期；首周冻结可持续后台目标与积压上限。有限窗与稳态分别判，不靠减少后台工作量取得低干扰。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 | {"background_window_kind": "可持续稳态", "offered_load_model_Gbps": 70, "actual_offered_Gbps": null, "required_completed_Gbps": null, "backlog_limit_bytes": null, "frontend_concurrency_candidates": [8, 16, 32], "selected_concurrency": null}
W3-C121 | W3-T05 | TST-0265 | M03-058 | M03 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 512 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 固定后台工作量；有限窗与稳态分开 | 同增强包纯前台 / 原生无控制混压 / 同增强包无控制混压 / 同增强包有控制混压；同包純前台/无控制混压/有控制混压 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C121.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C121_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 后台输入/完成/积压/竞争资源 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS、TPOT干扰 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；NXY负责策略 | WXH复核分母；CY收口 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | TST-0265 / M03-058；M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | V10；人力规划第30行 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 人力规划：干扰<3%、后台≥70Gbps为候选预期；首周冻结可持续后台目标与积压上限。有限窗与稳态分别判，不靠减少后台工作量取得低干扰。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 | {"background_window_kind": "有限窗", "offered_load_model_Gbps": 100, "actual_offered_Gbps": null, "required_completed_Gbps": null, "backlog_limit_bytes": null, "frontend_concurrency_candidates": [8, 16, 32], "selected_concurrency": null}
W3-C122 | W3-T05 | TST-0265 | M03-058 | M03 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 512 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 固定后台工作量；有限窗与稳态分开 | 同增强包纯前台 / 原生无控制混压 / 同增强包无控制混压 / 同增强包有控制混压；同包純前台/无控制混压/有控制混压 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C122.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C122_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix, mode；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 后台输入/完成/积压/竞争资源 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS、TPOT干扰 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；NXY负责策略 | WXH复核分母；CY收口 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | TST-0265 / M03-058；M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | V10；人力规划第30行 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 人力规划：干扰<3%、后台≥70Gbps为候选预期；首周冻结可持续后台目标与积压上限。有限窗与稳态分别判，不靠减少后台工作量取得低干扰。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 | {"background_window_kind": "可持续稳态", "offered_load_model_Gbps": 70, "actual_offered_Gbps": null, "required_completed_Gbps": null, "backlog_limit_bytes": null, "frontend_concurrency_candidates": [8, 16, 32], "selected_concurrency": null}
W3-C123 | W3-T06 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C123.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C123_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C124 | W3-T06 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C124.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C124_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C125 | W3-T06 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C125.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C125_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C126 | W3-T06 | TST-0086 | CORE-72B-L010K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C126.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C126_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0086 / CORE-72B-L010K-P030；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C127 | W3-T06 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C127.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C127_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C128 | W3-T06 | TST-0091 | CORE-72B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C128.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C128_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0091 / CORE-72B-L010K-P100；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C129 | W3-T06 | TST-0093 | CORE-72B-L050K-P030 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 30% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C129.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C129_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0093 / CORE-72B-L050K-P030；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C130 | W3-T06 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C130.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C130_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C131 | W3-T06 | TST-0098 | CORE-72B-L050K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 固定基线 / 选定单项 / 组合增强 / 组合减一项（必要时） / 独立冷重算；基线/选定单项/组合/必要去一项；机制集合先冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C131.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C131_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 分项耗时/组合去一项 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | CY/WZX/WXH | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | TST-0098 / CORE-72B-L050K-P100；M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | V10；人力规划第31行 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 人力规划组合预期以实际收益、边际贡献和代价讨论；21.6%为模型参考，三周不统一要求≥20%。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | {"selected_features": null, "baseline_existing_overlap": null, "tp": 8}
W3-C132 | W3-T07 | TST-0205 | M02-016 | M02 | CAPACITY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 容量填充/水位/回访 | 唯一工作集/填充/回访顺序待冻结 | 无 | 原生/容量关闭 / 分层开启 / 容量充足参照；容量压力：HBM淘汰或重算/分层换入，唯一工作集相同 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C132.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C132_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 真实水位/换出换入/失败/回收 | 有效完成率/容量阶段尾时延；稳态QPS另配 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH；WZX/YZN接口支持 | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH；WZX/YZN接口支持；复核 架构师 LL | TST-0205 / M02-016；M02按原容量流程：R06/C01→P01–P05与C02循环→C03/P06/P07→C04/P10；真实跨水位后再回访，不冒称M01稳态。 | V10；人力规划第32行 | V10 P3为后续目标：150%压力有效容量≥30%、OOM减少≥50%；不是三周已达成。 | 人力规划：1.5–2倍压力完成率>95%为候选预期；首周冻结完成率/SLO/水位/资源上限，设备不足记未验证。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 分层存储微基准数据、容量压力评估备忘录；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 容量M02不直接产出稳态QPS；如需有效QPS另冻结M01容量受压变体。 | {"workset_capacity_ratio": 1.5, "actual_HBM_bytes": null, "tier_device": null, "selected_workset": null}
W3-C133 | W3-T07 | TST-0205 | M02-016 | M02 | CAPACITY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 容量填充/水位/回访 | 唯一工作集/填充/回访顺序待冻结 | 无 | 原生/容量关闭 / 分层开启 / 容量充足参照；容量压力：HBM淘汰或重算/分层换入，唯一工作集相同 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C133.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C133_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 真实水位/换出换入/失败/回收 | 有效完成率/容量阶段尾时延；稳态QPS另配 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH；WZX/YZN接口支持 | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH；WZX/YZN接口支持；复核 架构师 LL | TST-0205 / M02-016；M02按原容量流程：R06/C01→P01–P05与C02循环→C03/P06/P07→C04/P10；真实跨水位后再回访，不冒称M01稳态。 | V10；人力规划第32行 | V10 P3为后续目标：150%压力有效容量≥30%、OOM减少≥50%；不是三周已达成。 | 人力规划：1.5–2倍压力完成率>95%为候选预期；首周冻结完成率/SLO/水位/资源上限，设备不足记未验证。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 分层存储微基准数据、容量压力评估备忘录；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 容量M02不直接产出稳态QPS；如需有效QPS另冻结M01容量受压变体。 | {"workset_capacity_ratio": 2, "actual_HBM_bytes": null, "tier_device": null, "selected_workset": null}
W3-C134 | W3-T08 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 8192 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 直发 / 二叉中继 / 独立冷重算；直发/二叉中继；一源八接收；拓扑逐边冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C134.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C134_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens, prefix；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 源流量/各节点Ready/最后完成 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；NXY定点分析 | LL（架构师） | 主责 CY；运行 CY；NXY定点分析；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；复用M08真实字节/时间测量与M01在线观测；一对八转发需W3变体，冻结节点/边拓扑与最慢接收端完成规则。 | V10；人力规划第33行 | V10 P6模型：8K完整前缀2.5GiB，源8→2份（−75%）；511.3→383.6ms（−25%）。源流量下降不等于时延同比例改善。 | 人力规划：源流量降50–75%、就绪缩短≥20%为候选预期；分别定义总体与门限，无多节点设备记未验证。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 中继分发对比数据、带宽与时延折衷分析报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 八节点中继无精确现成Case；一源多发为出口争用，多源一收才是Incast。 | {"receiver_count": 8, "fanout": 2, "actual_prefix_bytes": null, "node_manifest": null, "edges": null}
W3-C135 | W3-T08 | TST-0091 | CORE-72B-L010K-P100 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 100% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 直发 / 二叉中继 / 独立冷重算；直发/二叉中继；一源八接收；拓扑逐边冻结 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C135.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C135_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 源流量/各节点Ready/最后完成 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；NXY定点分析 | LL（架构师） | 主责 CY；运行 CY；NXY定点分析；复核 架构师 LL | TST-0091 / CORE-72B-L010K-P100；复用M08真实字节/时间测量与M01在线观测；一对八转发需W3变体，冻结节点/边拓扑与最慢接收端完成规则。 | V10；人力规划第33行 | V10 P6模型：8K完整前缀2.5GiB，源8→2份（−75%）；511.3→383.6ms（−25%）。源流量下降不等于时延同比例改善。 | 人力规划：源流量降50–75%、就绪缩短≥20%为候选预期；分别定义总体与门限，无多节点设备记未验证。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 中继分发对比数据、带宽与时延折衷分析报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 八节点中继无精确现成Case；一源多发为出口争用，多源一收才是Incast。 | {"receiver_count": 8, "fanout": 2, "actual_prefix_bytes": null, "node_manifest": null, "edges": null}
W3-C136 | W3-T09 | TST-0074 | CORE-72B-L001K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 1024 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 远端直读 / 拷贝本地显存 / 独立冷重算；远端地址直读/拷贝本地显存；非通用RDMA等价 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C136.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C136_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 生命周期读成本/本地显存/映射安全 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH直读/迁移；CY卸载 | 选定方向主责执行；YZN/WZX接口 | LL（架构师） | 主责 WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL | TST-0074 / CORE-72B-L001K-P070；直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | V10；人力规划第34行 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | {"direction": "直读", "mapping_capability": null, "lease_semantics": null, "actual_access_count": null, "repeated_reads": null}
W3-C137 | W3-T09 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 4096 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 远端直读 / 拷贝本地显存 / 独立冷重算；远端地址直读/拷贝本地显存；非通用RDMA等价 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C137.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C137_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 生命周期读成本/本地显存/映射安全 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH直读/迁移；CY卸载 | 选定方向主责执行；YZN/WZX接口 | LL（架构师） | 主责 WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | V10；人力规划第34行 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | {"direction": "直读", "mapping_capability": null, "lease_semantics": null, "actual_access_count": null, "repeated_reads": null}
W3-C138 | W3-T09 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 远端直读 / 拷贝本地显存 / 独立冷重算；远端地址直读/拷贝本地显存；非通用RDMA等价 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C138.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C138_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 生命周期读成本/本地显存/映射安全 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH直读/迁移；CY卸载 | 选定方向主责执行；YZN/WZX接口 | LL（架构师） | 主责 WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | V10；人力规划第34行 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | {"direction": "直读", "mapping_capability": null, "lease_semantics": null, "actual_access_count": null, "repeated_reads": null}
W3-C139 | W3-T09 | TST-0095 | CORE-72B-L050K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 51200 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 远端直读 / 拷贝本地显存 / 独立冷重算；远端地址直读/拷贝本地显存；非通用RDMA等价 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C139.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C139_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 生命周期读成本/本地显存/映射安全 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH直读/迁移；CY卸载 | 选定方向主责执行；YZN/WZX接口 | LL（架构师） | 主责 WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL | TST-0095 / CORE-72B-L050K-P070；直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | V10；人力规划第34行 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | {"direction": "直读", "mapping_capability": null, "lease_semantics": null, "actual_access_count": null, "repeated_reads": null}
W3-C140 | W3-T01 | TST-0523 | MICRO-WP01-01 | M08 | MICRO | 模块接口 |  |  |  | 1024 |  |  |  |  | 局部接口固定迭代；不运行在线请求负载 | 迭代数/计时边界待冻结 | 无 | 原生局部接口 / 增强局部接口；局部接口微基准；与同任务在线配置绑定，不能代替宏观实测 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C140.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C140_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 原M08模块参数作来源；adapter/fixture/计时/采样与在线配置关联独立冻结，不自行推定模型或Token。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 查询/排队/CPU/内存 | 无在线宏观结论，仅局部指标 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | LJQ | WZX；LJQ负责局部测量 | WZX | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | TST-0523 / MICRO-WP01-01；M08：R00→MB01–MB05，按原子步骤；固定fixture/适配器/计时/迭代数，独立正确性检查。 | V10；人力规划第26行 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 人力规划：查询<50µs、短输入TTFT降5–10%、瓶颈P99降≥70%、有效QPS升≥40%、CPU降≥15%；均为候选预期，首周逐场景确认，不能由服务台模型直接判通过。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | {"adapter": null, "fixture": null, "timing_boundary": null, "linked_online_config_id": null, "selected_parameter_point": null}
W3-C141 | W3-T02 | TST-0534 | MICRO-WP04-01 | M08 | MICRO | 模块接口 | [8 empty] | 局部接口固定迭代；不运行在线请求负载 | 迭代数/计时边界待冻结 | 无 | 原生局部接口 / 增强局部接口；局部接口微基准；与同任务在线配置绑定，不能代替宏观实测 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C141.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C141_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 原M08模块参数作来源；adapter/fixture/计时/采样与在线配置关联独立冻结，不自行推定模型或Token。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 完成字节/带宽/提交/NUMA | 无在线宏观结论，仅局部指标 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY；YZN负责底层接口 | CY；架构师 LL复核 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | TST-0534 / MICRO-WP04-01；M08：R00→MB01–MB05，按原子步骤；固定fixture/适配器/计时/迭代数，独立正确性检查。 | V10；人力规划第27行 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 人力规划：长输入TTFT降15–25%、CV<5%；>35GB/s仅在聚合能力足够时讨论；首周按真实拓扑冻结有效带宽与波动规则。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | {"adapter": null, "fixture": null, "timing_boundary": null, "linked_online_config_id": null, "selected_parameter_point": null}
W3-C142 | W3-T03 | TST-0529 | MICRO-WP02-01 | M08 | MICRO | 模块接口 | [8 empty] | 局部接口固定迭代；不运行在线请求负载 | 迭代数/计时边界待冻结 | 无 | 原生局部接口 / 增强局部接口；局部接口微基准；与同任务在线配置绑定，不能代替宏观实测 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C142.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C142_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 原M08模块参数作来源；adapter/fixture/计时/采样与在线配置关联独立冻结，不自行推定模型或Token。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 描述符/提交/首层等待/隐藏量 | 无在线宏观结论，仅局部指标 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WZX | WZX/CY | WZX；架构师 LL复核 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | TST-0529 / MICRO-WP02-01；M08：R00→MB01–MB05，按原子步骤；固定fixture/适配器/计时/迭代数，独立正确性检查。 | V10；人力规划第28行 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 人力规划：TTFT降10–15%、重叠>80%为候选预期；V10隐藏模型上限60%，必须先统一重叠指标分母。后续≥60%隐藏、提交降≥40%独立验收。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | {"adapter": null, "fixture": null, "timing_boundary": null, "linked_online_config_id": null, "selected_parameter_point": null}
W3-C143 | W3-T04 | TST-0543 | MICRO-WP07-01 | M08 | MICRO | 模块接口 | [8 empty] | 局部接口固定迭代；不运行在线请求负载 | 迭代数/计时边界待冻结 | 无 | 原生局部接口 / 增强局部接口；局部接口微基准；与同任务在线配置绑定，不能代替宏观实测 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C143.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C143_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 原M08模块参数作来源；adapter/fixture/计时/采样与在线配置关联独立冻结，不自行推定模型或Token。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 决策/取消/实际分支/负收益 | 无在线宏观结论，仅局部指标 |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/CY | LL（架构师） | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | TST-0543 / MICRO-WP07-01；M08：R00→MB01–MB05，按原子步骤；固定fixture/适配器/计时/迭代数，独立正确性检查。 | V10；人力规划第29行 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 人力规划：决策<5µs、低带宽避退化；V10此项为后续P99目标。首周冻结三周判断条件与负收益定义，不套用8K模型到其它长度。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | {"adapter": null, "fixture": null, "timing_boundary": null, "linked_online_config_id": null, "selected_parameter_point": null}
W3-C144 | W3-T09 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 软件路径 / 卸载路径；卸载专项；与主任务有余量时选取，单独配置 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C144.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C144_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 生命周期读成本/本地显存/映射安全 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | CY | CY/YZN | LL（架构师） | 主责 CY；执行 CY/YZN；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | V10；人力规划第34行 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | {"direction": "卸载", "hardware_or_software_capability": null, "selected_mechanism": null, "resource_limits": null, "operation_trigger": null}
W3-C145 | W3-T09 | TST-0088 | CORE-72B-L010K-P070 | M01 | STEADY | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 固定到达轨迹；实际到达率待首周校准 | 实际到达轨迹/并发单值待冻结 | 无 | 未迁移 / 迁移中；页迁移专项；与主任务有余量时选取，单独配置 | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C145.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C145_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 生命周期读成本/本地显存/映射安全 | TTFT、P99 TTFT、有效QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH | WXH/WZX/YZN | LL（架构师） | 主责 WXH；执行 WXH/WZX/YZN；架构师 LL复核 | TST-0088 / CORE-72B-L010K-P070；直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | V10；人力规划第34行 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | {"direction": "页迁移", "hardware_or_software_capability": null, "selected_mechanism": null, "resource_limits": null, "operation_trigger": null}
W3-C146 | W3-T09 | TST-0325 | M04-046 | M04 | FAULT | MC_ONLY |  |  |  | 10240 | 70% |  | 128 |  | 事件触发故障与独立恢复；非稳态发压 | 真实注入事件/超时/恢复条件待冻结 | 无 | 健康参照 / 注入故障 / 撤销故障后新对象恢复；远端节点退出与安全回退；邻近M04方法，不能冒称SIGBUS | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C146.json | 统一异构KVCache存储池_三周验证配置_R15_20261009/W3-C146_sampling.json |  | 固定基线；TTFT/P99降幅=(基线-增强)/基线；有效QPS=(增强-基线)/基线；TPOT干扰=(同包混压-纯前台)/纯前台 | 新W3候选：tokens；独立角色/采样/变量；父TST仅作来源，旧状态不改。 |  | 正确输出/实际Token/命中来源/加载字节/Ready完成事件/失败分母；0%跳过注入与Ready | 待冻结 |  |  | 生命周期读成本/本地显存/映射安全 | 注入覆盖、错误消费、回退与恢复耗时；非普通P99/稳态QPS |  | 未选/待冻结：实际环境、包/开关、场景变量、SLO、到达率、采样和三周判断条件未确认 | WXH直读/迁移；CY卸载 | 选定方向主责执行；YZN/WZX接口 | LL（架构师） | 主责 WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL | TST-0325 / M04-046；M04原流程：F01健康参照/注入器→R06/P01–P05→F02事件钩子→P06/R04→P07/F03→F04撤销保留旧键→R05恢复及旧键拒绝→P10；实际窗口命中后才判覆盖。 | V10；人力规划第34行 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 人力规划要求找直读/拷贝分界；不预设小块直读必胜。按生命周期、实际访问次数和映射能力冻结判断条件。 | 待首周确认；未冻结不判通过/失败 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | {"direction": "直读故障", "mapping_capability": null, "injection_event": null, "injection_adapter": null, "expected_rejection_or_fallback": null}
冻结与执行：复用原测试，W3变体单独记录
先选任务代表点；按AL定位原方法与编号子动作；补实际环境、模型哈希、角色包、扫描单值、请求种子、输出、采样、SLO、后台工作量和判断条件；冻结JSON并算指纹。全体候选保持未选、待冻结、禁止执行。
原TST/M方法结构与原5轮×20分钟契约保持；W3三轮×10分钟仅为独立建议采样。PAIR点值不作稳态QPS/P99；MICRO不作宏观收益。所有模型参考只用于选点与实测校准。

## 三周收益结果
三周收益结果：双配置、双运行与指标对比
W3-R结果ID | 基线W3-C | 增强W3-C | 任务ID | 比较组ID | 基线run集合 | 增强run集合 | 实际场景摘要 | 被测机制集合 | 指标 | 单位 | 基线值 | 增强值 | 绝对变化（增强−基线） | 改善率/TPOT干扰率 | 独立轮次 | 两组请求样本数 | 离散度/区间 | 失败/超时统计 | 实际路径与加载量 | 后台完成/积压 | 局部开销变化 | 已知代价 | 结果有效性 | 结论限制 | 原始结果/manifest | 分析脚本版本 | 两组环境/配置指纹 | 技术解释 | 候选需求ID | 记录日期 | 比较组允许差异/核对结论 | 配置内主责/运行/复核 | 父TST/方法步骤入口 | V10模型参考（非实测） | 三周判断条件状态 | 技术建议（人工） | 主管会决定（人工）
第3周结论填写清单（本区是指引，不是运行结果）
任务ID | 负责解释/收口 | 结果需回答的问题 | 必须留存证据 | 方法与场景限制 | 候选需求 | 模型核对原则 | 无收益/证据不足 | 交付与截止 | 技术建议/评审
W3-T00 | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | 8B首批1K/0%、10K/70%、10K/100%；72B TP=8补8K/32K/50K/100K。输出1与128/512分配置，双节点拓扑实测。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | M01按原流程：R00/G01–G05→S01/R01；PAIR展开P01–P10，0%跳过P03/P04；STEADY展开S02/S06/S03/S04/R02/S05/S07→P10。 | 范围/专项结论；不增正式批准项 | V10 P4：主机通信42GB/s为历史锚点，不代表目标设备带宽。 | 按真实模型/拓扑绑定首三个点与环境快照。 | 基线脚本、环境快照 JSON、数据字典与首批 3 点对照日志；第 1 周末 (W3-W1) | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T01 | 主责 LJQ；运行 WZX；LJQ负责局部测量；复核 WZX | 8B/72B：1K、5K、10K、50K、100K × 0/30/70/90/100%；低载与控制瓶颈各自冻结负载。先代表点，再补拐点。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | 局部M08：R00→MB01–MB05；在线M01按原STEADY流程，S04固定开放环到达轨迹，S07统计。父/子步骤逐项读取原方法表。 | W3-N01 | V10 P5模型：查表1.0→0.7ms；低载6.25→5.95ms。λ900时条件P99 51.30→13.96ms；服务台1000→1429req/s。120ms约束为固定99ms的另一工况，可承载780.7→1209.3req/s。 | 高到达率、超长索引与局部适配器需补配置；不是新增旧TST通过状态。 | 快路径原型代码、局部耗时与 CPU 测量报告、W3-N01 技术建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T02 | 主责 CY；运行 CY；YZN负责底层接口；复核 CY；架构师 LL复核 | 8B TP=1/2、72B TP=8；10K/50K × 70/100%；4–16KiB碎块和64KiB–1MiB连续块；NUMA、队列、批量、多通道分别切换。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | 局部M08测真实提交与完成；在线M01复用同请求。YZN确认NUMA/多卡接口，CY记录拓扑与每端口/聚合带宽，单变量切换。 | W3-N02 | V10 P4/P7：42GB/s为主机锚点。单100G/200G端口理论上限12.5/25GB/s，不能直接要求35GB/s；聚合端口和设备路径另核验。 | 设备直达、多通道资源增量和块大小需分别冻结。 | URMA 参数推荐表、大小 Slice 分档策略、驱动接口原型、W3-N02 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T03 | 主责 WZX；运行 WZX/CY；复核 WZX；架构师 LL复核 | 72B TP=8：8K/10K/50K，30/50/70/100%前缀。部分命中观察后缀计算重叠；100%作为无后缀计算的对照。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | M08测描述符/提交；M01在线对照。实际传输完成与层计算事件配对，分别统计批量、流水、组合，完整命中保留。 | W3-N03 | V10 P7模型：提交15.4→2.0ms；隐藏量=min(0.6×加载,79/80×min(加载,后缀))。上限60%；100%命中后缀为0，无此类计算隐藏。 | 不可分离开关或层事件缺失时，只报告可观测的组合收益。 | 统一描述符模块、按层流水开关、重叠率实测报告、W3-N03 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T04 | 主责 WXH；运行 WXH/WZX/CY；复核 架构师 LL | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；健康42、中度10、受限3GB/s为计划参考点，实际共享带宽须测量。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | M08测决策/误判；M01在线路径比较。W3-M01-AUTO沿父流程，仅允许明确的缓存/策略差异；每请求记录实际加载或重算。 | W3-N04 | V10 P6：仅8K、TP=8、完整2.5GiB条件下，70/100%门限7.94/11.28GB/s。查表0.70+决策0.05ms为共同成本；10K/50K须重测字节与门限。 | 缺AUTO真实路径与缓存策略证据时，不作算法增量结论。 | 动态选路决策原型、决策开销测量、退化对比数据、W3-N04 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T05 | 主责 CY；运行 CY；NXY负责策略；复核 WXH复核分母；CY收口 | 8B/72B；输出128/512，前台并发8–32分配置；同包纯前台、无控制混压、有控制混压。100Gbps有限窗与可持续负载分开。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；后台输入/完成/积压 | M03按原流程：Q01配置角色；Q02持续或Q03突发按分支选择；S04/R02采集一次，S05/S07统计，R03/P10/Q04收尾。 | W3-N05 | V10 P6/P7模型：纯前台18.2ms；混压21.29→18.56ms；3%对应18.75ms。输入100、完成70Gbps积压30Gbps，仅为有限窗；稳态需准入≤完成能力。 | 后台目标/完成/积压缺一项则限制混压收益结论。 | QoS 映射方案、限速与退避策略、混压干扰实测报告、W3-N05 建议；第 2 周初测 / 第 3 周末主管会前 | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T06 | 主责 WXH；运行 CY/WZX/WXH；复核 架构师 LL | 72B TP=8：8K/10K/50K × 30/70/100%；仅选可共存机制。基线、单项、组合、组合去一项同请求同资源。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | M01同场景分角色独立运行；混压组合追加M03。记录实际开关/包/资源，仅改变机制集合，不把单项收益直接相加。 | W3-N06 | V10 P7模型：8K/TP=8/42GB/s/70%，TTFT187.15→146.69ms（21.6%）；查询0.30、提交13.40、流水26.81、决策−0.05ms。基线已有30/60%隐藏时增量15.6/8.5%。 | 组合去一项没有精确现成Case，需固定W3机制集合。 | 组合增量与边际贡献分析表、六项需求最终建议、主管会汇报材料；第 3 周末主管会前 | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T07 | 主责 WXH；运行 WXH；WZX/YZN接口支持；复核 架构师 LL | 72B TP=8；唯一工作集达到HBM物理容量1.5倍与2倍；纯HBM淘汰/重算与NVMe分层换入使用同工作集与回访顺序。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | M02按原容量流程：R06/C01→P01–P05与C02循环→C03/P06/P07→C04/P10；真实跨水位后再回访，不冒称M01稳态。 | 范围/专项结论；不增正式批准项 | V10 P3为后续目标：150%压力有效容量≥30%、OOM减少≥50%；不是三周已达成。 | 容量M02不直接产出稳态QPS；如需有效QPS另冻结M01容量受压变体。 | 分层存储微基准数据、容量压力评估备忘录；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T08 | 主责 CY；运行 CY；NXY定点分析；复核 架构师 LL | 热点完整前缀，一源对八接收端；8K与10K分别记录实际字节。直发与二叉中继比较源流量、最后接收端Ready和在线TTFT。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | 复用M08真实字节/时间测量与M01在线观测；一对八转发需W3变体，冻结节点/边拓扑与最慢接收端完成规则。 | 范围/专项结论；不增正式批准项 | V10 P6模型：8K完整前缀2.5GiB，源8→2份（−75%）；511.3→383.6ms（−25%）。源流量下降不等于时延同比例改善。 | 八节点中继无精确现成Case；一源多发为出口争用，多源一收才是Incast。 | 中继分发对比数据、带宽与时延折衷分析报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记
W3-T09 | 主责 WXH直读/迁移；CY卸载；运行 选定方向主责执行；YZN/WZX接口；复核 架构师 LL | 直读/拷贝比较小块和大块、单次与重复读取；卸载和迁移分专项。地址映射/租约能力先确认，故障按真实机制选注入方式。 | 配置/run指纹、逐请求事件、输出与实际字节、全部失败；局部耗时与在线指标分别统计 | 直读正常路径M08+M01；故障参照M04 F01–F04/R04/R05但需独立注入变体；卸载/迁移独立配置，不强制开发完整容错系统。 | 范围/专项结论；不增正式批准项 | V10 P3：远端直读、卸载、迁移依硬件能力独立验证。RDMA拷贝不自动提供地址直读或SIGBUS语义。 | 节点退出用例不等于SIGBUS证明；故障类型由地址映射能力决定。 | 单项专项测试备忘录、架构选型结论报告；第 2-3 周（主任务有余量启动） | 先给纳入/限定/继续验证/暂缓建议；主管会决定另记

## 开发与验收
开发与验收：双周交付条目与流水线关联
验收条目 ID | 领域 | 工作包 | 双周节点 | 里程碑 | 领域 Owner | 执行人员 | 投入约束 | 开发功能模块 | 交付模块/资产 | 功能验收方法 | 性能或覆盖验收方法 | 必备验收证据 | 验收责任 | 风险/依赖 | 必做流水线 ID | 执行状态 | 验收结论 | 证据/实测结果位置 | 审核意见 | 交付资料检查（自动） | 本阶段数据交付要求
AC-01-W01-02 | 控制面与框架接入 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径 | W1-2 | M1准备 | WZX | LJQ（主责，50%） WZX（集成收口） | LJQ：0.5 FTE WZX：接口协同 | 复验 32K Token 查询链路，拆分 Python、序列化、传输和目录查找耗时。 模块边界：目录查询分段打点、前缀匹配快路径、序列化绕过、批量查询、超时与基线回退。 | 统一打点脚本、火焰图、瓶颈清单。 交付形态：可开关源码模块、配置项、单元与并发测试、性能采集脚本、阈值表和回退说明。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WZX 领域 Owner | LJQ 仅半投入；新需求由 WZX 先做优先级筛选，避免 LJQ 同时承担框架集成。 | PL-01-W01-02-F, PL-01-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-01-W03-04 | 控制面与框架接入 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径 | W3-4 | M1 | WZX | LJQ（主责，50%） WZX（集成收口） | LJQ：0.5 FTE WZX：接口协同 | 完成查询快路径、序列化绕过和批量查询原型。 模块边界：目录查询分段打点、前缀匹配快路径、序列化绕过、批量查询、超时与基线回退。 | 可开关补丁、3 轮复验数据、适用阈值。 交付形态：可开关源码模块、配置项、单元与并发测试、性能采集脚本、阈值表和回退说明。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WZX 领域 Owner | LJQ 仅半投入；新需求由 WZX 先做优先级筛选，避免 LJQ 同时承担框架集成。 | PL-01-W03-04-F, PL-01-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-01-W05-06 | 控制面与框架接入 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径 | W5-6 | M2集成 | WZX | LJQ（主责，50%） WZX（集成收口） | LJQ：0.5 FTE WZX：接口协同 | 与 SGLang/Mooncake 连接器联调，补齐超时、失败回退和并发正确性。 模块边界：目录查询分段打点、前缀匹配快路径、序列化绕过、批量查询、超时与基线回退。 | 集成分支、接口用例、回退路径。 交付形态：可开关源码模块、配置项、单元与并发测试、性能采集脚本、阈值表和回退说明。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | WZX 领域 Owner | LJQ 仅半投入；新需求由 WZX 先做优先级筛选，避免 LJQ 同时承担框架集成。 | PL-01-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-01-W07-08 | 控制面与框架接入 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径 | W7-8 | M2 | WZX | LJQ（主责，50%） WZX（集成收口） | LJQ：0.5 FTE WZX：接口协同 | 冻结关键路径优化方法和参数边界，完成必要性对照。 模块边界：目录查询分段打点、前缀匹配快路径、序列化绕过、批量查询、超时与基线回退。 | M2 查询原型、性能对账、是否进入主路径的结论。 交付形态：可开关源码模块、配置项、单元与并发测试、性能采集脚本、阈值表和回退说明。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | LJQ 仅半投入；新需求由 WZX 先做优先级筛选，避免 LJQ 同时承担框架集成。 | PL-01-W07-08-F, PL-01-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-01-W09-10 | 控制面与框架接入 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径 | W9-10 | M3补充 | WZX | LJQ（主责，50%） WZX（集成收口） | LJQ：0.5 FTE WZX：接口协同 | 补充不同上下文长度、命中率和高并发回归。 模块边界：目录查询分段打点、前缀匹配快路径、序列化绕过、批量查询、超时与基线回退。 | 敏感度曲线、回归问题单。 交付形态：可开关源码模块、配置项、单元与并发测试、性能采集脚本、阈值表和回退说明。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WZX 领域 Owner | LJQ 仅半投入；新需求由 WZX 先做优先级筛选，避免 LJQ 同时承担框架集成。 | PL-01-W09-10-F, PL-01-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-01-W11-12 | 控制面与框架接入 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径 | W11-12 | M3 | WZX | LJQ（主责，50%） WZX（集成收口） | LJQ：0.5 FTE WZX：接口协同 | 长稳复测与兼容性修复，不再引入新的主路径机制。 模块边界：目录查询分段打点、前缀匹配快路径、序列化绕过、批量查询、超时与基线回退。 | 稳定性报告、最终补丁。 交付形态：可开关源码模块、配置项、单元与并发测试、性能采集脚本、阈值表和回退说明。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | LJQ 仅半投入；新需求由 WZX 先做优先级筛选，避免 LJQ 同时承担框架集成。 | PL-01-W11-12-F, PL-01-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-02-W01-02 | 控制面与框架接入 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符 | W1-2 | M1准备 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ/CY（接口输入） | WZX：1.0 FTE | 梳理 SGLang 热点路径、KV 管理语义和 Mooncake 对接边界。 模块边界：SGLang 连接器、统一请求上下文、连续块描述符、批量描述符编译、错误码与版本适配。 | 调用链、字段映射、适配器骨架。 交付形态：连接器与描述符编译功能模块、公共接口头文件、错误码、能力开关、单元测试、集成测试和兼容矩阵。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WZX 领域 Owner | WZX 同时承担领域 Owner；W5 起停止新增协议字段，变更须走接口评审。 | PL-02-W01-02-F, PL-02-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-02-W03-04 | 控制面与框架接入 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符 | W3-4 | M1 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ/CY（接口输入） | WZX：1.0 FTE | 冻结请求上下文和连续块描述符契约，跑通基础读写。 模块边界：SGLang 连接器、统一请求上下文、连续块描述符、批量描述符编译、错误码与版本适配。 | 接口头文件、错误码、基础集成用例。 交付形态：连接器与描述符编译功能模块、公共接口头文件、错误码、能力开关、单元测试、集成测试和兼容矩阵。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WZX 领域 Owner | WZX 同时承担领域 Owner；W5 起停止新增协议字段，变更须走接口评审。 | PL-02-W03-04-F, PL-02-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-02-W05-06 | 控制面与框架接入 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符 | W5-6 | M2集成 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ/CY（接口输入） | WZX：1.0 FTE | 实现描述符批量编译和异步提交，减少 Python/C++ 跨层次数。 模块边界：SGLang 连接器、统一请求上下文、连续块描述符、批量描述符编译、错误码与版本适配。 | 功能原型、单测、提交开销对账。 交付形态：连接器与描述符编译功能模块、公共接口头文件、错误码、能力开关、单元测试、集成测试和兼容矩阵。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | WZX 领域 Owner | WZX 同时承担领域 Owner；W5 起停止新增协议字段，变更须走接口评审。 | PL-02-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-02-W07-08 | 控制面与框架接入 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符 | W7-8 | M2 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ/CY（接口输入） | WZX：1.0 FTE | 完成连接器、描述符和数据面联调，验证功能必要性及回退。 模块边界：SGLang 连接器、统一请求上下文、连续块描述符、批量描述符编译、错误码与版本适配。 | M2 可集成模块、接口冻结版、兼容边界。 交付形态：连接器与描述符编译功能模块、公共接口头文件、错误码、能力开关、单元测试、集成测试和兼容矩阵。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | WZX 同时承担领域 Owner；W5 起停止新增协议字段，变更须走接口评审。 | PL-02-W07-08-F, PL-02-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-02-W09-10 | 控制面与框架接入 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符 | W9-10 | M3补充 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ/CY（接口输入） | WZX：1.0 FTE | 补充多版本兼容、异常路径和批量大小调优。 模块边界：SGLang 连接器、统一请求上下文、连续块描述符、批量描述符编译、错误码与版本适配。 | 兼容矩阵、补充回归。 交付形态：连接器与描述符编译功能模块、公共接口头文件、错误码、能力开关、单元测试、集成测试和兼容矩阵。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WZX 领域 Owner | WZX 同时承担领域 Owner；W5 起停止新增协议字段，变更须走接口评审。 | PL-02-W09-10-F, PL-02-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-02-W11-12 | 控制面与框架接入 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符 | W11-12 | M3 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ/CY（接口输入） | WZX：1.0 FTE | 修复长稳问题，整理合入与升级说明。 模块边界：SGLang 连接器、统一请求上下文、连续块描述符、批量描述符编译、错误码与版本适配。 | 候选补丁、发布说明。 交付形态：连接器与描述符编译功能模块、公共接口头文件、错误码、能力开关、单元测试、集成测试和兼容矩阵。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | WZX 同时承担领域 Owner；W5 起停止新增协议字段，变更须走接口评审。 | PL-02-W11-12-F, PL-02-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-03-W01-02 | 控制面与框架接入 | WP-03 消费资格校验与异步流水 | W1-2 | M1准备 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ（查询语义支持） | WZX：主责 LJQ：定点支持 | 定义模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约六维校验输入。 模块边界：六维消费资格校验、就绪位、租约、幂等重试、异步状态机、错误数据拒绝消费和诊断日志。 | 状态表、失败码、测试向量。 交付形态：校验引擎与异步流水功能模块、状态机、错误码、正反例测试向量、故障注入用例和诊断字段说明。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WZX 领域 Owner | 校验不可只验证成功路径；M2 前必须证明错误数据不会被消费且失败可回退。 | PL-03-W01-02-F, PL-03-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-03-W03-04 | 控制面与框架接入 | WP-03 消费资格校验与异步流水 | W3-4 | M1 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ（查询语义支持） | WZX：主责 LJQ：定点支持 | 实现校验原型和异步状态流转，覆盖失效缓存拒绝消费。 模块边界：六维消费资格校验、就绪位、租约、幂等重试、异步状态机、错误数据拒绝消费和诊断日志。 | 校验模块、并发单测。 交付形态：校验引擎与异步流水功能模块、状态机、错误码、正反例测试向量、故障注入用例和诊断字段说明。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WZX 领域 Owner | 校验不可只验证成功路径；M2 前必须证明错误数据不会被消费且失败可回退。 | PL-03-W03-04-F, PL-03-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-03-W05-06 | 控制面与框架接入 | WP-03 消费资格校验与异步流水 | W5-6 | M2集成 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ（查询语义支持） | WZX：主责 LJQ：定点支持 | 接入描述符流水，验证就绪位、租约过期和幂等重试。 模块边界：六维消费资格校验、就绪位、租约、幂等重试、异步状态机、错误数据拒绝消费和诊断日志。 | 集成用例、故障注入结果。 交付形态：校验引擎与异步流水功能模块、状态机、错误码、正反例测试向量、故障注入用例和诊断字段说明。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | WZX 领域 Owner | 校验不可只验证成功路径；M2 前必须证明错误数据不会被消费且失败可回退。 | PL-03-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-03-W07-08 | 控制面与框架接入 | WP-03 消费资格校验与异步流水 | W7-8 | M2 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ（查询语义支持） | WZX：主责 LJQ：定点支持 | 完成必要性验证、性能开销评估和失败回退闭环。 模块边界：六维消费资格校验、就绪位、租约、幂等重试、异步状态机、错误数据拒绝消费和诊断日志。 | M2 校验功能、开销上限、准入结论。 交付形态：校验引擎与异步流水功能模块、状态机、错误码、正反例测试向量、故障注入用例和诊断字段说明。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | 校验不可只验证成功路径；M2 前必须证明错误数据不会被消费且失败可回退。 | PL-03-W07-08-F, PL-03-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-03-W09-10 | 控制面与框架接入 | WP-03 消费资格校验与异步流水 | W9-10 | M3补充 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ（查询语义支持） | WZX：主责 LJQ：定点支持 | 补充极端并发、跨版本和租约竞争场景。 模块边界：六维消费资格校验、就绪位、租约、幂等重试、异步状态机、错误数据拒绝消费和诊断日志。 | 边界用例、缺陷修复。 交付形态：校验引擎与异步流水功能模块、状态机、错误码、正反例测试向量、故障注入用例和诊断字段说明。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WZX 领域 Owner | 校验不可只验证成功路径；M2 前必须证明错误数据不会被消费且失败可回退。 | PL-03-W09-10-F, PL-03-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-03-W11-12 | 控制面与框架接入 | WP-03 消费资格校验与异步流水 | W11-12 | M3 | WZX | WZX（主责，100%） LJQ（查询语义支持） | WZX：主责 LJQ：定点支持 | 长稳观察与审计日志增强。 模块边界：六维消费资格校验、就绪位、租约、幂等重试、异步状态机、错误数据拒绝消费和诊断日志。 | 稳定性报告、诊断字段说明。 交付形态：校验引擎与异步流水功能模块、状态机、错误码、正反例测试向量、故障注入用例和诊断字段说明。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | 校验不可只验证成功路径；M2 前必须证明错误数据不会被消费且失败可回退。 | PL-03-W11-12-F, PL-03-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-04-W01-02 | 数据面与网络 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化 | W1-2 | M1准备 | CY | CY（主责，100%） YZN（接口协同） | CY：1.0 FTE | 复现 1.4GB/s 至 42GB/s 波动，固定 NUMA、队列、并发和测量口径。 模块边界：URMA 传输参数、队列与并发模型、大小 Slice 分档、批量提交、完成轮询、数据校验和链路降级。 | 基线脚本、波动归因清单。 交付形态：稳定传输功能模块、大小 Slice 分档策略、推荐参数配置、数据完整性测试、基准程序和回退配置。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | CY 领域 Owner | 不得以单次峰值作为交付；必须给出方差、P99 和可复现配置。 | PL-04-W01-02-F, PL-04-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-04-W03-04 | 数据面与网络 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化 | W3-4 | M1 | CY | CY（主责，100%） YZN（接口协同） | CY：1.0 FTE | 收敛稳定带宽参数，建立大小 Slice 分档曲线。 模块边界：URMA 传输参数、队列与并发模型、大小 Slice 分档、批量提交、完成轮询、数据校验和链路降级。 | 推荐参数集、重复性数据、瓶颈证据。 交付形态：稳定传输功能模块、大小 Slice 分档策略、推荐参数配置、数据完整性测试、基准程序和回退配置。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | CY 领域 Owner | 不得以单次峰值作为交付；必须给出方差、P99 和可复现配置。 | PL-04-W03-04-F, PL-04-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-04-W05-06 | 数据面与网络 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化 | W5-6 | M2集成 | CY | CY（主责，100%） YZN（接口协同） | CY：1.0 FTE | 优化小 Slice 的批量、队列深度和提交路径，接入多通道接口。 模块边界：URMA 传输参数、队列与并发模型、大小 Slice 分档、批量提交、完成轮询、数据校验和链路降级。 | 小 Slice 原型、分档策略。 交付形态：稳定传输功能模块、大小 Slice 分档策略、推荐参数配置、数据完整性测试、基准程序和回退配置。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | CY 领域 Owner | 不得以单次峰值作为交付；必须给出方差、P99 和可复现配置。 | PL-04-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-04-W07-08 | 数据面与网络 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化 | W7-8 | M2 | CY | CY（主责，100%） YZN（接口协同） | CY：1.0 FTE | 完成关键传输方法验证和跨通道联调，冻结参数边界。 模块边界：URMA 传输参数、队列与并发模型、大小 Slice 分档、批量提交、完成轮询、数据校验和链路降级。 | M2 稳定数据面原型、性能曲线、回退配置。 交付形态：稳定传输功能模块、大小 Slice 分档策略、推荐参数配置、数据完整性测试、基准程序和回退配置。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | 不得以单次峰值作为交付；必须给出方差、P99 和可复现配置。 | PL-04-W07-08-F, PL-04-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-04-W09-10 | 数据面与网络 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化 | W9-10 | M3补充 | CY | CY（主责，100%） YZN（接口协同） | CY：1.0 FTE | 补充并发、长连接、异常链路和降级测试。 模块边界：URMA 传输参数、队列与并发模型、大小 Slice 分档、批量提交、完成轮询、数据校验和链路降级。 | 稳定性数据、缺陷单。 交付形态：稳定传输功能模块、大小 Slice 分档策略、推荐参数配置、数据完整性测试、基准程序和回退配置。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | CY 领域 Owner | 不得以单次峰值作为交付；必须给出方差、P99 和可复现配置。 | PL-04-W09-10-F, PL-04-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-04-W11-12 | 数据面与网络 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化 | W11-12 | M3 | CY | CY（主责，100%） YZN（接口协同） | CY：1.0 FTE | 长稳回归与配置固化。 模块边界：URMA 传输参数、队列与并发模型、大小 Slice 分档、批量提交、完成轮询、数据校验和链路降级。 | 候选配置、发布基线。 交付形态：稳定传输功能模块、大小 Slice 分档策略、推荐参数配置、数据完整性测试、基准程序和回退配置。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | 不得以单次峰值作为交付；必须给出方差、P99 和可复现配置。 | PL-04-W11-12-F, PL-04-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-05-W01-02 | 数据面与网络 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步 | W1-2 | M1准备 | CY | YZN（主责，50%） CY（集成收口） | YZN：0.5 FTE CY：集成负责 | 冻结底层接口、线程模型、内存归属和多通道测量方法。 模块边界：NUMA 感知内存归属、多通道路由、并发提交、顺序与完成管理、张量并行多卡状态同步和通道故障回退。 | 接口设计、拓扑基线。 交付形态：底层多通道接口、拓扑配置、通道路由模块、多卡同步模块、联调测试、扩展曲线和故障回退实现。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | CY 领域 Owner | YZN 仅半投入；CY 负责联调、脚本和问题闭环，YZN 聚焦底层接口与关键机制。 | PL-05-W01-02-F, PL-05-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-05-W03-04 | 数据面与网络 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步 | W3-4 | M1 | CY | YZN（主责，50%） CY（集成收口） | YZN：0.5 FTE CY：集成负责 | 打通双通道并发原型并量化扩展效率。 模块边界：NUMA 感知内存归属、多通道路由、并发提交、顺序与完成管理、张量并行多卡状态同步和通道故障回退。 | 多 NUMA 原型、带宽扩展曲线。 交付形态：底层多通道接口、拓扑配置、通道路由模块、多卡同步模块、联调测试、扩展曲线和故障回退实现。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | CY 领域 Owner | YZN 仅半投入；CY 负责联调、脚本和问题闭环，YZN 聚焦底层接口与关键机制。 | PL-05-W03-04-F, PL-05-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-05-W05-06 | 数据面与网络 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步 | W5-6 | M2集成 | CY | YZN（主责，50%） CY（集成收口） | YZN：0.5 FTE CY：集成负责 | 接入 CY 的数据路径，完成张量并行多卡状态同步原型。 模块边界：NUMA 感知内存归属、多通道路由、并发提交、顺序与完成管理、张量并行多卡状态同步和通道故障回退。 | 联调分支、同步时延数据。 交付形态：底层多通道接口、拓扑配置、通道路由模块、多卡同步模块、联调测试、扩展曲线和故障回退实现。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | CY 领域 Owner | YZN 仅半投入；CY 负责联调、脚本和问题闭环，YZN 聚焦底层接口与关键机制。 | PL-05-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-05-W07-08 | 数据面与网络 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步 | W7-8 | M2 | CY | YZN（主责，50%） CY（集成收口） | YZN：0.5 FTE CY：集成负责 | 完成多通道加速必要性和同步正确性验证。 模块边界：NUMA 感知内存归属、多通道路由、并发提交、顺序与完成管理、张量并行多卡状态同步和通道故障回退。 | M2 多通道原型、TP=8 同步 P99 目标对账、适用边界。 交付形态：底层多通道接口、拓扑配置、通道路由模块、多卡同步模块、联调测试、扩展曲线和故障回退实现。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | YZN 仅半投入；CY 负责联调、脚本和问题闭环，YZN 聚焦底层接口与关键机制。 | PL-05-W07-08-F, PL-05-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-05-W09-10 | 数据面与网络 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步 | W9-10 | M3补充 | CY | YZN（主责，50%） CY（集成收口） | YZN：0.5 FTE CY：集成负责 | 补充通道故障、负载不均和拓扑变化测试。 模块边界：NUMA 感知内存归属、多通道路由、并发提交、顺序与完成管理、张量并行多卡状态同步和通道故障回退。 | 故障回退结果、修复补丁。 交付形态：底层多通道接口、拓扑配置、通道路由模块、多卡同步模块、联调测试、扩展曲线和故障回退实现。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | CY 领域 Owner | YZN 仅半投入；CY 负责联调、脚本和问题闭环，YZN 聚焦底层接口与关键机制。 | PL-05-W09-10-F, PL-05-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-05-W11-12 | 数据面与网络 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步 | W11-12 | M3 | CY | YZN（主责，50%） CY（集成收口） | YZN：0.5 FTE CY：集成负责 | 长稳回归；RNIC 缓存驻留仅做有余量的条件验证。 模块边界：NUMA 感知内存归属、多通道路由、并发提交、顺序与完成管理、张量并行多卡状态同步和通道故障回退。 | 稳定性报告、条件技术结论。 交付形态：底层多通道接口、拓扑配置、通道路由模块、多卡同步模块、联调测试、扩展曲线和故障回退实现。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | YZN 仅半投入；CY 负责联调、脚本和问题闭环，YZN 聚焦底层接口与关键机制。 | PL-05-W11-12-F, PL-05-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-06-W01-02 | 数据面与网络 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS | W1-2 | M1准备 | CY | NXY（主责，50%） CY（集成收口） | NXY：0.5 FTE CY：集成负责 | 完成扇入扇出测量，定义带宽、时延、并发和队列深度字段。 模块边界：运行时链路探测、能力矩阵刷新、Incast/Coflow 场景、优先级队列映射、限速、退避和失效参数降级。 | 测试方案、采集脚本、能力表草案。 交付形态：链路探针功能模块、硬件能力矩阵、QoS 与动态退避算法、场景生成工具、默认阈值和调度输入接口。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | CY 领域 Owner | NXY 仅半投入；测试执行和持续采集由 CY 接管，NXY 聚焦模型、策略和关键结论。 | PL-06-W01-02-F, PL-06-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-06-W03-04 | 数据面与网络 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS | W3-4 | M1 | CY | NXY（主责，50%） CY（集成收口） | NXY：0.5 FTE CY：集成负责 | 形成运行时链路探测原型，复现多对一突发拥塞。 模块边界：运行时链路探测、能力矩阵刷新、Incast/Coflow 场景、优先级队列映射、限速、退避和失效参数降级。 | 探针原型、Incast 数据集。 交付形态：链路探针功能模块、硬件能力矩阵、QoS 与动态退避算法、场景生成工具、默认阈值和调度输入接口。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | CY 领域 Owner | NXY 仅半投入；测试执行和持续采集由 CY 接管，NXY 聚焦模型、策略和关键结论。 | PL-06-W03-04-F, PL-06-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-06-W05-06 | 数据面与网络 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS | W5-6 | M2集成 | CY | NXY（主责，50%） CY（集成收口） | NXY：0.5 FTE CY：集成负责 | 设计前后台优先级、限速和退避策略，向调度器提供测量输入。 模块边界：运行时链路探测、能力矩阵刷新、Incast/Coflow 场景、优先级队列映射、限速、退避和失效参数降级。 | QoS 原型、能力矩阵接口。 交付形态：链路探针功能模块、硬件能力矩阵、QoS 与动态退避算法、场景生成工具、默认阈值和调度输入接口。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | CY 领域 Owner | NXY 仅半投入；测试执行和持续采集由 CY 接管，NXY 聚焦模型、策略和关键结论。 | PL-06-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-06-W07-08 | 数据面与网络 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS | W7-8 | M2 | CY | NXY（主责，50%） CY（集成收口） | NXY：0.5 FTE CY：集成负责 | 完成关键 QoS 方法与干扰边界验证，冻结调度输入。 模块边界：运行时链路探测、能力矩阵刷新、Incast/Coflow 场景、优先级队列映射、限速、退避和失效参数降级。 | M2 能力矩阵、QoS 算法原型、TPOT 干扰对账。 交付形态：链路探针功能模块、硬件能力矩阵、QoS 与动态退避算法、场景生成工具、默认阈值和调度输入接口。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | NXY 仅半投入；测试执行和持续采集由 CY 接管，NXY 聚焦模型、策略和关键结论。 | PL-06-W07-08-F, PL-06-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-06-W09-10 | 数据面与网络 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS | W9-10 | M3补充 | CY | NXY（主责，50%） CY（集成收口） | NXY：0.5 FTE CY：集成负责 | 补充 Coflow、突发流量和异常队列场景。 模块边界：运行时链路探测、能力矩阵刷新、Incast/Coflow 场景、优先级队列映射、限速、退避和失效参数降级。 | 补充测试数据、策略修正。 交付形态：链路探针功能模块、硬件能力矩阵、QoS 与动态退避算法、场景生成工具、默认阈值和调度输入接口。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | CY 领域 Owner | NXY 仅半投入；测试执行和持续采集由 CY 接管，NXY 聚焦模型、策略和关键结论。 | PL-06-W09-10-F, PL-06-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-06-W11-12 | 数据面与网络 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS | W11-12 | M3 | CY | NXY（主责，50%） CY（集成收口） | NXY：0.5 FTE CY：集成负责 | 前后台混压长稳与告警阈值固化。 模块边界：运行时链路探测、能力矩阵刷新、Incast/Coflow 场景、优先级队列映射、限速、退避和失效参数降级。 | 稳定性报告、默认阈值。 交付形态：链路探针功能模块、硬件能力矩阵、QoS 与动态退避算法、场景生成工具、默认阈值和调度输入接口。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | NXY 仅半投入；测试执行和持续采集由 CY 接管，NXY 聚焦模型、策略和关键结论。 | PL-06-W11-12-F, PL-06-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-07-W01-02 | 调度与资源管理 | WP-07 成本预估与动态选路 | W1-2 | M1准备 | WXH | WXH（主责，100%） LJQ/CY/NXY（测量输入） | WXH：1.0 FTE | 定义查询、传输、加载、同步、干扰和重算成本输入。 模块边界：成本输入采集、加载与重算成本模型、远端直读/拷贝/本地重算路径选择、阈值管理、解释日志和安全回退。 | 成本模型字段、采样接口。 交付形态：成本预估模型、微秒级动态选路算法、离线回放工具、阈值配置、决策日志、单元测试和降级策略。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WXH 领域 Owner | 模型输入必须来自统一测量；不把估算值写成实测结果。 | PL-07-W01-02-F, PL-07-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-07-W03-04 | 调度与资源管理 | WP-07 成本预估与动态选路 | W3-4 | M1 | WXH | WXH（主责，100%） LJQ/CY/NXY（测量输入） | WXH：1.0 FTE | 构建首版成本预估和选路原型，接入 LJQ/CY/NXY 基线。 模块边界：成本输入采集、加载与重算成本模型、远端直读/拷贝/本地重算路径选择、阈值管理、解释日志和安全回退。 | 模型原型、离线回放工具。 交付形态：成本预估模型、微秒级动态选路算法、离线回放工具、阈值配置、决策日志、单元测试和降级策略。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WXH 领域 Owner | 模型输入必须来自统一测量；不把估算值写成实测结果。 | PL-07-W03-04-F, PL-07-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-07-W05-06 | 调度与资源管理 | WP-07 成本预估与动态选路 | W5-6 | M2集成 | WXH | WXH（主责，100%） LJQ/CY/NXY（测量输入） | WXH：1.0 FTE | 实现微秒级查询与放置决策，支持直读、拷贝和本地重算选择。 模块边界：成本输入采集、加载与重算成本模型、远端直读/拷贝/本地重算路径选择、阈值管理、解释日志和安全回退。 | 动态选路功能、决策日志。 交付形态：成本预估模型、微秒级动态选路算法、离线回放工具、阈值配置、决策日志、单元测试和降级策略。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | WXH 领域 Owner | 模型输入必须来自统一测量；不把估算值写成实测结果。 | PL-07-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-07-W07-08 | 调度与资源管理 | WP-07 成本预估与动态选路 | W7-8 | M2 | WXH | WXH（主责，100%） LJQ/CY/NXY（测量输入） | WXH：1.0 FTE | 完成关键算法准确性、时延和必要性验证。 模块边界：成本输入采集、加载与重算成本模型、远端直读/拷贝/本地重算路径选择、阈值管理、解释日志和安全回退。 | M2 动态选路原型、P99<5µs 目标对账、阈值表。 交付形态：成本预估模型、微秒级动态选路算法、离线回放工具、阈值配置、决策日志、单元测试和降级策略。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | 模型输入必须来自统一测量；不把估算值写成实测结果。 | PL-07-W07-08-F, PL-07-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-07-W09-10 | 调度与资源管理 | WP-07 成本预估与动态选路 | W9-10 | M3补充 | WXH | WXH（主责，100%） LJQ/CY/NXY（测量输入） | WXH：1.0 FTE | 补充输入漂移、测量缺失和策略降级场景。 模块边界：成本输入采集、加载与重算成本模型、远端直读/拷贝/本地重算路径选择、阈值管理、解释日志和安全回退。 | 鲁棒性修正、回退规则。 交付形态：成本预估模型、微秒级动态选路算法、离线回放工具、阈值配置、决策日志、单元测试和降级策略。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WXH 领域 Owner | 模型输入必须来自统一测量；不把估算值写成实测结果。 | PL-07-W09-10-F, PL-07-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-07-W11-12 | 调度与资源管理 | WP-07 成本预估与动态选路 | W11-12 | M3 | WXH | WXH（主责，100%） LJQ/CY/NXY（测量输入） | WXH：1.0 FTE | 长稳校准与默认参数固化。 模块边界：成本输入采集、加载与重算成本模型、远端直读/拷贝/本地重算路径选择、阈值管理、解释日志和安全回退。 | 模型参数包、发布说明。 交付形态：成本预估模型、微秒级动态选路算法、离线回放工具、阈值配置、决策日志、单元测试和降级策略。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | 模型输入必须来自统一测量；不把估算值写成实测结果。 | PL-07-W11-12-F, PL-07-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-08-W01-02 | 调度与资源管理 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡 | W1-2 | M1准备 | WXH | WXH（主责，100%） WZX（接口协同） | WXH：主责 WZX：接口支持 | 定义 Segment 状态、调度请求、容量水位和冷热信号。 模块边界：Segment 状态机、冷热信号、容量水位、放置决策、热点迁移建议、集群均衡、节点变化和故障降级。 | 状态机、接口草案。 交付形态：中心化调度服务、冷热识别算法、均衡策略模块、状态存储、可观测指标、接口契约和运维配置。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WXH 领域 Owner | WXH 同时承担领域 Owner；W7 前冻结主策略，M3 只做边界扩展。 | PL-08-W01-02-F, PL-08-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-08-W03-04 | 调度与资源管理 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡 | W3-4 | M1 | WXH | WXH（主责，100%） WZX（接口协同） | WXH：主责 WZX：接口支持 | 实现中心化调度服务骨架和基础均衡策略。 模块边界：Segment 状态机、冷热信号、容量水位、放置决策、热点迁移建议、集群均衡、节点变化和故障降级。 | 服务原型、调度用例。 交付形态：中心化调度服务、冷热识别算法、均衡策略模块、状态存储、可观测指标、接口契约和运维配置。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WXH 领域 Owner | WXH 同时承担领域 Owner；W7 前冻结主策略，M3 只做边界扩展。 | PL-08-W03-04-F, PL-08-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-08-W05-06 | 调度与资源管理 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡 | W5-6 | M2集成 | WXH | WXH（主责，100%） WZX（接口协同） | WXH：主责 WZX：接口支持 | 接入动态选路和链路能力矩阵，支持热点迁移建议。 模块边界：Segment 状态机、冷热信号、容量水位、放置决策、热点迁移建议、集群均衡、节点变化和故障降级。 | 策略模块、可观测指标。 交付形态：中心化调度服务、冷热识别算法、均衡策略模块、状态存储、可观测指标、接口契约和运维配置。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | WXH 领域 Owner | WXH 同时承担领域 Owner；W7 前冻结主策略，M3 只做边界扩展。 | PL-08-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-08-W07-08 | 调度与资源管理 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡 | W7-8 | M2 | WXH | WXH（主责，100%） WZX（接口协同） | WXH：主责 WZX：接口支持 | 完成必要性验证、故障降级和负载均衡对照。 模块边界：Segment 状态机、冷热信号、容量水位、放置决策、热点迁移建议、集群均衡、节点变化和故障降级。 | M2 调度原型、策略边界、回退机制。 交付形态：中心化调度服务、冷热识别算法、均衡策略模块、状态存储、可观测指标、接口契约和运维配置。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | WXH 同时承担领域 Owner；W7 前冻结主策略，M3 只做边界扩展。 | PL-08-W07-08-F, PL-08-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-08-W09-10 | 调度与资源管理 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡 | W9-10 | M3补充 | WXH | WXH（主责，100%） WZX（接口协同） | WXH：主责 WZX：接口支持 | 补充热点漂移、容量压力和节点变化场景。 模块边界：Segment 状态机、冷热信号、容量水位、放置决策、热点迁移建议、集群均衡、节点变化和故障降级。 | 扩展测试、缺陷修复。 交付形态：中心化调度服务、冷热识别算法、均衡策略模块、状态存储、可观测指标、接口契约和运维配置。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WXH 领域 Owner | WXH 同时承担领域 Owner；W7 前冻结主策略，M3 只做边界扩展。 | PL-08-W09-10-F, PL-08-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-08-W11-12 | 调度与资源管理 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡 | W11-12 | M3 | WXH | WXH（主责，100%） WZX（接口协同） | WXH：主责 WZX：接口支持 | 稳定性与功能扩展，不改变 M2 主策略。 模块边界：Segment 状态机、冷热信号、容量水位、放置决策、热点迁移建议、集群均衡、节点变化和故障降级。 | 候选服务、运维说明。 交付形态：中心化调度服务、冷热识别算法、均衡策略模块、状态存储、可观测指标、接口契约和运维配置。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | WXH 同时承担领域 Owner；W7 前冻结主策略，M3 只做边界扩展。 | PL-08-W11-12-F, PL-08-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-09-W01-02 | 调度与资源管理 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退 | W1-2 | M1准备 | WXH | WXH（主责） YZN/WZX（机制与接口支持） | WXH：主责 YZN/WZX：定点支持 | 定义远端直读、拷贝到显存和本地重算的对照条件。 模块边界：远端直读、拷贝到本地显存、本地重算三路径、视图租约、异常捕获、多卡一致动作和自动回退。 | 测试矩阵、租约接口。 交付形态：三路径执行模块、租约安全守卫、异常回退模块、路径选择阈值、故障注入测试和默认路径结论。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WXH 领域 Owner | M2 前必须完成路径选型；不把未验证的直读能力直接设为默认。 | PL-09-W01-02-F, PL-09-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-09-W03-04 | 调度与资源管理 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退 | W3-4 | M1 | WXH | WXH（主责） YZN/WZX（机制与接口支持） | WXH：主责 YZN/WZX：定点支持 | 跑通最小直读和拷贝路径，验证生命周期与异常捕获。 模块边界：远端直读、拷贝到本地显存、本地重算三路径、视图租约、异常捕获、多卡一致动作和自动回退。 | 通路原型、失败样例。 交付形态：三路径执行模块、租约安全守卫、异常回退模块、路径选择阈值、故障注入测试和默认路径结论。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WXH 领域 Owner | M2 前必须完成路径选型；不把未验证的直读能力直接设为默认。 | PL-09-W03-04-F, PL-09-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-09-W05-06 | 调度与资源管理 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退 | W5-6 | M2集成 | WXH | WXH（主责） YZN/WZX（机制与接口支持） | WXH：主责 YZN/WZX：定点支持 | 接入成本模型和多卡同步，完成安全回退。 模块边界：远端直读、拷贝到本地显存、本地重算三路径、视图租约、异常捕获、多卡一致动作和自动回退。 | 联合原型、故障注入用例。 交付形态：三路径执行模块、租约安全守卫、异常回退模块、路径选择阈值、故障注入测试和默认路径结论。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | WXH 领域 Owner | M2 前必须完成路径选型；不把未验证的直读能力直接设为默认。 | PL-09-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-09-W07-08 | 调度与资源管理 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退 | W7-8 | M2 | WXH | WXH（主责） YZN/WZX（机制与接口支持） | WXH：主责 YZN/WZX：定点支持 | 完成适用边界和功能必要性验证，明确默认路径。 模块边界：远端直读、拷贝到本地显存、本地重算三路径、视图租约、异常捕获、多卡一致动作和自动回退。 | M2 选型结论、阈值、可回退实现。 交付形态：三路径执行模块、租约安全守卫、异常回退模块、路径选择阈值、故障注入测试和默认路径结论。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | M2 前必须完成路径选型；不把未验证的直读能力直接设为默认。 | PL-09-W07-08-F, PL-09-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-09-W09-10 | 调度与资源管理 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退 | W9-10 | M3补充 | WXH | WXH（主责） YZN/WZX（机制与接口支持） | WXH：主责 YZN/WZX：定点支持 | 补充节点退出、租约过期和网络抖动场景。 模块边界：远端直读、拷贝到本地显存、本地重算三路径、视图租约、异常捕获、多卡一致动作和自动回退。 | 补充结果、修复补丁。 交付形态：三路径执行模块、租约安全守卫、异常回退模块、路径选择阈值、故障注入测试和默认路径结论。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WXH 领域 Owner | M2 前必须完成路径选型；不把未验证的直读能力直接设为默认。 | PL-09-W09-10-F, PL-09-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-09-W11-12 | 调度与资源管理 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退 | W11-12 | M3 | WXH | WXH（主责） YZN/WZX（机制与接口支持） | WXH：主责 YZN/WZX：定点支持 | 长稳回归与诊断增强。 模块边界：远端直读、拷贝到本地显存、本地重算三路径、视图租约、异常捕获、多卡一致动作和自动回退。 | 稳定性报告、诊断手册。 交付形态：三路径执行模块、租约安全守卫、异常回退模块、路径选择阈值、故障注入测试和默认路径结论。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | M2 前必须完成路径选型；不把未验证的直读能力直接设为默认。 | PL-09-W11-12-F, PL-09-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-10-W01-02 | 调度与资源管理 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展 | W1-2 | M1准备 | WXH | WXH（主责） WZX/YZN（接口支持） | 现有人员兼任 能力范围受限 | 盘点 Mooncake 现有 HBM、Host、NVMe 能力和缺口。 模块边界：HBM/Host/NVMe 能力盘点、冷热识别、容量水位、升降级状态机、数据一致性、恢复和最小可回退分层通路。 | 能力清单、最小闭环范围。 交付形态：分层存储最小闭环模块、状态机、升降级策略、介质适配接口、容量压力测试、恢复脚本和是否进入主路径的结论。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WXH 领域 Owner | 缺少独立分层存储人员；M2 只承诺最小闭环和必要性结论，不承诺全功能产品化。 | PL-10-W01-02-F, PL-10-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-10-W03-04 | 调度与资源管理 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展 | W3-4 | M1 | WXH | WXH（主责） WZX/YZN（接口支持） | 现有人员兼任 能力范围受限 | 形成冷热识别、容量水位和升降级状态机原型。 模块边界：HBM/Host/NVMe 能力盘点、冷热识别、容量水位、升降级状态机、数据一致性、恢复和最小可回退分层通路。 | 策略原型、接口草案。 交付形态：分层存储最小闭环模块、状态机、升降级策略、介质适配接口、容量压力测试、恢复脚本和是否进入主路径的结论。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WXH 领域 Owner | 缺少独立分层存储人员；M2 只承诺最小闭环和必要性结论，不承诺全功能产品化。 | PL-10-W03-04-F, PL-10-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-10-W05-06 | 调度与资源管理 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展 | W5-6 | M2集成 | WXH | WXH（主责） WZX/YZN（接口支持） | 现有人员兼任 能力范围受限 | 打通一条可回退的分层路径，验证数据一致性。 模块边界：HBM/Host/NVMe 能力盘点、冷热识别、容量水位、升降级状态机、数据一致性、恢复和最小可回退分层通路。 | 最小闭环、正确性用例。 交付形态：分层存储最小闭环模块、状态机、升降级策略、介质适配接口、容量压力测试、恢复脚本和是否进入主路径的结论。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | WXH 领域 Owner | 缺少独立分层存储人员；M2 只承诺最小闭环和必要性结论，不承诺全功能产品化。 | PL-10-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-10-W07-08 | 调度与资源管理 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展 | W7-8 | M2 | WXH | WXH（主责） WZX/YZN（接口支持） | 现有人员兼任 能力范围受限 | 完成分层必要性、收益和失败边界验证。 模块边界：HBM/Host/NVMe 能力盘点、冷热识别、容量水位、升降级状态机、数据一致性、恢复和最小可回退分层通路。 | M2 原型结论、是否进入主路径的决定。 交付形态：分层存储最小闭环模块、状态机、升降级策略、介质适配接口、容量压力测试、恢复脚本和是否进入主路径的结论。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | 缺少独立分层存储人员；M2 只承诺最小闭环和必要性结论，不承诺全功能产品化。 | PL-10-W07-08-F, PL-10-W07-08-P, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-10-W09-10 | 调度与资源管理 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展 | W9-10 | M3补充 | WXH | WXH（主责） WZX/YZN（接口支持） | 现有人员兼任 能力范围受限 | 补充容量压力、恢复和不同介质配置测试。 模块边界：HBM/Host/NVMe 能力盘点、冷热识别、容量水位、升降级状态机、数据一致性、恢复和最小可回退分层通路。 | 扩展数据、问题清单。 交付形态：分层存储最小闭环模块、状态机、升降级策略、介质适配接口、容量压力测试、恢复脚本和是否进入主路径的结论。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WXH 领域 Owner | 缺少独立分层存储人员；M2 只承诺最小闭环和必要性结论，不承诺全功能产品化。 | PL-10-W09-10-F, PL-10-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-10-W11-12 | 调度与资源管理 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展 | W11-12 | M3 | WXH | WXH（主责） WZX/YZN（接口支持） | 现有人员兼任 能力范围受限 | 稳定性和能力扩展；复杂执行器不作为 M2 前置。 模块边界：HBM/Host/NVMe 能力盘点、冷热识别、容量水位、升降级状态机、数据一致性、恢复和最小可回退分层通路。 | 补充原型、后续路线。 交付形态：分层存储最小闭环模块、状态机、升降级策略、介质适配接口、容量压力测试、恢复脚本和是否进入主路径的结论。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | 缺少独立分层存储人员；M2 只承诺最小闭环和必要性结论，不承诺全功能产品化。 | PL-10-W11-12-F, PL-10-W11-12-P, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-11-W01-02 | 系统集成与质量门禁 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark | W1-2 | M1准备 | WXH | WXH（总集成） CY/WZX（领域 Owner） LJQ/YZN/NXY（模块验证） | CY/WZX/WXH 全投入 LJQ/YZN/NXY 半投入 | 实现前缀覆盖率与请求命中率可控的负载生成器，冻结模型 ID、Tokenizer、精度、硬件拓扑、输入输出长度、开放式到达模型和指标口径。 模块边界：环境指纹、前缀覆盖率与请求命中率负载生成、Qwen3/Qwen3.5 的 8B/27B/72B 三档模型、1K/5K/10K/50K/100K 五档输入、开放式到达负载、全链路打点、自动回归、Mooncake 对照和证据索引。 | Benchmark v1、场景配置模板、环境指纹、数据字典和原始日志格式。 交付形态：统一 Benchmark 工具、测试用例配置清单（含CORE105及扩展候选）与审核/执行范围状态、端到端最小闭环、原始逐请求数据、统计脚本、置信区间、裁剪记录和阶段证据包。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按“测试用例”经审核冻结的范围执行。CORE仍为105个基础配置，扩展配置按M01～M06组织。对照、稳态采样和指标口径见“项目总览”及执行步骤S05～S07。输出TTFT/TPOT/ITL分布、有效QPS、Token吞吐、带宽、资源、多轮波动和95%置信区间。适用项目目标统一引用G-01～G-04。 | 源码或脚本、构建记录、配置快照、原始日志、原始数据和基线报告。 | WXH 领域 Owner | M2 后不得再出现影响主架构的未知项；新增关键问题必须触发范围重排。 | PL-11-W01-02-F, PL-11-W01-02-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-11-W03-04 | 系统集成与质量门禁 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark | W3-4 | M1 | WXH | WXH（总集成） CY/WZX（领域 Owner） LJQ/YZN/NXY（模块验证） | CY/WZX/WXH 全投入 LJQ/YZN/NXY 半投入 | 在 Qwen3 或 Qwen3.5 的 8B、27B、72B 三档模型上完成 0%、70%、100% 前缀覆盖率与 1K/10K/100K 序列长度冒烟，复验 Mooncake 基线、项目增强版和本地重算三组路径。 模块边界：环境指纹、前缀覆盖率与请求命中率负载生成、Qwen3/Qwen3.5 的 8B/27B/72B 三档模型、1K/5K/10K/50K/100K 五档输入、开放式到达负载、全链路打点、自动回归、Mooncake 对照和证据索引。 | M1 基线报告、场景生成脚本、重复性数据和问题清单。 交付形态：统一 Benchmark 工具、测试用例配置清单（含CORE105及扩展候选）与审核/执行范围状态、端到端最小闭环、原始逐请求数据、统计脚本、置信区间、裁剪记录和阶段证据包。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按“测试用例”经审核冻结的范围执行。CORE仍为105个基础配置，扩展配置按M01～M06组织。对照、稳态采样和指标口径见“项目总览”及执行步骤S05～S07。输出TTFT/TPOT/ITL分布、有效QPS、Token吞吐、带宽、资源、多轮波动和95%置信区间。适用项目目标统一引用G-01～G-04。 | 可运行原型、单元/集成测试、3 轮复验数据、问题清单和 M1 结论。 | WXH 领域 Owner | M2 后不得再出现影响主架构的未知项；新增关键问题必须触发范围重排。 | PL-11-W03-04-F, PL-11-W03-04-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-11-W05-06 | 系统集成与质量门禁 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark | W5-6 | M2集成 | WXH | WXH（总集成） CY/WZX（领域 Owner） LJQ/YZN/NXY（模块验证） | CY/WZX/WXH 全投入 LJQ/YZN/NXY 半投入 | 执行三档模型 × 七档前缀覆盖率（0%、30%、50%、70%、90%、98%、100%）× 五档序列长度（1K、5K、10K、50K、100K）的 105 个计划 Case，接入全链路分段打点。 模块边界：环境指纹、前缀覆盖率与请求命中率负载生成、Qwen3/Qwen3.5 的 8B/27B/72B 三档模型、1K/5K/10K/50K/100K 五档输入、开放式到达负载、全链路打点、自动回归、Mooncake 对照和证据索引。 | Case 配置清单、原始逐请求数据、阶段耗时分解、短跑筛查结果和自动对账报表。 交付形态：统一 Benchmark 工具、测试用例配置清单（含CORE105及扩展候选）与审核/执行范围状态、端到端最小闭环、原始逐请求数据、统计脚本、置信区间、裁剪记录和阶段证据包。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按“测试用例”经审核冻结的范围执行。CORE仍为105个基础配置，扩展配置按M01～M06组织。对照、稳态采样和指标口径见“项目总览”及执行步骤S05～S07。输出TTFT/TPOT/ITL分布、有效QPS、Token吞吐、带宽、资源、多轮波动和95%置信区间。适用项目目标统一引用G-01～G-04。 | 集成分支、接口版本、联调日志、组合回归结果和阻塞项清单。 | WXH 领域 Owner | M2 后不得再出现影响主架构的未知项；新增关键问题必须触发范围重排。 | PL-11-W05-06-F, PL-11-W05-06-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-11-W07-08 | 系统集成与质量门禁 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark | W7-8 | M2 | WXH | WXH（总集成） CY/WZX（领域 Owner） LJQ/YZN/NXY（模块验证） | CY/WZX/WXH 全投入 LJQ/YZN/NXY 半投入 | 按 Case 范围评审结果完成 M2 选定场景的稳定复测，冻结加载收益阈值、回退边界和指标判定方法；若测试时间不足，只能通过范围状态显式裁剪并记录原因。 模块边界：环境指纹、前缀覆盖率与请求命中率负载生成、Qwen3/Qwen3.5 的 8B/27B/72B 三档模型、1K/5K/10K/50K/100K 五档输入、开放式到达负载、全链路打点、自动回归、Mooncake 对照和证据索引。 | M2 Benchmark 证据包、五轮统计与置信区间、基础/挑战目标对账、主路径结论、回退配置和裁剪记录。 交付形态：统一 Benchmark 工具、测试用例配置清单（含CORE105及扩展候选）与审核/执行范围状态、端到端最小闭环、原始逐请求数据、统计脚本、置信区间、裁剪记录和阶段证据包。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按“测试用例”经审核冻结的范围执行。CORE仍为105个基础配置，扩展配置按M01～M06组织。对照、稳态采样和指标口径见“项目总览”及执行步骤S05～S07。输出TTFT/TPOT/ITL分布、有效QPS、Token吞吐、带宽、资源、多轮波动和95%置信区间。适用项目目标统一引用G-01～G-04。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | M2 后不得再出现影响主架构的未知项；新增关键问题必须触发范围重排。 | PL-11-W07-08-F, PL-11-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-11-W09-10 | 系统集成与质量门禁 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark | W9-10 | M3补充 | WXH | WXH（总集成） CY/WZX（领域 Owner） LJQ/YZN/NXY（模块验证） | CY/WZX/WXH 全投入 LJQ/YZN/NXY 半投入 | 补充混合请求命中率、512 Token 输出、容量压力、故障注入和前后台混压场景。 模块边界：环境指纹、前缀覆盖率与请求命中率负载生成、Qwen3/Qwen3.5 的 8B/27B/72B 三档模型、1K/5K/10K/50K/100K 五档输入、开放式到达负载、全链路打点、自动回归、Mooncake 对照和证据索引。 | 敏感度曲线、补充原始数据、缺陷与修复清单。 交付形态：统一 Benchmark 工具、测试用例配置清单（含CORE105及扩展候选）与审核/执行范围状态、端到端最小闭环、原始逐请求数据、统计脚本、置信区间、裁剪记录和阶段证据包。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按“测试用例”经审核冻结的范围执行。CORE仍为105个基础配置，扩展配置按M01～M06组织。对照、稳态采样和指标口径见“项目总览”及执行步骤S05～S07。输出TTFT/TPOT/ITL分布、有效QPS、Token吞吐、带宽、资源、多轮波动和95%置信区间。适用项目目标统一引用G-01～G-04。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | WXH 领域 Owner | M2 后不得再出现影响主架构的未知项；新增关键问题必须触发范围重排。 | PL-11-W09-10-F, PL-11-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-11-W11-12 | 系统集成与质量门禁 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark | W11-12 | M3 | WXH | WXH（总集成） CY/WZX（领域 Owner） LJQ/YZN/NXY（模块验证） | CY/WZX/WXH 全投入 LJQ/YZN/NXY 半投入 | 完成长稳、跨版本、回滚和候选版本复测，不新增关键性能方法。 模块边界：环境指纹、前缀覆盖率与请求命中率负载生成、Qwen3/Qwen3.5 的 8B/27B/72B 三档模型、1K/5K/10K/50K/100K 五档输入、开放式到达负载、全链路打点、自动回归、Mooncake 对照和证据索引。 | M3 最终对账报告、候选版本、发布清单和遗留风险。 交付形态：统一 Benchmark 工具、测试用例配置清单（含CORE105及扩展候选）与审核/执行范围状态、端到端最小闭环、原始逐请求数据、统计脚本、置信区间、裁剪记录和阶段证据包。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：按“测试用例”经审核冻结的范围执行。CORE仍为105个基础配置，扩展配置按M01～M06组织。对照、稳态采样和指标口径见“项目总览”及执行步骤S05～S07。输出TTFT/TPOT/ITL分布、有效QPS、Token吞吐、带宽、资源、多轮波动和95%置信区间。适用项目目标统一引用G-01～G-04。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL | M2 后不得再出现影响主架构的未知项；新增关键问题必须触发范围重排。 | PL-11-W11-12-F, PL-11-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-12-W01-02 | 系统集成与质量门禁 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据 | W1-2 | M1准备 | CY | CY（数据面门禁） WZX（控制面门禁） WXH（总体验收） NXY（场景设计） | CY/WZX/WXH 主责 NXY：0.5 FTE 支持 | 定义本地重算、原生 Mooncake、单点增强和组合增强的公平对照，明确 TTFT、综合吞吐、P99 尾部时延及 TPOT 干扰率公式。 模块边界：前后台混压场景、故障注入、长稳运行、恢复与回滚、跨版本回归、指标门禁、候选版本和发布证据。 | 场景矩阵、采集规范、指标公式和验收模板。 交付形态：混压与故障场景工具、长稳与回归报告、缺陷修复、候选版本、支持矩阵、发布清单和回退方案。 | 完成模块骨架和基线冒烟，至少包含正常路径、一个错误路径和基线回退。 模块验收：覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | CY 领域 Owner | 最终指标为目标值，只有统一基线实测通过后才能标记为达成。 | PL-12-W01-02-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-12-W03-04 | 系统集成与质量门禁 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据 | W3-4 | M1 | CY | CY（数据面门禁） WZX（控制面门禁） WXH（总体验收） NXY（场景设计） | CY/WZX/WXH 主责 NXY：0.5 FTE 支持 | 建立 8B、27B、72B 三档模型、七档前缀覆盖率与五档序列长度的关键指标基线和自动对账模板。 模块边界：前后台混压场景、故障注入、长稳运行、恢复与回滚、跨版本回归、指标门禁、候选版本和发布证据。 | TTFT、有效 QPS、Token 吞吐、TPOT、ITL P99 和 TTFT P99 基线。 交付形态：混压与故障场景工具、长稳与回归报告、缺陷修复、候选版本、支持矩阵、发布清单和回退方案。 | 完成单点原型正反例、边界值、并发和回退测试，M1 问题必须定位到模块。 模块验收：覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | CY 领域 Owner | 最终指标为目标值，只有统一基线实测通过后才能标记为达成。 | PL-12-W03-04-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-12-W05-06 | 系统集成与质量门禁 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据 | W5-6 | M2集成 | CY | CY（数据面门禁） WZX（控制面门禁） WXH（总体验收） NXY（场景设计） | CY/WZX/WXH 主责 NXY：0.5 FTE 支持 | 在关键原型联调中提前运行混压冒烟和故障注入。 模块边界：前后台混压场景、故障注入、长稳运行、恢复与回滚、跨版本回归、指标门禁、候选版本和发布证据。 | M2 前风险暴露清单。 交付形态：混压与故障场景工具、长稳与回归报告、缺陷修复、候选版本、支持矩阵、发布清单和回退方案。 | 完成跨模块接口联调、组合开关、异常传播、幂等和降级路径测试。 模块验收：覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | 本阶段不要求性能数据；本期只核对功能/接口/回退证据。后续正式性能交付关联本工作包W7-8及发布节点流水线。 | 本期代码/接口、冻结fixture逐断言报告、原始日志、回退与清理证据。 | CY 领域 Owner | 最终指标为目标值，只有统一基线实测通过后才能标记为达成。 | PL-12-W05-06-F | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 本阶段功能交付；不要求性能数据。后续性能要求见本工作包W7-8或发布节点流水线。
AC-12-W07-08 | 系统集成与质量门禁 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据 | W7-8 | M2 | CY | CY（数据面门禁） WZX（控制面门禁） WXH（总体验收） NXY（场景设计） | CY/WZX/WXH 主责 NXY：0.5 FTE 支持 | 确认所有关键技术已具备可测、可关、可回退条件。 模块边界：前后台混压场景、故障注入、长稳运行、恢复与回滚、跨版本回归、指标门禁、候选版本和发布证据。 | M2 门禁记录、阻塞项清零或降级决定。 交付形态：混压与故障场景工具、长稳与回归报告、缺陷修复、候选版本、支持矩阵、发布清单和回退方案。 | 完成全量功能矩阵、故障注入、回退和必要性验证；关键未知项必须清零或形成明确降级决定。 模块验收：覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：统一基线下测量TTFT、有效QPS、Token吞吐、TPOT、TTFT/ITL P99、错误率与恢复时间。数值目标、分母和判定方向统一引用“项目总览”G-01～G-04，适用Case和汇总方式执行前冻结。正确性、故障恢复、长稳与版本回归另按M03～M06方法判定。 | M2 可集成原型、接口冻结版、测试报告、原始数据、阈值表、主路径结论和回退方案。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | 最终指标为目标值，只有统一基线实测通过后才能标记为达成。 | PL-12-W07-08-F, PL-12-W07-08-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-12-W09-10 | 系统集成与质量门禁 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据 | W9-10 | M3补充 | CY | CY（数据面门禁） WZX（控制面门禁） WXH（总体验收） NXY（场景设计） | CY/WZX/WXH 主责 NXY：0.5 FTE 支持 | 执行补充场景、前后台混压和恢复测试。 模块边界：前后台混压场景、故障注入、长稳运行、恢复与回滚、跨版本回归、指标门禁、候选版本和发布证据。 | 混压数据、稳定性问题单。 交付形态：混压与故障场景工具、长稳与回归报告、缺陷修复、候选版本、支持矩阵、发布清单和回退方案。 | 补充极端负载、配置组合、节点变化和故障恢复场景，不再改变 M2 主路径设计。 模块验收：覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：统一基线下测量TTFT、有效QPS、Token吞吐、TPOT、TTFT/ITL P99、错误率与恢复时间。数值目标、分母和判定方向统一引用“项目总览”G-01～G-04，适用Case和汇总方式执行前冻结。正确性、故障恢复、长稳与版本回归另按M03～M06方法判定。 | 补充场景脚本、缺陷单、修复补丁、敏感度数据和回归记录。 | CY 领域 Owner | 最终指标为目标值，只有统一基线实测通过后才能标记为达成。 | PL-12-W09-10-F, PL-12-W09-10-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-12-W11-12 | 系统集成与质量门禁 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据 | W11-12 | M3 | CY | CY（数据面门禁） WZX（控制面门禁） WXH（总体验收） NXY（场景设计） | CY/WZX/WXH 主责 NXY：0.5 FTE 支持 | 完成长稳和发布回归，按统一 Mooncake 基线核验基础目标与挑战目标。 模块边界：前后台混压场景、故障注入、长稳运行、恢复与回滚、跨版本回归、指标门禁、候选版本和发布证据。 | M3 报告；TTFT 降低与综合吞吐提升基础目标 10%、挑战 20%；P99 尾部时延降低基础目标 20%、挑战 50%；TPOT 干扰率严格控制在 5% 以内、挑战 3% 以内。 交付形态：混压与故障场景工具、长稳与回归报告、缺陷修复、候选版本、支持矩阵、发布清单和回退方案。 | 完成长稳、跨版本、升级回滚和发布候选验证，确认能力可关闭、可诊断、可恢复。 模块验收：覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | 执行本行必做流水线引用的完整测试配置，按测试方法采集本期数据。 模块要求：统一基线下测量TTFT、有效QPS、Token吞吐、TPOT、TTFT/ITL P99、错误率与恢复时间。数值目标、分母和判定方向统一引用“项目总览”G-01～G-04，适用Case和汇总方式执行前冻结。正确性、故障恢复、长稳与版本回归另按M03～M06方法判定。 | 长稳报告、最终原始数据、候选版本、支持矩阵、发布清单和遗留风险。 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL | 最终指标为目标值，只有统一基线实测通过后才能标记为达成。 | PL-12-W11-12-F, PL-12-W11-12-P | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 功能与测量数据均必交；以所列测试的固定采样/对照/判定为准。
AC-13-W01-02 | 系统集成与质量门禁 | WP-13 SRS 追溯、接口冻结与评审闭环 | W1-2 | M1准备 | WZX | WZX（接口台账） WXH（计划台账） 架构师 LL（裁决） | WZX/WXH 共同维护 | 将需求树映射到领域、组件、责任人和验证项。 模块边界：SRS 需求树到领域、组件、接口、代码、测试和证据的追溯，接口变更控制、评审记录和发布验收索引。 | 首版追溯矩阵。 交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。 | 核对本双周开发和交付列出的需求、接口与评审资产。 模块验收：抽查每条关键需求是否能追溯到责任人、设计、接口、代码入口、测试用例和证据；变更具备评审人、原因、影响范围和回退说明。 | 按本期冻结需求和到期交付范围验收，映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期缺证据为0；未来节点证据标未到期。 | 本期需求快照、追溯检查、接口/变更评审、缺项和复核记录。 | WZX 领域 Owner | 需求变更由架构师 LL裁决；M2 后只允许补充性需求，不扩张关键技术范围。 | PL-13-W01-02-D | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 工程覆盖证据；不要求运行时性能数据
AC-13-W03-04 | 系统集成与质量门禁 | WP-13 SRS 追溯、接口冻结与评审闭环 | W3-4 | M1 | WZX | WZX（接口台账） WXH（计划台账） 架构师 LL（裁决） | WZX/WXH 共同维护 | 对 M1 原型补齐代码入口、用例和证据链接。 模块边界：SRS 需求树到领域、组件、接口、代码、测试和证据的追溯，接口变更控制、评审记录和发布验收索引。 | M1 追溯覆盖报告。 交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。 | 核对本双周开发和交付列出的需求、接口与评审资产。 模块验收：抽查每条关键需求是否能追溯到责任人、设计、接口、代码入口、测试用例和证据；变更具备评审人、原因、影响范围和回退说明。 | 按本期冻结需求和到期交付范围验收，映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期缺证据为0；未来节点证据标未到期。 | 本期需求快照、追溯检查、接口/变更评审、缺项和复核记录。 | WZX 领域 Owner | 需求变更由架构师 LL裁决；M2 后只允许补充性需求，不扩张关键技术范围。 | PL-13-W03-04-D | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 工程覆盖证据；不要求运行时性能数据
AC-13-W05-06 | 系统集成与质量门禁 | WP-13 SRS 追溯、接口冻结与评审闭环 | W5-6 | M2集成 | WZX | WZX（接口台账） WXH（计划台账） 架构师 LL（裁决） | WZX/WXH 共同维护 | 冻结跨域接口、错误码、超时和回退语义。 模块边界：SRS 需求树到领域、组件、接口、代码、测试和证据的追溯，接口变更控制、评审记录和发布验收索引。 | 接口评审版、变更清单。 交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。 | 核对本双周开发和交付列出的需求、接口与评审资产。 模块验收：抽查每条关键需求是否能追溯到责任人、设计、接口、代码入口、测试用例和证据；变更具备评审人、原因、影响范围和回退说明。 | 按本期冻结需求和到期交付范围验收，映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期缺证据为0；未来节点证据标未到期。 | 本期需求快照、追溯检查、接口/变更评审、缺项和复核记录。 | WZX 领域 Owner | 需求变更由架构师 LL裁决；M2 后只允许补充性需求，不扩张关键技术范围。 | PL-13-W05-06-D | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 工程覆盖证据；不要求运行时性能数据
AC-13-W07-08 | 系统集成与质量门禁 | WP-13 SRS 追溯、接口冻结与评审闭环 | W7-8 | M2 | WZX | WZX（接口台账） WXH（计划台账） 架构师 LL（裁决） | WZX/WXH 共同维护 | 完成 M2 关键需求覆盖审计和遗留风险裁决。 模块边界：SRS 需求树到领域、组件、接口、代码、测试和证据的追溯，接口变更控制、评审记录和发布验收索引。 | M2 追溯矩阵、关键需求关闭记录。 交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。 | 核对本双周开发和交付列出的需求、接口与评审资产。 模块验收：抽查每条关键需求是否能追溯到责任人、设计、接口、代码入口、测试用例和证据；变更具备评审人、原因、影响范围和回退说明。 | 按本期冻结需求和到期交付范围验收，映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期缺证据为0；未来节点证据标未到期。 | 本期需求快照、追溯检查、接口/变更评审、缺项和复核记录。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | 需求变更由架构师 LL裁决；M2 后只允许补充性需求，不扩张关键技术范围。 | PL-13-W07-08-D | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 工程覆盖证据；不要求运行时性能数据
AC-13-W09-10 | 系统集成与质量门禁 | WP-13 SRS 追溯、接口冻结与评审闭环 | W9-10 | M3补充 | WZX | WZX（接口台账） WXH（计划台账） 架构师 LL（裁决） | WZX/WXH 共同维护 | 补充兼容性、运维和扩展需求映射。 模块边界：SRS 需求树到领域、组件、接口、代码、测试和证据的追溯，接口变更控制、评审记录和发布验收索引。 | 增量追溯记录。 交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。 | 核对本双周开发和交付列出的需求、接口与评审资产。 模块验收：抽查每条关键需求是否能追溯到责任人、设计、接口、代码入口、测试用例和证据；变更具备评审人、原因、影响范围和回退说明。 | 按本期冻结需求和到期交付范围验收，映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期缺证据为0；未来节点证据标未到期。 | 本期需求快照、追溯检查、接口/变更评审、缺项和复核记录。 | WZX 领域 Owner | 需求变更由架构师 LL裁决；M2 后只允许补充性需求，不扩张关键技术范围。 | PL-13-W09-10-D | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 工程覆盖证据；不要求运行时性能数据
AC-13-W11-12 | 系统集成与质量门禁 | WP-13 SRS 追溯、接口冻结与评审闭环 | W11-12 | M3 | WZX | WZX（接口台账） WXH（计划台账） 架构师 LL（裁决） | WZX/WXH 共同维护 | 整理发布支持矩阵和最终验收索引。 模块边界：SRS 需求树到领域、组件、接口、代码、测试和证据的追溯，接口变更控制、评审记录和发布验收索引。 | M3 需求覆盖报告、证据索引。 交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。 | 核对本双周开发和交付列出的需求、接口与评审资产。 模块验收：抽查每条关键需求是否能追溯到责任人、设计、接口、代码入口、测试用例和证据；变更具备评审人、原因、影响范围和回退说明。 | 按本期冻结需求和到期交付范围验收，映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期缺证据为0；未来节点证据标未到期。 | 本期需求快照、追溯检查、接口/变更评审、缺项和复核记录。 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL | 需求变更由架构师 LL裁决；M2 后只允许补充性需求，不扩张关键技术范围。 | PL-13-W11-12-D | 未开始 | 待验收 |  |  |  | 工程覆盖证据；不要求运行时性能数据

## 测试执行流水线
测试执行流水线：阶段触发与关联映射
流水线 ID | 关联验收条目 ID | 环节 | 何时触发 | 前置流水线 ID | 必做测试 ID（计划范围） | 候选测试数 | 审核纳入数 | 范围待审数 | 纳入配置待冻结数 | 本次通过测试数 | 本次失败/无效数 | 本次执行状态 | 本次测试判定 | 采纳运行编号清单 | 本次证据位置 | 放行资料检查（自动） | 失败阻断范围 | 必交证据与要求 | 负责人 | 审核/范围调整意见 | 证据复用及版本约束 | 目标交付对象 hash
PL-01-W01-02-F | AC-01-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0499 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W01-02-P | AC-01-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-01-W01-02-F | TST-0523, TST-0524, TST-0525, TST-0526, TST-0527, TST-0528 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W03-04-F | AC-01-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-01-W01-02-F | TST-0499 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W03-04-P | AC-01-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-01-W03-04-F | TST-0523, TST-0524, TST-0525, TST-0526, TST-0527, TST-0528 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W05-06-F | AC-01-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-01-W03-04-F | TST-0500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W07-08-F | AC-01-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-01-W05-06-F | TST-0500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W07-08-P | AC-01-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-01-W07-08-F | TST-0523, TST-0524, TST-0525, TST-0526, TST-0527, TST-0528 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W09-10-F | AC-01-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-01-W07-08-F | TST-0500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W09-10-P | AC-01-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-01-W09-10-F | TST-0523, TST-0524, TST-0525, TST-0526, TST-0527, TST-0528 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W11-12-F | AC-01-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-01-W09-10-F | TST-0500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-01-W11-12-P | AC-01-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-01-W11-12-F | TST-0523, TST-0524, TST-0525, TST-0526, TST-0527, TST-0528 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W01-02-F | AC-02-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0501 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W01-02-P | AC-02-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-02-W01-02-F | TST-0529, TST-0530, TST-0531 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W03-04-F | AC-02-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-02-W01-02-F | TST-0501 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W03-04-P | AC-02-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-02-W03-04-F | TST-0529, TST-0530, TST-0531 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W05-06-F | AC-02-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-02-W03-04-F | TST-0502 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W07-08-F | AC-02-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-02-W05-06-F | TST-0502 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W07-08-P | AC-02-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-02-W07-08-F | TST-0529, TST-0530, TST-0531 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W09-10-F | AC-02-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-02-W07-08-F | TST-0502 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W09-10-P | AC-02-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-02-W09-10-F | TST-0529, TST-0530, TST-0531 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W11-12-F | AC-02-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-02-W09-10-F | TST-0502 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-02-W11-12-P | AC-02-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-02-W11-12-F | TST-0529, TST-0530, TST-0531 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W01-02-F | AC-03-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0503 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W01-02-P | AC-03-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-03-W01-02-F | TST-0532, TST-0533 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W03-04-F | AC-03-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-03-W01-02-F | TST-0503 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W03-04-P | AC-03-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-03-W03-04-F | TST-0532, TST-0533 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W05-06-F | AC-03-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-03-W03-04-F | TST-0504 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W07-08-F | AC-03-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-03-W05-06-F | TST-0504 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W07-08-P | AC-03-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-03-W07-08-F | TST-0532, TST-0533 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W09-10-F | AC-03-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-03-W07-08-F | TST-0504 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W09-10-P | AC-03-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-03-W09-10-F | TST-0532, TST-0533 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W11-12-F | AC-03-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-03-W09-10-F | TST-0504 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-03-W11-12-P | AC-03-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-03-W11-12-F | TST-0532, TST-0533 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W01-02-F | AC-04-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0505 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W01-02-P | AC-04-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-04-W01-02-F | TST-0534, TST-0535, TST-0536, TST-0537 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W03-04-F | AC-04-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-04-W01-02-F | TST-0505 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W03-04-P | AC-04-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-04-W03-04-F | TST-0534, TST-0535, TST-0536, TST-0537 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W05-06-F | AC-04-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-04-W03-04-F | TST-0506 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W07-08-F | AC-04-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-04-W05-06-F | TST-0506 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W07-08-P | AC-04-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-04-W07-08-F | TST-0534, TST-0535, TST-0536, TST-0537 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W09-10-F | AC-04-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-04-W07-08-F | TST-0506 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W09-10-P | AC-04-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-04-W09-10-F | TST-0534, TST-0535, TST-0536, TST-0537 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W11-12-F | AC-04-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-04-W09-10-F | TST-0506 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-04-W11-12-P | AC-04-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-04-W11-12-F | TST-0534, TST-0535, TST-0536, TST-0537 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W01-02-F | AC-05-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0507 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W01-02-P | AC-05-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-05-W01-02-F | TST-0538, TST-0539, TST-0540 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W03-04-F | AC-05-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-05-W01-02-F | TST-0507 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W03-04-P | AC-05-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-05-W03-04-F | TST-0538, TST-0539, TST-0540 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W05-06-F | AC-05-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-05-W03-04-F | TST-0508 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W07-08-F | AC-05-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-05-W05-06-F | TST-0508 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W07-08-P | AC-05-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-05-W07-08-F | TST-0538, TST-0539, TST-0540 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W09-10-F | AC-05-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-05-W07-08-F | TST-0508 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W09-10-P | AC-05-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-05-W09-10-F | TST-0538, TST-0539, TST-0540 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W11-12-F | AC-05-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-05-W09-10-F | TST-0508 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-05-W11-12-P | AC-05-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-05-W11-12-F | TST-0538, TST-0539, TST-0540 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W01-02-F | AC-06-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0509 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W01-02-P | AC-06-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-06-W01-02-F | TST-0541, TST-0542 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W03-04-F | AC-06-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-06-W01-02-F | TST-0509 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W03-04-P | AC-06-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-06-W03-04-F | TST-0541, TST-0542 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W05-06-F | AC-06-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-06-W03-04-F | TST-0510 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W07-08-F | AC-06-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-06-W05-06-F | TST-0510 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W07-08-P | AC-06-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-06-W07-08-F | TST-0541, TST-0542 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W09-10-F | AC-06-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-06-W07-08-F | TST-0510 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W09-10-P | AC-06-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-06-W09-10-F | TST-0541, TST-0542 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W11-12-F | AC-06-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-06-W09-10-F | TST-0510 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-06-W11-12-P | AC-06-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-06-W11-12-F | TST-0541, TST-0542 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W01-02-F | AC-07-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0511 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W01-02-P | AC-07-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-07-W01-02-F | TST-0543, TST-0544, TST-0545 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W03-04-F | AC-07-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-07-W01-02-F | TST-0511 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W03-04-P | AC-07-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-07-W03-04-F | TST-0543, TST-0544, TST-0545 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W05-06-F | AC-07-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-07-W03-04-F | TST-0512 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W07-08-F | AC-07-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-07-W05-06-F | TST-0512 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W07-08-P | AC-07-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-07-W07-08-F | TST-0543, TST-0544, TST-0545 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W09-10-F | AC-07-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-07-W07-08-F | TST-0512 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W09-10-P | AC-07-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-07-W09-10-F | TST-0543, TST-0544, TST-0545 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W11-12-F | AC-07-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-07-W09-10-F | TST-0512 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-07-W11-12-P | AC-07-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-07-W11-12-F | TST-0543, TST-0544, TST-0545 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W01-02-F | AC-08-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0513 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W01-02-P | AC-08-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-08-W01-02-F | TST-0546, TST-0547 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W03-04-F | AC-08-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-08-W01-02-F | TST-0513 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W03-04-P | AC-08-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-08-W03-04-F | TST-0546, TST-0547 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W05-06-F | AC-08-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-08-W03-04-F | TST-0514 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W07-08-F | AC-08-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-08-W05-06-F | TST-0514 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W07-08-P | AC-08-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-08-W07-08-F | TST-0546, TST-0547 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W09-10-F | AC-08-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-08-W07-08-F | TST-0514 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W09-10-P | AC-08-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-08-W09-10-F | TST-0546, TST-0547 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W11-12-F | AC-08-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-08-W09-10-F | TST-0514 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-08-W11-12-P | AC-08-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-08-W11-12-F | TST-0546, TST-0547 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W01-02-F | AC-09-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0515 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W01-02-P | AC-09-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-09-W01-02-F | TST-0548, TST-0549, TST-0550 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W03-04-F | AC-09-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-09-W01-02-F | TST-0515 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W03-04-P | AC-09-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-09-W03-04-F | TST-0548, TST-0549, TST-0550 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W05-06-F | AC-09-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-09-W03-04-F | TST-0516 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W07-08-F | AC-09-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-09-W05-06-F | TST-0516 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W07-08-P | AC-09-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-09-W07-08-F | TST-0548, TST-0549, TST-0550 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W09-10-F | AC-09-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-09-W07-08-F | TST-0516 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W09-10-P | AC-09-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-09-W09-10-F | TST-0548, TST-0549, TST-0550 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W11-12-F | AC-09-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-09-W09-10-F | TST-0516 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-09-W11-12-P | AC-09-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-09-W11-12-F | TST-0548, TST-0549, TST-0550 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W01-02-F | AC-10-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0517 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W01-02-P | AC-10-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-10-W01-02-F | TST-0551, TST-0552 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W03-04-F | AC-10-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-10-W01-02-F | TST-0517 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W03-04-P | AC-10-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-10-W03-04-F | TST-0551, TST-0552 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W05-06-F | AC-10-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-10-W03-04-F | TST-0518 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W07-08-F | AC-10-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-10-W05-06-F | TST-0518 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W07-08-P | AC-10-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-10-W07-08-F | TST-0551, TST-0552 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W09-10-F | AC-10-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-10-W07-08-F | TST-0518 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W09-10-P | AC-10-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-10-W09-10-F | TST-0551, TST-0552 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W11-12-F | AC-10-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-10-W09-10-F | TST-0518 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-10-W11-12-P | AC-10-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-10-W11-12-F | TST-0551, TST-0552 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W01-02-F | AC-11-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0519 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W01-02-P | AC-11-W01-02 | 环境冒烟/基线复验 | W1-2本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-11-W01-02-F | TST-0367, TST-0371, TST-0375, TST-0384, TST-0388, TST-0392 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W03-04-F | AC-11-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-11-W01-02-F | TST-0519 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W03-04-P | AC-11-W03-04 | 环境冒烟/基线复验 | W3-4本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-11-W03-04-F | TST-0367, TST-0371, TST-0375, TST-0384, TST-0388, TST-0392, TST-0401, TST-0405, TST-0409, TST-0411, TST-0415, TST-0419, TST-0428, TST-0432, TST-0436, TST-0445, TST-0449, TST-0453, TST-0455, TST-0459, TST-0463, TST-0472, TST-0476, TST-0480, TST-0489, TST-0493, TST-0497 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W05-06-F | AC-11-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-11-W03-04-F | TST-0520 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W05-06-P | AC-11-W05-06 | 性能短跑筛查 | W5-6本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-11-W05-06-F | TST-0368, TST-0369, TST-0370, TST-0372, TST-0373, TST-0374, TST-0376, TST-0377, TST-0378, TST-0379, TST-0380, TST-0381, TST-0382, TST-0383, TST-0385, TST-0386, TST-0387, TST-0389, TST-0390, TST-0391, TST-0393, TST-0394, TST-0395, TST-0396, TST-0397, TST-0398, TST-0399, TST-0400, TST-0402, TST-0403, TST-0404, TST-0406, TST-0407, TST-0408, TST-0410, TST-0412, TST-0413, TST-0414, TST-0416, TST-0417, TST-0418, TST-0420, TST-0421, TST-0422, TST-0423, TST-0424, TST-0425, TST-0426, TST-0427, TST-0429, TST-0430, TST-0431, TST-0433, TST-0434, TST-0435, TST-0437, TST-0438, TST-0439, TST-0440, TST-0441, TST-0442, TST-0443, TST-0444, TST-0446, TST-0447, TST-0448, TST-0450, TST-0451, TST-0452, TST-0454, TST-0456, TST-0457, TST-0458, TST-0460, TST-0461, TST-0462, TST-0464, TST-0465, TST-0466, TST-0467, TST-0468, TST-0469, TST-0470, TST-0471, TST-0473, TST-0474, TST-0475, TST-0477, TST-0478, TST-0479, TST-0481, TST-0482, TST-0483, TST-0484, TST-0485, TST-0486, TST-0487, TST-0488, TST-0490, TST-0491, TST-0492, TST-0494, TST-0495, TST-0496, TST-0498 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W07-08-F | AC-11-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-11-W05-06-F | TST-0520 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W07-08-P | AC-11-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-11-W07-08-F | TST-0001, TST-0002, TST-0003, TST-0004, TST-0005, TST-0006, TST-0007, TST-0008, TST-0009, TST-0010, TST-0011, TST-0012, TST-0013, TST-0014, TST-0015, TST-0016, TST-0017, TST-0018, TST-0019, TST-0020, TST-0021, TST-0022, TST-0023, TST-0024, TST-0025, TST-0026, TST-0027, TST-0028, TST-0029, TST-0030, TST-0031, TST-0032, TST-0033, TST-0034, TST-0035, TST-0036, TST-0037, TST-0038, TST-0039, TST-0040, TST-0041, TST-0042, TST-0043, TST-0044, TST-0045, TST-0046, TST-0047, TST-0048, TST-0049, TST-0050, TST-0051, TST-0052, TST-0053, TST-0054, TST-0055, TST-0056, TST-0057, TST-0058, TST-0059, TST-0060, TST-0061, TST-0062, TST-0063, TST-0064, TST-0065, TST-0066, TST-0067, TST-0068, TST-0069, TST-0070, TST-0071, TST-0072, TST-0073, TST-0074, TST-0075, TST-0076, TST-0077, TST-0078, TST-0079, TST-0080, TST-0081, TST-0082, TST-0083, TST-0084, TST-0085, TST-0086, TST-0087, TST-0088, TST-0089, TST-0090, TST-0091, TST-0092, TST-0093, TST-0094, TST-0095, TST-0096, TST-0097, TST-0098, TST-0099, TST-0100, TST-0101, TST-0102, TST-0103, TST-0104, TST-0105, TST-0106, TST-0107, TST-0108, TST-0109, TST-0110, TST-0111, TST-0120, TST-0121, TST-0122, TST-0123, TST-0124, TST-0125, TST-0134, TST-0135, TST-0136, TST-0137, TST-0138, TST-0139, TST-0148, TST-0149, TST-0150, TST-0151, TST-0152, TST-0153, TST-0162, TST-0163, TST-0164, TST-0165, TST-0166, TST-0167, TST-0176, TST-0177, TST-0178, TST-0179, TST-0180, TST-0181 | 141 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W09-10-F | AC-11-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-11-W07-08-F | TST-0520 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W09-10-P | AC-11-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-11-W09-10-F | TST-0112, TST-0113, TST-0114, TST-0115, TST-0116, TST-0117, TST-0118, TST-0119, TST-0126, TST-0127, TST-0128, TST-0129, TST-0130, TST-0131, TST-0132, TST-0133, TST-0140, TST-0141, TST-0142, TST-0143, TST-0144, TST-0145, TST-0146, TST-0147, TST-0154, TST-0155, TST-0156, TST-0157, TST-0158, TST-0159, TST-0160, TST-0161, TST-0168, TST-0169, TST-0170, TST-0171, TST-0172, TST-0173, TST-0174, TST-0175, TST-0182, TST-0183, TST-0184, TST-0185, TST-0186, TST-0187, TST-0188, TST-0189, TST-0190, TST-0191, TST-0192, TST-0193, TST-0194, TST-0195, TST-0196, TST-0197, TST-0198, TST-0199, TST-0200, TST-0201, TST-0202, TST-0203, TST-0204, TST-0205, TST-0206, TST-0207, TST-0208, TST-0209, TST-0210, TST-0211, TST-0212, TST-0213, TST-0214, TST-0215, TST-0216, TST-0217, TST-0218, TST-0219, TST-0220, TST-0221, TST-0222, TST-0223, TST-0224, TST-0225, TST-0226, TST-0227, TST-0228, TST-0229, TST-0230, TST-0231, TST-0232, TST-0233, TST-0234, TST-0235, TST-0236, TST-0237, TST-0238, TST-0239, TST-0240, TST-0241, TST-0242, TST-0243, TST-0244, TST-0245, TST-0246, TST-0247, TST-0248, TST-0249, TST-0250, TST-0251, TST-0252, TST-0253, TST-0254, TST-0255, TST-0256, TST-0257, TST-0258, TST-0259, TST-0260, TST-0261, TST-0262, TST-0263, TST-0264, TST-0265, TST-0266, TST-0267, TST-0268, TST-0269, TST-0270, TST-0271, TST-0272, TST-0273, TST-0274, TST-0275, TST-0276, TST-0277, TST-0278, TST-0279, TST-0559, TST-0560, TST-0561, TST-0562, TST-0563, TST-0564, TST-0565, TST-0566, TST-0567, TST-0568, TST-0569, TST-0570, TST-0280, TST-0281, TST-0282, TST-0283, TST-0284, TST-0285, TST-0286, TST-0287, TST-0288, TST-0289, TST-0290, TST-0291, TST-0292, TST-0293, TST-0294, TST-0295, TST-0296, TST-0297, TST-0298, TST-0299, TST-0300, TST-0301, TST-0302, TST-0303, TST-0304, TST-0305, TST-0306, TST-0307, TST-0308, TST-0309, TST-0310, TST-0311, TST-0312, TST-0313, TST-0314, TST-0315, TST-0316, TST-0317, TST-0318, TST-0319, TST-0320, TST-0321, TST-0322, TST-0323, TST-0324, TST-0325, TST-0326, TST-0327, TST-0328, TST-0329, TST-0330, TST-0331, TST-0332, TST-0333 | 204 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W11-12-F | AC-11-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-11-W09-10-F | TST-0520 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-11-W11-12-P | AC-11-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-11-W11-12-F | TST-0001, TST-0002, TST-0003, TST-0004, TST-0005, TST-0006, TST-0007, TST-0008, TST-0009, TST-0010, TST-0011, TST-0012, TST-0013, TST-0014, TST-0015, TST-0016, TST-0017, TST-0018, TST-0019, TST-0020, TST-0021, TST-0022, TST-0023, TST-0024, TST-0025, TST-0026, TST-0027, TST-0028, TST-0029, TST-0030, TST-0031, TST-0032, TST-0033, TST-0034, TST-0035, TST-0036, TST-0037, TST-0038, TST-0039, TST-0040, TST-0041, TST-0042, TST-0043, TST-0044, TST-0045, TST-0046, TST-0047, TST-0048, TST-0049, TST-0050, TST-0051, TST-0052, TST-0053, TST-0054, TST-0055, TST-0056, TST-0057, TST-0058, TST-0059, TST-0060, TST-0061, TST-0062, TST-0063, TST-0064, TST-0065, TST-0066, TST-0067, TST-0068, TST-0069, TST-0070, TST-0071, TST-0072, TST-0073, TST-0074, TST-0075, TST-0076, TST-0077, TST-0078, TST-0079, TST-0080, TST-0081, TST-0082, TST-0083, TST-0084, TST-0085, TST-0086, TST-0087, TST-0088, TST-0089, TST-0090, TST-0091, TST-0092, TST-0093, TST-0094, TST-0095, TST-0096, TST-0097, TST-0098, TST-0099, TST-0100, TST-0101, TST-0102, TST-0103, TST-0104, TST-0105, TST-0208, TST-0209, TST-0210, TST-0211, TST-0212, TST-0213, TST-0214, TST-0215, TST-0216, TST-0217, TST-0218, TST-0219, TST-0220, TST-0221, TST-0222, TST-0223, TST-0224, TST-0225, TST-0226, TST-0227, TST-0228, TST-0229, TST-0230, TST-0231, TST-0232, TST-0233, TST-0234, TST-0235, TST-0236, TST-0237, TST-0238, TST-0239, TST-0240, TST-0241, TST-0242, TST-0243, TST-0244, TST-0245, TST-0246, TST-0247, TST-0248, TST-0249, TST-0250, TST-0251, TST-0252, TST-0253, TST-0254, TST-0255, TST-0256, TST-0257, TST-0258, TST-0259, TST-0260, TST-0261, TST-0262, TST-0263, TST-0264, TST-0265, TST-0266, TST-0267, TST-0268, TST-0269, TST-0270, TST-0271, TST-0272, TST-0273, TST-0274, TST-0275, TST-0276, TST-0277, TST-0278, TST-0279, TST-0559, TST-0560, TST-0561, TST-0562, TST-0563, TST-0564, TST-0565, TST-0566, TST-0567, TST-0568, TST-0569, TST-0570, TST-0334, TST-0335, TST-0336, TST-0337, TST-0338, TST-0339, TST-0340, TST-0341, TST-0342, TST-0343, TST-0344, TST-0345, TST-0346, TST-0347, TST-0348, TST-0349, TST-0350, TST-0351, TST-0352, TST-0353, TST-0354, TST-0355, TST-0356, TST-0357, TST-0358, TST-0359, TST-0360, TST-0361, TST-0362, TST-0363, TST-0364, TST-0365, TST-0366 | 222 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | WXH 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W01-02-F | AC-12-W01-02 | 功能正确性拦截 | W1-2本条交付前；接口或实现改动后重跑 |  | TST-0521 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W03-04-F | AC-12-W03-04 | 功能正确性拦截 | W3-4本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-12-W01-02-F | TST-0521 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W05-06-F | AC-12-W05-06 | 功能正确性拦截 | W5-6本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-12-W03-04-F | TST-0522 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W07-08-F | AC-12-W07-08 | 功能正确性拦截 | W7-8本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-12-W05-06-F | TST-0522 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W07-08-P | AC-12-W07-08 | 性能正式验收 | W7-8本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-12-W07-08-F | TST-0212, TST-0213 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W09-10-F | AC-12-W09-10 | 功能正确性拦截 | W9-10本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-12-W07-08-F | TST-0522 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W09-10-P | AC-12-W09-10 | 回归/发布前验证 | W9-10本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-12-W09-10-F | TST-0208, TST-0209, TST-0210, TST-0211, TST-0212, TST-0213, TST-0214, TST-0215, TST-0216, TST-0217, TST-0218, TST-0219, TST-0220, TST-0221, TST-0222, TST-0223, TST-0224, TST-0225, TST-0226, TST-0227, TST-0228, TST-0229, TST-0230, TST-0231, TST-0232, TST-0233, TST-0234, TST-0235, TST-0236, TST-0237, TST-0238, TST-0239, TST-0240, TST-0241, TST-0242, TST-0243, TST-0244, TST-0245, TST-0246, TST-0247, TST-0248, TST-0249, TST-0250, TST-0251, TST-0252, TST-0253, TST-0254, TST-0255, TST-0256, TST-0257, TST-0258, TST-0259, TST-0260, TST-0261, TST-0262, TST-0263, TST-0264, TST-0265, TST-0266, TST-0267, TST-0268, TST-0269, TST-0270, TST-0271, TST-0272, TST-0273, TST-0274, TST-0275, TST-0276, TST-0277, TST-0278, TST-0279, TST-0559, TST-0560, TST-0561, TST-0562, TST-0563, TST-0564, TST-0565, TST-0566, TST-0567, TST-0568, TST-0569, TST-0570, TST-0280, TST-0281, TST-0282, TST-0283, TST-0284, TST-0285, TST-0286, TST-0287, TST-0288, TST-0289, TST-0290, TST-0291, TST-0292, TST-0293, TST-0294, TST-0295, TST-0296, TST-0297, TST-0298, TST-0299, TST-0300, TST-0301, TST-0302, TST-0303, TST-0304, TST-0305, TST-0306, TST-0307, TST-0308, TST-0309, TST-0310, TST-0311, TST-0312, TST-0313, TST-0314, TST-0315, TST-0316, TST-0317, TST-0318, TST-0319, TST-0320, TST-0321, TST-0322, TST-0323, TST-0324, TST-0325, TST-0326, TST-0327, TST-0328, TST-0329, TST-0330, TST-0331, TST-0332, TST-0333 | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W11-12-F | AC-12-W11-12 | 功能正确性拦截 | W11-12本条交付前；接口或实现改动后重跑 | PL-12-W09-10-F | TST-0522 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 全部断言、fixture/版本、原始日志与清理证据 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-12-W11-12-P | AC-12-W11-12 | 回归/发布前验证 | W11-12本条交付前；功能检查通过且本期被测构建/配置冻结后 | PL-12-W11-12-F | TST-0208, TST-0209, TST-0210, TST-0211, TST-0212, TST-0213, TST-0214, TST-0215, TST-0216, TST-0217, TST-0218, TST-0219, TST-0220, TST-0221, TST-0222, TST-0223, TST-0224, TST-0225, TST-0226, TST-0227, TST-0228, TST-0229, TST-0230, TST-0231, TST-0232, TST-0233, TST-0234, TST-0235, TST-0236, TST-0237, TST-0238, TST-0239, TST-0240, TST-0241, TST-0242, TST-0243, TST-0244, TST-0245, TST-0246, TST-0247, TST-0248, TST-0249, TST-0250, TST-0251, TST-0252, TST-0253, TST-0254, TST-0255, TST-0256, TST-0257, TST-0258, TST-0259, TST-0260, TST-0261, TST-0262, TST-0263, TST-0264, TST-0265, TST-0266, TST-0267, TST-0268, TST-0269, TST-0270, TST-0271, TST-0272, TST-0273, TST-0274, TST-0275, TST-0276, TST-0277, TST-0278, TST-0279, TST-0559, TST-0560, TST-0561, TST-0562, TST-0563, TST-0564, TST-0565, TST-0566, TST-0567, TST-0568, TST-0569, TST-0570, TST-0334, TST-0335, TST-0336, TST-0337, TST-0338, TST-0339, TST-0340, TST-0341, TST-0342, TST-0343, TST-0344, TST-0345, TST-0346, TST-0347, TST-0348, TST-0349, TST-0350, TST-0351, TST-0352, TST-0353, TST-0354, TST-0355, TST-0356, TST-0357, TST-0358, TST-0359, TST-0360, TST-0361, TST-0362, TST-0363, TST-0364, TST-0365, TST-0366 | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 每个纳入测试完整配置、运行编号、对照原始数据及指标/判定报告；按测试配置采样，不由流水线改参数 | CY 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-13-W01-02-D | AC-13-W01-02 | 工程覆盖检查 | W1-2本条交付前；需求/接口/证据更新后 |  | TST-0553 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 本期追溯矩阵、缺项检查与复核记录 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-13-W03-04-D | AC-13-W03-04 | 工程覆盖检查 | W3-4本条交付前；需求/接口/证据更新后 | PL-13-W01-02-D | TST-0554 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 本期追溯矩阵、缺项检查与复核记录 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-13-W05-06-D | AC-13-W05-06 | 工程覆盖检查 | W5-6本条交付前；需求/接口/证据更新后 | PL-13-W03-04-D | TST-0555 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 本期追溯矩阵、缺项检查与复核记录 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-13-W07-08-D | AC-13-W07-08 | 工程覆盖检查 | W7-8本条交付前；需求/接口/证据更新后 | PL-13-W05-06-D | TST-0556 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 本期追溯矩阵、缺项检查与复核记录 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-13-W09-10-D | AC-13-W09-10 | 工程覆盖检查 | W9-10本条交付前；需求/接口/证据更新后 | PL-13-W07-08-D | TST-0557 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 本期追溯矩阵、缺项检查与复核记录 | WZX 领域 Owner |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用
PL-13-W11-12-D | AC-13-W11-12 | 工程覆盖检查 | W11-12本条交付前；需求/接口/证据更新后 | PL-13-W09-10-D | TST-0558 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 未开始 | 待执行 |  |  |  | 阻断本条交付及依赖该能力的后续任务；正确性问题优先，M2关键项取消需架构师 LL评审 | 本期追溯矩阵、缺项检查与复核记录 | WZX 领域 Owner + 系统架构师 LL |  | 采纳证据必须与本条交付对象hash、完整测试配置/方法修订一致；不同构建的通过状态不得沿用

## 测试用例
测试用例：完整配置清单与状态跟踪
测试配置总数 |  | 审核纳入 |  | 待审核 |  | 配置已冻结
测试 ID | 测试方法名称 | 验证目标 | 原组对应与合并说明 | 模型档位 | R2输入 Token | R2输出 Token （固定） | 前缀覆盖率（名义） | R2目标命中率（预置） | 前台负载 | 后台条件 | 容量与缓存状态 | 故障或版本事件 | 采样配置摘要（同AO） | 测试方法 ID | 基准 Case 与复用条件 | 执行模式与对照 | 判定标准与观测指标 | 待冻结或待审核参数 | 负责人及节点 | 建议执行范围 | 审核决定 | 审核意见 | 最近执行状态（参考） | 最近证据位置（参考） | 方法流程引用 | R1输入 Token（规划） | R2追加 Token（规划） | R1输出 Token （固定） | 历史基线可用性 | 测量统计范围 | 复用路径约束 | 计划模型标识（内部ID） | 关联流水线 ID（生成） | 最近测试判定（参考） | 最近判定范围/摘要（参考） | 原Case/来源配置 ID | 配置来源/用途 | 专用输入配置 JSON | 输出与证据配置 JSON | 采样配置 JSON（权威） | 对照配置 JSON | 公共环境参数引用 | 配置冻结状态 | 最近运行编号（参考） | 最近证据检查（自动） | 执行前待冻结/实现项
TST-0001 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L001K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L001K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0002 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L001K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L001K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0003 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L001K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L001K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0004 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L001K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L001K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0005 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L001K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L001K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0006 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L001K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L001K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0007 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L001K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L001K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0008 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L005K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L005K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0009 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L005K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L005K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0010 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 5120 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L005K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L005K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0011 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L005K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L005K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0012 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 5120 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L005K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L005K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0013 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L005K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L005K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0014 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L005K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L005K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0015 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L010K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L010K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0016 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L010K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L010K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0017 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L010K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L010K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0018 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L010K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L010K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0019 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L010K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L010K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0020 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L010K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L010K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0021 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L010K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L010K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0022 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L050K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L050K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0023 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L050K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L050K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0024 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 51200 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L050K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L050K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0025 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L050K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L050K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0026 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 51200 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L050K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L050K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0027 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L050K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L050K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0028 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L050K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L050K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0029 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L100K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L100K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0030 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L100K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L100K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0031 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L100K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L100K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0032 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L100K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L100K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0033 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L100K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L100K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0034 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L100K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L100K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0035 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-8B-L100K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-8B-L100K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0036 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L001K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L001K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0037 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L001K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L001K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0038 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L001K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L001K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0039 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L001K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L001K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0040 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L001K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L001K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0041 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L001K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L001K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0042 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L001K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L001K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0043 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L005K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L005K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0044 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L005K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L005K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0045 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 5120 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L005K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L005K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0046 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L005K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L005K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0047 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 5120 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L005K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L005K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0048 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L005K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L005K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0049 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L005K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L005K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0050 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L010K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L010K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0051 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L010K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L010K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0052 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L010K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L010K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0053 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L010K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L010K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0054 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L010K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L010K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0055 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L010K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L010K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0056 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L010K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L010K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0057 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L050K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L050K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0058 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L050K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L050K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0059 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 51200 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L050K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L050K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0060 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L050K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L050K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0061 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 51200 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L050K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L050K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0062 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L050K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L050K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0063 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L050K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L050K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0064 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L100K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L100K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0065 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L100K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L100K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0066 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L100K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L100K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0067 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L100K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L100K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0068 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L100K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L100K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0069 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L100K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L100K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0070 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-27B-L100K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-27B-L100K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0071 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L001K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L001K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0072 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L001K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L001K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0073 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L001K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L001K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0074 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L001K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L001K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0075 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L001K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L001K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0076 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L001K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L001K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0077 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L001K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L001K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0078 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L005K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L005K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0079 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L005K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L005K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0080 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 5120 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L005K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L005K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0081 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L005K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L005K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0082 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 5120 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L005K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L005K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0083 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L005K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L005K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0084 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L005K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L005K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0085 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L010K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L010K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0086 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L010K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L010K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0087 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L010K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L010K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0088 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L010K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L010K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0089 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L010K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L010K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0090 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L010K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L010K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0091 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L010K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L010K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0092 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L050K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L050K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0093 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L050K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L050K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0094 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 51200 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L050K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L050K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0095 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L050K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L050K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0096 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 51200 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L050K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L050K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0097 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L050K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L050K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0098 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L050K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L050K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0099 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 冷启动/无缓存对照；P0 骨架 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L100K-P000 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L100K-P000","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0100 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L100K-P030 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L100K-P030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0101 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L100K-P050 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L100K-P050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0102 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L100K-P070 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L100K-P070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0103 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L100K-P090 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L100K-P090","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0104 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P1 梯度 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L100K-P098 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L100K-P098","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0105 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 复用收益梯度；P0 骨架 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | 本行为唯一配置；其他类别仅在完整条件与采样相同后引用其原始证据。 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH总集成；CY/WZX分域 W5-8 / M2 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P, PL-11-W11-12-P | 待执行 |  | CORE-72B-L100K-P100 | 原366配置 | {"source":"CORE-72B-L100K-P100","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0106 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 低负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0008（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-001 | 原366配置 | {"source":"M01-001","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0107 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 高负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0008（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-002 | 原366配置 | {"source":"M01-002","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0108 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-003 | 原366配置 | {"source":"M01-003","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0109 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-004 | 原366配置 | {"source":"M01-004","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0110 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0014（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-005 | 原366配置 | {"source":"M01-005","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0111 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0014（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-006 | 原366配置 | {"source":"M01-006","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0112 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 30% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-007 | 原366配置 | {"source":"M01-007","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0113 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 50% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-008 | 原366配置 | {"source":"M01-008","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0114 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 70% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-009 | 原366配置 | {"source":"M01-009","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0115 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 90% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-010 | 原366配置 | {"source":"M01-010","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0116 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 98% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-011 | 原366配置 | {"source":"M01-011","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0117 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 8B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0009（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-012 | 原366配置 | {"source":"M01-012","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0118 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 8B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0011（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-013 | 原366配置 | {"source":"M01-013","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0119 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 8B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0013（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-014 | 原366配置 | {"source":"M01-014","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0120 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 低负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0022（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-015 | 原366配置 | {"source":"M01-015","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0121 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 高负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0022（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-016 | 原366配置 | {"source":"M01-016","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0122 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-017 | 原366配置 | {"source":"M01-017","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0123 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-018 | 原366配置 | {"source":"M01-018","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0124 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0028（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-019 | 原366配置 | {"source":"M01-019","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0125 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 8B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0028（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-020 | 原366配置 | {"source":"M01-020","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0126 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 30% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-021 | 原366配置 | {"source":"M01-021","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0127 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 50% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-022 | 原366配置 | {"source":"M01-022","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0128 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 70% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-023 | 原366配置 | {"source":"M01-023","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0129 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 90% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-024 | 原366配置 | {"source":"M01-024","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0130 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 98% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-025 | 原366配置 | {"source":"M01-025","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0131 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 8B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0023（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-026 | 原366配置 | {"source":"M01-026","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0132 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0025（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-027 | 原366配置 | {"source":"M01-027","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0133 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 8B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0027（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-028 | 原366配置 | {"source":"M01-028","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0134 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 低负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0043（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-029 | 原366配置 | {"source":"M01-029","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0135 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 高负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0043（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-030 | 原366配置 | {"source":"M01-030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0136 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-031 | 原366配置 | {"source":"M01-031","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0137 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-032 | 原366配置 | {"source":"M01-032","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0138 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0049（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-033 | 原366配置 | {"source":"M01-033","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0139 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0049（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-034 | 原366配置 | {"source":"M01-034","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0140 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 30% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-035 | 原366配置 | {"source":"M01-035","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0141 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 50% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-036 | 原366配置 | {"source":"M01-036","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0142 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 70% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-037 | 原366配置 | {"source":"M01-037","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0143 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 90% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-038 | 原366配置 | {"source":"M01-038","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0144 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 98% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-039 | 原366配置 | {"source":"M01-039","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0145 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 27B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0044（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-040 | 原366配置 | {"source":"M01-040","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0146 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 27B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0046（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-041 | 原366配置 | {"source":"M01-041","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0147 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 27B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0048（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-042 | 原366配置 | {"source":"M01-042","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0148 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 低负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0057（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-043 | 原366配置 | {"source":"M01-043","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0149 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 高负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0057（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-044 | 原366配置 | {"source":"M01-044","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0150 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-045 | 原366配置 | {"source":"M01-045","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0151 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-046 | 原366配置 | {"source":"M01-046","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0152 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0063（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-047 | 原366配置 | {"source":"M01-047","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0153 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 27B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0063（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-048 | 原366配置 | {"source":"M01-048","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0154 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 30% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-049 | 原366配置 | {"source":"M01-049","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0155 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 50% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-050 | 原366配置 | {"source":"M01-050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0156 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 70% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-051 | 原366配置 | {"source":"M01-051","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0157 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 90% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-052 | 原366配置 | {"source":"M01-052","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0158 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 98% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-053 | 原366配置 | {"source":"M01-053","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0159 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 27B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0058（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-054 | 原366配置 | {"source":"M01-054","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0160 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0060（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-055 | 原366配置 | {"source":"M01-055","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0161 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 27B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0062（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-056 | 原366配置 | {"source":"M01-056","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0162 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 低负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0078（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-057 | 原366配置 | {"source":"M01-057","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0163 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 高负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0078（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-058 | 原366配置 | {"source":"M01-058","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0164 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-059 | 原366配置 | {"source":"M01-059","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0165 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-060 | 原366配置 | {"source":"M01-060","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0166 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0084（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-061 | 原366配置 | {"source":"M01-061","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0167 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0084（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-062 | 原366配置 | {"source":"M01-062","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0168 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 30% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-063 | 原366配置 | {"source":"M01-063","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0169 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 50% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-064 | 原366配置 | {"source":"M01-064","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0170 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 70% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-065 | 原366配置 | {"source":"M01-065","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0171 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 90% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-066 | 原366配置 | {"source":"M01-066","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0172 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 98% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-067 | 原366配置 | {"source":"M01-067","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0173 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 72B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0079（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-068 | 原366配置 | {"source":"M01-068","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0174 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 72B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0081（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-069 | 原366配置 | {"source":"M01-069","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0175 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 72B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0083（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-070 | 原366配置 | {"source":"M01-070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0176 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 低负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0092（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-071 | 原366配置 | {"source":"M01-071","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0177 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 高负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0092（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 无缓存开销与回退对照：报告TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率和超时。不要求缓存复用收益；非回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-072 | 原366配置 | {"source":"M01-072","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0178 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-073 | 原366配置 | {"source":"M01-073","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0179 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-074 | 原366配置 | {"source":"M01-074","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0180 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 低负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0098（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-075 | 原366配置 | {"source":"M01-075","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0181 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 请求速率与排队压力 | EXT-01，目标负载点已合并至CORE | 72B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 高负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0098（目标负载参照，低/高负载独立执行） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；低/高请求速率待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W7-8 / M2 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W07-08-P | 待执行 |  | M01-076 | 原366配置 | {"source":"M01-076","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0182 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 30% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-077 | 原366配置 | {"source":"M01-077","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0183 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 50% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-078 | 原366配置 | {"source":"M01-078","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0184 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 70% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-079 | 原366配置 | {"source":"M01-079","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0185 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 90% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-080 | 原366配置 | {"source":"M01-080","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0186 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 命中/未命中混合请求 | EXT-02 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 98% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（100%命中参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；混合请求种子及实际命中偏差容差待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-081 | 原366配置 | {"source":"M01-081","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0187 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 72B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0093（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-082 | 原366配置 | {"source":"M01-082","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0188 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0095（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-083 | 原366配置 | {"source":"M01-083","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0189 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 长输出持续解码 | EXT-03，输出128对照已合并至CORE | 72B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M01 | TST-0097（输出128参照） | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 报告TTFT、有效QPS、TPOT、ITL及P99。TTFT、有效QPS与TTFT P99的项目目标统一引用G-01～G-03，适用Case与聚合口径执行前冻结。输出512另观察TPOT/ITL P99，其绝对门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；实际输出固定512，提前EOS处理规则待冻结。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/WZX W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M01-084 | 原366配置 | {"source":"M01-084","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0190 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0023（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-001 | 原366配置 | {"source":"M02-001","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0191 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0025（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-002 | 原366配置 | {"source":"M02-002","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0192 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0027（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-003 | 原366配置 | {"source":"M02-003","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0193 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 8B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0030（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-004 | 原366配置 | {"source":"M02-004","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0194 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 8B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0032（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-005 | 原366配置 | {"source":"M02-005","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0195 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 8B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0034（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-006 | 原366配置 | {"source":"M02-006","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0196 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0058（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-007 | 原366配置 | {"source":"M02-007","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0197 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0060（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-008 | 原366配置 | {"source":"M02-008","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0198 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0062（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-009 | 原366配置 | {"source":"M02-009","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0199 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 27B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0065（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-010 | 原366配置 | {"source":"M02-010","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0200 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 27B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0067（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-011 | 原366配置 | {"source":"M02-011","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0201 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 27B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0069（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-012 | 原366配置 | {"source":"M02-012","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0202 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0093（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-013 | 原366配置 | {"source":"M02-013","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0203 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0095（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-014 | 原366配置 | {"source":"M02-014","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0204 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0097（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-015 | 原366配置 | {"source":"M02-015","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0205 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 72B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0100（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-016 | 原366配置 | {"source":"M02-016","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0206 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 72B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0102（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-017 | 原366配置 | {"source":"M02-017","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0207 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | 容量溢出/冷数据回访 | EXT-04 | 72B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1逐步填充；确认分层Ready后R2回访，实际命中逐阶段报告。 | 无 | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | M02 | TST-0104（容量充足参照；受压轨迹独立执行） | 本地重算 / 原生Mooncake / 单项增强 / 组合增强，同条件配对。 | 校验触发、换出、恢复及回收正确。比较显存可容纳对照与受压点的 TTFT/P99、错误率、回收时延。容量及退化门限待冻结，不把配置命中率当实际命中率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。唯一KV工作集大小、分层水位、分层介质、回访序列及容量/退化门限。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY W9-10 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M02在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P | 待执行 |  | M02-018 | 原366配置 | {"source":"M02-018","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"CAPACITY","rounds":5,"watermarks":"待冻结","working_set_bytes":"待冻结","phase_measure_count":"待冻结","reclaim_timeout_s":"待冻结","scope":"充足/填充/换出/回访/回收分别统计","proposal":true} | {"roles":["CAPACITY_FIT","CAPACITY_PRESSURE"],"initial_state":"每轮相同；填充到回访保留工作集","reference_namespace":"冷重算独立，不清受压对象"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0208 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0117（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-001 | 原366配置 | {"source":"M03-001","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0209 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0117（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-002 | 原366配置 | {"source":"M03-002","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0210 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-003 | 原366配置 | {"source":"M03-003","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0211 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-004 | 原366配置 | {"source":"M03-004","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0212 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0118（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W07-08-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-005 | 原366配置 | {"source":"M03-005","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0213 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0118（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W07-08-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-006 | 原366配置 | {"source":"M03-006","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0214 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-007 | 原366配置 | {"source":"M03-007","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0215 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-008 | 原366配置 | {"source":"M03-008","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0216 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0119（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-009 | 原366配置 | {"source":"M03-009","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0217 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0119（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-010 | 原366配置 | {"source":"M03-010","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0218 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-011 | 原366配置 | {"source":"M03-011","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0219 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-012 | 原366配置 | {"source":"M03-012","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0220 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0131（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-013 | 原366配置 | {"source":"M03-013","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0221 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0131（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-014 | 原366配置 | {"source":"M03-014","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0222 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-015 | 原366配置 | {"source":"M03-015","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0223 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-016 | 原366配置 | {"source":"M03-016","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0224 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0132（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-017 | 原366配置 | {"source":"M03-017","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0225 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0132（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-018 | 原366配置 | {"source":"M03-018","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0226 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-019 | 原366配置 | {"source":"M03-019","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0227 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-020 | 原366配置 | {"source":"M03-020","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0228 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0133（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-021 | 原366配置 | {"source":"M03-021","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0229 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0133（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-022 | 原366配置 | {"source":"M03-022","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0230 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-023 | 原366配置 | {"source":"M03-023","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0231 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 8B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-024 | 原366配置 | {"source":"M03-024","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0232 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0145（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-025 | 原366配置 | {"source":"M03-025","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0233 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0145（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-026 | 原366配置 | {"source":"M03-026","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0234 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-027 | 原366配置 | {"source":"M03-027","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0235 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-028 | 原366配置 | {"source":"M03-028","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0236 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0146（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-029 | 原366配置 | {"source":"M03-029","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0237 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0146（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-030 | 原366配置 | {"source":"M03-030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0238 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-031 | 原366配置 | {"source":"M03-031","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0239 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-032 | 原366配置 | {"source":"M03-032","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0240 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0147（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-033 | 原366配置 | {"source":"M03-033","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0241 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0147（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-034 | 原366配置 | {"source":"M03-034","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0242 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-035 | 原366配置 | {"source":"M03-035","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0243 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-036 | 原366配置 | {"source":"M03-036","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0244 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0159（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-037 | 原366配置 | {"source":"M03-037","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0245 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0159（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-038 | 原366配置 | {"source":"M03-038","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0246 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-039 | 原366配置 | {"source":"M03-039","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0247 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-040 | 原366配置 | {"source":"M03-040","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0248 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0160（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-041 | 原366配置 | {"source":"M03-041","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0249 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0160（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-042 | 原366配置 | {"source":"M03-042","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0250 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-043 | 原366配置 | {"source":"M03-043","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0251 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-044 | 原366配置 | {"source":"M03-044","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0252 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0161（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-045 | 原366配置 | {"source":"M03-045","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0253 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0161（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-046 | 原366配置 | {"source":"M03-046","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0254 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-047 | 原366配置 | {"source":"M03-047","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0255 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 27B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-048 | 原366配置 | {"source":"M03-048","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0256 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0173（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-049 | 原366配置 | {"source":"M03-049","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0257 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0173（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-050 | 原366配置 | {"source":"M03-050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0258 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-051 | 原366配置 | {"source":"M03-051","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0259 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-052 | 原366配置 | {"source":"M03-052","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0260 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0174（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-053 | 原366配置 | {"source":"M03-053","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0261 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0174（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-054 | 原366配置 | {"source":"M03-054","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0262 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-055 | 原366配置 | {"source":"M03-055","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0263 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-056 | 原366配置 | {"source":"M03-056","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0264 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0175（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-057 | 原366配置 | {"source":"M03-057","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0265 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0175（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-058 | 原366配置 | {"source":"M03-058","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0266 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-059 | 原366配置 | {"source":"M03-059","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0267 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 5120 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-060 | 原366配置 | {"source":"M03-060","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0268 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0187（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-061 | 原366配置 | {"source":"M03-061","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0269 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0187（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-062 | 原366配置 | {"source":"M03-062","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0270 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-063 | 原366配置 | {"source":"M03-063","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0271 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-064 | 原366配置 | {"source":"M03-064","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0272 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0188（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-065 | 原366配置 | {"source":"M03-065","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0273 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0188（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-066 | 原366配置 | {"source":"M03-066","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0274 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-067 | 原366配置 | {"source":"M03-067","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0275 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-068 | 原366配置 | {"source":"M03-068","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0276 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0189（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-069 | 原366配置 | {"source":"M03-069","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0277 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | TST-0189（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-070 | 原366配置 | {"source":"M03-070","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0278 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 后台迁移对在线解码的干扰 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-071 | 原366配置 | {"source":"M03-071","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0279 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 多对一突发拥塞下的尾延迟 | EXT-05混压 | 72B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 高负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 本配置512输出纯前台/无故障对照阶段；同条件阶段可共享，不引用128输出CORE。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 前台TPOT干扰统一按G-04判定，分母采用同版本增强路径、同条件512输出的纯前台结果。TTFT/有效QPS与原生混压对比，报告实际后台带宽、P99和错误率。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；高负载速率、后台读写比例/带宽及容差、Incast发送端数量和突发节奏。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M03-072 | 原366配置 | {"source":"M03-072","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_FOREGROUND","MOONCAKE_MIXED","UNIFIED_MIXED"],"frontend":"同Token/输出/到达轨迹","background":"混压角色同Case后台分支；实际带宽容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0280 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0023（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-001 | 原366配置 | {"source":"M04-001","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0281 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0023（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-002 | 原366配置 | {"source":"M04-002","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0282 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0023（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-003 | 原366配置 | {"source":"M04-003","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0283 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0023（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-004 | 原366配置 | {"source":"M04-004","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0284 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0023（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-005 | 原366配置 | {"source":"M04-005","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0285 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0023（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-006 | 原366配置 | {"source":"M04-006","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0286 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0025（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-007 | 原366配置 | {"source":"M04-007","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0287 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0025（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-008 | 原366配置 | {"source":"M04-008","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0288 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0025（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-009 | 原366配置 | {"source":"M04-009","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0289 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0025（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-010 | 原366配置 | {"source":"M04-010","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0290 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0025（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-011 | 原366配置 | {"source":"M04-011","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0291 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0025（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-012 | 原366配置 | {"source":"M04-012","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0292 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0027（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-013 | 原366配置 | {"source":"M04-013","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0293 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0027（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-014 | 原366配置 | {"source":"M04-014","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0294 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0027（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-015 | 原366配置 | {"source":"M04-015","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0295 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0027（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-016 | 原366配置 | {"source":"M04-016","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0296 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0027（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-017 | 原366配置 | {"source":"M04-017","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0297 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0027（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-018 | 原366配置 | {"source":"M04-018","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0298 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0058（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-019 | 原366配置 | {"source":"M04-019","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0299 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0058（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-020 | 原366配置 | {"source":"M04-020","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0300 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0058（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-021 | 原366配置 | {"source":"M04-021","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0301 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0058（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-022 | 原366配置 | {"source":"M04-022","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0302 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0058（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-023 | 原366配置 | {"source":"M04-023","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0303 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0058（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-024 | 原366配置 | {"source":"M04-024","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0304 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0060（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-025 | 原366配置 | {"source":"M04-025","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0305 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0060（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-026 | 原366配置 | {"source":"M04-026","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0306 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0060（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-027 | 原366配置 | {"source":"M04-027","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0307 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0060（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-028 | 原366配置 | {"source":"M04-028","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0308 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0060（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-029 | 原366配置 | {"source":"M04-029","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0309 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0060（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-030 | 原366配置 | {"source":"M04-030","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0310 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0062（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-031 | 原366配置 | {"source":"M04-031","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0311 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0062（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-032 | 原366配置 | {"source":"M04-032","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0312 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0062（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-033 | 原366配置 | {"source":"M04-033","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0313 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0062（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-034 | 原366配置 | {"source":"M04-034","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0314 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0062（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-035 | 原366配置 | {"source":"M04-035","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0315 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0062（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-036 | 原366配置 | {"source":"M04-036","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0316 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0093（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-037 | 原366配置 | {"source":"M04-037","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0317 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0093（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-038 | 原366配置 | {"source":"M04-038","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0318 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0093（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-039 | 原366配置 | {"source":"M04-039","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0319 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0093（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-040 | 原366配置 | {"source":"M04-040","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0320 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0093（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-041 | 原366配置 | {"source":"M04-041","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0321 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0093（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-042 | 原366配置 | {"source":"M04-042","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0322 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0095（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-043 | 原366配置 | {"source":"M04-043","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0323 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0095（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-044 | 原366配置 | {"source":"M04-044","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0324 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0095（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-045 | 原366配置 | {"source":"M04-045","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0325 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0095（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-046 | 原366配置 | {"source":"M04-046","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0326 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0095（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-047 | 原366配置 | {"source":"M04-047","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0327 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0095（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-048 | 原366配置 | {"source":"M04-048","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0328 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0097（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-049 | 原366配置 | {"source":"M04-049","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0329 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 链路抖动导致超时；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0097（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-050 | 原366配置 | {"source":"M04-050","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0330 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0097（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-051 | 原366配置 | {"source":"M04-051","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0331 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 缓存提供节点退出；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0097（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-052 | 原366配置 | {"source":"M04-052","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0332 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；加载中触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0097（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-053 | 原366配置 | {"source":"M04-053","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0333 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | 失效缓存隔离与重算回退 | EXT-05故障 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 租约失效；消费前触发 | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | M04 | TST-0097（正常性能参照；另执行同配置无故障事件回放） | 无故障回放 / 注入 / 回退 / 故障解除后恢复；输出对直接重算。 | 不消费失效/未就绪缓存，输出与直接重算校验一致，无死锁。记录发现、回退、恢复耗时和超时/失败请求。租约失效及两个注入时点是建议细化项，门限待审核。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。50K为建议代表长度；注入类型/时点组合、故障强度/持续时间、事件钩子及恢复门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M04在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1准备单列；R2故障/无故障/恢复事件分别统计 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-12-W09-10-P | 待执行 |  | M04-054 | 原366配置 | {"source":"M04-054","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"FAULT","rounds":5,"events_per_round":1,"recovery_window_s":"待冻结","event_timeout_s":"待冻结","expected_failure_policy":"Case故障预期状态；错误消费/死锁不得接受","scope":"故障事件窗口，非普通P99","proposal":true} | {"roles":["HEALTHY","FAULT","RECOVERY"],"versions":"相同构建","failure":"按Case精确对象与事件，健康参照独立","old_invalid_key":"恢复前保留以检查拒绝"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0334 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 8B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0131（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-001 | 原366配置 | {"source":"M05-001","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0335 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0132（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-002 | 原366配置 | {"source":"M05-002","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0336 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 8B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0133（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-003 | 原366配置 | {"source":"M05-003","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0337 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 27B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0159（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-004 | 原366配置 | {"source":"M05-004","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0338 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0160（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-005 | 原366配置 | {"source":"M05-005","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0339 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 27B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0161（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-006 | 原366配置 | {"source":"M05-006","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0340 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 72B | 51200 | 512 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0187（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-007 | 原366配置 | {"source":"M05-007","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0341 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0188（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-008 | 原366配置 | {"source":"M05-008","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0342 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | 资源泄漏/性能漂移 | EXT-06长稳 | 72B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1→精确前缀Ready→R2，持续唯一后缀与缓存轮转。 | 无 | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | M05 | TST-0189（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 原生/增强各自连续运行；同一请求流与缓存周转规律。 | 无错误消费与持续资源泄漏。报告前中后窗口 TTFT/TPOT/P99、有效QPS、错误率及资源趋势。运行时长、资源增长容差与性能漂移门限待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。三档×50K是候选点；最终代表模型、时长、周转节奏、资源增长/性能漂移门限待审核。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M05在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1/R2分相位；连续运行前中后与异常窗口 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M05-009 | 原366配置 | {"source":"M05-009","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"SOAK","rounds":"待冻结","duration_s":"待冻结","interval_s":"待冻结","rotation":"待冻结","drift_limit":"待冻结","scope":"连续时序及异常窗口；R1/R2分开"} | {"roles":["START","MIDDLE","END","POST_STOP"],"reference":"同条件短期健康参照；不覆盖长稳证据"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0343 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 8B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0009（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-001 | 原366配置 | {"source":"M06-001","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0344 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0011（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-002 | 原366配置 | {"source":"M06-002","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0345 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 8B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0013（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-003 | 原366配置 | {"source":"M06-003","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0346 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0023（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-004 | 原366配置 | {"source":"M06-004","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0347 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0025（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-005 | 原366配置 | {"source":"M06-005","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0348 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0027（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-006 | 原366配置 | {"source":"M06-006","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0349 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 27B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0044（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-007 | 原366配置 | {"source":"M06-007","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0350 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0046（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-008 | 原366配置 | {"source":"M06-008","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0351 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 27B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0048（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-009 | 原366配置 | {"source":"M06-009","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0352 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0058（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-010 | 原366配置 | {"source":"M06-010","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0353 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0060（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-011 | 原366配置 | {"source":"M06-011","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0354 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0062（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-012 | 原366配置 | {"source":"M06-012","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0355 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 72B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0079（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-013 | 原366配置 | {"source":"M06-013","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0356 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0081（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-014 | 原366配置 | {"source":"M06-014","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0357 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 72B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0083（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-015 | 原366配置 | {"source":"M06-015","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0358 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0093（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-016 | 原366配置 | {"source":"M06-016","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0359 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0095（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-017 | 原366配置 | {"source":"M06-017","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0360 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 跨版本缓存兼容与功能恢复 | EXT-06版本 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0097（仅老版本基线满足全条件时可复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。代表长度5K/50K为建议；老/新版本ID、配置哈希、升级顺序、兼容矩阵及回归容差。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-018 | 原366配置 | {"source":"M06-018","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0361 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 版本解码性能代表回归点 | EXT-06版本；本轮新增512输出代表点 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0132（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。实际版本及兼容矩阵/回归容差；512输出代表点本轮建议。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-019 | 原366配置 | {"source":"M06-019","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0362 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 版本解码性能代表回归点 | EXT-06版本；本轮新增512输出代表点 | 8B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0133（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。实际版本及兼容矩阵/回归容差；512输出代表点本轮建议。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-020 | 原366配置 | {"source":"M06-020","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0363 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 版本解码性能代表回归点 | EXT-06版本；本轮新增512输出代表点 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0160（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。实际版本及兼容矩阵/回归容差；512输出代表点本轮建议。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-021 | 原366配置 | {"source":"M06-021","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0364 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 版本解码性能代表回归点 | EXT-06版本；本轮新增512输出代表点 | 27B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0161（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。实际版本及兼容矩阵/回归容差；512输出代表点本轮建议。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-022 | 原366配置 | {"source":"M06-022","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0365 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 版本解码性能代表回归点 | EXT-06版本；本轮新增512输出代表点 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0188（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。实际版本及兼容矩阵/回归容差；512输出代表点本轮建议。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-023 | 原366配置 | {"source":"M06-023","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0366 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | 版本解码性能代表回归点 | EXT-06版本；本轮新增512输出代表点 | 72B | 51200 | 512 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 老版本→新版本→升级→回滚 | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M06 | TST-0189（512输出参照，仅纯前台/同长条件完全相同时复用） | 老/新版本及升级/回滚四阶段，同请求回放。 | 正确性及功能恢复通过。逐阶段对比TTFT/QPS/TPOT/P99，报告回归比例和升级/回滚耗时。版本ID、兼容矩阵及回归容差待冻结。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。实际版本及兼容矩阵/回归容差；512输出代表点本轮建议。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH W11-12 / M3 | 条件执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M06在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | 四阶段R2分别统计；R1准备及R2_REF对照另列 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W11-12-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | M06-024 | 原366配置 | {"source":"M06-024","kind":"原366配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"VERSION","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["OLD","NEW_COMPATIBLE","NEW_INCOMPATIBLE","ROLLBACK"],"version_packages":"待冻结","compatibility_matrix":"待冻结","within_role_ref":"同长冷重算","regression_limit":"待冻结"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0367 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0001，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W01-02-P, PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L001K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L001K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0368 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0001，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L001K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L001K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0369 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0002，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L001K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L001K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0370 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0003，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L001K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L001K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0371 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0004，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W01-02-P, PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L001K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L001K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0372 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0004，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L001K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L001K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0373 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0005，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L001K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L001K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0374 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0006，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L001K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L001K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0375 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0007，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W01-02-P, PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L001K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L001K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0376 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0007，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L001K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L001K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0377 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0008，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L005K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L005K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0378 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0009，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L005K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L005K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0379 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 5120 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0010，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L005K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L005K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0380 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 8B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0011，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L005K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L005K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0381 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 5120 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0012，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L005K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L005K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0382 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0013，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L005K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L005K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0383 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0014，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L005K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L005K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0384 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0015，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W01-02-P, PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L010K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L010K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0385 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0015，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L010K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L010K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0386 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0016，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L010K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L010K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0387 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0017，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L010K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L010K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0388 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0018，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W01-02-P, PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L010K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L010K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0389 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0018，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L010K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L010K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0390 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0019，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L010K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L010K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0391 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0020，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L010K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L010K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0392 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0021，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W01-02-P, PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L010K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L010K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0393 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0021，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L010K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L010K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0394 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0022，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L050K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L050K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0395 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0023，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L050K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L050K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0396 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 51200 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0024，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L050K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L050K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0397 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 8B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0025，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L050K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L050K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0398 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 51200 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0026，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L050K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L050K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0399 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 8B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0027，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L050K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L050K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0400 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 8B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0028，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L050K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L050K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0401 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0029，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L100K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L100K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0402 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0029，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L100K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L100K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0403 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0030，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L100K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L100K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0404 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0031，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L100K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L100K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0405 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0032，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L100K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L100K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0406 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0032，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L100K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L100K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0407 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0033，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L100K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L100K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0408 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0034，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L100K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L100K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0409 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0035，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-8B-L100K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-8B-L100K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0410 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 8B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0035，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-8B-L100K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-8B-L100K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0411 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0036，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L001K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L001K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0412 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0036，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L001K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L001K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0413 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0037，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L001K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L001K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0414 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0038，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L001K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L001K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0415 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0039，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L001K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L001K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0416 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0039，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L001K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L001K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0417 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0040，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L001K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L001K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0418 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0041，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L001K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L001K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0419 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0042，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L001K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L001K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0420 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0042，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L001K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L001K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0421 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0043，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L005K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L005K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0422 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0044，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L005K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L005K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0423 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 5120 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0045，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L005K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L005K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0424 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 27B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0046，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L005K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L005K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0425 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 5120 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0047，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L005K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L005K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0426 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0048，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L005K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L005K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0427 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0049，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L005K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L005K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0428 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0050，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L010K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L010K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0429 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0050，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L010K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L010K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0430 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0051，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L010K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L010K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0431 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0052，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L010K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L010K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0432 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0053，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L010K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L010K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0433 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0053，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L010K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L010K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0434 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0054，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L010K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L010K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0435 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0055，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L010K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L010K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0436 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0056，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L010K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L010K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0437 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0056，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L010K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L010K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0438 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0057，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L050K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L050K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0439 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0058，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L050K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L050K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0440 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 51200 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0059，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L050K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L050K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0441 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 27B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0060，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L050K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L050K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0442 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 51200 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0061，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L050K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L050K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0443 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 27B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0062，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L050K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L050K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0444 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 27B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0063，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L050K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L050K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0445 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0064，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L100K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L100K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0446 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0064，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L100K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L100K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0447 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0065，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L100K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L100K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0448 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0066，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L100K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L100K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0449 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0067，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L100K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L100K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0450 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0067，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L100K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L100K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0451 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0068，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L100K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L100K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0452 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0069，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L100K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L100K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0453 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0070，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-27B-L100K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-27B-L100K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0454 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 27B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0070，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 27B历史基线待补 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-27B-L100K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-27B-L100K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0455 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0071，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L001K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L001K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0456 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0071，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L001K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L001K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0457 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0072，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L001K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L001K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0458 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0073，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L001K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L001K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0459 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0074，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L001K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L001K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0460 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0074，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L001K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L001K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0461 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0075，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L001K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L001K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0462 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0076，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L001K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L001K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0463 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0077，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L001K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L001K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0464 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 1024 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0077，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L001K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L001K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0465 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 5120 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0078，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L005K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L005K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0466 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 5120 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0079，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L005K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L005K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0467 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 5120 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0080，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L005K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L005K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0468 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 72B | 5120 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0081，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L005K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L005K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0469 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 5120 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0082，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L005K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L005K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0470 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 5120 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0083，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L005K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L005K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0471 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 5120 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0084，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L005K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L005K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0472 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0085，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L010K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L010K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0473 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0085，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L010K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L010K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0474 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0086，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L010K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L010K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0475 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0087，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L010K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L010K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0476 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0088，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L010K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L010K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0477 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0088，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L010K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L010K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0478 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0089，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L010K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L010K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0479 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0090，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L010K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L010K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0480 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0091，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L010K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L010K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0481 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 10240 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0091，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L010K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L010K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0482 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 51200 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0092，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L050K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L050K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0483 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 51200 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0093，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L050K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L050K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0484 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 51200 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0094，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L050K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L050K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0485 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点；EXT-03输出128对照点 | 72B | 51200 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0095，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L050K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L050K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0486 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 51200 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0096，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L050K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L050K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0487 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-03输出128对照点 | 72B | 51200 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0097，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L050K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L050K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0488 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE；EXT-01目标负载点 | 72B | 51200 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0098，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L050K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L050K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0489 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0099，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L100K-P000 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L100K-P000","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0490 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 0% | 0% | 目标负载 | 无 | 跳过R1，仅完整冷R2；本地/外部复用均0。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0099，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L100K-P000 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L100K-P000","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":null,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0491 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 30% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0100，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L100K-P030 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L100K-P030","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0492 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 50% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0101，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L100K-P050 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L100K-P050","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0493 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0102，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L100K-P070 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L100K-P070","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0494 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 70% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0102，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L100K-P070 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L100K-P070","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0495 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 90% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0103，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L100K-P090 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L100K-P090","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0496 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 98% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0104，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L100K-P098 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L100K-P098","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0497 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 基础请求、前缀构造、外部加载及埋点冒烟；不产出QPS/P99准出结论 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | M01 | 独立配置；来源TST-0105，采样不同，不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 正常请求、前缀/实际缓存范围、输出完整及真实加载证据正确；少量请求只作点值与重复性检查。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | CY/WZX/WXH；M1 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W03-04-P | 待执行 |  | SMOKE-CORE-72B-L100K-P100 | 冒烟配置 | {"source":"SMOKE-CORE-72B-L100K-P100","kind":"冒烟配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"PAIR","rounds":3,"pairs_per_role_per_round":1,"scope":"每对R1/R2/REF分别记录，不作稳态QPS/P99","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0498 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | 正式验收前短跑筛查；用于筛选、退化定位和测试参数核对 | CORE | 72B | 102400 | 128 | 100% | 100% | 目标负载 | 无 | 冷R1生成前缀→Mooncake精确键/分片Ready→R2；关闭跨请求HBM本地复用。 | 无 | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | M01 | 来源TST-0105，固定短跑配置；不复用正式性能通过状态 | 冷R1→Ready→R2；同长冷R2_REF独立对照；原生/单项增强/组合增强各自隔离执行。 | 检查负载、路径、计时与数据完整性，报告退化/收益趋势；正确性失败立即阻断，不按短跑P99宣称正式目标通过。 | 精确模型ID/权重与词表哈希、精度、TP/PP、软件版本、批处理、拓扑、SLO、目标请求速率及请求种子。 绑定权重/Tokenizer/模板哈希、实际块粒度、Ready/请求超时及物理加载探针。1K=1024已确认。 | WXH/CY/WZX；W5-6 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M01在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 用户说明有同档/前缀/长度基线；需绑定HIST-MODEL-01～03，历史输出仅估计128，证据未提供 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | MC_ONLY：跨请求本地复用=0，历史KV经Mooncake外部加载；REF重算独立；生产动态选路另profile/run | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W05-06-P | 待执行 |  | SCREEN-CORE-72B-L100K-P100 | 短跑筛查配置 | {"source":"SCREEN-CORE-72B-L100K-P100","kind":"短跑筛查配置","module":null} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"STEADY","rounds":1,"stable_window_s":60,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","window_end":"停止新发并按超时排空，全部失败/在途保留","scope":"仅R2测量；不作为正式P99证据","proposal":true} | {"roles":["MOONCAKE_NATIVE","UNIFIED_SINGLE","UNIFIED_COMBINED"],"single_feature":"待冻结","recompute_ref":"同长冷R2_REF独立隔离","routing":"历史复用MC_ONLY；生产动态选路必须另建配置，不混为本测试"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0499 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-01-W01-02-F, PL-01-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP01-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP01-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0500 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-01-W05-06-F, PL-01-W07-08-F, PL-01-W09-10-F, PL-01-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP01-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP01-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"以 Mooncake 原生结果为对照，覆盖命中、未命中、不同前缀长度、并发查询、超时和回退；键、偏移、长度及返回状态逐项一致。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0501 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-02-W01-02-F, PL-02-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP02-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP02-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-02 SGLang 对接与统一描述符","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0502 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-02-W05-06-F, PL-02-W07-08-F, PL-02-W09-10-F, PL-02-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP02-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP02-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-02 SGLang 对接与统一描述符","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖请求字段双向转换、离散块合并、边界偏移、空块、重复块、非法描述符、版本不兼容和失败回退；转换前后语义和数据范围一致。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0503 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-03 消费资格校验与异步流水功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-03-W01-02-F, PL-03-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP03-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP03-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-03 消费资格校验与异步流水","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0504 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-03 消费资格校验与异步流水功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-03-W05-06-F, PL-03-W07-08-F, PL-03-W09-10-F, PL-03-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP03-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP03-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-03 消费资格校验与异步流水","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"逐维构造模型、词表、模板、LoRA、就绪位和租约不匹配场景，确认全部拒绝消费；覆盖租约过期、重复回调、乱序完成和回退，确保不读取陈旧数据。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0505 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-04-W01-02-F, PL-04-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP04-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP04-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0506 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-04-W05-06-F, PL-04-W07-08-F, PL-04-W09-10-F, PL-04-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP04-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP04-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖不同 Slice 档位、并发度、队列深度、跨 NUMA、超时、重试和链路故障；使用校验和或逐字节比对确认传输前后数据一致，降级路径可用。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0507 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-05-W01-02-F, PL-05-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP05-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP05-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0508 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-05-W05-06-F, PL-05-W07-08-F, PL-05-W09-10-F, PL-05-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP05-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP05-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖单通道、多通道、跨 NUMA、通道失效、乱序完成、部分 Rank 命中和同步超时；确认所有 Rank 做出一致动作且数据顺序正确。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0509 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-06-W01-02-F, PL-06-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP06-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP06-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0510 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-06-W05-06-F, PL-06-W07-08-F, PL-06-W09-10-F, PL-06-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP06-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP06-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖能力首次发现、定期刷新、过期失效、错误测量剔除、前后台队列映射、拥塞触发与解除、参数缺失回退；矩阵字段与固定基准结果一致。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0511 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-07 成本预估与动态选路功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-07-W01-02-F, PL-07-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP07-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP07-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-07 成本预估与动态选路","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0512 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-07 成本预估与动态选路功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-07-W05-06-F, PL-07-W07-08-F, PL-07-W09-10-F, PL-07-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP07-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP07-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-07 成本预估与动态选路","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"使用离线标注样本和在线回放验证每次选路结果，覆盖输入缺失、异常值、测量过期、阈值边界和无收益场景；不确定时必须回退本地重算。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0513 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-08-W01-02-F, PL-08-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP08-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP08-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0514 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-08-W05-06-F, PL-08-W07-08-F, PL-08-W09-10-F, PL-08-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP08-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP08-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖 Segment 创建、命中、升温、降温、迁移、回收、节点加入/退出和调度服务故障；状态转换合法，重复请求幂等，降级后仍可服务。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0515 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-09-W01-02-F, PL-09-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP09-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP09-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0516 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-09-W05-06-F, PL-09-W07-08-F, PL-09-W09-10-F, PL-09-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP09-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP09-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖正常直读、租约过期、远端退出、地址失效、SIGBUS 异常、拷贝失败和多卡部分失败；必须捕获异常并回退，不能返回半写或陈旧数据。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0517 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-10-W01-02-F, PL-10-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP10-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP10-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0518 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-10-W05-06-F, PL-10-W07-08-F, PL-10-W09-10-F, PL-10-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP10-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP10-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖写入、命中、降级、升级、回收、容量水位触发、迁移中断、进程重启和介质故障；迁移前后数据校验一致且状态可恢复。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0519 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-11-W01-02-F, PL-11-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP11-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP11-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-11 端到端集成与统一 Benchmark","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0520 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-11 端到端集成与统一 Benchmark功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-11-W05-06-F, PL-11-W07-08-F, PL-11-W09-10-F, PL-11-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP11-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP11-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-11 端到端集成与统一 Benchmark","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"同一配置可自动完成缓存预置、负载执行、指标采集、失败回退和结果归档；按实际Token构造前缀，名义与块粒度可缓存/实际命中范围分别留档，偏差可解释，结果可追溯到模型 ID、Tokenizer、代码提交、硬件拓扑和配置。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0521 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | UNIT | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | Mock仅模块逻辑证据 |  | PL-12-W01-02-F, PL-12-W03-04-F | 待执行 |  | FUNC-WP12-UNIT | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP12-UNIT","kind":"模块功能配置","module":"WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据","mode":"UNIT","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"UNIT","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0522 | 模块单元与集成功能正确性测试 | WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据功能正确性 | 新增模块功能配置 | 模块对象；非统一推理模型矩阵 |  |  |  |  | 不适用在线到达负载 |  | fixture隔离；集成类使用真实接口 | REAL_INTEGRATION | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | M07 |  | 固定fixture清单逐断言检查 | 覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。 | adapter入口、fixture/hash、构建hash、断言/超时及实机能力执行前绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M07在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增，不能由历史TTFT数据替代 | 逐fixture断言；无性能准出 | 真实框架/驱动事件，不以Mock替代 |  | PL-12-W05-06-F, PL-12-W07-08-F, PL-12-W09-10-F, PL-12-W11-12-F | 待执行 |  | FUNC-WP12-REAL_INTEGRATION | 模块功能配置 | {"source":"FUNC-WP12-REAL_INTEGRATION","kind":"模块功能配置","module":"WP-12 全链路混压、稳定性与发布证据","mode":"REAL_INTEGRATION","adapter":"待实现/绑定","fixture_manifest":"待绑定","fixture_hash":"待绑定","assertions":"覆盖前台推理、后台迁移、Incast/Coflow、节点退出、链路抖动、服务重启和版本回滚；故障后业务可恢复，数据一致，能力可关闭。","timeout_s":"待冻结"} | {"files":["junit.xml","assertions.json","functional_summary.json","cleanup_log"],"evidence_level":"REAL_INTEGRATION","performance":"不要求"} | {"mode":"FUNCTION","repetitions":1,"fixture_scope":"完整冻结清单","timeout_s":"待冻结"} | {"reference":"fixture预期输出/合法性/回退断言，不作性能对比"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0523 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 1024 |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"tokens":1024,"concurrency":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-01-W01-02-P, PL-01-W03-04-P, PL-01-W07-08-P, PL-01-W09-10-P, PL-01-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP01-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP01-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"tokens":1024,"concurrency":1},"timing_boundary":"目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"RTT P50/P95/P99、QPS、CPU与分段耗时","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0524 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 1024 |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"tokens":1024,"concurrency":8} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-01-W01-02-P, PL-01-W03-04-P, PL-01-W07-08-P, PL-01-W09-10-P, PL-01-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP01-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP01-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"tokens":1024,"concurrency":8},"timing_boundary":"目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"RTT P50/P95/P99、QPS、CPU与分段耗时","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0525 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 8192 |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"tokens":8192,"concurrency":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-01-W01-02-P, PL-01-W03-04-P, PL-01-W07-08-P, PL-01-W09-10-P, PL-01-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP01-03 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP01-03","kind":"模块微基准配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"tokens":8192,"concurrency":1},"timing_boundary":"目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"RTT P50/P95/P99、QPS、CPU与分段耗时","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0526 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 8192 |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"tokens":8192,"concurrency":8} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-01-W01-02-P, PL-01-W03-04-P, PL-01-W07-08-P, PL-01-W09-10-P, PL-01-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP01-04 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP01-04","kind":"模块微基准配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"tokens":8192,"concurrency":8},"timing_boundary":"目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"RTT P50/P95/P99、QPS、CPU与分段耗时","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0527 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 32768 |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"tokens":32768,"concurrency":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-01-W01-02-P, PL-01-W03-04-P, PL-01-W07-08-P, PL-01-W09-10-P, PL-01-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP01-05 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP01-05","kind":"模块微基准配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"tokens":32768,"concurrency":1},"timing_boundary":"目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"RTT P50/P95/P99、QPS、CPU与分段耗时","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0528 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-01 前缀目录与元数据查询快路径单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 32768 |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"tokens":32768,"concurrency":8} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-01-W01-02-P, PL-01-W03-04-P, PL-01-W07-08-P, PL-01-W09-10-P, PL-01-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP01-06 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP01-06","kind":"模块微基准配置","module":"WP-01 前缀目录与元数据查询快路径","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"tokens":32768,"concurrency":8},"timing_boundary":"目录请求发出到元数据结果返回；Python/序列化/传输/目录分段","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"RTT P50/P95/P99、QPS、CPU与分段耗时","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在 1K、8K、32K Token 和多并发负载下测量 RTT P50/P95/P99、QPS、CPU 占用及 Python/序列化耗时占比；固定配置重复不少于 3 轮并报告波动。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0529 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"block_count":1,"batch":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 描述符编译入口到提交前；不混入设备传输 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-02-W01-02-P, PL-02-W03-04-P, PL-02-W07-08-P, PL-02-W09-10-P, PL-02-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP02-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP02-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-02 SGLang 对接与统一描述符","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"block_count":1,"batch":1},"timing_boundary":"描述符编译入口到提交前；不混入设备传输","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"编译P50/P99、调用/提交次数、CPU、范围正确性","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0530 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"block_count":128,"batch":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 描述符编译入口到提交前；不混入设备传输 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-02-W01-02-P, PL-02-W03-04-P, PL-02-W07-08-P, PL-02-W09-10-P, PL-02-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP02-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP02-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-02 SGLang 对接与统一描述符","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"block_count":128,"batch":1},"timing_boundary":"描述符编译入口到提交前；不混入设备传输","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"编译P50/P99、调用/提交次数、CPU、范围正确性","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0531 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-02 SGLang 对接与统一描述符单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"block_count":1024,"batch":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 描述符编译入口到提交前；不混入设备传输 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-02-W01-02-P, PL-02-W03-04-P, PL-02-W07-08-P, PL-02-W09-10-P, PL-02-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP02-03 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP02-03","kind":"模块微基准配置","module":"WP-02 SGLang 对接与统一描述符","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"block_count":1024,"batch":1},"timing_boundary":"描述符编译入口到提交前；不混入设备传输","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"编译P50/P99、调用/提交次数、CPU、范围正确性","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"按不同块数量和批量大小测量描述符编译 P50/P99、跨语言调用次数、CPU 占用、提交次数和端到端附加开销，并与未优化路径对照。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0532 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-03 消费资格校验与异步流水单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"concurrency":1,"validation":"six_dimensions"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 资格校验入口/出口、异步任务提交/完成事件分别计时 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-03-W01-02-P, PL-03-W03-04-P, PL-03-W07-08-P, PL-03-W09-10-P, PL-03-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP03-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP03-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-03 消费资格校验与异步流水","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"concurrency":1,"validation":"six_dimensions"},"timing_boundary":"资格校验入口/出口、异步任务提交/完成事件分别计时","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"校验P50/P99、附加RTT、CPU、重叠率和吞吐","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0533 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-03 消费资格校验与异步流水单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"concurrency":32,"validation":"six_dimensions"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 资格校验入口/出口、异步任务提交/完成事件分别计时 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-03-W01-02-P, PL-03-W03-04-P, PL-03-W07-08-P, PL-03-W09-10-P, PL-03-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP03-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP03-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-03 消费资格校验与异步流水","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"concurrency":32,"validation":"six_dimensions"},"timing_boundary":"资格校验入口/出口、异步任务提交/完成事件分别计时","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"校验P50/P99、附加RTT、CPU、重叠率和吞吐","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量校验 P50/P99、单请求附加 RTT、CPU 占用、异步流水重叠率和高并发吞吐；对比关闭校验与开启校验的开销差异。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0534 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"slice_bytes":4096,"concurrency":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 真实传输提交到完成；字节取完成计数 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-04-W01-02-P, PL-04-W03-04-P, PL-04-W07-08-P, PL-04-W09-10-P, PL-04-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP04-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP04-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"slice_bytes":4096,"concurrency":1},"timing_boundary":"真实传输提交到完成；字节取完成计数","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"稳定带宽、小Slice效率、传输P50/P99、CPU及轮间波动","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0535 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"slice_bytes":4096,"concurrency":4} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 真实传输提交到完成；字节取完成计数 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-04-W01-02-P, PL-04-W03-04-P, PL-04-W07-08-P, PL-04-W09-10-P, PL-04-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP04-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP04-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"slice_bytes":4096,"concurrency":4},"timing_boundary":"真实传输提交到完成；字节取完成计数","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"稳定带宽、小Slice效率、传输P50/P99、CPU及轮间波动","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0536 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"slice_bytes":1048576,"concurrency":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 真实传输提交到完成；字节取完成计数 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-04-W01-02-P, PL-04-W03-04-P, PL-04-W07-08-P, PL-04-W09-10-P, PL-04-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP04-03 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP04-03","kind":"模块微基准配置","module":"WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"slice_bytes":1048576,"concurrency":1},"timing_boundary":"真实传输提交到完成；字节取完成计数","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"稳定带宽、小Slice效率、传输P50/P99、CPU及轮间波动","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0537 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"slice_bytes":1048576,"concurrency":4} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 真实传输提交到完成；字节取完成计数 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-04-W01-02-P, PL-04-W03-04-P, PL-04-W07-08-P, PL-04-W09-10-P, PL-04-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP04-04 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP04-04","kind":"模块微基准配置","module":"WP-04 URMA 稳定带宽与小 Slice 优化","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"slice_bytes":1048576,"concurrency":4},"timing_boundary":"真实传输提交到完成；字节取完成计数","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"稳定带宽、小Slice效率、传输P50/P99、CPU及轮间波动","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量有效带宽、吞吐、P50/P99 传输时延、CPU 占用和多轮变异系数；分别报告大 Slice 稳定带宽与小 Slice 效率，禁止使用单次峰值验收。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0538 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"mode":"numa_local","channels":1} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 通道传输提交/完成或多卡状态发布到全卡一致 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-05-W01-02-P, PL-05-W03-04-P, PL-05-W07-08-P, PL-05-W09-10-P, PL-05-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP05-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP05-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"mode":"numa_local","channels":1},"timing_boundary":"通道传输提交/完成或多卡状态发布到全卡一致","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"聚合带宽、扩展效率、偏斜、CPU；TP=8同步P99","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0539 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"mode":"numa_cross","channels":4} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 通道传输提交/完成或多卡状态发布到全卡一致 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-05-W01-02-P, PL-05-W03-04-P, PL-05-W07-08-P, PL-05-W09-10-P, PL-05-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP05-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP05-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"mode":"numa_cross","channels":4},"timing_boundary":"通道传输提交/完成或多卡状态发布到全卡一致","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"聚合带宽、扩展效率、偏斜、CPU；TP=8同步P99","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0540 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"mode":"tp_sync","tp":8} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 通道传输提交/完成或多卡状态发布到全卡一致 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-05-W01-02-P, PL-05-W03-04-P, PL-05-W07-08-P, PL-05-W09-10-P, PL-05-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP05-03 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP05-03","kind":"模块微基准配置","module":"WP-05 多 NUMA、多通道与多卡状态同步","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"mode":"tp_sync","tp":8},"timing_boundary":"通道传输提交/完成或多卡状态发布到全卡一致","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"聚合带宽、扩展效率、偏斜、CPU；TP=8同步P99","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量聚合带宽、通道扩展效率、通道负载偏斜、CPU 开销和 TP=8 多卡同步 P99；M2 按同步 P99 小于 100 微秒目标对账。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0541 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"mode":"link_probe"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 链路探测/固定对照事件；QoS队列真实完成与拥塞恢复 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-06-W01-02-P, PL-06-W03-04-P, PL-06-W07-08-P, PL-06-W09-10-P, PL-06-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP06-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP06-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"mode":"link_probe"},"timing_boundary":"链路探测/固定对照事件；QoS队列真实完成与拥塞恢复","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"探测误差、恢复时间、队列/优先级、实际前后台带宽","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0542 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"mode":"qos_queue"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 链路探测/固定对照事件；QoS队列真实完成与拥塞恢复 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-06-W01-02-P, PL-06-W03-04-P, PL-06-W07-08-P, PL-06-W09-10-P, PL-06-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP06-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP06-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-06 链路能力矩阵、拥塞与前后台 QoS","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"mode":"qos_queue"},"timing_boundary":"链路探测/固定对照事件；QoS队列真实完成与拥塞恢复","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"探测误差、恢复时间、队列/优先级、实际前后台带宽","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"比较运行时探测与固定 Benchmark 的带宽和时延误差，测量拥塞恢复时间、TTFT/ITL P99 和前台 TPOT 干扰率；基础验收要求干扰率不超过 5%，挑战目标不超过 3%。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0543 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-07 成本预估与动态选路单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"fixture":"load_beneficial"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 成本输入到路径决策返回；真实输入回放，期望路径预标注 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-07-W01-02-P, PL-07-W03-04-P, PL-07-W07-08-P, PL-07-W09-10-P, PL-07-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP07-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP07-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-07 成本预估与动态选路","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"fixture":"load_beneficial"},"timing_boundary":"成本输入到路径决策返回；真实输入回放，期望路径预标注","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"决策P50/P99、准确率、错误加载/重算及附加开销","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0544 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-07 成本预估与动态选路单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"fixture":"recompute_beneficial"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 成本输入到路径决策返回；真实输入回放，期望路径预标注 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-07-W01-02-P, PL-07-W03-04-P, PL-07-W07-08-P, PL-07-W09-10-P, PL-07-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP07-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP07-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-07 成本预估与动态选路","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"fixture":"recompute_beneficial"},"timing_boundary":"成本输入到路径决策返回；真实输入回放，期望路径预标注","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"决策P50/P99、准确率、错误加载/重算及附加开销","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0545 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-07 成本预估与动态选路单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"fixture":"boundary"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 成本输入到路径决策返回；真实输入回放，期望路径预标注 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-07-W01-02-P, PL-07-W03-04-P, PL-07-W07-08-P, PL-07-W09-10-P, PL-07-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP07-03 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP07-03","kind":"模块微基准配置","module":"WP-07 成本预估与动态选路","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"fixture":"boundary"},"timing_boundary":"成本输入到路径决策返回；真实输入回放，期望路径预标注","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"决策P50/P99、准确率、错误加载/重算及附加开销","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量决策时延 P50/P99、决策准确率、错误加载率、错误重算率和调度附加开销；M2 按 QueryPlan P99 小于 5 微秒目标对账。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0546 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"nodes":2,"distribution":"uniform"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | Segment调度入口到决策；迁移另计 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-08-W01-02-P, PL-08-W03-04-P, PL-08-W07-08-P, PL-08-W09-10-P, PL-08-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP08-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP08-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"nodes":2,"distribution":"uniform"},"timing_boundary":"Segment调度入口到决策；迁移另计","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"调度P50/P99、决策吞吐、容量偏斜、迁移次数/开销","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0547 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"nodes":2,"distribution":"hotspot"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | Segment调度入口到决策；迁移另计 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-08-W01-02-P, PL-08-W03-04-P, PL-08-W07-08-P, PL-08-W09-10-P, PL-08-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP08-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP08-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-08 Segment 调度、冷热识别与集群均衡","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"nodes":2,"distribution":"hotspot"},"timing_boundary":"Segment调度入口到决策；迁移另计","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"调度P50/P99、决策吞吐、容量偏斜、迁移次数/开销","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量调度请求 P50/P99、每秒决策吞吐、节点容量偏斜、热点迁移次数和迁移附加开销；与无均衡策略对照负载分布。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0548 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 51200 | 128 | 70% | 100% | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"path":"direct_view","context_tokens":51200,"prefix":0.7,"output":128} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 真实路径加载提交/完成及完整R2首Token分别计时 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-09-W01-02-P, PL-09-W03-04-P, PL-09-W07-08-P, PL-09-W09-10-P, PL-09-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP09-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP09-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"path":"direct_view","context_tokens":51200,"prefix":0.7,"output":128},"timing_boundary":"真实路径加载提交/完成及完整R2首Token分别计时","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"inference_and_metrics","actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"路径TTFT、加载与恢复时延；不支持路径显式标注","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0549 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 51200 | 128 | 70% | 100% | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"path":"copy_to_hbm","context_tokens":51200,"prefix":0.7,"output":128} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 真实路径加载提交/完成及完整R2首Token分别计时 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-09-W01-02-P, PL-09-W03-04-P, PL-09-W07-08-P, PL-09-W09-10-P, PL-09-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP09-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP09-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"path":"copy_to_hbm","context_tokens":51200,"prefix":0.7,"output":128},"timing_boundary":"真实路径加载提交/完成及完整R2首Token分别计时","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"inference_and_metrics","actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"路径TTFT、加载与恢复时延；不支持路径显式标注","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0550 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 | 51200 | 128 | 70% | 100% | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"path":"recompute","context_tokens":51200,"prefix":0.7,"output":128} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 真实路径加载提交/完成及完整R2首Token分别计时 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-09-W01-02-P, PL-09-W03-04-P, PL-09-W07-08-P, PL-09-W09-10-P, PL-09-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP09-03 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP09-03","kind":"模块微基准配置","module":"WP-09 远端直读、拷贝到显存与故障回退","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"path":"recompute","context_tokens":51200,"prefix":0.7,"output":128},"timing_boundary":"真实路径加载提交/完成及完整R2首Token分别计时","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"inference_and_metrics","actual_r1_output":1,"actual_r2_output":128,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"路径TTFT、加载与恢复时延；不支持路径显式标注","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"在不同上下文长度、命中率、链路带宽和并发度下测量直读、拷贝和重算的 TTFT、加载时延与恢复时间，形成路径分界曲线。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0551 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"working_set_ratio":1.5,"tier":"DDR"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 跨介质迁移提交/完成、回访/回收事件及前台请求 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-10-W01-02-P, PL-10-W03-04-P, PL-10-W07-08-P, PL-10-W09-10-P, PL-10-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP10-01 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP10-01","kind":"模块微基准配置","module":"WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"working_set_ratio":1.5,"tier":"DDR"},"timing_boundary":"跨介质迁移提交/完成、回访/回收事件及前台请求","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"分层带宽、迁移/恢复、前台干扰及150%容量压力OOM检查","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0552 | 模块性能微基准与路径对照测试 | WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展单点性能对照 | 新增模块微基准；数值为建议配置，待审核 | 按模块适配器；不自行推定模型权重 |  |  |  |  | 模块固定规模/并发 |  | 相同fixture/拓扑/初始状态，路径隔离 | {"working_set_ratio":1.5,"tier":"NVMe"} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | M08 |  | 原生/关闭增强与增强交错，各自独立记录 | 测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。 | 适配器、fixture/布局/输入回放、计时边界、硬件支持与模块门限待冻结 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M08在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  | 新增模块数据，端到端基线不能替代 | 跨介质迁移提交/完成、回访/回收事件及前台请求 | 真实API和计时/完成探针；不支持则阻塞，不用模拟量判收益 |  | PL-10-W01-02-P, PL-10-W03-04-P, PL-10-W07-08-P, PL-10-W09-10-P, PL-10-W11-12-P | 待执行 |  | MICRO-WP10-02 | 模块微基准配置 | {"source":"MICRO-WP10-02","kind":"模块微基准配置","module":"WP-10 分层存储最小闭环与容量扩展","adapter":"待实现/绑定","fixture_hash":"待绑定","parameters":{"working_set_ratio":1.5,"tier":"NVMe"},"timing_boundary":"跨介质迁移提交/完成、回访/回收事件及前台请求","design_values":"建议待审核，不是实测数据"} | {"output_type":"module_result_and_metrics","actual_r1_output":null,"actual_r2_output":null,"fixture_expected_output":"按冻结fixture断言清单；模块API不要求生成Token","metrics":"分层带宽、迁移/恢复、前台干扰及150%容量压力OOM检查","files":["micro_raw.jsonl","micro_summary.json","run_manifest.json","cleanup_log"]} | {"mode":"MICRO","rounds":3,"warmup_iterations":100,"measure_iterations":10000,"window_s":"对传输/容量类改按模块固定窗口，执行前冻结","proposal":true} | {"roles":["NATIVE_OR_FEATURE_OFF","UNIFIED_FEATURE_ON"],"same_fixture":true,"module_threshold":"测量各层读写带宽、迁移时延、恢复时延、前台 TTFT/TPOT 干扰和容量压力下的退化曲线；按既定 150% 容量压力场景验证不发生 OOM。"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0553 | 需求追溯、接口与交付证据覆盖检查 | 本双周需求/接口/评审与应交证据覆盖 | 新增工程检查配置 | 不适用 | [7 empty] | W1-2 | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | M09 |  | 只读需求与交付清单逐项检查 | 本期映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期应交缺证据为0；未到期证据不得计已交付。 | 本期需求快照/hash、到期资产/证据清单、复核人待绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M09在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  |  | 本期范围检查，非运行时性能 |  |  | PL-13-W01-02-D | 待执行 |  | DOC-W1-2 | 工程覆盖配置 | {"source":"DOC-W1-2","kind":"工程覆盖配置","module":null,"node":"W1-2","requirement_snapshot":"待绑定","due_assets":"首版追溯矩阵。\n交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。","reviewer":"待绑定","read_only":true} | {"files":["coverage_report.json","traceability.csv","missing_items.json","review_record"],"performance":"不要求"} | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | {"reference":"本期应交需求、接口与证据标准"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0554 | 需求追溯、接口与交付证据覆盖检查 | 本双周需求/接口/评审与应交证据覆盖 | 新增工程检查配置 | 不适用 | [7 empty] | W3-4 | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | M09 |  | 只读需求与交付清单逐项检查 | 本期映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期应交缺证据为0；未到期证据不得计已交付。 | 本期需求快照/hash、到期资产/证据清单、复核人待绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M09在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  |  | 本期范围检查，非运行时性能 |  |  | PL-13-W03-04-D | 待执行 |  | DOC-W3-4 | 工程覆盖配置 | {"source":"DOC-W3-4","kind":"工程覆盖配置","module":null,"node":"W3-4","requirement_snapshot":"待绑定","due_assets":"M1 追溯覆盖报告。\n交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。","reviewer":"待绑定","read_only":true} | {"files":["coverage_report.json","traceability.csv","missing_items.json","review_record"],"performance":"不要求"} | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | {"reference":"本期应交需求、接口与证据标准"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0555 | 需求追溯、接口与交付证据覆盖检查 | 本双周需求/接口/评审与应交证据覆盖 | 新增工程检查配置 | 不适用 | [7 empty] | W5-6 | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | M09 |  | 只读需求与交付清单逐项检查 | 本期映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期应交缺证据为0；未到期证据不得计已交付。 | 本期需求快照/hash、到期资产/证据清单、复核人待绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M09在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  |  | 本期范围检查，非运行时性能 |  |  | PL-13-W05-06-D | 待执行 |  | DOC-W5-6 | 工程覆盖配置 | {"source":"DOC-W5-6","kind":"工程覆盖配置","module":null,"node":"W5-6","requirement_snapshot":"待绑定","due_assets":"接口评审版、变更清单。\n交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。","reviewer":"待绑定","read_only":true} | {"files":["coverage_report.json","traceability.csv","missing_items.json","review_record"],"performance":"不要求"} | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | {"reference":"本期应交需求、接口与证据标准"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0556 | 需求追溯、接口与交付证据覆盖检查 | 本双周需求/接口/评审与应交证据覆盖 | 新增工程检查配置 | 不适用 | [7 empty] | W7-8 | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | M09 |  | 只读需求与交付清单逐项检查 | 本期映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期应交缺证据为0；未到期证据不得计已交付。 | 本期需求快照/hash、到期资产/证据清单、复核人待绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M09在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  |  | 本期范围检查，非运行时性能 |  |  | PL-13-W07-08-D | 待执行 |  | DOC-W7-8 | 工程覆盖配置 | {"source":"DOC-W7-8","kind":"工程覆盖配置","module":null,"node":"W7-8","requirement_snapshot":"待绑定","due_assets":"M2 追溯矩阵、关键需求关闭记录。\n交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。","reviewer":"待绑定","read_only":true} | {"files":["coverage_report.json","traceability.csv","missing_items.json","review_record"],"performance":"不要求"} | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | {"reference":"本期应交需求、接口与证据标准"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0557 | 需求追溯、接口与交付证据覆盖检查 | 本双周需求/接口/评审与应交证据覆盖 | 新增工程检查配置 | 不适用 | [7 empty] | W9-10 | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | M09 |  | 只读需求与交付清单逐项检查 | 本期映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期应交缺证据为0；未到期证据不得计已交付。 | 本期需求快照/hash、到期资产/证据清单、复核人待绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M09在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  |  | 本期范围检查，非运行时性能 |  |  | PL-13-W09-10-D | 待执行 |  | DOC-W9-10 | 工程覆盖配置 | {"source":"DOC-W9-10","kind":"工程覆盖配置","module":null,"node":"W9-10","requirement_snapshot":"待绑定","due_assets":"增量追溯记录。\n交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。","reviewer":"待绑定","read_only":true} | {"files":["coverage_report.json","traceability.csv","missing_items.json","review_record"],"performance":"不要求"} | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | {"reference":"本期应交需求、接口与证据标准"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0558 | 需求追溯、接口与交付证据覆盖检查 | 本双周需求/接口/评审与应交证据覆盖 | 新增工程检查配置 | 不适用 | [7 empty] | W11-12 | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | M09 |  | 只读需求与交付清单逐项检查 | 本期映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期应交缺证据为0；未到期证据不得计已交付。 | 本期需求快照/hash、到期资产/证据清单、复核人待绑定 | 按关联验收Owner | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M09在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  |  |  | 本期范围检查，非运行时性能 |  |  | PL-13-W11-12-D | 待执行 |  | DOC-W11-12 | 工程覆盖配置 | {"source":"DOC-W11-12","kind":"工程覆盖配置","module":null,"node":"W11-12","requirement_snapshot":"待绑定","due_assets":"M3 需求覆盖报告、证据索引。\n交付形态：需求追溯矩阵、接口冻结清单、变更记录、需求覆盖报告、遗留风险清单、验收证据索引和发布支持矩阵。","reviewer":"待绑定","read_only":true} | {"files":["coverage_report.json","traceability.csv","missing_items.json","review_record"],"performance":"不要求"} | {"mode":"DOCUMENT","passes":1,"scope":"冻结本期需求/资产快照"} | {"reference":"本期应交需求、接口与证据标准"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0559 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 8B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-005 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-005","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0560 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 8B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-006 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-006","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0561 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-017 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-017","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0562 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 8B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-8B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-018 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-018","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0563 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 27B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-029 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-029","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0564 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 27B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-030 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-030","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0565 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-041 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-041","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0566 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 27B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-27B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-042 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-042","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0567 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 72B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-053 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-053","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0568 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 72B | 5120 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-054 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-054","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0569 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 持续后台迁移；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-065 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-065","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞
TST-0570 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | 生产动态选路：目标负载下自动加载/本地重算与前后台混压 | 新增AUTO配置；同输入MC_ONLY配置保留作机制基线 | 72B | 51200 | 512 | 70% | 100% | 目标负载 | 多发送端向同一接收端突发拉取（Incast拥塞）；实际带宽与容差待冻结 | 真实2节点；外部前缀Ready，本地跨请求HBM复用关闭；允许决策引擎选择远端读取/拷贝加载/本地重算。 | 无故障注入；AUTO真实路径决策 | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | M03 | 生产端到端代表配置；3模型×5K/50K×持续/突发后台，70%前缀；高负载及其他前缀不能由此推定。 | 增强纯前台 / 原生混压 / 增强混压，后台实际带宽相近。 | 按总览E3独立承诺核对：真实2节点，TTFT降低≥20%、有效QPS提升≥10%、前台TPOT干扰<3%。TTFT/QPS相对同条件原生混压，TPOT相对同版本AUTO纯前台；基础/挑战及G-03另行报告，不替代E3。 | 引用总览E3真实2节点承诺及适用目标；同时保存实际路径占比/决策耗时/回退原因。 | CY/NXY/WXH W9-12 / M3 | 计划执行 | 待审核 |  | 未开始 |  | 按M03在“测试方法与步骤”的流程引用表展开；不手工维护第二套步骤顺序 |  |  | 1 | 新增条件须执行；旧基线仅按全条件匹配引用 | R1独立保存；性能总体仅R2；R2_REF另组；不将两请求合计作为QPS/命中率 | 逐请求核对路径与完成字节；重算请求允许外部完成字节0，但必须记录决策及合法输出，不强制全部GET成功。 | PLAN-QWEN-72B | PL-11-W09-10-P, PL-11-W11-12-P, PL-12-W09-10-P, PL-12-W11-12-P | 待执行 |  | AUTO-M03-066 | 生产动态选路配置 | {"source":"AUTO-M03-066","kind":"生产动态选路配置","module":null,"routing":"AUTO","physical_nodes":2,"request_trace":"与原生混压和增强纯前台同轨迹","policy":"合法缓存外置，本地历史命中0；允许安全回退重算","decision_parameters":"待冻结","scope":"代表配置，其他负载不外推"} | {"actual_r1_output":1,"actual_r2_output":512,"files":["run_manifest.json","request_events.jsonl","summary.json"],"raw":"R1/R2/REF分相位；actual bytes/time来自完成事件，布局估算另列"} | {"mode":"MIXED","rounds":5,"stable_window_s":1200,"warmup_s":"待冻结","arrival_rate_rps":"待冻结","arrival_seed":"待冻结","valid_requests_suggestion":30000,"suggestion_is_blocking":false,"window_end":"停止新发，按request_timeout排空；未完成记超时/删失","scope":"仅R2测量总体；R1/Ready/REF单列","confidence":0.95} | {"roles":["UNIFIED_AUTO_FOREGROUND","MOONCAKE_NATIVE_MIXED","UNIFIED_AUTO_MIXED"],"routing":{"reference":"Mooncake原生缓存路径","enhanced":"AUTO加载/重算，保存实际决策"},"frontend":"同输入/输出/到达轨迹与2节点拓扑","background":"同Case分支、实际完成带宽与容差待冻结","ttft_qps_ref":"MOONCAKE_NATIVE_MIXED","tpot_ref":"UNIFIED_AUTO_FOREGROUND"} | 公共环境/能力参数区；被测对象取本次流水线冻结交付对象hash | 待冻结 |  |  | 详见本行输入/采样/对照JSON及公共参数；先执行R00配置检查，缺值阻塞

## 测试方法与步骤
测试方法与步骤：方法执行规则与边界
测试方法 ID | 测试方法名称 | 配置执行方式 | 完整执行规则 | 状态保留与清理边界 | 统计与证据总体 | 分支与条件 | 判定边界
M01 | 前缀缓存复用对照与请求负载测试 | PAIR或STEADY，由测试采样配置固定 | 1. R00/G01核对固定配置与本次交付对象。 2. G02～G05验证模型、路径、采集及隔离。 3. S01选择PAIR或STEADY；R01建立独立对照角色。 4. PAIR：P01/P02构造完整输入与冷初态。 5. PAIR：仅非零命中组执行P03冷R1、P04语义Ready；再P05确定可用范围。 6. PAIR：P06/P07执行完整R2并核对实际路径/字节。 7. PAIR：需要时P08执行同长冷REF；P09保存点值/正确性。 8. STEADY：S02/S06固定请求池分组与角色轮次；S03完成准备/预热。 9. STEADY：S04注册暂停发压器；R02启动采集后释放屏障并收齐窗口。 10. STEADY：S05核对实际输出，S07按全部R2总体统计。 11. 每对或每完整轮结束执行P10；按Case轮数/角色重复，不能修改采样。 | P10只在指定请求对结束或完整稳态轮结束后执行。不得清理尚未测量的请求池。 | R1准备、R2测量、R2_REF分别保存；稳态请求失败/超时/在途处理规则固定。 | 0%/预定miss跳过R1与Ready；100%追加0，实际尾块规则另记。 | PAIR只给点值/正确性；STEADY才判有效QPS/P99。
M02 | 缓存容量、分层换出与回访测试 | CAPACITY，工作集/水位/介质执行前冻结 | 1. R00/G01～G05核对容量配置、路径与采集。 2. 每轮R06保护工作集，C01完成独立容量充足参照。 3. 依次P01～P05生产一个唯一冷对象并确认Ready。 4. C02检查真实占用/水位；未到目标返回上一步，不再额外发送R1。 5. 跨目标水位且分层发布完成后，C03选择原对象并核对消费资格。 6. 每个回访对象只执行一次P06/P07，记录实际miss/命中及读回量。 7. C04检查退化、回收与独立恢复验证。 8. P10结束本轮并恢复允许初态；按固定轮数重复，保留未触发水位情况。 | C02到C03保持受压工作集；清理限本run对象，REF使用独立隔离域。 | 按容量阶段分别统计真实命中、完成字节、时延、错误和回收。 | 未真实跨水位记未触发；不能把设置100%当实际命中。 | 容量、退化和回收门限未冻结则待判，不套用在线收益百分比。
M03 | 在线生成与后台数据搬运混压测试 | MIXED，固定前台轨迹及单一后台分支 | 1. R00/G01～G05核对前台、后台及对照配置。 2. R01/S02/S06固定三角色、输入分组和外层轮次。 3. 每角色S03准备请求池；Q01仅绑定角色和后台状态。 4. 纯前台跳过后台启动；持续分支Q02、突发分支Q03二选一。 5. S04注册暂停前台任务，R02采集就绪后启动固定轨迹一次。 6. S05检查实际输出，S07形成本角色原始统计。 7. R03停后台，P10清本角色对象；异常也执行有界收尾。 8. 本轮三角色齐备后Q04核对实际后台可比性及不同指标分母。 9. AUTO按E3独立承诺、MC_ONLY按对应机制目标判；按Case轮数重复。 | 后台在本阶段采样结束后停止；停止和P10在finally中执行。 | TTFT/QPS对比原生混压；TPOT干扰对比同版本增强纯前台，各组独立run_id。 | 前台均使用同长度输出，后台实际完成带宽/源数/突发轨迹可比。 | 不可通过限流或停后台制造低干扰；违反带宽容差不作准出证据。
M04 | 故障注入、缓存安全隔离与恢复测试 | FAULT，精确事件钩子与故障对象冻结 | 1. R00/G01～G05核对故障、事件、输出及恢复配置。 2. F01验证真实注入器并执行独立健康参照。 3. R06/P01～P05准备故障目标，保留旧失效对象供后续检查。 4. F02在发送前注册目标R2异步事件钩子并等待安装确认。 5. P06启动R2，真实事件触发注入；R04等待并确认实际覆盖。 6. P07/F03核对物理路径、停止失效消费、回退与输出。 7. F04仅撤销注入、恢复控制状态，保留旧键。 8. R05执行一次新R1/Ready/R2并单独检查旧键仍被拒绝。 9. P10最终撤销/清理，按Case事件和轮数重复；未命中窗口不判通过。 | 需要保留旧失效对象以验证拒绝消费；撤销故障后用新请求恢复验证；最后清理。 | 注入、回退、恢复时间线及全部失败/超时；非普通P99统计。 | 实际注入必须关联request_id及事件；未命中窗口记场景未覆盖。 | 允许预期失败/回退状态；错误消费、死锁、未撤销故障阻断后续。
M05 | 持续运行、资源泄漏与性能漂移测试 | SOAK，持续时长/周期/轮转及容差冻结 | 1. R00/G01～G05核对独立长稳配置与探针。 2. L01冻结时长、周期、轮转和门限，采集资源基准；R06保护工作集。 3. 持续循环P01～P07执行R1/Ready/R2，相位分开。 4. L02按规则轮转并采集连续资源/性能窗口；窗口内不全量清理。 5. 到时长或异常停止条件，L03停止新发、排空并保存清理前趋势。 6. P10执行实际清理并保存清理后资源。 7. L04对比基准、清理后资源及长稳门限，给最终结果；缺门限待判。 | 窗口内仅按轮转规则释放对象；不能每段清空全部缓存；停止后检查资源释放。 | 资源/性能连续时序、异常、对象引用和停止后资源；R1/R2仍分总体。 | 时长不可用20分钟替代；断采样不可拼接伪成长稳。 | 漂移/泄漏门限未冻结只给趋势，不判通过。
M06 | 版本切换、缓存兼容与升级回滚测试 | VERSION，版本包/顺序/兼容矩阵冻结 | 1. R00/G01/V01冻结四阶段真实版本、兼容矩阵及回滚计划；R06保护对象。 2. V02激活老版本，G02～G05重检后R07生产旧合法缓存并采样。 3. V03切换新版本；兼容分支重检后R07直接回访保留旧缓存。 4. V03不兼容分支重检后R07先检查拒绝/重算，再生产新合法测量缓存。 5. V04回滚旧包，重检后R07检查新键隔离及旧合法对象恢复并采样。 6. 各阶段均按固定输出/采样和独立REF要求执行；阶段间不全清空。 7. V05汇总四阶段同条件回归与兼容安全；P10仅在结束/finally清理。 | 升级前保留旧缓存，回滚前保留新缓存用于隔离检查；不可中途全清空。 | 四阶段配置/缓存身份、R2/REF、升级回滚耗时及回归比例。 | 每次版本切换重新执行必要环境/语义预检；不兼容项来自真实差异。 | 不支持回滚/容差未冻结则阻塞；不能改文件名假装版本变更。
M07 | 模块单元与集成功能正确性测试 | FUNCTION，UNIT或REAL_INTEGRATION固定在测试输入 | 1. R00核对本期交付对象、方法及固定功能配置。 2. MF01绑定真实模块入口、fixture、预期断言、超时及证据等级。 3. MF02构建模块并建立UNIT或实机环境及独立初态。 4. MF03逐fixture执行、等待终态、逐断言记录实际/预期及错误。 5. MF04检查全部必需fixture和断言，形成可追溯功能结论。 6. MF05在正常或失败finally释放资源，清理失败阻止实例复用；无性能结论。 | 每个fixture独立重置；失败后保存状态再清理，不覆盖失败日志。 | test_name/fixture_id/assertion/expected/actual/status；实机测试另保存事件。 | UNIT的Mock只证明逻辑；不得作为真实数据通路、真实加载或容错结论。 | 完成本Case全部断言且证据齐全才通过，不要求性能数据。
M08 | 模块性能微基准与路径对照测试 | MICRO，单个明确参数点/适配器/计时边界 | 1. R00核对固定单点配置和本次构建。 2. MB01绑定输入点、真实适配器、计时边界、采样及模块门限。 3. MB02先校验正确性，再准备合法KV/元数据/编译/决策fixture。 4. MB03按角色与轮次恢复初态，预热单列，执行固定迭代数或窗口。 5. MB04计算模块实际时延/带宽/CPU及波动，与同条件原生及模块门限对照。 6. MB05归档原始样本/计时/正确性证据并清理；不外推为全项目收益。 | 各路径使用相同fixture及初始条件；保护外部工作集，最后清理。 | 模块原始耗时/调用数/完成字节/CPU/带宽或决策结果；按模块定义输出。 | 真实数据路径必须用真实接口；模拟量不作为带宽或设备收益。 | 模块门限优先；不能直接套用全项目TTFT/QPS目标。
M09 | 需求追溯、接口与交付证据覆盖检查 | DOCUMENT，需求快照和本期交付范围冻结 | 1. R00核对本期验收关联及快照，不要求在线环境。 2. DC01冻结本期到期需求、资产、责任及应交证据清单。 3. DC02逐需求检查映射、链接内容、版本与变更评审，未来项标未到期。 4. DC03按本期固定分母计算覆盖与三类缺失，按原工程要求判定。 5. DC04保存只读证据和人工复核意见；缺复核保持待验收，不输出性能结论。 | 检查只读，不删除或改动被检资产。 | 逐需求检查矩阵、缺失项、链接有效性、评审记录及汇总。 | 未来节点证据标未到期，不计已交付；本期应交证据必须存在。 | 本期映射完整率100%，无责任/无测试计划/本期缺证据为0；非运行时性能验收。
流程行 ID | 测试方法 ID | 步骤 ID | 适用分支 | 循环/重复范围 | 执行时机与依赖 | 异常转移与清理
M01-R001 | M01 | R00 | 全部M01 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M01-R002 | M01 | G01 | 全部M01 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R003 | M01 | G02 | 全部M01 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R004 | M01 | G03 | 全部M01 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R005 | M01 | G04 | 全部M01 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R006 | M01 | G05 | 全部M01 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R007 | M01 | S01 | 全部M01 | 按Case对照角色与轮数 | 明确PAIR/STEADY分支，非流水线档位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R008 | M01 | R01 | 全部M01 | 按Case对照角色与轮数 | 明确PAIR/STEADY分支，非流水线档位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R009 | M01 | P01 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R010 | M01 | P02 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R011 | M01 | P03 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R012 | M01 | P04 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R013 | M01 | P05 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R014 | M01 | P06 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R015 | M01 | P07 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R016 | M01 | P08 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R017 | M01 | P09 | mode=PAIR | 每独立轮的每个请求对 | 0%/预定miss跳过P03/P04；P08只用于Case要求的同长冷对照 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R018 | M01 | S02 | mode=STEADY | 每角色每轮；S06建立轮次控制，S03逐对象调用P01～P05准备 | 测量前完整Ready；对照池隔离，不先清理 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R019 | M01 | S06 | mode=STEADY | 每角色每轮；S06建立轮次控制，S03逐对象调用P01～P05准备 | 测量前完整Ready；对照池隔离，不先清理 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R020 | M01 | S03 | mode=STEADY | 每角色每轮；S06建立轮次控制，S03逐对象调用P01～P05准备 | 测量前完整Ready；对照池隔离，不先清理 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R021 | M01 | S04 | mode=STEADY | 按采样窗口发送，外层轮次按S06重复 | S04发压控制/R02并发收集；S05逐输出断言，S07轮后统计 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R022 | M01 | R02 | mode=STEADY | 按采样窗口发送，外层轮次按S06重复 | S04发压控制/R02并发收集；S05逐输出断言，S07轮后统计 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R023 | M01 | S05 | mode=STEADY | 按采样窗口发送，外层轮次按S06重复 | S04发压控制/R02并发收集；S05逐输出断言，S07轮后统计 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R024 | M01 | S07 | mode=STEADY | 按采样窗口发送，外层轮次按S06重复 | S04发压控制/R02并发收集；S05逐输出断言，S07轮后统计 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M01-R025 | M01 | P10 | 全部M01 | PAIR每对结束；STEADY每完整轮结束 | finally，数据持久化之后 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R001 | M02 | R00 | 全部M02 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M02-R002 | M02 | G01 | 全部M02 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R003 | M02 | G02 | 全部M02 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R004 | M02 | G03 | 全部M02 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R005 | M02 | G04 | 全部M02 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R006 | M02 | G05 | 全部M02 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R007 | M02 | R06 | 全部M02 | 每独立轮 | 充足参照，REF独立隔离 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R008 | M02 | C01 | 全部M02 | 每独立轮 | 充足参照，REF独立隔离 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R009 | M02 | P01 | 全部M02 | 重复唯一冷对象直到配置水位 | P02仅本对象，C02检查实际字节/水位；未受压不继续冒充受压 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R010 | M02 | P02 | 全部M02 | 重复唯一冷对象直到配置水位 | P02仅本对象，C02检查实际字节/水位；未受压不继续冒充受压 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R011 | M02 | P03 | 全部M02 | 重复唯一冷对象直到配置水位 | P02仅本对象，C02检查实际字节/水位；未受压不继续冒充受压 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R012 | M02 | P04 | 全部M02 | 重复唯一冷对象直到配置水位 | P02仅本对象，C02检查实际字节/水位；未受压不继续冒充受压 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R013 | M02 | P05 | 全部M02 | 重复唯一冷对象直到配置水位 | P02仅本对象，C02检查实际字节/水位；未受压不继续冒充受压 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R014 | M02 | C02 | 全部M02 | 重复唯一冷对象直到配置水位 | P02仅本对象，C02检查实际字节/水位；未受压不继续冒充受压 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R015 | M02 | C03 | 全部M02 | 每回访对象/阶段 | C03选保留的换出对象后P06发送，C04在观测完成后回收 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R016 | M02 | P06 | 全部M02 | 每回访对象/阶段 | C03选保留的换出对象后P06发送，C04在观测完成后回收 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R017 | M02 | P07 | 全部M02 | 每回访对象/阶段 | C03选保留的换出对象后P06发送，C04在观测完成后回收 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R018 | M02 | C04 | 全部M02 | 每回访对象/阶段 | C03选保留的换出对象后P06发送，C04在观测完成后回收 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M02-R019 | M02 | P10 | 全部M02 | 每独立轮结束 | finally；不得在填充/回访之间全清理 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R001 | M03 | R00 | 全部M03 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M03-R002 | M03 | G01 | 全部M03 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R003 | M03 | G02 | 全部M03 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R004 | M03 | G03 | 全部M03 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R005 | M03 | G04 | 全部M03 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R006 | M03 | G05 | 全部M03 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R007 | M03 | R01 | 全部M03 | 外层按配置轮数，内层纯前台/原生混压/增强混压三角色 | Q01仅设角色及后台状态；随后统一步骤执行一次采样，纯前台关闭后台 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R008 | M03 | S02 | 全部M03 | 外层按配置轮数，内层纯前台/原生混压/增强混压三角色 | Q01仅设角色及后台状态；随后统一步骤执行一次采样，纯前台关闭后台 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R009 | M03 | S06 | 全部M03 | 外层按配置轮数，内层纯前台/原生混压/增强混压三角色 | Q01仅设角色及后台状态；随后统一步骤执行一次采样，纯前台关闭后台 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R010 | M03 | S03 | 全部M03 | 外层按配置轮数，内层纯前台/原生混压/增强混压三角色 | Q01仅设角色及后台状态；随后统一步骤执行一次采样，纯前台关闭后台 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R011 | M03 | Q01 | 全部M03 | 外层按配置轮数，内层纯前台/原生混压/增强混压三角色 | Q01仅设角色及后台状态；随后统一步骤执行一次采样，纯前台关闭后台 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R012 | M03 | Q02 | background=continuous | 仅两个混压角色 | 启动持续搬运后进入共同发压；不执行Q03 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R013 | M03 | Q03 | background=incast | 仅两个混压角色 | 安装同步突发任务后进入共同发压；不执行Q02 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R014 | M03 | S04 | 全部M03 | 三角色每轮各一次 | 统一发压与采集，纯前台仅形成参照原始数据；不重复运行Q01采样 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R015 | M03 | R02 | 全部M03 | 三角色每轮各一次 | 统一发压与采集，纯前台仅形成参照原始数据；不重复运行Q01采样 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R016 | M03 | S05 | 全部M03 | 三角色每轮各一次 | 统一发压与采集，纯前台仅形成参照原始数据；不重复运行Q01采样 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R017 | M03 | S07 | 全部M03 | 三角色每轮各一次 | 统一发压与采集，纯前台仅形成参照原始数据；不重复运行Q01采样 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R018 | M03 | R03 | 全部M03 | 每角色每轮结束 | finally先停后台再清理，保存实际后台完成量 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R019 | M03 | P10 | 全部M03 | 每角色每轮结束 | finally先停后台再清理，保存实际后台完成量 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M03-R020 | M03 | Q04 | 全部M03 | 每完整轮三角色结果齐备后 | 汇总TTFT/QPS及TPOT，缺角色不得判收益；不再发请求 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R001 | M04 | R00 | 全部M04 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M04-R002 | M04 | G01 | 全部M04 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R003 | M04 | G02 | 全部M04 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R004 | M04 | G03 | 全部M04 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R005 | M04 | G04 | 全部M04 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R006 | M04 | G05 | 全部M04 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R007 | M04 | F01 | 全部M04 | 每注入对象/时点×独立轮 | 健康参照独立完成，准备故障目标并保留旧对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R008 | M04 | R06 | 全部M04 | 每注入对象/时点×独立轮 | 健康参照独立完成，准备故障目标并保留旧对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R009 | M04 | P01 | 全部M04 | 每注入对象/时点×独立轮 | 健康参照独立完成，准备故障目标并保留旧对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R010 | M04 | P02 | 全部M04 | 每注入对象/时点×独立轮 | 健康参照独立完成，准备故障目标并保留旧对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R011 | M04 | P03 | 全部M04 | 每注入对象/时点×独立轮 | 健康参照独立完成，准备故障目标并保留旧对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R012 | M04 | P04 | 全部M04 | 每注入对象/时点×独立轮 | 健康参照独立完成，准备故障目标并保留旧对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R013 | M04 | P05 | 全部M04 | 每注入对象/时点×独立轮 | 健康参照独立完成，准备故障目标并保留旧对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R014 | M04 | F02 | 全部M04 | 每轮一次目标注入 | F02先安装异步钩子，再P06启动；事件触发注入，R04验证实际覆盖；预期失败不触发健康点成功断言 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R015 | M04 | P06 | 全部M04 | 每轮一次目标注入 | F02先安装异步钩子，再P06启动；事件触发注入，R04验证实际覆盖；预期失败不触发健康点成功断言 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R016 | M04 | R04 | 全部M04 | 每轮一次目标注入 | F02先安装异步钩子，再P06启动；事件触发注入，R04验证实际覆盖；预期失败不触发健康点成功断言 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R017 | M04 | P07 | 全部M04 | 每轮一次目标注入 | F02先安装异步钩子，再P06启动；事件触发注入，R04验证实际覆盖；预期失败不触发健康点成功断言 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R018 | M04 | F03 | 全部M04 | 每轮一次目标注入 | F02先安装异步钩子，再P06启动；事件触发注入，R04验证实际覆盖；预期失败不触发健康点成功断言 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R019 | M04 | F04 | 全部M04 | 每轮 | 撤销故障后新请求恢复，并验证旧失效键拒绝消费 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R020 | M04 | R05 | 全部M04 | 每轮 | 撤销故障后新请求恢复，并验证旧失效键拒绝消费 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M04-R021 | M04 | P10 | 全部M04 | 每轮结束 | finally撤销钩子/故障并清理；撤销失败隔离实例 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R001 | M05 | R00 | 全部M05 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M05-R002 | M05 | G01 | 全部M05 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R003 | M05 | G02 | 全部M05 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R004 | M05 | G03 | 全部M05 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R005 | M05 | G04 | 全部M05 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R006 | M05 | G05 | 全部M05 | 一次预检 | 开始前 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R007 | M05 | L01 | 全部M05 | 每独立长稳轮 | 固定持续时长/周期/轮转，保留工作集 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R008 | M05 | R06 | 全部M05 | 每独立长稳轮 | 固定持续时长/周期/轮转，保留工作集 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R009 | M05 | P01 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R010 | M05 | P02 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R011 | M05 | P03 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R012 | M05 | P04 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R013 | M05 | P05 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R014 | M05 | P06 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R015 | M05 | P07 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R016 | M05 | L02 | 全部M05 | 连续运行至配置时长；miss跳过准备 | P02只检查新对象；按固定轮转释放，窗口内不执行全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R017 | M05 | L03 | 全部M05 | 长稳停止后 | finally保留停止前后资源，再全测试清理 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R018 | M05 | P10 | 全部M05 | 长稳停止后 | finally保留停止前后资源，再全测试清理 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M05-R019 | M05 | L04 | 全部M05 | P10完成后每长稳轮一次 | 在清理后资源观察窗口内复核并形成最终报告 | 缺门限待判，释放失败/错误消费按实际证据判定
M06-R001 | M06 | R00 | 全部M06 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M06-R002 | M06 | G01 | 全部M06 | 一次计划 | 冻结版本矩阵及保留对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R003 | M06 | V01 | 全部M06 | 一次计划 | 冻结版本矩阵及保留对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R004 | M06 | R06 | 全部M06 | 一次计划 | 冻结版本矩阵及保留对象 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R005 | M06 | V02 | 老版本阶段 | 配置轮数/采样 | 先重检再请求，对照分相位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R006 | M06 | G02 | 老版本阶段 | 配置轮数/采样 | 先重检再请求，对照分相位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R007 | M06 | G03 | 老版本阶段 | 配置轮数/采样 | 先重检再请求，对照分相位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R008 | M06 | G04 | 老版本阶段 | 配置轮数/采样 | 先重检再请求，对照分相位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R009 | M06 | G05 | 老版本阶段 | 配置轮数/采样 | 先重检再请求，对照分相位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R010 | M06 | R07 | 老版本阶段 | 配置轮数/采样 | 先重检再请求，对照分相位 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R011 | M06 | V03 | 升级后兼容/不兼容两分支 | 每分支固定轮数/采样 | 版本切换后先重检再请求；V03为阶段控制，不在重检前发送请求 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R012 | M06 | G02 | 升级后兼容/不兼容两分支 | 每分支固定轮数/采样 | 版本切换后先重检再请求；V03为阶段控制，不在重检前发送请求 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R013 | M06 | G03 | 升级后兼容/不兼容两分支 | 每分支固定轮数/采样 | 版本切换后先重检再请求；V03为阶段控制，不在重检前发送请求 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R014 | M06 | G04 | 升级后兼容/不兼容两分支 | 每分支固定轮数/采样 | 版本切换后先重检再请求；V03为阶段控制，不在重检前发送请求 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R015 | M06 | G05 | 升级后兼容/不兼容两分支 | 每分支固定轮数/采样 | 版本切换后先重检再请求；V03为阶段控制，不在重检前发送请求 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R016 | M06 | R07 | 升级后兼容/不兼容两分支 | 每分支固定轮数/采样 | 版本切换后先重检再请求；V03为阶段控制，不在重检前发送请求 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R017 | M06 | V04 | 回滚阶段 | 配置轮数/采样 | 同样先重检后请求；旧/新缓存按兼容矩阵保留 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R018 | M06 | G02 | 回滚阶段 | 配置轮数/采样 | 同样先重检后请求；旧/新缓存按兼容矩阵保留 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R019 | M06 | G03 | 回滚阶段 | 配置轮数/采样 | 同样先重检后请求；旧/新缓存按兼容矩阵保留 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R020 | M06 | G04 | 回滚阶段 | 配置轮数/采样 | 同样先重检后请求；旧/新缓存按兼容矩阵保留 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R021 | M06 | G05 | 回滚阶段 | 配置轮数/采样 | 同样先重检后请求；旧/新缓存按兼容矩阵保留 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R022 | M06 | R07 | 回滚阶段 | 配置轮数/采样 | 同样先重检后请求；旧/新缓存按兼容矩阵保留 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R023 | M06 | V05 | 全部M06 | 四阶段完成或失败后 | V05使用已采集数据；finally最后清理，阶段间不调用全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M06-R024 | M06 | P10 | 全部M06 | 四阶段完成或失败后 | V05使用已采集数据；finally最后清理，阶段间不调用全量P10 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M07-R001 | M07 | R00 | 全部M07 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M07-R002 | M07 | MF01 | 全部M07 | fixture清单逐条；按Case重复次数 | MF05为finally，无需在线G03强制外部加载 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M07-R003 | M07 | MF02 | 全部M07 | fixture清单逐条；按Case重复次数 | MF05为finally，无需在线G03强制外部加载 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M07-R004 | M07 | MF03 | 全部M07 | fixture清单逐条；按Case重复次数 | MF05为finally，无需在线G03强制外部加载 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M07-R005 | M07 | MF04 | 全部M07 | fixture清单逐条；按Case重复次数 | MF05为finally，无需在线G03强制外部加载 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M07-R006 | M07 | MF05 | 全部M07 | fixture清单逐条；按Case重复次数 | MF05为finally，无需在线G03强制外部加载 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M08-R001 | M08 | R00 | 全部M08 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M08-R002 | M08 | MB01 | 全部M08 | 按Case固定轮数/窗口，原生/增强角色独立 | MB05为finally；真实KV适配器必须验证生产/Ready/实际路径 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M08-R003 | M08 | MB02 | 全部M08 | 按Case固定轮数/窗口，原生/增强角色独立 | MB05为finally；真实KV适配器必须验证生产/Ready/实际路径 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M08-R004 | M08 | MB03 | 全部M08 | 按Case固定轮数/窗口，原生/增强角色独立 | MB05为finally；真实KV适配器必须验证生产/Ready/实际路径 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M08-R005 | M08 | MB04 | 全部M08 | 按Case固定轮数/窗口，原生/增强角色独立 | MB05为finally；真实KV适配器必须验证生产/Ready/实际路径 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M08-R006 | M08 | MB05 | 全部M08 | 按Case固定轮数/窗口，原生/增强角色独立 | MB05为finally；真实KV适配器必须验证生产/Ready/实际路径 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M09-R001 | M09 | R00 | 全部M09 | 一次预检 | 所有本方法步骤之前 | 前置条件缺失立即阻塞，不发送测试请求
M09-R002 | M09 | DC01 | 全部M09 | 需求快照逐条 | 只读；不要求在线环境冒烟通过 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M09-R003 | M09 | DC02 | 全部M09 | 需求快照逐条 | 只读；不要求在线环境冒烟通过 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M09-R004 | M09 | DC03 | 全部M09 | 需求快照逐条 | 只读；不要求在线环境冒烟通过 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
M09-R005 | M09 | DC04 | 全部M09 | 需求快照逐条 | 只读；不要求在线环境冒烟通过 | 失败先保存证据，进入本方法finally；不覆盖旧run_id
步骤 ID | 适用方法/流程 | 执行动作 | 输入与操作规则 | 完成条件与断言 | 必须保存证据字段 | 失败/超时/清理 | 参数或边界
G01 | 全部流程 | 读取审核后的Case，生成运行清单 | 读取测试ID及其完整固定配置、方法修订、所有待冻结项和本次流水线目标对象hash；仅执行审核纳入且冻结/能力校验通过的配置。流水线只调度，不覆盖采样、输入、输出。生成独立run_id与配置/环境/方法hash。 逐步执行：G01.01 → G01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 精确模型/版本/Token口径/输出/超时/适用SLO齐备；未冻结不得由Agent猜测。 目标引用可解析；适用范围与聚合规则已冻结。未引用全局目标的方法按其专用判定执行。 | manifest.json：case_id、run_id、parent_case_id、phase、package_id、config_hash、seed。；goal_manifest_hash/acceptance_policy_id/review_scope | 缺参数标BLOCKED_CONFIG，保留原因；不产出性能结论。 | 1K=1024已确认；历史输出未确认；27B基线待补。内部ID按本页登记。
G02 | 全部流程 | 建立模型与布局快照 | 记录权重、Tokenizer与模板哈希、精度、TP/PP、引擎/连接器/Mooncake版本、缓存块大小、每卡/每层布局、模型最大上下文。验证L+实际输出不越界。 逐步执行：G02.01 → G02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 现场模型和设备可运行该长度；不能根据8B/72B档位猜KV字节数。 | environment.json、model_layout.json、启动日志、源码commit。 | 不支持长度标UNSUPPORTED；无布局则字节理论估算与实际值分列。 | 执行前冻结
G03 | 全部流程 | 验证本地历史复用关闭及配置路径 | 按Case及对照角色核对历史复用路径。MC_ONLY的本地历史命中必须0、合法前缀实际经外部读取；冷REF禁止复用；生产动态选路仅在明确另建配置时执行，记录实际选择。当前请求新增KV仍正常存显存。 逐步执行：G03.01 → G03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | local_reuse_tokens=0；MC_ONLY合法命中核对真实外部完成事件；AUTO核对合法加载/重算决策及对应完成事件，重算允许外部字节0。冷REF无历史复用。 | effective_config、local_reuse_tokens、external_hit_tokens、actual_path、加载完成事件。 | 只有配置文本而无探针不通过；本地历史复用、未声明路径或无决策证据标INVALID_PATH；配置要求的读取/决策能力缺失标BLOCKED_CAPABILITY。 | MC_ONLY表示强制外部历史KV复用的测试配置标签，不是现成CLI参数。
G04 | 全部流程 | 建立时间、事件和首Token采集 | 客户端使用单调时钟，记录计划到达、实际发送、首个有效生成Token及结束。流式响应中的角色/空内容/用量/结束事件不能算首Token。跨节点事件先校准。 逐步执行：G04.01 → G04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | request_id可以贯通客户端、调度、缓存查询、加载和设备完成事件。 | events.jsonl、clock_calibration、request_id/rank_id、arrival/send/first_token/end时间戳。 | 首Token或相关事件缺失标INVALID_EVIDENCE，不填0时延。 | 执行前冻结
G05 | 全部流程 | 验证缓存隔离、就绪检查及安全清理能力 | 通过现场支持的namespace/salt/独立实例或受控对象清理隔离本轮。先验证本地前缀重置是否连带清空Mooncake；R1之后禁止误删外部缓存。 逐步执行：G05.01 → G05.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 可查询本轮精确键、模型/模板哈希、所有必需分片的可消费就绪状态；有界等待和清理范围明确。 | adapter_capabilities、cache_key_manifest、ready_event、cleanup_plan。 | 无法证明隔离或语义就绪则BLOCKED_CAPABILITY。禁止全局清空其他任务缓存。 | 执行前冻结
P01 | 公共两请求单元 | 按Token构造完整Prompt和R1前缀 | 令完整R2输入为P，长度L；n=floor(L×h)。R1输入=P[:n]，R2输入=P；追加部分=P[n:]。以服务端最终Token ID为准，包括固定BOS/模板。不得把R1生成文本加入R2。 逐步执行：P01.01 → P01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | R2前n个Token与R1完全相同，长度分别n/L。h=100%时追加0；h=0%跳过R1，只跑完整冷R2。 | workload.json：P/R1 Token IDs或可追溯内容、哈希、n、L-n、nominal_prefix_ratio。 | 字符长度或模板追加破坏前缀则INVALID_WORKLOAD，重新构造并核验。 | 1K=1024已确认。floor为本轮建议，记录实际比例与块粒度差异。
P02 | 公共两请求单元 | 为每个请求对建立独立缓存状态 | 以已验证namespace/salt/对象清理隔离本请求对；仅检查/重置本次新对象，不全局清缓存。容量/长稳/版本的保留清单R06必须受保护。 逐步执行：P02.01 → P02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 执行前R1的前缀在本地及Mooncake都不命中；可查询精确键证明。 | pair_id、cache_namespace、pre_lookup_hit_tokens、请求种子。 | R1发生意外命中则记录INVALID_CACHE_STATE，清理后新run_id重试。 | 执行前冻结
P03 | 公共两请求单元 | 发送完全无命中的R1 | 仅对非零h且被分配为命中样本的请求执行：发送n Token前缀，新测试R1实际输出1 Token。历史输出未确认。正常计算并将前缀KV写入Mooncake，不将生成结果追加至R2。 逐步执行：P03.01 → P03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | R1本地跨请求命中=0，外部命中=0；非零有效长度正常完成。 | R1 TTFT、实际输入/输出Token、get/put字节、cache_save事件及错误状态。 | 输出提前结束、请求失败或意外命中均留档；不把失败准备阶段算成有效R2。 | h=0%或hit_assignment=miss跳过P03/P04，直接发送完整冷R2。
P04 | 公共两请求单元 | 等待R1前缀在Mooncake可消费 | 对已执行R1的命中样本等待KV写入/发布完成。查询精确键、Token区间、版本、租约和必要分片，直到语义Ready；不能以HTTP健康OK或固定sleep替代。 逐步执行：P04.01 → P04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 所有所需前缀块/分片Ready，或达到冻结的ready_timeout_s。 | store_commit_ns、ready_ns、ready_keys、ready_tokens、各rank的状态。 | 超时标SETUP_TIMEOUT。保存写入与查询日志，不继续把R2当正常命中样本。 | 0%/预定miss跳过本步；不等待不存在的前缀Ready。
P05 | 公共两请求单元 | 确定实际可复用Token区间 | 按Case前缀和真实块规则确定nominal/cacheable/available_prefix_tokens，R1生成Token不计R2输入；100%允许真实尾Token重算。实际external_hit_tokens由请求决策/完成事件另记，AUTO本地重算允许0，不把可用缓存等同实际加载。0%或预定miss保存真实miss证据。 逐步执行：P05.01 → P05.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 名义、可缓存、可用与实际加载范围分开；当前选择路径及原因与计数一致。 | 块清单、block_size、actual_prefix_ratio=external_hit_tokens/L、尾块原因。 | 无法定位加载区间或把R1生成Token计入命中则INVALID_EVIDENCE。 | 具体尾块规则取决于冻结版本；不可硬编码100%名义前缀=100%实际加载。
P06 | 公共两请求单元 | 发送完整R2并核对实际路径 | 启动完整R2，记录真实Token/加载/决策事件并等待完成。MC_ONLY健康复用点检查物理加载；AUTO按合法决策检查实际加载或重算，重算允许加载字节0。FAULT/不兼容版本按预期回退/拒绝/失败断言，不强制健康点加载成功。已安装钩子异步响应指定事件。 逐步执行：P06.01 → P06.05；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | R2输入/输出符合Case。加载路径须物理完成凭证；AUTO重算路径须决策、实际计算及合法输出凭证，可无外部加载；故障/不兼容分支按精确预期状态判断。 | R2 TTFT/TPOT/ITL、external_hit_tokens、load_start/end、loaded_bytes_per_rank、实际路径。 | 本地历史命中、加载路径缺完成凭证、AUTO缺决策/计算证据或路径不符标INVALID_PATH。合法重算外部字节0不算失败；故障类按冻结预期另判。 | 执行前冻结
P07 | 公共两请求单元 | 核对实际KV读取与写入量 | 区分请求字节、设备完成GET字节、PUT字节、重试网络字节、每rank与集群总量。按同一次传输只选接收端完成计数汇总；不能把发送端和接收端再相加。 逐步执行：P07.01 → P07.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 实际加载字节由物理完成事件获得；布局推导值仅标DERIVED用于核对，不冒充实测。 | bytes.json：get_completed_bytes、put_completed_bytes、wire_retry_bytes、rank_bytes、expected_layout_bytes。 | 缺实际字节探针则该字段null及原因，不能用h×模型大小或请求字节替代。 | 执行前冻结
P08 | 公共两请求单元 | 增加同长完全重算R2_REF对照 | 当本Case明确要求同长冷R2_REF时，用独立隔离域发送同长/同输出冷重算；不得清除受压、旧版本或长稳保留工作集。REF与R2分相位，不能与准备计入吞吐。 逐步执行：P08.01 → P08.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | R2_REF输入/输出、软件条件及负载与对应R2匹配；hit_tokens=0。随机交错冷对照和复用轮次。 | R2_REF TTFT/TPOT、input_hash、output_tokens、miss证据、paired_run_id。 | R1仅n Token，不能作为L Token的重算基线；缺R2_REF时仅报告R1/R2观测，不下复用净收益结论。 | R2_REF是新增建议对照，独立请求，不属于原来的两请求；0%可引用自身冷样本。
P09 | 公共两请求单元 | 分层计算复用收益和路径收益 | 复用净收益比较R2_REF与R2；增强收益比较同一P/命中/路径约束下的原生Mooncake R2与增强R2。分别报告R1准备成本、Ready等待和R2服务成本。 逐步执行：P09.01 → P09.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | TTFT节省=同长R2_REF TTFT−R2 TTFT；增强降低率分母为同条件原生Mooncake。分母为0/缺失时报n.a.。 | pair_summary.json、各对照run_id、setup_time、R2服务指标、置信区间。 | 禁止TTFT(R1)−TTFT(R2)作为净收益，禁止合并准备阶段制造QPS或命中率。 | 执行前冻结
P10 | 公共两请求单元 | 保存证据并恢复本轮状态 | 只在方法流程标明的请求对/完整轮/全测试结束点执行finally清理。先持久化证据，再撤销钩子/后台任务、释放本run对象。容量回访/版本切换/长稳窗口内不得全量清理。 逐步执行：P10.01 → P10.05；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 结果目录完整，下一pair可证明冷R1状态；原始事件不可被汇总覆盖。 | requests.jsonl、events.jsonl、metrics.json、failures.json、cleanup_log。 | 清理超时或残留引用隔离运行实例，不静默重跑覆盖旧run_id。 | 执行前冻结
S01 | M01在线参数扫描 | 把两请求探针与稳态压测分开 | PROBE_PAIR先执行P01～P10检查路径。STEADY_R2再批量构造请求；R1准备及R2_REF冷对照不属于R2吞吐总体。两种采样产生独立run_id。 逐步执行：S01.01 → S01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 单对请求不产出QPS/P99准出结论。每次扫描仅改变一个维度。 | sampling_profile、R1/R2/R2_REF分相位计数。 | 只有两个请求的已有基线可做点值对照，不视为稳定负载证据。 | 执行前冻结
S02 | M01/M03稳态请求池 | 按R2测量请求比例配置命中与miss | 只读取本测试H列前缀率h、I列请求命中率rho及冻结随机种子，按rho给测量R2分配预置前缀/不预置请求。命中组使用Case指定h，不能固定70%；0%前缀不预置。miss域/唯一前缀与命中池隔离，记录实际比例及尾块范围。AUTO配置记录可用缓存比例及实际加载/重算选择，不把重算都当业务miss。 逐步执行：S02.01 → S02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 请求分组、可用缓存比例和实际前缀范围对应Case；请求命中率与前缀率分别核对，不由方法覆盖。 | hit_assignment、planned/actual_request_hit_ratio、actual_hit_tokens分布。 | 比例偏差或跨worker污染超冻结容差标INVALID_WORKLOAD，保留原数据。 | 执行前冻结
S03 | M01/M03稳态 | 构造保持固定前缀率的请求池 | 新对象调用P01～P05；保留/已准备池只核对原身份、Ready及资格，不再冷生产。版本对照保持固定Prompt，保护前缀而隔离已测后缀；缺隔离能力阻塞。miss仅构造输入，暖机独立。 逐步执行：S03.01 → S03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 请求池数量足够覆盖测量窗口；容量与Ready符合当前类别。准备不与测量混跑，或明确计入固定后台负载。 | pool_manifest、suffix_unique_check、每R2的实际命中率、cache_population_size。 | 池耗尽不得无记录循环同一P；提前结束并记录缺失样本或按冻结方案重新准备。 | 执行前冻结
S04 | M01低/目标/高负载 | 构造固定到达计划并注册暂停发压器 | 生成冻结开放环到达轨迹并注册暂停异步发压任务；交R02先启动采集后释放屏障，不按服务完成节奏闭环补发。 逐步执行：S04.01 → S04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 到达计划、暂停句柄及窗口结束策略明确，尚未额外执行前台采样。 | arrival_schedule/sender_task_id/start_barrier/schedule_hash/window_end_policy | Ready晚或发压器落后不能悄悄推迟请求；标负载违约并报告。 | 执行前冻结
S05 | M01长输出 | 固定实际生成128或512 Token | 在现场版本使用已验证的输出长度控制方式。记录提前EOS、取消及异常，不把max_tokens当实际输出。各对照的实际输出分布一致。 逐步执行：S05.01 → S05.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 完成输出符合冻结规则，TPOT/ITL按实际逐Token时间计算。 | output_token_count、token_timestamps、finish_reason、TPOT/ITL P99。 | 未达实际输出长度则单独标记；不按目标128/512伪造分母。 | 执行前冻结
S06 | M01/M03性能轮次 | 生成轮次与角色控制计划 | 只读取固定采样、轮数/角色顺序并生成控制计划，不在本步执行整轮。后续方法步骤实际循环；S07及方法收尾按计划核对完成数和缺口。 逐步执行：S06.01 → S06.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 计划可执行，完成量核对在循环之后；不提前判采样完成。 | round_plan/role_order/expected_rounds/run_ids/finish_check_rule | 不足样本仅报告已得数据及缺口；不得以单对请求估计可信P99。 | 执行前冻结
S07 | M01/M03统计 | 计算R2总体性能及有效QPS | TTFT从实际发送至首有效Token；另报到达至首Token含排队时延。有效QPS=窗口内满足冻结SLO的有效R2数/窗口秒数，同时保留所有到达数、失败/超时和未完成请求。 逐步执行：S07.01 → S07.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | TTFT P50/P95/P99、有效QPS、TPOT/ITL及误差来源完整；百分位分母和剔除规则明确。 | metrics.json、request_population、censored/timeout_count、SLO_definition。 | 不能只筛成功请求后宣称整体P99或达标率；缺SLO不产出有效QPS准出结论。 | 执行前冻结
C01 | M02容量 | 测量容量充足下的两请求参照 | 用P流程生成目标前缀并运行R2；记录各层实际已用容量、字节和命中。冻结唯一工作集、水位、介质和回访顺序。 逐步执行：C01.01 → C01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 容量充足参考点真实成立，各层对象和字节可核对。 | capacity_baseline、resident_bytes、tier_manifest、R2_REF/R2指标。 | 介质路径/容量探针缺失时不以“填入多少请求”代替容量。 | 执行前冻结
C02 | M02容量 | 核对填充进度及水位，控制下一批 | 当前唯一冷对象已由P01～P05生产。本步只核对实际容量/水位并选择继续填充或进入回访，不额外发送R1。 逐步执行：C02.01 → C02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 实际触发换出/分层，不能仅根据输入Token数推定已经受压。 | fill_batch、unique_keys、HBM/store/tier_bytes、watermark_events。 | 未跨水位则记录未触发；不伪造容量压力结果。 | 执行前冻结
C03 | M02容量 | 选择回访对象并核对介质/消费资格 | 选择R06保护的原对象，核对介质、Ready与资格并绑定原完整R2；本步不发送请求，由后续P06/P07执行一次。 逐步执行：C03.01 → C03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 回访对象身份真实，预检完成；实际消费结果在后续P06/P07核对。 | revisit_object_id/tier_lookup/eligibility/revisit_request/precheck | 读取失效/半写数据为正确性失败；真实miss不改成命中以满足配置。 | 执行前冻结
C04 | M02容量 | 回收与再加载后结束本轮 | 释放本轮对象和租约，等待引用归零，验证可用容量恢复；再次写入/回访检验分配恢复。每轮恢复同一初态。 逐步执行：C04.01 → C04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 无悬挂引用、泄漏或错误消费。容量和性能退化按冻结门限判定。 | reclaim_start/end、reclaimed_bytes、capacity_after、error_rate。 | 未回收完成不得直接用污染状态开启下一轮。 | 执行前冻结
Q01 | M03混压 | 配置当前角色与前台参照 | 选择本轮当前角色：增强纯前台关闭后台；原生混压/增强混压使用Case规定后台分支。核对输入/输出/轨迹/路径和拓扑，仅准备状态，不发送采样请求；实际采样统一由S04/R02/S05/S07执行一次。 逐步执行：Q01.01 → Q01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 纯前台与混压使用同一增强软件配置及前台轨迹。 | current_role/frontend_hash/background_branch/role_setup_manifest；此步骤只配置，Token指标由后续采样产生。 | 条件不一致不能复用CORE证据；应重跑对应纯前台阶段。 | 执行前冻结
Q02 | M03持续迁移 | 启动持续后台并确认稳定 | 只启动Case持续后台任务，核对实际带宽稳定及容差后交共同S04/R02；不在本步额外发前台R2。 逐步执行：Q02.01 → Q02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 后台稳定且完成带宽满足冻结容差；前台尚未采样。 | background_config/task_id/completed_bytes/stability_check/handle | 不能把后台降至0制造低干扰。带宽违约标不可比并报告。 | 执行前冻结
Q03 | M03突发拥塞 | 准备多源突发任务及触发计划 | 准备各后台源合法数据与固定突发计划；注册待触发任务后交共同S04/R02启动，不额外发前台采样。 逐步执行：Q03.01 → Q03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 真实多源Ready、冻结轨迹与采集/触发句柄完整；实际覆盖由R02/R03核对。 | incast_config/sender_manifest/ready_snapshot/task_id/schedule/collector_config | 不能用单源连续迁移替代多对一突发场景；源数或事件缺失则不判Incast。 | 执行前冻结
Q04 | M03混压 | 三角色结果齐备后汇总混压对照 | 整理已运行的增强纯前台、原生混压、增强混压各角色结果，不额外重跑。实际后台带宽必须满足冻结目标/容差；TTFT/QPS和TPOT分别使用规定分母。AUTO代表配置核对总览E3真实2节点承诺，MC_ONLY只判对应机制配置，不替代生产自动选路结论。 逐步执行：Q04.01 → Q04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 按测试固定目标与总览适用范围判断：AUTO代表配置引用E3独立承诺，MC_ONLY引用对应机制目标；实际后台可比性必需。 | mixed_run_ids、TPOT_interference、TTFT/QPS_delta、background_tolerance。 | 违反背景可比条件只报告数据，不作为QoS达标证据。 | 执行前冻结
F01 | M04故障 | 校验故障注入器与无故障参照 | P流程预置前缀并运行同配置无故障事件回放。校验链路抖动/节点退出/租约失效控制器可观测，冻结触发时点和持续/恢复动作。 逐步执行：F01.01 → F01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 真实注入对象、事件钩子和撤销操作已验证。 | injector_capability、no_fault_run_id、trigger_event_definition。 | 仅模拟等待/虚假故障日志标DEMO，不产出真实容错结论。 | 执行前冻结
F02 | M04故障 | 在发送R2前安装事件触发故障钩子 | 注册目标request_id的加载提交/消费前事件回调。钩子安装完成即返回；P06启动目标请求后由事件真实触发注入，R04等待确认。不要先注入或用sleep猜时点。 逐步执行：F02.01 → F02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 事件与该request_id/pair_id关联，注入发生在指定状态。 | inject_start/end、load_events、attach/consume_events、lease状态。 | 没有该时点钩子标UNSUPPORTED，不用固定sleep假定已命中时点。 | 执行前冻结
F03 | M04故障 | 核查停止失效消费与重算回退 | 记录故障发现、停止远端消费、取消在途任务、安全释放、重算首Token时间。与同Prompt直接重算输出按冻结的确定性/容差规则核对。 逐步执行：F03.01 → F03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 无未就绪/失效KV消费、无死锁；所有失败/超时保留。 | detect/fallback/recovery_latency、consumed_key_manifest、output_compare。 | 预期失败请求不直接删除；错误消费为正确性失败，数值容差未冻结不猜标准。 | 执行前冻结
F04 | M04故障 | 撤销注入并恢复控制状态 | 只撤销故障/钩子并恢复链路、节点或租约，保留旧失效键。实际恢复R1/Ready/R2及旧键拒绝检查由R05执行一次。 逐步执行：F04.01 → F04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 注入已解除，控制恢复可确认；请求恢复结果由R05判。 | revoke_ack/recovery_control/old_invalid_manifest/control_restore_time | 故障未撤销则隔离实例并阻断后续Case，记录清理失败。 | 执行前冻结
L01 | M05长稳 | 冻结持续运行与轮转策略 | 确定代表模型、总时长、请求速率、采样周期、缓存轮转范围、资源采样及漂移门限。按唯一前缀/后缀生成连续R1/R2周期。 逐步执行：L01.01 → L01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 长稳时长独立设置，不能沿用20分钟普通性能轮。 | soak_manifest、turnover_plan、resource_probe_config。 | 时长/轮转/资源探针未配置则BLOCKED_CONFIG。 | 执行前冻结
L02 | M05长稳 | 持续运行并定期采集完整窗口 | 只接收本周期已由P01～P07产生的请求事件，执行固定轮转、连续资源采样和停止条件检查，不重复发R1/R2。 逐步执行：L02.01 → L02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 覆盖前/中/后窗口和全部异常时段，资源时序连续。 | TTFT/TPOT/P99/QPS时序、HBM/store内存、句柄/租约/队列、错误事件。 | 断采样或负载漂移保留缺口；不能拼接不连续短跑伪成长稳。 | 执行前冻结
L03 | M05长稳 | 停止长稳发压并保存清理前趋势 | 停止新发并排空，保存清理前资源/性能趋势；本步不重复清理、不提前判长稳通过。之后P10实际清理，L04复核清理后资源和最终判定。 逐步执行：L03.01 → L03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 前台已停止，清理前快照/趋势完整；最终结论在L04。 | stop_time/drain_result/pre_cleanup_resources/performance_drift/resource_slope | 缺漂移/泄漏门限时只给趋势与待判项，不标通过。 | 执行前冻结
V01 | M06版本 | 冻结四阶段版本与兼容矩阵 | 明确老版本基线、新版本回放、升级后回放、回滚后回放各阶段的引擎/连接器/存储包与配置。固定请求Token及输出。 逐步执行：V01.01 → V01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 模型/词表/模板/布局/租约等兼容规则逐项明确，升级顺序可回退。 | version_manifest、compatibility_matrix、rollback_plan。 | 老/新版本未指定或不支持回滚则BLOCKED_CONFIG/UNSUPPORTED。 | 执行前冻结
V02 | M06版本 | 记录老版本两请求与同长重算对照 | 仅激活老版本并安装旧缓存保留范围；G02～G05重检后交R07实际生产旧缓存与测量，不在本步额外执行P流程。 逐步执行：V02.01 → V02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 老版本实际生效，阶段/保留计划可追溯；缓存与请求证据由R07产生。 | old_version_snapshot/old_retain_scope/phase_dispatch | 旧CORE只有版本/路径/采样全部一致才能复用，不按档位/长度盲用。 | 执行前冻结
V03 | M06升级 | 升级后分别测试兼容与不兼容缓存 | 仅按冻结顺序切换新版本并选择兼容/真实不兼容两阶段，保留旧对象；各分支G02～G05重检后交R07执行拒绝/复用及合法测量请求。 逐步执行：V03.01 → V03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 新包真实生效，分支/保留计划完整；缓存安全与测量由R07核对。 | upgrade_timeline/new_version/compatibility_phase_identity/phase_dispatch | 不兼容测试需记录实际变更项，不能只改文件名声称故障注入。 | 执行前冻结
V04 | M06回滚 | 回滚后验证旧版本恢复与新缓存隔离 | 仅按冻结计划回滚旧包并保护待核验新/旧对象；G02～G05重检后交R07检查隔离及恢复请求。回滚失败不跳过。 逐步执行：V04.01 → V04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 旧版本真实恢复，待核验对象保留；实际请求/资格由R07核对。 | rollback_timeline/retain_manifest/phase_dispatch/control_status | 回滚失败或缓存污染保留事件，禁止跳过阶段宣称版本通过。 | 执行前冻结
V05 | M06统计 | 汇总四阶段同条件回归比例 | 每阶段统计R2总体并与冻结老版本/同长重算对照。报告TTFT/QPS/TPOT/P99、错误、升级/回滚耗时及缓存复用决策。 逐步执行：V05.01 → V05.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 回归容差及SLO明确后才判准出，路径切换必须另列。 | version_regression.json、phase_run_ids、compatibility_results。 | 未冻结容差标待判；不同请求或不同实际输出不能对账回归。 | 执行前冻结
R00 | 全部方法 | 核对交付、配置与执行前置条件 | 解析AC→PL→TST→M→步骤关联。检查范围已审核、配置已冻结、目标交付对象hash和方法版本；核对前置流水线证据与当前依赖版本相符。UNIT/文档不要求在线环境，但必需适配器或需求快照必须绑定。 逐步执行：R00.01 → R00.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 关联完整，配置无待填项，本次交付对象与前置证据可核对。 | ac_id/pipeline_id/test_id/method_revision/config_hash/build_hash/prerequisite_receipts | 缺关联/参数/前置证据则BLOCKED_CONFIG；不可沿用不匹配的历史通过记录。 | 所有方法开始前执行
R01 | M01/M03/M06 | 建立独立对照运行组 | 解析本测试的对照角色、版本/路径、采样、隔离域和随机种子。各角色分别分配run_id，禁止由流水线覆盖采样或输出。 逐步执行：R01.01 → R01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 所有角色仅允许Case明示差异，配置哈希可核对。 | role/run_id/config_hash/request_trace_hash | 缺任何对照条件则BLOCKED_CONFIG；旧证据必须全条件匹配。 | 新设计契约，适配现场接口
R02 | M01/M03 | 发送与收集稳态R2 | 先绑定前台及可选突发后台句柄，启动采集；再按同一基准释放前台屏障及后台突发轨迹。收齐窗口并按冻结规则排空，核对真实路径与背景覆盖；不重复发送。 逐步执行：R02.01 → R02.05；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 可用前缀/缓存比例符合Case。MC_ONLY核对实际命中；AUTO按合法选择核对加载/重算及完成事件，实际加载比例可因重算下降。发压器无瓶颈，输出/失败完整。 | request_id/scheduled/send/token_events/get_completed_bytes/actual_path/decision_reason | 队列、迟到、超时全部保留；窗口后在途按固定规则排空或标删失。 | 配置必须给出窗口结束策略
R03 | M03 | 停止后台并保存完成量 | 在采样结束、异常或取消后撤销持续搬运/突发任务，确认队列归零并保存计数。 逐步执行：R03.01 → R03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 后台停止可证明，累计完成字节和期间实际带宽完整。 | background_task_ids/stop_time/completed_bytes/queue_depth | 停止失败隔离实例、阻断后续；不能丢掉已执行后台的证据。 | finally必执行
R04 | M04 | 等待并核对实际注入事件 | F02已预先安装钩子；P06启动后从事件队列等待本request_id指定事件及注入确认。 逐步执行：R04.01 → R04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 真实注入对象/时点正确；未命中窗口单列，不是容错通过。 | hook_id/request_id/lifecycle_event/injection_ack/timestamps | 无事件/未命中窗口标INVALID_COVERAGE；撤销已注册钩子。 | 有界事件等待，不以sleep猜时点
R05 | M04 | 恢复后新请求与旧键隔离检查 | 撤销故障后用新namespace/pair准备合法缓存并发送R2；同时核对旧失效/租约过期键仍被拒绝。 逐步执行：R05.01 → R05.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 新请求恢复正确，旧键无错误消费，恢复耗时可测。 | new_pair_id/old_key_rejection/recovery_end/output_compare | 恢复失败保留证据且隔离实例。 | 保留旧失效对象至核验结束
R06 | M02/M05/M06 | 保护跨阶段缓存状态 | 标记本Case需要保留的工作集/旧新版本缓存及作用域；P02/P08不得清空这些对象。 逐步执行：R06.01 → R06.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 阶段转换前后对象身份、版本和引用符合方法规则。 | retain_manifest/object_ids/version/refcounts | 清理误触保留对象使该轮无效；禁止重新预置后宣称命中原工作集。 | 生命周期保护
R07 | M06各版本阶段 | 执行本版本阶段固定请求与采样 | 在版本环境重检后，老版本用P01～P05建池；新兼容阶段使用保留旧前缀，不重复冷预置；不兼容阶段先确认旧键拒绝/本地重算，再用新版本生产合法缓存；回滚验证新键隔离并恢复旧合法对象。随后按本Case固定采样执行P06/P07/P08/P09或S02/S03/S04/R02/S05/S07；对照与实际输出一致。 逐步执行：R07.01 → R07.08；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 每阶段既有正确性证据又有配置要求的R2数据；保留版本间对象，阶段内不全清理。 | phase/version/cache_identity/eligibility/R2_events/REF_events/summary | 不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 | V02/V03/V04为阶段控制，R07为请求执行
MF01 | M07功能 | 冻结模块功能测试输入 | 从测试专用输入取module、UNIT/REAL_INTEGRATION、adapter入口、fixture清单/哈希、断言集合和超时。 逐步执行：MF01.01 → MF01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 入口/fixture/断言绑定完整；真实集成能力可用。 | module/adapter/fixture_hash/build_hash/assertion_manifest | 适配器未实现或fixture缺失则BLOCKED_CAPABILITY。 | 不猜现有源码入口
MF02 | M07功能 | 构建测试对象及隔离环境 | 构建被测模块，UNIT装载允许的Mock，REAL_INTEGRATION绑定真实框架/驱动并探测支持能力。 逐步执行：MF02.01 → MF02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 构建成功、环境证据等级明确、无跨fixture污染。 | build_log/environment/evidence_level/reset_log | Mock结果不升级为实机证据；环境失败阻塞对应Case。 | UNIT与实机是不同测试ID
MF03 | M07功能 | 逐fixture执行并检查断言 | 执行正常、边界、非法输入、超时/回退fixture。每条记录输入、预期、实际输出及状态；异步fixture等完成事件。 逐步执行：MF03.01 → MF03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 全部必需断言通过，无死锁；故障类有实际事件证明。 | assertion_results/actual_events/output_hash | 错误消费/死锁立即失败；保留失败fixture，不能跳过继续宣称全通过。 | 断言来自Case冻结清单
MF04 | M07功能 | 汇总功能证据 | 核对执行数=必需fixture数，输出逐断言报告、失败列表及被测版本。不输出无采样支撑的性能指标。 逐步执行：MF04.01 → MF04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 覆盖完整、报告与原始日志相符。 | junit.xml/assertions.json/functional_summary.json | 缺执行/缺证据记不完整，不自动通过。 | 只支撑对应功能交付
MF05 | M07功能 | 释放fixture资源 | 保存异常现场后释放句柄、映射、租约和后台任务，检查回退与销毁。 逐步执行：MF05.01 → MF05.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 资源释放/环境恢复可验证。 | cleanup_log/resource_after | 清理失败隔离实例，阻断复用。 | finally必执行
MB01 | M08微基准 | 冻结单点输入与计时边界 | 取模块适配器、单个规模/并发/路径、fixture哈希、预热/轮数/窗口、指标起止事件及原生对照。 逐步执行：MB01.01 → MB01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 所有参数完整；适配器声明每个指标真实采集能力。 | micro_config/adapter/clock_domain/timing_boundary | 未绑定或未冻结参数则阻塞；不自动扫描未列Case的参数。 | 不同输入点不同测试ID
MB02 | M08微基准 | 校验输出正确并准备实测对象 | 先做功能校验。真实KV路径使用合法缓存生产/就绪/布局校验，不能用随机字节代替语义数据。 逐步执行：MB02.01 → MB02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 输出/范围正确，真实路径能力/布局满足本Case。 | validation_result/ready/layout/object_ids | 错误输出不进入性能比较；无实测能力标UNSUPPORTED。 | Mock仅作逻辑演示
MB03 | M08微基准 | 运行同条件原生与增强路径 | 按测试中固定的轮数/窗口/迭代数运行，交错路径顺序；除增强开关外保持fixture、规模、负载及拓扑相同。 逐步执行：MB03.01 → MB03.05；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 原生/增强均真实执行；测量边界一致。 | raw_latency/operations/completed_bytes/CPU/path/round | 缺对照或路径漂移仅保存观测，不给优化收益结论。 | 路径采样独立run_id
MB04 | M08微基准 | 统计模块性能与门限 | 按模块输出RTT/编译/校验/同步/决策等分布、吞吐、CPU或真实字节带宽；与模块要求对账。 逐步执行：MB04.01 → MB04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 数据量/轮数满足Case；基线分母和模块门限明确。 | module_summary/raw_samples/threshold_comparison | 门限未冻结只报告，不能伪造全项目TTFT/QPS达标。 | TP同步/决策门限引用原模块标准
MB05 | M08微基准 | 保存证据并清理 | 归档配置、原始数据、指标边界、输出正确性及资源清理记录。 逐步执行：MB05.01 → MB05.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 报告可回溯到原始事件与本测试ID。 | run_manifest.json/micro_summary.json/cleanup_log | 清理超时隔离环境，旧数据不能覆盖。 | finally必执行
DC01 | M09覆盖检查 | 冻结本期检查范围 | 读取本Case指定双周的需求快照、关键需求、本期交付清单和应交证据规则。 逐步执行：DC01.01 → DC01.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 快照/到期范围/责任明确；未来证据与本期证据区分。 | requirements_hash/due_scope/asset_manifest | 无范围或快照则BLOCKED_CONFIG。 | 只读检查
DC02 | M09覆盖检查 | 逐需求检查关联与有效性 | 验证责任、设计、接口、代码、测试ID、流水线及证据链接；查变更评审、影响和回退记录。 逐步执行：DC02.01 → DC02.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 本期应交项可访问且内容对应；未来项标未到期。 | traceability_rows/link_checks/change_reviews | 失效链接/缺项明确列出，不以文件存在等同内容合格。 | 关联当前五页ID
DC03 | M09覆盖检查 | 形成覆盖判定 | 计算本期映射完整率与缺责任/缺测试计划/本期缺证据数量。引用真实检查表。 逐步执行：DC03.01 → DC03.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 完整率100%，三种缺失0；未来项不能计已交付。 | coverage_report/missing_items/review_record | 未达标不得通过；无运行时性能数据要求。 | 保留原覆盖目标
DC04 | M09覆盖检查 | 保存只读检查证据 | 保存需求快照、检查表、缺项及责任人复核意见；不修改被检查资产。 逐步执行：DC04.01 → DC04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 证据与本测试ID及验收条目对应。 | document_check_summary/source_snapshot | 缺复核意见保留待验收，不自动标验收通过。 | 只读完成
L04 | M05长稳收尾 | 清理后资源复核与最终长稳判定 | 读取L01基准与P10清理后快照，按冻结观察窗口检查释放/残留，并合并连续时长、漂移、正确性与缺口判最终结果。 逐步执行：L04.01 → L04.04；详见本页“编号子步骤执行清单”，每行一个动作。 | 证据及专用门限完整；缺门限只给待判，不提前通过。 | post_cleanup_resources/resource_release_check/soak_summary/evidence_index | 清理未恢复、错误消费或超门限明确失败；没有门限保留待判。 | P10之后执行；方法修订METHOD-R8-SBS-20261002
清单字段 | 用途 | 规则与类型 | 设计值或当前状态 | 冻结来源 | 失败处理 | 依赖步骤 | 审核意见
exact_model_ids | 三组现有模型与27B后续模型 | 内部登记ID与现场权重/revision/hash分列 | HIST-MODEL-01～03重新登记；PLAN-QWEN-8B/27B/72B用于新计划 | 内部ID本轮拟定；实际权重现场绑定 | 没有权重/hash不把内部ID当物理模型 | G01/G02
token_unit | 1K对应多少Token | 正整数，长度1024/5120/10240/51200/102400 | 1024，用户已确认 | 用户2026-10-01补充 | 不使用1000换算 | P01
prefix_rounding | 名义前缀长度 | n=floor(L×h)，规划建议；记录n/L | 实际缓存块与尾Token规则另取运行时 | 现场Tokenizer/连接器 | 不以名义h代替实际命中率 | P01/P05
r1_output_tokens | 准备请求实际输出 | 新用例1 Token；0%不执行R1 | 新方案1；历史实际输出未确认 | 本轮设计，按用户授权重设 | 只设max_tokens=1仍需核验实际输出 | P03
r2_output_tokens | 测量请求实际输出 | 128用于TTFT/加载；512用于TPOT/ITL、混压、长稳、代表版本回归 | 历史估计128但未确认；新值见Case G列 | 本轮按项目指标设计 | max_tokens不等于实际输出；历史值不同则重跑 | P06/S05
cache_policy | 按测试配置与角色绑定历史KV路径 | MC_ONLY核对真实外部加载；AUTO允许合法加载/重算，REF禁历史复用；本地跨请求HBM复用均关闭 | 原366及冒烟/筛查沿用MC_ONLY，新增生产AUTO独立12个测试ID | 读取本行专用输入/对照JSON | 配置冻结时 | G03/P05/P06/R02
routing_profile | 机制基线与生产自动选路区分 | 每个路径角色独立run_id，完整配置/方法/构建hash一致才引用 | AUTO代表范围仅3模型×5K/50K×70%前缀×目标负载×持续/突发后台 | TST配置与流水线纳入范围 | 不得外推到未测负载 | G03/R01/Q04
ready_timeout_s | 前缀发布等待上限 | 正数；按精确键、版本和所有必要分片检查 | 待冻结，禁止硬编码sleep | 实测事件能力＋审核 | SETUP_TIMEOUT，保留证据 | G05/P04
request_timeout_s | 请求执行超时 | 正数，按模型/长度/输出冻结 | 待冻结 | 平台限制＋审核 | 超时计数保留，不算有效完成 | G04/S07
block_size/layout | 可缓存粒度与物理布局 | 每卡/层/组实际布局，KV精度及必要分片 | 运行时读取 | 模型与设备manifest | 无布局不猜理论KV字节 | G02/P05/P07
cache_isolation | 防止跨轮次污染 | 已验证namespace/salt/实例或受控对象清理 | 现场能力待核验；不假定单一API通用 | 版本适配器能力表 | 误清Mooncake或污染则阻断 | G05/P02
arrival_rates | 低/目标/高负载 | req/s、到达分布、种子、计划时间戳 | 具体速率待冻结 | 原生Mooncake负载曲线＋审核 | 发压器落后不得悄悄移时 | S04
request_hit_ratio | R2命中请求比例 | rho只统计R2；命中者前缀率h另记 | 按Case I列，容量/故障中的值为准备目标 | 请求分配清单＋实际查询 | 禁止R1/R2合并解释成50%业务命中 | S02
sample_profile | 采样以测试AO JSON为唯一依据 | PAIR/STEADY/CAPACITY/MIXED/FAULT/SOAK/VERSION/FUNCTION/MICRO/DOCUMENT；不同采样须不同TestID | 正式在线5轮×1200秒；冒烟每角色每轮1对×3轮；筛查1轮60秒为建议。容量/故障/长稳/微基准/工程检查按专用配置，不继承在线窗口 | AO权威JSON，N仅同值摘要 | 缺专用采样/现场速率或容差则阻塞 | R00/S06/MB01/DC01
slo_definition | 有效请求判定 | TTFT/TPOT或端到端阈值及统计总体 | 待冻结 | 项目验收目标＋审核 | 缺SLO不判有效QPS提升 | S07
working_set/watermarks | 容量压力轨迹 | 实际字节、唯一键、水位、介质及回访序列 | 待冻结 | 容量探针＋审核 | 未跨水位不算已受压 | C01～C04
background_spec | 前后台混压 | 持续迁移实际带宽/读写比例；Incast源数/突发轨迹 | 待冻结；需实际完成带宽 | 背景调度器＋探针 | 后台停流不作为低干扰证据 | Q02/Q03
bandwidth_tolerance | 背景可比容差 | 原生/增强背景实际带宽差的允许比例 | 待冻结 | 审核 | 超容差标不可比 | Q04
fault_spec | 故障与精确触发 | 对象、生命周期事件、强度、持续时长、撤销动作 | 链路超时/节点退出/租约失效；细化待审核 | 真实事件钩子＋审核 | 无钩子不能用sleep替代 | F01～F04
soak_spec | 长稳 | 持续时长、采样周期、轮转节奏、资源增长/漂移容差 | 待冻结 | 审核 | 不以20分钟普通轮次替代 | L01～L03
version_spec | 升级回滚 | 四阶段包ID、顺序、兼容矩阵、回归容差 | 待冻结 | 版本发布方案＋审核 | 缺兼容规则不执行缓存复用 | V01～V05
evidence_schema | 原始证据输出 | 按请求/阶段/rank记录，字节必须来自实际完成事件 | R1/R2/R2_REF分组，估算与实测分列 | 采集器与布局manifest | 缺字段写null及原因，不填伪0 | G04/P07/P10
acceptance_policy | 目标与适用范围 | 目标ID、基础/挑战/E3、方向、基线、聚合规则 | 读取总览G-01～G-04及E3独立承诺；不得由流水线改Case采样 | 目标表/测试配置/本次流水线对象hash | 缺冻结参数或证据不得通过 | G01/本方法统计步骤
请求/类别 | Token设计值 | 执行目的 | 比较方法 | 历史兼容限制 | 实际输出要求 | 步骤 | 审核意见
R1准备 | 1 | 只生成/保存前缀，避免长Decode干扰准备 | R1指标单列，不与不同长度R2作收益差值 | 历史实际值未确认，可能较短128，不能当事实 | 非零h实际输出1；0%不发R1 | P03
R2基础 | 128 | TTFT和外围DDR加载时延/字节，兼顾基础TPOT | 同长R2_REF；同条件原生/增强R2 | 历史估计128须核实实际输出和其分布 | 基础在线、容量、故障、版本基线实际128 | P06/S05
R2解码 | 512 | 较长Decode窗口观察TPOT/ITL P99和背景干扰 | 同条件512纯前台/原生混压，不引用128分母 | 现有历史短输出不替代512证据 | 长输出、混压、长稳、6个版本代表点实际512 | S05/Q01/L01/V05
R2_REF | 与对应R2相同 | 相同完整Prompt的冷重算收益对照 | R2_REF输入Token/hash与R2完全相同 | R1仅前缀，无法充当同长基线 | 128/512随被比较R2，不混用 | P08/P09
登记对象 | 基线状态 | 模型绑定 | 覆盖矩阵 | 原执行方法 | 已知与缺失证据 | 对新计划的用途 | 来源
现有72B/8B | 用户已说明有基线 | 三组新内部ID为HIST-MODEL-01/02/03，具体8B/72B档位及权重绑定待现场登记 | 六档前缀30/50/70/90/98/100%；长度1024/5120/10240/51200/102400 | 两请求：R1无命中前缀，R2追加至总长；关闭vLLM跨请求HBM复用，从外围DDR经Mooncake加载 | 已有TTFT/KV载入量数值和证据待绑定。历史输出仅估计128，未确认为固定值 | 不标新Case已完成；128/512新规划须按全条件复验 | 来源：用户2026-10-01两次补充
后续27B | 基线待补充 | 精确模型和运行条件待提供 | 沿用候选六前缀×五长度，待实际数据绑定 | 计划同方法复验 | 不得用8B/72B结果插值填27B | 相关Case执行状态仍未开始 | 来源：用户2026-10-01补充
规划0%点 | 已有基线未覆盖 | 作为无缓存/重算对照新增 | 0%时不发送0 Token R1，仅完整冷R2 | 与非零前缀同长、同输出、同版本对照 | 已有R1短输入不能代替完整冷R2 | 不要求缓存复用收益 | 来源：R3/R4计划及本轮建议
内部 ID | 登记用途 | 模型档位 | 实际权重绑定 | 版本/hash | 执行状态 | 对照关系 | 审核意见
HIST-MODEL-01 | 历史第1组，授权重新拟定ID | 8B或72B；按实际历史对象登记 | 待绑定现场权重 | 待绑定 | 历史有数据，证据待登记 | 不可自行猜三组的实际档位分布
HIST-MODEL-02 | 历史第2组，授权重新拟定ID | 8B或72B；按实际历史对象登记 | 待绑定现场权重 | 待绑定 | 历史有数据，证据待登记 | 与01/03分别保留完整配置身份
HIST-MODEL-03 | 历史第3组，授权重新拟定ID | 8B或72B；按实际历史对象登记 | 待绑定现场权重 | 待绑定 | 历史有数据，证据待登记 | 不同模型版本不因同档位合并
PLAN-QWEN-8B | 新计划8B执行标签 | 8B | 现场权重manifest绑定 | 运行前冻结 | 未开始 | 可绑定匹配的HIST组，需全条件复验
PLAN-QWEN-27B | 后续27B执行标签 | 27B | 现场权重manifest绑定 | 运行前冻结 | 用户说明基线后续补 | 不能用其他档位插值代替
PLAN-QWEN-72B | 新计划72B执行标签 | 72B | 现场权重manifest绑定 | 运行前冻结 | 未开始 | 可绑定匹配的HIST组，需全条件复验
类别 | 字段名 | 类型 | 校验规则 | 输出文件 | 必要性 | 依赖步骤 | 审核意见
身份 | case_id/run_id/pair_id/phase/round_id | 字符串；phase取R1_SETUP/R2_MEASURE/R2_REF/FAULT/VERSION等 | 每次独立运行唯一，路径/版本/阶段均可追溯 | manifest.json / requests.jsonl | 必须 | G01/P10
输入 | input_token_ids_hash/input_tokens/output_tokens | 哈希＋整数；实际输入/输出 | R1/R2前缀相等，R2_REF与R2完整输入哈希相等 | workload.json / requests.jsonl | 必须 | P01/P03/P06/P08
缓存 | nominal_prefix_tokens/cacheable_prefix_tokens/external_hit_tokens/local_reuse_tokens | 整数；名义、可缓存、实际命中和本地复用分开 | MC_ONLY运行本地跨请求复用=0；允许块粒度造成差异 | requests.jsonl / cache_events.jsonl | 必须 | G03/P05/P06
字节 | get_completed_bytes/put_completed_bytes/wire_retry_bytes/expected_layout_bytes | 整数或null；实测与布局推导分列 | 按request_id/rank_id和物理完成事件归属，不双计发送/接收 | bytes.json / transfer_events.jsonl | 性能字节结论必须 | P07
时间 | scheduled/send/first_token/end/ready/load_start/load_end | 整数时间戳＋时钟域 | 首Token是实际生成Token；跨机事件保留校准方式 | events.jsonl | 相关指标必须 | G04/P04/P06
统计 | population_size/valid_count/failure_count/timeout_count/censored_count | 整数＋窗口时长 | R1/R2/R2_REF不混总体；失败不静默剔除 | metrics.json | 必须 | S06/S07
状态 | status/reason/actual_path/evidence_level | 字符串；状态含OK/BLOCKED_CONFIG/UNSUPPORTED/INVALID_WORKLOAD/INVALID_PATH/INVALID_EVIDENCE/SETUP_TIMEOUT | 真实故障失败另记录预期与实得；模拟结果仅DEMO | requests.jsonl / failures.json | 必须 | 全部步骤
关联身份与验收依据 | ac_id/pipeline_id/test_id/legacy_case_id/method_id/method_revision/run_id/config_hash/build_hash/goal_manifest_hash/acceptance_policy_id/review_scope | 字符串/哈希 | 运行清单解析完整五页关联；配置、目标、验收策略和本次交付对象一致 | run_manifest.json | 每次执行必需 | R00/G01/MF01/MB01/DC01
对象 | 当前角色 | 现有能力 | 后续Agent需补齐 | 结论边界 | 检查依据 | 步骤绑定 | 审核意见
make_workload.py | 现有PVT-00生成器 | 已有R1前缀＋R2前缀/后缀构造，max_tokens当前1/32 | 可借鉴schema与种子；补精确Tokenizer、0%/100%分支、每对隔离、实际块粒度及128/512输出 | 不能直接当本次批量框架已实现 | 已检查源码，2026-10-01 | P01/S03/S05
traffic_generator.py | 现有PVT-00发送器 | 已有端点/版本/路径元数据及ready URL/file等待、外部重算基线入口 | 需核查首有效Token解析，补精确键/分片Ready、R1/R2独立指标与实际加载字节、批量开放环和缓存状态断言 | HTTP OK/文件存在不自动证明本pair语义Ready；当前首非空SSE行不能保证生成Token | 已检查源码，2026-10-01 | G04/P04/P07/S04
后续Agent任务 | 拟新增版本适配与采集 | 本页字段/状态/接口动作是设计契约 | 先实现环境/Token/缓存/注入/采集适配器，再探针小跑，再稳态/容量/故障批量；逐阶段验证真实路径 | 本轮只修订测试计划，未部署或执行benchmark | 设计建议，待XLSX审核 | G01～V05
用户2026-10-01补充：已有72B/8B三组基线无原ID，授权重拟ID；1K=1024已确认。历史输出较短，估计128但未确认；主要观测Mooncake从外围DDR加载KV的时延与TTFT。未提供性能数值，不登记为实测达标。
项目来源：Benchmark公共契约与证据分级规范.md；01_PVT-00_业务流量Saved-Prefill收益上限评估实施方案设计.md第3.1～3.3节；PVT-03/05/07方案。
官方约束：https://docs.vllm.ai/en/latest/design/prefix_caching/ （前缀按Token/块处理，文档说明仅缓存完整块；冻结版本规则须实测确认）。
官方连接器参考：https://docs.vllm.ai/en/stable/features/mooncake_store_connector_usage/ （外部存储读写、隔离/哈希与连接器设置；不能把当前文档参数假定为现场已支持）。
现有代码参考：原型验证代码/PVT-00/make_workload.py 与 traffic_generator.py。可复用的流程和必须补齐的采集/校验已列出，未修改源码。
编号子步骤执行清单：65个父步骤展开为268个动作。B列筛选父步骤，按A列编号顺序执行；不新增测试ID，也不改变570条配置。
子步骤 ID | 父步骤 ID | 执行前输入、分支与方法 | 逐步执行动作（一次一个） | 完成判据 | 本动作必须保存证据 | 失败处理 | 成功后下一步/循环
G01.01 | G01 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试A/O、AM/AO/AP、公共参数、流水线W构建hash及目标快照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 根据test_id读取测试行；解析输入、输出、AO采样及AP对照JSON，展开公共参数引用。 | 解析后有完整固定配置 | resolved_config.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺参数标BLOCKED_CONFIG，保留原因；不产出性能结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G01.02
G01.02 | G01 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试A/O、AM/AO/AP、公共参数、流水线W构建hash及目标快照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 逐项核对模型、输出、随机种子、超时及本方法必需的SLO/专用容差。 | 必需参数无待冻结值 | required_fields_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺参数标BLOCKED_CONFIG，保留原因；不产出性能结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G01.03
G01.03 | G01 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试A/O、AM/AO/AP、公共参数、流水线W构建hash及目标快照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 创建本测试任务根run_id，登记角色/轮次计划；R01或本方法角色控制再分配唯一子run_id。 | 根/子运行身份可反查 | root_run_id/role_plan/method_revision | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺参数标BLOCKED_CONFIG，保留原因；不产出性能结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G01.04
G01.04 | G01 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试A/O、AM/AO/AP、公共参数、流水线W构建hash及目标快照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存配置、环境、目标及验收策略hash；写入运行清单后才进入环境预检。 | 清单完整，不覆盖旧运行 | run_manifest.json/goal_manifest_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺参数标BLOCKED_CONFIG，保留原因；不产出性能结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
G02.01 | G02 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试E/F/G/AG模型标签、现场权重/布局/版本/拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取实际权重revision及模型、Tokenizer、模板、适配器hash，不根据模型档位推定。 | 身份可定位 | model_identity.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持长度标UNSUPPORTED；无布局则字节理论估算与实际值分列。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G02.02
G02.02 | G02 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试E/F/G/AG模型标签、现场权重/布局/版本/拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 记录引擎、连接器、存储、驱动版本及TP/PP、精度、设备和节点拓扑。 | 运行环境与配置一致 | environment.json/topology | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持长度标UNSUPPORTED；无布局则字节理论估算与实际值分列。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G02.03
G02.03 | G02 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试E/F/G/AG模型标签、现场权重/布局/版本/拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 查询最大上下文，验证完整输入加实际输出长度；不支持则停止本测试。 | 长度在支持范围内 | context_limit/length_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持长度标UNSUPPORTED；无布局则字节理论估算与实际值分列。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G02.04
G02.04 | G02 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：测试E/F/G/AG模型标签、现场权重/布局/版本/拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取实际块大小、各rank/层布局及分片；保存布局快照和启动日志。 | 布局与必要分片可核对 | model_layout.json/startup_log | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持长度标UNSUPPORTED；无布局则字节理论估算与实际值分列。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
G03.01 | G03 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：Case缓存路径、AP角色、实际配置及本地/外部探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 使用现场已验证的配置方式关闭跨请求本地显存复用，保存生效后的配置。 | 配置确实生效 | effective_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有配置文本而无探针不通过；本地历史复用、未声明路径或无决策证据标INVALID_PATH；配置要求的读取/决策能力缺失标BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G03.02
G03.02 | G03 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：Case缓存路径、AP角色、实际配置及本地/外部探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 用独立试验请求检查本地历史命中计数；不能仅凭启动参数判定关闭。 | local_reuse_tokens=0 | reuse_probe_events | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有配置文本而无探针不通过；本地历史复用、未声明路径或无决策证据标INVALID_PATH；配置要求的读取/决策能力缺失标BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G03.03
G03.03 | G03 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：Case缓存路径、AP角色、实际配置及本地/外部探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按角色检查MC_ONLY外部加载、AUTO决策或冷REF重算能力；不混合路径总体。 | 角色所需路径可观测 | path_capabilities/role | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有配置文本而无探针不通过；本地历史复用、未声明路径或无决策证据标INVALID_PATH；配置要求的读取/决策能力缺失标BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G03.04
G03.04 | G03 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：Case缓存路径、AP角色、实际配置及本地/外部探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对加载完成事件，或AUTO合法重算的决策及计算事件；记录真实路径。 | 重算允许加载0，证据不可缺 | actual_path/decision_reason/completion_events | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有配置文本而无探针不通过；本地历史复用、未声明路径或无决策证据标INVALID_PATH；配置要求的读取/决策能力缺失标BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
G04.01 | G04 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：冻结时间域/误差、客户端流式协议、各rank事件探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 初始化客户端单调时钟；为跨节点事件采集并保存时钟校准及误差。 | 时间域明确 | clock_calibration | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：首Token或相关事件缺失标INVALID_EVIDENCE，不填0时延。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G04.02
G04.02 | G04 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：冻结时间域/误差、客户端流式协议、各rank事件探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 建立request_id贯通客户端、查询、调度、传输和设备事件的关联。 | 事件可关联到请求/rank | request_id/rank_id/event_links | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：首Token或相关事件缺失标INVALID_EVIDENCE，不填0时延。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G04.03
G04.03 | G04 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：冻结时间域/误差、客户端流式协议、各rank事件探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 配置流式解析器，仅将首个有效生成Token记为首Token；忽略空帧、角色帧及结束帧。 | 首Token规则可复核 | first_token_parser_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：首Token或相关事件缺失标INVALID_EVIDENCE，不填0时延。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G04.04
G04.04 | G04 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：冻结时间域/误差、客户端流式协议、各rank事件探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 执行独立探针检查计划到达、发送、首Token、结束及加载事件完整；探针不计正式总体。 | 采集链完整 | probe_events/collector_ready | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：首Token或相关事件缺失标INVALID_EVIDENCE，不填0时延。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
G05.01 | G05 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：已验证隔离/Ready/取消/清理接口及保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 选择现场支持的namespace、salt、独立实例或受控对象清理方式；限定本run作用域。 | 隔离范围明确 | isolation_plan | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法证明隔离或语义就绪则BLOCKED_CAPABILITY。禁止全局清空其他任务缓存。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G05.02
G05.02 | G05 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：已验证隔离/Ready/取消/清理接口及保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 在独立探针对象上验证本地重置是否误删外部缓存；不触碰后续保留工作集。 | 隔离无连带误删 | isolation_probe/retain_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法证明隔离或语义就绪则BLOCKED_CAPABILITY。禁止全局清空其他任务缓存。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G05.03
G05.03 | G05 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：已验证隔离/Ready/取消/清理接口及保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 验证精确键、语义版本、租约和全部分片Ready查询；不能用健康接口替代。 | 语义Ready可观测 | adapter_capabilities/ready_probe | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法证明隔离或语义就绪则BLOCKED_CAPABILITY。禁止全局清空其他任务缓存。 禁止跳过后宣称完整通过。 | G05.04
G05.04 | G05 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：已验证隔离/Ready/取消/清理接口及保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 验证有界等待、取消和清理；登记能力缺口，缺必需能力就阻塞。 | 超时与清理可执行 | cleanup_plan/capability_result | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法证明隔离或语义就绪则BLOCKED_CAPABILITY。禁止全局清空其他任务缓存。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P01.01 | P01 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Case F完整L、G/AC输出、H前缀h、冻结模板与Tokenizer。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取L、h和输出配置，按冻结模板及Tokenizer构造完整R2 Token序列P。 | 服务端最终输入长度=L | prompt_tokens/prompt_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：字符长度或模板追加破坏前缀则INVALID_WORKLOAD，重新构造并核验。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P01.02
P01.02 | P01 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Case F完整L、G/AC输出、H前缀h、冻结模板与Tokenizer。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 计算n=floor(L×h)，取P前n个Token作为R1；保存剩余后缀，不拼入R1生成文本。 | R1是R2严格Token前缀 | n/suffix_tokens | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：字符长度或模板追加破坏前缀则INVALID_WORKLOAD，重新构造并核验。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P01.03
P01.03 | P01 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Case F完整L、G/AC输出、H前缀h、冻结模板与Tokenizer。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 通过现场服务端Token计数或已验证等价方式复核BOS和模板影响。 | 最终Token与计划一致 | server_token_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：字符长度或模板追加破坏前缀则INVALID_WORKLOAD，重新构造并核验。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P01.04
P01.04 | P01 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Case F完整L、G/AC输出、H前缀h、冻结模板与Tokenizer。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 0%点标记跳过R1/Ready；100%点标记追加0；保存完整请求构造记录。 | 边界分支明确 | workload.json/skip_flags | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：字符长度或模板追加破坏前缀则INVALID_WORKLOAD，重新构造并核验。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P02.01 | P02 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：新pair/namespace、精确键查询接口、R06保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 创建新的pair_id及隔离域，核对R06保留清单，禁止全局清缓存。 | 新对象与保留对象不重叠 | pair_id/namespace | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1发生意外命中则记录INVALID_CACHE_STATE，清理后新run_id重试。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P02.02
P02.02 | P02 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：新pair/namespace、精确键查询接口、R06保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 查询新前缀的本地及外部键状态；本步骤仅适用于需要冷准备的新对象。 | 准备前双侧无命中 | pre_lookup_events | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1发生意外命中则记录INVALID_CACHE_STATE，清理后新run_id重试。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P02.03
P02.03 | P02 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：新pair/namespace、精确键查询接口、R06保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 发现意外命中则保留污染证据，结束无效运行；按配置重新分配新运行身份。 | 不悄悄沿用命中对象 | invalid_cache_state | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1发生意外命中则记录INVALID_CACHE_STATE，清理后新run_id重试。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P02.04
P02.04 | P02 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：新pair/namespace、精确键查询接口、R06保留清单。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存初始对象清单及资源快照后允许发送R1；版本兼容回访不调用本步骤重置旧键。 | 初态可追溯 | initial_object_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1发生意外命中则记录INVALID_CACHE_STATE，清理后新run_id重试。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P03.01 | P03 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：P01/P02结果、hit_assignment、R1输出/超时及保存接口。条件：仅h>0且预定hit；否则整体跳过P03/P04。 | 检查h>0且hit_assignment=hit；否则记录跳过原因并转到完整冷R2分支。 | 零前缀/miss不发送空R1 | branch/skip_reason | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：输出提前结束、请求失败或意外命中均留档；不把失败准备阶段算成有效R2。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 非hit/零前缀：跳过P03/P04，转父流程P05/P06；有效hit：P03.02。
P03.02 | P03 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：P01/P02结果、hit_assignment、R1输出/超时及保存接口。条件：仅h>0且预定hit；否则整体跳过P03/P04。 | 发送n Token的冷R1，使用本测试固定R1输出控制；新方案要求实际输出1。 | R1已发送且身份正确 | R1_send/request_id | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：输出提前结束、请求失败或意外命中均留档；不把失败准备阶段算成有效R2。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P03.03
P03.03 | P03 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：P01/P02结果、hit_assignment、R1输出/超时及保存接口。条件：仅h>0且预定hit；否则整体跳过P03/P04。 | 等待R1完成或冻结超时，记录输入/输出、首Token、GET/PUT及保存事件。 | 全部结果均保留 | R1_events/output_count | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：输出提前结束、请求失败或意外命中均留档；不把失败准备阶段算成有效R2。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P03.04
P03.04 | P03 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：P01/P02结果、hit_assignment、R1输出/超时及保存接口。条件：仅h>0且预定hit；否则整体跳过P03/P04。 | 核对双侧命中0、实际输出和请求成功；失败准备不进入正常命中R2采样。 | 冷准备合格 | R1_validation/setup_status | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：输出提前结束、请求失败或意外命中均留档；不把失败准备阶段算成有效R2。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P04.01 | P04 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：R1成功结果、精确键/必要rank、ready_timeout。条件：仅成功R1命中组；零前缀/miss跳过。 | 仅对成功R1提取精确键、Token区间、语义身份和全部必需rank/分片。 | 检查对象完整 | expected_ready_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：超时标SETUP_TIMEOUT。保存写入与查询日志，不继续把R2当正常命中样本。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P04.02
P04.02 | P04 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：R1成功结果、精确键/必要rank、ready_timeout。条件：仅成功R1命中组；零前缀/miss跳过。 | 按冻结等待策略查询写入完成与发布状态，逐键检查就绪和有效租约。 | 不以sleep猜Ready | store_commit/ready_events | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：超时标SETUP_TIMEOUT。保存写入与查询日志，不继续把R2当正常命中样本。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P04.03
P04.03 | P04 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：R1成功结果、精确键/必要rank、ready_timeout。条件：仅成功R1命中组；零前缀/miss跳过。 | 全部必要对象Ready后保存时间与可用区间；缺一分片不得提前进入R2。 | 全分片语义Ready | ready_ns/ready_tokens | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：超时标SETUP_TIMEOUT。保存写入与查询日志，不继续把R2当正常命中样本。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P04.04
P04.04 | P04 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：R1成功结果、精确键/必要rank、ready_timeout。条件：仅成功R1命中组；零前缀/miss跳过。 | 达到ready_timeout则保存缺失对象和日志，记SETUP_TIMEOUT并走清理。 | 超时不当正常样本 | missing_ready_keys/setup_timeout | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：超时标SETUP_TIMEOUT。保存写入与查询日志，不继续把R2当正常命中样本。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P05.01 | P05 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Ready清单、真实块大小/布局、语义/租约及路径策略。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取实际块大小及前缀对象清单，分开计算名义、可缓存及当前可用Token区间。 | 范围来自真实块规则 | nominal/cacheable/available_tokens | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法定位加载区间或把R1生成Token计入命中则INVALID_EVIDENCE。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P05.02
P05.02 | P05 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Ready清单、真实块大小/布局、语义/租约及路径策略。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 逐对象核对模型、模板、版本、Ready和租约；无资格的区间不能作为合法命中。 | 可用范围合法 | eligibility_results | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法定位加载区间或把R1生成Token计入命中则INVALID_EVIDENCE。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P05.03
P05.03 | P05 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Ready清单、真实块大小/布局、语义/租约及路径策略。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 记录尾块及100%点必要尾Token重算；R1生成Token不算R2输入命中。 | 尾块差异明确 | tail_block_reason | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法定位加载区间或把R1生成Token计入命中则INVALID_EVIDENCE。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P05.04
P05.04 | P05 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：Ready清单、真实块大小/布局、语义/租约及路径策略。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 将可用范围写入请求上下文；实际加载范围待P06/P07完成后填写，AUTO不强制等于可用量。 | 可用与实际量分列 | prefix_range_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无法定位加载区间或把R1生成Token计入命中则INVALID_EVIDENCE。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P06.01 | P06 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：完整R2、当前角色、输出/超时、合法缓存范围、可选事件钩子。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 构造完整R2，绑定pair_id、角色、输出、超时和已安装事件钩子；复核输入hash。 | 与P01完整P一致 | R2_request/config_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：本地历史命中、加载路径缺完成凭证、AUTO缺决策/计算证据或路径不符标INVALID_PATH。合法重算外部字节0不算失败；故障类按冻结预期另判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P06.02
P06.02 | P06 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：完整R2、当前角色、输出/超时、合法缓存范围、可选事件钩子。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 发送R2并采集Token、路径决策和传输事件；等待请求终态或冻结超时。 | 请求可关联且有终态 | R2_events/finish_reason | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：本地历史命中、加载路径缺完成凭证、AUTO缺决策/计算证据或路径不符标INVALID_PATH。合法重算外部字节0不算失败；故障类按冻结预期另判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P06.03
P06.03 | P06 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：完整R2、当前角色、输出/超时、合法缓存范围、可选事件钩子。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | MC_ONLY命中样本核对真实外部完成；AUTO重算核对决策与计算，不要求GET非零。 | 路径及完成凭证匹配 | actual_path/completed_bytes | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：本地历史命中、加载路径缺完成凭证、AUTO缺决策/计算证据或路径不符标INVALID_PATH。合法重算外部字节0不算失败；故障类按冻结预期另判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P06.04
P06.04 | P06 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：完整R2、当前角色、输出/超时、合法缓存范围、可选事件钩子。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 故障/版本不兼容样本按精确预期拒绝、回退或失败状态检查；不强制健康加载断言。 | 预期状态与实际相符 | expected_actual_state | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：本地历史命中、加载路径缺完成凭证、AUTO缺决策/计算证据或路径不符标INVALID_PATH。合法重算外部字节0不算失败；故障类按冻结预期另判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P06.05
P06.05 | P06 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：完整R2、当前角色、输出/超时、合法缓存范围、可选事件钩子。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对实际输出及错误；未完成、超时和失败全部保留，不转写为成功测量。 | 数据无选择性删除 | request_validation/errors | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：本地历史命中、加载路径缺完成凭证、AUTO缺决策/计算证据或路径不符标INVALID_PATH。合法重算外部字节0不算失败；故障类按冻结预期另判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P07.01 | P07 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：本请求/rank完成计数、PUT/重试事件及实际布局。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 以request_id及rank定位GET、PUT、设备完成及网络重试事件。 | 事件属于本次请求 | transfer_event_links | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺实际字节探针则该字段null及原因，不能用h×模型大小或请求字节替代。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P07.02
P07.02 | P07 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：本请求/rank完成计数、PUT/重试事件及实际布局。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 从已冻结的接收/设备完成探针取GET字节；同一传输不再加发送端计数。 | 没有重复计量 | get_completed_bytes/rank_bytes | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺实际字节探针则该字段null及原因，不能用h×模型大小或请求字节替代。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P07.03
P07.03 | P07 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：本请求/rank完成计数、PUT/重试事件及实际布局。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 分别保存PUT、重试网络量、各rank量与集群汇总；AUTO重算的实测GET可为0。 | 指标定义独立 | put_bytes/wire_retry_bytes | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺实际字节探针则该字段null及原因，不能用h×模型大小或请求字节替代。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P07.04
P07.04 | P07 | 方法：M01/M02/M04/M05。输入：本请求/rank完成计数、PUT/重试事件及实际布局。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按实际布局另算预期字节并标为派生值；缺探针时字段为null加原因，不能补估算。 | 实测与推导分列 | expected_layout_bytes/invalid_reason | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺实际字节探针则该字段null及原因，不能用h×模型大小或请求字节替代。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P08.01 | P08 | 方法：M01。输入：AP冷参照要求、原完整Prompt、输出及独立REF域。条件：仅Case明示需要同长冷REF。 | 只有Case要求冷重算参照时执行；创建独立REF隔离域并保护受压/旧版本工作集。 | 不破坏主测状态 | REF_namespace/retain_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1仅n Token，不能作为L Token的重算基线；缺R2_REF时仅报告R1/R2观测，不下复用净收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P08.02
P08.02 | P08 | 方法：M01。输入：AP冷参照要求、原完整Prompt、输出及独立REF域。条件：仅Case明示需要同长冷REF。 | 使用与R2完全相同的Prompt和实际输出要求，禁用该角色历史复用。 | 同输入/同输出，冷路径 | REF_request_hash/path_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1仅n Token，不能作为L Token的重算基线；缺R2_REF时仅报告R1/R2观测，不下复用净收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P08.03
P08.03 | P08 | 方法：M01。输入：AP冷参照要求、原完整Prompt、输出及独立REF域。条件：仅Case明示需要同长冷REF。 | 独立采样REF，记录实际重算、Token时序、错误及输出，不混入R2吞吐总体。 | REF总体独立 | REF_events/REF_summary | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1仅n Token，不能作为L Token的重算基线；缺R2_REF时仅报告R1/R2观测，不下复用净收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P08.04
P08.04 | P08 | 方法：M01。输入：AP冷参照要求、原完整Prompt、输出及独立REF域。条件：仅Case明示需要同长冷REF。 | 核对输出及同条件可比性，保存分母与差异；不同长度R1不能充当REF。 | 参照有效 | comparison_eligibility | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：R1仅n Token，不能作为L Token的重算基线；缺R2_REF时仅报告R1/R2观测，不下复用净收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P09.01 | P09 | 方法：M01。输入：本对所有相位事件及可选同长REF。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取本对R1、Ready、R2及可选REF原始事件，按相位分类。 | 相位无串用 | pair_phase_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：禁止TTFT(R1)−TTFT(R2)作为净收益，禁止合并准备阶段制造QPS或命中率。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P09.02
P09.02 | P09 | 方法：M01。输入：本对所有相位事件及可选同长REF。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 计算R2首Token、实际输出时序和物理加载量；单对只产点值及正确性。 | 指标源于原始事件 | pair_metrics.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：禁止TTFT(R1)−TTFT(R2)作为净收益，禁止合并准备阶段制造QPS或命中率。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P09.03
P09.03 | P09 | 方法：M01。输入：本对所有相位事件及可选同长REF。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 若有同长REF则计算复用/重算差值，记录基线身份；无参照则不算收益。 | 分母可追溯 | reference_run_id/pair_delta | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：禁止TTFT(R1)−TTFT(R2)作为净收益，禁止合并准备阶段制造QPS或命中率。 禁止跳过后宣称完整通过。 | P09.04
P09.04 | P09 | 方法：M01。输入：本对所有相位事件及可选同长REF。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存输入/输出hash、异常及判定，交给本方法汇总；不从少量请求推断P99/QPS。 | 结论范围受限 | pair_summary/status | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：禁止TTFT(R1)−TTFT(R2)作为净收益，禁止合并准备阶段制造QPS或命中率。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
P10.01 | P10 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：本run对象/句柄/钩子/后台、保留清单、清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 在方法指定结束点或异常finally进入清理；先保存事件、失败现场和对象清单。 | 证据已持久化 | pre_cleanup_manifest | 清理超时或残留引用隔离运行实例，不静默重跑覆盖旧run_id。 | P10.02
P10.02 | P10 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：本run对象/句柄/钩子/后台、保留清单、清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 仅撤销本run尚未关闭的钩子/后台并等待确认；已关闭只复核，撤销失败隔离实例。 | 无残留注入/后台 | cancel_ack/hook_state | 清理超时或残留引用隔离运行实例，不静默重跑覆盖旧run_id。 | P10.03
P10.03 | P10 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：本run对象/句柄/钩子/后台、保留清单、清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 只释放本run应清理对象、句柄、映射和租约；按阶段保留清单排除仍需对象。 | 清理作用域正确 | released_objects/retain_manifest | 清理超时或残留引用隔离运行实例，不静默重跑覆盖旧run_id。 | P10.04
P10.04 | P10 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：本run对象/句柄/钩子/后台、保留清单、清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按冻结超时等待引用及队列归零，采集清理后资源快照并记录失败。 | 资源可核对 | post_cleanup_resources/queue_depth | 清理超时或残留引用隔离运行实例，不静默重跑覆盖旧run_id。 | P10.05
P10.05 | P10 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06。输入：本run对象/句柄/钩子/后台、保留清单、清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 关闭采集器并结束本run；长稳转L04做清理后复核，其他流程返回其方法收尾。 | 清理结果明确 | cleanup_log/run_close | 清理超时或残留引用隔离运行实例，不静默重跑覆盖旧run_id。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
S01.01 | S01 | 方法：M01。输入：AO执行方式及固定采样；不同TestID不互改参数。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取AO中的执行方式、轮数和窗口，不按流水线标签改变采样。 | 配置是唯一来源 | sample_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有两个请求的已有基线可做点值对照，不视为稳定负载证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S01.02
S01.02 | S01 | 方法：M01。输入：AO执行方式及固定采样；不同TestID不互改参数。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | PAIR选择请求对流程；STEADY选择请求池与固定到达流程，登记分支。 | 只执行一个采样分支 | mode/branch | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有两个请求的已有基线可做点值对照，不视为稳定负载证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S01.03
S01.03 | S01 | 方法：M01。输入：AO执行方式及固定采样；不同TestID不互改参数。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对输出、暖机及结束策略；缺本方式必需项则阻塞。 | 采样条件完整 | sample_preflight | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有两个请求的已有基线可做点值对照，不视为稳定负载证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S01.04
S01.04 | S01 | 方法：M01。输入：AO执行方式及固定采样；不同TestID不互改参数。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存采样定义与方法修订，探针/短跑/正式结果按TestID分别归档。 | 结果不可跨配置替代 | sample_profile_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：只有两个请求的已有基线可做点值对照，不视为稳定负载证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
S02.01 | S02 | 方法：M01/M03。输入：Case H/I、冻结种子、正式R2请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取Case前缀h、请求可用缓存比例rho和种子，明确测量R2总请求池。 | h/rho来自本Case | hit_assignment_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：比例偏差或跨worker污染超冻结容差标INVALID_WORKLOAD，保留原数据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S02.02
S02.02 | S02 | 方法：M01/M03。输入：Case H/I、冻结种子、正式R2请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 用固定种子分配hit/miss及计划请求身份；命中组使用该h，不固定70%。 | 请求分组可重现 | hit_assignment.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：比例偏差或跨worker污染超冻结容差标INVALID_WORKLOAD，保留原数据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S02.03
S02.03 | S02 | 方法：M01/M03。输入：Case H/I、冻结种子、正式R2请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 为miss分配未写入的独立前缀域；h=0全冷，禁止用重复完整Prompt污染miss。 | miss域隔离 | miss_key_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：比例偏差或跨worker污染超冻结容差标INVALID_WORKLOAD，保留原数据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S02.04
S02.04 | S02 | 方法：M01/M03。输入：Case H/I、冻结种子、正式R2请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对分组比例及尾块规则；AUTO可用比例与实际加载选择分列。 | 偏差在冻结容差内 | planned_available_ratio/actual_path_ratio | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：比例偏差或跨worker污染超冻结容差标INVALID_WORKLOAD，保留原数据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
S03.01 | S03 | 方法：M01/M03。输入：请求池、对象来源新/保留/miss、必要Ready、独立暖机计划。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 逐个遍历请求池。新对象调用P01～P05冷生产；保留分支只查原对象身份/Ready/资格，不调用P02/P03；miss只构造输入。 | 新/保留/冷miss分支明确 | pool_prepare_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：池耗尽不得无记录循环同一P；提前结束并记录缺失样本或按冻结方案重新准备。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S03.02
S03.02 | S03 | 方法：M01/M03。输入：请求池、对象来源新/保留/miss、必要Ready、独立暖机计划。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 相同池内每个完整R2使用独立计划身份/后缀；不靠无限重复完整Prompt维持负载。 | 无意外全命中污染 | request_pool_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：池耗尽不得无记录循环同一P；提前结束并记录缺失样本或按冻结方案重新准备。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S03.03
S03.03 | S03 | 方法：M01/M03。输入：请求池、对象来源新/保留/miss、必要Ready、独立暖机计划。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查Ready及隔离，保存新/旧身份。保留分支绑定未测R2；版本对照仍用固定Token输入，只隔离已测后缀而保护前缀。 | 不改变对照Prompt/旧前缀 | pool_ready_snapshot/retained_keys | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：池耗尽不得无记录循环同一P；提前结束并记录缺失样本或按冻结方案重新准备。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S03.04
S03.04 | S03 | 方法：M01/M03。输入：请求池、对象来源新/保留/miss、必要Ready、独立暖机计划。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 预热按Case使用独立标记池/总体，结束后核对正式池未改变目标状态。 | 暖机不入正式总体 | warmup_events/pool_validation | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：池耗尽不得无记录循环同一P；提前结束并记录缺失样本或按冻结方案重新准备。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
S04.01 | S04 | 方法：M01/M03。输入：AO速率/分布/种子/窗口/结束规则、请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取到达速率、分布、种子及窗口，生成每个R2的计划到达时间。 | 到达轨迹固定 | arrival_schedule.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Ready晚或发压器落后不能悄悄推迟请求；标负载违约并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S04.02
S04.02 | S04 | 方法：M01/M03。输入：AO速率/分布/种子/窗口/结束规则、请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 注册异步发压任务并保持暂停，登记发送器容量和迟到记录能力。 | 任务可控且未开始正式发压 | sender_task_id/start_barrier | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Ready晚或发压器落后不能悄悄推迟请求；标负载违约并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S04.03
S04.03 | S04 | 方法：M01/M03。输入：AO速率/分布/种子/窗口/结束规则、请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 把计划表与句柄交R02；由R02就绪采集后释放屏障，仅发送一次正式轨迹。 | 发压与采集协调 | schedule_hash/collector_barrier | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Ready晚或发压器落后不能悄悄推迟请求；标负载违约并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S04.04
S04.04 | S04 | 方法：M01/M03。输入：AO速率/分布/种子/窗口/结束规则、请求池。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 准备到期停止新发、排空/超时和取消操作；不因服务变慢改为闭环补发。 | 结束与过载规则固定 | window_end_policy | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Ready晚或发压器落后不能悄悄推迟请求；标负载违约并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
S05.01 | S05 | 方法：M01/M03。输入：Case G实际输出规则、所有请求Token/终态。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 逐请求读取实际输出Token数、finish_reason和生成时间戳。 | 可核对真实输出 | output_token_count/token_timestamps | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达实际输出长度则单独标记；不按目标128/512伪造分母。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S05.02
S05.02 | S05 | 方法：M01/M03。输入：Case G实际输出规则、所有请求Token/终态。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 对照Case固定输出规则，单列提前EOS、取消、失败和未完成。 | 不把max_tokens当实际数量 | output_compliance/errors | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达实际输出长度则单独标记；不按目标128/512伪造分母。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S05.03
S05.03 | S05 | 方法：M01/M03。输入：Case G实际输出规则、所有请求Token/终态。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 使用实际输出间隔计算TPOT/ITL，记录首Token是否排除的冻结规则。 | 分母来自实际Token | TPOT/ITL_population | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达实际输出长度则单独标记；不按目标128/512伪造分母。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S05.04
S05.04 | S05 | 方法：M01/M03。输入：Case G实际输出规则、所有请求Token/终态。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查各对照输出分布可比；违约样本及计数全部留存供S07判定。 | 对照输出一致或标不可比 | output_distribution_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达实际输出长度则单独标记；不按目标128/512伪造分母。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
S06.01 | S06 | 方法：M01/M03。输入：AO轮数/窗口/暖机及AP角色；本步只计划循环。条件：开始时只建立控制计划；结束时核对实际完成量。 | 读取固定轮数、暖机、窗口和种子，列出轮次及各角色顺序。 | 次数与Case一致 | round_plan.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不足样本仅报告已得数据及缺口；不得以单对请求估计可信P99。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S06.02
S06.02 | S06 | 方法：M01/M03。输入：AO轮数/窗口/暖机及AP角色；本步只计划循环。条件：开始时只建立控制计划；结束时核对实际完成量。 | 按冻结顺序交错对照角色；每轮新run_id，状态恢复范围按方法规定。 | 角色/轮次身份独立 | role_order/run_ids | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不足样本仅报告已得数据及缺口；不得以单对请求估计可信P99。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S06.03
S06.03 | S06 | 方法：M01/M03。输入：AO轮数/窗口/暖机及AP角色；本步只计划循环。条件：开始时只建立控制计划；结束时核对实际完成量。 | 生成每轮准备、采样及收尾的控制计划；本步不实际运行整轮，由后续方法流程执行。 | 没有重复整轮采样 | round_control_plan | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不足样本仅报告已得数据及缺口；不得以单对请求估计可信P99。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S06.04
S06.04 | S06 | 方法：M01/M03。输入：AO轮数/窗口/暖机及AP角色；本步只计划循环。条件：开始时只建立控制计划；结束时核对实际完成量。 | 保存计划轮数/角色及结束核对规则；实际完成数由S07/方法收尾对账，不在执行前检查完成。 | 规则明确，不提前判完成 | expected_rounds/finish_check_rule | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不足样本仅报告已得数据及缺口；不得以单对请求估计可信P99。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
S07.01 | S07 | 方法：M01/M03。输入：全部计划R2及终态、SLO/总体/删失/聚合规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 汇总本轮全部计划R2，区分完成、失败、超时、迟到及窗口后在途。 | 总体计数闭合 | population_counts | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能只筛成功请求后宣称整体P99或达标率；缺SLO不产出有效QPS准出结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S07.02
S07.02 | S07 | 方法：M01/M03。输入：全部计划R2及终态、SLO/总体/删失/聚合规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按冻结总体/删失规则计算时延分布及置信区间；失败不能悄悄过滤。 | 统计口径有快照 | latency_distribution/CI | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能只筛成功请求后宣称整体P99或达标率；缺SLO不产出有效QPS准出结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S07.03
S07.03 | S07 | 方法：M01/M03。输入：全部计划R2及终态、SLO/总体/删失/聚合规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取SLO，计算窗口内满足要求的有效请求数和有效QPS；缺SLO不得判有效QPS。 | 分子分母及窗口明确 | SLO_definition/effective_qps | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能只筛成功请求后宣称整体P99或达标率；缺SLO不产出有效QPS准出结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | S07.04
S07.04 | S07 | 方法：M01/M03。输入：全部计划R2及终态、SLO/总体/删失/聚合规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 输出各角色/轮原始统计和可比性；收益只在对照齐全且配置一致时计算。 | 不跨版本/输出对账 | round_summary/comparison_status | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能只筛成功请求后宣称整体P99或达标率；缺SLO不产出有效QPS准出结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
C01.01 | C01 | 方法：M02。输入：容量/介质/水位/工作集及独立充足参照域。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取容量上限、水位、工作集和介质配置，采集本轮空闲/初始占用。 | 充足参考状态真实 | capacity_initial/tier_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：介质路径/容量探针缺失时不以“填入多少请求”代替容量。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C01.02
C01.02 | C01 | 方法：M02。输入：容量/介质/水位/工作集及独立充足参照域。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 在独立参照域按P01～P09执行容量充足请求及所需REF；不清保留对象。 | 充足请求/对照完成 | capacity_reference_runs | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：介质路径/容量探针缺失时不以“填入多少请求”代替容量。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C01.03
C01.03 | C01 | 方法：M02。输入：容量/介质/水位/工作集及独立充足参照域。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 记录真实各层字节、命中、加载及错误，不用Token数代替容量。 | 容量可实测 | resident_bytes/capacity_reference | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：介质路径/容量探针缺失时不以“填入多少请求”代替容量。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C01.04
C01.04 | C01 | 方法：M02。输入：容量/介质/水位/工作集及独立充足参照域。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存参照结果并进入受压填充；本步骤不再次运行后续受压R2。 | 阶段身份分离 | capacity_phase_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：介质路径/容量探针缺失时不以“填入多少请求”代替容量。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
C02.01 | C02 | 方法：M02。输入：当前已准备对象、实际占用/水位/换出事件、填充结束规则。条件：每唯一冷对象完成后；未达水位返回填充循环。 | 在当前冷对象P03/P04完成后读取各层真实占用和新增字节。 | 当前批增量有凭证 | fill_batch/unique_keys/tier_bytes | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未跨水位则记录未触发；不伪造容量压力结果。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C02.02
C02.02 | C02 | 方法：M02。输入：当前已准备对象、实际占用/水位/换出事件、填充结束规则。条件：每唯一冷对象完成后；未达水位返回填充循环。 | 检查冻结水位、换出事件和目标工作集；未到目标就返回填充循环P01。 | 只控制填充循环，不再额外发R1 | watermark_check/loop_decision | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未跨水位则记录未触发；不伪造容量压力结果。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 未达水位：返回父流程下一填充对象P01；达目标：C02.03；超限/超时：C02.04→收尾。
C02.03 | C02 | 方法：M02。输入：当前已准备对象、实际占用/水位/换出事件、填充结束规则。条件：每唯一冷对象完成后；未达水位返回填充循环。 | 跨水位后核对迁移/发布完成和目标介质身份，保存受压对象清单。 | 压力真实触发 | eviction_events/pressure_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未跨水位则记录未触发；不伪造容量压力结果。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C02.04
C02.04 | C02 | 方法：M02。输入：当前已准备对象、实际占用/水位/换出事件、填充结束规则。条件：每唯一冷对象完成后；未达水位返回填充循环。 | 达到填充超时或资源极限但未触发则记未覆盖/失败原因，不冒充受压完成。 | 压力阶段结论有依据 | pressure_status/invalid_reason | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未跨水位则记录未触发；不伪造容量压力结果。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
C03.01 | C03 | 方法：M02。输入：R06原对象、回访顺序、当前介质及资格状态。条件：跨水位且指定介质状态可查询后。 | 按Case回访顺序从R06保留清单选择原对象，不重新冷预置该前缀。 | 对象是填充阶段原对象 | revisit_object_id | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：读取失效/半写数据为正确性失败；真实miss不改成命中以满足配置。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C03.02
C03.02 | C03 | 方法：M02。输入：R06原对象、回访顺序、当前介质及资格状态。条件：跨水位且指定介质状态可查询后。 | 查询实际介质、键、Ready、租约及语义资格；记录淘汰无副本的真实miss。 | 实际可用状态明确 | tier_lookup/eligibility | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：读取失效/半写数据为正确性失败；真实miss不改成命中以满足配置。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C03.03
C03.03 | C03 | 方法：M02。输入：R06原对象、回访顺序、当前介质及资格状态。条件：跨水位且指定介质状态可查询后。 | 构造原完整R2并绑定回访相位，交后续P06/P07发送与采集一次。 | 本步骤不重复发送R2 | revisit_request/phase | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：读取失效/半写数据为正确性失败；真实miss不改成命中以满足配置。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C03.04
C03.04 | C03 | 方法：M02。输入：R06原对象、回访顺序、当前介质及资格状态。条件：跨水位且指定介质状态可查询后。 | 保存选择及状态快照；错误/半写对象不得进入消费路径。 | 回访前安全条件成立 | revisit_precheck | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：读取失效/半写数据为正确性失败；真实miss不改成命中以满足配置。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
C04.01 | C04 | 方法：M02。输入：回访R2事件、回收接口/超时、独立恢复验证配置。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 在回访P06/P07完成后汇总真实命中、读回量、错误与性能退化。 | 回访证据齐全 | capacity_pressure_summary | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未回收完成不得直接用污染状态开启下一轮。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C04.02
C04.02 | C04 | 方法：M02。输入：回访R2事件、回收接口/超时、独立恢复验证配置。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 释放本轮应回收对象及租约，按有界等待检查引用与可用容量。 | 回收恢复可核对 | reclaim_events/capacity_after | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未回收完成不得直接用污染状态开启下一轮。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C04.03
C04.03 | C04 | 方法：M02。输入：回访R2事件、回收接口/超时、独立恢复验证配置。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 以新的独立恢复验证对象调用P01～P07检查再次写入/回访，标为恢复相位。 | 恢复验证不混入原测量 | allocation_recovery_pair | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未回收完成不得直接用污染状态开启下一轮。 禁止跳过后宣称完整通过。 | C04.04
C04.04 | C04 | 方法：M02。输入：回访R2事件、回收接口/超时、独立恢复验证配置。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对冻结退化/回收门限，保留未达标与未冻结项，再转P10结束本轮。 | 不以污染状态开下一轮 | capacity_result/recovery_status | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未回收完成不得直接用污染状态开启下一轮。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
Q01.01 | Q01 | 方法：M03。输入：R01当前角色、共同前台轨迹、后台分支及拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 从R01读取当前轮的角色及路径，绑定相同前台Token、输出、轨迹和拓扑。 | 前台条件一致 | current_role/frontend_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：条件不一致不能复用CORE证据；应重跑对应纯前台阶段。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q01.02
Q01.02 | Q01 | 方法：M03。输入：R01当前角色、共同前台轨迹、后台分支及拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 纯前台确认后台关闭；混压角色选择Case持续或突发分支，只选择一个。 | 角色与后台状态正确 | background_branch | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：条件不一致不能复用CORE证据；应重跑对应纯前台阶段。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q01.03
Q01.03 | Q01 | 方法：M03。输入：R01当前角色、共同前台轨迹、后台分支及拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存角色初态和控制句柄，不在这里启动前台采样。 | 采样尚未发送 | role_setup_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：条件不一致不能复用CORE证据；应重跑对应纯前台阶段。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q01.04
Q01.04 | Q01 | 方法：M03。输入：R01当前角色、共同前台轨迹、后台分支及拓扑。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 转Q02/Q03或共同S04/R02；当前角色正式前台轨迹仅执行一次。 | 无重复角色采样 | role_transition | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：条件不一致不能复用CORE证据；应重跑对应纯前台阶段。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
Q02.01 | Q02 | 方法：M03。输入：Case K持续后台源/目的/读写比例/并发/带宽容差。条件：仅混压角色且background=continuous。 | 读取后台源/目的、读写比例、并发、目标带宽及容差，绑定真实搬运适配器。 | 后台参数完整 | background_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能把后台降至0制造低干扰。带宽违约标不可比并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q02.02
Q02.02 | Q02 | 方法：M03。输入：Case K持续后台源/目的/读写比例/并发/带宽容差。条件：仅混压角色且background=continuous。 | 启动持续后台任务，采集设备完成量、队列及读写状态；不发前台R2。 | 任务已启动且可观测 | background_task_id | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能把后台降至0制造低干扰。带宽违约标不可比并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q02.03
Q02.03 | Q02 | 方法：M03。输入：Case K持续后台源/目的/读写比例/并发/带宽容差。条件：仅混压角色且background=continuous。 | 等待达到冻结稳定条件和带宽范围，超时或降为0则记录不可比。 | 实际后台稳定 | background_stability_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能把后台降至0制造低干扰。带宽违约标不可比并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q02.04
Q02.04 | Q02 | 方法：M03。输入：Case K持续后台源/目的/读写比例/并发/带宽容差。条件：仅混压角色且background=continuous。 | 保存后台句柄与开始时间，转共同S04/R02启动前台一次。 | 负载持续覆盖前台窗口 | background_start/handle | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能把后台降至0制造低干扰。带宽违约标不可比并报告。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
Q03.01 | Q03 | 方法：M03。输入：Case K多源突发轨迹/源数、Ready对象及共享时间基准。条件：仅混压角色且background=incast。 | 读取多源数、单接收端、突发时刻/周期/大小与带宽容差。 | 真实多对一配置完整 | incast_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能用单源连续迁移替代多对一突发场景；源数或事件缺失则不判Incast。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q03.02
Q03.02 | Q03 | 方法：M03。输入：Case K多源突发轨迹/源数、Ready对象及共享时间基准。条件：仅混压角色且background=incast。 | 按后台对象清单准备各源合法数据并验证Ready，不能复用为单源连续迁移。 | 各源具备可用对象 | sender_manifest/ready_snapshot | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能用单源连续迁移替代多对一突发场景；源数或事件缺失则不判Incast。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q03.03
Q03.03 | Q03 | 方法：M03。输入：Case K多源突发轨迹/源数、Ready对象及共享时间基准。条件：仅混压角色且background=incast。 | 注册同步突发任务与固定轨迹，保持待触发；不在这里额外发送前台R2。 | 任务可按事件触发 | incast_task_id/schedule | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能用单源连续迁移替代多对一突发场景；源数或事件缺失则不判Incast。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q03.04
Q03.04 | Q03 | 方法：M03。输入：Case K多源突发轨迹/源数、Ready对象及共享时间基准。条件：仅混压角色且background=incast。 | 交S04/R02启动，登记后台采集与任务句柄；实际峰值/平均完成带宽由R02/R03窗口采集。 | 触发及采集配置齐备 | background_handle/collector_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不能用单源连续迁移替代多对一突发场景；源数或事件缺失则不判Incast。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
Q04.01 | Q04 | 方法：M03。输入：本轮三角色数据、共同轨迹/输出、后台容差、适用目标。条件：每轮三角色全部收齐后。 | 收齐本轮增强纯前台、原生混压、增强混压运行及原始结果；缺角色不判收益。 | 三方数据齐备 | mixed_run_ids | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：违反背景可比条件只报告数据，不作为QoS达标证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q04.02
Q04.02 | Q04 | 方法：M03。输入：本轮三角色数据、共同轨迹/输出、后台容差、适用目标。条件：每轮三角色全部收齐后。 | 核对前台轨迹、实际输出及两混压角色实际后台带宽/突发轨迹容差。 | 对照可比 | comparability_report | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：违反背景可比条件只报告数据，不作为QoS达标证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q04.03
Q04.03 | Q04 | 方法：M03。输入：本轮三角色数据、共同轨迹/输出、后台容差、适用目标。条件：每轮三角色全部收齐后。 | TTFT/QPS对原生混压计算改善；TPOT对同版本增强纯前台计算干扰，保存分母。 | 分母使用正确 | ttft_qps_delta/tpot_interference | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：违反背景可比条件只报告数据，不作为QoS达标证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | Q04.04
Q04.04 | Q04 | 方法：M03。输入：本轮三角色数据、共同轨迹/输出、后台容差、适用目标。条件：每轮三角色全部收齐后。 | AUTO按总览独立E3承诺判定；MC_ONLY按机制配置目标判定，分别汇报G-03。 | 未混合目标及范围 | goal_checks/mixed_summary | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：违反背景可比条件只报告数据，不作为QoS达标证据。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
F01.01 | F01 | 方法：M04。输入：Case M真实故障/事件/撤销配置及独立健康参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取故障对象、事件、强度、持续与撤销动作；检查实际注入器和接口能力。 | 事件和撤销可执行 | injector_capabilities | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：仅模拟等待/虚假故障日志标DEMO，不产出真实容错结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F01.02
F01.02 | F01 | 方法：M04。输入：Case M真实故障/事件/撤销配置及独立健康参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 在独立安全探针对象验证钩子与撤销，记录真实确认而非模拟日志。 | 能力证据等级明确 | injector_probe | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：仅模拟等待/虚假故障日志标DEMO，不产出真实容错结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F01.03
F01.03 | F01 | 方法：M04。输入：Case M真实故障/事件/撤销配置及独立健康参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 执行同Prompt健康P01～P09参照，保存输出、路径和事件时间线。 | 健康参照合格 | healthy_run/output_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：仅模拟等待/虚假故障日志标DEMO，不产出真实容错结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F01.04
F01.04 | F01 | 方法：M04。输入：Case M真实故障/事件/撤销配置及独立健康参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 建立健康与目标故障运行关联；目标对象另行准备，不沿用已清理探针。 | 故障初态独立 | fault_reference_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：仅模拟等待/虚假故障日志标DEMO，不产出真实容错结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
F02.01 | F02 | 方法：M04。输入：尚未发送的request_id、目标状态钩子、故障对象和事件超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 为尚未发送的目标R2分配request_id，绑定指定加载中/消费前事件与故障对象。 | 注入目标精确 | target_request/hook_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：没有该时点钩子标UNSUPPORTED，不用固定sleep假定已命中时点。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F02.02
F02.02 | F02 | 方法：M04。输入：尚未发送的request_id、目标状态钩子、故障对象和事件超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 注册异步钩子，等待安装确认；此时不注入，不阻塞等待尚未发生的请求事件。 | 钩子已安装 | hook_id/install_ack | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：没有该时点钩子标UNSUPPORTED，不用固定sleep假定已命中时点。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F02.03
F02.03 | F02 | 方法：M04。输入：尚未发送的request_id、目标状态钩子、故障对象和事件超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 设置有界事件等待和撤销动作，把钩子句柄交P06；由真实事件触发注入。 | P06之前已就绪 | armed_hook/trigger_definition | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：没有该时点钩子标UNSUPPORTED，不用固定sleep假定已命中时点。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F02.04
F02.04 | F02 | 方法：M04。输入：尚未发送的request_id、目标状态钩子、故障对象和事件超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 安装失败或缺指定事件能力则阻塞/不支持；不以固定sleep替代。 | 没有假注入通过 | hook_status/unsupported_reason | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：没有该时点钩子标UNSUPPORTED，不用固定sleep假定已命中时点。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
F03.01 | F03 | 方法：M04。输入：实际注入/路径/回退事件、冻结输出确定性/容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 从目标请求事件读取故障发现、停止消费、取消在途与回退计算时间点。 | 时间线完整 | fault_fallback_timeline | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：预期失败请求不直接删除；错误消费为正确性失败，数值容差未冻结不猜标准。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F03.02
F03.02 | F03 | 方法：M04。输入：实际注入/路径/回退事件、冻结输出确定性/容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查被消费对象、Ready和租约，确认失效/半写KV未被使用。 | 无错误消费 | consumed_keys/eligibility_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：预期失败请求不直接删除；错误消费为正确性失败，数值容差未冻结不猜标准。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F03.03
F03.03 | F03 | 方法：M04。输入：实际注入/路径/回退事件、冻结输出确定性/容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 将回退/预期失败输出与健康或直接重算参照按冻结规则核对。 | 输出符合预期/容差 | output_comparison | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：预期失败请求不直接删除；错误消费为正确性失败，数值容差未冻结不猜标准。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F03.04
F03.04 | F03 | 方法：M04。输入：实际注入/路径/回退事件、冻结输出确定性/容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存全部超时、失败及死锁检查；错误消费立即失败，不删除预期失败请求。 | 正确性判定清晰 | fault_assertions/all_failures | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：预期失败请求不直接删除；错误消费为正确性失败，数值容差未冻结不猜标准。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
F04.01 | F04 | 方法：M04。输入：撤销操作/超时、旧失效对象、控制恢复接口。条件：故障撤销阶段，不发恢复请求。 | 执行冻结撤销动作，恢复链路/节点或建立新合法租约；不发送恢复请求。 | 恢复动作确认 | revoke_ack/recovery_control | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：故障未撤销则隔离实例并阻断后续Case，记录清理失败。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F04.02
F04.02 | F04 | 方法：M04。输入：撤销操作/超时、旧失效对象、控制恢复接口。条件：故障撤销阶段，不发恢复请求。 | 撤销事件钩子与残余注入任务，检查没有继续影响其他请求。 | 注入已解除 | hook_removed/task_state | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：故障未撤销则隔离实例并阻断后续Case，记录清理失败。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F04.03
F04.03 | F04 | 方法：M04。输入：撤销操作/超时、旧失效对象、控制恢复接口。条件：故障撤销阶段，不发恢复请求。 | 检查服务基本可达和恢复前状态，保留旧失效键供R05验证拒绝。 | 旧键未误清 | old_invalid_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：故障未撤销则隔离实例并阻断后续Case，记录清理失败。 禁止跳过后宣称完整通过。 | F04.04
F04.04 | F04 | 方法：M04。输入：撤销操作/超时、旧失效对象、控制恢复接口。条件：故障撤销阶段，不发恢复请求。 | 把控制恢复时间与对象清单交R05；真实新R1/Ready/R2只在R05执行。 | 恢复请求不重复 | control_restore_time | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：故障未撤销则隔离实例并阻断后续Case，记录清理失败。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
L01.01 | L01 | 方法：M05。输入：AO长稳时长/周期/轮转/专用门限、资源探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取独立长稳时长、请求速率、采样周期、轮转与漂移/泄漏门限。 | 不是普通20分钟默认值 | soak_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：时长/轮转/资源探针未配置则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L01.02
L01.02 | L01 | 方法：M05。输入：AO长稳时长/周期/轮转/专用门限、资源探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 生成固定请求及唯一对象轮转计划，明确窗口内允许释放的范围。 | 工作集生命周期可执行 | turnover_plan | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：时长/轮转/资源探针未配置则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L01.03
L01.03 | L01 | 方法：M05。输入：AO长稳时长/周期/轮转/专用门限、资源探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 启动资源/事件探针，采集设备内存、存储占用、句柄、租约和队列基准。 | 资源基准齐全 | resource_baseline | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：时长/轮转/资源探针未配置则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L01.04
L01.04 | L01 | 方法：M05。输入：AO长稳时长/周期/轮转/专用门限、资源探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存开始时间及停止条件，缺时长/探针/门限就阻塞。 | 长稳计划完整 | soak_manifest/start_time | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：时长/轮转/资源探针未配置则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
L02.01 | L02 | 方法：M05。输入：已完成本周期P01～P07事件、轮转计划、连续采样器。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 接收已由P01～P07完成的周期事件，标记周期/相位；不再发送同周期R1/R2。 | 周期身份与相位分离 | cycle_id/phase_events | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：断采样或负载漂移保留缺口；不能拼接不连续短跑伪成长稳。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L02.02
L02.02 | L02 | 方法：M05。输入：已完成本周期P01～P07事件、轮转计划、连续采样器。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按冻结轮转释放允许对象并安排下一周期；禁止窗口内全量P10。 | 保留工作集连续 | rotation_events/retain_snapshot | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：断采样或负载漂移保留缺口；不能拼接不连续短跑伪成长稳。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L02.03
L02.03 | L02 | 方法：M05。输入：已完成本周期P01～P07事件、轮转计划、连续采样器。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按采样周期记录资源和前台性能，覆盖异常窗口而非只留正常点。 | 时序连续可回溯 | resource_series/performance_series | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：断采样或负载漂移保留缺口；不能拼接不连续短跑伪成长稳。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L02.04
L02.04 | L02 | 方法：M05。输入：已完成本周期P01～P07事件、轮转计划、连续采样器。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查已达总时长或异常停止条件；缺口/负载漂移单列，不拼接短跑。 | 实际连续时长可证明 | elapsed_time/sample_gaps | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：断采样或负载漂移保留缺口；不能拼接不连续短跑伪成长稳。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
L03.01 | L03 | 方法：M05。输入：实际停止条件、在途清单、清理前资源及完整时序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 到停止条件后停止新发并按冻结规则排空/取消在途；保留终态。 | 前台停止可确认 | stop_time/drain_result | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺漂移/泄漏门限时只给趋势与待判项，不标通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L03.02
L03.02 | L03 | 方法：M05。输入：实际停止条件、在途清单、清理前资源及完整时序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存清理前最终资源快照和未释放对象清单，交P10做实际清理。 | 本步不重复全量清理 | pre_cleanup_resources | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺漂移/泄漏门限时只给趋势与待判项，不标通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L03.03
L03.03 | L03 | 方法：M05。输入：实际停止条件、在途清单、清理前资源及完整时序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 计算前中后窗口性能与清理前资源趋势，保留异常及缺口。 | 趋势源于连续原始数据 | performance_drift/resource_slope | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺漂移/泄漏门限时只给趋势与待判项，不标通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L03.04
L03.04 | L03 | 方法：M05。输入：实际停止条件、在途清单、清理前资源及完整时序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 转P10清理，随后L04复核清理后资源；本步不提前宣称长稳通过。 | 收尾顺序明确 | soak_pre_cleanup_summary | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺漂移/泄漏门限时只给趋势与待判项，不标通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
V01.01 | V01 | 方法：M06。输入：老/新实际包、四阶段兼容矩阵、回滚与回归容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取老/新包、升级顺序、回滚计划及本Case固定输入/输出/采样。 | 版本包与计划绑定 | version_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：老/新版本未指定或不支持回滚则BLOCKED_CONFIG/UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V01.02
V01.02 | V01 | 方法：M06。输入：老/新实际包、四阶段兼容矩阵、回滚与回归容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 列出模型、词表、模板、布局、Ready、租约等实际兼容与不兼容项。 | 兼容矩阵有真实依据 | compatibility_matrix | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：老/新版本未指定或不支持回滚则BLOCKED_CONFIG/UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V01.03
V01.03 | V01 | 方法：M06。输入：老/新实际包、四阶段兼容矩阵、回滚与回归容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 确认四阶段及保存对象规则：旧基线、新兼容、新不兼容、回滚。 | 阶段初态明确 | phase_plan/retain_plan | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：老/新版本未指定或不支持回滚则BLOCKED_CONFIG/UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V01.04
V01.04 | V01 | 方法：M06。输入：老/新实际包、四阶段兼容矩阵、回滚与回归容差。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 校验回滚能力、专用回归容差和故障恢复步骤；缺失则阻塞。 | 切换与回退可执行 | rollback_capabilities | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：老/新版本未指定或不支持回滚则BLOCKED_CONFIG/UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
V02.01 | V02 | 方法：M06。输入：旧包与旧对象保留范围；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 选择老版本阶段，按冻结包清单激活环境；记录真正生效的版本。 | 旧版本生效 | old_version_snapshot | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：旧CORE只有版本/路径/采样全部一致才能复用，不按档位/长度盲用。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V02.02
V02.02 | V02 | 方法：M06。输入：旧包与旧对象保留范围；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 建立旧缓存保留作用域，登记待由R07生产的对象范围。 | 保留规则已安装 | old_retain_scope | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：旧CORE只有版本/路径/采样全部一致才能复用，不按档位/长度盲用。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V02.03
V02.03 | V02 | 方法：M06。输入：旧包与旧对象保留范围；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 转G02～G05重检模型/路径/采集/隔离；环境失败不继续请求。 | 阶段预检合格 | old_phase_preflight | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：旧CORE只有版本/路径/采样全部一致才能复用，不按档位/长度盲用。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V02.04
V02.04 | V02 | 方法：M06。输入：旧包与旧对象保留范围；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 交R07执行旧版本请求与采样；本步骤不另跑P流程。 | 只控制阶段 | old_phase_dispatch | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：旧CORE只有版本/路径/采样全部一致才能复用，不按档位/长度盲用。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
V03.01 | V03 | 方法：M06。输入：新包、真实兼容/不兼容差异、旧对象；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按升级顺序切换实际新版本，记录组件生效与切换时间。 | 真实升级完成 | upgrade_timeline/new_version | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不兼容测试需记录实际变更项，不能只改文件名声称故障注入。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V03.02
V03.02 | V03 | 方法：M06。输入：新包、真实兼容/不兼容差异、旧对象；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保留旧对象，分别设置兼容与真实不兼容阶段输入，禁止只改文件名。 | 测试差异真实 | compatibility_phase_identity | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不兼容测试需记录实际变更项，不能只改文件名声称故障注入。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V03.03
V03.03 | V03 | 方法：M06。输入：新包、真实兼容/不兼容差异、旧对象；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 每个分支先执行G02～G05预检，再交R07做旧键消费/拒绝及新合法缓存测量。 | 重检在请求之前 | new_phase_dispatch | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不兼容测试需记录实际变更项，不能只改文件名声称故障注入。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V03.04
V03.04 | V03 | 方法：M06。输入：新包、真实兼容/不兼容差异、旧对象；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 两分支分别保留运行与缓存身份；阶段间不全清空。 | 阶段状态可追溯 | phase_run_ids/retain_snapshot | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不兼容测试需记录实际变更项，不能只改文件名声称故障注入。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
V04.01 | V04 | 方法：M06。输入：回退计划、旧包及待隔离新键；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按冻结回退计划激活旧包，记录切换开始/完成及实际版本。 | 回滚真实生效 | rollback_timeline | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：回滚失败或缓存污染保留事件，禁止跳过阶段宣称版本通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V04.02
V04.02 | V04 | 方法：M06。输入：回退计划、旧包及待隔离新键；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保护待检查的新键并恢复允许的旧合法对象；不提前删除隔离验证对象。 | 回滚对象身份完整 | rollback_retain_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：回滚失败或缓存污染保留事件，禁止跳过阶段宣称版本通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V04.03
V04.03 | V04 | 方法：M06。输入：回退计划、旧包及待隔离新键；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 执行G02～G05重检，交R07做新键隔离及恢复请求。 | 环境重检合格 | rollback_phase_dispatch | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：回滚失败或缓存污染保留事件，禁止跳过阶段宣称版本通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V04.04
V04.04 | V04 | 方法：M06。输入：回退计划、旧包及待隔离新键；仅控制阶段。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存回滚控制结果；回滚失败保留现场，不能跳过该阶段判通过。 | 回滚失败不会被忽略 | rollback_control_status | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：回滚失败或缓存污染保留事件，禁止跳过阶段宣称版本通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
V05.01 | V05 | 方法：M06。输入：四阶段完整证据、固定参照/输出/采样及回归门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 收齐四阶段运行、兼容判定、输出及原始指标；缺一阶段则待判。 | 阶段证据齐备 | version_phase_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未冻结容差标待判；不同请求或不同实际输出不能对账回归。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V05.02
V05.02 | V05 | 方法：M06。输入：四阶段完整证据、固定参照/输出/采样及回归门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按同Token、输出、采样与冻结老版本参照核对可比性，不混合路径。 | 条件一致 | version_comparability | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未冻结容差标待判；不同请求或不同实际输出不能对账回归。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V05.03
V05.03 | V05 | 方法：M06。输入：四阶段完整证据、固定参照/输出/采样及回归门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 计算TTFT/QPS/TPOT/P99回归及切换耗时，按专用容差判断。 | 门限与分母有依据 | version_regression.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未冻结容差标待判；不同请求或不同实际输出不能对账回归。 禁止跳过后宣称完整通过。 | V05.04
V05.04 | V05 | 方法：M06。输入：四阶段完整证据、固定参照/输出/采样及回归门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 汇总错误、未覆盖及兼容安全结果后转P10最终清理。 | 版本结论可回溯 | version_summary | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未冻结容差标待判；不同请求或不同实际输出不能对账回归。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R00.01 | R00 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06/M07/M08/M09。输入：AC→PL→TST→M链、范围/冻结、本次目标构建及前置证据。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 用验收条目ID找到本次流水线，逐一解析其测试ID、方法ID和流程行；拒绝不存在的引用。 | 全部引用可定位 | ac_id/pipeline_id/test_id/method_id | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺关联/参数/前置证据则BLOCKED_CONFIG；不可沿用不匹配的历史通过记录。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R00.02
R00.02 | R00 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06/M07/M08/M09。输入：AC→PL→TST→M链、范围/冻结、本次目标构建及前置证据。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取审核范围、配置冻结状态与目标构建hash；逐字段检查待填值，不用默认值补齐。 | 纳入且冻结，无必需空值 | scope_review/resolved_missing_fields/build_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺关联/参数/前置证据则BLOCKED_CONFIG；不可沿用不匹配的历史通过记录。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R00.03
R00.03 | R00 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06/M07/M08/M09。输入：AC→PL→TST→M链、范围/冻结、本次目标构建及前置证据。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取前置流水线的采纳运行及依赖构建；核对与当前依赖版本一致。 | 前置证据有效且版本匹配 | prerequisite_receipts/dependency_hashes | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺关联/参数/前置证据则BLOCKED_CONFIG；不可沿用不匹配的历史通过记录。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R00.04
R00.04 | R00 | 方法：M01/M02/M03/M04/M05/M06/M07/M08/M09。输入：AC→PL→TST→M链、范围/冻结、本次目标构建及前置证据。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对所选方法需要的适配器、fixture或需求快照；缺能力则记录阻塞并停止。 | 所需能力均绑定 | preflight_result/block_reason | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺关联/参数/前置证据则BLOCKED_CONFIG；不可沿用不匹配的历史通过记录。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R01.01 | R01 | 方法：M01/M03。输入：AP对照JSON、共同输入/输出/环境及角色顺序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取AP全部角色、路径/版本、采样与共同前台轨迹；保留Case允许的唯一差异。 | 角色差异明确 | role_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺任何对照条件则BLOCKED_CONFIG；旧证据必须全条件匹配。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R01.02
R01.02 | R01 | 方法：M01/M03。输入：AP对照JSON、共同输入/输出/环境及角色顺序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 为各角色×轮次分配运行及隔离域，并记录执行次序。 | 运行相互独立 | role_run_ids/order | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺任何对照条件则BLOCKED_CONFIG；旧证据必须全条件匹配。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R01.03
R01.03 | R01 | 方法：M01/M03。输入：AP对照JSON、共同输入/输出/环境及角色顺序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对共同输入/输出/环境hash，独立保存可选同长冷REF的身份。 | 共同条件可比 | comparison_hashes/REF_role | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺任何对照条件则BLOCKED_CONFIG；旧证据必须全条件匹配。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R01.04
R01.04 | R01 | 方法：M01/M03。输入：AP对照JSON、共同输入/输出/环境及角色顺序。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 生成对照清单，旧证据仅在完整条件及交付hash匹配时采纳。 | 不凭模型档位复用 | accepted_reference_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺任何对照条件则BLOCKED_CONFIG；旧证据必须全条件匹配。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R02.01 | R02 | 方法：M01/M03。输入：S04前台句柄、可选Q03后台句柄、采集器/同一时间基准。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 绑定S04暂停发送器及可选Q03突发任务，启动前后台采集并建立事件关联。 | 采集器先就绪且句柄完整 | collector_ready/background_handle | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：队列、迟到、超时全部保留；窗口后在途按固定规则排空或标删失。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R02.02
R02.02 | R02 | 方法：M01/M03。输入：S04前台句柄、可选Q03后台句柄、采集器/同一时间基准。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按同一时间基准释放前台屏障及配置的突发轨迹，记录双方启动确认；未启动/未命中窗口标未覆盖。 | 轨迹各启动一次，无假混压 | actual_send/background_start_ack | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：队列、迟到、超时全部保留；窗口后在途按固定规则排空或标删失。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R02.03
R02.03 | R02 | 方法：M01/M03。输入：S04前台句柄、可选Q03后台句柄、采集器/同一时间基准。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 持续收集Token、决策及设备完成事件，保留队列/迟到/失败。 | 采集覆盖全窗口 | request_events.jsonl | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：队列、迟到、超时全部保留；窗口后在途按固定规则排空或标删失。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R02.04
R02.04 | R02 | 方法：M01/M03。输入：S04前台句柄、可选Q03后台句柄、采集器/同一时间基准。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 到窗口结束停止新发，按Case排空/超时处理在途；记录完整终态。 | 窗口边界确定 | drain/censored/timeout_counts | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：队列、迟到、超时全部保留；窗口后在途按固定规则排空或标删失。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R02.05
R02.05 | R02 | 方法：M01/M03。输入：S04前台句柄、可选Q03后台句柄、采集器/同一时间基准。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对可用前缀与分组；MC_ONLY检查加载，AUTO检查合法决策/实际路径，再交S05/S07。 | 不强制AUTO全部加载 | workload_path_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：队列、迟到、超时全部保留；窗口后在途按固定规则排空或标删失。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R03.01 | R03 | 方法：M03。输入：当前角色后台句柄、采样窗口、完成计数及停止超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 在采样结束或异常finally发出本run后台取消/停止指令。 | 停止已发起 | background_stop_request | 停止失败隔离实例、阻断后续；不能丢掉已执行后台的证据。 | R03.02
R03.02 | R03 | 方法：M03。输入：当前角色后台句柄、采样窗口、完成计数及停止超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 等待有界确认及队列归零，保存残余任务；失败则隔离实例。 | 后台无残留或明确失败 | stop_ack/queue_depth | 停止失败隔离实例、阻断后续；不能丢掉已执行后台的证据。 | R03.03
R03.03 | R03 | 方法：M03。输入：当前角色后台句柄、采样窗口、完成计数及停止超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存采样窗内完成字节、带宽时序和源数/突发记录，不计入停止后字节。 | 窗口口径准确 | background_window_summary | 停止失败隔离实例、阻断后续；不能丢掉已执行后台的证据。 | R03.04
R03.04 | R03 | 方法：M03。输入：当前角色后台句柄、采样窗口、完成计数及停止超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 归档后台证据，再转P10释放前台对象；后续角色重新建立初态。 | 后台证据不丢失 | background_evidence_index | 停止失败隔离实例、阻断后续；不能丢掉已执行后台的证据。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R04.01 | R04 | 方法：M04。输入：F02钩子、P06目标事件、实际注入确认及等待超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 从F02已注册钩子读取目标request_id事件队列，按冻结事件超时等待。 | 等待对象准确 | target_event_wait | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无事件/未命中窗口标INVALID_COVERAGE；撤销已注册钩子。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R04.02
R04.02 | R04 | 方法：M04。输入：F02钩子、P06目标事件、实际注入确认及等待超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对实际触发状态、时刻和注入对象；检查注入确认来自真实控制器。 | 目标事件确实命中 | event/injection_ack | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无事件/未命中窗口标INVALID_COVERAGE；撤销已注册钩子。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R04.03
R04.03 | R04 | 方法：M04。输入：F02钩子、P06目标事件、实际注入确认及等待超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 记录注入起止与加载/消费关系；时点不匹配记INVALID_COVERAGE。 | 不以未触发当容错通过 | coverage_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无事件/未命中窗口标INVALID_COVERAGE；撤销已注册钩子。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R04.04
R04.04 | R04 | 方法：M04。输入：F02钩子、P06目标事件、实际注入确认及等待超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 将事件交F03检查回退；无事件/超时保留证据并进入撤销与清理。 | 失败也有有界收尾 | event_wait_result | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无事件/未命中窗口标INVALID_COVERAGE；撤销已注册钩子。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R05.01 | R05 | 方法：M04。输入：F04控制恢复、旧失效键、新合法域、恢复门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 在F04确认恢复后创建新合法域及新pair；保留旧失效对象。 | 新旧对象隔离 | new_pair/old_invalid_keys | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：恢复失败保留证据且隔离实例。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R05.02
R05.02 | R05 | 方法：M04。输入：F04控制恢复、旧失效键、新合法域、恢复门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 调用P01～P07完成新冷R1、Ready及R2，记录恢复后实际路径/输出。 | 新请求正常 | post_recovery_events | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：恢复失败保留证据且隔离实例。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R05.03
R05.03 | R05 | 方法：M04。输入：F04控制恢复、旧失效键、新合法域、恢复门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 单独回访旧失效键，检查资格拒绝及无错误消费，不重新改成合法键。 | 旧键仍被隔离 | old_key_rejection | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：恢复失败保留证据且隔离实例。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R05.04
R05.04 | R05 | 方法：M04。输入：F04控制恢复、旧失效键、新合法域、恢复门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存恢复结束时间和耗时，核对专用恢复门限，再允许最终清理旧对象。 | 恢复与隔离均有证据 | recovery_summary | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：恢复失败保留证据且隔离实例。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R06.01 | R06 | 方法：M02/M04/M05/M06。输入：阶段保留清单/租约/引用、保护及解除接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取容量、长稳或版本阶段应保留的对象、语义身份和结束条件。 | 保留范围明确 | retain_plan | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理误触保留对象使该轮无效；禁止重新预置后宣称命中原工作集。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R06.02
R06.02 | R06 | 方法：M02/M04/M05/M06。输入：阶段保留清单/租约/引用、保护及解除接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 登记对象及引用/租约快照，给清理/隔离适配器安装保护范围。 | 保护机制生效 | retain_manifest/refcounts | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理误触保留对象使该轮无效；禁止重新预置后宣称命中原工作集。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R06.03
R06.03 | R06 | 方法：M02/M04/M05/M06。输入：阶段保留清单/租约/引用、保护及解除接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 阶段转换前后核对对象身份与引用，不用重新预置冒充原对象。 | 跨阶段状态连续 | retain_before_after | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理误触保留对象使该轮无效；禁止重新预置后宣称命中原工作集。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R06.04
R06.04 | R06 | 方法：M02/M04/M05/M06。输入：阶段保留清单/租约/引用、保护及解除接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 发现误清或身份变化则该轮无效；只在声明结束点解除保护。 | 保护失效可发现 | retain_violation/release_point | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理误触保留对象使该轮无效；禁止重新预置后宣称命中原工作集。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
R07.01 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：按OLD/NEW_COMPATIBLE/NEW_INCOMPATIBLE/ROLLBACK分支。 | 读取当前版本阶段及保留清单，确认G02～G05已经在切换后通过。 | 阶段预检有效 | phase_preflight_receipt | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R07.02
R07.02 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：按OLD/NEW_COMPATIBLE/NEW_INCOMPATIBLE/ROLLBACK分支。 | 用现场已验证的发布/隔离/对象区间策略保护目标前缀，排除上一阶段R2增生后缀/生成KV；不支持则阻塞，不能换Prompt或全清旧缓存。 | 固定输入且不意外全命中 | prefix_retained/suffix_isolation | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R07.03
R07.03 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：仅OLD或NEW_COMPATIBLE；其他阶段跳过本动作。 | 旧阶段为配置请求池调用P01～P05生产旧缓存；新兼容直接用保留前缀，不冷重置。 | 生产/复用分支正确 | phase_cache_identity | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R07.04
R07.04 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：仅NEW_INCOMPATIBLE；其他阶段跳过本动作。 | 新不兼容阶段先单独检查旧键拒绝/安全重算，再生产新合法缓存；隔离检查不混入性能总体。 | 拒绝与测量分相位 | compatibility_probe/new_cache | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R07.05
R07.05 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：仅ROLLBACK；其他阶段跳过本动作。 | 回滚阶段先检查不兼容新键拒绝和旧合法对象恢复；按计划构造合法测量请求。 | 新旧键隔离正确 | rollback_cache_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R07.06
R07.06 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：按OLD/NEW_COMPATIBLE/NEW_INCOMPATIBLE/ROLLBACK分支。 | 将本阶段已准备/保留池交PAIR或稳态流程；S03只核验现有池不再次冷生产，正式R2各执行一次。 | 采样与Test配置一致 | phase_R2_events/phase_metrics | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R07.07
R07.07 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：按OLD/NEW_COMPATIBLE/NEW_INCOMPATIBLE/ROLLBACK分支。 | 在独立REF域执行需要的同长冷参照，保存输出/时序及实际字节。 | 参照不破坏保留状态 | phase_REF_events | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | R07.08
R07.08 | R07 | 方法：M06。输入：当前版本阶段、切换后预检、保留对象及固定采样/输出。条件：按OLD/NEW_COMPATIBLE/NEW_INCOMPATIBLE/ROLLBACK分支。 | 保存本阶段兼容断言、真实请求及对象快照，返回版本控制进入下阶段。 | 不以全冷启动冒充兼容 | phase_summary/retain_snapshot | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：不支持兼容或回滚场景时阻塞；不能用全冷启动冒充旧缓存兼容。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MF01.01 | MF01 | 方法：M07。输入：AM模块/模式/适配器、fixture/hash、断言及超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取模块、UNIT/REAL_INTEGRATION、实际适配器入口、构建和fixture清单。 | 入口及清单已绑定 | functional_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：适配器未实现或fixture缺失则BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF01.02
MF01.02 | MF01 | 方法：M07。输入：AM模块/模式/适配器、fixture/hash、断言及超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对fixture哈希、输入、预期结果、全部断言及超时；不猜源码入口。 | 每fixture有执行条件 | assertion_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：适配器未实现或fixture缺失则BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF01.03
MF01.03 | MF01 | 方法：M07。输入：AM模块/模式/适配器、fixture/hash、断言及超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对实机能力或允许Mock范围；缺入口/fixture就阻塞。 | 证据等级明确 | capability_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：适配器未实现或fixture缺失则BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF01.04
MF01.04 | MF01 | 方法：M07。输入：AM模块/模式/适配器、fixture/hash、断言及超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存固定功能配置和运行身份，进入构建准备。 | 功能配置不可临时改写 | functional_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：适配器未实现或fixture缺失则BLOCKED_CAPABILITY。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MF02.01 | MF02 | 方法：M07。输入：固定构建、UNIT或实机能力、fixture重置范围。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按冻结构建配置构建模块，保留构建日志及实际代码hash。 | 被测构建匹配 | build_log/build_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Mock结果不升级为实机证据；环境失败阻塞对应Case。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF02.02
MF02.02 | MF02 | 方法：M07。输入：固定构建、UNIT或实机能力、fixture重置范围。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | UNIT装载允许Mock；实机集成绑定真实框架/驱动并验证能力。 | Mock与实机不混用 | evidence_level/environment | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Mock结果不升级为实机证据；环境失败阻塞对应Case。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF02.03
MF02.03 | MF02 | 方法：M07。输入：固定构建、UNIT或实机能力、fixture重置范围。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 建立fixture独立初态，清除本fixture允许范围内残留，不碰其他任务。 | fixture无污染 | fixture_reset_snapshot | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Mock结果不升级为实机证据；环境失败阻塞对应Case。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF02.04
MF02.04 | MF02 | 方法：M07。输入：固定构建、UNIT或实机能力、fixture重置范围。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存环境与对象身份，失败构建/能力缺失不执行断言。 | 执行前环境合格 | functional_setup_result | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：Mock结果不升级为实机证据；环境失败阻塞对应Case。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MF03.01 | MF03 | 方法：M07。输入：完整fixture列表、逐项预期/断言、异步完成接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按完整清单选择当前fixture，装载固定输入、预期输出和断言。 | fixture输入可追溯 | fixture_id/input_hash | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误消费/死锁立即失败；保留失败fixture，不能跳过继续宣称全通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF03.02
MF03.02 | MF03 | 方法：M07。输入：完整fixture列表、逐项预期/断言、异步完成接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 调用实际适配器执行；异步fixture等待完成事件或固定超时。 | 实际动作有终态 | actual_events/status | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误消费/死锁立即失败；保留失败fixture，不能跳过继续宣称全通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF03.03
MF03.03 | MF03 | 方法：M07。输入：完整fixture列表、逐项预期/断言、异步完成接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 逐条比较实际与预期，记录断言、数值及原因；故障类核对真实事件。 | 全部断言有结果 | assertion_results | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误消费/死锁立即失败；保留失败fixture，不能跳过继续宣称全通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF03.04
MF03.04 | MF03 | 方法：M07。输入：完整fixture列表、逐项预期/断言、异步完成接口。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存失败现场后清理当前fixture，进入下一条；死锁/错误消费立即失败并终止危险运行。 | 不跳过失败宣称全通过 | fixture_failure/cleanup | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误消费/死锁立即失败；保留失败fixture，不能跳过继续宣称全通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MF04.01 | MF04 | 方法：M07。输入：必需清单、实际断言结果及构建hash。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 对比必需fixture数与实际执行数，逐项检查缺执行和缺断言。 | 覆盖计数闭合 | fixture_coverage | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺执行/缺证据记不完整，不自动通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF04.02
MF04.02 | MF04 | 方法：M07。输入：必需清单、实际断言结果及构建hash。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 汇总全部断言结果和失败列表，保留UNIT或实机证据标记。 | 证据等级无提升 | junit.xml/assertions.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺执行/缺证据记不完整，不自动通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF04.03
MF04.03 | MF04 | 方法：M07。输入：必需清单、实际断言结果及构建hash。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 附加构建、fixture和运行hash，形成可反查功能报告。 | 版本身份完整 | functional_summary.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺执行/缺证据记不完整，不自动通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MF04.04
MF04.04 | MF04 | 方法：M07。输入：必需清单、实际断言结果及构建hash。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 仅在全必需断言及证据完整时给功能通过；不补性能结论。 | 功能判定范围准确 | functional_verdict | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺执行/缺证据记不完整，不自动通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MF05.01 | MF05 | 方法：M07。输入：本fixture资源/现场、释放接口与清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 先保存当前失败现场和fixture资源清单，再进入finally释放。 | 现场未被覆盖 | fixture_resource_manifest | 清理失败隔离实例，阻断复用。 | MF05.02
MF05.02 | MF05 | 方法：M07。输入：本fixture资源/现场、释放接口与清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 停止任务并释放句柄、映射和租约，保存各操作确认。 | 释放动作完整 | fixture_cleanup_log | 清理失败隔离实例，阻断复用。 | MF05.03
MF05.03 | MF05 | 方法：M07。输入：本fixture资源/现场、释放接口与清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查对象引用、后台和环境恢复；清理超时隔离实例。 | 无未说明残留 | resource_after/cleanup_status | 清理失败隔离实例，阻断复用。 | MF05.04
MF05.04 | MF05 | 方法：M07。输入：本fixture资源/现场、释放接口与清理超时。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 写入最终清理证据，清理失败阻止下一fixture复用该实例。 | 不能带污染继续 | functional_cleanup_receipt | 清理失败隔离实例，阻断复用。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MB01.01 | MB01 | 方法：M08。输入：AM单参数点/计时边界、AO采样、AP模块参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取本Test单个参数点、真实适配器、fixture及原生/增强角色。 | 不扫描未列参数点 | micro_config | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未绑定或未冻结参数则阻塞；不自动扫描未列Case的参数。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB01.02
MB01.02 | MB01 | 方法：M08。输入：AM单参数点/计时边界、AO采样、AP模块参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对固定轮数、预热、迭代数或测量窗口及超时，拒绝待冻结值。 | 采样方式完整 | micro_sample_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未绑定或未冻结参数则阻塞；不自动扫描未列Case的参数。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB01.03
MB01.03 | MB01 | 方法：M08。输入：AM单参数点/计时边界、AO采样、AP模块参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 定义每个指标起止事件、时间域及实际字节/CPU探针。 | 计时边界可执行 | timing_boundary/probes | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未绑定或未冻结参数则阻塞；不自动扫描未列Case的参数。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB01.04
MB01.04 | MB01 | 方法：M08。输入：AM单参数点/计时边界、AO采样、AP模块参照。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 绑定模块门限与对照条件，保存hash及运行计划。 | 模块指标不套全项目目标 | micro_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未绑定或未冻结参数则阻塞；不自动扫描未列Case的参数。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MB02.01 | MB02 | 方法：M08。输入：固定fixture、实际布局/合法KV或模块非KV输入。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 运行固定fixture功能校验，检查正常范围与输出正确性。 | 正确性先通过 | micro_validation | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误输出不进入性能比较；无实测能力标UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB02.02
MB02.02 | MB02 | 方法：M08。输入：固定fixture、实际布局/合法KV或模块非KV输入。条件：仅真实KV路径；其他模块跳过本动作。 | 真实KV路径按冻结输入/输出生产合法对象并确认Ready、布局及语义资格。 | 不用随机字节冒充KV | ready/layout/object_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误输出不进入性能比较；无实测能力标UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB02.03
MB02.03 | MB02 | 方法：M08。输入：固定fixture、实际布局/合法KV或模块非KV输入。条件：仅非KV模块fixture；KV路径跳过本动作。 | 元数据/编译/决策类装载对应固定输入及预标期望结果，不要求生成Token。 | 输入类型与模块相符 | module_fixture_snapshot | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误输出不进入性能比较；无实测能力标UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB02.04
MB02.04 | MB02 | 方法：M08。输入：固定fixture、实际布局/合法KV或模块非KV输入。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对真实路径能力及初态；错误输出或无实测能力停止性能比较。 | 实测条件成立 | micro_setup_result | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：错误输出不进入性能比较；无实测能力标UNSUPPORTED。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MB03.01 | MB03 | 方法：M08。输入：固定角色/轮次/初态、真实API、预热及测量探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 为当前轮/角色恢复相同fixture与初态，分配独立run_id。 | 对照初态一致 | micro_role_run | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺对照或路径漂移仅保存观测，不给优化收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB03.02
MB03.02 | MB03 | 方法：M08。输入：固定角色/轮次/初态、真实API、预热及测量探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 执行Case预热并单独标记，预热数据不计正式测量。 | 预热与测量分离 | warmup_samples | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺对照或路径漂移仅保存观测，不给优化收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB03.03
MB03.03 | MB03 | 方法：M08。输入：固定角色/轮次/初态、真实API、预热及测量探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按固定次数或窗口执行真实API，采集边界事件、字节、CPU和输出检查。 | 不是模拟量 | micro_raw.jsonl | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺对照或路径漂移仅保存观测，不给优化收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB03.04
MB03.04 | MB03 | 方法：M08。输入：固定角色/轮次/初态、真实API、预热及测量探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按冻结顺序交错原生/增强各轮；仅增强开关允许不同。 | 对照真实可比 | role_order/config_diff | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺对照或路径漂移仅保存观测，不给优化收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB03.05
MB03.05 | MB03 | 方法：M08。输入：固定角色/轮次/初态、真实API、预热及测量探针。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存全部原始样本、错误及轮次完成量；结束当前角色后再切换。 | 次数与窗口可核对 | micro_round_receipt | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺对照或路径漂移仅保存观测，不给优化收益结论。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MB04.01 | MB04 | 方法：M08。输入：原始模块样本、指标边界、同条件原生及模块门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按固定计时边界整理有效样本及失败，不能静默剔除异常。 | 样本总体明确 | micro_population | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：门限未冻结只报告，不能伪造全项目TTFT/QPS达标。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB04.02
MB04.02 | MB04 | 方法：M08。输入：原始模块样本、指标边界、同条件原生及模块门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 计算模块时延分布、调用量、吞吐及实际字节带宽/CPU，按指标分别使用分母。 | 指标与模块一致 | module_metrics | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：门限未冻结只报告，不能伪造全项目TTFT/QPS达标。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB04.03
MB04.03 | MB04 | 方法：M08。输入：原始模块样本、指标边界、同条件原生及模块门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 与匹配原生角色及模块门限比较，保留基线身份和轮间波动。 | 比较条件可追溯 | threshold_comparison | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：门限未冻结只报告，不能伪造全项目TTFT/QPS达标。 禁止跳过后宣称完整通过。 | MB04.04
MB04.04 | MB04 | 方法：M08。输入：原始模块样本、指标边界、同条件原生及模块门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 缺门限/对照/探针只报告待判或无效，不宣称端到端收益。 | 结论不过界 | micro_summary.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：门限未冻结只报告，不能伪造全项目TTFT/QPS达标。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
MB05.01 | MB05 | 方法：M08。输入：本run原始证据、任务/对象及清理规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 归档配置、fixture、计时定义、原始样本与正确性报告。 | 证据完整 | micro_evidence_index | 清理超时隔离环境，旧数据不能覆盖。 | MB05.02
MB05.02 | MB05 | 方法：M08。输入：本run原始证据、任务/对象及清理规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 停止本run任务并释放对象/句柄，等待完成或记录清理超时。 | 清理可核对 | micro_cleanup_log | 清理超时隔离环境，旧数据不能覆盖。 | MB05.03
MB05.03 | MB05 | 方法：M08。输入：本run原始证据、任务/对象及清理规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 采集资源恢复状态，清理失败隔离环境。 | 复用条件明确 | micro_resource_after | 清理超时隔离环境，旧数据不能覆盖。 | MB05.04
MB05.04 | MB05 | 方法：M08。输入：本run原始证据、任务/对象及清理规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 关闭运行并保存独立报告；重跑用新run_id，不覆盖旧证据。 | 历史结果保留 | micro_run_close | 清理超时隔离环境，旧数据不能覆盖。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
DC01.01 | DC01 | 方法：M09。输入：本期需求/资产/hash、应交证据及复核人。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 读取Case双周节点、需求快照/hash及本期交付资产清单。 | 本期范围可定位 | requirements_hash/due_scope | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无范围或快照则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC01.02
DC01.02 | DC01 | 方法：M09。输入：本期需求/资产/hash、应交证据及复核人。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 区分本期到期与未来项，列出责任人及各项必需证据类型。 | 不把未来证据计已交付 | due_requirement_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无范围或快照则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC01.03
DC01.03 | DC01 | 方法：M09。输入：本期需求/资产/hash、应交证据及复核人。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 核对快照、资产入口和复核人；缺信息就阻塞，保持只读。 | 检查输入齐备 | document_preflight | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无范围或快照则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC01.04
DC01.04 | DC01 | 方法：M09。输入：本期需求/资产/hash、应交证据及复核人。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存检查范围与方法修订，再开始逐需求核验。 | 范围不可临时缩小 | document_check_manifest | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：无范围或快照则BLOCKED_CONFIG。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
DC02.01 | DC02 | 方法：M09。输入：逐需求映射与链接、版本、变更评审和到期规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 逐需求解析责任、设计、接口、代码、测试ID及流水线映射。 | 引用可解析 | traceability_rows | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：失效链接/缺项明确列出，不以文件存在等同内容合格。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC02.02
DC02.02 | DC02 | 方法：M09。输入：逐需求映射与链接、版本、变更评审和到期规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查链接可访问及内容/版本对应，不能仅以文件存在判合格。 | 证据内容匹配 | link_content_checks | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：失效链接/缺项明确列出，不以文件存在等同内容合格。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC02.03
DC02.03 | DC02 | 方法：M09。输入：逐需求映射与链接、版本、变更评审和到期规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查变更评审、影响与回退记录；本期应交项逐项核对证据。 | 应交证据完整 | change_reviews/due_evidence | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：失效链接/缺项明确列出，不以文件存在等同内容合格。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC02.04
DC02.04 | DC02 | 方法：M09。输入：逐需求映射与链接、版本、变更评审和到期规则。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 记录缺责任、缺测试、缺证据及失效链接；未来项标未到期。 | 缺项不被隐藏 | missing_items.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：失效链接/缺项明确列出，不以文件存在等同内容合格。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
DC03.01 | DC03 | 方法：M09。输入：冻结本期分母与完整检查矩阵、原覆盖门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 按冻结本期需求分母计算映射完整率，输出分子/分母。 | 分母范围固定 | coverage_counts | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达标不得通过；无运行时性能数据要求。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC03.02
DC03.02 | DC03 | 方法：M09。输入：冻结本期分母与完整检查矩阵、原覆盖门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 分别统计无责任、无测试计划和本期缺证据数量。 | 三类缺失分列 | missing_counts | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达标不得通过；无运行时性能数据要求。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC03.03
DC03.03 | DC03 | 方法：M09。输入：冻结本期分母与完整检查矩阵、原覆盖门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 检查完整率100%且三类缺失0；未到期项不作为已交付证据。 | 判定依据不偷换 | coverage_verdict | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达标不得通过；无运行时性能数据要求。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC03.04
DC03.04 | DC03 | 方法：M09。输入：冻结本期分母与完整检查矩阵、原覆盖门限。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 生成覆盖与缺项报告；不产生运行时性能通过结论。 | 工程检查范围明确 | coverage_report.json | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：未达标不得通过；无运行时性能数据要求。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
DC04.01 | DC04 | 方法：M09。输入：只读源快照、缺项表及人工复核记录。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 保存只读需求快照、检查矩阵及逐项缺失证据。 | 来源可回溯 | source_snapshot/traceability.csv | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺复核意见保留待验收，不自动标验收通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC04.02
DC04.02 | DC04 | 方法：M09。输入：只读源快照、缺项表及人工复核记录。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 关联本测试、流水线及验收条目，保存版本和方法修订。 | 五页身份可核对 | document_evidence_index | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺复核意见保留待验收，不自动标验收通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC04.03
DC04.03 | DC04 | 方法：M09。输入：只读源快照、缺项表及人工复核记录。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 记录责任人复核意见；尚未复核保持待验收，不能自动放行。 | 人工复核状态明确 | review_record | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺复核意见保留待验收，不自动标验收通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | DC04.04
DC04.04 | DC04 | 方法：M09。输入：只读源快照、缺项表及人工复核记录。条件：执行范围/循环由本方法流程行决定。 | 结束只读检查，确认未修改被检资产；按结果交本期验收。 | 源资产未被改动 | document_check_summary | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：缺复核意见保留待验收，不自动标验收通过。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。
L04.01 | L04 | 方法：M05。输入：L01基准、P10清理后资源、观察窗口及漂移/释放门限。条件：P10完成后；按冻结资源观察窗口。 | 读取L01资源基准与P10清理结果，采集清理后对象、句柄、租约及队列。 | 前后指标可比 | post_cleanup_resources | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理未恢复、错误消费或超门限明确失败；没有门限保留待判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L04.02
L04.02 | L04 | 方法：M05。输入：L01基准、P10清理后资源、观察窗口及漂移/释放门限。条件：P10完成后；按冻结资源观察窗口。 | 在冻结观察窗口核对资源回到允许范围；不把运行时常驻内存误判为泄漏。 | 释放/残留符合规则 | resource_release_check | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理未恢复、错误消费或超门限明确失败；没有门限保留待判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L04.03
L04.03 | L04 | 方法：M05。输入：L01基准、P10清理后资源、观察窗口及漂移/释放门限。条件：P10完成后；按冻结资源观察窗口。 | 汇总连续时长、缺口、正确性、漂移及泄漏门限；缺门限只给待判。 | 所有长稳条件齐备 | soak_acceptance_checks | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理未恢复、错误消费或超门限明确失败；没有门限保留待判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | L04.04
L04.04 | L04 | 方法：M05。输入：L01基准、P10清理后资源、观察窗口及漂移/释放门限。条件：P10完成后；按冻结资源观察窗口。 | 保存最终报告与证据索引，标明未覆盖/失败及方法修订。 | 判定可反查 | soak_summary/evidence_index | 完成判据不满足时保存本动作证据，按父步骤规则处理：清理未恢复、错误消费或超门限明确失败；没有门限保留待判。 禁止跳过后宣称完整通过。 | 本父步骤结束，返回对应流程行；按其分支/循环继续，不跳过方法finally。

## 测试流程图解
测试方法与步骤图解：前缀复用请求对示例
TST-0388 → M01 的 PAIR 分支 → 完整父步骤序列。P04 是局部展开示例；执行配置与契约以原表为准。
PAIR 完整执行序列及原表位置
子步骤范围用于定位，实际分支及失败转移以方法页规则为准；P04.03成功放行，P04.04仅在准备超时执行。
执行顺序 | 对象/父步骤 ID | 子步骤 ID 范围 | 作用及本例说明 | 原表位置
| TST-0388 |  | 配置入口：8B / 10K / 70% / 输出128 | 测试用例 A396:AS396
| M01 |  | 方法入口：选择 PAIR 请求对分支 | 方法页 D6；流程关联 A19:G43（按PAIR）
1 | R00 | R00.01～R00.04 | 核对交付、配置与执行前置条件 | 方法页父步骤 A209:H209 编号子动作 A477:H480
2 | G01 | G01.01～G01.04 | 读取审核后的Case，生成运行清单 | 方法页父步骤 A167:H167 编号子动作 A307:H310
3 | G02 | G02.01～G02.04 | 建立模型与布局快照 | 方法页父步骤 A168:H168 编号子动作 A311:H314
4 | G03 | G03.01～G03.04 | 验证本地历史复用关闭及配置路径 | 方法页父步骤 A169:H169 编号子动作 A315:H318
5 | G04 | G04.01～G04.04 | 建立时间、事件和首Token采集 | 方法页父步骤 A170:H170 编号子动作 A319:H322
6 | G05 | G05.01～G05.04 | 验证缓存隔离、就绪检查及安全清理能力 | 方法页父步骤 A171:H171 编号子动作 A323:H326
7 | S01 | S01.01～S01.04 | 把两请求探针与稳态压测分开 本例固定选择 PAIR | 方法页父步骤 A182:H182 编号子动作 A369:H372
8 | R01 | R01.01～R01.04 | 建立独立对照运行组 | 方法页父步骤 A210:H210 编号子动作 A481:H484
9 | P01 | P01.01～P01.04 | 按Token构造完整Prompt和R1前缀 | 方法页父步骤 A172:H172 编号子动作 A327:H330
10 | P02 | P02.01～P02.04 | 为每个请求对建立独立缓存状态 | 方法页父步骤 A173:H173 编号子动作 A331:H334
11 | P03 | P03.01～P03.04 | 发送完全无命中的R1 | 方法页父步骤 A174:H174 编号子动作 A335:H338
12 | P04 | P04.01～P04.04 | 等待R1前缀在Mooncake可消费 图中局部展开示例 | 方法页父步骤 A175:H175 编号子动作 A339:H342
13 | P05 | P05.01～P05.04 | 确定实际可复用Token区间 | 方法页父步骤 A176:H176 编号子动作 A343:H346
14 | P06 | P06.01～P06.05 | 发送完整R2并核对实际路径 | 方法页父步骤 A177:H177 编号子动作 A347:H351
15 | P07 | P07.01～P07.04 | 核对实际KV读取与写入量 | 方法页父步骤 A178:H178 编号子动作 A352:H355
16 | P08 | P08.01～P08.04 | 增加同长完全重算R2_REF对照 | 方法页父步骤 A179:H179 编号子动作 A356:H359
17 | P09 | P09.01～P09.04 | 分层计算复用收益和路径收益 | 方法页父步骤 A180:H180 编号子动作 A360:H363
18 | P10 | P10.01～P10.05 | 保存证据并恢复本轮状态 | 方法页父步骤 A181:H181 编号子动作 A364:H368
按 TST-0388 的角色与轮次配置重复请求对流程；异常按方法页分支转移并执行清理。索引范围不表示每个条件子动作都必须执行。
图按本版 TST-0388 配置绘制。更改该配置或方法后，须同步更新图解。当前模型绑定与现场参数仍待冻结，未产生实测结果。