## 【每日攻坚工作台】
统一异构 KVCache 存储池 · 前三周攻坚进展跟踪表（10月12日启动·周级独立折叠·日会投屏工作台）
攻坚周期: 10月12日~11月01日 (21天) ¦ 仲裁: 架构师 LL |  |  | 攻坚任务: 12项 (P0:3 ¦ P1:6 ¦ P2:3) |  | P0基线门禁达标: 0 / 3 |  |  | P1核心主径达标: 1 / 6 |  |  | ⚠️ 活跃卡点: 5 项待协同 (样例) |  |  | 📌 填报SOP：10月12日(D01)攻坚正式启动；D/E列及D01列现为演示样例，后续由责任人逐日刷新；D02起留空待填；W1/W2/W3支持独立折叠([+]/[-])。
【责任人与核心目标 (冻结视窗)】 |  |  | 【今日全局态与卡点求助 (日会对齐核心 · 待填报/当前为样例)】 |  | 【第 1 周：W1 阶段 · 基础打通与分母冻结 (10月12日 ~ 10月18日 · 独立折叠区)】 | [7 empty] | 【第 2 周：W2 阶段 · 动态避险与多卡协同 (10月19日 ~ 10月25日 · 独立折叠区)】 | [7 empty] | 【第 3 周：W3 阶段 · 全链路组合与边界摸底 (10月26日 ~ 11月01日 · 独立折叠区)】 | [7 empty] | 【协同支撑、交付物与仲裁日志】
责任人 (主责/投入度) | 攻坚任务名称与优先级 (Task & Priority) | 目标量化考核硬指标 (验收红线) | 当前状态与最新实测 (待日会刷新 · 当前为样例) | 当前阻碍卡点与求助 (待日会刷新 · 当前为样例) | D01 · 10月12日 (周一) 进展与实测 [首日样例] | D02 · 10月13日 (周二) 进展与实测 | D03 · 10月14日 (周三) 进展与实测 | D04 · 10月15日 (周四) 进展与实测 | D05 · 10月16日 (周五) 进展与实测 | D06 · 10月17日 (周六) 进展与实测 | D07 · 10月18日 (周日) 进展与实测 | W1 阶段小结 (10月18日) [分母冻结与基线达标] | D08 · 10月19日 (周一) 进展与实测 | D09 · 10月20日 (周二) 进展与实测 | D10 · 10月21日 (周三) 进展与实测 | D11 · 10月22日 (周四) 进展与实测 | D12 · 10月23日 (周五) 进展与实测 | D13 · 10月24日 (周六) 进展与实测 | D14 · 10月25日 (周日) 进展与实测 | W2 阶段小结 (10月25日) [避险剪枝与多卡协同] | D15 · 10月26日 (周一) 进展与实测 | D16 · 10月27日 (周二) 进展与实测 | D17 · 10月28日 (周三) 进展与实测 | D18 · 10月29日 (周四) 进展与实测 | D19 · 10月30日 (周五) 进展与实测 | D20 · 10月31日 (周六) 进展与实测 | D21 · 11月01日 (周日) 进展与实测 | W3 阶段小结 (11月01日) [全链路组合与立项门禁] | 协同人与主责子领域 | 全周期关键交付物 | 日会决议与架构师仲裁 (LL)
WXH (1.0) | W3-T00 基线、数据与实验准备 (可信分母) [P0 · 基线门禁] | 真实双节点 42GB/s 链路打通；首批 8B 3 点打通，探针埋点冻结，环境变异系数 CV < 10% | 【样例 · 压测调优中】 42.1GB/s (CV=4.8% 达标) | 无 | 【实测】42.0GB/s 跑通 【进展】完成双节点环境搭建，42GB/s 通路连通 【卡点/明日】启动 8B 基线压测 | [6 empty] | 【周目标/待验收】双节点 42.1GB/s 链路打通，8B Prefill 压测 CV=4.8% < 10%，分母基线正式冻结 | [7 empty] | 【周目标/待验收】持续监控双节点环境变异性，保障 T01~T05 联调分母零漂移 | [7 empty] | 【周目标/待验收】输出双节点基线环境拓扑与实验变异性报告，支撑最终技术答辩 | CY, WZX ¦ 调度决策与集成 | 双节点基线环境拓扑、标准压测工具集、环境变异性检验报告 | 基线链路具备可比性，待 W1 末联合复核冻结分母口径
LJQ (0.5) | W3-T01 元数据与前缀查询快路径 [P1 · 核心主径] | 单次查表 <50µs，极限高并发 (λ=900+) 排队 P99 降 ≥70%，有效 QPS 升 ≥40% | 【样例 · 已达标】 48.2µs (P99排队降72%) | 无 | 【实测】初始哈希查表 85µs 【进展】完成前缀哈希与基数树快路径数据结构编码 【卡点/明日】排查读写锁并发争用，引入无锁查询 | [6 empty] | 【周目标/待验收】无锁快路径单次 48.2µs，高并发排队 P99 降 72%，有效 QPS 升 42% | [7 empty] | 【周目标/待验收】TP=8 张量并行多进程一致性压测通过，无锁快路径正式集成收口 | [7 empty] | 【周目标/待验收】无锁快路径代码入库并固化高并发基准压测对比数据 | WZX (收口 1.0) ¦ 控制面接入 | 前缀匹配快路径模块、高并发无锁查询测试驱动、基准压测对比数据 | 指标已达标，后续配合 WZX 在 TP=8 下验证多进程一致性
CY (1.0) | W3-T02 URMA 传输调优与大小 Slice 分档 [P1 · 核心主径] | NUMA绑定+小Slice聚合，大Slice稳定带宽 >35GB/s (CV<5%)，长文本 TTFT 升 15%~25% | 【样例 · 压测调优中】 36.2GB/s (CV=3.6% 达标) | 【样例】小 Slice 聚合高并发偶发排队 (需协同 NXY 退避策略) | 【实测】默认传输 28.5GB/s 【进展】完成网卡中断 NUMA 绑定与大页内存预分配 【卡点/明日】排查小包聚合开销与传输分档 | [6 empty] | 【周目标/待验收】大 Slice 带宽 36.2GB/s (CV=3.6% < 5%)，64KB 物理分档确立 | [7 empty] | 【周目标/待验收】完成大小 Slice 传输参数全量调优，大包稳定带宽维持 >35GB/s | [7 empty] | 【周目标/待验收】URMA 分档传输引擎交付，长文本 TTFT 提升验证完成 | NXY (协同 0.5) ¦ 数据面与通信 | URMA 通信参数调优脚本、大小 Slice 自适应分档传输引擎 | 大小 Slice 分档边界固定为 64KB；小包排队协同 NXY 自适应退避算法处理
YZN (0.5) | W3-T02专项 多通道并发与 TP=8 多卡状态同步 [P1 · 核心主径] | 双通道并发提升吞吐；张量并行 (TP=8) 多卡状态同步开销压至 P99 < 100µs，消除死锁等待 | 【样例 · 代码编写中】 115µs (逼近 100µs 门限) | 【样例】高并发下偶发卡间同步超时 (待 CY 协助排查多网卡流) | 【实测】8卡测试环境就绪 【进展】部署张量并行 (TP=8) 节点，梳理多卡状态同步时序 【卡点/明日】编写基于共享内存的环形同步原语 | [6 empty] | 【周目标/待验收】8卡无锁原子环形同步原语就绪，开销降至 115µs，待 W2 压至 <100µs | [7 empty] | 【周目标/待验收】TP=8 状态同步开销 P99 压至 <100µs，彻底消除卡间死锁 | [7 empty] | 【周目标/待验收】TP=8 环形状态同步原语与多通道调度模块全量交付 | CY (协同 1.0) ¦ 数据面与通信 | 张量并行 TP=8 状态同步原语、多网卡通道并发调度模块 | 严禁采用原生集合通信阻塞等待，坚持无锁环形通知路线
WZX (1.0) | W3-T03 统一描述符批量提交与按层异步流水 [P1 · 核心主径] | CPU 提交耗时 15.4ms→2.0ms，流水重叠率 >80%，部分命中在线 TTFT 升 10%~15% | 【样例 · 代码编写中】 3.2ms (持续优化中) | 【样例】原生调度器存在不可控调度停顿 (需独立发射队列隔离) | 【实测】框架原生提交耗时 15.4ms 【进展】分析跨框架张量离散布局，定义连续块描述符 POD 【卡点/明日】实现描述符编译器贪心合并算法 | [6 empty] | 【周目标/待验收】连续块描述符 POD 编译器与按层流水调试，提交耗时降至 3.2ms | [7 empty] | 【周目标/待验收】CPU 提交耗时突破至 <2.0ms，流水重叠率达到 >80% | [7 empty] | 【周目标/待验收】统一描述符编译器交付，Host CPU 零数据拷贝架构贯通 | CY, LJQ ¦ 控制面与框架 | 连续数据块描述符编译器、按层异步流水执行引擎 | 优先保证 Host CPU 零数据拷贝，提交开销必须压至 2.0ms 以内
WXH (1.0) | W3-T04 微秒级成本预估与动态选路避险 [P1 · 核心主径] | 决策耗时 <5µs；在恶劣 3GB/s 下主动回退本地重算，消除 389ms 等待，退化率降至 0% | 【样例 · 环境就绪】 算法就绪 (待 W2 联调实测) | 【样例】依赖 T05 实时链路探针输入 (接口已对齐，待 W2 联调) | 【进展】建立加载总开销 vs 本地重算耗时前置决策模型 【卡点/明日】搭建 3GB/s ~ 40GB/s 动态劣质链路模拟沙箱 | [6 empty] | 【周目标/待验收】劣质网络沙箱搭设完成，决策算法单核静态模拟 <3µs，待 W2 接入探针 | [7 empty] | 【周目标/待验收】微秒级选路引擎接入实测探针，决策耗时 <5µs，恶劣网络退化率 0% | [7 empty] | 【周目标/待验收】微秒选路决策引擎交付，恶劣链路自适应避险闭环 | WZX, CY ¦ 调度决策与集成 | 微秒级动态选路决策引擎、成本预估模型与避险回退模块 | 决策逻辑单核耗时硬红线为 5µs，超出则严禁上线
NXY (0.5) | W3-T05 硬件探针与前后台 QoS 协同控制 [P1 · 核心主径] | RoCE优先级队列+自适应退避，后台100G搬运下前台TPOT干扰率<3%，TTFT P99降≥20% | 【样例 · 环境就绪】 脚本就绪 (待 W2 混压实测) | 【样例】混压下偶发丢包引发尾延迟抖动 (需 CY 协助调优 PFC/ECN) | 【进展】梳理 RoCE 硬件 DSCP/PCP 队列映射规范与交换机配置 【卡点/明日】编写轻量级硬件链路带宽与时延周期采样探针 | [6 empty] | 【周目标/待验收】RoCE DSCP/PCP 队列映射完成，100G 混压测试脚本就绪，待 W2 混压实测 | [7 empty] | 【周目标/待验收】100G 混压下前台 TPOT 干扰率控制在 <3%，自适应退避生效 | [7 empty] | 【周目标/待验收】前后台 QoS 协同策略与自适应退避流控引擎交付 | CY (采集 1.0), WXH ¦ 数据面与通信 | 前后台 QoS 协同流控策略、网络自适应退避引擎、链路物理探针 | 前台 TPOT 干扰率超过 3% 时，后台搬运必须主动让步或暂停
WXH (1.0) | W3-T06 有效单项的组合与边际贡献复验 [P0 · 基线门禁] | 全功能组合 vs 去一项递进对照；组合 TTFT 升 15%~25%，QPS 升 10%~20%；剪枝负增益 | 【样例 · 未启动】 待 W3 组合验证 | - | 【进展】明确消融实验评测用例矩阵与增量贡献判定门槛 【卡点/明日】监控前置主径进度，待核心通路打通后启动 | [6 empty] | 【周目标/待验收】全链路消融实验用例矩阵排定，待 W2 核心主径完成验证后启动 | [7 empty] | 【周目标/待验收】启动 T01~T05 阶段性组合冒烟压测，初步检验叠加增益 | [7 empty] | 【周目标/待验收】全链路组合实测 TTFT 提升 15%~25%、QPS 提升 10%~20%，达标准出 | 全员协同 ¦ 调度决策与集成 | 全链路组合 Benchmark 评测集、单项边际贡献与消融实验对账单 | 坚持奥卡姆剃刀，对无边际收益或负增益项坚决执行架构剪枝
WXH (1.0) | W3-T07 分层存储容量压力与换入冲击实测 [P2 · 条件探索] | 72B 工作集超显存 1.5~2 倍；实测 NVMe 换入冲击，验证有效完成率能否维持 >95% | 【样例 · 未启动】 待 W3 探索实测 | - | 【进展】锁定 72B 超显存工作集测试配置，主任务有余量时启动 【卡点/明日】准备 NVMe SSD 页面驱动评测工具 | [6 empty] | 【周目标/待验收】72B 超显存工作集配置完成，待 W3 视主任务余量实施容量压测 | [7 empty] | 【周目标/待验收】监控分层存储技术演进，主路径攻坚优先 | [7 empty] | 【周目标/待验收】完成 72B 超显存分层存储容量极限压测报告，摸清物理边界 | WZX, YZN ¦ 调度决策与集成 | 分层存储容量极限压测报告、NVMe SSD 页面换入换出驱动验证 | 条件探索项，摸清物理边界即可，不承诺全功能产品化
CY (1.0) | W3-T08 热点中继分发 (广播场景流量压缩) [P2 · 条件探索] | 二叉树中继使源网卡出流量节省 50%~75%，广播前缀就绪缩短 ≥20% (主任务有余量启动) | 【样例 · 未启动】 待 W3 探索实测 | - | 【进展】明确树状中继转发拓扑设计，主任务 T02/T05 稳定后启动 【卡点/明日】评估转发跳步微秒时延开销 | [6 empty] | 【周目标/待验收】树状中继转发拓扑设计完成，待主任务带宽稳定后探索流量压缩 | [7 empty] | 【周目标/待验收】保障 CY/NXY 数据面主任务精力，严禁分散算力 | [7 empty] | 【周目标/待验收】输出树状中继流量压缩与时延实测报告，作为扩展能力储备 | NXY (协同 0.5) ¦ 数据面与通信 | 分层中继转发算法模块、广播流量抑制压测报告 | 主任务保障优先，不得挤占 T02/T05 数据面攻坚精力
WXH / CY | W3-T09 远端直读/可选卸载/页迁移专项 [P2 · 条件探索] | 远端直读 vs 本地拷贝物理平衡点实测；评估硬件卸载与纯软直达代价，支持选型 | 【样例 · 未启动】 待 W3 探索实测 | - | 【进展】规划远端直读平衡点实测脚本，准备对比测试用例 【卡点/明日】待 W3 视主任务余量实施 | [6 empty] | 【周目标/待验收】直读平衡点实测脚本准备完成，待 W3 评估硬件卸载与纯软直达代价 | [7 empty] | 【周目标/待验收】锁定远端直读测试用例，为主管会软硬件选型储备依据 | [7 empty] | 【周目标/待验收】输出远端直读 vs 拷贝物理平衡点与硬件卸载代价对比报告 | YZN, WZX ¦ 调度决策与集成 | 远端直读性能边界报告、硬件卸载收益代价实测对比报告 | 摸清软硬件边界，为架构去依赖与纯软主路径确立提供实测依据
LL (架构师) | 技术仲裁与主管会立项门禁收口 [P0 · 基线门禁] | 每日异常卡点 24h 闭环仲裁；W1基线冻结仲裁；W2剪枝裁决；W3主管会立项门禁准出 | 【样例 · 进行中】 流程全面受控 | 无 | 【仲裁】确认 W3-W1 启动准入标准，核对公平比较分母口径 【裁决】严格执行可信分母原则，零纸面假定 【明日】跟进各卡基线数据 | [6 empty] | 【周目标/待验收】W1 基线分母可比性复核通过，裁决 T02 分档边界并准入 T01 联合验证 | [7 empty] | 【周目标/待验收】主持 W2 架构剪枝评审，剔除负增益或无边际收益项，锁定纯软主路径 | [7 empty] | 【周目标/待验收】三周技术仲裁日志闭环，主管会立项答辩材料全景准出 | WXH, CY, WZX ¦ 架构与仲裁 | 三周技术攻坚仲裁决议日志、主管会立项技术答辩全景材料 | 严守学术与技术诚信红线，以客观实测数据为准出凭据

## 【人员负荷与职责说明】
统一异构 KVCache 存储池 · 前三周攻坚人员分工与负荷总揽表
人员标识/姓名 | 投入度 | 主责领域 | 主责攻坚任务清单 | 协同支撑任务 | 核心交付成果与关键指标 | 仲裁与升级链路
WXH | 1.0 (全职) | 调度决策与系统集成 | W3-T00 (基线门禁) W3-T04 (选路主径) W3-T06 (组合复验) W3-T07 (分层探索) W3-T09 (直读探索) | W3-T05 (QoS流控) | • 双节点 42GB/s 基线可信分母 (CV<10%) • 微秒级选路决策引擎 (<5µs) • 全链路消融复验与组合加速收益 | 直接对齐架构师 LL，对整体端到端指标负责
CY | 1.0 (全职) | 数据面与底层通信 | W3-T02 (URMA传输调优) W3-T08 (热点中继分发) W3-T09 (硬件卸载评估) | W3-T00, W3-T03, W3-T04, W3-T05 | • 大Slice稳定带宽 >35GB/s (CV<5%) • 树状中继流量压缩 50%~75% • 纯软 vs 硬件卸载代价对比报告 | 技术分歧由 LL 仲裁，严保主径稳定带宽
WZX | 1.0 (全职) | 控制面与框架接入 | W3-T03 (统一描述符编译) W3-T01 (查询快路径收口) | W3-T00, W3-T04, W3-T07, W3-T09 | • CPU 描述符提交耗时 15.4ms→2.0ms • 异步流水重叠率 >80% • Host CPU 零数据拷贝架构贯通 | 负责控制面与推理框架集成收口
LJQ | 0.5 (兼职) | 控制面与框架接入 | W3-T01 (元数据与前缀快路径) | W3-T03 (描述符格式) | • 无锁快路径单次查表 <50µs • 极限高并发 (λ=900+) 排队降 ≥70% • 有效 QPS 提升 ≥40% | 与 WZX 紧密协同，WZX 负责最终工程收口
YZN | 0.5 (兼职) | 数据面与底层通信 | W3-T02专项 (多通道并发与 TP=8 多卡同步) | W3-T07 (分层存储) W3-T09 (页迁移) | • TP=8 多卡状态同步开销 P99 < 100µs • 环形无锁通信原语，彻底杜绝死锁 • 双通道并发有效叠加吞吐 | 专项卡点升级至 CY 与 LL，消除集合通信死锁
NXY | 0.5 (兼职) | 数据面与底层通信 | W3-T05 (前后台 QoS 协同控制与探针策略) | W3-T02 (Slice分档) W3-T08 (中继策略) | • 链路物理探针采集器 • RoCE 硬件队列映射与微秒自适应退避 • 后台 100G 混压下前台 TPOT 干扰率 <3% | 前后台流控策略直接对接 WXH 调度引擎
LL | 架构师 | 技术仲裁与主管会门禁 | 全局技术仲裁 架构边界与负增益剪枝 主管会立项门禁交付 | 全任务指导与把关 | • 每日卡点 24h 闭环裁决 • 严把学术与工程诚信底线 (实测数据) • 产出主管会立项答辩全景方案 | 技术最终仲裁人，对主管会立项门禁负责