## Slide 1
UNIFIED HETEROGENEOUS KVCACHE MEMORY POOL · DEVELOPMENT COMBAT GUIDANCE
面向国产 AI 硬件统一异构 KVCache 存储池
项目实施作战指导与研发攻坚落地手册
基于开源生态底座深度重构 · 9人攻坚团队“研-产-测一体化”作战地图与实施推进指南
极速传输与微秒决策底座 [核心机制]
• URMA/UBMEM 零拷贝底座：基于 NPU 远程显存通信，Host CPU 正文搬运严格为 0。
• 微秒级动态选路决策：自研 QueryPlan 决策模型，决策时延 P99 < 5µs。
• 连续块描述符编译：Scatter-Gather 编译将 CPU 提交开销降低 ≥40%。
分层存储扩展与多卡原子协同 [存储与并发]
• HBM-SSD 裸盘直达：利用 io_uring 直通 NVMe，150% 超载下 OOM 降低 ≥50%。
• TP 多卡原子协同机制：破解多卡加载偏斜，原子 Doorbell 消除时序差。
• 多维度语义一致性校验：微秒级合法性检查，杜绝脏块，实现生产级 0 错误消费。
研产测一体化与全链路门禁 [研发准则]
• 全员主攻手任务矩阵：消除孤立辅助岗位，每位研发承担1 项硬核领地 + 1 项工程底座。
• 以测带练渐进到位：3.5人初始筑基，编写 Benchmark 切入，在实战中固化公共契约。
• E3 全链路混压总门禁：在真实混压下测定TTFT 降低 ≥20% 且干扰率 < 3%。
统一异构 KVCache 存储池研发攻坚组 · 2026-08
Notes: 【串讲讲稿 - 封面页】
各位研发同学、技术专家，今天向大家汇报并发布我们《面向国产 AI 硬件统一异构 KVCache 存储池项目实施作战指导》。本项目采用‘基于开源底座深度重构与架构增强’的清晰路线。我们当前有 3.5 个人力在岗，已打通 Mooncake 前缀元数据 URMA 改造与 PVT-00 收益评估。后续团队将逐步扩充至 9 人。为了让每位有追求的 AI Infra 工程师都能打下自己的硬核代表作，我们确立了‘研产测一体化’作战模式，通过 18 个核心组件、8 大硬核技术战区与 3 个月演进路线，向微秒调度、零拷贝传输、SSD 裸盘直达与多卡原子协同发起全面攻坚！

## Slide 2
人力作战阵型：9人攻坚团队“研-产-测一体化”任务矩阵
消除孤立辅助岗位，每位工程师均承担“1 项硬核技术领地（主攻创新） + 1 项工程交付（底座保障）”，随人员分步到位动态演进
第 02 / 06 页
作战代号与角色定位 | 到位状态 | 硬核技术领地（主攻创新与核心命题） | 穿插交付与底座工作（以测带练） | 承接CP/验证项
[指挥部] 架构总师 (您本人) | 当前在岗 | 全局顶层微架构设计、跨层契约裁决、SRS 导读与 AR 需求全局把控 | 64B POD 描述符头文件规范输出，每周数据对账与方案把关 | 全局 SR ｜ E0~E3
[战区1] Dev-1 (极速传输主攻) | 当前在岗 | URMA/UBMEM 零拷贝通信底座，eBPF 证明 Host CPU 零数据拷贝 | 预注册固定缓冲池 (Fast Buffer Pool) 固化，打通底层快速通道 | CP-11 ｜ PVT-01
[战区7] Dev-2 (分布式元数据) | 当前在岗 | Mooncake URMA 前缀深度重构，分布式 RadixTree 微秒单边直读 | 跨节点元数据高并发查询 Benchmark 测试套件构建与时延压测 | CP-03 ｜ PVT-00/04
[战区3] Dev-3 (收益与决策) | 当前在岗 | Saved-Prefill 收益上限模型，测定 MLA/MHA 真实加速净收益边界 | 真实 Workload 业务前缀流量构造工具，编排多档复用率数据集 | CP-04 ｜ PVT-00
[战区3] Dev-4 (微秒决策主攻) | 第 4 位到位 | QueryPlan 微秒动态决策引擎与 CostEvaluator 成本模型 (P99<5µs) | (入组练手) 公共契约与微秒计时桩固化，完善统一日志与决策压测 | CP-04 ｜ PVT-04
[战区5] Dev-5 (分层存储主攻) | 第 5 位到位 | HBM ↔ NVMe SSD 裸盘直达容量主路径，150% 超载下防 OOM | (入组练手) NVMe 裸盘读写压测流水线，监控物理扇区吞吐与寿命 | CP-07,08 ｜ PVT-05
[战区4] Dev-6 (多卡原子协同) | 第 6 位到位 | 攻坚 TP 多卡加载偏斜 (T_TP4>T_TP1)，原子并发 Doorbell 消除时序差 | TP=4/TP=8 多卡物理测试集群维护，多维度语义一致性 6 维强校验 | CP-05,12 ｜ PVT-06
[战区2] Dev-7 (端到端流水) | 第 7 位到位 | vLLM-Ascend 接口 → 描述符编译 → Layerwise 异步流水算传重叠 | 项目主干 C++/Python CI/CD 流水线，官方代码仓同步接入 | CP-01,02,10 ｜ PVT-02
[战区8] Dev-8/9 (动力学门禁) | 第 8/9 位到位 | 树状组播分发 (PVT-08)、DPU 双轨 (PVT-09) 与混压总门禁实测 | 网络 Incast 混沌注入工具，全量 CSV 测试数据自动化清洗与对账 | CP-09,13,18 ｜ PVT-07~09
【方案核心结论】 人力协同核心准则：坚决杜绝孤立辅助岗位。新成员进组以 Benchmark 构造为切入点以测带练，在实战中固化公共契约与测试基座，随后直接主攻硬核技术战场，实现研产测闭环交付。
Notes: 【串讲讲稿 - 人力矩阵页】
在人力安排上，我们针对 9 人团队进行了深度优化。当前在岗的 3.5 个人力（架构师、Dev-1 传输、Dev-2 元数据、Dev-3 收益分析）负责筑基，并在跑 PVT-00/01 的过程中，顺手将 64B POD 契约和预注册缓冲池固化下来。
后续人员按 #4 到 #9 顺序逐步进组。每位新同学进组第一件事是通过编写 Benchmark 压测套件练手，在实战中熟悉代码并固化工程底座，随后立刻无缝接管核心算法攻坚。每个人都既有顶尖技术领地，也有工程交付底线，彻底消灭孤立打杂岗。

## Slide 3
软件模块作战地图：四层架构、双流分离与 18 个核心组件全貌
模块化解耦，清晰界定微秒控制面与零拷贝数据面，作为 AR 需求设计与开发领地全局导览 (Component Combat Map)
第 03 / 06 页
【全局架构与需求设计】 负责：架构总师 (您本人) ｜ 总体微架构设计 · 64B POD 契约头文件仲裁 · SRS 38条 SR / 203条 AR 需求闭环 · E0~E3 门禁准出把关
L1 推理框架接入层
(Connector Layer)
CP-01 Framework Connector [Dev-7]
• vLLM V1 / SGLang 接口适配与意图捕获 (SR-01~03)
• 统一请求上下文语义抽象，屏蔽底层硬件差异
CP-02 Mooncake Integration [Dev-7]
• Layerwise 异步传输流注入与边算边传调度 (SR-03)
• 传输与计算深度重叠，消除前台推理等待时延
L2 状态控制与微秒决策层
(Control & Decision)
CP-03 Prefix Directory [Dev-2]
• 分布式 RadixTree 前缀索引 (SR-04~06)
• URMA 微秒单边直读，消跨节点锁
CP-04 QueryPlan 决策引擎 [Dev-4]
• CostEvaluator 成本模型 (SR-15~18)
• 决策时延 P99 < 5µs，避负收益加载
CP-05 ConsumeEligibility [Dev-6]
• 6 维语义/版本/租约强校验 (SR-23~26)
• 杜绝陈旧失效脏块，保障 0 错误消费
CP-06 ViewGuard 视图守卫 [Dev-7]
• Direct-View 远端直读租约 (SR-27~30)
• 节点异常捕获 SIGBUS 回滚重算
L3 分层存储与对象拓扑层
(Tiered Storage)
CP-07 TierBlockAllocator [Dev-5]
• 多介质分层分配器与 4KB 扇区对齐 (SR-35~36)
• 冷热 KV 自适应置换，显存不足平滑下沉
CP-08 NVMe SSD Direct [Dev-5]
• io_uring 裸盘直达，绕过 Host DDR (SR-37~38)
• 150% 超载下防 OOM，存储容量扩展 ≥50%
CP-09 Staging Fanout 组播 [Dev-8]
• 树状中继转发拓扑与多级接力广播 (SR-31~34)
• 超长通用 Prompt 广播节省骨干带宽 ≥60%
L4 极速传输与硬件数据平面
(Transport Data Plane)
CP-10 DescriptorCompiler [Dev-7]
• 连续块 Scatter-Gather 编译 (SR-19~22)
• 贪心合并离散 Block，降开销 ≥40%
CP-11 URMA/UBMEM 底座 [Dev-1]
• NPU 显存跨节点直通，CPU 零拷贝 (SR-07~10)
• eBPF 探针证明 Host Payload 零触碰
CP-12 RankConsensus 同步 [Dev-6]
• TP 多卡原子 Doorbell 机制 (SR-11~14)
• 消除多卡加载偏斜，防通信死锁
CP-13 QoS 与硬件双轨 [Dev-8/1]
• RoCE 硬件队列隔离，干扰率 < 3% (SR-29)
• DPU 与纯软 500µs 无缝降级 (PVT-09)
【方案核心结论】 作战地图应用规范：本图作为后续《系统详细设计说明书》的全局导览页。18 个组件严格对应 38 条 SR 与 203 条 AR 工作包，每位工程师均主笔对应战区的详细设计章节，实现架构、需求与代码的 1:1 镜像追溯。
Notes: 【串讲讲稿 - 作战地图页】
这是我们全套软件系统的模块作战地图。整个系统严格遵循四层解耦与双流分离原则：
L1 负责框架无缝对接；L2 状态控制层以微秒级决策与 6 维语义校验为核心，确保正收益才加载、0 错误消费；
L3 分层存储层打通 NVMe SSD 裸盘直达与树状组播；L4 极速传输层打通 URMA/UBMEM 零拷贝底座与多卡原子 Doorbell 协同。
作战地图上的 18 个组件直接对应全量需求树的 38 条 SR。后续编写需求方案设计说明书时，本页就是全局导览，各主攻手直接主笔各自负责的组件章节。

## Slide 4
三个月作战计划：从单点验证到全链路混压总门禁演进路线
紧扣“四个核心验证阶段 (E0~E3)”，按月设立严密的阶段准入门禁，以实测数据驱动系统持续收敛
第 04 / 06 页
E0 · 收益前提确认 [M1]
▶ PVT-00 净收益基线
MLA/MHA 加速上限与五档复用率
【准入门禁】 净收益 > 0 成立
E1 · 核心路径打通 [M1-M2]
▶ PVT-01~03 路径打通
URMA 零拷贝 · 64B 契约 · 6 维一致性
【准入门禁】 Host CPU 零拷贝
E2 · 动态调度与分层 [M2]
▶ PVT-04~06 & CVT-01
微秒选路 · SSD 裸盘 · TP 多卡 · 直读
【准出门禁】 150% 超载防 OOM
E3 · 混压总门禁 [M3]
▶ PVT-07~09 混压生态
全链路混压 · 树状组播 · DPU 双轨
【终审准出】 TTFT降≥20% · 干扰<3%
M1 (第 1 月)：单点打通与契约固化 [E0/E1阶段]
• 人力配置与团队演进：
▸ 3.5 人筑基，随推进渐进扩至 5 人 (Dev-4/5 到位)。
▸ 新成员以 Benchmark 压测切入以测带练，实战熟悉系统。
• 公共契约与内存底座：
▸ 制定并固化 PVT-02 64B 描述符，杜绝重型内存池开发阻塞。
▸ 固化预注册固定缓冲池 (Fast Buffer Pool)，打通快速通道。
• 元数据与收益收尾：
▸ 完成 Mooncake 前缀 URMA 改造，锁定 PVT-00 净收益。
▸ 测定 MLA/MHA 双模型在五档复用率下的时延基线数据。
• 零拷贝底座与语义校验：
▸ 打通 PVT-01 传输底座，eBPF 证明 Host CPU 零数据拷贝。
▸ 完成 PVT-03 6 维语义一致性校验，保障 0 错误消费。
▸ 【M1 准出门禁】：零拷贝数据面与微秒元数据打通，交付首批基线包。
M2 (第 2 月)：算法攻坚与多卡突破 [E1/E2阶段]
• 人力配置与团队演进：
▸ 人员 #6、#7 进组，攻坚团队扩充至 7 人主力阵容。
▸ 新成员主导多卡物理测试集群维护，深入算法攻坚。
• 微秒动态选路决策引擎：
▸ 攻坚 PVT-04 动态选路与成本模型，决策时延 P99 < 5µs，负收益率 < 1%。
▸ 完成 CVT-01 直读与 ViewGuard 容错，捕获 SIGBUS 回滚。
• 裸盘直达与多卡偏斜消除：
▸ 打通 PVT-05 HBM-SSD 直达，io_uring 在 150% 超载下 OOM 降 ≥50%。
▸ 攻坚 PVT-06 原子并发协同，消除多卡加载偏斜与时延差。
• 阶段收敛与准出门禁：
▸ 完成全量关键组件消融实验，量化各技术点确定性收益。
▸ 【M2 准出门禁】：微秒调度、SSD 裸盘与 TP 多卡原子协同全面闭环。
M3 (第 3 月)：全链路混压与终审验收 [E3门禁准出]
• 人力配置与全员就位：
▸ 人员 #8、#9 到位，9 人攻坚团队全员全兵力就位。
▸ 全员转入全链路混压集成攻坚与验收交付件对账编写。
• 组播与硬件双轨降级：
▸ 完成 PVT-08 树状组播分发，超长 Prompt 节省骨干带宽 ≥60%。
▸ 完成 PVT-09 DPU 验证，500µs 无缝降级至纯软主路径。
• 全链路混压总门禁实测：
▸ 主导 PVT-07 真实混压测试，测定 TTFT 降低 ≥20%，前台干扰率 < 3%。
▸ 验证高并发在线推流稳定性，确保尾部时延不抖动。
• 工程交付与实施验收：
▸ 输出 11 份标准验证报告、38 条 SR 对账表与详细设计说明书。
▸ 【M3 终审准出】：全链路混压总门禁达标，完成实施验收与主干代码交付。
【方案核心结论】 推进与质量门禁纪律：实行每周实测数据现场对账机制。每个月度里程碑必须具备完整 CSV 打点数据与 eBPF 对账记录，未达门禁指标严禁进入下一阶段，以客观实测为系统落地筑牢基石。
Notes: 【串讲讲稿 - 作战计划页】
在作战推进节奏上，我们规划了清晰的 3 个月演进路线，并设立了贯穿 E0~E3 四大阶段的接力箭头线 Roadmap：
上半部箭头线清晰展现了从 E0 收益确认、E1 路径打通、E2 调度突破到 E3 混压总门禁的逐级收敛逻辑与准入红线。
下半部详细列出了每个月的人力配置演进、核心技术交付项与准出门禁。
第 1 个月聚焦单点打通与契约固化；第 2 个月攻坚微秒动态决策、SSD 裸盘直达和多卡加载偏斜压平；
第 3 个月大兵团全员就位，全力攻坚 PVT-07 全链路混压总门禁，确保端到端 TTFT 降低 ≥20%、前台干扰率 < 3%，圆满完成生产级交付！

## Slide 5
软件整体交付成果：四大核心资产与可解释生产级竞争力
坚持“验证即生产”原则，沉淀原厂高性能代码主干、标准接口契约、实测证据包与核心知识产权
第 05 / 06 页
1. Mooncake 高性能原厂扩展版代码主干 [代码资产]
• 原厂极速通信与调度内核插件：
▸ 交付 UBMEM/URMA 传输插件、QueryPlan 微秒决策引擎与 io_uring 裸盘直达模块。
▸ 深度优化通信流水，实现微秒级控制面与零 CPU 负载极速数据面。
• 主流推理框架无缝对接与边算边传：
▸ 交付 vLLM V1 / vLLM-Ascend 适配补丁，支持 Layerwise 边算边传异步流水。
▸ 提供统一请求抽象接口，上层推理业务无感迁移与快速接入。
• 生产级代码质量规范与零内存分配：
▸ 遵循 Google C++ 规范且核心路径零动态内存分配，代码直接合入主干投入生产。
2. 统一接口契约与标准需求设计规范 [规范资产]
• 64B POD 连续描述符统一契约库：
▸ 交付跨进程零拷贝 ExtentManifest 结构体与 AttachHandle 访问凭证规范。
▸ 彻底消除跨进程/跨框架传递时的序列化与反序列化 CPU 开销。
• 全量需求追溯与详细设计说明书：
▸ 交付《全量需求与详细设计说明书》，100% 覆盖 38 条 SR 与 203 条 AR 工作包。
▸ 建立架构到代码实现的 1:1 镜像追溯矩阵。
• 多维度语义校验体系与安全守卫：
▸ 规范模型、词表、模板及租约 6 维合法性校验标准，彻底杜绝陈旧失效数据读取。
3. 11 项关键技术实测证据包与对账集 [数据资产]
• 全量 PVT/CVT 标准技术报告集：
▸ 交付 11 份标准技术报告 (PVT-00~09 及 CVT-01)，含千组基准测试打点。
▸ 提供基于体系结构第一性原理的严密量化推导与测试结论分析。
• 全场景超长上下文客观实测对账包：
▸ 包含 MLA/MHA 双模型在 30%~98% 五档复用率、8K~256K 超长上下文下的 CSV 数据。
▸ 真实记录网络流量、显存带宽与 CPU 负载的微秒级监控曲线。
• 架构消融实验对比数据与选路参数表：
▸ 提供开源基线 vs 扩展版消融数据，证明各项技术带来的确定性净收益。
4. 核心技术发明专利与技术资产沉淀 [创新资产]
• 高价值自主知识产权专利集群：
▸ 围绕多卡原子协同、连续块描述符编译与选路布局 4~6 项核心发明专利。
▸ 构筑面向国产 AI 硬件大模型推理的原厂自主知识产权壁垒。
• 系统级顶级学术成果与行业标杆：
▸ 沉淀调度论文素材，树立业界领先技术品牌。
▸ 积极向顶级系统工程学术会议输出高质量系统设计与实测成果。
• 团队硬核技术履历与创新代表作：
▸ 每位攻坚工程师均拥有独立主导的硬核技术成果与核心专利发明人署名。
【方案核心结论】 交付价值闭环：我们不仅交付一套代码，更沉淀了一套标准规范、一组权威实测数据包与一批核心专利，构筑面向国产硬件推理的技术壁垒与生态底座。
Notes: 【串讲讲稿 - 交付成果页】
最终的交付成果绝不仅仅是几篇汇报 PPT，而是四位一体的硬核生产级资产：
第一是高质量的代码主干，验证代码直接沉淀为生产级插件；
第二是标准的接口契约与详细设计说明书，实现需求的全面闭环；
第三是 11 份基于客观实测的标准化证据包，以数据立身；
第四是 4~6 项核心发明专利，让每位同学在为项目攻坚的同时，收获沉甸甸的个人技术资产与行业声誉。

## Slide 6
项目实施总结与攻坚共识：以第一性原理打造国产软硬协同底座
全员主攻 · 研产测一体化 · 实测数据每周对账 · 四大生产级资产闭环沉淀
第 06 / 06 页
1. 阵型与主权保障 [全员主攻]
• 消除孤立辅助打杂岗：
▸ 每人承担 1 项硬核领地 + 1 项工程底座。
• 研产测一体化主权闭环：
▸ 对负责战区享有第一技术主权与评审权。
• 以测带练实战切入：
▸ 通过 Benchmark 压测在实战中固化契约。
2. 技术与攻坚保障 [硬核突破]
• 直面物理瓶颈第一性：
▸ 攻坚多卡加载偏斜 (T_TP4>T_TP1) 与 Incast。
• 微秒调度与选路大脑：
▸ 自研决策模型，决策 P99 < 5µs。
• 零拷贝极速数据面：
▸ 打通 URMA 零拷贝与 SSD 裸盘直达通路。
3. 节奏与门禁纪律 [数据立身]
• 3 个月波次渐进推进：
▸ 3.5人筑基 → 5人攻坚 → 9人全员就位。
• 严密量化每周对账：
▸ 实行实测打点现场每周对账机制。
• 门禁准入红线纪律：
▸ 未达阶段门禁指标严禁进入下一阶段。
4. 资产与价值沉淀 [价值闭环]
• 验证即生产交付模式：
▸ 极速通信插件直接合入主干投入生产。
• 4~6 项核心发明专利：
▸ 围绕多卡原子协同构筑原厂知识产权壁垒。
• 团队代表作与标杆：
▸ 每位攻坚工程师均拥有独立代表作成果。
DEVELOPMENT IMPLEMENTATION · SUMMARY & Q&A EXCHANGE
感谢各位专家与研发团队 · 敬请技术交流与研讨 (Q&A)
统一异构 KVCache 存储池 9 人研发攻坚团队已全面就绪。
严守学术与技术诚信红线，以第一性原理攻坚，用扎实客观实测数据构筑国产芯片原厂核心壁垒！
【实施推进重点】
即刻启动 M1 阶段，全面推进 64B 描述符契约固化与 URMA 零拷贝传输底座验证。
【研发攻坚署名】
统一异构 KVCache 存储池研发攻坚组 · 2026-08
【方案核心结论】 项目实施落地承诺：9人攻坚团队已全面就绪。我们将严守技术诚信红线，以第一性原理攻坚，3个月内保质交付生产级代码、标准接口与混压实测证据包！
Notes: 【串讲讲稿 - 总结尾页】
总结来看，我们的作战指导在阵型主权、硬核技术、节奏门禁和资产价值四大维度建立了坚实的落地保障。
我们坚持‘验证即生产’，以体系结构第一性原理攻克物理瓶颈，拒绝纸面自嗨，以扎实客观的实测数据立身。
非常感谢各位专家与研发团队的聆听与指导，接下来请各位专家多提宝贵意见，我们进入交流研讨与 Q&A 环节！谢谢大家！