## Slide 1
统一异构 KVCache 存储池
国产 AI Infra 推理状态基础设施｜立项论证与交付路径
建议：有条件、分阶段立项
用 4–5 周验证，判断一套“语义—决策—传输—硬件”闭环是否值得进入 P0–P3 建设。
本次评审要决定
01
是否批准 Phase 0 验证资源
02
是否按证据逐级释放 P0–P3
03
失败时是否保留可复用资产
汇报对象
技术 CTO｜首席架构师
研发主管｜市场主管
V3.2｜立项论证稿
统一异构 KVCache 存储池
Notes: 开场先锁定决策问题：当前不是产品验收，而是批准有限验证、逐级放行资源的投资判断。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 竞争力总结/统一异构KVCache存储池_在线推理软件栈框架图与关键竞争力_核心技术重构版_四项竞争力版.pptx

## Slide 2
立项先回答：为什么值得验证与建设
立项评审看的是概率加权上行、验证成本与退出纪律，不是提前验收完整产品。
02 / 决策依据
当前能证明什么
问题真实且重要；技术假设有辨识度；团队与硬件合作资源匹配；关键事实可在有限成本内得到。
投资逻辑
成功概率 × 成功上行
− 分阶段研发投入
− 失败不可回收成本
01 问题足够重要
KVCache 影响 TTFT、TPOT、吞吐、容量与 TCO；国产硬件需要一个能对结果负责的第一方状态基础设施。
02 假设有辨识度
把语义身份、消费资格、Load/View/Recompute 决策、实际路径与 UBMEM/URMA 硬件能力放进同一闭环。
03 失败可退出
8 个必做 PVT、4–5 周波次、Go / Conditional / No-Go 门禁；No-Go 后保留 Provider、测试、观测与硬件建议资产。
评审结论应是：批准“验证权”，而不是提前宣判“最终胜利”。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
02
Notes: 强调“立项充分性 E0”与“未来证据门 E1–E5”的区别。立项可以批准有限投入，不需要假装已有客户生产结果。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- tmp/competition_v3_2_initiation_case_notes.md

## Slide 3
竞争位势不靠单项功能，而靠国产目标硬件的第一方闭环
公平比较对象是“最佳开源组合”，而不是未经适配和调优的默认配置。
03 / 决策依据
比较维度
最佳开源组合
NVIDIA 整套方案
本项目目标
设计中心
传输、对象、多级缓存、框架插件
平台内生的推理系统工程
国产硬件上的推理状态系统工程
数据面
Mooncake / LMCache / NIXL 等可组合
NIXL / KVBM / Router 内生协同
开放复用数据面；自主语义与计划控制面
硬件关系
公开 Provider 与社区适配
NVIDIA 硬件与软件栈共同演进
UBMEM/URMA + 驱动/固件/芯片联合闭环
价值证据
局部命中、传输和存储指标
平台吞吐、时延与扩缩容
计划→实际路径→资源→SLO→业务价值
交付责任
组件集成与开源演进
平台级产品责任
目标芯片 Day-0、认证、回退与跨层归因
主张边界：未达到 E3，不宣称优于开源；优势假设来自第一方硬件责任、可审计决策和更快的代际闭环。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
03
Notes: 本页要主动承认 Mooncake、LMCache、Dynamo 的能力，避免把竞品描述成稻草人。差异化口径是职责中心与第一方闭环，而不是“功能数量更多”。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- tmp/competition_v3_source_notes.md

## Slide 4
价值闭环的北极星不是 raw hit，而是可消费、正收益的业务状态
每一跳都要有对象、决策、路径和结果证据；命中不等于产生价值。
04 / 交付证据
在相同模型质量、客户 SLO 和硬件预算下，完成更多合格业务事务。
KVAccessIntent
意图 / deadline / 预算
→
SemanticIdentity
版本 / layout / tenant
→
ConsumeEligibility
ready / lease / rank
→
QueryPlan
Load / View / Move / Recompute
→
Actual Path
Descriptor / Fence / Fallback
→
TTFT / TPOT
服务 SLO 与资源结果
→
业务价值
合格事务 / TCO / 风险
负收益命中
应被拒绝、降级或重算，并记录 abandoned-hit reason；这是正确决策，不是策略失败。
对客户
更快交互、更高吞吐、更少扩容、更稳服务
对硬件
把性能瓶颈变成驱动、固件、芯片改进输入
对生态
统一语义 ABI、Provider、认证与可复现测试
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
04
Notes: 本页是全 deck 的价值主线。强调 StateValueEstimate 等内部变量不是客户价值，客户真正购买的是 SLO 合格业务产出与单位成本。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- tmp/competition_v3_customer_value_notes.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 5
交付边界覆盖五层：上接推理框架，下探国产硬件
项目不是单一外部 KV Store，而是统一对象、路径、状态、成本与观测体系。
05 / 交付证据
业务 / 框架
RAG 公共前缀｜多轮 Agent｜Prefill/Decode 分离｜长上下文｜vLLM / SGLang Connector
语义 / 策略
PrefixDirectory｜KVSemanticIdentity｜ConsumeEligibility｜QueryPlan｜正收益准入｜fallback
统一池 / 生命周期
HBM｜DDR（角色化）｜SSD（容量主体候选）｜ExtentManifest｜Placement｜水位 / 淘汰 / 迁移互锁
传输 / 可见性
Descriptor｜异步 DAG｜URMA / RDMA / NIXL / NVMe｜Completion｜Fence｜Ready｜路径 Telemetry
国产硬件底座
UBMEM / URMA｜C2C / NoC｜NPU / DPU / NIC｜内存注册｜SSD 队列｜RAS / 功耗 / 计数器
三条硬边界
01
CPU 默认不触碰 KV 正文
仅控制提交、元数据、策略和诊断；中转路径必须可测、可限流、可禁用。
02
SSD 主体，DDR 角色化
DDR 只有在实测持续改善 TTFT、TPOT、容量或尾延迟时进入正文路径。
03
每条路径必须可回退
完成、可见性、完整性、故障原因与恢复动作必须进入统一链路记录。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
05
Notes: 说明项目的工程边界与硬件协同重点。可直接使用参考 PPT 的分层语言，但需要强调“路径是图，不是固定三级层级”，以及 CPU/DDR 的条件边界。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 竞争力总结/统一异构KVCache存储池_在线推理软件栈框架图与关键竞争力_核心技术重构版_四项竞争力版.pptx
- 项目SR需求关系关联架构图.pptx

## Slide 6
四项技术机制把潜在优势变成可验证的工程动作
每项都要进入 PVT → 正式模块 → 回归证据，避免一次性 Demo 和概念包装。
06 / 交付证据
T1 状态语义与资格
把版本、layout、tenant、ready、lease、rank 绑定到同一消费判定；阻断过期、半写、越权和错误副本。
输出：ConsumeEligibility / AttachHandle / reason code
T2 QueryPlan
在 Load、View、Move、Prefetch 与 Recompute 间比较真实代价；发现负收益命中时主动放弃。
输出：Plan + 选择原因 + fallback + Decision Log
T3 URMA/UBMEM
把逻辑 block/page/radix span 编译成 Descriptor 与异步 DAG，闭合 completion、fence、ready 和 Host Touch 计量。
输出：CapabilityMatrix / ActualPathReceipt / 传输 Provider
T4 异构池化
统一 HBM、DDR、SSD 与远端资源；按价值、QoS、成本和水位决定驻留、旁路、迁移与重算。
输出：Tier Manager / ExtentManifest / 容量—服务能力曲线
共同交付规则：能改变架构 / 采购 / 里程碑 / 人力的假设才进 PVT；其余进入后置 Backlog。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
06
Notes: 本页将“竞争力”翻译成四组工程机制和交付对象。注意 T1–T4 的数字不是现有成果，而是技术方向与证据包的结构。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx

## Slide 7
项目不是从“概念”开始：需求、追溯和原型门禁已经形成基线
这些数字说明可执行性与评审覆盖，不代表功能或性能已经达标。
07 / 交付证据
144
正式四层 SRS 条目
149
需求树 SR（导读口径）
8 + 3
必做 PVT + 条件 CVT
4–5 周
立项前验证窗口
追溯链
SF
2 条全局系统特性
→
IR
24 条技术锚点
→
SR
需求树分解
→
PVT
8 个可证伪原型包
→
交付
正式模块 / 测试 / 资产
当前口径
V1.5 清单中的 PVT 状态仍为“待启动 / 待判定”。立项要承诺的是：统一 workload、trace、时钟、原始证据、Go/Conditional/No-Go 和可迁移资产。
需求基线 → 原型证据 → 详细设计 → 正式实现 → 客户 BVT
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
07
Notes: 用数字证明项目的工程底座已经被结构化，但必须明确这些是基线数量，不是交付完成度。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 统一异构KVCache存储池_全量需求树_V2.3.1_专属术语中文释义修订版_Excel兼容性修复版.xlsx
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx

## Slide 8
4–5 周把投资问题变成 Go / Conditional / No-Go 证据
共享一套 workload、trace、harness 与两节点代表环境；条件项不预占默认人力。
08 / 交付证据
W0｜事实与基线
PVT-00 / 01
复用上限、路径能力、Host 参与、错误消费
退出门：收益上限与路径矩阵可复现
→
W1｜语义与执行链
PVT-02 / 03 / 04
Descriptor、View/Copy 边界、QueryPlan
退出门：形成通过/条件/不通过
→
W2｜容量与消费
PVT-05 / 06
HBM↔SSD、DDR 角色、可消费资格
退出门：容量转服务；错误消费=0
→
W3｜薄闭环总门禁
PVT-07
前后台混流下 TTFT / TPOT / QPS / NPU / 容量
退出门：形成项目级结论
每个 PVT 必须同时提交：适用 workload / 模型 / 拓扑｜原始数据与分位数｜异常注入｜默认路径与回退｜影响范围与人力｜Commit / 证据位置｜评审签字
CVT-01~03：仅在触发条件满足、且结论会改变设计/采购时启动；未达门槛即旁路或关闭。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
08
Notes: 这一页是“验证权”最重要的证据。强调 PVT 不是并行开工的 8 个独立项目，而是共享 harness、workload、trace 与退场规则的验证包。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 9
P0–P3 按证据放行：原型输出直接演进为正式交付资产
资源释放绑定可复现证据，不绑定机械的“代码完成百分比”。
09 / 交付证据
P0
30% 地基
Intent / Eligibility / Plan 骨架
一条真实路径 + Telemetry
放行条件：旁路 / Shadow 可复现
→
P1
50% 闭环
vLLM / SGLang Connector
查询 / 载入 / Attach / Publish
放行条件：受控小流量可降级
→
P2
80% 生产化
长上下文 / 多租户 / QoS
故障注入 + 容量闭环
放行条件：客户联创 BVT
→
P3
100% 交付
跨版本认证 / 灰度回滚
Provider / 标准 / 客户验收
放行条件：Day-0 / 生态交付
资源按权释放
每一阶段都必须回答：是否形成真实路径？是否可解释与可回退？是否改善端到端结果？是否值得进入下一阶段？
未达 E3 不宣称优于开源；未达 E4 不承诺客户 ROI；未达 E5 不宣称持久壁垒。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
09
Notes: 说明阶段交付与资源门禁。P0–P3 使用导读中的 30%/50%/80%/100% 口径，但明确这不是机械需求完成比例。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md

## Slide 10
让收益可审计：计划—实际路径—资源—SLO—业务价值逐级对账
ActualPathReceipt 证明“发生了什么”；同条件 A/B 与消融实验才证明“为什么更好”。
10 / 交付证据
ActualPathReceipt｜每次传输都要留下证据
Planned Path
计划选择的副本与路径
Actual Path
真实执行：Direct / Staged / Fallback
Host Touch Bytes
CPU 触碰 KV 正文的字节数
Completion / Fence / Ready
完成、可见、完整与可消费资格
Fallback Reason
超时、拥塞、版本、错误与回退动作
没有路径凭证，就没有“零拷贝”或“直达”的可审计主张。
公平基线｜必须比较最佳可行组合
A
开源默认配置
比较开箱交付与首发速度
B
开源 + 目标硬件 Provider + 同等调优
比较系统架构增量
C
本项目关闭 State Intelligence
验证状态价值决策贡献
D
本项目关闭微架构信息
验证硬件协同贡献
统一结论链：状态资格 → 路径执行 → 资源计数 → TTFT / TPOT / 容量 → SLO 合格事务 → 单位 TCO。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
10
Notes: 把“收益证明”拆成两件事：ActualPathReceipt 记录实际发生的路径，A/B 和消融实验才构成因果证明。特别强调开源基线必须包含目标硬件 Provider 与同等调优。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 11
真正的壁垒是“信息—行动—学习”闭环，而不是一个难以持久的功能
单项能力会收敛；复合资产、交付速度和硬件反馈能把领先窗口转成代际资产。
11 / 长期价值
信息
更早获得国产芯片能力边界与客户 Trace
→
行动
做出更精细的 QueryPlan、路径白名单与硬件 Profile
→
收益
在同条件下获得可验证的 SLO / TCO 净收益
→
学习
沉淀决策反例库、认证矩阵与下一代硬件需求
↺
可沉淀的复合资产
性能包络 + 认证
跨微架构、拓扑、负载、故障和功耗的真实性能边界；Golden / Fault Case 与兼容矩阵。
联合设计 + Day-0
生产瓶颈 → 驱动 / 固件 / 芯片需求 → 联合修改 → 回归 → 客户结果。
数据 + 团队 + 责任
Decision Regret、跨层定位经验、版本责任与客户信任；让“能交付”本身成为资产。
失效条件：只有一次 microbench、没有客户闭环、没有跨组织修改与回归，壁垒不成立。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
11
Notes: 说明预期壁垒的形成与失效条件，避免把“拥有信息”直接包装成壁垒。真正的壁垒来自信息、控制、责任和迭代权共同形成的闭环。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- tmp/competition_v3_2_initiation_case_notes.md

## Slide 12
建议立项结论：批准 Phase 0，设定证据门，保留安全收缩路径
项目的投资对象不是一个“缓存产品”，而是一套可验证、可复用、可持续演进的国产推理状态基础设施能力。
12 / 决策请求
批准：4–5 周 Phase 0 验证资源 + 代表硬件 + 跨团队 RACI
并约定：证据可复现、资源按门放行、No-Go 可收缩
Go
P0–P3 分阶段建设
PVT 结果形成可执行路径与正收益闭环，进入正式模块和受控流量。
条件
限定白名单 / 静态回退
只在可证明 workload、路径或硬件能力范围内推进，保留 Provider 方案。
NG
安全收缩并保留资产
转为传输 Provider、Descriptor 编译、测试套件、观测工具或硬件需求输入。
评审需要冻结的三件事
01 首发场景
代表 workload / Trace / 模型 / 框架 / 拓扑与基线
02 协同责任
硬件、驱动、固件、框架接口人及问题升级 SLA
03 退出门
E0 当前充分性 → E1–E5 未来证据与资源释放
请批准“用事实购买信息”，让项目用有限投入证明是否值得成为国产 AI Infra 的状态基础设施标杆。
统一异构 KVCache 存储池｜立项论证与交付路径
12
Notes: 收束回决策：批准 Phase 0，而不是无条件批准完整产品。将 Go、Conditional、No-Go 写成资源与资产的不同去向。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md