## 审视结论
关键技术原型验证清单 V1.6｜SRS V2.2与V3.2竞争力分析对齐修订版
规范基线：KVCache SRS需求列表 V2.2_传输底座视角；竞争力基线：项目竞争力与业界方案深度对比分析报告 V3.2；全量需求树 V2.3.1。每项必须结合竞争力分析给出背景与必要性、增加主要验证思路与验证方法、明确测试验证范围与Go/No-Go阈值。
V1.3原验证主题 | V1.5立项前必做 | V1.5条件/证伪 | 移出立项前范围
核心判断
1 | V1.3的技术方向总体正确，但把收益门禁、底座微基准、策略算法和条件硬件并列成25个主题，重复建设风险高，不利于立项决策。
2 | V1.5保持8个立项前必做原型包，覆盖24条IR并重点覆盖K0关键IR；每个包只回答一个可改变架构、范围、采购或人力决策的问题。
3 | HBM↔SSD直达或低Host参与被设为容量主路径验证焦点；DDR仅验证可证明正收益的条件角色。DPU/硬件codec为条件项，CPU压缩/解压和通用CRC不作为主路径回退。
4 | 组件消息通道全面改用UBMEM/URMA移出立项前清单：它弱关联统一协议，但不是任何关键IR成功的必要条件，后续由实测瓶颈触发。
5 | 所有必做原型均要求产出可进入正式仓库的接口、探针、harness、golden case或薄闭环，禁止交付一次性Demo。
立项管理口径
数量上限 | 默认仅8个必做包；3个条件项不进入人力基线，只有触发门满足后单独申请。
结论格式 | 每项必须输出Go / Conditional / No-Go / Not Supported、适用边界、默认回退和对IR的影响。
证据要求 | 必须同时保留配置、版本、原始数据、分位数、资源计数、异常结果和一键复现入口。
延续性 | Go/Conditional原型的核心代码、接口和测试必须能迁入正式模块；No-Go项保留证据和feature flag，不延续实现。

## 精简验证总表
V1.6 关键技术原型验证总表（竞争力与验证思路增强版）
8项立项前必做 + 3项条件/证伪；已按V3.2竞争力报告深度对齐背景诉求、新增主要验证思路与验证方法、显式定义Go/No-Go门槛与验证范围。
序号 | 验证ID | 验证主题 | 类型 | 关键级别 | 主关联IR | 次关联IR | 背景诉求与竞争力关联（必要性与合理性） | 为何决定IR成败及竞争力增量 | 主要验证思路与验证方法 | 证伪意图 | 正式项目延续路径 | 原V1.3来源 | 周期 | 当前状态
1 | PVT-00 | 统一业务基线、收益上限与全链路观测底座 | 立项前必做 | K0 | IR-02-11、IR-02-12 | IR-02-03 | 【背景与必要性】立项前必须探明目标业务流量中是否存在可复用的前缀及其理论 Saved-Prefill 收益上限。若自然复用率低或重算开销低于传输/控制开销，统一存储池形态将无商业与技术价值。 【与项目竞争力关联】直接支撑竞争力#2（AI Infra 终极品质与 TCO 对账）与竞争力#5（公平开源对比基线）。建立统一 Trace/时钟/Telemetry 对账底座，证明“正价值复用”而非盲目 Pursue Hit Rate，为项目提供量化上行空间与退出护栏。 | 若自然复用上限不足或 TTFT/TPOT/Host touch/NPU stall 无法统一观测对账，则任何传输带宽、目录命中或容量扩展都不能证明项目竞争力价值。 | 【验证思路】采取“离线轨迹回放 + 线上旁路影子（Shadow）观测”相结合的方法。先通过 Trace 回放建立 Saved-Prefill 理论收益曲线；再在 vLLM/SGLang 中植入轻量旁路探针，实时测算控制/传输/Attach 开销与 Saved-Prefill 的比值。 【验证方法】1) 离线解析 Trace 提取 Reuse Distance 与前缀 overlap；2) 运行无存储池的算力重算基线（Baseline A）与开箱开源基线（Baseline B）；3) 注入网络/存储传输延时模型，计算 Net Saved-Prefill FLOPs & Time；4) 进行 3 次以上重复实验校验 CV。 | 否（收益前提确认） | 直接演进为 IR-02-11 的 telemetry/trace 与 IR-02-12 的 perf/CI 基线，不做一次性脚本。 | MFS-0、BVG-01 | 4~6人日 | 待启动
2 | PVT-01 | HBM/DDR/SSD/远端介质数据路径与完整性能力矩阵 | 立项前必做 | K0 | IR-01-06、IR-01-08、IR-01-09、IR-01-12 | IR-01-07、IR-02-11 | 【背景与必要性】存储池的数据平面必须建立在真实可达、零/极低 Host Payload 参与的高性能硬件通路上。若硬件介质间数据传输依赖 CPU/DDR 显式拷贝中转，或者 completion/fence/ready 不闭环，会导致性能惨跌和数据损坏。 【与项目竞争力关联】直接支撑竞争力#3（第一方软硬件协同与 Zero-Host-Touch 直达路径）。验证 UBMEM/URMA, RDMA, C2C, NVMe/SSD 等底层硬件原语能否真正编译为 zero Host payload touch 的 KVCache 极速传输，建立硬件能力矩阵 (Capability Matrix)。 | 这是统一异构池数据平面的硬门槛；若介质不可达、隐式经过 CPU/DDR 中转、fence/ready 不闭环或错误 KV 可被消费，核心产品形态和性能叙事直接不成立。 | 【验证思路】采用“微基准探针（Microbench Probe）+ 硬件底层计数器 Hook + 错误注入”三位一体的方法。绕过上层框架逻辑，直接对 GPU/NPU HBM、DDR、NVMe SSD 及 RDMA/URMA 网卡注册 Memory Pool，测试原生硬件 Direct 传输带宽与 CPU cycles 开销。 【验证方法】1) 编写零拷贝 Capability Probe 测量 P50/P99 延时与有效带宽；2) Hook 操作系统/PCIe/NIC 计数器核验 Host Payload Touch 是否为 0；3) 构造 completion->fence->integrity evidence 异步确认链；4) 注入断网/半写模拟，验证 Ready 语义屏障与错误 KV 阻断。 | 否（底座能力确认） | 探针、注册池、句柄和microbench进入正式 Backend Provider 与CI硬件回归。 | MFS-D1、MFS-D2、KTP-03、KTP-04 | 10~14人日 | 待启动
3 | PVT-02 | vLLM/SGLang布局—Extent/Descriptor—异步传输流水 | 立项前必做 | K0 | IR-01-02、IR-01-04 | IR-01-06、IR-01-08、IR-02-06 | 【背景与必要性】vLLM (PagedAttention block) 与 SGLang (RadixTree page/span) 的 KV 内存布局不一致。如果每次传输都需要逐块 CPU 编译提交或做格式转换，CPU 提交瓶颈与小 IO 放大将吞噬所有硬件带宽收益。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#1（面向布局编译的 Descriptor 引擎）与竞争力#4（统一 QueryPlan 异步执行）。证明将不同框架逻辑布局编译为批量 Hardware Descriptors + 异步 DAG，可实现 Prefill/Decode 算力与 KV 传输的高效重叠。 | 若需要逐块拷贝、重复后端适配或整对象同步等待，即使底层带宽达标，CPU submit、小 I/O 放大和串行等待仍会吞噬 TTFT 收益。 | 【验证思路】采用“逻辑 Extent 映射 -> Descriptor 批量编译 -> 异步 Stream/DAG 调度”的切片验证方法。构建零拷贝 Descriptor Compiler，将上层 Paged Block 映射表一次性编译为硬件 DMA/RDMA 批量描述符链表。 【验证方法】1) 构造典型 vLLM 与 SGLang 内存布局 Manifest；2) 运行 Descriptor 编译器计算 submit CPU cycles 与 Descriptor 数量缩减比；3) 接入 PVT-01 RDMA/SSD 后端，测量 Layer/Block 级异步流水重叠率；4) 模拟 Prefill/Decode 算力 Stream 与传输 Stream 的 Concurrent 调度。 | 否（关键执行链确认） | 原型代码直接进入 Transfer Manager 的 Descriptor/Async DAG 子模块。 | MFS-L、KTP-09 | 10~12人日 | 待启动
4 | PVT-03 | UBMEM元数据、block_table与KV direct-view安全边界 | 立项前必做 | K0 | IR-01-07、IR-02-04、IR-02-05 | IR-01-10、IR-01-12、IR-02-09、IR-02-10 | 【背景与必要性】业界常误以为共享内存/UBMEM 语义可无脑用于所有 Active KV 的 Direct View（直接跨节点/跨进程远端读取）。然而 Decode 阶段重读 KV 会产生大量随机小访问，远端 Direct View 会导致严重 Page Fault、TLB Miss 和 Remote Stall。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#1（语义先于位置与 View-vs-Copy 成本模型）及证伪验证。通过实测划清 Metadata/Snapshot 适合 Direct View 而 Decode Active KV 必须 Copy-to-HBM 的安全边界，防止盲目追求“零拷贝”反而损害 TPOT。 | UBMEM/URMA 是核心技术基础，但 PrefixDirectory、block_table 与 attention 重读 KV 的访问模式完全不同；错误地统一成 direct-view 会造成 page fault、TLB miss、remote stall 和 stale view。 | 【验证思路】采取“场景解耦对比（A/B Testing）+ 微观 Hardware Counter 监测 + View Guard 保护”的验证思路。将访问模式分为“只读元数据/快照”与“Decode 活跃 KV”两类，对比 Direct-View 与 Copy-to-HBM 的性能损耗。 【验证方法】1) 使用 UBMEM/URMA 建立共享内存映射与 Direct View 句柄；2) 模拟 Attention 算子直接 View 远端 KV，抓取 CPU/NPU TLB Miss、Page Fault 及 Remote Stall 计数；3) 验证 Read-Only Lease 与 Revoke 机制；4) 计算 Cost Crossover 临界点。 | 是（证伪“decode-active KV 默认 direct-view”） | DirectViewGuard、对象分类与counter探针进入正式 View/Copy cost model。 | MFS-M、KTP-01、KTP-02、KTP-10 | 10~14人日 | 待启动
5 | PVT-04 | QueryPlan的load-vs-recompute、PlacementResolver与动态路径选择 | 立项前必做 | K0 | IR-01-03、IR-01-05 | IR-01-09、IR-02-02、IR-02-11 | 【背景与必要性】物理命中并不等于物理收益（Load 远端 KV 节点受拥塞/并发影响可能比本地算力 Prefill 重算更慢）。缺乏微秒级感知决策的存储池极易引发“负收益命中”和尾延迟恶化。 【与项目竞争力关联】核心支撑竞争力#4（统一 QueryPlan 动态决策引擎）与竞争力#1（价值先于容量）。在微秒级内量化比较 Load, View, Move 与 Recompute 的实时 Cost，实现“正价值才加载，负收益即重算”。 | 物理命中不等于收益；若 cost model、路径选择或准入错误，远端 load 会比重算更慢并造成 abandoned hit、TTFT尾延迟和跨节点流量放大。 | 【验证思路】采用“离线 Oracle 轨迹对比 + 在线 Shadow QueryPlan 算法评估 + 拥塞/故障扰动”的验证方法。用低开销 EWMA 与 Hardware Telemetry 构建微秒级 Cost Evaluator，与事后最优解 (Oracle) 计算决策后悔率 (Decision Regret)。 【验证方法】1) 收集真实硬件传输与 NPU 重算算力包络；2) 运行 QueryPlanFastPath 原型，在 < 5us 内输出 Placement & Action Plan；3) 注入链路拥塞与节点高负载，测试 Fallback 到重算/次优路径的决策响应；4) 统计 Cost 预测误差与错误 Load 比例。 | 否（决策能力确认） | 原型直接演进为 PolicyEngine/PlacementResolver，并复用路径telemetry。 | MFS-B、BVG-03、BVG-06、KTP-08、KTP-12 | 8~10人日 | 待启动
6 | PVT-05 | 统一池分层容量、DDR角色与KV生命周期策略 | 立项前必做 | K0 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | IR-02-02 | 【背景与必要性】HBM 昂贵且容量有限，必须利用 NVMe SSD 扩展可寻址容量。但可寻址容量不等于可服务能力；若分层搬运造成 HBM 碎片、Preemption 抖动或 DDR 缓存无效命中，将严重损害 QPS 与成本效益。 【与项目竞争力关联】核心支撑竞争力#1（分层容量与 DDR 条件角色）与竞争力#2（可服务容量与 NPU 吞吐提升）。验证“HBM↔SSD 直通为容量主路径，DDR 仅承担正收益条件角色”，确保每一 GB 扩展容量都转化为实际业务 QPS。 | 可寻址字节增加不等于服务容量增加；若碎片、preemption、迁移抖动或DDR成本抵消收益，统一池最核心的容量价值无法成立。 | 【验证思路】采取“离线策略回放器（Replayer）+ 真实受控物理介质压测”相结合的验证思路。对比 HBM↔SSD 直达、HBM→DDR→SSD 三级传递、DDR Warm/Prefetch 等不同架构模式下的吞吐与延迟。 【验证方法】1) 运行 Trace 驱动的容量策略回放器，对比 LRU, LFU, Cost-aware 淘汰算法；2) 在真实 HBM+DDR+SSD 硬件节点配置受控内存/存储水位；3) 测量 HBM 有效容量提升、OOM/Preemption 降低率与 SSD 读写 IOPS/写放大；4) 评估 DDR 引入后的净收益 (Cost-Benefit Ratio)。 | 否（容量价值确认） | 回放器与策略接口进入TierManager；实验结论冻结硬件容量和人力投入边界。 | MFS-R、BVG-04、BVG-08、KTP-06、KTP-07、KTP-17 | 10~14人日 | 待启动
7 | PVT-06 | Raw Hit→Usable Hit→Attach/Partial Reuse的正确性闭环 | 立项前必做 | K0 | IR-01-10、IR-01-11、IR-02-01、IR-02-05 | IR-01-12、IR-02-03、IR-02-04、IR-02-09、IR-02-10 | 【背景与必要性】物理 Raw Hit 绝不等于可安全消费的 Usable Hit。若 KV 存在版本冲突、Layout 不匹配、Rank 未对齐、未 Ready 或 Lease 过期，强行消费将导致输出胡言乱语、死锁甚至跨租户数据泄露事故。 【与项目竞争力关联】核心支撑竞争力#1（语义先于位置与 Ready/Eligibility 屏障）与竞争力#2（0 错误消费正确性安全底线）。构建完整的 ConsumeEligibility 与 Rank Consensus 校验机制，确保“0 错误消费、0 过期消费”。 | 项目价值取决于 usable hit，而不是 raw hit；任何错误或过期 KV 被 attach 都会形成正确性事故，多 rank 不一致还会造成死锁或隐蔽错误。 | 【验证思路】采用“语义契约断言校验 + 故障/冲突全量注入 + 多 Rank 空间共识”的硬核正确性验证思路。设计 Reason-Code 判定引擎，对每一个 Candidate KV 进行 6 维 Eligibility 检查。 【验证方法】1) 构造全套正确的 Golden Cases 与带冲突的 Fault Injection Cases；2) 运行 ConsumeEligibility & AttachHandle 校验模块；3) 验证多 Rank 间 RankConsensus 屏障与 Wait 时延；4) 统计 Raw Hit 到 Usable Hit 的转化漏斗与 Duplicate Pull 合并效率。 | 否（可消费性确认） | 协议、判定器、golden cases与fault tests进入Connector/Directory正式模块。 | BVG-02、BVG-07 | 10~12人日 | 待启动
8 | PVT-07 | 前后台QoS、计算—传输重叠与端到端收益薄闭环 | 立项前必做 | K0 | IR-01-04、IR-01-11、IR-02-06 | IR-01-12、IR-02-02、IR-02-07、IR-02-11 | 【背景与必要性】单项传输带宽或局部算法达标，不代表在线系统成功。在真实在线推理中，前台 Decode 算力/带宽与后台 SSD 回源、预取、迁移混压，极易引发 IO 争用与 TPOT 尾部严重抖动。 【与项目竞争力关联】终极支撑竞争力#2（端到端净收益与薄闭环验收）与竞争力#4（前后台 Semantic QoS 隔离）。作为立项前最后一个“纵向切片”总门禁，在真实混压下验证 TTFT/TPOT/QPS 整体净收益。 | 单项带宽或算法达标不代表在线业务成功；共享 RNIC、DMA、内存带宽和 copy stream 的干扰可能把容量与命中收益全部抵消。 | 【验证思路】采用“真实前后台混压（Co-location Stress）+ 端到端纵向切片（Vertical Slice）+ 干扰包络判定”的闭环验证思路。串联 Prefix Lookup -> QueryPlan -> Descriptor -> Load/Attach/Recompute 全流程。 【验证方法】1) 建立包含前台 Decode 推理与后台 SSD 回源/Prefetch 的混压环境；2) 运行 Semantic QoS 调度策略，设定前后台优先级与限速包络；3) 抓取端到端 TTFT P50/P99、TPOT P50/P99/Tail Spike、QPS 及 NPU Busy/Stall；4) 执行 Fallback 演练。 | 否（项目价值总门禁） | 薄闭环成为首个vertical slice与回归场景；QoS分类、指标和fallback接口直接进入正式系统。 | MFS-B、BVG-03、BVG-05、KTP-11 | 12~15人日 | 待启动
9 | CVT-01 | 多消费者一次加载与1→N多播/fanout边界 | 条件/证伪 | K1 | IR-01-04、IR-01-10 | — | 【背景与必要性】业界常推崇硬件多播 (Multicast) 用于热点前缀分发。但硬件多播配置复杂且依赖网络支持，必须验证节点级 Staging / 软件 Fanout 是否已足够满足要求，证伪硬件多播的“硬依赖”假象。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#5（开放生态与简洁架构）及条件证伪。明确 1→N 共享的 Crossover 点，避免在立项早期过度投入复杂硬件多播。 | 只在真实 fanout 高且重复远端字节成为瓶颈时影响 IR；否则不应提前占用主线人力。 | 【验证思路】采取“Fanout 规模阶梯对比 + 传输放大系数测量 + 硬件多播必要性证伪”的验证思路。 【验证方法】1) 构造不同 Fanout 比例的并发拉取请求；2) 测量源端 egress 带宽与各 Consumer 端完成时间 P99；3) 评估软件 Staging 与硬件多播的收益差距；4) 判定 Fanout Crossover 临界点。 | 是（证伪“硬件多播是关键IR前置条件”） | 仅Go后进入Async DAG的可选Multicast Provider。 | KTP-14 | 6~8人日（触发后） | 待启动
10 | CVT-02 | atomic remap/page migration相对软件RCU的必要性 | 条件/证伪 | K1 | IR-01-01、IR-01-11、IR-01-12 | — | 【背景与必要性】内存页迁移/压缩时，业界探索硬件 Atomic Remap 原语。需验证软件 RCU (Read-Copy-Update) + Copy-on-Migrate 是否已能满足 Pause 与抖动要求，优先证伪硬件原语的“必需性”。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#3（第一方软硬件协同的理性边界）。防范盲目依赖未成熟硬件原语导致架构套牢。 | 该能力仅在迁移/压紧 pause 成为已证实瓶颈时决定 IR 实现；否则属于 P2/P3 平台优化。 | 【验证思路】采用“读写并发压测 + Pause 抖动抓取 + 失败回滚演练”的验证思路。 【验证方法】1) 在 Reader 持续读取 KV 时触发 Extent 迁移/整理；2) 测量 Reader 的 Pause 时间 P99 与 TPOT Jitter；3) 注入 Remap 中途中断，验证崩溃回滚；4) 评估 RCU 与硬件 Remap 的增量收益。 | 是（优先证伪硬件原语必要性） | 仅Go后把硬件remap作为feature-flag后端；RCU原型直接保留。 | KTP-15 | 8~12人日（触发后） | 待启动
11 | CVT-03 | DPU/CQ/硬件codec卸载的可用性与净收益 | 条件/证伪 | K1 | IR-01-08、IR-01-09 | IR-01-12 | 【背景与必要性】评估 DPU 卸载、硬件 CQ 路由与硬件 Codec 压缩的真实价值。需明确项目在无 DPU/Codec 时必须按 Raw/Direct 路径完全成立，且严禁使用 Host CPU 软件压缩/全量 CPU CRC 填补缺口。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#3（第一方责任与防伪解耦）及能力降级验证。确保主路径纯粹高效，任何卸载只能是“纯增量”而非“硬依附”。 | DPU与硬件 codec 是可选加速而非统一池成立前提；只有平台真实提供且 Host CPU/CQ/存储带宽成为瓶颈时才需要验证。 | 【验证思路】采取“Raw Direct 基线对比 + DPU/Codec 硬件卸载 A/B 测试 + CPU 软解压对比防误区”的验证思路。 【验证方法】1) 以 PVT-01 Raw Direct 路径为绝对 Baseline；2) 接入 DPU/硬件 Codec，测量 Host CPU 卸载比例与 CQ 提交延时；3) 故意关闭 DPU/Codec，测试无缝 Fallback 到 Raw Direct 路径；4) 评估 CPU 软件 Codec 对 CPU 的吞噬副作用。 | 是（证伪“DPU/codec是项目必需依赖”） | 仅Go后作为Backend Provider可选插件；主路径保持无DPU可运行。 | KTP-13、KTP-16 | 5~8人日（触发后） | 待启动

## 验证设计
关键技术最小原型验证设计（V1.6 竞争力与验证思路增强版）
每项只实现足以证实或证伪核心假设的最小切片；Go/No-Go门槛与需求树及V3.2竞争力对账一致，新增主要验证思路与验证方法。
验证ID | 核心假设与背景诉求（竞争力关联） | 最小原型范围 / 测试验证范围 | 主要验证思路与验证方法 | 实验矩阵 | 对照基线 | 关键指标 | Go门槛 | Conditional门槛 | No-Go门槛 | 明确不做 | 必须交付证据（交付成果） | 原型延续资产 | 证伪标记 | 周期 | 关键IR | 关键SRS/SR锚点 | 结论
PVT-00 | 【背景与必要性】立项前必须探明目标业务流量中是否存在可复用的前缀及其理论 Saved-Prefill 收益上限。若自然复用率低或重算开销低于传输/控制开销，统一存储池形态将无商业与技术价值。 【与项目竞争力关联】直接支撑竞争力#2（AI Infra 终极品质与 TCO 对账）与竞争力#5（公平开源对比基线）。建立统一 Trace/时钟/Telemetry 对账底座，证明“正价值复用”而非盲目 Pursue Hit Rate，为项目提供量化上行空间与退出护栏。 | 抽取 1~3 天代表性业务脱敏 Trace（拿不到时使用 ShareGPT + Zipf 长上下文合成轨迹双轨替代）。冻结模型 (Qwen/Llama/DeepSeek 架构)、tokenizer、chat template、layout、并发 (1~128)、拓扑与到达分布；上下文涵盖 4K/32K/128K/256K+；为 vLLM/SGLang 建立统一时间戳、raw/usable/abandoned hit、Host Payload touch、NPU busy/stall 与 fallback 数据采集。 | 【验证思路】采取“离线轨迹回放 + 线上旁路影子（Shadow）观测”相结合的方法。先通过 Trace 回放建立 Saved-Prefill 理论收益曲线；再在 vLLM/SGLang 中植入轻量旁路探针，实时测算控制/传输/Attach 开销与 Saved-Prefill 的比值。 【验证方法】1) 离线解析 Trace 提取 Reuse Distance 与前缀 overlap；2) 运行无存储池的算力重算基线（Baseline A）与开箱开源基线（Baseline B）；3) 注入网络/存储传输延时模型，计算 Net Saved-Prefill FLOPs & Time；4) 进行 3 次以上重复实验校验 CV。 | 2 个框架；1 个主模型；4 档上下文（4K/32K/128K/256K+）；3 档并发；同一 case 重复≥3次。 | vLLM/SGLang 原生 prefix cache/offload 关闭与开启两组；所有后续 PVT 共用本基线。 | 可复用请求/token占比、prefix P50/P95、reuse distance、容量—命中曲线、理论 saved-prefill、TTFT分解、TPOT、NPU busy/stall、Host touch、指标丢失率、重复实验CV。 | 至少一个明确业务分层的 P95 Saved-Prefill 预算 ≥ 控制+传输+Attach 预算的 2 倍；核心指标丢失率 < 0.1%，重复实验 CV < 5%。 | 收益仅集中于特定模板/租户（如 Code/Agent 多轮会话），项目限定场景立项并冻结白名单。 | 自然复用率 < 10% 或 Saved-Prefill 收益完全被控制/传输开销抵消，无法对账复现，直接触发 No-Go 止损。 | 不实现生产目录、完整调度器、HA、在线学习；不把合成热点直接外推为生产承诺。 | 版本化 workload pack、baseline 报告、trace schema、指标字典、原始数据与一键复现实验脚本。 | 直接演进为 IR-02-11 的 telemetry/trace 与 IR-02-12 的 perf/CI 基线，不做一次性脚本。 | 否（收益前提确认） | 4~6人日 | IR-02-11、IR-02-12 | SRS：L3-OB-PerPathTelemetry-047、L1-OB-SemanticMetrics-016、SE-MONITOR-001、SE-PERF-001；SR：SR-02-11-01/02 | 待判定
PVT-01 | 【背景与必要性】存储池的数据平面必须建立在真实可达、零/极低 Host Payload 参与的高性能硬件通路上。若硬件介质间数据传输依赖 CPU/DDR 显式拷贝中转，或者 completion/fence/ready 不闭环，会导致性能惨跌和数据损坏。 【与项目竞争力关联】直接支撑竞争力#3（第一方软硬件协同与 Zero-Host-Touch 直达路径）。验证 UBMEM/URMA, RDMA, C2C, NVMe/SSD 等底层硬件原语能否真正编译为 zero Host payload touch 的 KVCache 极速传输，建立硬件能力矩阵 (Capability Matrix)。 | 覆盖 HBM↔DDR、跨节点 HBM/DDR (RDMA/URMA)、HBM↔SSD 直达/低 Host 参与容量路径。单次传输 64KB~1GB；Queue Depth 1/8/32/128；内存对齐与非对齐；正常/网络拥塞/存储高 IOPS 负载；注入超时、半写、ECC/RAS 错误与句柄失效。 | 【验证思路】采用“微基准探针（Microbench Probe）+ 硬件底层计数器 Hook + 错误注入”三位一体的方法。绕过上层框架逻辑，直接对 GPU/NPU HBM、DDR、NVMe SSD 及 RDMA/URMA 网卡注册 Memory Pool，测试原生硬件 Direct 传输带宽与 CPU cycles 开销。 【验证方法】1) 编写零拷贝 Capability Probe 测量 P50/P99 延时与有效带宽；2) Hook 操作系统/PCIe/NIC 计数器核验 Host Payload Touch 是否为 0；3) 构造 completion->fence->integrity evidence 异步确认链；4) 注入断网/半写模拟，验证 Ready 语义屏障与错误 KV 阻断。 | 64KB~1GB；QD 1/8/32/128；对齐/非对齐；本地/跨节点；正常/拥塞/故障；至少 1 条 SSD 容量路径。 | CPU memcpy、TCP/staged、框架原生swap/offload、HBM→DDR→SSD三级传递；同硬件空载峰值。 | P50/P95/P99、effective BW/峰值比、CPU cycles/GB、Host payload bytes、CQ/fence耗时、ready延迟、retry/fallback、错误KV消费数。 | 至少一条热路径 (RDMA/URMA 有效带宽 ≥ 线速 80%) 和一条 HBM↔SSD 直达或低 Host 参与容量路径 (顺序带宽 ≥ 设备峰值 80%) 正确闭环；主路径 Host Payload Touch = 0，CPU 压缩/解压与全量 CPU CRC 调用 = 0，错误/半写 KV 消费 = 0。 | 仅 Staged (经过 CPU/DDR) 路径可用，但 CPU 额外开销 < 10% 且支持显速限流，作为非默认回退路径。 | 无可用 HBM↔SSD 直达/低 Host 路径、Host 参与不可观测、completion/fence 异步确认失效或错误 KV 渗入推理。 | 不做完整 tier manager、生产HA、CPU codec/全量CPU CRC、全平台适配。 | 版本化 capability matrix、路径性能曲线、Host touch 对账、故障注入报告、Go/禁用/回退路径表。 | 探针、注册池、句柄和microbench进入正式 Backend Provider 与CI硬件回归。 | 否（底座能力确认） | 10~14人日 | IR-01-06、IR-01-08、IR-01-09、IR-01-12 | SRS：L4-MC-HIER-STORE-001、L3-MS-Tiering-038、L4-HW-HostPayloadTouchBudget-076、L4-FT-PathIntegrityPolicy-077；SR：IR-01-08/09/12下对应SR | 待判定
PVT-02 | 【背景与必要性】vLLM (PagedAttention block) 与 SGLang (RadixTree page/span) 的 KV 内存布局不一致。如果每次传输都需要逐块 CPU 编译提交或做格式转换，CPU 提交瓶颈与小 IO 放大将吞噬所有硬件带宽收益。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#1（面向布局编译的 Descriptor 引擎）与竞争力#4（统一 QueryPlan 异步执行）。证明将不同框架逻辑布局编译为批量 Hardware Descriptors + 异步 DAG，可实现 Prefill/Decode 算力与 KV 传输的高效重叠。 | vLLM Paged block (16/32 tokens) 与 SGLang page/radix span；数据块 256KB~64MB；Scatter-Gather 段数 1~1024；QD 1~64；覆盖整段复用、部分前缀复用、流水中途 Cancel 与 Timeout 异常。 | 【验证思路】采用“逻辑 Extent 映射 -> Descriptor 批量编译 -> 异步 Stream/DAG 调度”的切片验证方法。构建零拷贝 Descriptor Compiler，将上层 Paged Block 映射表一次性编译为硬件 DMA/RDMA 批量描述符链表。 【验证方法】1) 构造典型 vLLM 与 SGLang 内存布局 Manifest；2) 运行 Descriptor 编译器计算 submit CPU cycles 与 Descriptor 数量缩减比；3) 接入 PVT-01 RDMA/SSD 后端，测量 Layer/Block 级异步流水重叠率；4) 模拟 Prefill/Decode 算力 Stream 与传输 Stream 的 Concurrent 调度。 | vLLM paged block + SGLang page/radix；4档对象大小；SG数量1~1024；QD 1~64；整段/部分前缀；取消/超时。 | 逐 block/page copy + 单请求单 descriptor + 整对象完成后计算。 | descriptor数、I/O放大、submit CPU、effective BW、布局错误、batch latency、计算—传输重叠率、额外内存、取消释放时延。 | Descriptor 数量下降 ≥ 50%，effective BW 提升 ≥ 30%，CPU submit 时间下降 ≥ 40%，布局协商错误 = 0，计算—传输重叠率 ≥ 60%，额外内存 ≤ 15%。 | 仅单一框架/布局达标时限定首发范围；不兼容路径使用显式 transform 或降级重算。 | 描述符编译开销过大抵消传输收益、布局协商错误不可防止，或流水调度导致 TPOT/内存严重退化。 | 不做通用格式转换器、全模型layout、生产级调度器或所有后端。 | 可复用 descriptor compiler、两后端 adapter、DAG执行器薄片、golden layout cases 与性能报告。 | 原型代码直接进入 Transfer Manager 的 Descriptor/Async DAG 子模块。 | 否（关键执行链确认） | 10~12人日 | IR-01-02、IR-01-04 | SRS：L3-SE-DescriptorFromManifest-079、L3-MC-LayoutTransformPlan-078、L2-OL-BulkDescriptor-025、L2-OL-LayoutNegotiation-024；SR：SR-01-02-01~05 | 待判定
PVT-03 | 【背景与必要性】业界常误以为共享内存/UBMEM 语义可无脑用于所有 Active KV 的 Direct View（直接跨节点/跨进程远端读取）。然而 Decode 阶段重读 KV 会产生大量随机小访问，远端 Direct View 会导致严重 Page Fault、TLB Miss 和 Remote Stall。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#1（语义先于位置与 View-vs-Copy 成本模型）及证伪验证。通过实测划清 Metadata/Snapshot 适合 Direct View 而 Decode Active KV 必须 Copy-to-HBM 的安全边界，防止盲目追求“零拷贝”反而损害 TPOT。 | 元数据 (64B~64KB) 与 KV span (256KB~64MB)；单次读取 vs 连续重读；1/2/4 NPU ranks；包含 First-touch, Page size (4KB/64KB/2MB), 映射失效 (Revoke) 与并发冲突场景。 | 【验证思路】采取“场景解耦对比（A/B Testing）+ 微观 Hardware Counter 监测 + View Guard 保护”的验证思路。将访问模式分为“只读元数据/快照”与“Decode 活跃 KV”两类，对比 Direct-View 与 Copy-to-HBM 的性能损耗。 【验证方法】1) 使用 UBMEM/URMA 建立共享内存映射与 Direct View 句柄；2) 模拟 Attention 算子直接 View 远端 KV，抓取 CPU/NPU TLB Miss、Page Fault 及 Remote Stall 计数；3) 验证 Read-Only Lease 与 Revoke 机制；4) 计算 Cost Crossover 临界点。 | metadata 64B~64KB；KV span 256KB~64MB；一次读/多次重读；1/2/4 rank；first-touch、page size、并发、映射失效。 | 本地hash/radix mirror、RPC精确查询、block_table本地执行内存、KV显式copy-to-HBM。 | lookup/attach P99、每token访问P99、TPOT、remote stall、TLB/page fault、copy latency、revoke P99、stale/越界、策略准确率。 | 本地快判 < 10us；目标 direct-view 场景 TPOT P99 回退 < 3%、stale/越界 = 0、view revoke P99 < 1ms，且明确划分出 Copy-vs-View 收益安全区。 | 只允许 metadata/attach 前只读快照 direct-view；decode-active KV 一律 copy-to-HBM。 | Crossover 临界点不稳定、关键计数器不可用，或 direct-view 导致不可控远端 stall 导致 TPOT 恶化。 | 不做通用统一内存、写共享、跨租户共享、完整目录HA或全部模型。 | 对象类型×访问模式决策表、DirectViewGuard原型、lease/revoke测试、性能crossover曲线。 | DirectViewGuard、对象分类与counter探针进入正式 View/Copy cost model。 | 是（证伪“decode-active KV 默认 direct-view”） | 10~14人日 | IR-01-07、IR-02-04、IR-02-05 | SRS：L1-OL-ViewVsCopy-011、L2-MM-ViewLease-028、L3-SE-ViewCopyCostModel-034、L3-MS-UBC2CTier-055；SR：对应IR-01-07/01-10/02-04/02-05 SR | 待判定
PVT-04 | 【背景与必要性】物理命中并不等于物理收益（Load 远端 KV 节点受拥塞/并发影响可能比本地算力 Prefill 重算更慢）。缺乏微秒级感知决策的存储池极易引发“负收益命中”和尾延迟恶化。 【与项目竞争力关联】核心支撑竞争力#4（统一 QueryPlan 动态决策引擎）与竞争力#1（价值先于容量）。在微秒级内量化比较 Load, View, Move 与 Recompute 的实时 Cost，实现“正价值才加载，负收益即重算”。 | 4 档 KV 大小 (1MB~512MB)；3 档 请求 Deadline；4 档 队列拥塞深度；包含路径正常/热点拥塞/节点断连；覆盖 Local Load, Remote Load, SSD Restore, Local Recompute。 | 【验证思路】采用“离线 Oracle 轨迹对比 + 在线 Shadow QueryPlan 算法评估 + 拥塞/故障扰动”的验证方法。用低开销 EWMA 与 Hardware Telemetry 构建微秒级 Cost Evaluator，与事后最优解 (Oracle) 计算决策后悔率 (Decision Regret)。 【验证方法】1) 收集真实硬件传输与 NPU 重算算力包络；2) 运行 QueryPlanFastPath 原型，在 < 5us 内输出 Placement & Action Plan；3) 注入链路拥塞与节点高负载，测试 Fallback 到重算/次优路径的决策响应；4) 统计 Cost 预测误差与错误 Load 比例。 | 4档KV大小；3档deadline；4档queue depth；路径正常/退化/断开；local/remote/recompute。 | 固定优先级、nearest replica、always-load、always-recompute、round-robin。 | 决策P99、选择准确率、预测误差、错误Load、abandoned remote load、cross-node bytes、净TTFT benefit、故障切换、无效路径选择。 | QueryPlan 决策延时 P99 < 5us，Fabric Router 路由决策 < 3us；路径选择准确率 ≥ 90%，成本预测误差 < 20%，负收益/错误 Load < 1%，无效路径选择 = 0，故障切换 < 200ms。 | 只对白名单 prefix/路径启用动态决策；动态质量噪声过大时降级为静态优先级规则+feature flag。 | 尾部成本无法预测、错误 Load 持续超门槛，或复杂策略开销抵消了 Prefill 节省的时间。 | 不做在线学习、生产router、自动扩缩容、千卡控制面或全模型调参。 | QueryPlan字段冻结稿、cost model原型、oracle对账、正收益白名单、fallback原因码。 | 原型直接演进为 PolicyEngine/PlacementResolver，并复用路径telemetry。 | 否（决策能力确认） | 8~10人日 | IR-01-03、IR-01-05 | SRS：L1-RT-Admission-007、L3-SE-QueryPlanFastPath-072、L3-TRANS-TOPO-SENSE-004、L3-TRANS-CAP-API-002、L4-FABRIC-ROUTER-001；SR：对应IR-01-03/01-05/01-09/02-02 SR | 待判定
PVT-05 | 【背景与必要性】HBM 昂贵且容量有限，必须利用 NVMe SSD 扩展可寻址容量。但可寻址容量不等于可服务能力；若分层搬运造成 HBM 碎片、Preemption 抖动或 DDR 缓存无效命中，将严重损害 QPS 与成本效益。 【与项目竞争力关联】核心支撑竞争力#1（分层容量与 DDR 条件角色）与竞争力#2（可服务容量与 NPU 吞吐提升）。验证“HBM↔SSD 直通为容量主路径，DDR 仅承担正收益条件角色”，确保每一 GB 扩展容量都转化为实际业务 QPS。 | 超长上下文 128K/256K/1M；容量压力 10%/30%/50%；并发 1~64；DDR 容量阶梯 (0~512GB)；包含 Hot-spot (高频重复) 与 Long-tail (长尾长上下文) 两类 Workload。 | 【验证思路】采取“离线策略回放器（Replayer）+ 真实受控物理介质压测”相结合的验证思路。对比 HBM↔SSD 直达、HBM→DDR→SSD 三级传递、DDR Warm/Prefetch 等不同架构模式下的吞吐与延迟。 【验证方法】1) 运行 Trace 驱动的容量策略回放器，对比 LRU, LFU, Cost-aware 淘汰算法；2) 在真实 HBM+DDR+SSD 硬件节点配置受控内存/存储水位；3) 测量 HBM 有效容量提升、OOM/Preemption 降低率与 SSD 读写 IOPS/写放大；4) 评估 DDR 引入后的净收益 (Cost-Benefit Ratio)。 | 128K/256K/1M；容量压力10%/30%/50%；3档并发；DDR容量阶梯；热点/长尾两类workload。 | 框架原生容量、水位与preemption；SSD-only；LRU/固定冷热阈值。 | HBM effective capacity、稳定并发/QPS、OOM/preemption、碎片、usable hit、迁移bytes/ping-pong、SSD P99、DDR staging bytes、端到端hop时延、DDR GB/BW、单位有效容量成本、NPU busy/stall。 | HBM↔SSD 容量主路径闭环且有效带宽 ≥ 设备峰值 80%；HBM 有效容量提升 ≥ 30%，OOM/Preemption 降低 ≥ 50%，内存碎片率 < 5%；DDR 角色至少有一项持续正收益，否则退出 Payload 主路径；迁移 Bytes 降低 ≥ 20%。 | 若 DDR 无独立正收益，仅保留 DDR 用于 Metadata/Control/Registered Pool，Payload 保持 HBM↔SSD 直达。 | SSD 扩容带来的迁移抖动使端到端 TTFT/TPOT 净收益为负，或碎片率 > 15% 导致频繁 Preemption。 | 不实现生产tier manager、跨节点副本编排、在线学习、自动调参和完整defrag。 | 容量—服务能力曲线、DDR角色决策、策略回放器、模型KV规格表、水位/回退默认值。 | 回放器与策略接口进入TierManager；实验结论冻结硬件容量和人力投入边界。 | 否（容量价值确认） | 10~14人日 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | SRS：L3-MS-Tiering-038、L3-MC-HIER-STORE-002、L3-MS-DDRRolePolicy-092、L3-SE-TierBypassPolicy-091、L4-MC-HIER-STORE-001；SR：IR-01-01/02-08/02-09下对应SR | 待判定
PVT-06 | 【背景与必要性】物理 Raw Hit 绝不等于可安全消费的 Usable Hit。若 KV 存在版本冲突、Layout 不匹配、Rank 未对齐、未 Ready 或 Lease 过期，强行消费将导致输出胡言乱语、死锁甚至跨租户数据泄露事故。 【与项目竞争力关联】核心支撑竞争力#1（语义先于位置与 Ready/Eligibility 屏障）与竞争力#2（0 错误消费正确性安全底线）。构建完整的 ConsumeEligibility 与 Rank Consensus 校验机制，确保“0 错误消费、0 过期消费”。 | Whole (100%), Partial (25%/50%/75%) 前缀复用；1/2/4/8 Tensor/Pipeline Parallel Ranks；注入 Model/Tokenizer/ChatTemplate/Adapter/Layout/Version 冲突、Ready 未完成、Lease 失效与单 Rank 故障。 | 【验证思路】采用“语义契约断言校验 + 故障/冲突全量注入 + 多 Rank 空间共识”的硬核正确性验证思路。设计 Reason-Code 判定引擎，对每一个 Candidate KV 进行 6 维 Eligibility 检查。 【验证方法】1) 构造全套正确的 Golden Cases 与带冲突的 Fault Injection Cases；2) 运行 ConsumeEligibility & AttachHandle 校验模块；3) 验证多 Rank 间 RankConsensus 屏障与 Wait 时延；4) 统计 Raw Hit 到 Usable Hit 的转化漏斗与 Duplicate Pull 合并效率。 | whole/25%/50%/75% partial hit；1/2/4 rank；ready延迟、版本冲突、lease失效、单rank故障。 | raw hash hit直接消费、全量recompute、无重复拉取合并。 | raw/usable/stale/abandoned/fallback漏斗、错误消费、prefix lookup P99、attach P99、rank wait、duplicate pull、effective reused tokens、recompute tokens、fallback恢复时间。 | 错误/过期 KV 消费数 = 0，Fallback 成功率 = 100%，Rank Consensus Wait P99 < 100us，Prefix Lookup P99 < 200us，Usable Hit 提升 ≥ 15%，重复拉取下降 ≥ 50%。 | 仅开放同模型/同版本/同 Layout 的 Whole-Prefix 或 Min-Safe-Prefix 消费白名单。 | 发生任何错误/脏 KV 渗入推理、跨租户越权读取或多 Rank 同步死锁。 | 不实现完整目录HA、跨租户共享、全量多卡故障恢复或生产调度。 | 兼容性矩阵、ConsumeEligibility/AttachHandle原型、reason code、故障用例和漏斗报告。 | 协议、判定器、golden cases与fault tests进入Connector/Directory正式模块。 | 否（可消费性确认） | 10~12人日 | IR-01-10、IR-01-11、IR-02-01、IR-02-05 | SRS：L2-KV-AttachHandle-034、L2-KV-PartialAttachPlan-038、L3-MS-ConsumeEligibility-060、L3-CO-VisibilityReadyBitmap-064、L1-PD-RankConsensus-013；SR：对应IR-01-10/01-11/02-01/02-05/02-10 SR | 待判定
PVT-07 | 【背景与必要性】单项传输带宽或局部算法达标，不代表在线系统成功。在真实在线推理中，前台 Decode 算力/带宽与后台 SSD 回源、预取、迁移混压，极易引发 IO 争用与 TPOT 尾部严重抖动。 【与项目竞争力关联】终极支撑竞争力#2（端到端净收益与薄闭环验收）与竞争力#4（前后台 Semantic QoS 隔离）。作为立项前最后一个“纵向切片”总门禁，在真实混压下验证 TTFT/TPOT/QPS 整体净收益。 | 2 节点环境，1 个典型主模型；前台 3 档并发 × 后台 4 档传输带宽 混压；覆盖 Steady State 与 Burst 突发；包含长上下文与共享前缀两类 Workload；包含无隔离、软件限流与硬件独立队列/TC 3 组对照。 | 【验证思路】采用“真实前后台混压（Co-location Stress）+ 端到端纵向切片（Vertical Slice）+ 干扰包络判定”的闭环验证思路。串联 Prefix Lookup -> QueryPlan -> Descriptor -> Load/Attach/Recompute 全流程。 【验证方法】1) 建立包含前台 Decode 推理与后台 SSD 回源/Prefetch 的混压环境；2) 运行 Semantic QoS 调度策略，设定前后台优先级与限速包络；3) 抓取端到端 TTFT P50/P99、TPOT P50/P99/Tail Spike、QPS 及 NPU Busy/Stall；4) 执行 Fallback 演练。 | 3档前台并发×4档后台带宽×burst/steady；正常/拥塞/单路径故障；长上下文与共享前缀两类workload。 | 框架原生路径；统一池关闭QoS/流水；always-load与recompute。 | TTFT P50/P99、TPOT P50/P99/tail spike、QPS、NPU busy/stall、overlap、前后台BW/QD、abandoned load、fallback、恢复时间。 | 端到端 P99 TTFT 降低 ≥ 20%，SemanticQoS 受控子测试 P99 TTFT 降低 ≥ 25%；QPS 提升 ≥ 10%，计算与传输重叠率 ≥ 60%，安全包络内 TPOT P99 回退 < 3%，Fallback 成功率 = 100%。 | 仅在低水位/空闲时段允许后台 SSD 恢复/预取，或对远端 Load 施加严格白名单。 | 后台 IO 造成前台 TPOT 尾抖动 > 10%，或端到端系统开销完全吞噬了 TTFT 收益。 | 不实现生产QoS控制器、全网调度、多租户计费、生产HA和全模型适配。 | 可运行薄闭环、干扰安全包络、性能分解、fallback演练、项目级Go/Conditional/No-Go结论。 | 薄闭环成为首个vertical slice与回归场景；QoS分类、指标和fallback接口直接进入正式系统。 | 否（项目价值总门禁） | 12~15人日 | IR-01-04、IR-01-11、IR-02-06 | SRS：L3-QO-SemanticQoS-045、L3-MS-StateAwarePrefetch-081、L3-OB-PerPathTelemetry-047、L4-FT-PathIntegrityPolicy-077；SR：对应IR-01-04/01-11/02-06/02-07/02-11 SR | 待判定
CVT-01 | 【背景与必要性】业界常推崇硬件多播 (Multicast) 用于热点前缀分发。但硬件多播配置复杂且依赖网络支持，必须验证节点级 Staging / 软件 Fanout 是否已足够满足要求，证伪硬件多播的“硬依赖”假象。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#5（开放生态与简洁架构）及条件证伪。明确 1→N 共享的 Crossover 点，避免在立项早期过度投入复杂硬件多播。 | 1 源节点，2/4/8 消费者节点；热点 Prefix 对象 1MB~64MB；比较独立 N 次拉取、软件 Staging Fanout、硬件多播（若环境支持）；包含正常与慢消费者/单节点故障。 | 【验证思路】采取“Fanout 规模阶梯对比 + 传输放大系数测量 + 硬件多播必要性证伪”的验证思路。 【验证方法】1) 构造不同 Fanout 比例的并发拉取请求；2) 测量源端 egress 带宽与各 Consumer 端完成时间 P99；3) 评估软件 Staging 与硬件多播的收益差距；4) 判定 Fanout Crossover 临界点。 | 固定热点prefix；2档对象大小；正常/慢消费者/单目标故障。 | N次独立拉取、软件staging。 | 源端bytes、完成P99、consumer skew、重复拉取、refcount/lease泄漏、源端CPU/BW。 | 重复远端拉取流量下降 ≥ 50%，源端带宽增长显著低于 O(N)，错误共享/泄漏 = 0。 | 硬件多播无额外净收益时，默认保留软件 Node-level Staging Fanout。 | Fanout 收益无法覆盖多播协议握手与尾延迟开销。 | 不做全局热度预测、生产多播控制面和自动副本生命周期。 | fanout crossover、feature flag建议和回退策略。 | 仅Go后进入Async DAG的可选Multicast Provider。 | 是（证伪“硬件多播是关键IR前置条件”） | 6~8人日（触发后） | IR-01-04、IR-01-10 | SRS：L4-RDMA-MUL-FABRIC-002；SR：SR-01-04-07（另关联IR-01-10共享租约SR） | 待判定
CVT-02 | 【背景与必要性】内存页迁移/压缩时，业界探索硬件 Atomic Remap 原语。需验证软件 RCU (Read-Copy-Update) + Copy-on-Migrate 是否已能满足 Pause 与抖动要求，优先证伪硬件原语的“必需性”。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#3（第一方软硬件协同的理性边界）。防范盲目依赖未成熟硬件原语导致架构套牢。 | 单 Extent，1/8/32 并发 Reader；数据块 4MB~64MB；比较 Stop-the-world, 软件 RCU, 硬件 Atomic Remap；注入 Remap 前/中/后崩溃故障。 | 【验证思路】采用“读写并发压测 + Pause 抖动抓取 + 失败回滚演练”的验证思路。 【验证方法】1) 在 Reader 持续读取 KV 时触发 Extent 迁移/整理；2) 测量 Reader 的 Pause 时间 P99 与 TPOT Jitter；3) 注入 Remap 中途中断，验证崩溃回滚；4) 评估 RCU 与硬件 Remap 的增量收益。 | 3档extent；1/8/32 reader；remap前/中/后故障。 | RCU + copy-on-migrate + drain/quiesce。 | stale/use-after-free、pause P99、TPOT jitter、remap、TLB shootdown、回滚。 | 脏读/越界访问 = 0，迁移 TPOT 抖动 < 5%，失败 100% 可回滚，且硬件 Remap 相对 RCU 有稳定净收益。 | 硬件收益不显著时，正式架构固定使用软件 RCU + Copy-on-Migrate。 | 硬件 Remap 语义不成熟、无法可靠回滚或引发 TLB Shootdown 惩罚。 | 不实现完整defrag、跨节点迁移编排或生产allocator。 | RCU基线、硬件原语No-Go/Go结论、迁移互锁接口。 | 仅Go后把硬件remap作为feature-flag后端；RCU原型直接保留。 | 是（优先证伪硬件原语必要性） | 8~12人日（触发后） | IR-01-01、IR-01-11、IR-01-12 | SRS：L4-CO-AtomicRemapPrimitive-065、L3-CO-MigrationRCULock-090；SR：对应IR-01-01/01-11/01-12 SR | 待判定
CVT-03 | 【背景与必要性】评估 DPU 卸载、硬件 CQ 路由与硬件 Codec 压缩的真实价值。需明确项目在无 DPU/Codec 时必须按 Raw/Direct 路径完全成立，且严禁使用 Host CPU 软件压缩/全量 CPU CRC 填补缺口。 【与项目竞争力关联】支撑竞争力#3（第一方责任与防伪解耦）及能力降级验证。确保主路径纯粹高效，任何卸载只能是“纯增量”而非“硬依附”。 | 2 档对象大小 (1MB/16MB)；3 档并发；对比 Raw/Direct 路径 vs DPU CQ/Route 卸载 vs 硬件 Codec；包含卸载通道故障与 Host CPU 占用对照（严禁 CPU 软件压缩做主路径）。 | 【验证思路】采取“Raw Direct 基线对比 + DPU/Codec 硬件卸载 A/B 测试 + CPU 软解压对比防误区”的验证思路。 【验证方法】1) 以 PVT-01 Raw Direct 路径为绝对 Baseline；2) 接入 DPU/硬件 Codec，测量 Host CPU 卸载比例与 CQ 提交延时；3) 故意关闭 DPU/Codec，测试无缝 Fallback 到 Raw Direct 路径；4) 评估 CPU 软件 Codec 对 CPU 的吞噬副作用。 | 2档对象大小；3档并发；正常/卸载故障；raw与硬件codec。 | Host仅控制提交、不触碰Payload的raw/direct路径。 | Host CPU、CQ latency、route lookup、压缩比/吞吐、额外时延、TPOT、fallback、Host touch。 | Host CPU 占用下降 ≥ 30%，端到端净收益为正，故障可无损旁路到 Raw Direct，Host Payload Touch 不增加。 | 仅卸载 CQ/路由或仅用于冷数据后台存储，硬件缺失时保持 Raw Direct 运行。 | 卸载增加额外的 PCIe/DMA 延迟，或尝试改用 CPU 软件压缩/CRC 来伪造卸载效果。 | 明确排除CPU压缩/解压、CPU全量CRC与DDR codec工作区。 | Not Supported/Go报告、能力表、feature flag与旁路方案。 | 仅Go后作为Backend Provider可选插件；主路径保持无DPU可运行。 | 是（证伪“DPU/codec是项目必需依赖”） | 5~8人日（触发后） | IR-01-08、IR-01-09 | SRS：L4-MC-HIER-STORE-002、L4-MC-HIER-STORE-003、L4-NET-OFFLOAD-DPU-001、L4-FT-PathIntegrityPolicy-077；SR：对应IR-01-08/01-09/01-12 SR | 待判定

## IR追溯矩阵
需求树IR—提前验证追溯矩阵
覆盖不等于每条IR单设验证项：同一原型包必须同时证明一个完整成败链；K2仅由共享底座或薄闭环覆盖，不单独占用立项前项目名额。
IR ID | SF | IR功能化描述 | 关键级别 | 关键性判断 | 关联验证ID | 覆盖方式 | IR KPI锚点 | 是否需单独设项 | 审视结论
IR-01-01 | SF-01 | 支持HBM、DDR、SSD及远端介质统一纳管，并以HBM↔SSD构建容量主路径 | K0 | 统一池产品形态与容量价值硬门槛 | PVT-05、CVT-02 | 单包主证据 | 碎片率<5%；HBM有效容量提升≥30%；OOM/preemption降低≥50%；HBM↔SSD容量路径有效带宽≥设备峰值80%；DDR角色必须至少一项持续正收益，否则退出Payload主路径。 | 否 | 已由 PVT-05、CVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-02 | SF-01 | 支持vLLM/SGLang KV块跨介质批量传输的布局适配与描述生成 | K0 | 决定跨框架、跨后端数据是否能高效执行 | PVT-02 | 单包主证据 | descriptor 数降低≥50%；effective BW提升≥30%；CPU submit time降低≥40%；布局协商错误=0。 | 否 | 已由 PVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-03 | SF-01 | 面向TTFT收益与资源成本的KV访问决策和QueryPlan生成 | K0 | 决定命中是否产生正TTFT收益 | PVT-04 | 单包主证据 | Usable Hit Rate提升≥20%；路径成本预测误差<20%；单次策略调用<5 μs；负收益命中强制放弃。 | 否 | 已由 PVT-04 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-04 | SF-01 | 支持P/D分离、流水加载及一对多共享的异步KV传输编排 | K0 | 决定计算传输重叠与在线尾时延 | PVT-02、PVT-07、CVT-01 | 多包共同证明 | P/D handoff p99降低≥20%；热点分发p99降低≥40%；广播完成率≥99.99%；计算/传输重叠≥60%。 | 否 | 已由 PVT-02、PVT-07、CVT-01 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-05 | SF-01 | 面向异构介质与集群拓扑的传输能力探测和动态路径选择 | K1 | 路径动态性的重要支撑，可先用少量路径证实 | PVT-04 | 单包主证据 | 路径选择准确率≥90%；同机架 Local Usable Hit提升≥30%；故障切换<200ms；探测开销<0.5% BW。 | 否 | 已由 PVT-04 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-06 | SF-01 | 支持跨节点HBM/DDR零拷贝的RDMA高速KV传输 | K0 | 跨节点热路径与零拷贝硬门槛 | PVT-01、PVT-02 | 多包共同证明 | 端到端传输时延降低≥40%；有效带宽≥链路线速80%；CPU payload copy=0；CPU提交开销<50 μs。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-07 | SF-01 | 支持UBMEM/C2C内存语义的KV直接访问、回填与View保护 | K0 | UBMEM/URMA核心技术成立边界 | PVT-01、PVT-03 | 多包共同证明 | direct-view TPOT p99回退<3%；Host Payload touch=0；stale view fault=0；HBM+C2C有效容量提升≥20%。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-08 | SF-01 | 支持HBM↔SSD直达容量I/O及条件化DPU/硬件Codec卸载 | K0 | SSD容量层和低成本扩容硬门槛 | PVT-01、PVT-02、CVT-03 | 多包共同证明 | SSD restore TTFT降低≥30%；NPU stall降低≥50%；主路径Host Payload touch=0；顺序带宽达到设备峰值≥80%；条件卸载必须相对raw/direct路径产生正收益。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-02、CVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-09 | SF-01 | 统一抽象UB、URMA、RDMA、C2C和SSD传输能力并按需路由 | K0 | 多后端统一与可审计降级硬门槛 | PVT-01、PVT-04、CVT-03 | 多包共同证明 | 能力表覆盖率=100%；错误路由=0；QueryPlan策略决策<5 μs；Fabric Router路由决策<3 μs；任何 staged 例外可见且可禁用。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-04、CVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-10 | SF-01 | 支持多消费者共享、租约引用管理及故障快速回退 | K1 | 共享收益与故障恢复关键支撑 | PVT-03、PVT-06、CVT-01 | 多包共同证明 | stale view fault=0；重复远端拉取降低≥50%；fallback成功率=100%；fallback触发到恢复<500ms。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06、CVT-01 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-11 | SF-01 | 支持KV发布迁移一致性、多租户隔离和前后台传输QoS | K0 | 一致性与前后台QoS上线硬门槛 | PVT-06、PVT-07、CVT-02 | 多包共同证明 | data corruption=0；后台干扰降低≥50%；TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0。 | 否 | 已由 PVT-06、PVT-07、CVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-12 | SF-01 | 支持按路径提供KV完整性证据、访问保护及硬件故障恢复 | K0 | 错误KV不可消费的正确性硬门槛 | PVT-01、PVT-03、PVT-06、PVT-07、CVT-02、CVT-03 | 多包共同证明 | 错误/过期 KV 被消费=0；越权访问=0；主路径CPU全量CRC=0；view revocation p99<1ms；故障注入覆盖率=100%。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-03、PVT-06、PVT-07、CVT-02、CVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-01 | SF-02 | 面向vLLM/SGLang的统一KVCache访问接口和后端插件规范 | K1 | 框架接入协议需在薄闭环验证，但无需提前全量实现 | PVT-06 | 单包主证据 | conformance通过率=100%；接口调用<5 μs；元数据编解码<200 ns/次；新后端接入工期降低≥50%。 | 否 | 已由 PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-02 | SF-02 | 基于缓存位置、加载收益和水位预算的推理调度与准入 | K0 | 负收益命中护栏和请求准入硬门槛 | PVT-04、PVT-05、PVT-07 | 多包共同证明 | p99 TTFT降低≥20%；abandoned remote load降低≥50%；跨节点bytes/request降低≥30%；QPS提升≥10%。 | 否 | 已由 PVT-04、PVT-05、PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-03 | SF-02 | 支持vLLM哈希和SGLang RadixTree的低时延前缀匹配 | K1 | 前缀发现性能影响TTFT，但可复用既有算法原型 | PVT-00、PVT-06 | 多包共同证明 | Prefix lookup p99<200 μs；100并发吞吐提升≥8x；Usable Hit Rate提升≥15%；GIL持有时间降低≥90%。 | 否 | 已由 PVT-00、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-04 | SF-02 | 支持本地元数据缓存、Negative Cache及批量查询的命中快判 | K1 | 本地快判减少目录串行开销 | PVT-03、PVT-06 | 多包共同证明 | 本地命中查询<10 μs；确定miss p99<5 μs；remote lookup QPS降低≥50%；Bloom FPR<0.1%。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-05 | SF-02 | 支持集群级前缀目录、KV位置索引及副本可用性查询 | K0 | 集群复用的可发现性与消费资格硬门槛 | PVT-03、PVT-06 | 多包共同证明 | remote directory RTT降低≥50%；lookup p99降低≥30%；目录可用性≥99.99%；stale hit=0。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-06 | SF-02 | 支持KV卸载加载、分层回源及计算—传输流水并行 | K0 | 加载能否隐藏在计算下决定端到端收益 | PVT-02、PVT-07 | 多包共同证明 | 计算/传输重叠≥60%；swap-in TTFT降低≥25%；批量传输时延降低≥50%；额外内存≤15%。 | 否 | 已由 PVT-02、PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-07 | SF-02 | 基于请求趋势和复用概率的KV投机预取及效果反馈 | K2 | 预测算法可在项目内迭代，立项前只验证干扰与收益边界 | PVT-07 | 单包主证据 | 预取命中率≥70%；命中时等待时延降低≥60%；误预取率<20%；额外HBM≤10%。 | 否 | 已由 PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-08 | SF-02 | 支持模型级KV容量估算、水位准入及全生命周期状态管理 | K1 | 容量口径与生命周期支撑统一池收益 | PVT-05 | 单包主证据 | 估算误差<5%；OOM/preemption降低≥50%；碎片率<5%；节点变化只失效一致性哈希对应比例。 | 否 | 已由 PVT-05 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-09 | SF-02 | 面向Decode活跃KV、热前缀和冷KV的分层驻留与淘汰 | K1 | 驻留/淘汰策略可先以回放证明方向 | PVT-03、PVT-05、PVT-06 | 多包共同证明 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；prefill FLOPs/request降低≥15%；每GB saved tokens提升≥25%。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-05、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-10 | SF-02 | 支持张量/流水并行多卡KV一致消费及指标治理 | K1 | 多rank正确性需验证，完整治理后置 | PVT-03、PVT-06 | 多包共同证明 | correctness fault=0；rank wait p99<100 μs；指标字段覆盖率=100%；观测开销<1%。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-11 | SF-02 | 支持请求—计划—对象—路径的全链路观测及故障定位 | K0 | 所有可行性结论的证据基础 | PVT-00、PVT-01、PVT-04、PVT-07 | 多包共同证明 | cost预测误差<20%；常态探针开销<1%；fallback reason覆盖率=100%；MTTR降至分钟级。 | 否 | 已由 PVT-00、PVT-01、PVT-04、PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-12 | SF-02 | 支持跨平台构建、自动化测试、性能基线及灰度发布的工程交付体系 | K2 | 工程化体系需复用原型资产，但不单独做技术可行性原型 | PVT-00 | 单包主证据 | 核心覆盖率>85%；MR反馈<15min；72h长稳零泄漏；故障fallback<500ms且0错误；回滚<1min。 | 否 | 已由 PVT-00 覆盖；无需复制V1.3粒度。

## V1.3项审计
V1.3原验证项逐项合理性审计
审计动作：保留并扩展、合并、条件保留/证伪、移出。判定依据是是否决定关键IR成功，而不是技术新颖度。
原ID | 原验证主题 | 审计动作 | 归并到V1.5 | 关联IR | 审计理由 | 是否仍占立项前名额 | 处理结论
BVG-01 | 真实工作负载前缀复用分布与理论收益上限 | 合并 | PVT-00 | IR-02-03、IR-02-11、IR-02-12 | 收益上限不是独立开发项，纳入共享基线与观测底座。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-02 | Raw Hit→Usable Hit→实际复用的语义兼容损耗漏斗 | 合并 | PVT-06 | IR-01-10、IR-01-11、IR-02-01、IR-02-05 | Usable Hit本质是消费资格与Attach正确性证据。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-03 | 端到端 TTFT 净收益预算与负收益命中护栏 | 合并 | PVT-04/PVT-07 | IR-01-03、IR-02-02、IR-02-11 | 净收益预算进入QueryPlan，最终由薄闭环验收。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-04 | 长上下文下 HBM 有效容量、OOM/Preemption 与服务能力转化 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | 容量、OOM与服务能力必须同一实验闭环。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-05 | 后台迁移/回源/预取对前台 TPOT 的干扰包络 | 合并 | PVT-07 | IR-01-11、IR-02-06 | 干扰包络是QoS与端到端收益同一门禁。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-06 | KV 亲和路由：移动请求、移动 KV 与本地重算的收益边界 | 合并 | PVT-04 | IR-01-03、IR-01-05、IR-02-02 | 请求路由、位置选择和重算共同属于QueryPlan决策。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-07 | 部分前缀复用、预取与传输/计算重叠的有效收益 | 合并 | PVT-06/PVT-07 | IR-01-04、IR-02-06、IR-02-10 | 部分复用先验证消费正确性，再在薄闭环验证重叠收益。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-08 | DDR角色化使用的容量/带宽/成本净收益边界 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | DDR价值是统一分层容量实验的一组A/B，不应单列项目。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-01 | 全局PrefixDirectory大表结构、部署与UBMEM访问 | 合并 | PVT-03 | IR-01-07、IR-02-05 | PrefixDirectory与block_table分别测，但共享UBMEM边界原型。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-02 | vLLM block_table元数据的UBMEM/共享内存语义访问 | 合并 | PVT-03 | IR-01-07、IR-02-04、IR-02-10 | 与目录同属对象类型差异化的view/copy边界。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-03 | HBM↔SSD direct主路径、DDR选择性路径与Host参与度矩阵 | 合并 | PVT-01 | IR-01-06、IR-01-08、IR-01-09 | 数据路径、DDR旁路与Host参与必须与可见性/完整性一起判断。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-04 | 跨HBM/SSD/DDR/UBMEM/URMA的completion-fence-ready与分路径完整性链 | 合并 | PVT-01 | IR-01-11、IR-01-12 | completion/fence/ready是每条物理路径的正确性证据。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-05 | 组件消息通道使用UBMEM/URMA的适用边界 | 移出 | 正式项目性能Backlog | 可弱关联IR-02-01，但不构成立项门禁 | 组件消息通道换成UBMEM/URMA不是关键IR成功前提；只有测得控制消息成为瓶颈后再优化。 | 否 | 转正式项目性能Backlog
KTP-06 | 成本感知KV剔除/准入算法的离线回放 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | 淘汰算法与分层容量/生命周期共享trace和目标函数。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-07 | KV升级/降级与DDR角色选择算法的影子回放 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-09 | 升级/降级策略不能脱离DDR角色和物理成本独立验证。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-08 | QueryPlan驱动的load-vs-recompute与SSD命中净收益判定 | 合并 | PVT-04 | IR-01-03、IR-02-02 | load-vs-recompute是QueryPlan核心，不单独设项。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-09 | KV布局→SSD segment/ExtentManifest→Descriptor的直达与批量提交 | 保留并扩展 | PVT-02 | IR-01-02、IR-01-04 | 该项直接决定IR-01-02是否成立，并补入异步流水。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-10 | UB/C2C direct-view与copy-to-HBM边界 | 合并且标证伪 | PVT-03 | IR-01-07、IR-02-09 | direct-view不能按数据/元数据混为一谈，目标是证伪默认decode direct-view。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-11 | SSD回源/DDR预取/迁移与前台load/decode的硬件QoS隔离 | 保留并扩展 | PVT-07 | IR-01-11、IR-02-06 | QoS必须与计算传输重叠和端到端TTFT/TPOT共同验收。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-12 | Capability/Topology驱动的图式多语义路径选择与tier bypass | 合并 | PVT-04 | IR-01-03、IR-01-05、IR-01-09 | 能力/拓扑路由是PlacementResolver的输入，不单列一套router原型。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-13 | DPU/NPU/存储设备硬件原生KVCache压缩/解压 | 条件合并/证伪 | CVT-03 | IR-01-08、IR-01-09 | 无真实硬件能力不启动，且项目不得依赖codec。 | 否（触发后申请） | 保留证据，不预占人力
KTP-14 | 多消费者一次加载与1→N多播/节点级fanout | 条件保留/证伪 | CVT-01 | IR-01-04、IR-01-10 | 只有真实fanout证据触发；优先证伪硬件多播必要性。 | 否（触发后申请） | 保留证据，不预占人力
KTP-15 | 迁移/压紧期间的RCU与atomic remap/page migration | 条件保留/证伪 | CVT-02 | IR-01-01、IR-01-11、IR-01-12 | 只有迁移pause成为瓶颈时触发，软件RCU为默认。 | 否（触发后申请） | 保留证据，不预占人力
KTP-16 | DPU卸载CQ/路由/硬件变换控制路径 | 条件合并/证伪 | CVT-03 | IR-01-08、IR-01-09 | DPU是可选Provider，不是主路径依赖。 | 否（触发后申请） | 保留证据，不预占人力
KTP-17 | DDR角色化使用与净收益边界：热点KV、远端DDR、预取/突发缓冲 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | DDR角色是分层容量的一组决策变量。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付

## 立项证据包
立项前向技术/项目/人力主管提交的证据包
本表是执行与评审模板，不预填不存在的原型结果；每个PVT完成后必须用可复现证据替换“待执行”。
验证ID | 要证明的关键问题 | 依赖的关键IR | 原型资产 | 必须提交的原始证据 | 结果摘要 | 指标结果 | 结论 | 对架构的影响 | 对范围/里程碑的影响 | 对人员技能/数量的影响 | 证据位置/Commit | 评审签字
PVT-00 | 目标业务是否真的存在足够的可复用前缀与 saved-prefill 收益；后续所有原型结果能否用同一 workload、trace 和时钟口径复现并对账。 | IR-02-11、IR-02-12 | 直接演进为 IR-02-11 的 telemetry/trace 与 IR-02-12 的 perf/CI 基线，不做一次性脚本。 | 版本化 workload pack、baseline 报告、trace schema、指标字典、原始数据与一键复现实验脚本。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审
PVT-01 | UBMEM/URMA、RDMA、C2C、NVMe/SSD 能否形成至少一条热路径，以及一条不强制经过DDR的HBM↔SSD直达或低Host参与容量主路径；每条路径的Host参与、完成可见性和完整性证据是否可接受。 | IR-01-06、IR-01-08、IR-01-09、IR-01-12 | 探针、注册池、句柄和microbench进入正式 Backend Provider 与CI硬件回归。 | 版本化 capability matrix、路径性能曲线、Host touch 对账、故障注入报告、Go/禁用/回退路径表。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审
PVT-02 | 不同框架的逻辑 KV block/page/radix span 能否被稳定编译为各路径可执行的批量描述符，并与 Prefill/Decode 形成可取消、可回退的流水。 | IR-01-02、IR-01-04 | 原型代码直接进入 Transfer Manager 的 Descriptor/Async DAG 子模块。 | 可复用 descriptor compiler、两后端 adapter、DAG执行器薄片、golden layout cases 与性能报告。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审
PVT-03 | 哪些对象适合 UBMEM/共享内存语义直接访问，哪些必须 local mirror 或 copy-to-HBM；decode-active KV direct-view 是否应成为默认路径。 | IR-01-07、IR-02-04、IR-02-05 | DirectViewGuard、对象分类与counter探针进入正式 View/Copy cost model。 | 对象类型×访问模式决策表、DirectViewGuard原型、lease/revoke测试、性能crossover曲线。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审
PVT-04 | 系统能否在微秒级用真实路径成本识别正收益命中，选择正确副本/路径，并在拥塞或故障时有界回退。 | IR-01-03、IR-01-05 | 原型直接演进为 PolicyEngine/PlacementResolver，并复用路径telemetry。 | QueryPlan字段冻结稿、cost model原型、oracle对账、正收益白名单、fallback原因码。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审
PVT-05 | HBM↔SSD直达或低Host参与通路能否成为默认容量主路径并转化为可服务容量与NPU利用率；DDR应承担哪些可证明正收益的条件角色；复杂分层策略是否优于简单水位策略。 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | 回放器与策略接口进入TierManager；实验结论冻结硬件容量和人力投入边界。 | 容量—服务能力曲线、DDR角色决策、策略回放器、模型KV规格表、水位/回退默认值。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审
PVT-06 | 前缀候选能否在版本、layout、ready、lease、rank等约束下被安全消费；部分命中与故障回退是否仍有净收益。 | IR-01-10、IR-01-11、IR-02-01、IR-02-05 | 协议、判定器、golden cases与fault tests进入Connector/Directory正式模块。 | 兼容性矩阵、ConsumeEligibility/AttachHandle原型、reason code、故障用例和漏斗报告。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审
PVT-07 | 在真实前台Decode与后台SSD回源、预取、迁移混压下，统一池能否改善TTFT、容量和NPU利用率，同时把TPOT尾部退化控制在业务门槛内。 | IR-01-04、IR-01-11、IR-02-06 | 薄闭环成为首个vertical slice与回归场景；QoS分类、指标和fallback接口直接进入正式系统。 | 可运行薄闭环、干扰安全包络、性能分解、fallback演练、项目级Go/Conditional/No-Go结论。 | 待执行 | 待执行 | 待判定 | 待评审 | 待评审 | 待评审

## 实施波次
建议实施波次、依赖关系与退出门
总日历建议4~5周；人日为原型工作量而非简单相加。PVT共享一套harness与2节点环境；CVT不进入默认排期。
波次 | 周期 | 验证包 | 可并行关系 | 进入条件 | 统一退出门 | 关键决策输出 | 不做内容 | 建议核心角色
W0 事实与基线 | 第1周 | PVT-00、PVT-01 | trace/观测与硬件路径并行 | 目标workload或固定替代集、代表硬件可用 | 业务收益上限和capability matrix可复现；错误KV消费=0 | 首发场景、路径白名单、硬件/固件短板 | 生产目录、完整池、CPU codec/CRC | 性能2、底层传输2、框架1
W1 语义与执行链 | 第2~3周 | PVT-02、PVT-03、PVT-04 | 共享PVT-01路径与PVT-00 trace | W0至少一条热路径和一条容量路径可用 | descriptor、view/copy、QueryPlan均形成Go/Conditional/No-Go | 接口字段、direct-view边界、正收益白名单 | 全后端、在线学习、生产router | 传输2、内存语义2、策略1、框架1
W2 容量与消费 | 第3~4周 | PVT-05、PVT-06 | 策略回放与消费正确性并行 | W0/W1成本和语义口径冻结 | 容量能转为服务能力；错误消费=0；DDR角色可决策 | 容量/采购建议、协议与fallback、P0范围 | 生产tier manager、目录HA | 策略2、框架2、测试1
W3 薄闭环总门禁 | 第4~5周 | PVT-07 | 串联前序最小实现 | PVT-01~06至少Conditional且有回退 | TTFT/TPOT/QPS/NPU/容量指标形成可复现项目结论 | 项目Go/Conditional/No-Go、里程碑与人力基线 | 生产QoS、多租户计费、全模型 | 架构1、性能2、传输2、框架2、测试1
WC 条件证伪 | 按触发 | CVT-01~03 | 每项独立feature flag | 触发门满足且结论会改变设计/采购 | 未达净收益或正确性门槛即旁路/关闭 | 硬件多播/remap/DPU是否进入路线 | 无触发证据的创新试验 | 单项2~3名对应专家

## 筛选规则
提前验证项筛选、证伪与延续规则
防止把详细设计、完整产品开发或技术兴趣项包装成“提前验证”。
规则 | 硬门槛 | 通过示例 | 不通过示例 | 处理 | 评审责任人 | 检查频率
IR关联 | 至少1条明确IR；必须说明为何决定IR成败 | PVT-02→IR-01-02/04 | 消息通道换实现但不改变IR结果 | 无强关联则移出 | 架构师 | 立项前/变更时
问题关键性 | 失败会改变架构、首发范围、硬件采购、里程碑或人力 | SSD路径Host touch不可控 | 局部日志格式优化 | 不能改变决策则后置 | 技术主管 | 立项前
可证伪 | 有明确假设、Go/Conditional/No-Go与默认回退 | direct-view TPOT回退<3% | “性能有所提升” | 不能形成结论则重写 | 性能负责人 | 方案评审
最小范围 | ≤2节点或可mock；单项只回答一个决策问题 | 2路径+2副本resolver | 完整统一池Demo | 拆小或合并共享底座 | 项目经理 | 排期评审
数量控制 | 默认8个必做包；条件项不预占人力 | 共享trace/路径矩阵 | 25项并行开工 | 新增必做项必须替换/合并现有项 | 项目经理/人力主管 | 周会
证据完整 | 版本、配置、raw data、分位数、资源、异常、边界、复现入口 | P99+Host CPU+fallback | 只报峰值带宽 | 证据不全不判Go | 测试负责人 | 退出评审
原型延续 | Go/Conditional代码和测试能迁入正式仓库 | descriptor compiler + golden cases | 一次性脚本/手工Excel | 不具延续性则只允许证伪项 | 研发主管 | 代码评审
证伪标识 | 意在否定默认依赖的项必须预先标“是”并写回退 | 硬件多播/DPU非必需 | 失败后仍强行纳入主路径 | No-Go即关闭feature flag | 架构师 | 启动/退出
版本变更摘要
V1.4→V1.5 | 以SRS V2.2重新校准：HBM↔SSD为容量主路径，DDR为条件角色，CPU不承担默认codec/全量CRC；同步修正IR/SR锚点和性能门槛。
数量 | 25个原主题归并为8个必做原型包和3个条件/证伪项。
追溯 | 新增24条IR全量覆盖矩阵和关键级别K0/K1/K2。
延续 | 新增正式项目延续资产、证据包模板和人力决策输出。
移出 | KTP-05组件消息通道UBMEM/URMA化转正式项目性能Backlog。
V1.5→V1.6 | 基于V3.2竞争力分析报告，全面增强各前置验证需求的背景诉求与竞争力关联；新增'主要验证思路与验证方法'列；精细定义测试验证范围；给出基于SLO合格事务与TCO净收益的Go/No-Go显式退出门槛。

## 质量门禁
工作簿质量与需求对齐门禁 (V1.6)
全部PASS后才可作为立项前验证计划基线；公式从各sheet实时计算。
门禁ID | 检查项 | 公式结果 | 目标 | 状态 | 说明
QG-01 | 立项前必做项数量 |  | 8 |  | 严格控制为8个共享原型包
QG-02 | 条件/证伪项数量 |  | 3 |  | 不进入默认人力与排期
QG-03 | 原V1.3审计项数量 |  | 25 |  | 8个BVG+17个KTP
QG-04 | 无关联IR的新验证项 |  | 0 |  | 主关联IR不得为空
QG-05 | 24条IR无任何覆盖项 |  | 0 |  | 允许并包覆盖，不要求单设项
QG-06 | K0 IR未被PVT覆盖 |  | 0 |  | 关键IR必须有立项前证据
QG-07 | 证伪项未标识证伪意图 |  | 0 |  | 条件项必须显式标记
QG-08 | 必做项缺少延续路径 |  | 0 |  | 避免一次性Demo
QG-09 | 明确移出项数量 |  | 1 |  | KTP-05