## 总览
统一异构 KVCache 存储池｜全量需求树 V2.3.1（SR 独立交付重构评审版）
SF → IR → SR → AR｜38 个可独立交付 SR 功能闭包｜149 条来源需求全量追溯｜2026-07-24
重构结论：IR 保持 24 条；SR 不再与来源需求逐行一一对应，而按组件/插件/服务/工具等独立交付功能闭包聚合；AR 按真实复杂度拆为 3～6 个工作包。
SF | IR | SR 功能闭包 | AR 工作包
2 | 24 | 38 | 203
SF-01｜统一池与语义化传输底座 |  | SF-02｜集群复用与推理 SLO 闭环
以 KV对象（KVObject）、存储区段清单（ExtentManifest）、放置位置（Placement）、能力矩阵（CapabilityMatrix） 与 查询计划（QueryPlan） 为统一抽象，交付可组合的异构存储池、传输后端、状态一致性与安全数据面。 验收：五类介质可纳管；至少一条 HBM↔SSD 容量主路径闭环；错误/过期 KV 消费为 0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0。 |  | 面向 vLLM/SGLang 交付可消费命中、加载决策、目录、调度、预取、观测与工程化能力，把存储和传输收益兑现为 TTFT、TPOT、容量及 NPU 利用率。 验收：目标工作负载 p99 TTFT 降低≥20%；TPOT p99 回退<3%；可用命中率（Usable Hit Rate） 提升≥20%；HBM 有效容量提升≥30%。
评审入口
SF-IR骨架｜24条初始需求/技术锚点 |  | SR系统设计｜38个独立交付功能闭包
全量层级树｜浏览 SF→IR→SR→AR |  | AR开发认领｜3～6个真实工作包/SR
追溯与覆盖｜149条来源多对一映射 |  | SR依赖矩阵｜依赖、桩件和独立交付判定
质量门禁｜独立交付与全量追溯公式检查 |  | V2.3.1整改说明｜本轮语义与结构变化

## SF-IR骨架
SF—IR 技术骨架（V2.3.1 SR 独立交付重构）
24 条 IR 保持 V2.2 语义与 KPI；最后一列改为统计新的 SR 功能闭包数量。
IR ID | SF ID | SF 技术特性 | IR 技术域（功能化描述） | 具体依赖库/核心组件/底层机制 | IR 功能/性能实现预期 | 确定性 KPI / 建议门槛 | 主技术模块 | 关键输入 | 关键输出 | 失败/降级语义 | 冻结状态 | V2.3.1 SR 数
IR-01-01 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持HBM、DDR、SSD及远端介质统一纳管，并以HBM↔SSD构建容量主路径 | KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） + 页/存储区段分配器（Page/Extent Allocator） + HBM↔SSD Capacity Path + DDR 角色策略（RolePolicy） | 系统应以统一 KV对象（KVObject） 接口纳管 HBM、本地/远端 DDR、本地/远端 SSD/object 中的 KVCache，并把 HBM↔SSD 直达或低 Host 参与通路作为扩展容量的默认主路径。DDR不是必须经过的中间层，只能在 温数据层（warm）、预取/突发（prefetch/burst）、远端共享或 注册内存池（registered-pool） 等经实测有净收益的角色中启用；系统应依据水位、访问时限、复用收益和路径能力完成放置、迁移、淘汰与空间整理。 | 碎片率<5%；HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；HBM↔SSD容量路径有效带宽≥设备峰值80%；DDR角色必须至少一项持续正收益，否则退出有效载荷（Payload）主路径。 | TM3 | KV访问意图（KVAccessIntent） + KV块规格（KVBlockSpec） + 存储层级（tier）/path 遥测数据（telemetry） | KVObjectHandle + 放置位置（Placement） + 状态转换（state transition） + DDR 角色决策（role decision） | OOM/碎片/路径不可用时拒绝、直接下沉SSD或重算；DDR无正收益时仅保留元数据/控制（metadata/control）/必要registered pool | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-02 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持vLLM/SGLang KV块跨介质批量传输的布局适配与描述生成 | 存储区段清单（ExtentManifest） + 分散/聚集描述符编译器（Scatter/Gather Descriptor Compiler） + FlatBuffers/Protobuf ABI | 系统应接收 vLLM 块（block）、SGLang 页/基数树区间（page/radix span） 等不同框架产生的逻辑 KV 片段，自动适配目标 HBM、DDR、SSD、RDMA 或 UBMEM 路径的内存布局和传输约束，生成可由底层一次或少量批次执行的统一传输任务。其目的不是暴露 SG、对齐或 fence 细节，而是消除逐块拷贝、重复后端适配和小 I/O 风暴，让同一份 KVCache 能在不同介质与传输后端之间高效流转。 | 描述符（descriptor） 数降低≥50%；effective BW提升≥30%；CPU提交时延（CPU submit time）降低≥40%；布局协商错误=0。 | TM4 | KV 布局（layout） + logical spans + 目标能力（target capability） | 批量描述符（BulkDescriptor） + 布局转换计划（LayoutTransformPlan） | 布局不兼容时换副本、执行显式 转换（transform） 或重算；禁止隐式错误 附加（attach） | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-03 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 面向TTFT收益与资源成本的KV访问决策和查询计划（QueryPlan）生成 | 查询计划（QueryPlan） + 放置解析器（PlacementResolver） + EWMA成本模型（EWMA CostModel） + 策略引擎（PolicyEngine） | 系统应在发现多个 KV 副本或访问路径后，综合请求 TTFT 截止时限（deadline）、预计重算时间、加载/附加成本、HBM 水位、路径拥塞和 TPOT 干扰，明确选择本地复用、远端加载、直接访问、回填 HBM、部分重算或完全重算，并输出包含候选位置、预估成本、执行动作和回退顺序的 查询计划（QueryPlan），确保只消费收益为正且可安全使用的 KVCache。 | 可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥20%；路径成本预测误差<20%；单次策略调用<5 μs；负收益命中强制放弃。 | TM1/TM3/TM4 | 候选放置位置（candidate placements） + 截止时限（deadline） + 遥测数据（telemetry） | 排序后的查询计划（ranked QueryPlan） + 回退链（fallback chain） + 决策原因（decision reason） | 估计不可信、超预算或路径退化时回到本地 cache/备用副本/部分重算（partial recompute）/重算（recompute） | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-04 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持P/D分离、流水加载及一对多共享的异步KV传输编排 | URMA/RDMA/NIXL/Mooncake 异步有向无环图（Async DAG） + Rendezvous + Multicast | 系统应把 P→D 推送、D→P 拉取、目录会合、Layer/Page 流水加载和公共前缀一对多分发统一组织为异步传输流程，能够管理任务依赖、并发额度、提交顺序、完成通知、目标级结果和取消。其目的在于让 KV 数据移动与推理计算重叠，避免单目标或单阶段串行等待放大 TTFT，并允许部分目标失败时局部重试或回退。 | 预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20%；热点分发p99降低≥40%；广播完成率≥99.99%；计算/传输重叠≥60%。 | TM4 | 查询计划（QueryPlan） + 批量描述符（BulkDescriptor） + 流量类别（traffic class） | 传输票据（TransferTicket） + 完成/栅栏（completion/fence） + 每目标结果（per-target result） | 部分目标失败时隔离重试；截止时限（deadline）到期取消未提交任务并按目标粒度回退 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-05 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 面向异构介质与集群拓扑的传输能力探测和动态路径选择 | 能力矩阵（CapabilityMatrix） + hwloc/libnuma + 路径质量监视器（PathQualityMonitor） | 系统应持续识别节点、NPU、NUMA、网卡、SSD及交换网络之间可用的 KV 访问路径，回答每条路径支持什么介质、布局、数据规模和传输语义，以及当前带宽、时延、队列深度和健康状态。调度和存储策略应据此动态选择代价最低且满足 截止时限（deadline） 的路径，并在拥塞或故障时及时降权、切换或禁止使用，避免静态路由造成尾时延放大。 | 路径选择准确率≥90%；同机架 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥30%；故障切换<200ms；探测开销<0.5% BW。 | TM1/TM4 | 拓扑（topology） + 设备能力（device capability） + 队列遥测数据（queue telemetry） | ranked path set + health state + cost | 连续3次探测失败降权/摘除；无合格路径时返回明确不可达而非隐式慢路径 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-06 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持跨节点HBM/DDR零拷贝的RDMA高速KV传输 | rdma-core/libibverbs + 注册内存池（RegisteredPool） + GPUDirect/NPU Direct RDMA | 系统应在硬件支持时提供跨节点 HBM↔HBM、HBM↔DDR 和 DDR↔DDR 的 RDMA 零拷贝传输能力，使 KV 有效载荷（Payload） 直接在注册内存区域之间移动，不经过 CPU 缓存或额外 主机暂存（Host staging）；同时提供注册区域生命周期、远端句柄、批量提交、流控、完成和错误结果，降低跨节点加载时延与 CPU 占用。 | 端到端传输时延降低≥40%；有效带宽≥链路线速80%；CPU有效载荷复制（CPU payload copy）=0；CPU提交开销<50 μs。 | TM4 | 已注册存储区段（registered extent） + 远端句柄（remote handle） + 描述符（descriptor） | RDMA ticket + CQ completion + hardware error | 注册失败、CQ超时或链路错误按策略切备用副本/URMA/TCP冷路径/重算 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-07 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持UBMEM/C2C内存语义的KV直接访问、回填与View保护 | UBMEM/URMA + C2C Unified VA + mmap/madvise + DirectViewGuard | 系统应在 UBMEM、URMA 或 C2C 具备合格能力的平台上，让热元数据和满足条件的 KV区间（KV span） 通过统一地址或 内存视图（memory view） 被直接访问，并能根据访问跨度、复用次数和 解码停顿（Decode stall） 风险在 直接视图（direct view） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 之间选择。任何 视图（view） 都必须具备租约、可见性、撤销和回填语义，确保扩展有效容量时不以 TPOT 退化或悬空访问为代价。 | 直接视图（direct-view） TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0；陈旧视图故障（stale view fault）=0；HBM+C2C有效容量提升≥20%。 | TM3/TM4 | memory region + 访问模式（access mode） hint + 租约（lease） | ViewHandle/CopyPlan + visibility evidence | 能力不满足、租约失效或远端 停顿（stall） 超阈值时撤销 视图（view） 并 复制到 HBM（copy-to-HBM）/重算（recompute） | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-08 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持HBM↔SSD直达容量I/O及条件化DPU/硬件编解码器（Codec）卸载 | SPDK + io_uring + GPUDirect Storage/NPU Direct Storage + conditional DPU/hardware 编解码器（codec） | 系统应把本地/远端 SSD 和 object storage 纳入 KVCache 主容量层，优先形成 HBM↔SSD 直达或低 Host 参与的大段异步 I/O；CPU仅参与控制面提交和异常诊断，不得在默认主路径承担 有效载荷（Payload） 压缩、解压或全量 CRC。DPU、硬件 编解码器（Codec） 与硬件校验仅在能力探测通过且端到端净收益为正时启用，并必须可旁路回 原始/直接（raw/direct） 路径。 | SSD restore TTFT降低≥30%；NPU 停顿（stall）降低≥50%；主路径主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0；顺序带宽达到设备峰值≥80%；条件卸载必须相对原始/直接（raw/direct）路径产生正收益。 | TM4 | 持久存储区段（persistent extent） + 对象键（object key） + 松弛预算（slack budget） + 硬件能力（hardware capability） | I/O ticket + durability/path-integrity evidence | Direct能力不可用时显式 分阶段暂存路径（staged path）并受CPU预算约束；无硬件编解码器（codec）/DPU时保持原始/直接（raw/direct）主路径，不以CPU 编解码器（codec）兜底 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-09 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 统一抽象UB、URMA、RDMA、C2C和SSD传输能力并按需路由 | UB/URMA/RDMA/C2C/SSD 能力提供器（Capability Provider） + 后端注册表（Backend Registry） + 互联路由器（FabricRouter） | 系统应以统一 能力（Capability） 模型描述 UB、URMA、RDMA、C2C、SSD/DPU 等物理能力及其软件后端，明确 HBM↔SSD 是否直达、地址可达性、注册要求、支持布局、主机有效载荷访问（Host Payload touch）、完成/错误语义和可观测字段。上层只依据标准能力选择路径，不得因实现便利静默退化为 HBM→DDR→SSD 三级串行搬运。 | 能力表覆盖率=100%；错误路由=0；查询计划（QueryPlan）策略决策<5 μs；互联网络路由器（Fabric Router）路由决策<3 μs；任何 分阶段暂存（staged） 例外可见且可禁用。 | TM4 | 设备清单（device inventory） + 后端探测（backend probe） + 布局约束（layout constraint） | 路径能力（PathCapability） + 功能开关（feature flags） + 遥测模式（telemetry schema） | 能力缺失即关闭对应 功能开关（feature flag）；不得静默退化为HBM→DDR→SSD三级路径或不可审计CPU数据路径 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-10 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持多消费者共享、租约引用管理及故障快速回退 | 租约/引用计数（Lease/RefCount） + RCU + 附加句柄（AttachHandle） + 回退契约（FallbackContract） | 系统应允许多个请求、实例或并行 并行秩（rank） 安全共享同一 KV 对象，通过 附加句柄（AttachHandle）、租约（lease）、引用计数（refcount） 和消费资格控制对象何时可读、何时可迁移或释放，并合并重复远端拉取。发生超时、对象状态冲突或路径失败时，应在有界时间内切换备用副本、本地缓存或重算，既保证共享收益，又避免 陈旧视图（stale view）、资源泄漏和无限等待。 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；重复远端拉取降低≥50%；回退（fallback）成功率=100%；回退（fallback）触发到恢复<500ms。 | TM5/TM6 | 附加句柄（AttachHandle） + object version + 消费者（consumer） set | 租约（lease）/引用计数（refcount） transition + 回退（fallback） result | 租约冲突或状态异常时阻断消费、隔离（quarantine） 并按原因码执行备用副本或重算 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-11 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持KV发布迁移一致性、多租户隔离和前后台传输QoS | MVCC/RCU + ReadyBitmap + TokenBucket/WFQ + TrafficClass | 系统应建立 KV 对象发布、就绪状态（ready）、版本、租约、引用、迁移和回收之间的并发一致性规则，并对 TTFT 加载、解码阶段（Decode） 关键传输、预取、写回和冷回源设置独立流量等级、带宽预算和抢占关系；同时按 tenant/security domain 隔离容量、队列和访问权限，确保后台治理和其他租户不会破坏前台 TPOT、数据正确性或服务公平性。 | data corruption=0；后台干扰降低≥50%；TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0。 | TM5 | object state + 流量类别（traffic class） + tenant quota | atomic visibility + scheduled transfer budget | 冲突对象进入等待/隔离；后台队列可暂停、排空（drain） 或限速；前台超预算直接重算 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-01-12 | SF-01 | 提供可编程、可寻址、可执行的统一异构 KVCache 存储池 | 支持按路径提供KV完整性证据、访问保护及硬件故障恢复 | IOMMU/MR Protection + ECC/RAS + DMA 完成/栅栏（completion/fence） + backend/hardware checksum + IntegrityPolicy | 系统应在 KV 对象进入 就绪状态（ready） 或被 附加（attach） 前，根据介质和路径能力验证版本、长度、布局、DMA 完成/栅栏（completion/fence）、ECC/RAS、后端 checksum 或硬件端到端校验证据，并通过 IOMMU、MR 和安全域限制访问范围。CPU CRC不得成为所有Direct路径的统一提交前置条件；只有在受预算、可观测、可禁用的异常回退或诊断路径中允许使用。 | 错误/过期 KV 被消费=0；越权访问=0；主路径CPU全量CRC=0；视图（view） revocation p99<1ms；故障注入覆盖率=100%。 | TM5/TM6 | path evidence + security domain + object version | 就绪状态（ready）/隔离（quarantine） decision + error map | 证据不足不得 就绪状态（ready）；无硬件校验时采用路径已有证据或显式回退，禁止静默CPU全量扫描 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-01 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 面向vLLM/SGLang的统一KVCache访问接口和后端插件规范 | C++ API + Python 协议（Protocol） + gRPC/Protobuf：KVAccessIntent/QueryPlan/AttachHandle | 系统应向 vLLM、SGLang 及 KV 传输/存储后端提供版本化的统一访问协议，覆盖 发布（publish）、查询（lookup）、加载（load）、预取（prefetch）、附加（attach）、淘汰（evict）、status、指标（metrics） 和 回退（fallback），使框架只表达 KV 语义身份、访问意图、时限和消费目标，不绑定具体介质或后端。新框架或新后端应通过同一兼容性测试接入，避免为每种组合重复开发。 | 符合性（conformance）通过率=100%；接口调用<5 μs；元数据编解码<200 ns/次；新后端接入工期降低≥50%。 | TM1 | framework intent + semantic identity + budget | 版本化请求/响应（versioned request/response） + typed error/回退（fallback） | 版本不兼容拒绝消费；功能开关（feature flag）关闭时恢复原生框架路径 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-02 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 基于缓存位置、加载收益和水位预算的推理调度与准入 | vLLM 调度器（Scheduler）/BlockSpaceManager + SGLang 调度器（Scheduler） + Load-vs-Recompute 准入控制（Admission） | 系统应在请求进入执行实例和 前缀命中（Prefix Hit） 被消费之前，根据前缀判断预算、KV 所在位置、加载/附加/同步成本、重算可节省时间、HBM 水位和实例负载完成路由与准入。只有预计在 TTFT 截止时限（deadline） 内获得正收益的 KV 才允许加载，否则立即选择局部命中、部分重算、完全重算或平滑拒绝，避免命中反而拖慢业务。 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；QPS提升≥10%。 | TM1 | 前缀预算（PrefixBudget） + 放置位置（placement） summary + 重算（recompute） estimate | 准入（admission）/routing decision + 查询计划（QueryPlan） id | 超预算立即 部分命中（partial hit）/重算（recompute）；水位高时平滑拒绝，不得 OOM 崩溃 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-03 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持vLLM哈希和SGLang RadixTree的低时延前缀匹配 | SGLang RadixTree + vLLM 块（block） hash + C++/Cython RCU + AVX2/NEON + xxHash | 系统应对 vLLM token-block hash 和 SGLang RadixTree 最长前缀匹配提供统一的低时延查询能力，支持会话增量哈希、并发读、长前缀匹配和路径压缩，使前缀判断不再受 Python GIL、重复 token/hash 计算或深树遍历限制。输出应是可继续进行语义与消费资格校验的候选 前缀区间（prefix span），而不是仅返回简单 命中/未命中（hit/miss）。 | 前缀（Prefix） 查询（lookup） p99<200 μs；100并发吞吐提升≥8x；可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%；GIL持有时间降低≥90%。 | TM1/TM2 | tokens + 语义盐值（semantic salt） + 会话滚动状态（session rolling state） | 前缀区间（prefix spans） + 本地（local） 候选项（candidate） ids | 索引超时或版本不一致按 miss 处理；不得阻塞 调度器（Scheduler） | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-04 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持本地元数据缓存、负缓存（Negative Cache）及批量查询的命中快判 | absl::flat_hash_map/Folly F14 + Bloom/Cuckoo Filter + 批量/范围查询（Batch/Range Lookup） | 系统应在推理节点本地维护热前缀元数据、目录镜像、负缓存（Negative Cache） 和快速过滤结构，并提供 批量/范围查询（Batch/Range Lookup），使确定 miss 和高频命中无需每次访问远端目录。所有本地结果必须携带版本或新鲜度证据，在 TTL 过期、收到 invalidation 或一致性不确定时自动绕过本地结果，兼顾 TTFT 快判和命中正确性。 | 本地命中查询<10 μs；确定miss p99<5 μs；remote 查询（lookup） QPS降低≥50%；Bloom FPR<0.1%。 | TM2 | semantic key + 前缀范围（prefix range） + 版本水位（version watermark） | 候选/否定结果（candidate/negative result） + 新鲜度证据（freshness evidence） | TTL/版本失效立即绕过本地缓存；陈旧数据防护（stale guard）失败返回不可消费 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-05 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持集群级前缀目录、KV位置索引及副本可用性查询 | Compressed Radix/Hash Index + Consistent Hash + RocksDB/braft + 目录（Directory） Mirror | 系统应提供集群级 前缀目录（PrefixDirectory） 和 KV 元数据服务，统一记录语义身份、对象 ID、存储区段（extent）、放置位置（placement）、副本、布局、版本、就绪状态（ready）、租约（lease）、健康状态和 墓碑标记（tombstone），回答前缀是否存在、是否可安全消费、有哪些副本以及从哪个位置获取最有利。目录应支持分片、副本、镜像、失效传播和故障恢复，避免同步远端查询成为 TTFT 单点瓶颈。 | 远端目录（remote directory） RTT降低≥50%；查询（lookup） p99降低≥30%；目录可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0。 | TM2 | 发布（publish）/invalidations + prefix query + 拓扑（topology） | 前缀目录记录（PrefixDirectoryRecord） + 副本候选项（replica candidates） + 消费资格（consume eligibility） | 主分片故障切副本；镜像过期强制精确查询；未就绪状态（ready）/已墓碑标记（tombstone）对象不可返回 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-06 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持KV卸载加载、分层回源及计算—传输流水并行 | vLLM KV连接器（KVConnector） + SGLang HiCache + CUDA/NPU Stream/Event + 异步流水线（async pipeline） | 系统应把 KV swap、offload、加载（load）、SSD/远端回源和 Layer/Page 级加载从同步等待改造成可批量、可取消、可与 Prefill/解码阶段（Decode） 重叠的异步流水；当部分层或页面就绪时，框架能够在满足依赖的前提下提前开始计算，而无需等待整个 KV 对象完成加载，从而隐藏数据传输时延并减少 NPU 空闲。 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量传输时延降低≥50%；额外内存≤15%。 | TM1/TM4 | schedule lookahead + 块（block）/page spans + stream budget | 预取（prefetch）/加载（load） ticket + per-layer 就绪状态（ready） | 超时转同步安全路径或重算；取消请求必须释放预取 buffer | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-07 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 基于请求趋势和复用概率的KV投机预取及效果反馈 | PrefetchEngine + EMA/Markov Reuse Predictor + 准入（admission） 反馈（feedback） | 系统应依据调度 lookahead、同前缀请求聚集、session 连续性、历史复用概率、可用 HBM 块（block） 和路径时延，在请求真正需要 KV 之前生成有界预取计划；同时记录命中、等待节省、误预取、取消和内存占用，自动调整预取窗口和预算，使预取带来可证明的 TTFT 收益而不是额外占用与带宽浪费。 | 预取命中率≥70%；命中时等待时延降低≥60%；误预取率<20%；额外HBM≤10%。 | TM1/TM4 | lookahead + 复用评分（reuse score） + free blocks + 截止时限（deadline） | bounded 预取（prefetch） plan + hit/waste 反馈（feedback） | 预算不足或预测置信低时不预取；取消/过期即时回收 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-08 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持模型级KV容量估算、水位准入及全生命周期状态管理 | KV块规格（KVBlockSpec） + 模型配置画像（ModelProfile） + 水位准入（WatermarkAdmission） + KV对象状态机（KVObjectStateMachine） | 系统应根据模型层数、KV head、head_dim、dtype、并行切分、块（block）/page 大小、上下文长度和并发量计算每请求及全池 KV 容量需求，并结合各 存储层级（tier） 水位执行准入、预留和回收。每个 KV 对象从创建、写入、发布、附加、迁移、淘汰到释放都必须有明确状态和合法转换，防止 OOM、过量预留和悬空引用。 | 估算误差<5%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；碎片率<5%；节点变化只失效一致性哈希对应比例。 | TM1/TM3 | model config + 工作负载（workload） + pool watermarks | capacity budget + lifecycle event + 准入（admission） | 容量不足平滑拒绝；状态转换失败保留旧副本或重算，不产生悬空引用 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-09 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 面向解码阶段（Decode）活跃KV、热前缀和冷KV的分层驻留与淘汰 | DECODE_ACTIVE/WARM_PREFIX Classifier + 视图与复制对比（View-vs-Copy） Planner + CAVE/TinyLFU | 系统应区分正在参与 解码阶段（Decode） 的活跃 KV、近期可能复用的热前缀和可低成本回源的冷 KV，根据复用价值、重算代价、对象大小、访问模式和介质成本决定保留 HBM、驻留 DDR/C2C、直接 视图（view）、回填 HBM、下沉 SSD 或淘汰。策略必须优先保护 解码阶段（Decode） 活跃数据，在扩大有效容量的同时控制 TPOT 干扰。 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；prefill FLOPs/request降低≥15%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25%。 | TM1/TM3 | 复用评分（reuse score） + 访问模式（access mode） + 层级成本（tier cost） | residency class + 放置位置（placement） action | 活跃状态（active）对象受保护；直接访问预计拖慢decode时强制复制到 HBM（copy-to-HBM） | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-10 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持张量/流水并行多卡KV一致消费及指标治理 | HCCL/NCCL/torch.distributed 并行秩（Rank） Consensus + KV Observability SDK | 系统应在 tensor parallel、流水线（pipeline） parallel 等多卡推理场景中，让各 并行秩（rank） 对命中长度、对象版本、就绪状态（ready）、附加（attach） 和错误状态形成一致结论；只有全部必需 并行秩（rank） 均可消费时才进入共享 KV 路径，否则按组执行统一回退。同时输出 raw/usable/abandoned hit、并行秩等待（rank wait） 和收益指标，支持多卡正确性验证与调度优化。 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100 μs；指标字段覆盖率=100%；观测开销<1%。 | TM1/TM5/TM6 | per-rank hit/ready/error + request context | 共识结果（consensus result） + semantic 指标（metrics） | 任一并行秩（rank）不满足消费条件则全组按约定降级，禁止部分并行秩（rank）误消费 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-11 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持请求—计划—对象—路径的全链路观测及故障定位 | OpenTelemetry + Prometheus/Grafana + eBPF/perf + KV检视工具（KVInspect） API | 系统应使用统一标识把一次请求从 prefix 查询（lookup）、查询计划（QueryPlan） 决策、对象/副本选择、路径执行、状态迁移、回退（fallback） 到最终 TTFT/TPOT 结果串联起来，提供按请求、对象、存储层级（tier）、路径和原因查询的 指标（metrics）、追踪（trace）、检视（inspect） 与告警。其目标是证明命中是否产生真实收益、解释为何变慢或降级，并把故障定位时间缩短到分钟级。 | cost预测误差<20%；常态探针开销<1%；回退（fallback） 原因（reason）覆盖率=100%；MTTR降至分钟级。 | TM6 | cross-layer events + 硬件计数器（hardware counters） + SLO result | trace/metrics/inspect response + alert | 采集失败不得阻塞数据面；高基数标签必须限额并可采样 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核
IR-02-12 | SF-02 | 提供集群级语义复用与推理 SLO 闭环的在线加速能力 | 支持跨平台构建、自动化测试、性能基线及灰度发布的工程交付体系 | CMake/ccache + clang-tidy + ASAN/TSAN/LSAN + Chaos Mesh + GitLab CI + Benchmark | 系统应提供覆盖 CPU/NPU、vLLM/SGLang 和不同传输后端的标准构建、静态检查、单元/集成/性能/故障注入/长稳测试、制品发布、灰度放量和自动回滚流程；每次变更必须能够与冻结 基线（baseline） 做可复现对比，并以覆盖率、性能退化、泄漏、错误率和 SLO 门槛自动决定是否允许合并或发布。 | 核心覆盖率>85%；MR反馈<15min；72h长稳零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；回滚<1min。 | TM6 | 源代码与测试矩阵（source + test matrix） + 部署清单（deployment manifest） | 质量报告（quality report） + 基准测试基线（benchmark baseline） + 发布制品（release artifact） | 任一P0门禁失败阻断合并；灰度SLO异常自动回滚 | 沿用V2.2；SR闭包重构后复核

## SR系统设计
SR 系统设计（独立交付功能闭包与项目贡献定位）
每条 SR 必须可独立构建、发布和验收；允许依赖其他 SR，但必须提供最小兼容基线或桩件。新增“对项目的贡献定位”列，统一说明该 SR 主要完成模块功能、优化模块性能，或同时形成两类贡献。
SR ID | 父 IR | SF ID | SR 名称 | 功能实体类型 | 独立交付物/版本 | 直接消费者 | 范围内 | 范围外 | 公开接口/输出契约 | 主流程闭包 | 失败/降级/回滚 | 独立验收环境 | SR 专属 KPI | 最小兼容基线/桩件 | 前置 SR | 阻断独立交付 | 优先级 | 阶段 | 责任角色 | 来源需求数 | 来源需求 ID | AR 数 | SR 门禁 | 对项目的贡献定位
SR23-01-01-01 | IR-01-01 | SF-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | 组件库 | kv-pool-core 静态/动态库、KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） 数据模型及版本化 API 包 | 层级管理器（TierManager）、连接器（Connector）、传输管理器（Transfer Manager） 与测试桩 | 跨 HBM/DDR/SSD/远端介质的对象标识、存储区段（extent） 映射、分配、状态查询和基础生命周期 | 冷热策略、后台迁移策略、具体硬件数据搬运 | KV对象存储（KVObjectStore）、存储区段清单（ExtentManifest）、放置位置（Placement）、allocate/open/close/query 接口；错误码和对象版本兼容规则 | 创建 KV对象（KVObject）→分配 存储区段（extent）→发布 放置位置（Placement）→按版本查询与释放 | 后端能力缺失时使用 模拟后端（MockBackend）/主机内存后端（HostMemoryBackend）；分配失败显式返回 OOM/UNSUPPORTED，不隐式跨层搬运 | 单进程 模拟后端（MockBackend） + 文件型 SSD 仿真即可完成全套功能验收，不依赖真实集群 | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% | 能力提供器（Capability Provider） v1 契约或 模拟后端（MockBackend）；不要求真实 RDMA/SSD | SR23-01-09-01 | 否 | P0 | P0 | 统一存储池组件组 |  | L3-MC-ExtentManifest-076、L3-MC-KVBlockStorageSchema-075、L3-MC-POOL-GLOBAL-001、L3-MS-KVObjectStateMachine-058、L3-MC-PageExtentAllocator-077、L3-MC-UBAllocator-049 |  |  | 功能与性能协同｜完成统一 KV 对象、存储区段（extent）分配与版本查询的核心闭包；统一分层、迁移和共享的对象语义，并以低碎片、低查询时延形成全系统基座。
SR23-01-01-02 | IR-01-01 | SF-01 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | 策略插件 | tier-capacity-policy 插件、双水位配置、DDR 角色策略（RolePolicy） 和容量收益报告 | 统一对象池、推理调度器、运维容量规划 | HBM↔SSD 容量主路径、DDR warm/remote/prefetch/registered-pool 条件角色、阈值与旁路策略 | 通用在线学习、硬编码三级 HBM→DDR→SSD 串行路径 | 层级决策（TierDecision）、DDR角色决策（DDRRoleDecision）、水位快照（WatermarkSnapshot）、容量/回退原因（capacity/fallback reason） | 读取对象热度与水位→选择 HBM/SSD 或有正收益的 DDR 角色→生成可执行分层决策 | DDR 无持续正收益时退出 有效载荷（Payload） 主路径；复杂策略不优于基线时回退双水位+hysteresis | 存储池核心（Pool Core） + SSD后端桩（SSDBackendStub） + 工作负载回放（workload replay） 即可独立验收 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | POOL_CORE 与 SSD_BACKEND 的接口桩；固定模型容量画像 | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | 否 | P0 | P0 | 分层容量策略组 |  | L3-MS-Tiering-038、L3-MC-HIER-STORE-002、L3-MS-DDRRolePolicy-092 |  |  | 功能与性能协同｜完成 HBM↔SSD 容量策略与 DDR 条件角色模块；把“可寻址字节”转化为满足 SLO 的可服务容量，直接贡献 HBM 有效容量与单位成本竞争力。
SR23-01-01-03 | IR-01-01 | SF-01 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | 组件服务 | lifecycle-controller 库、迁移/压紧/淘汰状态机、管理 CLI 与回滚日志 | 统一对象池、QoS 控制器和运维工具 | 迁移互锁、state-aware eviction、压紧、智能搬移、成本淘汰、NUMA 亲和 | 硬件原子 重映射（remap） 的强依赖、上层请求调度 | LifecycleEvent、MigrationTicket、EvictionDecision、CompactionPlan 与 回滚接口（rollback API） | 触发治理→冻结对象可见性→迁移/压紧→校验→原子发布→释放旧 存储区段（extent） | 迁移失败回滚旧 放置位置（Placement）；高负载时暂停后台治理；硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU/copy-on-migrate | 存储池核心（Pool Core） + MockMover + 并发 reader/writer 测试即可独立验收 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | POOL_CORE、CONSISTENCY_SERVICE 与 MockMover | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | 否 | P0 | P0 | 生命周期与空间治理组 |  | L3-MS-MigrationInterlock-062、L3-MS-StateAwareEviction-082、L3-MC-CompactionEngine-056、L3-MC-IntelligentMigration-057、L3-MS-CostEviction-039、L3-MC-POOL-ALLOC-005 |  |  | 功能与性能协同｜完成对象状态、迁移、回收与空间治理闭包；通过有界迁移和碎片治理降低 OOM、抢占（preemption）及长稳风险。
SR23-01-02-01 | IR-01-02 | SF-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | 组件库 | descriptor-compiler 库、vLLM/SGLang 布局（layout） 适配器（adapter）、黄金布局用例（golden layout cases） | 异步传输 有向无环图（DAG）、RDMA/SSD/UBMEM 提供器（Provider） | 存储区段清单（ExtentManifest）→SG/segment 描述符（descriptor）、布局协商、显式 转换（transform）、部分前缀（partial prefix） | 实际硬件传输执行、完整推理调度 | compile(manifest, targetCapability)→批量描述符（BulkDescriptor）/布局转换计划（LayoutTransformPlan） | 解析逻辑 块（block）/page→匹配目标 能力（capability）→合并片段→输出批量描述符 | 布局不兼容时返回显式 转换（transform） 或 RECOMPUTE；禁止隐式错误 附加（attach） | 两种框架 布局测试夹具（layout fixture） + 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收 | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | POOL_CORE、CAP_ROUTER 契约或 测试夹具（fixture） | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | 否 | P0 | P0 | 布局与描述编译组 |  | L3-SE-DescriptorFromManifest-079、L2-KV-PartialAttachPlan-038、L2-OL-BulkDescriptor-025、L2-OL-LayoutNegotiation-024、L3-MC-LayoutTransformPlan-078 |  |  | 功能与性能协同｜完成 vLLM/SGLang 布局到批量传输描述符的编译闭包；减少逐块提交、小 I/O 放大和 CPU 提交开销，使跨框架数据路径可复用。
SR23-01-03-01 | IR-01-03 | SF-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | 组件服务 | queryplan-engine 库、策略引擎（PolicyEngine）/放置解析器（PlacementResolver）、影子/标准判定（shadow/oracle） 对账工具 | 推理 准入控制（Admission）、缓存感知路由器（Cache-aware Router）、预取与回填策略 | 加载与重算（load-vs-recompute）、候选副本排序、视图与复制对比（View-vs-Copy）、层级旁路（Tier bypass） 与 回退链（fallback chain） | 目录存储实现、底层 描述符（descriptor） 执行 | plan(KV访问意图（KVAccessIntent）, candidates, 遥测数据（telemetry）)→排序后的查询计划（ranked QueryPlan） + 决策原因（decision reason） | 读取请求 截止时限（deadline）/重算收益/路径成本→排序候选→选择消费动作和回退链 | 成本估计不可信或超预算时选择本地副本/部分重算（partial recompute）/重算（recompute） | 录制的 候选项（candidate）/遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） + 离线 oracle 即可独立验收 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | PATH_ROUTER、DIRECTORY_FASTPATH 接口桩和固定 工作负载（workload） | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | 否 | P0 | P0 | 语义策略与成本模型组 |  | L3-SE-PlacementResolver-061、L3-SE-PolicyEngine-032、L3-SE-QueryPlanFastPath-072、L3-SE-TierBypassPolicy-091、L3-SE-MultiReplicaResolver-089、L3-SE-ViewCopyCostModel-034 |  |  | 模块性能优化｜以正价值为目标，在微秒级比较直接访问（View）、加载（Load）与重算（Recompute）；减少负收益命中和决策后悔，直接优化 TTFT、跨节点流量与单位事务成本。
SR23-01-03-02 | IR-01-03 | SF-01 | 统一传输意图与粒度分发组件 | 组件库 | transfer-intent API、统一 描述符（descriptor） 模式（schema）、metadata/有效载荷（payload） 粒度分发器 | 查询计划（QueryPlan）、异步 有向无环图（DAG） 与所有 后端提供器（Backend Provider） | 跨框架传输意图归一化、统一语义引擎、元数据与 有效载荷（Payload） 分流 | 路径成本选择、实际硬件执行 | TransferIntent、UnifiedDescriptor、GranularityClass、ProviderRequest | 接收 查询计划（QueryPlan）→规范化传输意图→按对象粒度路由到 描述符（descriptor）/provider | 提供器（Provider） 不支持时返回 UNSUPPORTED 并交由 查询计划（QueryPlan） 切副本或重算 | 模式一致性（Schema conformance） + 三种 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收 | 跨框架语义一致性测试100%；错误 提供器（Provider） 路由=0；单次归一化 p99<3μs | CONNECTOR_PROTOCOL 与 CAP_ROUTER 契约 | SR23-02-01-01、SR23-01-09-01 | 否 | P0 | P0 | 统一传输语义组 |  | L3-SE-UnifiedDescriptor-018、L3-TRANS-SEM-ENGINE-001、L3-SE-GranularityDispatch-033 |  |  | 模块功能闭包｜统一框架层传输意图、对象粒度和批量粒度的分发契约；隔离上层语义与具体后端，为多 Provider 兼容、替换和独立交付提供稳定接口。
SR23-01-04-01 | IR-01-04 | SF-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | 组件服务 | async-transfer-dag 库、传输票据（TransferTicket）、取消/超时/部分完成控制器 | P/D 交接、KV 加载流水线、热点复制与 提供器（Provider） | 任务依赖、page/layer 流水、复制/预取、P2P 路由、并发额度和取消 | 硬件多播专用实现、上层负载预测 | submit(查询计划（QueryPlan）, descriptors)→TransferTicket/completion/fence/per-target result | 构造 有向无环图（DAG）→按依赖与队列提交→逐 page/layer 完成→发布 就绪状态（ready） | 截止时限（deadline） 到期取消未提交任务；部分目标失败隔离重试；主路径失败切备用 提供器（Provider） | 描述符编译器（DescriptorCompiler） + 模拟提供器（MockProvider） + 模拟时钟（fake clock） 即可独立验收 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | DESCRIPTOR_COMPILER、TRANSFER_INTENT 及 模拟提供器（MockProvider） | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | 否 | P1 | P1 | 异步传输编排组 |  | L3-MS-HotReplication-040、L3-MS-StateAwarePrefetch-081、L3-C2C-POOL-SCHED-002、L3-LMC-PRFCH-ENGINE-001、L3-UB-TOPO-ROUTE-001 |  |  | 功能与性能协同｜完成可取消、可回退的异步传输 DAG 与流水加载闭包；提高计算—传输重叠并抑制串行等待，使局部带宽转化为端到端 TTFT 收益。
SR23-01-04-02 | IR-01-04 | SF-01 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider） | 可选插件 | fanout-provider 插件、软件 staging 基线、硬件 multicast 功能开关（feature flag） | 热点前缀复制、共享 附加（Attach） 与异步 有向无环图（DAG） | 1→N 分发、慢消费者隔离、per-target 结果和软件/硬件 扇出分发（fanout） | 全局热度预测、默认依赖硬件 multicast | 扇出请求（FanoutRequest）、目标结果（TargetResult）、多播能力（MulticastCapability） | 一次读取源对象→按目标能力选择 staging 或 multicast→逐目标完成 | 硬件多播无收益或不可用时回退软件 扇出分发（fanout）；单目标失败不阻塞其他目标 | 1源+2/4/8 模拟消费者（MockConsumer） 即可独立验收 | 重复远端拉取下降≥50%；错误共享/租约泄漏=0；源端带宽增长显著低于 O(N) | ASYNC_DAG 与 SHARED_ATTACH | SR23-01-04-01、SR23-01-10-01 | 否 | P3 | P3 | 共享分发插件组 |  | L3-TRANS-MUL-ENGINE-003、L4-RDMA-MUL-FABRIC-002 |  |  | 模块性能优化｜在真实一对多复用达到交叉点时，通过软件扇出或可选多播减少重复远端字节和源端带宽；未达净收益时保持关闭，不成为主路径依赖。
SR23-01-05-01 | IR-01-05 | SF-01 | 路径质量探测与动态路由组件 | 组件服务 | path-quality-monitor、拓扑快照、动态路径评分器和故障切换控制器 | 查询计划（QueryPlan）、连接器路由器（Connector Router）、后端注册表（Backend Registry） | 路径带宽/时延/水位探测、拓扑感知、动态质量评分、故障切换 | 具体 提供器（Provider） 传输执行、在线学习 | 路径健康快照（PathHealthSnapshot）、路由候选项（RouteCandidate）、selectPath(size,SLO) | 周期探测→更新路径健康快照→按大小/SLO/拥塞评分选路 | 质量噪声过大时使用静态白名单；探测失败不阻塞数据面；故障路径立即摘除 | 三条模拟路径与故障注入即可独立验收 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | CAP_ROUTER 与 提供器（Provider） 模拟器 | SR23-01-09-01 | 否 | P1 | P1 | 拓扑与路径质量组 |  | L2-CONN-TOPO-ROUTE-002、L2-CONN-WatermarkQuery-032、L3-TRANS-TOPO-SENSE-004 |  |  | 功能与性能协同｜完成路径质量探测、退化识别与动态路由闭包；避免按静态能力或理论峰值选错路径，降低尾延迟、回退和故障恢复成本。
SR23-01-06-01 | IR-01-06 | SF-01 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | 后端插件 | rdma-provider、注册内存池（RegisteredPool）、远端存储区段句柄（RemoteExtentHandle）、硬件/软件回归包 | 能力（Capability） 路由器（Router）、异步有向无环图（Async DAG） 与远端副本加载 | MR 注册池、远端句柄、安全寻址、NPU/HBM/DDR 零拷贝传输 | 全局路径决策、CPU staging 作为默认路径 | ProviderCapability、register/transfer/cancel/queryCompletion | 复用注册区→解析远端句柄→提交 RDMA→CQ/fence→发布完成证据 | GPUDirect/NPU Direct 不支持时显式返回 STAGED_ONLY；由上层决定是否限流使用 | loopback/模拟器（simulator） 可完成接口与错误测试；真实硬件用于性能门禁 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE 和 rdma 模拟器（simulator） | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | 否 | P0 | P0 | RDMA 后端组 |  | L4-OL-RegisteredPool-053、L4-RDMA-RemoteExtentHandle-071、L4-RDMA-P2P-NPU-001 |  |  | 模块性能优化｜交付跨节点 RDMA 零拷贝 Provider，在可审计 主机有效载荷触碰（Host Payload Touch） 边界下提高热路径有效带宽并降低 CPU 参与，形成目标硬件高速路径竞争力。
SR23-01-07-01 | IR-01-07 | SF-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | 后端插件 | direct-view-provider、DirectViewGuard、租约（lease）/撤销（revoke） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 回填适配 | 共享 附加（Attach）、视图与复制对比（View-vs-Copy） 策略与统一池 | 合格 metadata/KV区间（KV span） 的只读 视图（view）、回填、访问保护与失效 | 默认将 decode-active KV 远端直访、跨租户写共享 | ViewHandle、acquire/撤销（revoke）、AccessEvidence、copyToHBM | 验证对象类型/版本/租约→创建只读 视图（view）→消费→撤销（revoke） | 不在安全区或远端 停顿（stall） 超阈值时 复制到 HBM（copy-to-HBM）；失效后禁止继续访问 | UBMEM 模拟器（simulator） + page-fault/撤销（revoke） 注入即可独立验收 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE、SECURE_LIFECYCLE | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | 否 | P0 | P0 | 统一内存访问组 |  | L4-UB-DirectViewGuard-072、L3-MS-UBC2CTier-055、L4-C2C-UNIFY-POOL-001、L4-UB-C2C-UNIFY-002、L4-UB-P2P-FABRIC-003 |  |  | 功能与性能协同｜完成 UBMEM/C2C 直接访问、租约保护和安全回退闭包；仅在正收益对象上减少复制，同时防止远端随机访问恶化 TPOT。
SR23-01-08-01 | IR-01-08 | SF-01 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端 | 后端插件 | ssd-object-provider、持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、Direct/low-host I/O 能力表 | 统一池、分层容量策略和加载流水线 | SSD/对象存储（SSD/Object） 存储区段（extent） 持久句柄、批量读写、Direct/low-host 路径、完成与可见性 | CPU 编解码器（codec）/全量 CRC 作为默认回退 | 持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、read/write/restore、存储能力（StorageCapability） | 解析持久 存储区段（extent）→批量提交 I/O→完成/完整性证据→就绪状态（ready） | Direct Storage 不可用时返回 分阶段暂存（staged） 能力与明确 Host 预算，不伪装直达 | 文件后端可做功能验收；NVMe/对象存储用于性能门禁 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE 与文件型 提供器（Provider） 桩 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | 否 | P0 | P0 子集 + P1 完整 | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 |  | L4-MC-HIER-STORE-001、L4-MC-PersistentExtentHandle-070 |  |  | 功能与性能协同｜完成 HBM↔SSD/Object 容量后端及完成/回退契约；把低成本介质纳入可认证真实路径，提升可服务容量并避免隐式 CPU/DDR 中转。
SR23-01-08-02 | IR-01-08 | SF-01 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | 条件插件 | offload-provider 插件接口、DPU/编解码器（codec） 功能开关（feature flag）、不支持（Not Supported）/Go 报告模板 | 能力（Capability） 路由器（Router） 与 SSD/RDMA 提供器（Provider） | 硬件压缩、解压、CQ/route 卸载的能力声明、A/B 和无损旁路 | CPU 压缩/解压、CPU 全量 CRC、无硬件时占用默认人力基线 | OffloadCapability、encode/decode/submitCQ、bypass | 探测真实硬件能力→仅对正收益对象启用→上报收益和 主机访问（Host touch） | 硬件不可用/无净收益/故障时旁路为 原始/直接（raw/direct）；禁止切 CPU 编解码器（codec） | 无硬件时完成 不支持（Not Supported） 契约验收；有硬件时执行 A/B | 有硬件时 Host CPU下降≥30%且端到端净收益为正；故障旁路成功率100% | CAP_ROUTER 与 SSD_BACKEND/RDMA_PROVIDER 接口 | SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01 | 否 | P3 | P3 | 条件硬件卸载组 |  | L4-MC-HIER-STORE-002、L4-MC-HIER-STORE-003、L4-NET-OFFLOAD-DPU-001 |  |  | 模块性能优化｜以功能开关交付 DPU/硬件编解码条件卸载；只有相对原始直达路径产生端到端净收益时启用，避免把可选硬件固化为项目成立前提。
SR23-01-09-01 | IR-01-09 | SF-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | 平台组件 | capability-registry、后端提供器（Backend Provider） SDK、互联路由器（FabricRouter） 与能力快照 | Pool、查询计划（QueryPlan）、连接器（Connector）、所有传输 提供器（Provider） | UB/URMA/RDMA/C2C/SSD 能力抽象、提供器（Provider） 注册、主机访问（Host touch） 真值、布局约束与选路 | 业务负载决策、具体 提供器（Provider） 内部实现 | 提供器（Provider） SDK、能力矩阵（CapabilityMatrix）、selectProvider、功能开关（feature flags） | 探测/注册 提供器（Provider）→形成版本化能力矩阵→按请求约束选择可用 提供器（Provider） | 能力缺失时关闭 功能开关（feature flag）；分阶段暂存（staged） 例外显式可见、可限流、可禁用 | 三类 模拟提供器（MockProvider） 即可独立完成 SDK 和路由验收 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | 提供器（Provider） SDK 自带 模拟提供器（MockProvider），无外部前置 |  | 否 | P0 | P0 | 传输底座平台组 |  | L3-TRANS-CAP-API-002、L4-FABRIC-ROUTER-001、L4-HW-HostPayloadTouchBudget-076、L4-HW-SemCapTable-050、L4-HW-StorageLayoutCapability-067、L4-HW-AddrTrans-051、L4-HW-NICSpecConstraint-075 |  |  | 模块功能闭包｜建立统一能力注册表（Capability Registry）与互连路由器（Fabric Router）契约；把 UB/URMA/RDMA/C2C/SSD Provider 组织为可发现、可替换、可审计的开放数据平面。
SR23-01-10-01 | IR-01-10 | SF-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | 组件库 | shared-attach 库、AttachHandle/Lease/RefCount、回退契约（FallbackContract） 与 故障用例（fault cases） | vLLM/SGLang 连接器（Connector）、目录（Directory）、Fanout 与 直接视图（Direct View） | 多 消费者（consumer） 附加（attach）、租约、引用、失败原因码、defrag pause 和批量共享 | 对象物理迁移实现、全局副本目录 | 附加句柄（AttachHandle）、LeaseToken、获取/释放（acquire/release）、FallbackReason | 消费资格确认→获取租约→返回 附加句柄（AttachHandle）→释放/续租 | 加载/状态失败切备用副本或重算；失效租约立即阻断消费 | 连接器（Connector） 测试夹具（fixture） + MockObjectStore 即可独立验收 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 | CONNECTOR_PROTOCOL、CONSISTENCY_SERVICE、INTEGRITY_EVIDENCE | SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | 否 | P0 | P0 | 共享访问与回退组 |  | L2-FT-FallbackContract-029、L2-KV-AttachHandle-034、L2-KV-StateErrorCode-037、L2-MM-ViewLease-028、L2-CONN-DefragPause-031、L2-MM-MultiConsumer-027 |  |  | 模块功能闭包｜完成共享接入（Attach）、租约引用、撤销和快速回退闭包；使多消费者能够安全复用同一 KV，并保证失败时不消费错误或过期状态。
SR23-01-11-01 | IR-01-11 | SF-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | 组件服务 | consistency-service、PublishCommitLog、ReadyBitmap、RCU 租约（lease） 与 隔离（quarantine） | Pool、目录（Directory）、附加（Attach）、Lifecycle Controller | 版本发布、就绪状态（ready） 可见性、所有权/引用回收、迁移互锁、异常副本隔离 | 租户配额与网络流量 QoS | publish/commit/abort、ReadyEvidence、OwnershipToken、隔离（quarantine） | 写入 存储区段（extent）→完整性/完成证据→原子发布版本→对消费者可见 | 发布中断回滚 提交日志（commit log）；证据不足保持 NOT_READY；异常副本 隔离（quarantine） | 内存状态机 + 并发/故障注入即可独立验收 | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | POOL_CORE 与 INTEGRITY_EVIDENCE | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | 否 | P0 | P0 | 一致性与生命周期组 |  | L3-CO-AttachDetachLease-063、L3-CO-KVOwnershipGC-080、L3-CO-PublishCommitLog-065、L3-CO-RefCountLifecycle-086、L3-CO-VersionPublish-043、L3-CO-VisibilityReadyBitmap-064、L3-CO-MigrationRCULock-090、L3-CO-ReplicaQuarantine-068 |  |  | 模块功能闭包｜完成 KV 发布、可见性、可消费就绪（Ready）与迁移一致性状态机；以“先证据、后消费”保证错误/半写/过期 KV 消费为零。
SR23-01-11-02 | IR-01-11 | SF-01 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | 组件服务 | tenant-qos-controller、TrafficClass/TokenBucket/WFQ 配置和混压安全包络 | 异步有向无环图（Async DAG）、Lifecycle Controller 与平台运维 | 租户池隔离、前台/后台语义队列、迁移限速、硬件 TC 映射 | 业务计费、完整集群调度 | TrafficClass、TransferBudget、TenantQuota、pause/排空（drain） | 分类请求→分配令牌/队列→执行→按 TPOT/水位反馈调节 | 硬件 TC 不可用时使用软件队列；超预算暂停后台任务；前台超时回退重算 | 软件队列模拟器 + 混压 工作负载（workload） 即可独立验收 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | CONSISTENCY_SERVICE、CAP_ROUTER 与 MockQueue | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | 否 | P0 | P0 | 隔离与 QoS 组 |  | L3-QO-SemanticQoS-045、L3-SC-PoolIsolation-048、L4-QO-MigrationQoS-064、L4-QO-StateAwareTrafficClass-068、L4-QO-TrafficClass-056 |  |  | 模块性能优化｜通过多租户隔离和前后台传输 QoS 控制共享带宽与队列干扰；在提升 TTFT/容量的同时守住 TPOT 尾延迟与租户公平性。
SR23-01-12-01 | IR-01-12 | SF-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | 平台组件 | integrity-evidence SDK、完成/栅栏（Completion/Fence） 证据模型、RAS/ErrorMap 与 故障测试套件（fault suite） | 所有 提供器（Provider）、Consistency Service 与 附加（Attach） | 完成→fence→完整性→就绪状态（ready） 证据链、差异化后端校验、RAS 映射 | CPU 全量 CRC 作为主路径前置 | IntegrityEvidence、CompletionEvidence、ErrorMap、canPublishReady | 收集路径原生证据→验证对象版本/范围→生成可发布结论 | 证据不足不得 就绪状态（ready）；无硬件校验时使用后端已有证据或回退重算 | FakeProvider + 半写/ECC/超时/乱序注入即可独立验收 | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | CAP_ROUTER 提供器（Provider） SDK 与 FakeProvider | SR23-01-09-01 | 否 | P0 | P0 | 完整性与 RAS 组 |  | L4-CO-ExtentVisibilityFence-066、L4-CO-FencePrimitive-052、L4-FT-PathIntegrityPolicy-077、L4-FT-RASErrorMap-061、L4-FT-ReplicaIntegrityCheck-069 |  |  | 模块功能闭包｜按实际路径形成完整性证据、RAS 故障映射和阻断规则；为原厂系统问题归因、错误消费防护和跨版本认证提供可审计依据。
SR23-01-12-02 | IR-01-12 | SF-01 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | 平台组件 | secure-lifecycle 库、ViewProtection、排空/静默（drain/quiesce）、secure release 与 重映射（remap） 适配器（adapter） | 直接视图（Direct View）、Pool、Lifecycle Controller 与租户管理 | 访问保护、租户边界、后端下线、地址切换、安全释放、可选 page migration | 强制依赖硬件 atomic 重映射（remap）、跨租户共享写 | AccessPolicy、排空/静默（drain/quiesce）、secureRelease、重映射（remap）/rollback | 撤销新访问→等待/迁移存量 租约（lease）→安全清理→释放或切换地址 | 硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU+copy-on-migrate；无法安全下线时保持隔离 | IOMMU/MR 模拟器 + 并发 租约（lease） 测试即可独立验收 | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 | CONSISTENCY_SERVICE 与 INTEGRITY_EVIDENCE | SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | 否 | P0 | P0 | 安全访问与资源治理组 |  | L1-SC-TenantIsolation-017、L4-SC-ViewProtection-062、L4-CO-DrainAndQuiesce-073、L4-CO-AtomicRemapPrimitive-065、L4-SC-SecureExtentRelease-074、L4-CO-PageMigration-063 |  |  | 模块功能闭包｜完成安全访问、资源下线、地址切换与回滚闭包；保证迁移、故障和升级过程中无越权、悬空引用或不可恢复状态。
SR23-02-01-01 | IR-02-01 | SF-02 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | 协议与 SDK | KV连接器（KVConnector） 协议（Protocol）、C++/Python SDK、gRPC/Protobuf IDL、符合性测试套件（conformance suite） | vLLM、SGLang、查询计划（QueryPlan）、目录（Directory） 和 后端（Backend） 插件 | KVAccessIntent/QueryPlan/AttachHandle、put/get/prefetch/evict/status、buffer contract 与语义身份 | 具体目录/存储/传输实现 | 版本化 SDK/IDL、同步/异步语义、错误码、超时、重试与兼容规则 | 框架生成 意图（Intent）→调用 连接器（Connector）→接收 查询计划（QueryPlan）/附加句柄（AttachHandle）→消费或回退 | 插件缺失或版本不兼容时禁用统一池并回到框架原生 cache/重算（recompute） | Reference 连接器（Connector） + 两个框架 适配器（adapter） mock 即可独立验收 | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | Reference 连接器（Connector） 自包含，无外部前置 |  | 否 | P0 | P0 | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 |  | L2-CONN-API-STD-001、L2-CONN-BufferContract-040、L2-CONN-CostAwareReturn-039、L2-KV-PublishCommit-033、L2-KV-SemanticIdentity-036 |  |  | 模块功能闭包｜交付 vLLM/SGLang 统一连接器（KVConnector）协议与插件 SDK；降低框架和后端接入成本，使开源 Provider 可兼容复用且由本项目承担一致性责任。
SR23-02-02-01 | IR-02-02 | SF-02 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | 框架插件 | admission-engine 插件、前缀预算（PrefixBudget）/水位准入（WatermarkAdmission） 与 影子决策（shadow decision） 日志 | vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） 和 查询计划（QueryPlan） | 前缀决策预算、加载收益判断、级联水位反压与 partial/重算（recompute） | 实例级 cache-aware 路由、目录实现 | AdmissionRequest/Decision、截止时限（deadline）、原因（reason） code 与 回退（fallback） action | 命中候选→计算 lookup/load/attach 成本→在 截止时限（deadline） 内准入或重算 | 预算超时、成本不可信或水位过高时 partial/重算（recompute）；不得等待远端负收益 加载（Load） | 调度器（Scheduler） 测试支架（harness） + 查询计划（QueryPlan）/目录（Directory） 桩（stub） 即可独立验收 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | CONNECTOR_PROTOCOL、QUERYPLAN_ENGINE、DIRECTORY_FASTPATH 桩 | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | 否 | P0 | P0 | 推理准入与收益决策组 |  | L1-PM-PrefixBudget-001、L1-RT-Admission-007、L1-RT-WatermarkAdmission-024 |  |  | 模块性能优化｜用前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算比较和水位准入阻断负收益请求；把命中率目标升级为正价值消费与 SLO 合格业务量。
SR23-02-02-02 | IR-02-02 | SF-02 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件 | 框架插件 | cache-aware-router、vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） 适配器（adapter） 与分层状态视图 | 推理网关、vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） | 按 放置位置（Placement）/本地可用命中（Local Usable Hit） 路由、异构水位与容量感知调度 | 底层对象迁移、目录存储 | PlacementSummary、RouteDecision、SchedulerTierView | 请求到达→查询候选位置/水位→选择实例与加载/重算策略 | 目录/水位不可用时回退普通路由；系统过载时平滑拒绝 | 多实例 调度器模拟器（scheduler simulator） + 目录 桩（stub） 即可独立验收 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | ADMISSION_ENGINE、DIRECTORY_CORE、POOL_CORE 接口桩 | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | 否 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 框架调度与路由组 |  | L1-RT-CacheAwareRouting-006、L1-VLLM-HIER-SCHED-002 |  |  | 模块性能优化｜基于缓存位置、可消费资格和异构存储成本进行请求路由与调度；减少跨节点字节、废弃加载和热点拥塞。
SR23-02-03-01 | IR-02-03 | SF-02 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | 组件库 | prefix-match-engine、vLLM hash/SGLang RadixTree 适配器（adapter）、并发基准 | 本地元数据快判、目录（Directory） 与 调度器（Scheduler） | 统一 longest-prefix-match、RCU 并发、SIMD/hash 适配器（adapter） 与路径压缩 | 副本位置目录、消费资格判断 | match(tokens, semanticIdentity)→PrefixMatchResult | 框架 token/hash 输入→本地索引匹配→返回安全前缀范围 | 加速实现不可用时使用 参考匹配器（reference matcher）；不得返回未经语义校验的候选 | 固定索引 测试夹具（fixture） + 并发查询即可独立验收 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | CONNECTOR_PROTOCOL 的 SemanticIdentity 定义 | SR23-02-01-01 | 否 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 前缀算法组 |  | L1-SGL-PFX-IDX-003、L1-VLLM-PFX-SCHED-006、L1-VLLM-PFX-IDX-005 |  |  | 模块性能优化｜提供跨 vLLM 哈希与 SGLang 前缀树的低时延匹配引擎；降低目录发现开销并提高并发查询吞吐，为可消费命中漏斗提供高效入口。
SR23-02-04-01 | IR-02-04 | SF-02 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | 组件库 | local-metadata-cache、负缓存（Negative Cache）、批量/范围查询（Batch/Range Lookup） 和 新鲜度防护（freshness guard） | 准入控制（Admission）、连接器（Connector）、目录快速路径（Directory Fastpath） | 本地命中/确定 miss、元数据缓存、批量查询、可消费状态快判 | 全局目录存储与副本 HA | 查询（lookup）/batchLookup、NegativeResult、FreshnessEvidence | 本地缓存/过滤器快判→必要时批量远端查询→返回 freshness 证据 | 缓存过期或不确定时发起精确查询；禁止将 陈旧（stale） 数据作为 可用命中（usable hit） | 内存数据集 + fake 远端目录（remote directory） 即可独立验收 | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% | PREFIX_ENGINE 与 DIRECTORY_CORE 桩（stub） | SR23-02-03-01、SR23-02-05-01 | 否 | P0 | P0 | 本地元数据快路径组 |  | L2-KV-ConsumeEligibility-035、L3-CONN-PFX-IDX-005、L2-CONN-META-CACHE-004、L2-PM-BatchLookup-021 |  |  | 模块性能优化｜通过本地元数据缓存、确定无结果缓存（Negative Cache）和批量快判减少远端目录往返；直接优化命中/未命中的判定时延与控制面负载。
SR23-02-05-01 | IR-02-05 | SF-02 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | 独立服务 | prefix-directory-service、模式（schema）、分片/复制/镜像、发布（publish）/invalidate API | 连接器（Connector）、本地缓存、调度器（Scheduler）、运维 | 目录 模式（schema）、原子发布、墓碑标记（tombstone）、副本位置、分片、复制与镜像 | 请求级收益判断、本地 快速路径（fastpath） 实现 | publish/invalidate/queryReplica、DirectoryRecord、version/墓碑标记（tombstone） | 对象发布→原子写入目录→复制/镜像→查询可用副本 | 主分片故障切副本；镜像过期强制精确查询；未 就绪状态（ready）/墓碑标记（tombstone） 不返回 | 3节点目录集群或内存一致性模拟器即可独立验收 | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | CONSISTENCY_SERVICE 的版本/就绪状态（ready） 语义 | SR23-01-11-01 | 否 | P0 | P0 | 分布式目录服务组 |  | L3-MS-AtomicPublishVisibility-087、L3-MS-DirectoryMirror-036、L3-MS-InvalidationTombstone-066、L3-MS-PrefixDirectorySchema-069、L3-MS-ReplicaPlacementState-059、L3-MC-PFX-REPL-004、L3-MS-DirectoryShardPolicy-073、L3-MS-MetadataCompactLayout-074、L3-MS-MultiReplicaDirectory-037 |  |  | 模块功能闭包｜交付集群前缀目录（PrefixDirectory）核心与高可用服务；完成语义前缀到对象副本的发现、失效和恢复闭包，是跨节点复用的独立服务实体。
SR23-02-05-02 | IR-02-05 | SF-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | 组件库 | directory-fastpath、hot 本地（local） index、range/batch 查询（lookup）、ConsumeEligibility | 准入控制（Admission）、查询计划（QueryPlan）、附加（Attach） | 本地热索引、紧凑布局、批量查询、陈旧数据防护（stale guard）、hit quality 和消费资格 | 全局分片复制、实际 KV 加载 | lookupFast、ConsumeEligibilityResult、HitQuality、陈旧（stale） 原因（reason） | 候选前缀→本地/镜像快查→版本/就绪状态（ready）/租约（lease） 校验→返回 usable candidates | 本地证据不足时精确查询 DIRECTORY_CORE；负收益候选标记 abandoned | 录制目录快照 + 故障（fault） 测试夹具（fixture） 即可独立验收 | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | DIRECTORY_CORE、LOCAL_METADATA 与 SHARED_ATTACH 契约桩 | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | 否 | P0 | P0 | 目录快路径与资格判定组 |  | L3-MS-ConsumeEligibility-060、L3-MS-HotLocalIndex-070、L3-MS-MetadataDataPlane-035、L3-MS-RangeBatchLookup-071、L3-MS-StaleHitGuard-067、L3-MC-PFX-IDX-003、L3-MS-TTFTIndexLayout-088、L3-PM-HitQuality-023 |  |  | 功能与性能协同｜完成目录本地快路径与消费资格（ConsumeEligibility）检查；在降低查询尾延迟的同时阻断版本、布局、租约、Ready 或 Rank 不一致的候选。
SR23-02-06-01 | IR-02-06 | SF-02 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | 框架插件 | kv-load-pipeline、vLLM/SGLang 适配器（adapter）、swap/bulk/streaming 加载（load） 控制器 | 调度器（Scheduler）、准入控制（Admission）、异步有向无环图（Async DAG） 与 附加（Attach） | 卸载、加载、SSD回源、page/layer 流水、批量 swap 与计算重叠 | 预取概率预测、底层 提供器（Provider） 实现 | LoadPlan、LayerReady、cancel/回退（fallback）、framework 适配器（adapter） | 查询计划（QueryPlan）→生成 描述符（descriptor）/有向无环图（DAG）→分层加载→逐层 就绪状态（ready）→附加（Attach） | 超时/路径失败时 partial/重算（recompute）；额外内存超预算时退回整段加载 | 框架 测试支架（harness） + MockAsyncDAG 即可独立验收 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | CONNECTOR_PROTOCOL、ASYNC_DAG、SSD_BACKEND | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | 否 | P2 | P2 | 加载流水线与框架适配组 |  | L1-SGL-PRFCH-SCHED-004、L1-SGL-SWP-XFER-002、L1-VLLM-PRFCH-SCHED-004、L2-CONN-SWP-XFER-003 |  |  | 功能与性能协同｜完成 KV 卸载/加载、分层回源与流式流水线闭包；把目录和策略结果落实为可取消、可回退的真实执行路径，并提高计算—传输重叠。
SR23-02-07-01 | IR-02-07 | SF-02 | 投机预取与效果反馈组件 | 策略插件 | prefetch-engine、复用预测器接口、准入（admission） 反馈（feedback） 和收益看板 | 调度器（Scheduler）、加载（Load） 流水线（Pipeline） 与 Tier Capacity | 趋势/概率预测、预取准入、截止时限（deadline） 约束、收益反馈与误预取抑制 | 项目早期复杂在线学习、底层传输执行 | PrefetchCandidate、PrefetchDecision、OutcomeFeedback | 生成候选→估算复用概率/成本→有界提交预取→反馈命中与浪费 | 收益不稳定时只对白名单启用；高水位/前台拥塞立即暂停 | 离线 追踪（trace） 回放（replay） + MockLoadPipeline 即可独立验收 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | LOAD_PIPELINE、QUERYPLAN_ENGINE 与固定 追踪（trace） | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | 否 | P2 | P2 | 预取策略组 |  | L2-CONN-PRFCH-ENGINE-007 |  |  | 模块性能优化｜在功能开关下进行投机预取并闭环预测—实际效果；只有命中等待收益覆盖额外 HBM、I/O 和 TPOT 干扰时启用。
SR23-02-08-01 | IR-02-08 | SF-02 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | 组件工具 | capacity-profiler、模型配置画像（ModelProfile）/KV块规格（KVBlockSpec）、水位（watermark） 配置和生命周期事件 SDK | 调度器（Scheduler）、Pool、Tier Capacity 与运维 | 模型容量估算、水位预算、生命周期事件、defrag-aware 准入（admission） | 实际迁移/压紧执行 | 模型配置画像（ModelProfile）、KV块规格（KVBlockSpec）、CapacityBudget、LifecycleEvent | 解析模型/布局（layout）→估算 KV 容量→生成水位/准入预算→持续校准 | 画像缺失时使用保守上界；估算误差超阈值时禁止自动扩容 | 模型配置与 合成分配（synthetic allocation） 即可独立验收 | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 | POOL_CORE 接口与模型配置 测试夹具（fixture） | SR23-01-01-01 | 否 | P0 | P0 | 容量画像与生命周期配置组 |  | L3-MM-Lifecycle-009、L1-MM-DefragAware-023、L1-MM-KVSizing-008 |  |  | 模块功能闭包｜交付模型 KV 容量画像、水位和生命周期配置工具；统一容量口径、准入参数与采购规划，为分层策略提供可复现输入。
SR23-02-09-01 | IR-02-09 | SF-02 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | 策略插件 | residency-policy、Active/Warm/Cold classifier、部分复用边界（partial boundary） 与 视图与复制对比（View-vs-Copy） 规划器（planner） | 调度器（Scheduler）、Tier Capacity、查询计划（QueryPlan） 与 加载（Load） 流水线（Pipeline） | 解码阶段（Decode） 活跃状态（active） 保护、热前缀驻留、部分前缀复用、近端 视图（view）/回填选择 | 物理迁移执行、目录实现 | ResidencyClass、PartialReusePlan、ViewCopyDecision | 分类对象→计算复用/干扰成本→生成驻留、部分复用或回填动作 | 分类不可信时保护 活跃状态（active） KV 并使用保守 复制到 HBM（copy-to-HBM）；负收益则重算 | 追踪（trace） 回放（replay） + MockTier/加载（Load） 即可独立验收 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | CAPACITY_PROFILE、TIER_CAPACITY、LIFECYCLE_CONTROLLER | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | 否 | P1 | P1 | 驻留与局部复用策略组 |  | L1-OL-ActiveWarmClass-010、L1-OL-PartialBoundary-012、L1-OL-ViewVsCopy-011 |  |  | 模块性能优化｜按逐词生成活跃、热前缀和冷 KV 的价值进行驻留、淘汰与部分复用；提高每 GB 正价值复用和 HBM 有效容量。
SR23-02-10-01 | IR-02-10 | SF-02 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | 框架插件 | multi-rank-coordinator、意图（Intent） API、并行秩（rank） consensus、ExpertOverride 与指标字段 | TP/PP 调度器（Scheduler）、连接器（Connector）、附加（Attach） | 多卡意图编排、一致消费、并行秩等待（rank wait）/失败、受控专家覆盖 | 底层 collective 实现、全局调度 | RankConsensus、PerRankResult、IntentOverride、semantic 指标（metrics） | 广播 意图（Intent）→各 并行秩（rank） 资格检查→共识→统一 附加（Attach）/回退 | 任一关键 并行秩（rank） 不一致时统一回退；expert override 必须审计且可关闭 | 1/2/4 并行秩（rank） 模拟器（simulator） 即可独立验收 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 | CONNECTOR_PROTOCOL、SHARED_ATTACH、CONSISTENCY_SERVICE | SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01 | 否 | P0 | P0 | 多卡协同组 |  | L1-SE-IntentAPI-014、L1-PD-RankConsensus-013、L1-SE-ExpertOverride-015 |  |  | 模块功能闭包｜完成多 Rank 的消费一致性、等待和故障控制；保证张量/流水并行场景不会因局部命中或局部 Ready 产生死锁或隐蔽错误。
SR23-02-11-01 | IR-02-11 | SF-02 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK | 平台 SDK | telemetry-sdk、统一字段字典、低开销 计数器/追踪（counters/traces） 和硬件 counter 适配器（adapter） | 所有 L1-L4 组件、监控平台、性能基线 | request/plan/object/path 关联、raw/usable/abandoned hit、主机访问（Host touch）、NPU 停顿（stall） | 具体 Grafana 大盘、故障分析 UI | TelemetryEvent、MetricDictionary、sampling/cardinality policy | 组件上报标准事件→本地聚合/采样→导出 OTel/Prometheus | 采集失败不得阻塞数据面；高基数标签限额；必要时降采样 | 单进程 合成数据发射器（synthetic emitter） 即可独立验收 | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | 自带 reference emitter/collector，无外部前置 |  | 否 | P0 | P0 | 可观测 SDK 组 |  | L3-OB-PerPathTelemetry-047、L1-OB-SemanticMetrics-016、L4-OB-RemoteAccessCounter-057 |  |  | 模块功能闭包｜交付 KV 全路径运行观测（Telemetry）与语义指标 SDK；贯通请求—计划—对象—实际路径—客户 SLO，为收益归因、策略校准和硬件反馈提供证据底座。
SR23-02-11-02 | IR-02-11 | SF-02 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | 运维工具 | trace-inspect 服务/CLI、回退（fallback）/state timeline、告警与排障手册 | 研发、测试、SRE 和评审验收 | 路径 追踪（trace）、回退（fallback） 原因（reason）、KV 状态时间线、检视（inspect） API 与 MTTR 工作流 | 通用 APM 平台替代、业务日志全文检索 | TraceQuery、KVInspectResponse、FallbackTimeline、alert 模式（schema） | 按 request/object/queryplan 聚合事件→重建时间线→输出根因和证据 | 部分事件缺失时标记证据不足；不得生成确定性错误结论 | 录制 遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） 即可独立验收 | 回退（fallback） 原因（reason）覆盖100%；关键路径可对账；故障定位降至分钟级 | TELEMETRY_SDK 与录制事件包 | SR23-02-11-01 | 否 | P1 | P1 | 故障分析与运维工具组 |  | L2-OB-PathTrace-030、L3-FT-FallbackTrace-046、L3-OB-KVStateTrace-083、L3-CTRL-KVInspectAPI-084 |  |  | 模块功能闭包｜交付链路追踪、回退分析和 KV 检查（KVInspect）工具；缩短跨框架、传输、驱动与硬件的问题定位路径，形成原厂软硬件协同系统责任闭环。
SR23-02-12-01 | IR-02-12 | SF-02 | KVCache 性能监控与告警交付包 | 工程工具 | Prometheus rules、Grafana 仪表板（dashboards）、分级告警与巡检手册 | SRE、研发和项目验收 | TTFT/TPOT/hit/path/tier/Host touch 大盘、告警和巡检 | 遥测数据（Telemetry） SDK 内部埋点实现 | dashboard/alert 版本包与指标字典引用 | 导入标准指标→展示分位/路径/状态→触发分级告警 | 指标缺失时标记不可判定；大盘故障不阻塞数据面 | 录制 指标（metrics） 测试夹具（fixture） + 本地 Grafana 即可独立验收 | 刷新<5s；主业务损耗<1%；告警规则准确率100% | TELEMETRY_SDK 与 TRACE_INSPECT 录制数据 | SR23-02-11-01、SR23-02-11-02 | 否 | P1 | P1 | 监控与 SRE 工具组 |  | SE-MONITOR-001 |  |  | 模块功能闭包｜交付性能监控与告警包，把 TTFT/TPOT、实际路径、Host CPU 零数据拷贝凭证（Host Payload Touch Bytes 严格为 0）、错误消费和资源水位转为上线可运营门禁。
SR23-02-12-02 | IR-02-12 | SF-02 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架 | 工程工具 | gtest/gmock 测试框架、硬件 Mock、符合性（conformance） 流水线（pipeline） 与覆盖率报告 | 全部研发组件和 CI | 单元/API/状态机 Mock、软仿分配器、覆盖率门禁 | 真实多机 E2E、生产部署 | test 测试夹具（fixture） SDK、mock provider API、coverage gate | 组件注册 测试夹具（fixture）→执行测试→生成覆盖率/兼容性报告→门禁 | 硬件不可用时使用 Mock；关键接口无 Mock 时阻断合并 | 开发机/CI runner 即可独立验收 | 核心覆盖率>85%；核心接口自动化通过率100% | CONNECTOR_PROTOCOL、TELEMETRY_SDK 的 reference fixtures | SR23-02-01-01、SR23-02-11-01 | 否 | P1 | P1 | 自动化测试平台组 |  | SE-TEST-001 |  |  | 模块功能闭包｜交付核心组件单元/API 测试与硬件模拟（Mock）框架；使 SR 在真实硬件未齐备时仍可独立验收，并沉淀 Day-0 兼容资产。
SR23-02-12-03 | IR-02-12 | SF-02 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台 | 工程平台 | E2E 编排、故障注入场景、72h soak suite 与恢复报告模板 | 集成测试、Release 和项目验收 | HBM/DDR/SSD/RDMA 连通、跨介质调度、故障回退、长稳泄漏 | 日常单元测试、线上生产部署 | 场景清单（scenario manifest）、故障注入（fault injection） API、证据包（evidence package） | 部署测试拓扑→注入 工作负载（workload）/故障→验证恢复→归档证据 | 真实硬件不足时使用受控模拟；未覆盖路径明确标记 Not Tested | 最小两节点异构测试环境或等价模拟器 | 72h零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；介质连通性一键通过 | UNIT_TEST_TOOL、CAP_ROUTER 与可测试 提供器（Provider） | SR23-02-12-02、SR23-01-09-01 | 否 | P1 | P1 | 系统集成与混沌测试组 |  | SE-TEST-002 |  |  | 模块功能闭包｜交付异构介质端到端、长稳与混沌测试平台；用故障注入和持续运行证明正确性、回退及跨版本稳定性，而不是一次性演示。
SR23-02-12-04 | IR-02-12 | SF-02 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线 | 工程平台 | CI/CD 流水线（pipeline）、跨平台矩阵、制品库、canary/rollback 自动化 | 全体研发、测试、Release 与运维 | 构建、静态检查、测试触发、打包、灰度、自动回滚 | 业务功能实现、云平台采购 | 流水线（pipeline） templates、制品清单（artifact manifest）、发布/回滚策略（release/rollback policy） | 提交→构建/检查/测试→制品→分阶灰度→发布 | 任一质量门禁失败阻断；线上异常自动停止并回滚上一制品 | CI runner + 测试 namespace 即可独立验收 | MR反馈<15min；规范/基础错误拦截100%；自动回滚<1min | UNIT_TEST_TOOL 与 E2E_CHAOS_TOOL 的可调用入口 | SR23-02-12-02、SR23-02-12-03 | 否 | P2 | P2 | 构建与发布工程组 |  | SE-CICD-001 |  |  | 模块功能闭包｜交付跨平台构建、制品、灰度与回滚流水线；把 38 个 SR 组织为可独立发布、可组合认证和可快速止损的工程交付体系。
SR23-02-12-05 | IR-02-12 | SF-02 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台 | 工程工具 | 工作负载（workload） generator、追踪（trace） 回放（replay）、基准测试（benchmark） 报告和版本基线库 | 架构选型、性能回归、容量规划和 Release | 真实/合成分布回放、10W+QPS 压测、TTFT/TPOT/资源对账 | 生产流量入口、在线自动调参 | 工作负载清单（workload manifest）、基准测试模式（benchmark schema）、基线比较（baseline comparison） | 加载版本化 工作负载（workload）→执行压测→聚合指标→与基线对比 | 真实 追踪（trace） 不可用时使用固定 ShareGPT+Zipf 双轨；禁止把合成热点外推为生产承诺 | 单机可做功能验收；异构测试集群用于规模门禁 | 可模拟10W+QPS；重复实验CV<5%；报告包含吞吐/TTFT/TPOT/资源曲线 | TELEMETRY_SDK 与版本化 工作负载（workload） pack | SR23-02-11-01 | 否 | P2 | P2 | 性能与容量基准组 |  | SE-PERF-001 |  |  | 模块功能闭包｜交付工作负载回放与性能基准平台；在同模型、同硬件、同 SLO、同调优预算下比较重算、原生框架、最佳开源组合及本项目消融版本，形成竞争力证据。

## AR开发认领
AR 开发认领（按真实复杂度拆分）
共 203 个 AR；每个 SR 按组件复杂度拆为 3～6 个工作包，不再固定“每 SR 三条”。依赖 AR 表示同一交付包内部次序，依赖 SR 表示集成依赖。
AR ID | 父 SR | 任务类型 | 任务名称 | 建议责任角色 | 代码/配置对象 | 原子实施任务 | 输出物 | Definition of Done | 验证命令/用例 | 验收 KPI | 依赖 AR | 依赖 SR | 优先级 | 阶段 | 状态 | 实际 Owner | PR/Commit | ID 唯一性检查 | 父节点检查
AR23-01-01-01-01 | SR23-01-01-01 | 核心实现 | 统一 KV 对象池核心组件｜核心实现 | 统一存储池组件组 | src/pool/core/core.{h,cc} | 实现“统一 KV 对象池核心组件”的可运行主路径，交付 kv-pool-core 静态/动态库、KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） 数据模型及版本化 API 包 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R pool_core && run_contract_check --sr SR23-01-01-01 | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% |  | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-01-02 | SR23-01-01-01 | 接口契约 | 统一 KV 对象池核心组件｜接口契约 | 统一存储池组件组 | api/kvcache/v23/pool_core.proto + src/pool/core/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：KV对象存储（KVObjectStore）、存储区段清单（ExtentManifest）、放置位置（Placement）、allocate/open/close/query 接口；错误码和对象版本兼容规则 | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R pool_core && run_contract_check --sr SR23-01-01-01 | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% | AR23-01-01-01-01 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-01-03 | SR23-01-01-01 | 状态模型 | 统一 KV 对象池核心组件｜状态模型 | 统一存储池组件组 | src/pool/core/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R pool_core && run_contract_check --sr SR23-01-01-01 | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% | AR23-01-01-01-02 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-01-04 | SR23-01-01-01 | 异常回滚 | 统一 KV 对象池核心组件｜异常回滚 | 统一存储池组件组 | src/pool/core/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/pool_core.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：后端能力缺失时使用 模拟后端（MockBackend）/主机内存后端（HostMemoryBackend）；分配失败显式返回 OOM/UNSUPPORTED，不隐式跨层搬运 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R pool_core && run_contract_check --sr SR23-01-01-01 | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% | AR23-01-01-01-03 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-01-05 | SR23-01-01-01 | 独立验收 | 统一 KV 对象池核心组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/pool_core/ + benchmarks/pool_core/ + evidence/pool_core/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“单进程 模拟后端（MockBackend） + 文件型 SSD 仿真即可完成全套功能验收，不依赖真实集群”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-01-01 --baseline locked | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% | AR23-01-01-01-04 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-02-01 | SR23-01-01-02 | 核心实现 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜核心实现 | 分层容量策略组 | src/pool/tiering/core.{h,cc} | 实现“HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件”的可运行主路径，交付 tier-capacity-policy 插件、双水位配置、DDR 角色策略（RolePolicy） 和容量收益报告 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tier_capacity && run_contract_check --sr SR23-01-01-02 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% |  | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-02-02 | SR23-01-01-02 | 接口契约 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜接口契约 | 分层容量策略组 | api/kvcache/v23/tier_capacity.proto + src/pool/tiering/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：层级决策（TierDecision）、DDR角色决策（DDRRoleDecision）、水位快照（WatermarkSnapshot）、容量/回退原因（capacity/fallback reason） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tier_capacity && run_contract_check --sr SR23-01-01-02 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | AR23-01-01-02-01 | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-02-03 | SR23-01-01-02 | 状态模型 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜状态模型 | 分层容量策略组 | src/pool/tiering/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tier_capacity && run_contract_check --sr SR23-01-01-02 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | AR23-01-01-02-02 | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-02-04 | SR23-01-01-02 | 异常回滚 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜异常回滚 | 分层容量策略组 | src/pool/tiering/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/tier_capacity.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：DDR 无持续正收益时退出 有效载荷（Payload） 主路径；复杂策略不优于基线时回退双水位+hysteresis | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tier_capacity && run_contract_check --sr SR23-01-01-02 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | AR23-01-01-02-03 | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-02-05 | SR23-01-01-02 | 独立验收 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/tier_capacity/ + benchmarks/tier_capacity/ + evidence/tier_capacity/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“存储池核心（Pool Core） + SSD后端桩（SSDBackendStub） + 工作负载回放（workload replay） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-01-02 --baseline locked | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | AR23-01-01-02-04 | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-02-06 | SR23-01-01-02 | 性能观测 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/pool/tiering/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/tier_capacity.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tier_capacity && run_contract_check --sr SR23-01-01-02 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | AR23-01-01-02-05 | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-03-01 | SR23-01-01-03 | 核心实现 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜核心实现 | 生命周期与空间治理组 | src/pool/lifecycle/core.{h,cc} | 实现“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”的可运行主路径，交付 lifecycle-controller 库、迁移/压紧/淘汰状态机、管理 CLI 与回滚日志 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R lifecycle_controller && run_contract_check --sr SR23-01-01-03 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% |  | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-03-02 | SR23-01-01-03 | 接口契约 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜接口契约 | 生命周期与空间治理组 | api/kvcache/v23/lifecycle_controller.proto + src/pool/lifecycle/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：LifecycleEvent、MigrationTicket、EvictionDecision、CompactionPlan 与 回滚接口（rollback API） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R lifecycle_controller && run_contract_check --sr SR23-01-01-03 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | AR23-01-01-03-01 | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-03-03 | SR23-01-01-03 | 状态模型 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜状态模型 | 生命周期与空间治理组 | src/pool/lifecycle/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R lifecycle_controller && run_contract_check --sr SR23-01-01-03 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | AR23-01-01-03-02 | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-03-04 | SR23-01-01-03 | 异常回滚 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜异常回滚 | 生命周期与空间治理组 | src/pool/lifecycle/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/lifecycle_controller.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：迁移失败回滚旧 放置位置（Placement）；高负载时暂停后台治理；硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU/copy-on-migrate | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R lifecycle_controller && run_contract_check --sr SR23-01-01-03 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | AR23-01-01-03-03 | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-03-05 | SR23-01-01-03 | 独立验收 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/lifecycle_controller/ + benchmarks/lifecycle_controller/ + evidence/lifecycle_controller/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“存储池核心（Pool Core） + MockMover + 并发 reader/writer 测试即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-01-03 --baseline locked | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | AR23-01-01-03-04 | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-01-03-06 | SR23-01-01-03 | 性能观测 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/pool/lifecycle/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/lifecycle_controller.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R lifecycle_controller && run_contract_check --sr SR23-01-01-03 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | AR23-01-01-03-05 | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-02-01-01 | SR23-01-02-01 | 核心实现 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜核心实现 | 布局与描述编译组 | src/transfer/descriptor/core.{h,cc} | 实现“跨框架布局与批量传输描述编译器”的可运行主路径，交付 descriptor-compiler 库、vLLM/SGLang 布局（layout） 适配器（adapter）、黄金布局用例（golden layout cases） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R descriptor_compiler && run_contract_check --sr SR23-01-02-01 | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 |  | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-02-01-02 | SR23-01-02-01 | 接口契约 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜接口契约 | 布局与描述编译组 | api/kvcache/v23/descriptor_compiler.proto + src/transfer/descriptor/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：compile(manifest, targetCapability)→批量描述符（BulkDescriptor）/布局转换计划（LayoutTransformPlan） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R descriptor_compiler && run_contract_check --sr SR23-01-02-01 | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | AR23-01-02-01-01 | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-02-01-03 | SR23-01-02-01 | 状态模型 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜状态模型 | 布局与描述编译组 | src/transfer/descriptor/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R descriptor_compiler && run_contract_check --sr SR23-01-02-01 | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | AR23-01-02-01-02 | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-02-01-04 | SR23-01-02-01 | 异常回滚 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜异常回滚 | 布局与描述编译组 | src/transfer/descriptor/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/descriptor_compiler.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：布局不兼容时返回显式 转换（transform） 或 RECOMPUTE；禁止隐式错误 附加（attach） | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R descriptor_compiler && run_contract_check --sr SR23-01-02-01 | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | AR23-01-02-01-03 | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-02-01-05 | SR23-01-02-01 | 独立验收 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/descriptor_compiler/ + benchmarks/descriptor_compiler/ + evidence/descriptor_compiler/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“两种框架 布局测试夹具（layout fixture） + 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-02-01 --baseline locked | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | AR23-01-02-01-04 | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-02-01-06 | SR23-01-02-01 | 性能观测 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/transfer/descriptor/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/descriptor_compiler.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R descriptor_compiler && run_contract_check --sr SR23-01-02-01 | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | AR23-01-02-01-05 | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-01-01 | SR23-01-03-01 | 核心实现 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜核心实现 | 语义策略与成本模型组 | src/policy/queryplan/core.{h,cc} | 实现“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”的可运行主路径，交付 queryplan-engine 库、策略引擎（PolicyEngine）/放置解析器（PlacementResolver）、影子/标准判定（shadow/oracle） 对账工具 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R queryplan_engine && run_contract_check --sr SR23-01-03-01 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% |  | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-01-02 | SR23-01-03-01 | 接口契约 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜接口契约 | 语义策略与成本模型组 | api/kvcache/v23/queryplan_engine.proto + src/policy/queryplan/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：plan(KV访问意图（KVAccessIntent）, candidates, 遥测数据（telemetry）)→排序后的查询计划（ranked QueryPlan） + 决策原因（decision reason） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R queryplan_engine && run_contract_check --sr SR23-01-03-01 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | AR23-01-03-01-01 | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-01-03 | SR23-01-03-01 | 状态模型 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜状态模型 | 语义策略与成本模型组 | src/policy/queryplan/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R queryplan_engine && run_contract_check --sr SR23-01-03-01 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | AR23-01-03-01-02 | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-01-04 | SR23-01-03-01 | 异常回滚 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜异常回滚 | 语义策略与成本模型组 | src/policy/queryplan/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/queryplan_engine.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：成本估计不可信或超预算时选择本地副本/部分重算（partial recompute）/重算（recompute） | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R queryplan_engine && run_contract_check --sr SR23-01-03-01 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | AR23-01-03-01-03 | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-01-05 | SR23-01-03-01 | 独立验收 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/queryplan_engine/ + benchmarks/queryplan_engine/ + evidence/queryplan_engine/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“录制的 候选项（candidate）/遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） + 离线 oracle 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-03-01 --baseline locked | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | AR23-01-03-01-04 | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-01-06 | SR23-01-03-01 | 性能观测 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/policy/queryplan/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/queryplan_engine.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R queryplan_engine && run_contract_check --sr SR23-01-03-01 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | AR23-01-03-01-05 | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-02-01 | SR23-01-03-02 | 核心实现 | 统一传输意图与粒度分发组件｜核心实现 | 统一传输语义组 | src/transfer/intent/core.{h,cc} | 实现“统一传输意图与粒度分发组件”的可运行主路径，交付 transfer-intent API、统一 描述符（descriptor） 模式（schema）、metadata/有效载荷（payload） 粒度分发器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R transfer_intent && run_contract_check --sr SR23-01-03-02 | 跨框架语义一致性测试100%；错误 提供器（Provider） 路由=0；单次归一化 p99<3μs |  | SR23-02-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-02-02 | SR23-01-03-02 | 接口契约 | 统一传输意图与粒度分发组件｜接口契约 | 统一传输语义组 | api/kvcache/v23/transfer_intent.proto + src/transfer/intent/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TransferIntent、UnifiedDescriptor、GranularityClass、ProviderRequest | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R transfer_intent && run_contract_check --sr SR23-01-03-02 | 跨框架语义一致性测试100%；错误 提供器（Provider） 路由=0；单次归一化 p99<3μs | AR23-01-03-02-01 | SR23-02-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-02-03 | SR23-01-03-02 | 异常回滚 | 统一传输意图与粒度分发组件｜异常回滚 | 统一传输语义组 | src/transfer/intent/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/transfer_intent.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：提供器（Provider） 不支持时返回 UNSUPPORTED 并交由 查询计划（QueryPlan） 切副本或重算 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R transfer_intent && run_contract_check --sr SR23-01-03-02 | 跨框架语义一致性测试100%；错误 提供器（Provider） 路由=0；单次归一化 p99<3μs | AR23-01-03-02-02 | SR23-02-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-03-02-04 | SR23-01-03-02 | 独立验收 | 统一传输意图与粒度分发组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/transfer_intent/ + benchmarks/transfer_intent/ + evidence/transfer_intent/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“模式一致性（Schema conformance） + 三种 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-03-02 --baseline locked | 跨框架语义一致性测试100%；错误 提供器（Provider） 路由=0；单次归一化 p99<3μs | AR23-01-03-02-03 | SR23-02-01-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-04-01-01 | SR23-01-04-01 | 核心实现 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜核心实现 | 异步传输编排组 | src/transfer/dag/core.{h,cc} | 实现“异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器”的可运行主路径，交付 async-transfer-dag 库、传输票据（TransferTicket）、取消/超时/部分完成控制器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R async_dag && run_contract_check --sr SR23-01-04-01 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% |  | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-04-01-02 | SR23-01-04-01 | 接口契约 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜接口契约 | 异步传输编排组 | api/kvcache/v23/async_dag.proto + src/transfer/dag/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：submit(查询计划（QueryPlan）, descriptors)→TransferTicket/completion/fence/per-target result | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R async_dag && run_contract_check --sr SR23-01-04-01 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | AR23-01-04-01-01 | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-04-01-03 | SR23-01-04-01 | 状态模型 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜状态模型 | 异步传输编排组 | src/transfer/dag/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R async_dag && run_contract_check --sr SR23-01-04-01 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | AR23-01-04-01-02 | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-04-01-04 | SR23-01-04-01 | 异常回滚 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜异常回滚 | 异步传输编排组 | src/transfer/dag/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/async_dag.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：截止时限（deadline） 到期取消未提交任务；部分目标失败隔离重试；主路径失败切备用 提供器（Provider） | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R async_dag && run_contract_check --sr SR23-01-04-01 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | AR23-01-04-01-03 | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-04-01-05 | SR23-01-04-01 | 独立验收 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/async_dag/ + benchmarks/async_dag/ + evidence/async_dag/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“描述符编译器（DescriptorCompiler） + 模拟提供器（MockProvider） + 模拟时钟（fake clock） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-04-01 --baseline locked | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | AR23-01-04-01-04 | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-04-01-06 | SR23-01-04-01 | 性能观测 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/transfer/dag/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/async_dag.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R async_dag && run_contract_check --sr SR23-01-04-01 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | AR23-01-04-01-05 | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-04-02-01 | SR23-01-04-02 | 插件实现 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜插件实现 | 共享分发插件组 | src/transfer/fanout/provider.{h,cc} | 按 提供器（Provider） SDK 实现“一对多共享与可选多播 提供器（Provider）”插件主路径，完成能力探测、注册和正常执行。 | 插件实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R fanout_provider && run_contract_check --sr SR23-01-04-02 | 重复远端拉取下降≥50%；错误共享/租约泄漏=0；源端带宽增长显著低于 O(N) |  | SR23-01-04-01、SR23-01-10-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-04-02-02 | SR23-01-04-02 | 能力声明 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜能力声明 | 共享分发插件组 | api/kvcache/v23/fanout_provider_capability.proto + config/capability/fanout_provider.yaml | 实现版本化 能力（capability）/功能开关（feature flag），明确 Supported/Conditional/Not Supported 和适用边界。 | 能力声明对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R fanout_provider && run_contract_check --sr SR23-01-04-02 | 重复远端拉取下降≥50%；错误共享/租约泄漏=0；源端带宽增长显著低于 O(N) | AR23-01-04-02-01 | SR23-01-04-01、SR23-01-10-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-04-02-03 | SR23-01-04-02 | 旁路回滚 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜旁路回滚 | 共享分发插件组 | src/transfer/fanout/bypass.{h,cc} + config/feature_flags/fanout_provider.yaml | 实现插件旁路、功能开关（feature flag）、无损回退与 不支持（Not Supported） 行为：硬件多播无收益或不可用时回退软件 扇出分发（fanout）；单目标失败不阻塞其他目标 | 旁路回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R fanout_provider && run_contract_check --sr SR23-01-04-02 | 重复远端拉取下降≥50%；错误共享/租约泄漏=0；源端带宽增长显著低于 O(N) | AR23-01-04-02-02 | SR23-01-04-01、SR23-01-10-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-04-02-04 | SR23-01-04-02 | 独立验收 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/fanout_provider/ + benchmarks/fanout_provider/ + evidence/fanout_provider/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“1源+2/4/8 模拟消费者（MockConsumer） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-04-02 --baseline locked | 重复远端拉取下降≥50%；错误共享/租约泄漏=0；源端带宽增长显著低于 O(N) | AR23-01-04-02-03 | SR23-01-04-01、SR23-01-10-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-05-01-01 | SR23-01-05-01 | 核心实现 | 路径质量探测与动态路由组件｜核心实现 | 拓扑与路径质量组 | src/router/path_quality/core.{h,cc} | 实现“路径质量探测与动态路由组件”的可运行主路径，交付 path-quality-monitor、拓扑快照、动态路径评分器和故障切换控制器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R path_router && run_contract_check --sr SR23-01-05-01 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 |  | SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-05-01-02 | SR23-01-05-01 | 接口契约 | 路径质量探测与动态路由组件｜接口契约 | 拓扑与路径质量组 | api/kvcache/v23/path_router.proto + src/router/path_quality/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：路径健康快照（PathHealthSnapshot）、路由候选项（RouteCandidate）、selectPath(size,SLO) | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R path_router && run_contract_check --sr SR23-01-05-01 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | AR23-01-05-01-01 | SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-05-01-03 | SR23-01-05-01 | 状态模型 | 路径质量探测与动态路由组件｜状态模型 | 拓扑与路径质量组 | src/router/path_quality/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R path_router && run_contract_check --sr SR23-01-05-01 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | AR23-01-05-01-02 | SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-05-01-04 | SR23-01-05-01 | 异常回滚 | 路径质量探测与动态路由组件｜异常回滚 | 拓扑与路径质量组 | src/router/path_quality/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/path_router.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：质量噪声过大时使用静态白名单；探测失败不阻塞数据面；故障路径立即摘除 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R path_router && run_contract_check --sr SR23-01-05-01 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | AR23-01-05-01-03 | SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-05-01-05 | SR23-01-05-01 | 独立验收 | 路径质量探测与动态路由组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/path_router/ + benchmarks/path_router/ + evidence/path_router/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“三条模拟路径与故障注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-05-01 --baseline locked | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | AR23-01-05-01-04 | SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-05-01-06 | SR23-01-05-01 | 性能观测 | 路径质量探测与动态路由组件｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/router/path_quality/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/path_router.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R path_router && run_contract_check --sr SR23-01-05-01 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | AR23-01-05-01-05 | SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-01-06-01-01 | SR23-01-06-01 | 核心实现 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜核心实现 | RDMA 后端组 | src/backends/rdma/core.{h,cc} | 实现“跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）”的可运行主路径，交付 rdma-provider、注册内存池（RegisteredPool）、远端存储区段句柄（RemoteExtentHandle）、硬件/软件回归包 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R rdma_provider && run_contract_check --sr SR23-01-06-01 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 |  | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-06-01-02 | SR23-01-06-01 | 接口契约 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜接口契约 | RDMA 后端组 | api/kvcache/v23/rdma_provider.proto + src/backends/rdma/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：ProviderCapability、register/transfer/cancel/queryCompletion | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R rdma_provider && run_contract_check --sr SR23-01-06-01 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | AR23-01-06-01-01 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-06-01-03 | SR23-01-06-01 | 状态模型 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜状态模型 | RDMA 后端组 | src/backends/rdma/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R rdma_provider && run_contract_check --sr SR23-01-06-01 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | AR23-01-06-01-02 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-06-01-04 | SR23-01-06-01 | 异常回滚 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜异常回滚 | RDMA 后端组 | src/backends/rdma/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/rdma_provider.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：GPUDirect/NPU Direct 不支持时显式返回 STAGED_ONLY；由上层决定是否限流使用 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R rdma_provider && run_contract_check --sr SR23-01-06-01 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | AR23-01-06-01-03 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-06-01-05 | SR23-01-06-01 | 独立验收 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/rdma_provider/ + benchmarks/rdma_provider/ + evidence/rdma_provider/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“loopback/模拟器（simulator） 可完成接口与错误测试；真实硬件用于性能门禁”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-06-01 --baseline locked | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | AR23-01-06-01-04 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-06-01-06 | SR23-01-06-01 | 性能观测 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/backends/rdma/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/rdma_provider.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R rdma_provider && run_contract_check --sr SR23-01-06-01 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | AR23-01-06-01-05 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-07-01-01 | SR23-01-07-01 | 核心实现 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜核心实现 | 统一内存访问组 | src/backends/direct_view/core.{h,cc} | 实现“UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）”的可运行主路径，交付 direct-view-provider、DirectViewGuard、租约（lease）/撤销（revoke） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 回填适配 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R direct_view && run_contract_check --sr SR23-01-07-01 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 |  | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-07-01-02 | SR23-01-07-01 | 接口契约 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜接口契约 | 统一内存访问组 | api/kvcache/v23/direct_view.proto + src/backends/direct_view/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：ViewHandle、acquire/撤销（revoke）、AccessEvidence、copyToHBM | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R direct_view && run_contract_check --sr SR23-01-07-01 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-07-01-01 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-07-01-03 | SR23-01-07-01 | 状态模型 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜状态模型 | 统一内存访问组 | src/backends/direct_view/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R direct_view && run_contract_check --sr SR23-01-07-01 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-07-01-02 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-07-01-04 | SR23-01-07-01 | 异常回滚 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜异常回滚 | 统一内存访问组 | src/backends/direct_view/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/direct_view.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：不在安全区或远端 停顿（stall） 超阈值时 复制到 HBM（copy-to-HBM）；失效后禁止继续访问 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R direct_view && run_contract_check --sr SR23-01-07-01 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-07-01-03 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-07-01-05 | SR23-01-07-01 | 独立验收 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/direct_view/ + benchmarks/direct_view/ + evidence/direct_view/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“UBMEM 模拟器（simulator） + page-fault/撤销（revoke） 注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-07-01 --baseline locked | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-07-01-04 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-07-01-06 | SR23-01-07-01 | 性能观测 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/backends/direct_view/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/direct_view.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R direct_view && run_contract_check --sr SR23-01-07-01 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-07-01-05 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-08-01-01 | SR23-01-08-01 | 核心实现 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜核心实现 | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | src/backends/storage/core.{h,cc} | 实现“HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端”的可运行主路径，交付 ssd-object-provider、持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、Direct/low-host I/O 能力表 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R ssd_backend && run_contract_check --sr SR23-01-08-01 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 |  | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-01-08-01-02 | SR23-01-08-01 | 接口契约 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜接口契约 | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | api/kvcache/v23/ssd_backend.proto + src/backends/storage/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、read/write/restore、存储能力（StorageCapability） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R ssd_backend && run_contract_check --sr SR23-01-08-01 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-08-01-01 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-01-08-01-03 | SR23-01-08-01 | 状态模型 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜状态模型 | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | src/backends/storage/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R ssd_backend && run_contract_check --sr SR23-01-08-01 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-08-01-02 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-01-08-01-04 | SR23-01-08-01 | 异常回滚 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜异常回滚 | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | src/backends/storage/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/ssd_backend.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：Direct Storage 不可用时返回 分阶段暂存（staged） 能力与明确 Host 预算，不伪装直达 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R ssd_backend && run_contract_check --sr SR23-01-08-01 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-08-01-03 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-01-08-01-05 | SR23-01-08-01 | 独立验收 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/ssd_backend/ + benchmarks/ssd_backend/ + evidence/ssd_backend/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“文件后端可做功能验收；NVMe/对象存储用于性能门禁”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-08-01 --baseline locked | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-08-01-04 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-01-08-01-06 | SR23-01-08-01 | 性能观测 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/backends/storage/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/ssd_backend.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R ssd_backend && run_contract_check --sr SR23-01-08-01 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | AR23-01-08-01-05 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-01-08-02-01 | SR23-01-08-02 | 插件实现 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜插件实现 | 条件硬件卸载组 | src/backends/offload/provider.{h,cc} | 按 提供器（Provider） SDK 实现“DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包”插件主路径，完成能力探测、注册和正常执行。 | 插件实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R offload_plugin && run_contract_check --sr SR23-01-08-02 | 有硬件时 Host CPU下降≥30%且端到端净收益为正；故障旁路成功率100% |  | SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-08-02-02 | SR23-01-08-02 | 能力声明 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜能力声明 | 条件硬件卸载组 | api/kvcache/v23/offload_plugin_capability.proto + config/capability/offload_plugin.yaml | 实现版本化 能力（capability）/功能开关（feature flag），明确 Supported/Conditional/Not Supported 和适用边界。 | 能力声明对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R offload_plugin && run_contract_check --sr SR23-01-08-02 | 有硬件时 Host CPU下降≥30%且端到端净收益为正；故障旁路成功率100% | AR23-01-08-02-01 | SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-08-02-03 | SR23-01-08-02 | 旁路回滚 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜旁路回滚 | 条件硬件卸载组 | src/backends/offload/bypass.{h,cc} + config/feature_flags/offload_plugin.yaml | 实现插件旁路、功能开关（feature flag）、无损回退与 不支持（Not Supported） 行为：硬件不可用/无净收益/故障时旁路为 原始/直接（raw/direct）；禁止切 CPU 编解码器（codec） | 旁路回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R offload_plugin && run_contract_check --sr SR23-01-08-02 | 有硬件时 Host CPU下降≥30%且端到端净收益为正；故障旁路成功率100% | AR23-01-08-02-02 | SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-08-02-04 | SR23-01-08-02 | 独立验收 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/offload_plugin/ + benchmarks/offload_plugin/ + evidence/offload_plugin/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“无硬件时完成 不支持（Not Supported） 契约验收；有硬件时执行 A/B”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-08-02 --baseline locked | 有硬件时 Host CPU下降≥30%且端到端净收益为正；故障旁路成功率100% | AR23-01-08-02-03 | SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01 | P3 | P3 | 待认领
AR23-01-09-01-01 | SR23-01-09-01 | 核心实现 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜核心实现 | 传输底座平台组 | src/fabric/capability/core.{h,cc} | 实现“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”的可运行主路径，交付 capability-registry、后端提供器（Backend Provider） SDK、互联路由器（FabricRouter） 与能力快照 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cap_router && run_contract_check --sr SR23-01-09-01 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 |  |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-09-01-02 | SR23-01-09-01 | 接口契约 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜接口契约 | 传输底座平台组 | api/kvcache/v23/cap_router.proto + src/fabric/capability/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：提供器（Provider） SDK、能力矩阵（CapabilityMatrix）、selectProvider、功能开关（feature flags） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cap_router && run_contract_check --sr SR23-01-09-01 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | AR23-01-09-01-01 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-09-01-03 | SR23-01-09-01 | 状态模型 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜状态模型 | 传输底座平台组 | src/fabric/capability/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cap_router && run_contract_check --sr SR23-01-09-01 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | AR23-01-09-01-02 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-09-01-04 | SR23-01-09-01 | 异常回滚 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜异常回滚 | 传输底座平台组 | src/fabric/capability/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/cap_router.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：能力缺失时关闭 功能开关（feature flag）；分阶段暂存（staged） 例外显式可见、可限流、可禁用 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cap_router && run_contract_check --sr SR23-01-09-01 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | AR23-01-09-01-03 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-09-01-05 | SR23-01-09-01 | 独立验收 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/cap_router/ + benchmarks/cap_router/ + evidence/cap_router/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“三类 模拟提供器（MockProvider） 即可独立完成 SDK 和路由验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-09-01 --baseline locked | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | AR23-01-09-01-04 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-09-01-06 | SR23-01-09-01 | 性能观测 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/fabric/capability/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/cap_router.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cap_router && run_contract_check --sr SR23-01-09-01 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | AR23-01-09-01-05 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-10-01-01 | SR23-01-10-01 | 核心实现 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜核心实现 | 共享访问与回退组 | src/access/shared_attach/core.{h,cc} | 实现“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”的可运行主路径，交付 shared-attach 库、AttachHandle/Lease/RefCount、回退契约（FallbackContract） 与 故障用例（fault cases） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R shared_attach && run_contract_check --sr SR23-01-10-01 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 |  | SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-10-01-02 | SR23-01-10-01 | 接口契约 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜接口契约 | 共享访问与回退组 | api/kvcache/v23/shared_attach.proto + src/access/shared_attach/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：附加句柄（AttachHandle）、LeaseToken、获取/释放（acquire/release）、FallbackReason | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R shared_attach && run_contract_check --sr SR23-01-10-01 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 | AR23-01-10-01-01 | SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-10-01-03 | SR23-01-10-01 | 状态模型 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜状态模型 | 共享访问与回退组 | src/access/shared_attach/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R shared_attach && run_contract_check --sr SR23-01-10-01 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 | AR23-01-10-01-02 | SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-10-01-04 | SR23-01-10-01 | 异常回滚 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜异常回滚 | 共享访问与回退组 | src/access/shared_attach/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/shared_attach.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：加载/状态失败切备用副本或重算；失效租约立即阻断消费 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R shared_attach && run_contract_check --sr SR23-01-10-01 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 | AR23-01-10-01-03 | SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-10-01-05 | SR23-01-10-01 | 独立验收 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/shared_attach/ + benchmarks/shared_attach/ + evidence/shared_attach/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“连接器（Connector） 测试夹具（fixture） + MockObjectStore 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-10-01 --baseline locked | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 | AR23-01-10-01-04 | SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-01-01 | SR23-01-11-01 | 核心实现 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜核心实现 | 一致性与生命周期组 | src/consistency/core.{h,cc} | 实现“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”的可运行主路径，交付 consistency-service、PublishCommitLog、ReadyBitmap、RCU 租约（lease） 与 隔离（quarantine） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R consistency_service && run_contract_check --sr SR23-01-11-01 | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% |  | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-01-02 | SR23-01-11-01 | 接口契约 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜接口契约 | 一致性与生命周期组 | api/kvcache/v23/consistency_service.proto + src/consistency/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：publish/commit/abort、ReadyEvidence、OwnershipToken、隔离（quarantine） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R consistency_service && run_contract_check --sr SR23-01-11-01 | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | AR23-01-11-01-01 | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-01-03 | SR23-01-11-01 | 状态模型 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜状态模型 | 一致性与生命周期组 | src/consistency/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R consistency_service && run_contract_check --sr SR23-01-11-01 | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | AR23-01-11-01-02 | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-01-04 | SR23-01-11-01 | 异常回滚 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜异常回滚 | 一致性与生命周期组 | src/consistency/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/consistency_service.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：发布中断回滚 提交日志（commit log）；证据不足保持 NOT_READY；异常副本 隔离（quarantine） | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R consistency_service && run_contract_check --sr SR23-01-11-01 | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | AR23-01-11-01-03 | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-01-05 | SR23-01-11-01 | 独立验收 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/consistency_service/ + benchmarks/consistency_service/ + evidence/consistency_service/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“内存状态机 + 并发/故障注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-11-01 --baseline locked | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | AR23-01-11-01-04 | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-01-06 | SR23-01-11-01 | 性能观测 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/consistency/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/consistency_service.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R consistency_service && run_contract_check --sr SR23-01-11-01 | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | AR23-01-11-01-05 | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-02-01 | SR23-01-11-02 | 核心实现 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜核心实现 | 隔离与 QoS 组 | src/qos/core.{h,cc} | 实现“多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器”的可运行主路径，交付 tenant-qos-controller、TrafficClass/TokenBucket/WFQ 配置和混压安全包络 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tenant_qos && run_contract_check --sr SR23-01-11-02 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% |  | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-02-02 | SR23-01-11-02 | 接口契约 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜接口契约 | 隔离与 QoS 组 | api/kvcache/v23/tenant_qos.proto + src/qos/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TrafficClass、TransferBudget、TenantQuota、pause/排空（drain） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tenant_qos && run_contract_check --sr SR23-01-11-02 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | AR23-01-11-02-01 | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-02-03 | SR23-01-11-02 | 状态模型 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜状态模型 | 隔离与 QoS 组 | src/qos/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tenant_qos && run_contract_check --sr SR23-01-11-02 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | AR23-01-11-02-02 | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-02-04 | SR23-01-11-02 | 异常回滚 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜异常回滚 | 隔离与 QoS 组 | src/qos/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/tenant_qos.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：硬件 TC 不可用时使用软件队列；超预算暂停后台任务；前台超时回退重算 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tenant_qos && run_contract_check --sr SR23-01-11-02 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | AR23-01-11-02-03 | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-02-05 | SR23-01-11-02 | 独立验收 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/tenant_qos/ + benchmarks/tenant_qos/ + evidence/tenant_qos/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“软件队列模拟器 + 混压 工作负载（workload） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-11-02 --baseline locked | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | AR23-01-11-02-04 | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-11-02-06 | SR23-01-11-02 | 性能观测 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/qos/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/tenant_qos.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R tenant_qos && run_contract_check --sr SR23-01-11-02 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | AR23-01-11-02-05 | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-01-01 | SR23-01-12-01 | 核心实现 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜核心实现 | 完整性与 RAS 组 | src/integrity/core.{h,cc} | 实现“按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件”的可运行主路径，交付 integrity-evidence SDK、完成/栅栏（Completion/Fence） 证据模型、RAS/ErrorMap 与 故障测试套件（fault suite） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R integrity_evidence && run_contract_check --sr SR23-01-12-01 | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 |  | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-01-02 | SR23-01-12-01 | 接口契约 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜接口契约 | 完整性与 RAS 组 | api/kvcache/v23/integrity_evidence.proto + src/integrity/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：IntegrityEvidence、CompletionEvidence、ErrorMap、canPublishReady | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R integrity_evidence && run_contract_check --sr SR23-01-12-01 | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | AR23-01-12-01-01 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-01-03 | SR23-01-12-01 | 状态模型 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜状态模型 | 完整性与 RAS 组 | src/integrity/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R integrity_evidence && run_contract_check --sr SR23-01-12-01 | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | AR23-01-12-01-02 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-01-04 | SR23-01-12-01 | 异常回滚 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜异常回滚 | 完整性与 RAS 组 | src/integrity/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/integrity_evidence.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：证据不足不得 就绪状态（ready）；无硬件校验时使用后端已有证据或回退重算 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R integrity_evidence && run_contract_check --sr SR23-01-12-01 | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | AR23-01-12-01-03 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-01-05 | SR23-01-12-01 | 独立验收 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/integrity_evidence/ + benchmarks/integrity_evidence/ + evidence/integrity_evidence/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“FakeProvider + 半写/ECC/超时/乱序注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-12-01 --baseline locked | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | AR23-01-12-01-04 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-01-06 | SR23-01-12-01 | 性能观测 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/integrity/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/integrity_evidence.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R integrity_evidence && run_contract_check --sr SR23-01-12-01 | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | AR23-01-12-01-05 | SR23-01-09-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-02-01 | SR23-01-12-02 | 核心实现 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜核心实现 | 安全访问与资源治理组 | src/security/lifecycle/core.{h,cc} | 实现“安全访问、资源下线与地址切换组件”的可运行主路径，交付 secure-lifecycle 库、ViewProtection、排空/静默（drain/quiesce）、secure release 与 重映射（remap） 适配器（adapter） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R secure_lifecycle && run_contract_check --sr SR23-01-12-02 | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 |  | SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-02-02 | SR23-01-12-02 | 接口契约 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜接口契约 | 安全访问与资源治理组 | api/kvcache/v23/secure_lifecycle.proto + src/security/lifecycle/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：AccessPolicy、排空/静默（drain/quiesce）、secureRelease、重映射（remap）/rollback | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R secure_lifecycle && run_contract_check --sr SR23-01-12-02 | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 | AR23-01-12-02-01 | SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-02-03 | SR23-01-12-02 | 状态模型 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜状态模型 | 安全访问与资源治理组 | src/security/lifecycle/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R secure_lifecycle && run_contract_check --sr SR23-01-12-02 | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 | AR23-01-12-02-02 | SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-02-04 | SR23-01-12-02 | 异常回滚 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜异常回滚 | 安全访问与资源治理组 | src/security/lifecycle/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/secure_lifecycle.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU+copy-on-migrate；无法安全下线时保持隔离 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R secure_lifecycle && run_contract_check --sr SR23-01-12-02 | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 | AR23-01-12-02-03 | SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-01-12-02-05 | SR23-01-12-02 | 独立验收 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/secure_lifecycle/ + benchmarks/secure_lifecycle/ + evidence/secure_lifecycle/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“IOMMU/MR 模拟器 + 并发 租约（lease） 测试即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-01-12-02 --baseline locked | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 | AR23-01-12-02-04 | SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-01-01-01 | SR23-02-01-01 | 核心实现 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜核心实现 | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | src/connector/sdk/core.{h,cc} | 实现“vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK”的可运行主路径，交付 KV连接器（KVConnector） 协议（Protocol）、C++/Python SDK、gRPC/Protobuf IDL、符合性测试套件（conformance suite） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R connector_protocol && run_contract_check --sr SR23-02-01-01 | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% |  |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-01-01-02 | SR23-02-01-01 | 接口契约 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜接口契约 | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | api/kvcache/v23/connector_protocol.proto + src/connector/sdk/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：版本化 SDK/IDL、同步/异步语义、错误码、超时、重试与兼容规则 | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R connector_protocol && run_contract_check --sr SR23-02-01-01 | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | AR23-02-01-01-01 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-01-01-03 | SR23-02-01-01 | 状态模型 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜状态模型 | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | src/connector/sdk/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R connector_protocol && run_contract_check --sr SR23-02-01-01 | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | AR23-02-01-01-02 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-01-01-04 | SR23-02-01-01 | 异常回滚 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜异常回滚 | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | src/connector/sdk/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/connector_protocol.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：插件缺失或版本不兼容时禁用统一池并回到框架原生 cache/重算（recompute） | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R connector_protocol && run_contract_check --sr SR23-02-01-01 | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | AR23-02-01-01-03 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-01-01-05 | SR23-02-01-01 | 独立验收 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/connector_protocol/ + benchmarks/connector_protocol/ + evidence/connector_protocol/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“Reference 连接器（Connector） + 两个框架 适配器（adapter） mock 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-01-01 --baseline locked | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | AR23-02-01-01-04 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-01-01-06 | SR23-02-01-01 | 性能观测 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/connector/sdk/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/connector_protocol.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R connector_protocol && run_contract_check --sr SR23-02-01-01 | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | AR23-02-01-01-05 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-02-01-01 | SR23-02-02-01 | 核心实现 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜核心实现 | 推理准入与收益决策组 | src/runtime/admission/core.{h,cc} | 实现“前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件”的可运行主路径，交付 admission-engine 插件、前缀预算（PrefixBudget）/水位准入（WatermarkAdmission） 与 影子决策（shadow decision） 日志 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R admission_engine && run_contract_check --sr SR23-02-02-01 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% |  | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-02-01-02 | SR23-02-02-01 | 接口契约 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜接口契约 | 推理准入与收益决策组 | api/kvcache/v23/admission_engine.proto + src/runtime/admission/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：AdmissionRequest/Decision、截止时限（deadline）、原因（reason） code 与 回退（fallback） action | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R admission_engine && run_contract_check --sr SR23-02-02-01 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | AR23-02-02-01-01 | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-02-01-03 | SR23-02-02-01 | 状态模型 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜状态模型 | 推理准入与收益决策组 | src/runtime/admission/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R admission_engine && run_contract_check --sr SR23-02-02-01 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | AR23-02-02-01-02 | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-02-01-04 | SR23-02-02-01 | 异常回滚 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜异常回滚 | 推理准入与收益决策组 | src/runtime/admission/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/admission_engine.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：预算超时、成本不可信或水位过高时 partial/重算（recompute）；不得等待远端负收益 加载（Load） | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R admission_engine && run_contract_check --sr SR23-02-02-01 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | AR23-02-02-01-03 | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-02-01-05 | SR23-02-02-01 | 独立验收 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/admission_engine/ + benchmarks/admission_engine/ + evidence/admission_engine/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“调度器（Scheduler） 测试支架（harness） + 查询计划（QueryPlan）/目录（Directory） 桩（stub） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-02-01 --baseline locked | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | AR23-02-02-01-04 | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-02-01-06 | SR23-02-02-01 | 性能观测 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/runtime/admission/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/admission_engine.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R admission_engine && run_contract_check --sr SR23-02-02-01 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | AR23-02-02-01-05 | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-02-02-01 | SR23-02-02-02 | 核心实现 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜核心实现 | 框架调度与路由组 | src/runtime/cache_scheduler/core.{h,cc} | 实现“缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件”的可运行主路径，交付 cache-aware-router、vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） 适配器（adapter） 与分层状态视图 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cache_scheduler && run_contract_check --sr SR23-02-02-02 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 |  | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-02-02-02 | SR23-02-02-02 | 接口契约 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜接口契约 | 框架调度与路由组 | api/kvcache/v23/cache_scheduler.proto + src/runtime/cache_scheduler/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：PlacementSummary、RouteDecision、SchedulerTierView | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cache_scheduler && run_contract_check --sr SR23-02-02-02 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | AR23-02-02-02-01 | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-02-02-03 | SR23-02-02-02 | 状态模型 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜状态模型 | 框架调度与路由组 | src/runtime/cache_scheduler/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cache_scheduler && run_contract_check --sr SR23-02-02-02 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | AR23-02-02-02-02 | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-02-02-04 | SR23-02-02-02 | 异常回滚 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜异常回滚 | 框架调度与路由组 | src/runtime/cache_scheduler/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/cache_scheduler.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：目录/水位不可用时回退普通路由；系统过载时平滑拒绝 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cache_scheduler && run_contract_check --sr SR23-02-02-02 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | AR23-02-02-02-03 | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-02-02-05 | SR23-02-02-02 | 独立验收 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/cache_scheduler/ + benchmarks/cache_scheduler/ + evidence/cache_scheduler/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“多实例 调度器模拟器（scheduler simulator） + 目录 桩（stub） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-02-02 --baseline locked | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | AR23-02-02-02-04 | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-02-02-06 | SR23-02-02-02 | 性能观测 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/runtime/cache_scheduler/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/cache_scheduler.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cache_scheduler && run_contract_check --sr SR23-02-02-02 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | AR23-02-02-02-05 | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-03-01-01 | SR23-02-03-01 | 核心实现 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜核心实现 | 前缀算法组 | src/index/prefix_match/core.{h,cc} | 实现“跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）”的可运行主路径，交付 prefix-match-engine、vLLM hash/SGLang RadixTree 适配器（adapter）、并发基准 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefix_engine && run_contract_check --sr SR23-02-03-01 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% |  | SR23-02-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-03-01-02 | SR23-02-03-01 | 接口契约 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜接口契约 | 前缀算法组 | api/kvcache/v23/prefix_engine.proto + src/index/prefix_match/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：match(tokens, semanticIdentity)→PrefixMatchResult | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefix_engine && run_contract_check --sr SR23-02-03-01 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | AR23-02-03-01-01 | SR23-02-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-03-01-03 | SR23-02-03-01 | 状态模型 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜状态模型 | 前缀算法组 | src/index/prefix_match/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefix_engine && run_contract_check --sr SR23-02-03-01 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | AR23-02-03-01-02 | SR23-02-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-03-01-04 | SR23-02-03-01 | 异常回滚 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜异常回滚 | 前缀算法组 | src/index/prefix_match/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/prefix_engine.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：加速实现不可用时使用 参考匹配器（reference matcher）；不得返回未经语义校验的候选 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefix_engine && run_contract_check --sr SR23-02-03-01 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | AR23-02-03-01-03 | SR23-02-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-03-01-05 | SR23-02-03-01 | 独立验收 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/prefix_engine/ + benchmarks/prefix_engine/ + evidence/prefix_engine/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“固定索引 测试夹具（fixture） + 并发查询即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-03-01 --baseline locked | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | AR23-02-03-01-04 | SR23-02-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-03-01-06 | SR23-02-03-01 | 性能观测 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/index/prefix_match/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/prefix_engine.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefix_engine && run_contract_check --sr SR23-02-03-01 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | AR23-02-03-01-05 | SR23-02-01-01 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 待认领
AR23-02-04-01-01 | SR23-02-04-01 | 核心实现 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜核心实现 | 本地元数据快路径组 | src/index/local_metadata/core.{h,cc} | 实现“本地元数据缓存与批量快判组件”的可运行主路径，交付 local-metadata-cache、负缓存（Negative Cache）、批量/范围查询（Batch/Range Lookup） 和 新鲜度防护（freshness guard） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R local_metadata && run_contract_check --sr SR23-02-04-01 | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% |  | SR23-02-03-01、SR23-02-05-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-04-01-02 | SR23-02-04-01 | 接口契约 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜接口契约 | 本地元数据快路径组 | api/kvcache/v23/local_metadata.proto + src/index/local_metadata/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：查询（lookup）/batchLookup、NegativeResult、FreshnessEvidence | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R local_metadata && run_contract_check --sr SR23-02-04-01 | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% | AR23-02-04-01-01 | SR23-02-03-01、SR23-02-05-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-04-01-03 | SR23-02-04-01 | 状态模型 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜状态模型 | 本地元数据快路径组 | src/index/local_metadata/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R local_metadata && run_contract_check --sr SR23-02-04-01 | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% | AR23-02-04-01-02 | SR23-02-03-01、SR23-02-05-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-04-01-04 | SR23-02-04-01 | 异常回滚 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜异常回滚 | 本地元数据快路径组 | src/index/local_metadata/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/local_metadata.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：缓存过期或不确定时发起精确查询；禁止将 陈旧（stale） 数据作为 可用命中（usable hit） | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R local_metadata && run_contract_check --sr SR23-02-04-01 | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% | AR23-02-04-01-03 | SR23-02-03-01、SR23-02-05-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-04-01-05 | SR23-02-04-01 | 独立验收 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/local_metadata/ + benchmarks/local_metadata/ + evidence/local_metadata/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“内存数据集 + fake 远端目录（remote directory） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-04-01 --baseline locked | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% | AR23-02-04-01-04 | SR23-02-03-01、SR23-02-05-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-01-01 | SR23-02-05-01 | 核心实现 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜核心实现 | 分布式目录服务组 | src/directory/core/core.{h,cc} | 实现“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”的可运行主路径，交付 prefix-directory-service、模式（schema）、分片/复制/镜像、发布（publish）/invalidate API 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_core && run_contract_check --sr SR23-02-05-01 | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 |  | SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-01-02 | SR23-02-05-01 | 接口契约 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜接口契约 | 分布式目录服务组 | api/kvcache/v23/directory_core.proto + src/directory/core/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：publish/invalidate/queryReplica、DirectoryRecord、version/墓碑标记（tombstone） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_core && run_contract_check --sr SR23-02-05-01 | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | AR23-02-05-01-01 | SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-01-03 | SR23-02-05-01 | 状态模型 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜状态模型 | 分布式目录服务组 | src/directory/core/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_core && run_contract_check --sr SR23-02-05-01 | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | AR23-02-05-01-02 | SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-01-04 | SR23-02-05-01 | 异常回滚 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜异常回滚 | 分布式目录服务组 | src/directory/core/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/directory_core.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：主分片故障切副本；镜像过期强制精确查询；未 就绪状态（ready）/墓碑标记（tombstone） 不返回 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_core && run_contract_check --sr SR23-02-05-01 | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | AR23-02-05-01-03 | SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-01-05 | SR23-02-05-01 | 独立验收 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/directory_core/ + benchmarks/directory_core/ + evidence/directory_core/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“3节点目录集群或内存一致性模拟器即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-05-01 --baseline locked | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | AR23-02-05-01-04 | SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-01-06 | SR23-02-05-01 | 性能观测 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/directory/core/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/directory_core.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_core && run_contract_check --sr SR23-02-05-01 | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | AR23-02-05-01-05 | SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-02-01 | SR23-02-05-02 | 核心实现 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜核心实现 | 目录快路径与资格判定组 | src/directory/fastpath/core.{h,cc} | 实现“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”的可运行主路径，交付 directory-fastpath、hot 本地（local） index、range/batch 查询（lookup）、ConsumeEligibility 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_fastpath && run_contract_check --sr SR23-02-05-02 | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 |  | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-02-02 | SR23-02-05-02 | 接口契约 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜接口契约 | 目录快路径与资格判定组 | api/kvcache/v23/directory_fastpath.proto + src/directory/fastpath/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：lookupFast、ConsumeEligibilityResult、HitQuality、陈旧（stale） 原因（reason） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_fastpath && run_contract_check --sr SR23-02-05-02 | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | AR23-02-05-02-01 | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-02-03 | SR23-02-05-02 | 状态模型 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜状态模型 | 目录快路径与资格判定组 | src/directory/fastpath/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_fastpath && run_contract_check --sr SR23-02-05-02 | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | AR23-02-05-02-02 | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-02-04 | SR23-02-05-02 | 异常回滚 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜异常回滚 | 目录快路径与资格判定组 | src/directory/fastpath/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/directory_fastpath.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：本地证据不足时精确查询 DIRECTORY_CORE；负收益候选标记 abandoned | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_fastpath && run_contract_check --sr SR23-02-05-02 | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | AR23-02-05-02-03 | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-02-05 | SR23-02-05-02 | 独立验收 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/directory_fastpath/ + benchmarks/directory_fastpath/ + evidence/directory_fastpath/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“录制目录快照 + 故障（fault） 测试夹具（fixture） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-05-02 --baseline locked | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | AR23-02-05-02-04 | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-05-02-06 | SR23-02-05-02 | 性能观测 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/directory/fastpath/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/directory_fastpath.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R directory_fastpath && run_contract_check --sr SR23-02-05-02 | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | AR23-02-05-02-05 | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-06-01-01 | SR23-02-06-01 | 核心实现 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜核心实现 | 加载流水线与框架适配组 | src/runtime/load_pipeline/core.{h,cc} | 实现“KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）”的可运行主路径，交付 kv-load-pipeline、vLLM/SGLang 适配器（adapter）、swap/bulk/streaming 加载（load） 控制器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R load_pipeline && run_contract_check --sr SR23-02-06-01 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% |  | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-06-01-02 | SR23-02-06-01 | 接口契约 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜接口契约 | 加载流水线与框架适配组 | api/kvcache/v23/load_pipeline.proto + src/runtime/load_pipeline/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：LoadPlan、LayerReady、cancel/回退（fallback）、framework 适配器（adapter） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R load_pipeline && run_contract_check --sr SR23-02-06-01 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | AR23-02-06-01-01 | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-06-01-03 | SR23-02-06-01 | 状态模型 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜状态模型 | 加载流水线与框架适配组 | src/runtime/load_pipeline/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R load_pipeline && run_contract_check --sr SR23-02-06-01 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | AR23-02-06-01-02 | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-06-01-04 | SR23-02-06-01 | 异常回滚 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜异常回滚 | 加载流水线与框架适配组 | src/runtime/load_pipeline/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/load_pipeline.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：超时/路径失败时 partial/重算（recompute）；额外内存超预算时退回整段加载 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R load_pipeline && run_contract_check --sr SR23-02-06-01 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | AR23-02-06-01-03 | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-06-01-05 | SR23-02-06-01 | 独立验收 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/load_pipeline/ + benchmarks/load_pipeline/ + evidence/load_pipeline/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“框架 测试支架（harness） + MockAsyncDAG 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-06-01 --baseline locked | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | AR23-02-06-01-04 | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-06-01-06 | SR23-02-06-01 | 性能观测 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/runtime/load_pipeline/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/load_pipeline.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R load_pipeline && run_contract_check --sr SR23-02-06-01 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | AR23-02-06-01-05 | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-07-01-01 | SR23-02-07-01 | 核心实现 | 投机预取与效果反馈组件｜核心实现 | 预取策略组 | src/policy/prefetch/core.{h,cc} | 实现“投机预取与效果反馈组件”的可运行主路径，交付 prefetch-engine、复用预测器接口、准入（admission） 反馈（feedback） 和收益看板 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefetch_engine && run_contract_check --sr SR23-02-07-01 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% |  | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-07-01-02 | SR23-02-07-01 | 接口契约 | 投机预取与效果反馈组件｜接口契约 | 预取策略组 | api/kvcache/v23/prefetch_engine.proto + src/policy/prefetch/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：PrefetchCandidate、PrefetchDecision、OutcomeFeedback | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefetch_engine && run_contract_check --sr SR23-02-07-01 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | AR23-02-07-01-01 | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-07-01-03 | SR23-02-07-01 | 状态模型 | 投机预取与效果反馈组件｜状态模型 | 预取策略组 | src/policy/prefetch/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefetch_engine && run_contract_check --sr SR23-02-07-01 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | AR23-02-07-01-02 | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-07-01-04 | SR23-02-07-01 | 异常回滚 | 投机预取与效果反馈组件｜异常回滚 | 预取策略组 | src/policy/prefetch/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/prefetch_engine.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：收益不稳定时只对白名单启用；高水位/前台拥塞立即暂停 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefetch_engine && run_contract_check --sr SR23-02-07-01 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | AR23-02-07-01-03 | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-07-01-05 | SR23-02-07-01 | 独立验收 | 投机预取与效果反馈组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/prefetch_engine/ + benchmarks/prefetch_engine/ + evidence/prefetch_engine/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“离线 追踪（trace） 回放（replay） + MockLoadPipeline 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-07-01 --baseline locked | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | AR23-02-07-01-04 | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-07-01-06 | SR23-02-07-01 | 性能观测 | 投机预取与效果反馈组件｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/policy/prefetch/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/prefetch_engine.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R prefetch_engine && run_contract_check --sr SR23-02-07-01 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | AR23-02-07-01-05 | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-08-01-01 | SR23-02-08-01 | 核心实现 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜核心实现 | 容量画像与生命周期配置组 | src/capacity/profile/core.{h,cc} | 实现“模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件”的可运行主路径，交付 capacity-profiler、模型配置画像（ModelProfile）/KV块规格（KVBlockSpec）、水位（watermark） 配置和生命周期事件 SDK 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R capacity_profile && run_contract_check --sr SR23-02-08-01 | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 |  | SR23-01-01-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-08-01-02 | SR23-02-08-01 | 接口契约 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜接口契约 | 容量画像与生命周期配置组 | api/kvcache/v23/capacity_profile.proto + src/capacity/profile/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：模型配置画像（ModelProfile）、KV块规格（KVBlockSpec）、CapacityBudget、LifecycleEvent | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R capacity_profile && run_contract_check --sr SR23-02-08-01 | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 | AR23-02-08-01-01 | SR23-01-01-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-08-01-03 | SR23-02-08-01 | 状态模型 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜状态模型 | 容量画像与生命周期配置组 | src/capacity/profile/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R capacity_profile && run_contract_check --sr SR23-02-08-01 | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 | AR23-02-08-01-02 | SR23-01-01-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-08-01-04 | SR23-02-08-01 | 异常回滚 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜异常回滚 | 容量画像与生命周期配置组 | src/capacity/profile/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/capacity_profile.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：画像缺失时使用保守上界；估算误差超阈值时禁止自动扩容 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R capacity_profile && run_contract_check --sr SR23-02-08-01 | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 | AR23-02-08-01-03 | SR23-01-01-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-08-01-05 | SR23-02-08-01 | 独立验收 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/capacity_profile/ + benchmarks/capacity_profile/ + evidence/capacity_profile/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“模型配置与 合成分配（synthetic allocation） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-08-01 --baseline locked | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 | AR23-02-08-01-04 | SR23-01-01-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-09-01-01 | SR23-02-09-01 | 核心实现 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜核心实现 | 驻留与局部复用策略组 | src/policy/residency/core.{h,cc} | 实现“活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略”的可运行主路径，交付 residency-policy、Active/Warm/Cold classifier、部分复用边界（partial boundary） 与 视图与复制对比（View-vs-Copy） 规划器（planner） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R residency_policy && run_contract_check --sr SR23-02-09-01 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% |  | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-09-01-02 | SR23-02-09-01 | 接口契约 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜接口契约 | 驻留与局部复用策略组 | api/kvcache/v23/residency_policy.proto + src/policy/residency/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：ResidencyClass、PartialReusePlan、ViewCopyDecision | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R residency_policy && run_contract_check --sr SR23-02-09-01 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | AR23-02-09-01-01 | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-09-01-03 | SR23-02-09-01 | 状态模型 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜状态模型 | 驻留与局部复用策略组 | src/policy/residency/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R residency_policy && run_contract_check --sr SR23-02-09-01 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | AR23-02-09-01-02 | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-09-01-04 | SR23-02-09-01 | 异常回滚 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜异常回滚 | 驻留与局部复用策略组 | src/policy/residency/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/residency_policy.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：分类不可信时保护 活跃状态（active） KV 并使用保守 复制到 HBM（copy-to-HBM）；负收益则重算 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R residency_policy && run_contract_check --sr SR23-02-09-01 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | AR23-02-09-01-03 | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-09-01-05 | SR23-02-09-01 | 独立验收 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/residency_policy/ + benchmarks/residency_policy/ + evidence/residency_policy/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“追踪（trace） 回放（replay） + MockTier/加载（Load） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-09-01 --baseline locked | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | AR23-02-09-01-04 | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-09-01-06 | SR23-02-09-01 | 性能观测 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/policy/residency/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/residency_policy.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R residency_policy && run_contract_check --sr SR23-02-09-01 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | AR23-02-09-01-05 | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-10-01-01 | SR23-02-10-01 | 核心实现 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜核心实现 | 多卡协同组 | src/runtime/multirank/core.{h,cc} | 实现“多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件”的可运行主路径，交付 multi-rank-coordinator、意图（Intent） API、并行秩（rank） consensus、ExpertOverride 与指标字段 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R multirank_coord && run_contract_check --sr SR23-02-10-01 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 |  | SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-10-01-02 | SR23-02-10-01 | 接口契约 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜接口契约 | 多卡协同组 | api/kvcache/v23/multirank_coord.proto + src/runtime/multirank/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：RankConsensus、PerRankResult、IntentOverride、semantic 指标（metrics） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R multirank_coord && run_contract_check --sr SR23-02-10-01 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 | AR23-02-10-01-01 | SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-10-01-03 | SR23-02-10-01 | 状态模型 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜状态模型 | 多卡协同组 | src/runtime/multirank/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R multirank_coord && run_contract_check --sr SR23-02-10-01 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 | AR23-02-10-01-02 | SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-10-01-04 | SR23-02-10-01 | 异常回滚 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜异常回滚 | 多卡协同组 | src/runtime/multirank/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/multirank_coord.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：任一关键 并行秩（rank） 不一致时统一回退；expert override 必须审计且可关闭 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R multirank_coord && run_contract_check --sr SR23-02-10-01 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 | AR23-02-10-01-03 | SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-10-01-05 | SR23-02-10-01 | 独立验收 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/multirank_coord/ + benchmarks/multirank_coord/ + evidence/multirank_coord/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“1/2/4 并行秩（rank） 模拟器（simulator） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-10-01 --baseline locked | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 | AR23-02-10-01-04 | SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01 | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-11-01-01 | SR23-02-11-01 | 核心实现 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜核心实现 | 可观测 SDK 组 | src/observability/sdk/core.{h,cc} | 实现“KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK”的可运行主路径，交付 telemetry-sdk、统一字段字典、低开销 计数器/追踪（counters/traces） 和硬件 counter 适配器（adapter） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R telemetry_sdk && run_contract_check --sr SR23-02-11-01 | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% |  |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-11-01-02 | SR23-02-11-01 | 接口契约 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜接口契约 | 可观测 SDK 组 | api/kvcache/v23/telemetry_sdk.proto + src/observability/sdk/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TelemetryEvent、MetricDictionary、sampling/cardinality policy | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R telemetry_sdk && run_contract_check --sr SR23-02-11-01 | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | AR23-02-11-01-01 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-11-01-03 | SR23-02-11-01 | 状态模型 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜状态模型 | 可观测 SDK 组 | src/observability/sdk/state_model.{h,cc} | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 状态模型对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R telemetry_sdk && run_contract_check --sr SR23-02-11-01 | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | AR23-02-11-01-02 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-11-01-04 | SR23-02-11-01 | 异常回滚 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜异常回滚 | 可观测 SDK 组 | src/observability/sdk/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/telemetry_sdk.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：采集失败不得阻塞数据面；高基数标签限额；必要时降采样 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R telemetry_sdk && run_contract_check --sr SR23-02-11-01 | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | AR23-02-11-01-03 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-11-01-05 | SR23-02-11-01 | 独立验收 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/telemetry_sdk/ + benchmarks/telemetry_sdk/ + evidence/telemetry_sdk/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“单进程 合成数据发射器（synthetic emitter） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-11-01 --baseline locked | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | AR23-02-11-01-04 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-11-01-06 | SR23-02-11-01 | 性能观测 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜性能观测 | 性能与可观测负责人 | src/observability/sdk/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/telemetry_sdk.json | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | 性能观测对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R telemetry_sdk && run_contract_check --sr SR23-02-11-01 | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | AR23-02-11-01-05 |  | P0 | P0 | 待认领
AR23-02-11-02-01 | SR23-02-11-02 | 核心实现 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜核心实现 | 故障分析与运维工具组 | src/observability/inspect/core.{h,cc} | 实现“链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具”的可运行主路径，交付 trace-inspect 服务/CLI、回退（fallback）/state timeline、告警与排障手册 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 核心实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R trace_inspect && run_contract_check --sr SR23-02-11-02 | 回退（fallback） 原因（reason）覆盖100%；关键路径可对账；故障定位降至分钟级 |  | SR23-02-11-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-11-02-02 | SR23-02-11-02 | 接口契约 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜接口契约 | 故障分析与运维工具组 | api/kvcache/v23/trace_inspect.proto + src/observability/inspect/api.{h,cc} | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TraceQuery、KVInspectResponse、FallbackTimeline、alert 模式（schema） | 接口契约对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R trace_inspect && run_contract_check --sr SR23-02-11-02 | 回退（fallback） 原因（reason）覆盖100%；关键路径可对账；故障定位降至分钟级 | AR23-02-11-02-01 | SR23-02-11-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-11-02-03 | SR23-02-11-02 | 异常回滚 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜异常回滚 | 故障分析与运维工具组 | src/observability/inspect/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/trace_inspect.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：部分事件缺失时标记证据不足；不得生成确定性错误结论 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R trace_inspect && run_contract_check --sr SR23-02-11-02 | 回退（fallback） 原因（reason）覆盖100%；关键路径可对账；故障定位降至分钟级 | AR23-02-11-02-02 | SR23-02-11-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-11-02-04 | SR23-02-11-02 | 独立验收 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/trace_inspect/ + benchmarks/trace_inspect/ + evidence/trace_inspect/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“录制 遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-11-02 --baseline locked | 回退（fallback） 原因（reason）覆盖100%；关键路径可对账；故障定位降至分钟级 | AR23-02-11-02-03 | SR23-02-11-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-01-01 | SR23-02-12-01 | 工具实现 | KVCache 性能监控与告警交付包｜工具实现 | 监控与 SRE 工具组 | tools/monitoring/main + tools/monitoring/lib | 实现“KVCache 性能监控与告警交付包”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 工具实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R monitoring_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-01 | 刷新<5s；主业务损耗<1%；告警规则准确率100% |  | SR23-02-11-01、SR23-02-11-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-01-02 | SR23-02-12-01 | 配置集成 | KVCache 性能监控与告警交付包｜配置集成 | 监控与 SRE 工具组 | config/monitoring_tool/ + deploy/monitoring_tool/ | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 配置集成对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R monitoring_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-01 | 刷新<5s；主业务损耗<1%；告警规则准确率100% | AR23-02-12-01-01 | SR23-02-11-01、SR23-02-11-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-01-03 | SR23-02-12-01 | 异常回滚 | KVCache 性能监控与告警交付包｜异常回滚 | 监控与 SRE 工具组 | tools/monitoring/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/monitoring_tool.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：指标缺失时标记不可判定；大盘故障不阻塞数据面 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R monitoring_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-01 | 刷新<5s；主业务损耗<1%；告警规则准确率100% | AR23-02-12-01-02 | SR23-02-11-01、SR23-02-11-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-01-04 | SR23-02-12-01 | 独立验收 | KVCache 性能监控与告警交付包｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/monitoring_tool/ + benchmarks/monitoring_tool/ + evidence/monitoring_tool/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“录制 指标（metrics） 测试夹具（fixture） + 本地 Grafana 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-12-01 --baseline locked | 刷新<5s；主业务损耗<1%；告警规则准确率100% | AR23-02-12-01-03 | SR23-02-11-01、SR23-02-11-02 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-02-01 | SR23-02-12-02 | 工具实现 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架｜工具实现 | 自动化测试平台组 | tests/framework/main + tests/framework/lib | 实现“核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 工具实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R unit_test_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-02 | 核心覆盖率>85%；核心接口自动化通过率100% |  | SR23-02-01-01、SR23-02-11-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-02-02 | SR23-02-12-02 | 配置集成 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架｜配置集成 | 自动化测试平台组 | config/unit_test_tool/ + deploy/unit_test_tool/ | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 配置集成对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R unit_test_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-02 | 核心覆盖率>85%；核心接口自动化通过率100% | AR23-02-12-02-01 | SR23-02-01-01、SR23-02-11-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-02-03 | SR23-02-12-02 | 独立验收 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/unit_test_tool/ + benchmarks/unit_test_tool/ + evidence/unit_test_tool/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“开发机/CI runner 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-12-02 --baseline locked | 核心覆盖率>85%；核心接口自动化通过率100% | AR23-02-12-02-02 | SR23-02-01-01、SR23-02-11-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-03-01 | SR23-02-12-03 | 工具实现 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜工具实现 | 系统集成与混沌测试组 | tests/e2e/main + tests/e2e/lib | 实现“异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 工具实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R e2e_chaos_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-03 | 72h零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；介质连通性一键通过 |  | SR23-02-12-02、SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-03-02 | SR23-02-12-03 | 配置集成 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜配置集成 | 系统集成与混沌测试组 | config/e2e_chaos_tool/ + deploy/e2e_chaos_tool/ | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 配置集成对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R e2e_chaos_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-03 | 72h零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；介质连通性一键通过 | AR23-02-12-03-01 | SR23-02-12-02、SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-03-03 | SR23-02-12-03 | 异常回滚 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜异常回滚 | 系统集成与混沌测试组 | tests/e2e/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/e2e_chaos_tool.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：真实硬件不足时使用受控模拟；未覆盖路径明确标记 Not Tested | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R e2e_chaos_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-03 | 72h零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；介质连通性一键通过 | AR23-02-12-03-02 | SR23-02-12-02、SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-03-04 | SR23-02-12-03 | 独立验收 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/e2e_chaos_tool/ + benchmarks/e2e_chaos_tool/ + evidence/e2e_chaos_tool/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“最小两节点异构测试环境或等价模拟器”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-12-03 --baseline locked | 72h零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；介质连通性一键通过 | AR23-02-12-03-03 | SR23-02-12-02、SR23-01-09-01 | P1 | P1 | 待认领
AR23-02-12-04-01 | SR23-02-12-04 | 工具实现 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜工具实现 | 构建与发布工程组 | ci/main + ci/lib | 实现“跨平台构建、制品与灰度发布流水线”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 工具实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cicd_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-04 | MR反馈<15min；规范/基础错误拦截100%；自动回滚<1min |  | SR23-02-12-02、SR23-02-12-03 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-12-04-02 | SR23-02-12-04 | 配置集成 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜配置集成 | 构建与发布工程组 | config/cicd_tool/ + deploy/cicd_tool/ | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 配置集成对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cicd_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-04 | MR反馈<15min；规范/基础错误拦截100%；自动回滚<1min | AR23-02-12-04-01 | SR23-02-12-02、SR23-02-12-03 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-12-04-03 | SR23-02-12-04 | 异常回滚 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜异常回滚 | 构建与发布工程组 | ci/回退（fallback）.{h,cc} + config/feature_flags/cicd_tool.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：任一质量门禁失败阻断；线上异常自动停止并回滚上一制品 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R cicd_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-04 | MR反馈<15min；规范/基础错误拦截100%；自动回滚<1min | AR23-02-12-04-02 | SR23-02-12-02、SR23-02-12-03 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-12-04-04 | SR23-02-12-04 | 独立验收 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/cicd_tool/ + benchmarks/cicd_tool/ + evidence/cicd_tool/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“CI runner + 测试 namespace 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-12-04 --baseline locked | MR反馈<15min；规范/基础错误拦截100%；自动回滚<1min | AR23-02-12-04-03 | SR23-02-12-02、SR23-02-12-03 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-12-05-01 | SR23-02-12-05 | 工具实现 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜工具实现 | 性能与容量基准组 | benchmarks/platform/main + benchmarks/platform/lib | 实现“KVCache 工作负载回放与性能基准平台”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 工具实现对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R perf_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-05 | 可模拟10W+QPS；重复实验CV<5%；报告包含吞吐/TTFT/TPOT/资源曲线 |  | SR23-02-11-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-12-05-02 | SR23-02-12-05 | 配置集成 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜配置集成 | 性能与容量基准组 | config/perf_tool/ + deploy/perf_tool/ | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 配置集成对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R perf_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-05 | 可模拟10W+QPS；重复实验CV<5%；报告包含吞吐/TTFT/TPOT/资源曲线 | AR23-02-12-05-01 | SR23-02-11-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-12-05-03 | SR23-02-12-05 | 异常回滚 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜异常回滚 | 性能与容量基准组 | benchmarks/platform/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/perf_tool.yaml | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：真实 追踪（trace） 不可用时使用固定 ShareGPT+Zipf 双轨；禁止把合成热点外推为生产承诺 | 异常回滚对应的可审查代码/IDL/配置/文档 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ctest -R perf_tool && run_contract_check --sr SR23-02-12-05 | 可模拟10W+QPS；重复实验CV<5%；报告包含吞吐/TTFT/TPOT/资源曲线 | AR23-02-12-05-02 | SR23-02-11-01 | P2 | P2 | 待认领
AR23-02-12-05-04 | SR23-02-12-05 | 独立验收 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜独立验收 | 测试/验收负责人 | tests/perf_tool/ + benchmarks/perf_tool/ + evidence/perf_tool/manifest.yaml | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 版本化测试结果、原始证据、Go/Conditional/No-Go 结论 | 在“单机可做功能验收；异构测试集群用于规模门禁”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | run_sr_acceptance --sr SR23-02-12-05 --baseline locked | 可模拟10W+QPS；重复实验CV<5%；报告包含吞吐/TTFT/TPOT/资源曲线 | AR23-02-12-05-03 | SR23-02-11-01 | P2 | P2 | 待认领

## 追溯与覆盖
来源需求—SR 功能闭包追溯
149 条来源需求全部保留；每条来源唯一映射至一个 SR 功能闭包。SR 可以承接多条来源需求，来源需求作为功能、约束、风险或验收输入。
来源需求 ID | 旧 SR ID | 来源类型 | 分配层级 | 核心模块 | 优先级 | 原阶段 | 来源名称/场景 | 来源直接 KPI | V2.3.1 SR ID | V2.3.1 SR 名称 | 父 IR | 映射理由 | 来源唯一性 | SR 存在性 | 语义状态
L3-MC-ExtentManifest-076 | SR-01-01-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P0 | P0 | 非连续 KV 块存储与批量传输｜L3-MC-ExtentManifest-076 | 全局内存利用率提升至≥85%，跨级冷热数据迁移过程中的TPOT抖动 < 5%。 | SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | IR-01-01 | 该来源作为“统一 KV 对象池核心组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-KVBlockStorageSchema-075 | SR-01-01-02 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P0 | P0 | KV 块跨介质统一存储结构｜L3-MC-KVBlockStorageSchema-075 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | IR-01-01 | 该来源作为“统一 KV 对象池核心组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-POOL-GLOBAL-001 | SR-01-01-03 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P0 | P0 | 集群KVCache统一管理｜L3-MC-POOL-GLOBAL-001 | 同机架内本地及远端DDR命中率（本地可用命中率（Local Usable Hit Rate））提升≥30%。 | SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | IR-01-01 | 该来源作为“统一 KV 对象池核心组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-KVObjectStateMachine-058 | SR-01-01-04 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P0 | P0 | KV 全生命周期状态一致性管理｜L3-MS-KVObjectStateMachine-058 | KV 对象状态机能准确防范半写入或悬空内存泄漏，状态机流转清晰，覆盖所有关键物理介质迁移状态。 | SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | IR-01-01 | 该来源作为“统一 KV 对象池核心组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-MigrationInterlock-062 | SR-01-01-05 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P0 | P0 | KV 升降级/碎片整理期间的安全消费｜L3-MS-MigrationInterlock-062 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | IR-01-01 | 该来源作为“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-StateAwareEviction-082 | SR-01-01-06 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P0 | P0 | 防止活跃 KV 被误淘汰｜L3-MS-StateAwareEviction-082 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | IR-01-01 | 该来源作为“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-Tiering-038 | SR-01-01-07 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P0 | P0 | KV 热存储容量扩展｜L3-MS-Tiering-038 | 输出可解释的 存储层级（tier）/path 决策；禁用 DDR 有效载荷（Payload） 存储层级（tier） 后仍可通过 HBM↔SSD 完成卸载、加载和回退闭环。 | SR23-01-01-02 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | IR-01-01 | 该来源作为“HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-CompactionEngine-056 | SR-01-01-08 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P1 | P1 | 长周期运行内存紧凑整理｜L3-MC-CompactionEngine-056 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | IR-01-01 | 该来源作为“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-HIER-STORE-002 | SR-01-01-09 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P1 | P1 | DDR 成本受限、SSD 容量主力、热点 KV 与远端 DDR 加速｜L3-MC-HIER-STORE-002 | 形成 SSD 容量主路径和 DDR 净收益准入；DDR 容量缩减不影响基本卸载闭环。 | SR23-01-01-02 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | IR-01-01 | 该来源作为“HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-IntelligentMigration-057 | SR-01-01-10 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P1 | P1 | 跨异构介质智能主动搬移｜L3-MC-IntelligentMigration-057 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | IR-01-01 | 该来源作为“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-PageExtentAllocator-077 | SR-01-01-11 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P1 | P1 | 长周期运行下 KV 存储碎片控制｜L3-MC-PageExtentAllocator-077 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | IR-01-01 | 该来源作为“统一 KV 对象池核心组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-CostEviction-039 | SR-01-01-12 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P1 | P1 | KVCache 成本感知淘汰与降级｜L3-MS-CostEviction-039 | 每 GB KV 带来的 saved prefill tokens 提升 ≥25%； | SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | IR-01-01 | 该来源作为“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-DDRRolePolicy-092 | SR-01-01-13 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P1 | P1 | 热点 KV、远端低时延容量、预取与SSD尾时延屏蔽｜L3-MS-DDRRolePolicy-092 | 输出各 DDR 角色的容量、带宽和净收益曲线，明确主用、条件启用和禁用边界。 | SR23-01-01-02 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | IR-01-01 | 该来源作为“HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-POOL-ALLOC-005 | SR-01-01-14 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P2 | P2 | NUMA亲和性KV分配｜L3-MC-POOL-ALLOC-005 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | IR-01-01 | 该来源作为“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-UBAllocator-049 | SR-01-01-15 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P2 | P2 | UB 共享 KV 热存储池管理｜L3-MC-UBAllocator-049 | 全局内存利用率提升至≥85%，跨级冷热数据迁移过程中的TPOT抖动 < 5%。 | SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | IR-01-01 | 该来源作为“统一 KV 对象池核心组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-DescriptorFromManifest-079 | SR-01-02-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | 从 KV 存储结构自动生成高效传输描述符｜L3-SE-DescriptorFromManifest-079 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-02-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | IR-01-02 | 该来源作为“跨框架布局与批量传输描述编译器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-KV-PartialAttachPlan-038 | SR-01-02-02 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 传输描述与布局协商 | P1 | P1 | 部分前缀命中复用｜L2-KV-PartialAttachPlan-038 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-01-02-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | IR-01-02 | 该来源作为“跨框架布局与批量传输描述编译器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-OL-BulkDescriptor-025 | SR-01-02-03 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 传输描述与布局协商 | P1 | P1 | KVCache 批量卸载与批量加载｜L2-OL-BulkDescriptor-025 | CPU提交时延（CPU submit time） 降低 ≥40%； | SR23-01-02-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | IR-01-02 | 该来源作为“跨框架布局与批量传输描述编译器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-OL-LayoutNegotiation-024 | SR-01-02-04 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 传输描述与布局协商 | P1 | P1 | KVCache 高效传输布局协商｜L2-OL-LayoutNegotiation-024 | 描述符（descriptor） 数降低 ≥50%；effective BW 提升 ≥30%； | SR23-01-02-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | IR-01-02 | 该来源作为“跨框架布局与批量传输描述编译器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-LayoutTransformPlan-078 | SR-01-02-05 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 统一存储池与分层管理 | P1 | P1 | HND/NHD/page-first/cross-layer 布局兼容｜L3-MC-LayoutTransformPlan-078 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-02-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | IR-01-02 | 该来源作为“跨框架布局与批量传输描述编译器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-PlacementResolver-061 | SR-01-03-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | 多位置 KV 副本的最优读取源选择｜L3-SE-PlacementResolver-061 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | IR-01-03 | 该来源作为“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-PolicyEngine-032 | SR-01-03-02 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | 统一 KVCache 存储池智能路径选择｜L3-SE-PolicyEngine-032 | 可用命中（usable hit） rate 提升 ≥20%； | SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | IR-01-03 | 该来源作为“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-QueryPlanFastPath-072 | SR-01-03-03 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | TTFT 关键路径上的单次查询决策｜L3-SE-QueryPlanFastPath-072 | 确保底层物理存储直接向外暴露“可执行查询计划(查询计划（QueryPlan）)”，而非裸机物理地址(Raw Address)。 | SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | IR-01-03 | 该来源作为“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-TierBypassPolicy-091 | SR-01-03-04 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | DDR成本约束、SSD容量主路径、异构路径动态选择｜L3-SE-TierBypassPolicy-091 | 禁用 DDR 有效载荷（Payload） 存储层级（tier） 后，前缀命中（Prefix Hit）、加载（Load）/附加（Attach）、Publish/Lifecycle 仍可通过 SSD 或重算形成闭环；不得出现隐式 CPU staging。 | SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | IR-01-03 | 该来源作为“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-UnifiedDescriptor-018 | SR-01-03-05 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | 跨框架 KVCache 传输任务统一编排｜L3-SE-UnifiedDescriptor-018 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-03-02 | 统一传输意图与粒度分发组件 | IR-01-03 | 该来源作为“统一传输意图与粒度分发组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-TRANS-SEM-ENGINE-001 | SR-01-03-06 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | 多平台统一传输管理｜L3-TRANS-SEM-ENGINE-001 | 同机架内本地及远端DDR命中率（本地可用命中率（Local Usable Hit Rate））提升≥30%。 | SR23-01-03-02 | 统一传输意图与粒度分发组件 | IR-01-03 | 该来源作为“统一传输意图与粒度分发组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-GranularityDispatch-033 | SR-01-03-07 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P1 | P1 | KV 元数据与 KV 数据分流传输｜L3-SE-GranularityDispatch-033 | 查询（lookup） p99 降低 ≥30%，bulk BW 提升 ≥20%； | SR23-01-03-02 | 统一传输意图与粒度分发组件 | IR-01-03 | 该来源作为“统一传输意图与粒度分发组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-MultiReplicaResolver-089 | SR-01-03-08 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P1 | P1 | 异构分布式多副本的最优路径路由决策｜L3-SE-MultiReplicaResolver-089 | 同机架内本地及远端DDR命中率（本地可用命中率（Local Usable Hit Rate））提升≥30%。 | SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | IR-01-03 | 该来源作为“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SE-ViewCopyCostModel-034 | SR-01-03-09 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P1 | P1 | 近端热 KV 直访与回填优化｜L3-SE-ViewCopyCostModel-034 | TPOT 回退 <3%，TTFT 降低 ≥10%； | SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | IR-01-03 | 该来源作为“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-HotReplication-040 | SR-01-04-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 传输编排与广播 | P1 | P1 | 热点前缀 KVCache 多副本扩散｜L3-MS-HotReplication-040 | hot shard p99 降低 ≥40%； | SR23-01-04-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | IR-01-04 | 该来源作为“异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-StateAwarePrefetch-081 | SR-01-04-02 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 传输编排与广播 | P1 | P1 | 状态感知的 KV 预取｜L3-MS-StateAwarePrefetch-081 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-04-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | IR-01-04 | 该来源作为“异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-C2C-POOL-SCHED-002 | SR-01-04-03 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 传输编排与广播 | P2 | P2 | C2C统一内存热度调度｜L3-C2C-POOL-SCHED-002 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-04-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | IR-01-04 | 该来源作为“异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-LMC-PRFCH-ENGINE-001 | SR-01-04-04 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 传输编排与广播 | P2 | P2 | 冷KVCache预取加热｜L3-LMC-PRFCH-ENGINE-001 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-01-04-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | IR-01-04 | 该来源作为“异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-UB-TOPO-ROUTE-001 | SR-01-04-05 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 传输编排与广播 | P2 | P2 | 机内NPU KVCache P2P高速传输｜L3-UB-TOPO-ROUTE-001 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-04-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | IR-01-04 | 该来源作为“异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-TRANS-MUL-ENGINE-003 | SR-01-04-06 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 传输编排与广播 | P3 | P3 | 一对多KVCache高效分发｜L3-TRANS-MUL-ENGINE-003 | 探索直接视图(直接视图（direct view）)、硬件多播及硬件原子页迁移等远期能力，避免 TPOT 被直接视图意外拖慢，不强求 <500ns 等极端指标。 | SR23-01-04-02 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider） | IR-01-04 | 该来源作为“一对多共享与可选多播 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-RDMA-MUL-FABRIC-002 | SR-01-04-07 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | RDMA与零拷贝传输 | P3 | P3 | 共享前缀KVCache批量广播｜L4-RDMA-MUL-FABRIC-002 | 探索直接视图(直接视图（direct view）)、硬件多播及硬件原子页迁移等远期能力，避免 TPOT 被直接视图意外拖慢，不强求 <500ns 等极端指标。 | SR23-01-04-02 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider） | IR-01-04 | 该来源作为“一对多共享与可选多播 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-TOPO-ROUTE-002 | SR-01-05-01 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 路径路由与能力探测 | P1 | P1 | 动态传输路径路由｜L2-CONN-TOPO-ROUTE-002 | 同机架内本地及远端DDR命中率（本地可用命中率（Local Usable Hit Rate））提升≥30%。 | SR23-01-05-01 | 路径质量探测与动态路由组件 | IR-01-05 | 该来源作为“路径质量探测与动态路由组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-WatermarkQuery-032 | SR-01-05-02 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 路径路由与能力探测 | P1 | P1 | 动态拓扑水位路径规避｜L2-CONN-WatermarkQuery-032 | 同机架内本地及远端DDR命中率（本地可用命中率（Local Usable Hit Rate））提升≥30%。 | SR23-01-05-01 | 路径质量探测与动态路由组件 | IR-01-05 | 该来源作为“路径质量探测与动态路由组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-TRANS-TOPO-SENSE-004 | SR-01-05-03 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P1 | P1 | 动态传输质量适应｜L3-TRANS-TOPO-SENSE-004 | 传输端到端延迟降低≥40%，CPU占用率(System 加载（Load）)下降。 | SR23-01-05-01 | 路径质量探测与动态路由组件 | IR-01-05 | 该来源作为“路径质量探测与动态路由组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-OL-RegisteredPool-053 | SR-01-06-01 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | RDMA与零拷贝传输 | P0 | P0 | 高频 KV 传输注册内存池化｜L4-OL-RegisteredPool-053 | 建立前置硬件能力矩阵和注册内存池机制，确保 KV 块（block） 布局（layout） 不被碎片化，并能进行有效的硬件边界隔离。 | SR23-01-06-01 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | IR-01-06 | 该来源作为“跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-RDMA-RemoteExtentHandle-071 | SR-01-06-02 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | RDMA与零拷贝传输 | P0 | P0 | 远端 KV 副本安全寻址｜L4-RDMA-RemoteExtentHandle-071 | 全局内存利用率提升至≥85%，跨级冷热数据迁移过程中的TPOT抖动 < 5%。 | SR23-01-06-01 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | IR-01-06 | 该来源作为“跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-RDMA-P2P-NPU-001 | SR-01-06-03 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | RDMA与零拷贝传输 | P1 | P1 | 跨节点KVCache零拷贝传输｜L4-RDMA-P2P-NPU-001 | 传输端到端延迟降低≥40%，CPU占用率(System 加载（Load）)下降。 | SR23-01-06-01 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | IR-01-06 | 该来源作为“跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-UB-DirectViewGuard-072 | SR-01-07-01 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 统一内存与内存语义访问 | P0 | P0 | 近端/远端 内存视图（memory view） 安全消费｜L4-UB-DirectViewGuard-072 | 高拥塞背景下，KVCache关键小包的P99延迟不随大流数据量线性增加。 | SR23-01-07-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | IR-01-07 | 该来源作为“UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-UBC2CTier-055 | SR-01-07-02 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 全路径观测与故障追踪 | P1 | P1 | UBlink-C2C 近端热 KV 存储扩展｜L3-MS-UBC2CTier-055 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-01-07-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | IR-01-07 | 该来源作为“UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-C2C-UNIFY-POOL-001 | SR-01-07-03 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 统一内存与内存语义访问 | P1 | P1 | CPU/NPU统一内存池｜L4-C2C-UNIFY-POOL-001 | 高拥塞背景下，KVCache关键小包的P99延迟不随大流数据量线性增加。 | SR23-01-07-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | IR-01-07 | 该来源作为“UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-UB-C2C-UNIFY-002 | SR-01-07-04 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 统一内存与内存语义访问 | P3 | P3 | 内存语义零拷贝KV访问｜L4-UB-C2C-UNIFY-002 | 探索直接视图(直接视图（direct view）)、硬件多播及硬件原子页迁移等远期能力，避免 TPOT 被直接视图意外拖慢，不强求 <500ns 等极端指标。 | SR23-01-07-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | IR-01-07 | 该来源作为“UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-UB-P2P-FABRIC-003 | SR-01-07-05 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 统一内存与内存语义访问 | P3 | P3 | 跨节点内存语义KV访问｜L4-UB-P2P-FABRIC-003 | 探索直接视图(直接视图（direct view）)、硬件多播及硬件原子页迁移等远期能力，避免 TPOT 被直接视图意外拖慢，不强求 <500ns 等极端指标。 | SR23-01-07-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | IR-01-07 | 该来源作为“UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-MC-HIER-STORE-001 | SR-01-08-01 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | DPU卸载与分层存储I/O | P0 | P0 子集 + P1 完整 | SSD 作为 KVCache 存储主力、DDR 可旁路、降低 Host 干预｜L4-MC-HIER-STORE-001 | 形成 HBM↔SSD 主路径 能力（capability） matrix；完成至少一条真实数据闭环并具备可关闭回退。 | SR23-01-08-01 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端 | IR-01-08 | 该来源作为“HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-MC-PersistentExtentHandle-070 | SR-01-08-02 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | DPU卸载与分层存储I/O | P1 | P1 | SSD/object KV 副本统一寻址｜L4-MC-PersistentExtentHandle-070 | 高拥塞背景下，KVCache关键小包的P99延迟不随大流数据量线性增加。 | SR23-01-08-01 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端 | IR-01-08 | 该来源作为“HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-MC-HIER-STORE-002 | SR-01-08-03 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | DPU卸载与分层存储I/O | P3 | P3 | 硬件原生压缩条件能力；不属于当前关键路径基线｜L4-MC-HIER-STORE-002 | 仅形成 能力（capability） 与净收益结论，不承诺默认启用。 | SR23-01-08-02 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | IR-01-08 | 该来源作为“DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-MC-HIER-STORE-003 | SR-01-08-04 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | DPU卸载与分层存储I/O | P3 | P3 | 硬件原生解压条件能力；不属于当前关键路径基线｜L4-MC-HIER-STORE-003 | 仅形成 能力（capability）、布局兼容与净收益结论。 | SR23-01-08-02 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | IR-01-08 | 该来源作为“DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-NET-OFFLOAD-DPU-001 | SR-01-08-05 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | DPU卸载与分层存储I/O | P3 | P3 | 传输数据路径CPU卸载｜L4-NET-OFFLOAD-DPU-001 | 作为平台补充能力，在支持 DPU 卸载的硬件上验证数据面/控制面卸载效果，P99 延迟不显著恶化。 | SR23-01-08-02 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | IR-01-08 | 该来源作为“DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-TRANS-CAP-API-002 | SR-01-09-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 语义策略与路径管理 | P0 | P0 | 平台无关能力感知｜L3-TRANS-CAP-API-002 | 新推理后端接入适配代码量减少80%，单一接口调用开销(Overhead) < 5us。 | SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | IR-01-09 | 该来源作为“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-FABRIC-ROUTER-001 | SR-01-09-02 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 互联网络（Fabric）能力与统一路由 | P0 | P0 | 多语义底层传输统一路由｜L4-FABRIC-ROUTER-001 | 同机架内本地及远端DDR命中率（本地可用命中率（Local Usable Hit Rate））提升≥30%。 | SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | IR-01-09 | 该来源作为“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-HW-HostPayloadTouchBudget-076 | SR-01-09-03 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 互联网络（Fabric）能力与统一路由 | P0 | P0 | 识别 direct 路径真实性，防止名义 direct 实际绕行 CPU/DDR｜L4-HW-HostPayloadTouchBudget-076 | 路径报告可审计；默认主路径 CPU 有效载荷（Payload） touch=0，任何例外均可见、可禁用并进入成本模型。 | SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | IR-01-09 | 该来源作为“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-HW-SemCapTable-050 | SR-01-09-04 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 互联网络（Fabric）能力与统一路由 | P0 | P0 | 异构 KV 传输硬件能力建模｜L4-HW-SemCapTable-050 | 建立前置硬件能力矩阵和注册内存池机制，确保 KV 块（block） 布局（layout） 不被碎片化，并能进行有效的硬件边界隔离。 | SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | IR-01-09 | 该来源作为“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-HW-StorageLayoutCapability-067 | SR-01-09-05 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 互联网络（Fabric）能力与统一路由 | P0 | P0 | KV 存储布局与底层能力匹配｜L4-HW-StorageLayoutCapability-067 | 建立前置硬件能力矩阵和注册内存池机制，确保 KV 块（block） 布局（layout） 不被碎片化，并能进行有效的硬件边界隔离。 | SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | IR-01-09 | 该来源作为“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-HW-AddrTrans-051 | SR-01-09-06 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 互联网络（Fabric）能力与统一路由 | P1 | P1 | 共享内存 KV 访问地址转换优化｜L4-HW-AddrTrans-051 | 直接视图（direct view） p99 可解释； | SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | IR-01-09 | 该来源作为“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-HW-NICSpecConstraint-075 | SR-01-09-07 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 互联网络（Fabric）能力与统一路由 | P3 | P3 | 大规模集群网络软硬件协同性能兜底｜L4-HW-NICSpecConstraint-075 | 在极高并发下OOM、非法内存访问(Segfault)、租户数据串模率为0。 | SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | IR-01-09 | 该来源作为“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-FT-FallbackContract-029 | SR-01-10-01 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 共享访问与故障控制 | P0 | P0 | KV 加载失败快速降级恢复｜L2-FT-FallbackContract-029 | TTFT p99 outlier 降低 ≥30%； | SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | IR-01-10 | 该来源作为“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-KV-AttachHandle-034 | SR-01-10-02 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 共享访问与故障控制 | P0 | P0 | 前缀命中后 KV 安全消费｜L2-KV-AttachHandle-034 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | IR-01-10 | 该来源作为“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-KV-StateErrorCode-037 | SR-01-10-03 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 共享访问与故障控制 | P0 | P0 | KV 状态复杂场景下的快速降级与恢复｜L2-KV-StateErrorCode-037 | 元数据转换和序列化开销降低至<200ns/次。 | SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | IR-01-10 | 该来源作为“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-MM-ViewLease-028 | SR-01-10-04 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 共享访问与故障控制 | P0 | P0 | 共享内存 KVCache 安全租约访问｜L2-MM-ViewLease-028 | 陈旧视图故障（stale view fault） = 0； | SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | IR-01-10 | 该来源作为“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-DefragPause-031 | SR-01-10-05 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 共享访问与故障控制 | P1 | P1 | 活跃租约下内存无感整理｜L2-CONN-DefragPause-031 | 元数据转换和序列化开销降低至<200ns/次。 | SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | IR-01-10 | 该来源作为“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-MM-MultiConsumer-027 | SR-01-10-06 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 共享访问与故障控制 | P2 | P2 | 共享前缀 KVCache 批量广播｜L2-MM-MultiConsumer-027 | 重复远端拉取次数降低 ≥50%； | SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | IR-01-10 | 该来源作为“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-AttachDetachLease-063 | SR-01-11-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | 解码阶段（Decode） 使用 KV 期间防止被迁移或释放｜L3-CO-AttachDetachLease-063 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-KVOwnershipGC-080 | SR-01-11-02 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | KV 对象所有权与异常回收｜L3-CO-KVOwnershipGC-080 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-PublishCommitLog-065 | SR-01-11-03 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | KV 发布过程异常恢复｜L3-CO-PublishCommitLog-065 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-RefCountLifecycle-086 | SR-01-11-04 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | 活动计算流中 KVCache 块的驱逐保护｜L3-CO-RefCountLifecycle-086 | 全局内存利用率提升至≥85%，跨级冷热数据迁移过程中的TPOT抖动 < 5%。 | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-VersionPublish-043 | SR-01-11-05 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | KVCache 对象一致发布｜L3-CO-VersionPublish-043 | data corruption = 0； | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-VisibilityReadyBitmap-064 | SR-01-11-06 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | KV 写入完成与可见性边界控制｜L3-CO-VisibilityReadyBitmap-064 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-QO-SemanticQoS-045 | SR-01-11-07 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | 前台推理与后台 KV 任务流量隔离｜L3-QO-SemanticQoS-045 | p99 TTFT 降低 ≥25%；后台任务不影响 TPOT >3%； | SR23-01-11-02 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | IR-01-11 | 该来源作为“多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-SC-PoolIsolation-048 | SR-01-11-08 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P0 | P0 | 多租户统一 KV 存储池资源隔离｜L3-SC-PoolIsolation-048 | 租户间干扰 <5%；越权访问 = 0； | SR23-01-11-02 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | IR-01-11 | 该来源作为“多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-QO-MigrationQoS-064 | SR-01-11-09 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | 主动迁移流量硬件隔离保障｜L4-QO-MigrationQoS-064 | 高拥塞背景下，KVCache关键小包的P99延迟不随大流数据量线性增加。 | SR23-01-11-02 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | IR-01-11 | 该来源作为“多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-QO-StateAwareTrafficClass-068 | SR-01-11-10 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | KV 状态迁移流量隔离｜L4-QO-StateAwareTrafficClass-068 | 高拥塞背景下，KVCache关键小包的P99延迟不随大流数据量线性增加。 | SR23-01-11-02 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | IR-01-11 | 该来源作为“多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-QO-TrafficClass-056 | SR-01-11-11 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | KVCache 多类业务流量硬件隔离｜L4-QO-TrafficClass-056 | background interference 降低 ≥50%； | SR23-01-11-02 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | IR-01-11 | 该来源作为“多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-MigrationRCULock-090 | SR-01-11-12 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P1 | P1 | 动态升降级与碎片整理期间的并发无感消费｜L3-CO-MigrationRCULock-090 | 同机架内本地及远端DDR命中率（本地可用命中率（Local Usable Hit Rate））提升≥30%。 | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CO-ReplicaQuarantine-068 | SR-01-11-13 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 一致性、隔离与QoS | P1 | P1 | 异常 KV 副本隔离｜L3-CO-ReplicaQuarantine-068 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | IR-01-11 | 该来源作为“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-SC-TenantIsolation-017 | SR-01-12-01 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | 多租户 KVCache 隔离共享｜L1-SC-TenantIsolation-017 | 跨租户误命中 = 0； | SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | IR-01-12 | 该来源作为“安全访问、资源下线与地址切换组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-CO-ExtentVisibilityFence-066 | SR-01-12-02 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | KV 块（block）/page 可见性同步｜L4-CO-ExtentVisibilityFence-066 | 建立前置硬件能力矩阵和注册内存池机制，确保 KV 块（block） 布局（layout） 不被碎片化，并能进行有效的硬件边界隔离。 | SR23-01-12-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | IR-01-12 | 该来源作为“按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-CO-FencePrimitive-052 | SR-01-12-03 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | 跨设备 KVCache 可见性同步｜L4-CO-FencePrimitive-052 | 陈旧（stale） visibility 故障（fault） = 0； | SR23-01-12-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | IR-01-12 | 该来源作为“按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-FT-PathIntegrityPolicy-077 | SR-01-12-04 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | 在不引入CPU 有效载荷（Payload）扫描的前提下保证错误KV不被消费｜L4-FT-PathIntegrityPolicy-077 | 每条路径在 就绪状态（ready） 前满足所配置完整性策略；策略与证据可观测、错误可阻断、回退（fallback）可执行。 | SR23-01-12-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | IR-01-12 | 该来源作为“按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-FT-RASErrorMap-061 | SR-01-12-05 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | KVCache 硬件故障统一恢复｜L4-FT-RASErrorMap-061 | 错误恢复路径覆盖率 受SLO约束的比例； | SR23-01-12-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | IR-01-12 | 该来源作为“按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-FT-ReplicaIntegrityCheck-069 | SR-01-12-06 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | 本地 DDR、远端内存、SSD/object 的差异化完整性与故障处理｜L4-FT-ReplicaIntegrityCheck-069 | 每条路径有明确 integrity policy/evidence；CPU CRC 不进入默认主路径。 | SR23-01-12-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | IR-01-12 | 该来源作为“按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-SC-ViewProtection-062 | SR-01-12-07 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P0 | P0 | 共享内存 KVCache 安全访问保护｜L4-SC-ViewProtection-062 | 越权访问 = 0；视图（view） revocation p99 <1ms； | SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | IR-01-12 | 该来源作为“安全访问、资源下线与地址切换组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-CO-DrainAndQuiesce-073 | SR-01-12-08 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P1 | P1 | 后端资源切换与节点下线｜L4-CO-DrainAndQuiesce-073 | 全局内存利用率提升至≥85%，跨级冷热数据迁移过程中的TPOT抖动 < 5%。 | SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | IR-01-12 | 该来源作为“安全访问、资源下线与地址切换组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-CO-AtomicRemapPrimitive-065 | SR-01-12-09 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P2 | P2 | KV 迁移/紧凑整理期间地址无感切换｜L4-CO-AtomicRemapPrimitive-065 | 高拥塞背景下，KVCache关键小包的P99延迟不随大流数据量线性增加。 | SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | IR-01-12 | 该来源作为“安全访问、资源下线与地址切换组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-SC-SecureExtentRelease-074 | SR-01-12-10 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P2 | P2 | KV 物理空间安全复用｜L4-SC-SecureExtentRelease-074 | 在极高并发下OOM、非法内存访问(Segfault)、租户数据串模率为0。 | SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | IR-01-12 | 该来源作为“安全访问、资源下线与地址切换组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-CO-PageMigration-063 | SR-01-12-11 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P3 | P3 | 硬件级零拷贝内存重组｜L4-CO-PageMigration-063 | 探索直接视图(直接视图（direct view）)、硬件多播及硬件原子页迁移等远期能力，避免 TPOT 被直接视图意外拖慢，不强求 <500ns 等极端指标。 | SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | IR-01-12 | 该来源作为“安全访问、资源下线与地址切换组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-API-STD-001 | SR-02-01-01 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 统一协议与标准接口 | P0 | P0 | 统一接口标准化｜L2-CONN-API-STD-001 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-01-01 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | IR-02-01 | 该来源作为“vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-BufferContract-040 | SR-02-01-02 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 统一协议与标准接口 | P0 | P0 | 算力执行内存与存储池内存管理解耦｜L2-CONN-BufferContract-040 | 错误加载（Load）（即加载（Load）耗时 > Recompute耗时）比例下降至 < 1%。 | SR23-02-01-01 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | IR-02-01 | 该来源作为“vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-CostAwareReturn-039 | SR-02-01-03 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 统一协议与标准接口 | P0 | P0 | 拥塞链路下的前缀命中低效绕行｜L2-CONN-CostAwareReturn-039 | 确保 L2/L3 能够向 L1 输出准确的传输和附加代价(Cost)，而不直接在连接层内丢弃请求(Drop)。 | SR23-02-01-01 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | IR-02-01 | 该来源作为“vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-KV-PublishCommit-033 | SR-02-01-04 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 统一协议与标准接口 | P0 | P0 | NPU/GPU 生成 KV 后进入统一 KV 内存池｜L2-KV-PublishCommit-033 | 发布状态必须与真实数据可见性一致；不得把应用层 CRC 作为所有路径统一的 commit 前置条件。 | SR23-02-01-01 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | IR-02-01 | 该来源作为“vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-KV-SemanticIdentity-036 | SR-02-01-05 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 统一协议与标准接口 | P1 | P1 | 防止语义不兼容 KV 被误复用｜L2-KV-SemanticIdentity-036 | 元数据转换和序列化开销降低至<200ns/次。 | SR23-02-01-01 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | IR-02-01 | 该来源作为“vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-PM-PrefixBudget-001 | SR-02-02-01 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 调度与路由控制 | P0 | P0 | 共享前缀命中快速判定｜L1-PM-PrefixBudget-001 | 确保 前缀（Prefix） 命中不严重拖累 TTFT；usable_hit / total_requests 的转化率稳定。 | SR23-02-02-01 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | IR-02-02 | 该来源作为“前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-RT-Admission-007 | SR-02-02-02 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 调度与路由控制 | P0 | P0 | 命中 KV 加载收益判定｜L1-RT-Admission-007 | p99 TTFT 降低 ≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load） 降低 ≥50%； | SR23-02-02-01 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | IR-02-02 | 该来源作为“前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-RT-WatermarkAdmission-024 | SR-02-02-03 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 调度与路由控制 | P0 | P0 | 级联水位高压反压准入｜L1-RT-WatermarkAdmission-024 | 错误加载（Load）（即加载（Load）耗时 > Recompute耗时）比例下降至 < 1%。 | SR23-02-02-01 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | IR-02-02 | 该来源作为“前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-RT-CacheAwareRouting-006 | SR-02-02-04 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 调度与路由控制 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | KVCache 亲和路由调度｜L1-RT-CacheAwareRouting-006 | 本地（local） 可用命中（usable hit） rate 提升 ≥25%；跨节点 KV 每请求字节数（bytes/request） 降低 ≥30%； | SR23-02-02-02 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件 | IR-02-02 | 该来源作为“缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-VLLM-HIER-SCHED-002 | SR-02-02-05 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 调度与路由控制 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 多层异构存储调度｜L1-VLLM-HIER-SCHED-002 | 内存碎片率控制在<5%，平均并发处理能力（QPS）提升≥10%。 | SR23-02-02-02 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件 | IR-02-02 | 该来源作为“缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-SGL-PFX-IDX-003 | SR-02-03-01 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 前缀索引与命中判定 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 前缀匹配关键路径加速｜L1-SGL-PFX-IDX-003 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-03-01 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | IR-02-03 | 该来源作为“跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-VLLM-PFX-SCHED-006 | SR-02-03-02 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 前缀索引与命中判定 | P1 | P0 子集 + P1 完整 | 前缀匹配关键路径解耦｜L1-VLLM-PFX-SCHED-006 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-03-01 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | IR-02-03 | 该来源作为“跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-VLLM-PFX-IDX-005 | SR-02-03-03 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 前缀索引与命中判定 | P3 | P3 | 前缀匹配关键路径｜L1-VLLM-PFX-IDX-005 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-03-01 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | IR-02-03 | 该来源作为“跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-KV-ConsumeEligibility-035 | SR-02-04-01 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 本地元数据缓存与快速判定 | P0 | P0 | 前缀命中后的可消费状态判定｜L2-KV-ConsumeEligibility-035 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-04-01 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | IR-02-04 | 该来源作为“本地元数据缓存与批量快判组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CONN-PFX-IDX-005 | SR-02-04-02 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 本地元数据缓存与快速判定 | P0 | P0 | 前缀命中快速判断｜L3-CONN-PFX-IDX-005 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-04-01 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | IR-02-04 | 该来源作为“本地元数据缓存与批量快判组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-META-CACHE-004 | SR-02-04-03 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 本地元数据缓存与快速判定 | P1 | P1 | 前缀命中快速决策｜L2-CONN-META-CACHE-004 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-04-01 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | IR-02-04 | 该来源作为“本地元数据缓存与批量快判组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-PM-BatchLookup-021 | SR-02-04-04 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 本地元数据缓存与快速判定 | P1 | P1 | 共享前缀 KVCache 批量查询｜L2-PM-BatchLookup-021 | remote 查询（lookup） QPS 降低 ≥50%；查询（lookup） p99 降低 ≥30%； | SR23-02-04-01 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | IR-02-04 | 该来源作为“本地元数据缓存与批量快判组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-AtomicPublishVisibility-087 | SR-02-05-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 高吞吐低时延元数据发布一致性｜L3-MS-AtomicPublishVisibility-087 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-ConsumeEligibility-060 | SR-02-05-02 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 前缀（Prefix） hit 后能否转化为 可用命中（usable hit）｜L3-MS-ConsumeEligibility-060 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-DirectoryMirror-036 | SR-02-05-03 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 节点级 KVCache 目录镜像加速｜L3-MS-DirectoryMirror-036 | 远端目录（remote directory） RTT 降低 ≥50%； | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-HotLocalIndex-070 | SR-02-05-04 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 前缀（Prefix） 查询（lookup） 避免远端 RTT 进入 TTFT｜L3-MS-HotLocalIndex-070 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-InvalidationTombstone-066 | SR-02-05-05 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 旧 KV 副本复活与 陈旧命中（stale hit） 防护｜L3-MS-InvalidationTombstone-066 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-MetadataDataPlane-035 | SR-02-05-06 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | KVCache 元数据热路径加速｜L3-MS-MetadataDataPlane-035 | prefix 查询（lookup） p99 降低 ≥30%； | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-PrefixDirectorySchema-069 | SR-02-05-07 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 前缀匹配元数据结构设计｜L3-MS-PrefixDirectorySchema-069 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-RangeBatchLookup-071 | SR-02-05-08 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 长前缀批量命中判定｜L3-MS-RangeBatchLookup-071 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-ReplicaPlacementState-059 | SR-02-05-09 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 多副本 KV 的位置与状态管理｜L3-MS-ReplicaPlacementState-059 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-StaleHitGuard-067 | SR-02-05-10 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P0 | P0 | 本地元数据缓存过期导致误命中｜L3-MS-StaleHitGuard-067 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-PFX-IDX-003 | SR-02-05-11 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P1 | P1 | 前缀命中判断加速｜L3-MC-PFX-IDX-003 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MC-PFX-REPL-004 | SR-02-05-12 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P1 | P1 | 分布式索引高可用｜L3-MC-PFX-REPL-004 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-DirectoryShardPolicy-073 | SR-02-05-13 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P1 | P1 | 热点前缀目录分片与镜像｜L3-MS-DirectoryShardPolicy-073 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-MetadataCompactLayout-074 | SR-02-05-14 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P1 | P1 | 前缀元数据查询结构优化｜L3-MS-MetadataCompactLayout-074 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-MultiReplicaDirectory-037 | SR-02-05-15 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P1 | P1 | 多副本 KVCache 全局目录管理｜L3-MS-MultiReplicaDirectory-037 | path selection 命中最优副本比例 ≥90%； | SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | IR-02-05 | 该来源作为“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MS-TTFTIndexLayout-088 | SR-02-05-16 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P1 | P1 | TTFT 关键路径高性能元数据检索｜L3-MS-TTFTIndexLayout-088 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-PM-HitQuality-023 | SR-02-05-17 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 前缀目录与元数据平面 | P1 | P1 | 命中 KV 加载价值评估｜L3-PM-HitQuality-023 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | IR-02-05 | 该来源作为“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-SGL-PRFCH-SCHED-004 | SR-02-06-01 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 卸载/加载与预取优化 | P2 | P2 | 投机性前缀预取｜L1-SGL-PRFCH-SCHED-004 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-06-01 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | IR-02-06 | 该来源作为“KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-SGL-SWP-XFER-002 | SR-02-06-02 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 卸载/加载与预取优化 | P2 | P2 | 流式KV加载流水线（Pipeline）｜L1-SGL-SWP-XFER-002 | 内存碎片率控制在<5%，平均并发处理能力（QPS）提升≥10%。 | SR23-02-06-01 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | IR-02-06 | 该来源作为“KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-VLLM-PRFCH-SCHED-004 | SR-02-06-03 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 卸载/加载与预取优化 | P2 | P2 | 请求调度预取优化｜L1-VLLM-PRFCH-SCHED-004 | 内存碎片率控制在<5%，平均并发处理能力（QPS）提升≥10%。 | SR23-02-06-01 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | IR-02-06 | 该来源作为“KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-SWP-XFER-003 | SR-02-06-04 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 卸载/加载与预取优化 | P2 | P2 | Swap批量传输优化｜L2-CONN-SWP-XFER-003 | 元数据转换和序列化开销降低至<200ns/次。 | SR23-02-06-01 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | IR-02-06 | 该来源作为“KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-CONN-PRFCH-ENGINE-007 | SR-02-07-01 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 预取触发与命中评估 | P2 | P2 | 前缀KV隐藏加载时延｜L2-CONN-PRFCH-ENGINE-007 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-07-01 | 投机预取与效果反馈组件 | IR-02-07 | 该来源作为“投机预取与效果反馈组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-MM-Lifecycle-009 | SR-02-08-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 容量估算与生命周期 | P0 | P0 | KVCache 生命周期一致性管理｜L3-MM-Lifecycle-009 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-02-08-01 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | IR-02-08 | 该来源作为“模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-MM-DefragAware-023 | SR-02-08-02 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 容量估算与生命周期 | P1 | P1 | 内存高碎片率推理不中断｜L1-MM-DefragAware-023 | 内存碎片率控制在<5%，平均并发处理能力（QPS）提升≥10%。 | SR23-02-08-01 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | IR-02-08 | 该来源作为“模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-MM-KVSizing-008 | SR-02-08-03 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 容量估算与生命周期 | P1 | P1 | 模型 KVCache 容量规格化｜L1-MM-KVSizing-008 | OOM/抢占（preemption） 次数降低 ≥50%； | SR23-02-08-01 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | IR-02-08 | 该来源作为“模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-OL-ActiveWarmClass-010 | SR-02-09-01 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 驻留策略与局部复用 | P1 | P1 | 活跃 KV 与热 KV 分层驻留｜L1-OL-ActiveWarmClass-010 | TPOT 不回退；HBM effective capacity 提升 ≥20%； | SR23-02-09-01 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | IR-02-09 | 该来源作为“活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-OL-PartialBoundary-012 | SR-02-09-02 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 驻留策略与局部复用 | P2 | P2 | 部分前缀命中复用｜L1-OL-PartialBoundary-012 | prefill FLOPs/request 降低 ≥15%； | SR23-02-09-01 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | IR-02-09 | 该来源作为“活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-OL-ViewVsCopy-011 | SR-02-09-03 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 驻留策略与局部复用 | P2 | P2 | 热 KV 近端访问与 HBM 回填选择｜L1-OL-ViewVsCopy-011 | TTFT 不劣化，TPOT p99 回退 <3%； | SR23-02-09-01 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | IR-02-09 | 该来源作为“活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-SE-IntentAPI-014 | SR-02-10-01 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 多卡协同与观测治理 | P0 | P0 | 统一 KVCache 访问意图编排｜L1-SE-IntentAPI-014 | 上层后端无关；新增后端无需改 调度器（Scheduler）； | SR23-02-10-01 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | IR-02-10 | 该来源作为“多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-PD-RankConsensus-013 | SR-02-10-02 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 多卡协同与观测治理 | P1 | P1 | 多卡共享前缀一致复用｜L1-PD-RankConsensus-013 | 正确性故障（correctness fault） = 0；并行秩等待（rank wait） p99 <100us； | SR23-02-10-01 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | IR-02-10 | 该来源作为“多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-SE-ExpertOverride-015 | SR-02-10-03 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 多卡协同与观测治理 | P3 | P3 | 专家级 KV 传输策略控制｜L1-SE-ExpertOverride-015 | path selection 可控； | SR23-02-10-01 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | IR-02-10 | 该来源作为“多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-OB-PerPathTelemetry-047 | SR-02-11-01 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 全路径观测与故障追踪 | P0 | P0 | KVCache 全路径性能观测｜L3-OB-PerPathTelemetry-047 | 加载（load） cost 预测误差 <20%； | SR23-02-11-01 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK | IR-02-11 | 该来源作为“KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L1-OB-SemanticMetrics-016 | SR-02-11-02 | V2.2校准基线 | L1 推理调度层 | 多卡协同与观测治理 | P1 | P1 | KVCache 命中收益可观测｜L1-OB-SemanticMetrics-016 | 指标覆盖率 受SLO约束的比例； | SR23-02-11-01 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK | IR-02-11 | 该来源作为“KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L2-OB-PathTrace-030 | SR-02-11-03 | V2.2校准基线 | L2 KV连接器（KVConnector）层 | 共享访问与故障控制 | P1 | P1 | KVCache 传输路径可追踪运维｜L2-OB-PathTrace-030 | 线上问题定位时间降低； | SR23-02-11-02 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | IR-02-11 | 该来源作为“链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-FT-FallbackTrace-046 | SR-02-11-04 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 全路径观测与故障追踪 | P1 | P1 | KVCache 降级链路故障追踪｜L3-FT-FallbackTrace-046 | 建立统一降级追踪根因体系，MTTR降低至分钟级；同时要求探针常态开销不超过总体 P99 TPOT 的 1%。 | SR23-02-11-02 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | IR-02-11 | 该来源作为“链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-OB-KVStateTrace-083 | SR-02-11-05 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 全路径观测与故障追踪 | P1 | P1 | KV 状态迁移可追踪｜L3-OB-KVStateTrace-083 | 节点动态加入/退出时的缓存失效控制在局部范围内（遵循一致性哈希比例）。 | SR23-02-11-02 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | IR-02-11 | 该来源作为“链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L4-OB-RemoteAccessCounter-057 | SR-02-11-06 | V2.2校准基线 | L4 底层传输层 | 一致性、安全与可靠性 | P1 | P1 | 近端共享内存 KV 访问性能观测｜L4-OB-RemoteAccessCounter-057 | view-vs-copy 决策准确率 ≥90%； | SR23-02-11-01 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK | IR-02-11 | 该来源作为“KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
L3-CTRL-KVInspectAPI-084 | SR-02-11-07 | V2.2校准基线 | L3 传输管理层 | 全路径观测与故障追踪 | P2 | P2 | 统一 KV 内存池运维排障｜L3-CTRL-KVInspectAPI-084 | 前缀（Prefix）命中判定P99耗时 < 200us；在共享前缀（Share-Prefix）业务下，可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%。 | SR23-02-11-02 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | IR-02-11 | 该来源作为“链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
SE-MONITOR-001 | SR-02-12-01 | V2.2工程建议 | SE 工程保障 | 工程质量与交付工具链 | P1 | 阶段2前完成核心路径无锁打点及监控展示。 | 线上业务巡检，性能瓶颈快速排查，智能调度决策的数据支撑。｜SE-MONITOR-001 | 大盘指标采集刷新延迟 < 5s，对主业务端到端性能损耗影响 < 1%。 | SR23-02-12-01 | KVCache 性能监控与告警交付包 | IR-02-12 | 该来源作为“KVCache 性能监控与告警交付包”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
SE-TEST-001 | SR-02-12-02 | V2.2工程建议 | SE 工程保障 | 工程质量与交付工具链 | P1 | 里程碑1前完成基础框架并全量接入核心模块。 | 快速迭代中的逻辑回归验证，接口兼容性验证。｜SE-TEST-001 | 核心模块(L1-L4)单元测试覆盖率 > 85%，核心接口自动化通过率 100%。 | SR23-02-12-02 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架 | IR-02-12 | 该来源作为“核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
SE-TEST-002 | SR-02-12-03 | V2.2工程建议 | SE 工程保障 | 工程质量与交付工具链 | P1 | 里程碑2前完成混沌工程与长稳环境搭建。 | 发版前的系统级验证，多设备协同场景以及高可用容灾演练。｜SE-TEST-002 | 能够在一键脚本下完成所有硬件介质连通性验证。具备长稳运行(Soak Test)和故障容灾能力。 | SR23-02-12-03 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台 | IR-02-12 | 该来源作为“异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
SE-CICD-001 | SR-02-12-04 | V2.2工程建议 | SE 工程保障 | 工程质量与交付工具链 | P2 | 里程碑1前跑通主干代码流水线；里程碑2前完成全自动化发版。 | 多人协同敏捷开发，高质量拦截代码坏味道，线上业务平滑且无感知的版本迭代。｜SE-CICD-001 | 代码合并前拦截100%规范类与基础逻辑报错；灰度发布过程支持随时熔断与分钟级回滚。 | SR23-02-12-04 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线 | IR-02-12 | 该来源作为“跨平台构建、制品与灰度发布流水线”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包
SE-PERF-001 | SR-02-12-05 | V2.2工程建议 | SE 工程保障 | 工程质量与交付工具链 | P2 | 阶段3前完成压测工具链，服务于Release发版。 | 技术架构选型验证、大版本发布前的性能压测、线上环境极限容量评估。｜SE-PERF-001 | 能模拟 10W+ QPS 请求量，并精准重放(Replay)线上真实的业务流量长度与到达率分布。 | SR23-02-12-05 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台 | IR-02-12 | 该来源作为“KVCache 工作负载回放与性能基准平台”功能闭包的内部需求、约束或验收输入；不再单独定义为 SR。 |  |  | 已纳入独立交付闭包

## SR依赖矩阵
SR 交付依赖矩阵
依赖不等于不能独立交付。每条 SR 必须给出可替代真实依赖的最小兼容基线/桩件，并明确发布、关闭和回滚边界。
SR ID | SR 名称 | 前置/集成 SR | 依赖性质 | 最小独立验收基线/桩件 | 是否阻断独立交付 | 独立交付方式 | 发布/回滚边界 | 依赖检查
SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | SR23-01-09-01 | 接口/运行集成依赖 | 能力提供器（Capability Provider） v1 契约或 模拟后端（MockBackend）；不要求真实 RDMA/SSD | 否 | kv-pool-core 静态/动态库、KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） 数据模型及版本化 API 包 | 后端能力缺失时使用 模拟后端（MockBackend）/主机内存后端（HostMemoryBackend）；分配失败显式返回 OOM/UNSUPPORTED，不隐式跨层搬运
SR23-01-01-02 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | SR23-01-01-01、SR23-01-08-01 | 接口/运行集成依赖 | POOL_CORE 与 SSD_BACKEND 的接口桩；固定模型容量画像 | 否 | tier-capacity-policy 插件、双水位配置、DDR 角色策略（RolePolicy） 和容量收益报告 | DDR 无持续正收益时退出 有效载荷（Payload） 主路径；复杂策略不优于基线时回退双水位+hysteresis
SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | SR23-01-01-01、SR23-01-11-01 | 接口/运行集成依赖 | POOL_CORE、CONSISTENCY_SERVICE 与 MockMover | 否 | lifecycle-controller 库、迁移/压紧/淘汰状态机、管理 CLI 与回滚日志 | 迁移失败回滚旧 放置位置（Placement）；高负载时暂停后台治理；硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU/copy-on-migrate
SR23-01-02-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | SR23-01-01-01、SR23-01-09-01 | 接口/运行集成依赖 | POOL_CORE、CAP_ROUTER 契约或 测试夹具（fixture） | 否 | descriptor-compiler 库、vLLM/SGLang 布局（layout） 适配器（adapter）、黄金布局用例（golden layout cases） | 布局不兼容时返回显式 转换（transform） 或 RECOMPUTE；禁止隐式错误 附加（attach）
SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | SR23-01-05-01、SR23-02-05-02 | 接口/运行集成依赖 | PATH_ROUTER、DIRECTORY_FASTPATH 接口桩和固定 工作负载（workload） | 否 | queryplan-engine 库、策略引擎（PolicyEngine）/放置解析器（PlacementResolver）、影子/标准判定（shadow/oracle） 对账工具 | 成本估计不可信或超预算时选择本地副本/部分重算（partial recompute）/重算（recompute）
SR23-01-03-02 | 统一传输意图与粒度分发组件 | SR23-02-01-01、SR23-01-09-01 | 接口/运行集成依赖 | CONNECTOR_PROTOCOL 与 CAP_ROUTER 契约 | 否 | transfer-intent API、统一 描述符（descriptor） 模式（schema）、metadata/有效载荷（payload） 粒度分发器 | 提供器（Provider） 不支持时返回 UNSUPPORTED 并交由 查询计划（QueryPlan） 切副本或重算
SR23-01-04-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | SR23-01-02-01、SR23-01-03-02 | 接口/运行集成依赖 | DESCRIPTOR_COMPILER、TRANSFER_INTENT 及 模拟提供器（MockProvider） | 否 | async-transfer-dag 库、传输票据（TransferTicket）、取消/超时/部分完成控制器 | 截止时限（deadline） 到期取消未提交任务；部分目标失败隔离重试；主路径失败切备用 提供器（Provider）
SR23-01-04-02 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider） | SR23-01-04-01、SR23-01-10-01 | 接口/运行集成依赖 | ASYNC_DAG 与 SHARED_ATTACH | 否 | fanout-provider 插件、软件 staging 基线、硬件 multicast 功能开关（feature flag） | 硬件多播无收益或不可用时回退软件 扇出分发（fanout）；单目标失败不阻塞其他目标
SR23-01-05-01 | 路径质量探测与动态路由组件 | SR23-01-09-01 | 接口/运行集成依赖 | CAP_ROUTER 与 提供器（Provider） 模拟器 | 否 | path-quality-monitor、拓扑快照、动态路径评分器和故障切换控制器 | 质量噪声过大时使用静态白名单；探测失败不阻塞数据面；故障路径立即摘除
SR23-01-06-01 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | 接口/运行集成依赖 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE 和 rdma 模拟器（simulator） | 否 | rdma-provider、注册内存池（RegisteredPool）、远端存储区段句柄（RemoteExtentHandle）、硬件/软件回归包 | GPUDirect/NPU Direct 不支持时显式返回 STAGED_ONLY；由上层决定是否限流使用
SR23-01-07-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02 | 接口/运行集成依赖 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE、SECURE_LIFECYCLE | 否 | direct-view-provider、DirectViewGuard、租约（lease）/撤销（revoke） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 回填适配 | 不在安全区或远端 停顿（stall） 超阈值时 复制到 HBM（copy-to-HBM）；失效后禁止继续访问
SR23-01-08-01 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端 | SR23-01-09-01、SR23-01-12-01 | 接口/运行集成依赖 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE 与文件型 提供器（Provider） 桩 | 否 | ssd-object-provider、持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、Direct/low-host I/O 能力表 | Direct Storage 不可用时返回 分阶段暂存（staged） 能力与明确 Host 预算，不伪装直达
SR23-01-08-02 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01 | 接口/运行集成依赖 | CAP_ROUTER 与 SSD_BACKEND/RDMA_PROVIDER 接口 | 否 | offload-provider 插件接口、DPU/编解码器（codec） 功能开关（feature flag）、不支持（Not Supported）/Go 报告模板 | 硬件不可用/无净收益/故障时旁路为 原始/直接（raw/direct）；禁止切 CPU 编解码器（codec）
SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） |  | 无外部前置 | 提供器（Provider） SDK 自带 模拟提供器（MockProvider），无外部前置 | 否 | capability-registry、后端提供器（Backend Provider） SDK、互联路由器（FabricRouter） 与能力快照 | 能力缺失时关闭 功能开关（feature flag）；分阶段暂存（staged） 例外显式可见、可限流、可禁用
SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | 接口/运行集成依赖 | CONNECTOR_PROTOCOL、CONSISTENCY_SERVICE、INTEGRITY_EVIDENCE | 否 | shared-attach 库、AttachHandle/Lease/RefCount、回退契约（FallbackContract） 与 故障用例（fault cases） | 加载/状态失败切备用副本或重算；失效租约立即阻断消费
SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | SR23-01-01-01、SR23-01-12-01 | 接口/运行集成依赖 | POOL_CORE 与 INTEGRITY_EVIDENCE | 否 | consistency-service、PublishCommitLog、ReadyBitmap、RCU 租约（lease） 与 隔离（quarantine） | 发布中断回滚 提交日志（commit log）；证据不足保持 NOT_READY；异常副本 隔离（quarantine）
SR23-01-11-02 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | SR23-01-11-01、SR23-01-09-01 | 接口/运行集成依赖 | CONSISTENCY_SERVICE、CAP_ROUTER 与 MockQueue | 否 | tenant-qos-controller、TrafficClass/TokenBucket/WFQ 配置和混压安全包络 | 硬件 TC 不可用时使用软件队列；超预算暂停后台任务；前台超时回退重算
SR23-01-12-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | SR23-01-09-01 | 接口/运行集成依赖 | CAP_ROUTER 提供器（Provider） SDK 与 FakeProvider | 否 | integrity-evidence SDK、完成/栅栏（Completion/Fence） 证据模型、RAS/ErrorMap 与 故障测试套件（fault suite） | 证据不足不得 就绪状态（ready）；无硬件校验时使用后端已有证据或回退重算
SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | SR23-01-11-01、SR23-01-12-01 | 接口/运行集成依赖 | CONSISTENCY_SERVICE 与 INTEGRITY_EVIDENCE | 否 | secure-lifecycle 库、ViewProtection、排空/静默（drain/quiesce）、secure release 与 重映射（remap） 适配器（adapter） | 硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU+copy-on-migrate；无法安全下线时保持隔离
SR23-02-01-01 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK |  | 无外部前置 | Reference 连接器（Connector） 自包含，无外部前置 | 否 | KV连接器（KVConnector） 协议（Protocol）、C++/Python SDK、gRPC/Protobuf IDL、符合性测试套件（conformance suite） | 插件缺失或版本不兼容时禁用统一池并回到框架原生 cache/重算（recompute）
SR23-02-02-01 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02 | 接口/运行集成依赖 | CONNECTOR_PROTOCOL、QUERYPLAN_ENGINE、DIRECTORY_FASTPATH 桩 | 否 | admission-engine 插件、前缀预算（PrefixBudget）/水位准入（WatermarkAdmission） 与 影子决策（shadow decision） 日志 | 预算超时、成本不可信或水位过高时 partial/重算（recompute）；不得等待远端负收益 加载（Load）
SR23-02-02-02 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件 | SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01 | 接口/运行集成依赖 | ADMISSION_ENGINE、DIRECTORY_CORE、POOL_CORE 接口桩 | 否 | cache-aware-router、vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） 适配器（adapter） 与分层状态视图 | 目录/水位不可用时回退普通路由；系统过载时平滑拒绝
SR23-02-03-01 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | SR23-02-01-01 | 接口/运行集成依赖 | CONNECTOR_PROTOCOL 的 SemanticIdentity 定义 | 否 | prefix-match-engine、vLLM hash/SGLang RadixTree 适配器（adapter）、并发基准 | 加速实现不可用时使用 参考匹配器（reference matcher）；不得返回未经语义校验的候选
SR23-02-04-01 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | SR23-02-03-01、SR23-02-05-01 | 接口/运行集成依赖 | PREFIX_ENGINE 与 DIRECTORY_CORE 桩（stub） | 否 | local-metadata-cache、负缓存（Negative Cache）、批量/范围查询（Batch/Range Lookup） 和 新鲜度防护（freshness guard） | 缓存过期或不确定时发起精确查询；禁止将 陈旧（stale） 数据作为 可用命中（usable hit）
SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | SR23-01-11-01 | 接口/运行集成依赖 | CONSISTENCY_SERVICE 的版本/就绪状态（ready） 语义 | 否 | prefix-directory-service、模式（schema）、分片/复制/镜像、发布（publish）/invalidate API | 主分片故障切副本；镜像过期强制精确查询；未 就绪状态（ready）/墓碑标记（tombstone） 不返回
SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01 | 接口/运行集成依赖 | DIRECTORY_CORE、LOCAL_METADATA 与 SHARED_ATTACH 契约桩 | 否 | directory-fastpath、hot 本地（local） index、range/batch 查询（lookup）、ConsumeEligibility | 本地证据不足时精确查询 DIRECTORY_CORE；负收益候选标记 abandoned
SR23-02-06-01 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01 | 接口/运行集成依赖 | CONNECTOR_PROTOCOL、ASYNC_DAG、SSD_BACKEND | 否 | kv-load-pipeline、vLLM/SGLang 适配器（adapter）、swap/bulk/streaming 加载（load） 控制器 | 超时/路径失败时 partial/重算（recompute）；额外内存超预算时退回整段加载
SR23-02-07-01 | 投机预取与效果反馈组件 | SR23-02-06-01、SR23-01-03-01 | 接口/运行集成依赖 | LOAD_PIPELINE、QUERYPLAN_ENGINE 与固定 追踪（trace） | 否 | prefetch-engine、复用预测器接口、准入（admission） 反馈（feedback） 和收益看板 | 收益不稳定时只对白名单启用；高水位/前台拥塞立即暂停
SR23-02-08-01 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | SR23-01-01-01 | 接口/运行集成依赖 | POOL_CORE 接口与模型配置 测试夹具（fixture） | 否 | capacity-profiler、模型配置画像（ModelProfile）/KV块规格（KVBlockSpec）、水位（watermark） 配置和生命周期事件 SDK | 画像缺失时使用保守上界；估算误差超阈值时禁止自动扩容
SR23-02-09-01 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03 | 接口/运行集成依赖 | CAPACITY_PROFILE、TIER_CAPACITY、LIFECYCLE_CONTROLLER | 否 | residency-policy、Active/Warm/Cold classifier、部分复用边界（partial boundary） 与 视图与复制对比（View-vs-Copy） 规划器（planner） | 分类不可信时保护 活跃状态（active） KV 并使用保守 复制到 HBM（copy-to-HBM）；负收益则重算
SR23-02-10-01 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01 | 接口/运行集成依赖 | CONNECTOR_PROTOCOL、SHARED_ATTACH、CONSISTENCY_SERVICE | 否 | multi-rank-coordinator、意图（Intent） API、并行秩（rank） consensus、ExpertOverride 与指标字段 | 任一关键 并行秩（rank） 不一致时统一回退；expert override 必须审计且可关闭
SR23-02-11-01 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK |  | 无外部前置 | 自带 reference emitter/collector，无外部前置 | 否 | telemetry-sdk、统一字段字典、低开销 计数器/追踪（counters/traces） 和硬件 counter 适配器（adapter） | 采集失败不得阻塞数据面；高基数标签限额；必要时降采样
SR23-02-11-02 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | SR23-02-11-01 | 接口/运行集成依赖 | TELEMETRY_SDK 与录制事件包 | 否 | trace-inspect 服务/CLI、回退（fallback）/state timeline、告警与排障手册 | 部分事件缺失时标记证据不足；不得生成确定性错误结论
SR23-02-12-01 | KVCache 性能监控与告警交付包 | SR23-02-11-01、SR23-02-11-02 | 接口/运行集成依赖 | TELEMETRY_SDK 与 TRACE_INSPECT 录制数据 | 否 | Prometheus rules、Grafana 仪表板（dashboards）、分级告警与巡检手册 | 指标缺失时标记不可判定；大盘故障不阻塞数据面
SR23-02-12-02 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架 | SR23-02-01-01、SR23-02-11-01 | 接口/运行集成依赖 | CONNECTOR_PROTOCOL、TELEMETRY_SDK 的 reference fixtures | 否 | gtest/gmock 测试框架、硬件 Mock、符合性（conformance） 流水线（pipeline） 与覆盖率报告 | 硬件不可用时使用 Mock；关键接口无 Mock 时阻断合并
SR23-02-12-03 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台 | SR23-02-12-02、SR23-01-09-01 | 接口/运行集成依赖 | UNIT_TEST_TOOL、CAP_ROUTER 与可测试 提供器（Provider） | 否 | E2E 编排、故障注入场景、72h soak suite 与恢复报告模板 | 真实硬件不足时使用受控模拟；未覆盖路径明确标记 Not Tested
SR23-02-12-04 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线 | SR23-02-12-02、SR23-02-12-03 | 接口/运行集成依赖 | UNIT_TEST_TOOL 与 E2E_CHAOS_TOOL 的可调用入口 | 否 | CI/CD 流水线（pipeline）、跨平台矩阵、制品库、canary/rollback 自动化 | 任一质量门禁失败阻断；线上异常自动停止并回滚上一制品
SR23-02-12-05 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台 | SR23-02-11-01 | 接口/运行集成依赖 | TELEMETRY_SDK 与版本化 工作负载（workload） pack | 否 | 工作负载（workload） generator、追踪（trace） 回放（replay）、基准测试（benchmark） 报告和版本基线库 | 真实 追踪（trace） 不可用时使用固定 ShareGPT+Zipf 双轨；禁止把合成热点外推为生产承诺

## KPI验收矩阵
SR 独立验收矩阵
每条 SR 的 KPI 必须与该交付物直接相关；端到端项目 KPI 可作为上层联调门禁，但不能替代 SR 自身接口、正确性、性能和回滚验收。
SR ID | SR 名称 | 功能实体类型 | SR 专属 KPI | 独立验收环境 | 对照基线/桩件 | 必须覆盖的异常 | 证据包 | 阶段 | 验收责任
SR23-01-01-01 | 统一 KV 对象池核心组件 | 组件库 | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% | 单进程 模拟后端（MockBackend） + 文件型 SSD 仿真即可完成全套功能验收，不依赖真实集群 | 能力提供器（Capability Provider） v1 契约或 模拟后端（MockBackend）；不要求真实 RDMA/SSD | 后端能力缺失时使用 模拟后端（MockBackend）/主机内存后端（HostMemoryBackend）；分配失败显式返回 OOM/UNSUPPORTED，不隐式跨层搬运 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-01-02 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | 策略插件 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | 存储池核心（Pool Core） + SSD后端桩（SSDBackendStub） + 工作负载回放（workload replay） 即可独立验收 | POOL_CORE 与 SSD_BACKEND 的接口桩；固定模型容量画像 | DDR 无持续正收益时退出 有效载荷（Payload） 主路径；复杂策略不优于基线时回退双水位+hysteresis | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-01-03 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | 组件服务 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | 存储池核心（Pool Core） + MockMover + 并发 reader/writer 测试即可独立验收 | POOL_CORE、CONSISTENCY_SERVICE 与 MockMover | 迁移失败回滚旧 放置位置（Placement）；高负载时暂停后台治理；硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU/copy-on-migrate | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-02-01 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | 组件库 | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | 两种框架 布局测试夹具（layout fixture） + 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收 | POOL_CORE、CAP_ROUTER 契约或 测试夹具（fixture） | 布局不兼容时返回显式 转换（transform） 或 RECOMPUTE；禁止隐式错误 附加（attach） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-03-01 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | 组件服务 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | 录制的 候选项（candidate）/遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） + 离线 oracle 即可独立验收 | PATH_ROUTER、DIRECTORY_FASTPATH 接口桩和固定 工作负载（workload） | 成本估计不可信或超预算时选择本地副本/部分重算（partial recompute）/重算（recompute） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-03-02 | 统一传输意图与粒度分发组件 | 组件库 | 跨框架语义一致性测试100%；错误 提供器（Provider） 路由=0；单次归一化 p99<3μs | 模式一致性（Schema conformance） + 三种 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收 | CONNECTOR_PROTOCOL 与 CAP_ROUTER 契约 | 提供器（Provider） 不支持时返回 UNSUPPORTED 并交由 查询计划（QueryPlan） 切副本或重算 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-04-01 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | 组件服务 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | 描述符编译器（DescriptorCompiler） + 模拟提供器（MockProvider） + 模拟时钟（fake clock） 即可独立验收 | DESCRIPTOR_COMPILER、TRANSFER_INTENT 及 模拟提供器（MockProvider） | 截止时限（deadline） 到期取消未提交任务；部分目标失败隔离重试；主路径失败切备用 提供器（Provider） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P1 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-04-02 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider） | 可选插件 | 重复远端拉取下降≥50%；错误共享/租约泄漏=0；源端带宽增长显著低于 O(N) | 1源+2/4/8 模拟消费者（MockConsumer） 即可独立验收 | ASYNC_DAG 与 SHARED_ATTACH | 硬件多播无收益或不可用时回退软件 扇出分发（fanout）；单目标失败不阻塞其他目标 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P3 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-05-01 | 路径质量探测与动态路由组件 | 组件服务 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | 三条模拟路径与故障注入即可独立验收 | CAP_ROUTER 与 提供器（Provider） 模拟器 | 质量噪声过大时使用静态白名单；探测失败不阻塞数据面；故障路径立即摘除 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P1 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-06-01 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | 后端插件 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | loopback/模拟器（simulator） 可完成接口与错误测试；真实硬件用于性能门禁 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE 和 rdma 模拟器（simulator） | GPUDirect/NPU Direct 不支持时显式返回 STAGED_ONLY；由上层决定是否限流使用 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-07-01 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | 后端插件 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | UBMEM 模拟器（simulator） + page-fault/撤销（revoke） 注入即可独立验收 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE、SECURE_LIFECYCLE | 不在安全区或远端 停顿（stall） 超阈值时 复制到 HBM（copy-to-HBM）；失效后禁止继续访问 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-08-01 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端 | 后端插件 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | 文件后端可做功能验收；NVMe/对象存储用于性能门禁 | CAP_ROUTER、INTEGRITY_EVIDENCE 与文件型 提供器（Provider） 桩 | Direct Storage 不可用时返回 分阶段暂存（staged） 能力与明确 Host 预算，不伪装直达 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 子集 + P1 完整 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-08-02 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | 条件插件 | 有硬件时 Host CPU下降≥30%且端到端净收益为正；故障旁路成功率100% | 无硬件时完成 不支持（Not Supported） 契约验收；有硬件时执行 A/B | CAP_ROUTER 与 SSD_BACKEND/RDMA_PROVIDER 接口 | 硬件不可用/无净收益/故障时旁路为 原始/直接（raw/direct）；禁止切 CPU 编解码器（codec） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P3 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-09-01 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | 平台组件 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | 三类 模拟提供器（MockProvider） 即可独立完成 SDK 和路由验收 | 提供器（Provider） SDK 自带 模拟提供器（MockProvider），无外部前置 | 能力缺失时关闭 功能开关（feature flag）；分阶段暂存（staged） 例外显式可见、可限流、可禁用 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-10-01 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | 组件库 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 | 连接器（Connector） 测试夹具（fixture） + MockObjectStore 即可独立验收 | CONNECTOR_PROTOCOL、CONSISTENCY_SERVICE、INTEGRITY_EVIDENCE | 加载/状态失败切备用副本或重算；失效租约立即阻断消费 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-11-01 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | 组件服务 | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | 内存状态机 + 并发/故障注入即可独立验收 | POOL_CORE 与 INTEGRITY_EVIDENCE | 发布中断回滚 提交日志（commit log）；证据不足保持 NOT_READY；异常副本 隔离（quarantine） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-11-02 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | 组件服务 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | 软件队列模拟器 + 混压 工作负载（workload） 即可独立验收 | CONSISTENCY_SERVICE、CAP_ROUTER 与 MockQueue | 硬件 TC 不可用时使用软件队列；超预算暂停后台任务；前台超时回退重算 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-12-01 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | 平台组件 | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | FakeProvider + 半写/ECC/超时/乱序注入即可独立验收 | CAP_ROUTER 提供器（Provider） SDK 与 FakeProvider | 证据不足不得 就绪状态（ready）；无硬件校验时使用后端已有证据或回退重算 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-01-12-02 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | 平台组件 | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 | IOMMU/MR 模拟器 + 并发 租约（lease） 测试即可独立验收 | CONSISTENCY_SERVICE 与 INTEGRITY_EVIDENCE | 硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU+copy-on-migrate；无法安全下线时保持隔离 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-01-01 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | 协议与 SDK | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | Reference 连接器（Connector） + 两个框架 适配器（adapter） mock 即可独立验收 | Reference 连接器（Connector） 自包含，无外部前置 | 插件缺失或版本不兼容时禁用统一池并回到框架原生 cache/重算（recompute） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-02-01 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | 框架插件 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | 调度器（Scheduler） 测试支架（harness） + 查询计划（QueryPlan）/目录（Directory） 桩（stub） 即可独立验收 | CONNECTOR_PROTOCOL、QUERYPLAN_ENGINE、DIRECTORY_FASTPATH 桩 | 预算超时、成本不可信或水位过高时 partial/重算（recompute）；不得等待远端负收益 加载（Load） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-02-02 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件 | 框架插件 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | 多实例 调度器模拟器（scheduler simulator） + 目录 桩（stub） 即可独立验收 | ADMISSION_ENGINE、DIRECTORY_CORE、POOL_CORE 接口桩 | 目录/水位不可用时回退普通路由；系统过载时平滑拒绝 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 子集 + P1 完整 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-03-01 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | 组件库 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | 固定索引 测试夹具（fixture） + 并发查询即可独立验收 | CONNECTOR_PROTOCOL 的 SemanticIdentity 定义 | 加速实现不可用时使用 参考匹配器（reference matcher）；不得返回未经语义校验的候选 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 子集 + P1 完整 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-04-01 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | 组件库 | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% | 内存数据集 + fake 远端目录（remote directory） 即可独立验收 | PREFIX_ENGINE 与 DIRECTORY_CORE 桩（stub） | 缓存过期或不确定时发起精确查询；禁止将 陈旧（stale） 数据作为 可用命中（usable hit） | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-05-01 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | 独立服务 | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | 3节点目录集群或内存一致性模拟器即可独立验收 | CONSISTENCY_SERVICE 的版本/就绪状态（ready） 语义 | 主分片故障切副本；镜像过期强制精确查询；未 就绪状态（ready）/墓碑标记（tombstone） 不返回 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-05-02 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | 组件库 | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | 录制目录快照 + 故障（fault） 测试夹具（fixture） 即可独立验收 | DIRECTORY_CORE、LOCAL_METADATA 与 SHARED_ATTACH 契约桩 | 本地证据不足时精确查询 DIRECTORY_CORE；负收益候选标记 abandoned | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-06-01 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | 框架插件 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | 框架 测试支架（harness） + MockAsyncDAG 即可独立验收 | CONNECTOR_PROTOCOL、ASYNC_DAG、SSD_BACKEND | 超时/路径失败时 partial/重算（recompute）；额外内存超预算时退回整段加载 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P2 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-07-01 | 投机预取与效果反馈组件 | 策略插件 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | 离线 追踪（trace） 回放（replay） + MockLoadPipeline 即可独立验收 | LOAD_PIPELINE、QUERYPLAN_ENGINE 与固定 追踪（trace） | 收益不稳定时只对白名单启用；高水位/前台拥塞立即暂停 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P2 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-08-01 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | 组件工具 | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 | 模型配置与 合成分配（synthetic allocation） 即可独立验收 | POOL_CORE 接口与模型配置 测试夹具（fixture） | 画像缺失时使用保守上界；估算误差超阈值时禁止自动扩容 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-09-01 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | 策略插件 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | 追踪（trace） 回放（replay） + MockTier/加载（Load） 即可独立验收 | CAPACITY_PROFILE、TIER_CAPACITY、LIFECYCLE_CONTROLLER | 分类不可信时保护 活跃状态（active） KV 并使用保守 复制到 HBM（copy-to-HBM）；负收益则重算 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P1 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-10-01 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | 框架插件 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 | 1/2/4 并行秩（rank） 模拟器（simulator） 即可独立验收 | CONNECTOR_PROTOCOL、SHARED_ATTACH、CONSISTENCY_SERVICE | 任一关键 并行秩（rank） 不一致时统一回退；expert override 必须审计且可关闭 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-11-01 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK | 平台 SDK | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | 单进程 合成数据发射器（synthetic emitter） 即可独立验收 | 自带 reference emitter/collector，无外部前置 | 采集失败不得阻塞数据面；高基数标签限额；必要时降采样 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P0 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-11-02 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | 运维工具 | 回退（fallback） 原因（reason）覆盖100%；关键路径可对账；故障定位降至分钟级 | 录制 遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） 即可独立验收 | TELEMETRY_SDK 与录制事件包 | 部分事件缺失时标记证据不足；不得生成确定性错误结论 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P1 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-12-01 | KVCache 性能监控与告警交付包 | 工程工具 | 刷新<5s；主业务损耗<1%；告警规则准确率100% | 录制 指标（metrics） 测试夹具（fixture） + 本地 Grafana 即可独立验收 | TELEMETRY_SDK 与 TRACE_INSPECT 录制数据 | 指标缺失时标记不可判定；大盘故障不阻塞数据面 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P1 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-12-02 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架 | 工程工具 | 核心覆盖率>85%；核心接口自动化通过率100% | 开发机/CI runner 即可独立验收 | CONNECTOR_PROTOCOL、TELEMETRY_SDK 的 reference fixtures | 硬件不可用时使用 Mock；关键接口无 Mock 时阻断合并 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P1 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-12-03 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台 | 工程平台 | 72h零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；介质连通性一键通过 | 最小两节点异构测试环境或等价模拟器 | UNIT_TEST_TOOL、CAP_ROUTER 与可测试 提供器（Provider） | 真实硬件不足时使用受控模拟；未覆盖路径明确标记 Not Tested | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P1 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-12-04 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线 | 工程平台 | MR反馈<15min；规范/基础错误拦截100%；自动回滚<1min | CI runner + 测试 namespace 即可独立验收 | UNIT_TEST_TOOL 与 E2E_CHAOS_TOOL 的可调用入口 | 任一质量门禁失败阻断；线上异常自动停止并回滚上一制品 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P2 | SR Owner + 独立测试负责人
SR23-02-12-05 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台 | 工程工具 | 可模拟10W+QPS；重复实验CV<5%；报告包含吞吐/TTFT/TPOT/资源曲线 | 单机可做功能验收；异构测试集群用于规模门禁 | TELEMETRY_SDK 与版本化 工作负载（workload） pack | 真实 追踪（trace） 不可用时使用固定 ShareGPT+Zipf 双轨；禁止把合成热点外推为生产承诺 | 版本/配置/原始数据/分位数/资源计数/异常结果/一键复现入口 | P2 | SR Owner + 独立测试负责人

## 全量层级树
全量需求树 V2.3.1（SF → IR → SR → AR）
2 SF → 24 IR → 38 SR 功能闭包 → 203 AR 工作包；149 条来源需求通过追溯表映射，不再作为树节点重复建 SR。
排序路径 | 深度 | 节点类型 | 节点 ID | 父节点 ID | 树形显示 | 名称/任务类型 | 需求/交付/原子任务 | 验收/DoD | 交付物/代码对象 | 责任角色 | 来源/依赖
SF-01 | 1 | SF | SF-01 | ROOT | ● SF-01 统一池与语义化传输底座 | 统一池与语义化传输底座 | 以 KV对象（KVObject）、存储区段清单（ExtentManifest）、放置位置（Placement）、能力矩阵（CapabilityMatrix） 与 查询计划（QueryPlan） 为统一抽象，交付可组合的异构存储池、传输后端、状态一致性与安全数据面。 | 五类介质可纳管；至少一条 HBM↔SSD 容量主路径闭环；错误/过期 KV 消费为 0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0。 | 全系统交付 | 全系统 | V2.3.1定义
SF-01/IR-01-01 | 2 | IR | IR-01-01 | SF-01 | ├─ IR-01-01 支持HBM、DDR、SSD及远端介质统一纳管，并以HBM↔SSD构建容量主路径 | 支持HBM、DDR、SSD及远端介质统一纳管，并以HBM↔SSD构建容量主路径 | 系统应以统一 KV对象（KVObject） 接口纳管 HBM、本地/远端 DDR、本地/远端 SSD/object 中的 KVCache，并把 HBM↔SSD 直达或低 Host 参与通路作为扩展容量的默认主路径。DDR不是必须经过的中间层，只能在 温数据层（warm）、预取/突发（prefetch/burst）、远端共享或 注册内存池（registered-pool） 等经实测有净收益的角色中启用；系统应依据水位、访问时限、复用收益和路径能力完成放置、迁移、淘汰与空间整理。 | 碎片率<5%；HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；HBM↔SSD容量路径有效带宽≥设备峰值80%；DDR角色必须至少一项持续正收益，否则退出有效载荷（Payload）主路径。 | KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） + 页/存储区段分配器（Page/Extent Allocator） + HBM↔SSD Capacity Path + DDR 角色策略（RolePolicy） | TM3 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-01 | 3 | SR | SR23-01-01-01 | IR-01-01 | ├─ SR23-01-01-01 统一 KV 对象池核心组件 | 统一 KV 对象池核心组件 | 跨 HBM/DDR/SSD/远端介质的对象标识、存储区段（extent） 映射、分配、状态查询和基础生命周期 交付：kv-pool-core 静态/动态库、KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） 数据模型及版本化 API 包 | 对象/存储区段（extent） 一致性错误=0；碎片率<5%；10万对象查询 p99<50μs；格式兼容测试通过率=100% | kv-pool-core 静态/动态库、KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） 数据模型及版本化 API 包 | 统一存储池组件组 | 来源6条；依赖：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-01/AR23-01-01-01-01 | 4 | AR | AR23-01-01-01-01 | SR23-01-01-01 | ├─ AR23-01-01-01-01 核心实现 | 统一 KV 对象池核心组件｜核心实现 | 实现“统一 KV 对象池核心组件”的可运行主路径，交付 kv-pool-core 静态/动态库、KV对象（KVObject）/存储区段清单（ExtentManifest） 数据模型及版本化 API 包 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/core/core.{h,cc} | 统一存储池组件组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-01/AR23-01-01-01-02 | 4 | AR | AR23-01-01-01-02 | SR23-01-01-01 | ├─ AR23-01-01-01-02 接口契约 | 统一 KV 对象池核心组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：KV对象存储（KVObjectStore）、存储区段清单（ExtentManifest）、放置位置（Placement）、allocate/open/close/query 接口；错误码和对象版本兼容规则 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/pool_core.proto + src/pool/core/api.{h,cc} | 统一存储池组件组 | 依赖AR：AR23-01-01-01-01；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-01/AR23-01-01-01-03 | 4 | AR | AR23-01-01-01-03 | SR23-01-01-01 | ├─ AR23-01-01-01-03 状态模型 | 统一 KV 对象池核心组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/core/state_model.{h,cc} | 统一存储池组件组 | 依赖AR：AR23-01-01-01-02；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-01/AR23-01-01-01-04 | 4 | AR | AR23-01-01-01-04 | SR23-01-01-01 | ├─ AR23-01-01-01-04 异常回滚 | 统一 KV 对象池核心组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：后端能力缺失时使用 模拟后端（MockBackend）/主机内存后端（HostMemoryBackend）；分配失败显式返回 OOM/UNSUPPORTED，不隐式跨层搬运 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/core/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/pool_core.yaml | 统一存储池组件组 | 依赖AR：AR23-01-01-01-03；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-01/AR23-01-01-01-05 | 4 | AR | AR23-01-01-01-05 | SR23-01-01-01 | ├─ AR23-01-01-01-05 独立验收 | 统一 KV 对象池核心组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“单进程 模拟后端（MockBackend） + 文件型 SSD 仿真即可完成全套功能验收，不依赖真实集群”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/pool_core/ + benchmarks/pool_core/ + evidence/pool_core/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-01-01-04；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-02 | 3 | SR | SR23-01-01-02 | IR-01-01 | ├─ SR23-01-01-02 HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件 | HBM↔SSD 容量主路径、DDR warm/remote/prefetch/registered-pool 条件角色、阈值与旁路策略 交付：tier-capacity-policy 插件、双水位配置、DDR 角色策略（RolePolicy） 和容量收益报告 | HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | tier-capacity-policy 插件、双水位配置、DDR 角色策略（RolePolicy） 和容量收益报告 | 分层容量策略组 | 来源3条；依赖：SR23-01-01-01、SR23-01-08-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-02/AR23-01-01-02-01 | 4 | AR | AR23-01-01-02-01 | SR23-01-01-02 | ├─ AR23-01-01-02-01 核心实现 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜核心实现 | 实现“HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件”的可运行主路径，交付 tier-capacity-policy 插件、双水位配置、DDR 角色策略（RolePolicy） 和容量收益报告 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/tiering/core.{h,cc} | 分层容量策略组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-08-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-02/AR23-01-01-02-02 | 4 | AR | AR23-01-01-02-02 | SR23-01-01-02 | ├─ AR23-01-01-02-02 接口契约 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：层级决策（TierDecision）、DDR角色决策（DDRRoleDecision）、水位快照（WatermarkSnapshot）、容量/回退原因（capacity/fallback reason） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/tier_capacity.proto + src/pool/tiering/api.{h,cc} | 分层容量策略组 | 依赖AR：AR23-01-01-02-01；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-08-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-02/AR23-01-01-02-03 | 4 | AR | AR23-01-01-02-03 | SR23-01-01-02 | ├─ AR23-01-01-02-03 状态模型 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/tiering/state_model.{h,cc} | 分层容量策略组 | 依赖AR：AR23-01-01-02-02；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-08-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-02/AR23-01-01-02-04 | 4 | AR | AR23-01-01-02-04 | SR23-01-01-02 | ├─ AR23-01-01-02-04 异常回滚 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：DDR 无持续正收益时退出 有效载荷（Payload） 主路径；复杂策略不优于基线时回退双水位+hysteresis | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/tiering/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/tier_capacity.yaml | 分层容量策略组 | 依赖AR：AR23-01-01-02-03；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-08-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-02/AR23-01-01-02-05 | 4 | AR | AR23-01-01-02-05 | SR23-01-01-02 | ├─ AR23-01-01-02-05 独立验收 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“存储池核心（Pool Core） + SSD后端桩（SSDBackendStub） + 工作负载回放（workload replay） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/tier_capacity/ + benchmarks/tier_capacity/ + evidence/tier_capacity/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-01-02-04；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-08-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-02/AR23-01-01-02-06 | 4 | AR | AR23-01-01-02-06 | SR23-01-01-02 | ├─ AR23-01-01-02-06 性能观测 | HBM↔SSD 分层容量与 DDR 角色插件｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：HBM有效容量提升≥30%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；DDR角色必须证明净收益；策略额外开销<2% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/tiering/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/tier_capacity.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-01-02-05；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-08-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-03 | 3 | SR | SR23-01-01-03 | IR-01-01 | ├─ SR23-01-01-03 KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器 | 迁移互锁、state-aware eviction、压紧、智能搬移、成本淘汰、NUMA 亲和 交付：lifecycle-controller 库、迁移/压紧/淘汰状态机、管理 CLI 与回滚日志 | 错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | lifecycle-controller 库、迁移/压紧/淘汰状态机、管理 CLI 与回滚日志 | 生命周期与空间治理组 | 来源6条；依赖：SR23-01-01-01、SR23-01-11-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-03/AR23-01-01-03-01 | 4 | AR | AR23-01-01-03-01 | SR23-01-01-03 | ├─ AR23-01-01-03-01 核心实现 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜核心实现 | 实现“KV 生命周期、迁移与空间治理控制器”的可运行主路径，交付 lifecycle-controller 库、迁移/压紧/淘汰状态机、管理 CLI 与回滚日志 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/lifecycle/core.{h,cc} | 生命周期与空间治理组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-11-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-03/AR23-01-01-03-02 | 4 | AR | AR23-01-01-03-02 | SR23-01-01-03 | ├─ AR23-01-01-03-02 接口契约 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：LifecycleEvent、MigrationTicket、EvictionDecision、CompactionPlan 与 回滚接口（rollback API） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/lifecycle_controller.proto + src/pool/lifecycle/api.{h,cc} | 生命周期与空间治理组 | 依赖AR：AR23-01-01-03-01；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-11-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-03/AR23-01-01-03-03 | 4 | AR | AR23-01-01-03-03 | SR23-01-01-03 | ├─ AR23-01-01-03-03 状态模型 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/lifecycle/state_model.{h,cc} | 生命周期与空间治理组 | 依赖AR：AR23-01-01-03-02；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-11-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-03/AR23-01-01-03-04 | 4 | AR | AR23-01-01-03-04 | SR23-01-01-03 | ├─ AR23-01-01-03-04 异常回滚 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：迁移失败回滚旧 放置位置（Placement）；高负载时暂停后台治理；硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU/copy-on-migrate | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/lifecycle/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/lifecycle_controller.yaml | 生命周期与空间治理组 | 依赖AR：AR23-01-01-03-03；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-11-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-03/AR23-01-01-03-05 | 4 | AR | AR23-01-01-03-05 | SR23-01-01-03 | ├─ AR23-01-01-03-05 独立验收 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“存储池核心（Pool Core） + MockMover + 并发 reader/writer 测试即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/lifecycle_controller/ + benchmarks/lifecycle_controller/ + evidence/lifecycle_controller/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-01-03-04；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-11-01
SF-01/IR-01-01/SR23-01-01-03/AR23-01-01-03-06 | 4 | AR | AR23-01-01-03-06 | SR23-01-01-03 | ├─ AR23-01-01-03-06 性能观测 | KV 生命周期、迁移与空间治理控制器｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：错误释放/活跃对象误淘汰=0；迁移 TPOT 抖动<5%；压紧可回滚；治理后碎片率<5% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/pool/lifecycle/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/lifecycle_controller.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-01-03-05；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-11-01
SF-01/IR-01-02 | 2 | IR | IR-01-02 | SF-01 | ├─ IR-01-02 支持vLLM/SGLang KV块跨介质批量传输的布局适配与描述生成 | 支持vLLM/SGLang KV块跨介质批量传输的布局适配与描述生成 | 系统应接收 vLLM 块（block）、SGLang 页/基数树区间（page/radix span） 等不同框架产生的逻辑 KV 片段，自动适配目标 HBM、DDR、SSD、RDMA 或 UBMEM 路径的内存布局和传输约束，生成可由底层一次或少量批次执行的统一传输任务。其目的不是暴露 SG、对齐或 fence 细节，而是消除逐块拷贝、重复后端适配和小 I/O 风暴，让同一份 KVCache 能在不同介质与传输后端之间高效流转。 | 描述符（descriptor） 数降低≥50%；effective BW提升≥30%；CPU提交时延（CPU submit time）降低≥40%；布局协商错误=0。 | 存储区段清单（ExtentManifest） + 分散/聚集描述符编译器（Scatter/Gather Descriptor Compiler） + FlatBuffers/Protobuf ABI | TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-02/SR23-01-02-01 | 3 | SR | SR23-01-02-01 | IR-01-02 | ├─ SR23-01-02-01 跨框架布局与批量传输描述编译器 | 跨框架布局与批量传输描述编译器 | 存储区段清单（ExtentManifest）→SG/segment 描述符（descriptor）、布局协商、显式 转换（transform）、部分前缀（partial prefix） 交付：descriptor-compiler 库、vLLM/SGLang 布局（layout） 适配器（adapter）、黄金布局用例（golden layout cases） | 描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | descriptor-compiler 库、vLLM/SGLang 布局（layout） 适配器（adapter）、黄金布局用例（golden layout cases） | 布局与描述编译组 | 来源5条；依赖：SR23-01-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-02/SR23-01-02-01/AR23-01-02-01-01 | 4 | AR | AR23-01-02-01-01 | SR23-01-02-01 | ├─ AR23-01-02-01-01 核心实现 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜核心实现 | 实现“跨框架布局与批量传输描述编译器”的可运行主路径，交付 descriptor-compiler 库、vLLM/SGLang 布局（layout） 适配器（adapter）、黄金布局用例（golden layout cases） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/descriptor/core.{h,cc} | 布局与描述编译组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-02/SR23-01-02-01/AR23-01-02-01-02 | 4 | AR | AR23-01-02-01-02 | SR23-01-02-01 | ├─ AR23-01-02-01-02 接口契约 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：compile(manifest, targetCapability)→批量描述符（BulkDescriptor）/布局转换计划（LayoutTransformPlan） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/descriptor_compiler.proto + src/transfer/descriptor/api.{h,cc} | 布局与描述编译组 | 依赖AR：AR23-01-02-01-01；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-02/SR23-01-02-01/AR23-01-02-01-03 | 4 | AR | AR23-01-02-01-03 | SR23-01-02-01 | ├─ AR23-01-02-01-03 状态模型 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/descriptor/state_model.{h,cc} | 布局与描述编译组 | 依赖AR：AR23-01-02-01-02；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-02/SR23-01-02-01/AR23-01-02-01-04 | 4 | AR | AR23-01-02-01-04 | SR23-01-02-01 | ├─ AR23-01-02-01-04 异常回滚 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：布局不兼容时返回显式 转换（transform） 或 RECOMPUTE；禁止隐式错误 附加（attach） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/descriptor/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/descriptor_compiler.yaml | 布局与描述编译组 | 依赖AR：AR23-01-02-01-03；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-02/SR23-01-02-01/AR23-01-02-01-05 | 4 | AR | AR23-01-02-01-05 | SR23-01-02-01 | ├─ AR23-01-02-01-05 独立验收 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“两种框架 布局测试夹具（layout fixture） + 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/descriptor_compiler/ + benchmarks/descriptor_compiler/ + evidence/descriptor_compiler/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-02-01-04；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-02/SR23-01-02-01/AR23-01-02-01-06 | 4 | AR | AR23-01-02-01-06 | SR23-01-02-01 | ├─ AR23-01-02-01-06 性能观测 | 跨框架布局与批量传输描述编译器｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：描述符（descriptor） 数下降≥50%；CPU提交时延（CPU submit time）下降≥40%；布局协商错误=0；黄金用例（golden case） 100%通过 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/descriptor/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/descriptor_compiler.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-02-01-05；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-03 | 2 | IR | IR-01-03 | SF-01 | ├─ IR-01-03 面向TTFT收益与资源成本的KV访问决策和查询计划（QueryPlan）生成 | 面向TTFT收益与资源成本的KV访问决策和查询计划（QueryPlan）生成 | 系统应在发现多个 KV 副本或访问路径后，综合请求 TTFT 截止时限（deadline）、预计重算时间、加载/附加成本、HBM 水位、路径拥塞和 TPOT 干扰，明确选择本地复用、远端加载、直接访问、回填 HBM、部分重算或完全重算，并输出包含候选位置、预估成本、执行动作和回退顺序的 查询计划（QueryPlan），确保只消费收益为正且可安全使用的 KVCache。 | 可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥20%；路径成本预测误差<20%；单次策略调用<5 μs；负收益命中强制放弃。 | 查询计划（QueryPlan） + 放置解析器（PlacementResolver） + EWMA成本模型（EWMA CostModel） + 策略引擎（PolicyEngine） | TM1/TM3/TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-01 | 3 | SR | SR23-01-03-01 | IR-01-03 | ├─ SR23-01-03-01 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎 | 加载与重算（load-vs-recompute）、候选副本排序、视图与复制对比（View-vs-Copy）、层级旁路（Tier bypass） 与 回退链（fallback chain） 交付：queryplan-engine 库、策略引擎（PolicyEngine）/放置解析器（PlacementResolver）、影子/标准判定（shadow/oracle） 对账工具 | 策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | queryplan-engine 库、策略引擎（PolicyEngine）/放置解析器（PlacementResolver）、影子/标准判定（shadow/oracle） 对账工具 | 语义策略与成本模型组 | 来源6条；依赖：SR23-01-05-01、SR23-02-05-02
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-01/AR23-01-03-01-01 | 4 | AR | AR23-01-03-01-01 | SR23-01-03-01 | ├─ AR23-01-03-01-01 核心实现 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜核心实现 | 实现“查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎”的可运行主路径，交付 queryplan-engine 库、策略引擎（PolicyEngine）/放置解析器（PlacementResolver）、影子/标准判定（shadow/oracle） 对账工具 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/queryplan/core.{h,cc} | 语义策略与成本模型组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-05-01、SR23-02-05-02
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-01/AR23-01-03-01-02 | 4 | AR | AR23-01-03-01-02 | SR23-01-03-01 | ├─ AR23-01-03-01-02 接口契约 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：plan(KV访问意图（KVAccessIntent）, candidates, 遥测数据（telemetry）)→排序后的查询计划（ranked QueryPlan） + 决策原因（decision reason） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/queryplan_engine.proto + src/policy/queryplan/api.{h,cc} | 语义策略与成本模型组 | 依赖AR：AR23-01-03-01-01；依赖SR：SR23-01-05-01、SR23-02-05-02
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-01/AR23-01-03-01-03 | 4 | AR | AR23-01-03-01-03 | SR23-01-03-01 | ├─ AR23-01-03-01-03 状态模型 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/queryplan/state_model.{h,cc} | 语义策略与成本模型组 | 依赖AR：AR23-01-03-01-02；依赖SR：SR23-01-05-01、SR23-02-05-02
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-01/AR23-01-03-01-04 | 4 | AR | AR23-01-03-01-04 | SR23-01-03-01 | ├─ AR23-01-03-01-04 异常回滚 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：成本估计不可信或超预算时选择本地副本/部分重算（partial recompute）/重算（recompute） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/queryplan/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/queryplan_engine.yaml | 语义策略与成本模型组 | 依赖AR：AR23-01-03-01-03；依赖SR：SR23-01-05-01、SR23-02-05-02
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-01/AR23-01-03-01-05 | 4 | AR | AR23-01-03-01-05 | SR23-01-03-01 | ├─ AR23-01-03-01-05 独立验收 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“录制的 候选项（candidate）/遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） + 离线 oracle 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/queryplan_engine/ + benchmarks/queryplan_engine/ + evidence/queryplan_engine/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-03-01-04；依赖SR：SR23-01-05-01、SR23-02-05-02
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-01/AR23-01-03-01-06 | 4 | AR | AR23-01-03-01-06 | SR23-01-03-01 | ├─ AR23-01-03-01-06 性能观测 | 查询计划（QueryPlan） 与多副本成本决策引擎｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：策略 p99<5μs；路径选择准确率≥90%；成本预测误差<20%；错误 加载（Load）<1% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/queryplan/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/queryplan_engine.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-03-01-05；依赖SR：SR23-01-05-01、SR23-02-05-02
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-02 | 3 | SR | SR23-01-03-02 | IR-01-03 | ├─ SR23-01-03-02 统一传输意图与粒度分发组件 | 统一传输意图与粒度分发组件 | 跨框架传输意图归一化、统一语义引擎、元数据与 有效载荷（Payload） 分流 交付：transfer-intent API、统一 描述符（descriptor） 模式（schema）、metadata/有效载荷（payload） 粒度分发器 | 跨框架语义一致性测试100%；错误 提供器（Provider） 路由=0；单次归一化 p99<3μs | transfer-intent API、统一 描述符（descriptor） 模式（schema）、metadata/有效载荷（payload） 粒度分发器 | 统一传输语义组 | 来源3条；依赖：SR23-02-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-02/AR23-01-03-02-01 | 4 | AR | AR23-01-03-02-01 | SR23-01-03-02 | ├─ AR23-01-03-02-01 核心实现 | 统一传输意图与粒度分发组件｜核心实现 | 实现“统一传输意图与粒度分发组件”的可运行主路径，交付 transfer-intent API、统一 描述符（descriptor） 模式（schema）、metadata/有效载荷（payload） 粒度分发器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/intent/core.{h,cc} | 统一传输语义组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-02/AR23-01-03-02-02 | 4 | AR | AR23-01-03-02-02 | SR23-01-03-02 | ├─ AR23-01-03-02-02 接口契约 | 统一传输意图与粒度分发组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TransferIntent、UnifiedDescriptor、GranularityClass、ProviderRequest | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/transfer_intent.proto + src/transfer/intent/api.{h,cc} | 统一传输语义组 | 依赖AR：AR23-01-03-02-01；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-02/AR23-01-03-02-03 | 4 | AR | AR23-01-03-02-03 | SR23-01-03-02 | ├─ AR23-01-03-02-03 异常回滚 | 统一传输意图与粒度分发组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：提供器（Provider） 不支持时返回 UNSUPPORTED 并交由 查询计划（QueryPlan） 切副本或重算 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/intent/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/transfer_intent.yaml | 统一传输语义组 | 依赖AR：AR23-01-03-02-02；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-03/SR23-01-03-02/AR23-01-03-02-04 | 4 | AR | AR23-01-03-02-04 | SR23-01-03-02 | ├─ AR23-01-03-02-04 独立验收 | 统一传输意图与粒度分发组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“模式一致性（Schema conformance） + 三种 模拟提供器（MockProvider） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/transfer_intent/ + benchmarks/transfer_intent/ + evidence/transfer_intent/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-03-02-03；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-04 | 2 | IR | IR-01-04 | SF-01 | ├─ IR-01-04 支持P/D分离、流水加载及一对多共享的异步KV传输编排 | 支持P/D分离、流水加载及一对多共享的异步KV传输编排 | 系统应把 P→D 推送、D→P 拉取、目录会合、Layer/Page 流水加载和公共前缀一对多分发统一组织为异步传输流程，能够管理任务依赖、并发额度、提交顺序、完成通知、目标级结果和取消。其目的在于让 KV 数据移动与推理计算重叠，避免单目标或单阶段串行等待放大 TTFT，并允许部分目标失败时局部重试或回退。 | 预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20%；热点分发p99降低≥40%；广播完成率≥99.99%；计算/传输重叠≥60%。 | URMA/RDMA/NIXL/Mooncake 异步有向无环图（Async DAG） + Rendezvous + Multicast | TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-01 | 3 | SR | SR23-01-04-01 | IR-01-04 | ├─ SR23-01-04-01 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器 | 任务依赖、page/layer 流水、复制/预取、P2P 路由、并发额度和取消 交付：async-transfer-dag 库、传输票据（TransferTicket）、取消/超时/部分完成控制器 | 计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | async-transfer-dag 库、传输票据（TransferTicket）、取消/超时/部分完成控制器 | 异步传输编排组 | 来源5条；依赖：SR23-01-02-01、SR23-01-03-02
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-01/AR23-01-04-01-01 | 4 | AR | AR23-01-04-01-01 | SR23-01-04-01 | ├─ AR23-01-04-01-01 核心实现 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜核心实现 | 实现“异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器”的可运行主路径，交付 async-transfer-dag 库、传输票据（TransferTicket）、取消/超时/部分完成控制器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/dag/core.{h,cc} | 异步传输编排组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-02-01、SR23-01-03-02
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-01/AR23-01-04-01-02 | 4 | AR | AR23-01-04-01-02 | SR23-01-04-01 | ├─ AR23-01-04-01-02 接口契约 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：submit(查询计划（QueryPlan）, descriptors)→TransferTicket/completion/fence/per-target result | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/async_dag.proto + src/transfer/dag/api.{h,cc} | 异步传输编排组 | 依赖AR：AR23-01-04-01-01；依赖SR：SR23-01-02-01、SR23-01-03-02
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-01/AR23-01-04-01-03 | 4 | AR | AR23-01-04-01-03 | SR23-01-04-01 | ├─ AR23-01-04-01-03 状态模型 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/dag/state_model.{h,cc} | 异步传输编排组 | 依赖AR：AR23-01-04-01-02；依赖SR：SR23-01-02-01、SR23-01-03-02
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-01/AR23-01-04-01-04 | 4 | AR | AR23-01-04-01-04 | SR23-01-04-01 | ├─ AR23-01-04-01-04 异常回滚 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：截止时限（deadline） 到期取消未提交任务；部分目标失败隔离重试；主路径失败切备用 提供器（Provider） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/dag/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/async_dag.yaml | 异步传输编排组 | 依赖AR：AR23-01-04-01-03；依赖SR：SR23-01-02-01、SR23-01-03-02
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-01/AR23-01-04-01-05 | 4 | AR | AR23-01-04-01-05 | SR23-01-04-01 | ├─ AR23-01-04-01-05 独立验收 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“描述符编译器（DescriptorCompiler） + 模拟提供器（MockProvider） + 模拟时钟（fake clock） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/async_dag/ + benchmarks/async_dag/ + evidence/async_dag/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-04-01-04；依赖SR：SR23-01-02-01、SR23-01-03-02
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-01/AR23-01-04-01-06 | 4 | AR | AR23-01-04-01-06 | SR23-01-04-01 | ├─ AR23-01-04-01-06 性能观测 | 异步传输 有向无环图（DAG） 与流水加载执行器｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：计算/传输重叠≥60%；取消资源泄漏=0；部分完成状态一致；预填充/解码交接（P/D handoff） p99降低≥20% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/dag/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/async_dag.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-04-01-05；依赖SR：SR23-01-02-01、SR23-01-03-02
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-02 | 3 | SR | SR23-01-04-02 | IR-01-04 | ├─ SR23-01-04-02 一对多共享与可选多播 提供器（Provider） | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider） | 1→N 分发、慢消费者隔离、per-target 结果和软件/硬件 扇出分发（fanout） 交付：fanout-provider 插件、软件 staging 基线、硬件 multicast 功能开关（feature flag） | 重复远端拉取下降≥50%；错误共享/租约泄漏=0；源端带宽增长显著低于 O(N) | fanout-provider 插件、软件 staging 基线、硬件 multicast 功能开关（feature flag） | 共享分发插件组 | 来源2条；依赖：SR23-01-04-01、SR23-01-10-01
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-02/AR23-01-04-02-01 | 4 | AR | AR23-01-04-02-01 | SR23-01-04-02 | ├─ AR23-01-04-02-01 插件实现 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜插件实现 | 按 提供器（Provider） SDK 实现“一对多共享与可选多播 提供器（Provider）”插件主路径，完成能力探测、注册和正常执行。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/fanout/provider.{h,cc} | 共享分发插件组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-04-01、SR23-01-10-01
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-02/AR23-01-04-02-02 | 4 | AR | AR23-01-04-02-02 | SR23-01-04-02 | ├─ AR23-01-04-02-02 能力声明 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜能力声明 | 实现版本化 能力（capability）/功能开关（feature flag），明确 Supported/Conditional/Not Supported 和适用边界。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/fanout_provider_capability.proto + config/capability/fanout_provider.yaml | 共享分发插件组 | 依赖AR：AR23-01-04-02-01；依赖SR：SR23-01-04-01、SR23-01-10-01
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-02/AR23-01-04-02-03 | 4 | AR | AR23-01-04-02-03 | SR23-01-04-02 | ├─ AR23-01-04-02-03 旁路回滚 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜旁路回滚 | 实现插件旁路、功能开关（feature flag）、无损回退与 不支持（Not Supported） 行为：硬件多播无收益或不可用时回退软件 扇出分发（fanout）；单目标失败不阻塞其他目标 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/transfer/fanout/bypass.{h,cc} + config/feature_flags/fanout_provider.yaml | 共享分发插件组 | 依赖AR：AR23-01-04-02-02；依赖SR：SR23-01-04-01、SR23-01-10-01
SF-01/IR-01-04/SR23-01-04-02/AR23-01-04-02-04 | 4 | AR | AR23-01-04-02-04 | SR23-01-04-02 | ├─ AR23-01-04-02-04 独立验收 | 一对多共享与可选多播 提供器（Provider）｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“1源+2/4/8 模拟消费者（MockConsumer） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/fanout_provider/ + benchmarks/fanout_provider/ + evidence/fanout_provider/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-04-02-03；依赖SR：SR23-01-04-01、SR23-01-10-01
SF-01/IR-01-05 | 2 | IR | IR-01-05 | SF-01 | ├─ IR-01-05 面向异构介质与集群拓扑的传输能力探测和动态路径选择 | 面向异构介质与集群拓扑的传输能力探测和动态路径选择 | 系统应持续识别节点、NPU、NUMA、网卡、SSD及交换网络之间可用的 KV 访问路径，回答每条路径支持什么介质、布局、数据规模和传输语义，以及当前带宽、时延、队列深度和健康状态。调度和存储策略应据此动态选择代价最低且满足 截止时限（deadline） 的路径，并在拥塞或故障时及时降权、切换或禁止使用，避免静态路由造成尾时延放大。 | 路径选择准确率≥90%；同机架 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥30%；故障切换<200ms；探测开销<0.5% BW。 | 能力矩阵（CapabilityMatrix） + hwloc/libnuma + 路径质量监视器（PathQualityMonitor） | TM1/TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-05/SR23-01-05-01 | 3 | SR | SR23-01-05-01 | IR-01-05 | ├─ SR23-01-05-01 路径质量探测与动态路由组件 | 路径质量探测与动态路由组件 | 路径带宽/时延/水位探测、拓扑感知、动态质量评分、故障切换 交付：path-quality-monitor、拓扑快照、动态路径评分器和故障切换控制器 | 路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | path-quality-monitor、拓扑快照、动态路径评分器和故障切换控制器 | 拓扑与路径质量组 | 来源3条；依赖：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-05/SR23-01-05-01/AR23-01-05-01-01 | 4 | AR | AR23-01-05-01-01 | SR23-01-05-01 | ├─ AR23-01-05-01-01 核心实现 | 路径质量探测与动态路由组件｜核心实现 | 实现“路径质量探测与动态路由组件”的可运行主路径，交付 path-quality-monitor、拓扑快照、动态路径评分器和故障切换控制器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/router/path_quality/core.{h,cc} | 拓扑与路径质量组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-05/SR23-01-05-01/AR23-01-05-01-02 | 4 | AR | AR23-01-05-01-02 | SR23-01-05-01 | ├─ AR23-01-05-01-02 接口契约 | 路径质量探测与动态路由组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：路径健康快照（PathHealthSnapshot）、路由候选项（RouteCandidate）、selectPath(size,SLO) | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/path_router.proto + src/router/path_quality/api.{h,cc} | 拓扑与路径质量组 | 依赖AR：AR23-01-05-01-01；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-05/SR23-01-05-01/AR23-01-05-01-03 | 4 | AR | AR23-01-05-01-03 | SR23-01-05-01 | ├─ AR23-01-05-01-03 状态模型 | 路径质量探测与动态路由组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/router/path_quality/state_model.{h,cc} | 拓扑与路径质量组 | 依赖AR：AR23-01-05-01-02；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-05/SR23-01-05-01/AR23-01-05-01-04 | 4 | AR | AR23-01-05-01-04 | SR23-01-05-01 | ├─ AR23-01-05-01-04 异常回滚 | 路径质量探测与动态路由组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：质量噪声过大时使用静态白名单；探测失败不阻塞数据面；故障路径立即摘除 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/router/path_quality/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/path_router.yaml | 拓扑与路径质量组 | 依赖AR：AR23-01-05-01-03；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-05/SR23-01-05-01/AR23-01-05-01-05 | 4 | AR | AR23-01-05-01-05 | SR23-01-05-01 | ├─ AR23-01-05-01-05 独立验收 | 路径质量探测与动态路由组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“三条模拟路径与故障注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/path_router/ + benchmarks/path_router/ + evidence/path_router/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-05-01-04；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-05/SR23-01-05-01/AR23-01-05-01-06 | 4 | AR | AR23-01-05-01-06 | SR23-01-05-01 | ├─ AR23-01-05-01-06 性能观测 | 路径质量探测与动态路由组件｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：路径选择准确率≥90%；切换<200ms；探测开销<0.5%带宽；无效路径选择=0 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/router/path_quality/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/path_router.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-05-01-05；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-06 | 2 | IR | IR-01-06 | SF-01 | ├─ IR-01-06 支持跨节点HBM/DDR零拷贝的RDMA高速KV传输 | 支持跨节点HBM/DDR零拷贝的RDMA高速KV传输 | 系统应在硬件支持时提供跨节点 HBM↔HBM、HBM↔DDR 和 DDR↔DDR 的 RDMA 零拷贝传输能力，使 KV 有效载荷（Payload） 直接在注册内存区域之间移动，不经过 CPU 缓存或额外 主机暂存（Host staging）；同时提供注册区域生命周期、远端句柄、批量提交、流控、完成和错误结果，降低跨节点加载时延与 CPU 占用。 | 端到端传输时延降低≥40%；有效带宽≥链路线速80%；CPU有效载荷复制（CPU payload copy）=0；CPU提交开销<50 μs。 | rdma-core/libibverbs + 注册内存池（RegisteredPool） + GPUDirect/NPU Direct RDMA | TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-06/SR23-01-06-01 | 3 | SR | SR23-01-06-01 | IR-01-06 | ├─ SR23-01-06-01 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider） | MR 注册池、远端句柄、安全寻址、NPU/HBM/DDR 零拷贝传输 交付：rdma-provider、注册内存池（RegisteredPool）、远端存储区段句柄（RemoteExtentHandle）、硬件/软件回归包 | 有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | rdma-provider、注册内存池（RegisteredPool）、远端存储区段句柄（RemoteExtentHandle）、硬件/软件回归包 | RDMA 后端组 | 来源3条；依赖：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-06/SR23-01-06-01/AR23-01-06-01-01 | 4 | AR | AR23-01-06-01-01 | SR23-01-06-01 | ├─ AR23-01-06-01-01 核心实现 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜核心实现 | 实现“跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）”的可运行主路径，交付 rdma-provider、注册内存池（RegisteredPool）、远端存储区段句柄（RemoteExtentHandle）、硬件/软件回归包 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/rdma/core.{h,cc} | RDMA 后端组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-06/SR23-01-06-01/AR23-01-06-01-02 | 4 | AR | AR23-01-06-01-02 | SR23-01-06-01 | ├─ AR23-01-06-01-02 接口契约 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：ProviderCapability、register/transfer/cancel/queryCompletion | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/rdma_provider.proto + src/backends/rdma/api.{h,cc} | RDMA 后端组 | 依赖AR：AR23-01-06-01-01；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-06/SR23-01-06-01/AR23-01-06-01-03 | 4 | AR | AR23-01-06-01-03 | SR23-01-06-01 | ├─ AR23-01-06-01-03 状态模型 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/rdma/state_model.{h,cc} | RDMA 后端组 | 依赖AR：AR23-01-06-01-02；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-06/SR23-01-06-01/AR23-01-06-01-04 | 4 | AR | AR23-01-06-01-04 | SR23-01-06-01 | ├─ AR23-01-06-01-04 异常回滚 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：GPUDirect/NPU Direct 不支持时显式返回 STAGED_ONLY；由上层决定是否限流使用 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/rdma/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/rdma_provider.yaml | RDMA 后端组 | 依赖AR：AR23-01-06-01-03；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-06/SR23-01-06-01/AR23-01-06-01-05 | 4 | AR | AR23-01-06-01-05 | SR23-01-06-01 | ├─ AR23-01-06-01-05 独立验收 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“loopback/模拟器（simulator） 可完成接口与错误测试；真实硬件用于性能门禁”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/rdma_provider/ + benchmarks/rdma_provider/ + evidence/rdma_provider/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-06-01-04；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-06/SR23-01-06-01/AR23-01-06-01-06 | 4 | AR | AR23-01-06-01-06 | SR23-01-06-01 | ├─ AR23-01-06-01-06 性能观测 | 跨节点 RDMA 零拷贝 提供器（Provider）｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：有效带宽≥线速80%；CPU 有效载荷（Payload） 复制（copy）=0；提交开销<50μs；越界访问=0 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/rdma/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/rdma_provider.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-06-01-05；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-07 | 2 | IR | IR-01-07 | SF-01 | ├─ IR-01-07 支持UBMEM/C2C内存语义的KV直接访问、回填与View保护 | 支持UBMEM/C2C内存语义的KV直接访问、回填与View保护 | 系统应在 UBMEM、URMA 或 C2C 具备合格能力的平台上，让热元数据和满足条件的 KV区间（KV span） 通过统一地址或 内存视图（memory view） 被直接访问，并能根据访问跨度、复用次数和 解码停顿（Decode stall） 风险在 直接视图（direct view） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 之间选择。任何 视图（view） 都必须具备租约、可见性、撤销和回填语义，确保扩展有效容量时不以 TPOT 退化或悬空访问为代价。 | 直接视图（direct-view） TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0；陈旧视图故障（stale view fault）=0；HBM+C2C有效容量提升≥20%。 | UBMEM/URMA + C2C Unified VA + mmap/madvise + DirectViewGuard | TM3/TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-07/SR23-01-07-01 | 3 | SR | SR23-01-07-01 | IR-01-07 | ├─ SR23-01-07-01 UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider） | 合格 metadata/KV区间（KV span） 的只读 视图（view）、回填、访问保护与失效 交付：direct-view-provider、DirectViewGuard、租约（lease）/撤销（revoke） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 回填适配 | 陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | direct-view-provider、DirectViewGuard、租约（lease）/撤销（revoke） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 回填适配 | 统一内存访问组 | 来源5条；依赖：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02
SF-01/IR-01-07/SR23-01-07-01/AR23-01-07-01-01 | 4 | AR | AR23-01-07-01-01 | SR23-01-07-01 | ├─ AR23-01-07-01-01 核心实现 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜核心实现 | 实现“UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）”的可运行主路径，交付 direct-view-provider、DirectViewGuard、租约（lease）/撤销（revoke） 与 复制到 HBM（copy-to-HBM） 回填适配 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/direct_view/core.{h,cc} | 统一内存访问组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02
SF-01/IR-01-07/SR23-01-07-01/AR23-01-07-01-02 | 4 | AR | AR23-01-07-01-02 | SR23-01-07-01 | ├─ AR23-01-07-01-02 接口契约 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：ViewHandle、acquire/撤销（revoke）、AccessEvidence、copyToHBM | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/direct_view.proto + src/backends/direct_view/api.{h,cc} | 统一内存访问组 | 依赖AR：AR23-01-07-01-01；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02
SF-01/IR-01-07/SR23-01-07-01/AR23-01-07-01-03 | 4 | AR | AR23-01-07-01-03 | SR23-01-07-01 | ├─ AR23-01-07-01-03 状态模型 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/direct_view/state_model.{h,cc} | 统一内存访问组 | 依赖AR：AR23-01-07-01-02；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02
SF-01/IR-01-07/SR23-01-07-01/AR23-01-07-01-04 | 4 | AR | AR23-01-07-01-04 | SR23-01-07-01 | ├─ AR23-01-07-01-04 异常回滚 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：不在安全区或远端 停顿（stall） 超阈值时 复制到 HBM（copy-to-HBM）；失效后禁止继续访问 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/direct_view/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/direct_view.yaml | 统一内存访问组 | 依赖AR：AR23-01-07-01-03；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02
SF-01/IR-01-07/SR23-01-07-01/AR23-01-07-01-05 | 4 | AR | AR23-01-07-01-05 | SR23-01-07-01 | ├─ AR23-01-07-01-05 独立验收 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“UBMEM 模拟器（simulator） + page-fault/撤销（revoke） 注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/direct_view/ + benchmarks/direct_view/ + evidence/direct_view/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-07-01-04；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02
SF-01/IR-01-07/SR23-01-07-01/AR23-01-07-01-06 | 4 | AR | AR23-01-07-01-06 | SR23-01-07-01 | ├─ AR23-01-07-01-06 性能观测 | UBMEM/C2C 直接视图（Direct View） 安全访问 提供器（Provider）｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：陈旧（stale）/越界 视图（view）=0；撤销（revoke） p99<1ms；安全区 TPOT p99回退<3%；主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/direct_view/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/direct_view.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-07-01-05；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01、SR23-01-12-02
SF-01/IR-01-08 | 2 | IR | IR-01-08 | SF-01 | ├─ IR-01-08 支持HBM↔SSD直达容量I/O及条件化DPU/硬件编解码器（Codec）卸载 | 支持HBM↔SSD直达容量I/O及条件化DPU/硬件编解码器（Codec）卸载 | 系统应把本地/远端 SSD 和 object storage 纳入 KVCache 主容量层，优先形成 HBM↔SSD 直达或低 Host 参与的大段异步 I/O；CPU仅参与控制面提交和异常诊断，不得在默认主路径承担 有效载荷（Payload） 压缩、解压或全量 CRC。DPU、硬件 编解码器（Codec） 与硬件校验仅在能力探测通过且端到端净收益为正时启用，并必须可旁路回 原始/直接（raw/direct） 路径。 | SSD restore TTFT降低≥30%；NPU 停顿（stall）降低≥50%；主路径主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0；顺序带宽达到设备峰值≥80%；条件卸载必须相对原始/直接（raw/direct）路径产生正收益。 | SPDK + io_uring + GPUDirect Storage/NPU Direct Storage + conditional DPU/hardware 编解码器（codec） | TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-01 | 3 | SR | SR23-01-08-01 | IR-01-08 | ├─ SR23-01-08-01 HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端 | SSD/对象存储（SSD/Object） 存储区段（extent） 持久句柄、批量读写、Direct/low-host 路径、完成与可见性 交付：ssd-object-provider、持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、Direct/low-host I/O 能力表 | 顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | ssd-object-provider、持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、Direct/low-host I/O 能力表 | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | 来源2条；依赖：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-01/AR23-01-08-01-01 | 4 | AR | AR23-01-08-01-01 | SR23-01-08-01 | ├─ AR23-01-08-01-01 核心实现 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜核心实现 | 实现“HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端”的可运行主路径，交付 ssd-object-provider、持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、Direct/low-host I/O 能力表 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/storage/core.{h,cc} | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-01/AR23-01-08-01-02 | 4 | AR | AR23-01-08-01-02 | SR23-01-08-01 | ├─ AR23-01-08-01-02 接口契约 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：持久存储区段句柄（PersistentExtentHandle）、read/write/restore、存储能力（StorageCapability） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/ssd_backend.proto + src/backends/storage/api.{h,cc} | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | 依赖AR：AR23-01-08-01-01；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-01/AR23-01-08-01-03 | 4 | AR | AR23-01-08-01-03 | SR23-01-08-01 | ├─ AR23-01-08-01-03 状态模型 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/storage/state_model.{h,cc} | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | 依赖AR：AR23-01-08-01-02；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-01/AR23-01-08-01-04 | 4 | AR | AR23-01-08-01-04 | SR23-01-08-01 | ├─ AR23-01-08-01-04 异常回滚 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：Direct Storage 不可用时返回 分阶段暂存（staged） 能力与明确 Host 预算，不伪装直达 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/storage/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/ssd_backend.yaml | SSD/对象存储（SSD/Object） 后端组 | 依赖AR：AR23-01-08-01-03；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-01/AR23-01-08-01-05 | 4 | AR | AR23-01-08-01-05 | SR23-01-08-01 | ├─ AR23-01-08-01-05 独立验收 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“文件后端可做功能验收；NVMe/对象存储用于性能门禁”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/ssd_backend/ + benchmarks/ssd_backend/ + evidence/ssd_backend/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-08-01-04；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-01/AR23-01-08-01-06 | 4 | AR | AR23-01-08-01-06 | SR23-01-08-01 | ├─ AR23-01-08-01-06 性能观测 | HBM↔SSD/对象存储（SSD/Object） 容量后端｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：顺序带宽≥设备峰值80%；错误/半写消费=0；主路径 主机有效载荷访问（Host Payload touch）=0 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/storage/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/ssd_backend.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-08-01-05；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-02 | 3 | SR | SR23-01-08-02 | IR-01-08 | ├─ SR23-01-08-02 DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包 | 硬件压缩、解压、CQ/route 卸载的能力声明、A/B 和无损旁路 交付：offload-provider 插件接口、DPU/编解码器（codec） 功能开关（feature flag）、不支持（Not Supported）/Go 报告模板 | 有硬件时 Host CPU下降≥30%且端到端净收益为正；故障旁路成功率100% | offload-provider 插件接口、DPU/编解码器（codec） 功能开关（feature flag）、不支持（Not Supported）/Go 报告模板 | 条件硬件卸载组 | 来源3条；依赖：SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-02/AR23-01-08-02-01 | 4 | AR | AR23-01-08-02-01 | SR23-01-08-02 | ├─ AR23-01-08-02-01 插件实现 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜插件实现 | 按 提供器（Provider） SDK 实现“DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包”插件主路径，完成能力探测、注册和正常执行。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/offload/provider.{h,cc} | 条件硬件卸载组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-02/AR23-01-08-02-02 | 4 | AR | AR23-01-08-02-02 | SR23-01-08-02 | ├─ AR23-01-08-02-02 能力声明 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜能力声明 | 实现版本化 能力（capability）/功能开关（feature flag），明确 Supported/Conditional/Not Supported 和适用边界。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/offload_plugin_capability.proto + config/capability/offload_plugin.yaml | 条件硬件卸载组 | 依赖AR：AR23-01-08-02-01；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-02/AR23-01-08-02-03 | 4 | AR | AR23-01-08-02-03 | SR23-01-08-02 | ├─ AR23-01-08-02-03 旁路回滚 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜旁路回滚 | 实现插件旁路、功能开关（feature flag）、无损回退与 不支持（Not Supported） 行为：硬件不可用/无净收益/故障时旁路为 原始/直接（raw/direct）；禁止切 CPU 编解码器（codec） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/backends/offload/bypass.{h,cc} + config/feature_flags/offload_plugin.yaml | 条件硬件卸载组 | 依赖AR：AR23-01-08-02-02；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01
SF-01/IR-01-08/SR23-01-08-02/AR23-01-08-02-04 | 4 | AR | AR23-01-08-02-04 | SR23-01-08-02 | ├─ AR23-01-08-02-04 独立验收 | DPU/硬件 编解码器（Codec） 条件卸载插件包｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“无硬件时完成 不支持（Not Supported） 契约验收；有硬件时执行 A/B”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/offload_plugin/ + benchmarks/offload_plugin/ + evidence/offload_plugin/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-08-02-03；依赖SR：SR23-01-09-01、SR23-01-08-01、SR23-01-06-01
SF-01/IR-01-09 | 2 | IR | IR-01-09 | SF-01 | ├─ IR-01-09 统一抽象UB、URMA、RDMA、C2C和SSD传输能力并按需路由 | 统一抽象UB、URMA、RDMA、C2C和SSD传输能力并按需路由 | 系统应以统一 能力（Capability） 模型描述 UB、URMA、RDMA、C2C、SSD/DPU 等物理能力及其软件后端，明确 HBM↔SSD 是否直达、地址可达性、注册要求、支持布局、主机有效载荷访问（Host Payload touch）、完成/错误语义和可观测字段。上层只依据标准能力选择路径，不得因实现便利静默退化为 HBM→DDR→SSD 三级串行搬运。 | 能力表覆盖率=100%；错误路由=0；查询计划（QueryPlan）策略决策<5 μs；互联网络路由器（Fabric Router）路由决策<3 μs；任何 分阶段暂存（staged） 例外可见且可禁用。 | UB/URMA/RDMA/C2C/SSD 能力提供器（Capability Provider） + 后端注册表（Backend Registry） + 互联路由器（FabricRouter） | TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-09/SR23-01-09-01 | 3 | SR | SR23-01-09-01 | IR-01-09 | ├─ SR23-01-09-01 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router） | UB/URMA/RDMA/C2C/SSD 能力抽象、提供器（Provider） 注册、主机访问（Host touch） 真值、布局约束与选路 交付：capability-registry、后端提供器（Backend Provider） SDK、互联路由器（FabricRouter） 与能力快照 | 能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | capability-registry、后端提供器（Backend Provider） SDK、互联路由器（FabricRouter） 与能力快照 | 传输底座平台组 | 来源7条；依赖：无外部前置
SF-01/IR-01-09/SR23-01-09-01/AR23-01-09-01-01 | 4 | AR | AR23-01-09-01-01 | SR23-01-09-01 | ├─ AR23-01-09-01-01 核心实现 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜核心实现 | 实现“统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）”的可运行主路径，交付 capability-registry、后端提供器（Backend Provider） SDK、互联路由器（FabricRouter） 与能力快照 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/fabric/capability/core.{h,cc} | 传输底座平台组 | 依赖AR：无；依赖SR：无
SF-01/IR-01-09/SR23-01-09-01/AR23-01-09-01-02 | 4 | AR | AR23-01-09-01-02 | SR23-01-09-01 | ├─ AR23-01-09-01-02 接口契约 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：提供器（Provider） SDK、能力矩阵（CapabilityMatrix）、selectProvider、功能开关（feature flags） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/cap_router.proto + src/fabric/capability/api.{h,cc} | 传输底座平台组 | 依赖AR：AR23-01-09-01-01；依赖SR：无
SF-01/IR-01-09/SR23-01-09-01/AR23-01-09-01-03 | 4 | AR | AR23-01-09-01-03 | SR23-01-09-01 | ├─ AR23-01-09-01-03 状态模型 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/fabric/capability/state_model.{h,cc} | 传输底座平台组 | 依赖AR：AR23-01-09-01-02；依赖SR：无
SF-01/IR-01-09/SR23-01-09-01/AR23-01-09-01-04 | 4 | AR | AR23-01-09-01-04 | SR23-01-09-01 | ├─ AR23-01-09-01-04 异常回滚 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：能力缺失时关闭 功能开关（feature flag）；分阶段暂存（staged） 例外显式可见、可限流、可禁用 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/fabric/capability/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/cap_router.yaml | 传输底座平台组 | 依赖AR：AR23-01-09-01-03；依赖SR：无
SF-01/IR-01-09/SR23-01-09-01/AR23-01-09-01-05 | 4 | AR | AR23-01-09-01-05 | SR23-01-09-01 | ├─ AR23-01-09-01-05 独立验收 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“三类 模拟提供器（MockProvider） 即可独立完成 SDK 和路由验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/cap_router/ + benchmarks/cap_router/ + evidence/cap_router/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-09-01-04；依赖SR：无
SF-01/IR-01-09/SR23-01-09-01/AR23-01-09-01-06 | 4 | AR | AR23-01-09-01-06 | SR23-01-09-01 | ├─ AR23-01-09-01-06 性能观测 | 统一 能力（Capability） 注册表（Registry） 与 互联网络路由器（Fabric Router）｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：能力字段覆盖率100%；错误路由=0；互联网络路由器（Fabric Router） p99<3μs；所有 分阶段暂存（staged） 路径可审计 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/fabric/capability/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/cap_router.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-09-01-05；依赖SR：无
SF-01/IR-01-10 | 2 | IR | IR-01-10 | SF-01 | ├─ IR-01-10 支持多消费者共享、租约引用管理及故障快速回退 | 支持多消费者共享、租约引用管理及故障快速回退 | 系统应允许多个请求、实例或并行 并行秩（rank） 安全共享同一 KV 对象，通过 附加句柄（AttachHandle）、租约（lease）、引用计数（refcount） 和消费资格控制对象何时可读、何时可迁移或释放，并合并重复远端拉取。发生超时、对象状态冲突或路径失败时，应在有界时间内切换备用副本、本地缓存或重算，既保证共享收益，又避免 陈旧视图（stale view）、资源泄漏和无限等待。 | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；重复远端拉取降低≥50%；回退（fallback）成功率=100%；回退（fallback）触发到恢复<500ms。 | 租约/引用计数（Lease/RefCount） + RCU + 附加句柄（AttachHandle） + 回退契约（FallbackContract） | TM5/TM6 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-10/SR23-01-10-01 | 3 | SR | SR23-01-10-01 | IR-01-10 | ├─ SR23-01-10-01 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件 | 多 消费者（consumer） 附加（attach）、租约、引用、失败原因码、defrag pause 和批量共享 交付：shared-attach 库、AttachHandle/Lease/RefCount、回退契约（FallbackContract） 与 故障用例（fault cases） | 陈旧视图故障（stale view fault）=0；回退（fallback）成功率100%；重复远端拉取下降≥50%；租约泄漏=0 | shared-attach 库、AttachHandle/Lease/RefCount、回退契约（FallbackContract） 与 故障用例（fault cases） | 共享访问与回退组 | 来源6条；依赖：SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-10/SR23-01-10-01/AR23-01-10-01-01 | 4 | AR | AR23-01-10-01-01 | SR23-01-10-01 | ├─ AR23-01-10-01-01 核心实现 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜核心实现 | 实现“共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件”的可运行主路径，交付 shared-attach 库、AttachHandle/Lease/RefCount、回退契约（FallbackContract） 与 故障用例（fault cases） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/access/shared_attach/core.{h,cc} | 共享访问与回退组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-10/SR23-01-10-01/AR23-01-10-01-02 | 4 | AR | AR23-01-10-01-02 | SR23-01-10-01 | ├─ AR23-01-10-01-02 接口契约 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：附加句柄（AttachHandle）、LeaseToken、获取/释放（acquire/release）、FallbackReason | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/shared_attach.proto + src/access/shared_attach/api.{h,cc} | 共享访问与回退组 | 依赖AR：AR23-01-10-01-01；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-10/SR23-01-10-01/AR23-01-10-01-03 | 4 | AR | AR23-01-10-01-03 | SR23-01-10-01 | ├─ AR23-01-10-01-03 状态模型 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/access/shared_attach/state_model.{h,cc} | 共享访问与回退组 | 依赖AR：AR23-01-10-01-02；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-10/SR23-01-10-01/AR23-01-10-01-04 | 4 | AR | AR23-01-10-01-04 | SR23-01-10-01 | ├─ AR23-01-10-01-04 异常回滚 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：加载/状态失败切备用副本或重算；失效租约立即阻断消费 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/access/shared_attach/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/shared_attach.yaml | 共享访问与回退组 | 依赖AR：AR23-01-10-01-03；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-10/SR23-01-10-01/AR23-01-10-01-05 | 4 | AR | AR23-01-10-01-05 | SR23-01-10-01 | ├─ AR23-01-10-01-05 独立验收 | 共享 附加（Attach）、租约引用与快速回退组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“连接器（Connector） 测试夹具（fixture） + MockObjectStore 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/shared_attach/ + benchmarks/shared_attach/ + evidence/shared_attach/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-10-01-04；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11 | 2 | IR | IR-01-11 | SF-01 | ├─ IR-01-11 支持KV发布迁移一致性、多租户隔离和前后台传输QoS | 支持KV发布迁移一致性、多租户隔离和前后台传输QoS | 系统应建立 KV 对象发布、就绪状态（ready）、版本、租约、引用、迁移和回收之间的并发一致性规则，并对 TTFT 加载、解码阶段（Decode） 关键传输、预取、写回和冷回源设置独立流量等级、带宽预算和抢占关系；同时按 tenant/security domain 隔离容量、队列和访问权限，确保后台治理和其他租户不会破坏前台 TPOT、数据正确性或服务公平性。 | data corruption=0；后台干扰降低≥50%；TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0。 | MVCC/RCU + ReadyBitmap + TokenBucket/WFQ + TrafficClass | TM5 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-01 | 3 | SR | SR23-01-11-01 | IR-01-11 | ├─ SR23-01-11-01 KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务 | 版本发布、就绪状态（ready） 可见性、所有权/引用回收、迁移互锁、异常副本隔离 交付：consistency-service、PublishCommitLog、ReadyBitmap、RCU 租约（lease） 与 隔离（quarantine） | 错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | consistency-service、PublishCommitLog、ReadyBitmap、RCU 租约（lease） 与 隔离（quarantine） | 一致性与生命周期组 | 来源8条；依赖：SR23-01-01-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-01/AR23-01-11-01-01 | 4 | AR | AR23-01-11-01-01 | SR23-01-11-01 | ├─ AR23-01-11-01-01 核心实现 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜核心实现 | 实现“KV 发布、可见性与迁移一致性服务”的可运行主路径，交付 consistency-service、PublishCommitLog、ReadyBitmap、RCU 租约（lease） 与 隔离（quarantine） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/consistency/core.{h,cc} | 一致性与生命周期组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-01/AR23-01-11-01-02 | 4 | AR | AR23-01-11-01-02 | SR23-01-11-01 | ├─ AR23-01-11-01-02 接口契约 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：publish/commit/abort、ReadyEvidence、OwnershipToken、隔离（quarantine） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/consistency_service.proto + src/consistency/api.{h,cc} | 一致性与生命周期组 | 依赖AR：AR23-01-11-01-01；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-01/AR23-01-11-01-03 | 4 | AR | AR23-01-11-01-03 | SR23-01-11-01 | ├─ AR23-01-11-01-03 状态模型 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/consistency/state_model.{h,cc} | 一致性与生命周期组 | 依赖AR：AR23-01-11-01-02；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-01/AR23-01-11-01-04 | 4 | AR | AR23-01-11-01-04 | SR23-01-11-01 | ├─ AR23-01-11-01-04 异常回滚 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：发布中断回滚 提交日志（commit log）；证据不足保持 NOT_READY；异常副本 隔离（quarantine） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/consistency/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/consistency_service.yaml | 一致性与生命周期组 | 依赖AR：AR23-01-11-01-03；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-01/AR23-01-11-01-05 | 4 | AR | AR23-01-11-01-05 | SR23-01-11-01 | ├─ AR23-01-11-01-05 独立验收 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“内存状态机 + 并发/故障注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/consistency_service/ + benchmarks/consistency_service/ + evidence/consistency_service/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-11-01-04；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-01/AR23-01-11-01-06 | 4 | AR | AR23-01-11-01-06 | SR23-01-11-01 | ├─ AR23-01-11-01-06 性能观测 | KV 发布、可见性与迁移一致性服务｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：错误/半写对象可见=0；释放后使用（use-after-free）=0；发布恢复成功率100%；迁移抖动<5% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/consistency/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/consistency_service.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-11-01-05；依赖SR：SR23-01-01-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-02 | 3 | SR | SR23-01-11-02 | IR-01-11 | ├─ SR23-01-11-02 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器 | 租户池隔离、前台/后台语义队列、迁移限速、硬件 TC 映射 交付：tenant-qos-controller、TrafficClass/TokenBucket/WFQ 配置和混压安全包络 | TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | tenant-qos-controller、TrafficClass/TokenBucket/WFQ 配置和混压安全包络 | 隔离与 QoS 组 | 来源5条；依赖：SR23-01-11-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-02/AR23-01-11-02-01 | 4 | AR | AR23-01-11-02-01 | SR23-01-11-02 | ├─ AR23-01-11-02-01 核心实现 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜核心实现 | 实现“多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器”的可运行主路径，交付 tenant-qos-controller、TrafficClass/TokenBucket/WFQ 配置和混压安全包络 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/qos/core.{h,cc} | 隔离与 QoS 组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-02/AR23-01-11-02-02 | 4 | AR | AR23-01-11-02-02 | SR23-01-11-02 | ├─ AR23-01-11-02-02 接口契约 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TrafficClass、TransferBudget、TenantQuota、pause/排空（drain） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/tenant_qos.proto + src/qos/api.{h,cc} | 隔离与 QoS 组 | 依赖AR：AR23-01-11-02-01；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-02/AR23-01-11-02-03 | 4 | AR | AR23-01-11-02-03 | SR23-01-11-02 | ├─ AR23-01-11-02-03 状态模型 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/qos/state_model.{h,cc} | 隔离与 QoS 组 | 依赖AR：AR23-01-11-02-02；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-02/AR23-01-11-02-04 | 4 | AR | AR23-01-11-02-04 | SR23-01-11-02 | ├─ AR23-01-11-02-04 异常回滚 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：硬件 TC 不可用时使用软件队列；超预算暂停后台任务；前台超时回退重算 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/qos/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/tenant_qos.yaml | 隔离与 QoS 组 | 依赖AR：AR23-01-11-02-03；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-02/AR23-01-11-02-05 | 4 | AR | AR23-01-11-02-05 | SR23-01-11-02 | ├─ AR23-01-11-02-05 独立验收 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“软件队列模拟器 + 混压 工作负载（workload） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/tenant_qos/ + benchmarks/tenant_qos/ + evidence/tenant_qos/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-11-02-04；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-11/SR23-01-11-02/AR23-01-11-02-06 | 4 | AR | AR23-01-11-02-06 | SR23-01-11-02 | ├─ AR23-01-11-02-06 性能观测 | 多租户隔离与前后台传输 QoS 控制器｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0；后台干扰降低≥50% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/qos/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/tenant_qos.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-11-02-05；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12 | 2 | IR | IR-01-12 | SF-01 | ├─ IR-01-12 支持按路径提供KV完整性证据、访问保护及硬件故障恢复 | 支持按路径提供KV完整性证据、访问保护及硬件故障恢复 | 系统应在 KV 对象进入 就绪状态（ready） 或被 附加（attach） 前，根据介质和路径能力验证版本、长度、布局、DMA 完成/栅栏（completion/fence）、ECC/RAS、后端 checksum 或硬件端到端校验证据，并通过 IOMMU、MR 和安全域限制访问范围。CPU CRC不得成为所有Direct路径的统一提交前置条件；只有在受预算、可观测、可禁用的异常回退或诊断路径中允许使用。 | 错误/过期 KV 被消费=0；越权访问=0；主路径CPU全量CRC=0；视图（view） revocation p99<1ms；故障注入覆盖率=100%。 | IOMMU/MR Protection + ECC/RAS + DMA 完成/栅栏（completion/fence） + backend/hardware checksum + IntegrityPolicy | TM5/TM6 | V2.2 IR语义沿用
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-01 | 3 | SR | SR23-01-12-01 | IR-01-12 | ├─ SR23-01-12-01 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件 | 完成→fence→完整性→就绪状态（ready） 证据链、差异化后端校验、RAS 映射 交付：integrity-evidence SDK、完成/栅栏（Completion/Fence） 证据模型、RAS/ErrorMap 与 故障测试套件（fault suite） | 错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | integrity-evidence SDK、完成/栅栏（Completion/Fence） 证据模型、RAS/ErrorMap 与 故障测试套件（fault suite） | 完整性与 RAS 组 | 来源5条；依赖：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-01/AR23-01-12-01-01 | 4 | AR | AR23-01-12-01-01 | SR23-01-12-01 | ├─ AR23-01-12-01-01 核心实现 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜核心实现 | 实现“按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件”的可运行主路径，交付 integrity-evidence SDK、完成/栅栏（Completion/Fence） 证据模型、RAS/ErrorMap 与 故障测试套件（fault suite） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/integrity/core.{h,cc} | 完整性与 RAS 组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-01/AR23-01-12-01-02 | 4 | AR | AR23-01-12-01-02 | SR23-01-12-01 | ├─ AR23-01-12-01-02 接口契约 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：IntegrityEvidence、CompletionEvidence、ErrorMap、canPublishReady | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/integrity_evidence.proto + src/integrity/api.{h,cc} | 完整性与 RAS 组 | 依赖AR：AR23-01-12-01-01；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-01/AR23-01-12-01-03 | 4 | AR | AR23-01-12-01-03 | SR23-01-12-01 | ├─ AR23-01-12-01-03 状态模型 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/integrity/state_model.{h,cc} | 完整性与 RAS 组 | 依赖AR：AR23-01-12-01-02；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-01/AR23-01-12-01-04 | 4 | AR | AR23-01-12-01-04 | SR23-01-12-01 | ├─ AR23-01-12-01-04 异常回滚 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：证据不足不得 就绪状态（ready）；无硬件校验时使用后端已有证据或回退重算 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/integrity/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/integrity_evidence.yaml | 完整性与 RAS 组 | 依赖AR：AR23-01-12-01-03；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-01/AR23-01-12-01-05 | 4 | AR | AR23-01-12-01-05 | SR23-01-12-01 | ├─ AR23-01-12-01-05 独立验收 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“FakeProvider + 半写/ECC/超时/乱序注入即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/integrity_evidence/ + benchmarks/integrity_evidence/ + evidence/integrity_evidence/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-12-01-04；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-01/AR23-01-12-01-06 | 4 | AR | AR23-01-12-01-06 | SR23-01-12-01 | ├─ AR23-01-12-01-06 性能观测 | 按路径完整性证据与 RAS 故障映射组件｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：错误/过期 KV 被消费=0；故障注入覆盖率100%；主路径 CPU 全量 CRC=0 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/integrity/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/integrity_evidence.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-01-12-01-05；依赖SR：SR23-01-09-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-02 | 3 | SR | SR23-01-12-02 | IR-01-12 | ├─ SR23-01-12-02 安全访问、资源下线与地址切换组件 | 安全访问、资源下线与地址切换组件 | 访问保护、租户边界、后端下线、地址切换、安全释放、可选 page migration 交付：secure-lifecycle 库、ViewProtection、排空/静默（drain/quiesce）、secure release 与 重映射（remap） 适配器（adapter） | 越权访问=0；安全释放后残留读取=0；视图（view） 撤销（revoke） p99<1ms；失败可回滚 | secure-lifecycle 库、ViewProtection、排空/静默（drain/quiesce）、secure release 与 重映射（remap） 适配器（adapter） | 安全访问与资源治理组 | 来源6条；依赖：SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-02/AR23-01-12-02-01 | 4 | AR | AR23-01-12-02-01 | SR23-01-12-02 | ├─ AR23-01-12-02-01 核心实现 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜核心实现 | 实现“安全访问、资源下线与地址切换组件”的可运行主路径，交付 secure-lifecycle 库、ViewProtection、排空/静默（drain/quiesce）、secure release 与 重映射（remap） 适配器（adapter） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/security/lifecycle/core.{h,cc} | 安全访问与资源治理组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-02/AR23-01-12-02-02 | 4 | AR | AR23-01-12-02-02 | SR23-01-12-02 | ├─ AR23-01-12-02-02 接口契约 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：AccessPolicy、排空/静默（drain/quiesce）、secureRelease、重映射（remap）/rollback | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/secure_lifecycle.proto + src/security/lifecycle/api.{h,cc} | 安全访问与资源治理组 | 依赖AR：AR23-01-12-02-01；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-02/AR23-01-12-02-03 | 4 | AR | AR23-01-12-02-03 | SR23-01-12-02 | ├─ AR23-01-12-02-03 状态模型 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/security/lifecycle/state_model.{h,cc} | 安全访问与资源治理组 | 依赖AR：AR23-01-12-02-02；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-02/AR23-01-12-02-04 | 4 | AR | AR23-01-12-02-04 | SR23-01-12-02 | ├─ AR23-01-12-02-04 异常回滚 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：硬件 重映射（remap） 不可用时使用 RCU+copy-on-migrate；无法安全下线时保持隔离 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/security/lifecycle/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/secure_lifecycle.yaml | 安全访问与资源治理组 | 依赖AR：AR23-01-12-02-03；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-01/IR-01-12/SR23-01-12-02/AR23-01-12-02-05 | 4 | AR | AR23-01-12-02-05 | SR23-01-12-02 | ├─ AR23-01-12-02-05 独立验收 | 安全访问、资源下线与地址切换组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“IOMMU/MR 模拟器 + 并发 租约（lease） 测试即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/secure_lifecycle/ + benchmarks/secure_lifecycle/ + evidence/secure_lifecycle/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-01-12-02-04；依赖SR：SR23-01-11-01、SR23-01-12-01
SF-02 | 1 | SF | SF-02 | ROOT | ● SF-02 集群复用与推理 SLO 闭环 | 集群复用与推理 SLO 闭环 | 面向 vLLM/SGLang 交付可消费命中、加载决策、目录、调度、预取、观测与工程化能力，把存储和传输收益兑现为 TTFT、TPOT、容量及 NPU 利用率。 | 目标工作负载 p99 TTFT 降低≥20%；TPOT p99 回退<3%；可用命中率（Usable Hit Rate） 提升≥20%；HBM 有效容量提升≥30%。 | 全系统交付 | 全系统 | V2.3.1定义
SF-02/IR-02-01 | 2 | IR | IR-02-01 | SF-02 | ├─ IR-02-01 面向vLLM/SGLang的统一KVCache访问接口和后端插件规范 | 面向vLLM/SGLang的统一KVCache访问接口和后端插件规范 | 系统应向 vLLM、SGLang 及 KV 传输/存储后端提供版本化的统一访问协议，覆盖 发布（publish）、查询（lookup）、加载（load）、预取（prefetch）、附加（attach）、淘汰（evict）、status、指标（metrics） 和 回退（fallback），使框架只表达 KV 语义身份、访问意图、时限和消费目标，不绑定具体介质或后端。新框架或新后端应通过同一兼容性测试接入，避免为每种组合重复开发。 | 符合性（conformance）通过率=100%；接口调用<5 μs；元数据编解码<200 ns/次；新后端接入工期降低≥50%。 | C++ API + Python 协议（Protocol） + gRPC/Protobuf：KVAccessIntent/QueryPlan/AttachHandle | TM1 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-01/SR23-02-01-01 | 3 | SR | SR23-02-01-01 | IR-02-01 | ├─ SR23-02-01-01 vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK | KVAccessIntent/QueryPlan/AttachHandle、put/get/prefetch/evict/status、buffer contract 与语义身份 交付：KV连接器（KVConnector） 协议（Protocol）、C++/Python SDK、gRPC/Protobuf IDL、符合性测试套件（conformance suite） | 符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | KV连接器（KVConnector） 协议（Protocol）、C++/Python SDK、gRPC/Protobuf IDL、符合性测试套件（conformance suite） | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | 来源5条；依赖：无外部前置
SF-02/IR-02-01/SR23-02-01-01/AR23-02-01-01-01 | 4 | AR | AR23-02-01-01-01 | SR23-02-01-01 | ├─ AR23-02-01-01-01 核心实现 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜核心实现 | 实现“vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK”的可运行主路径，交付 KV连接器（KVConnector） 协议（Protocol）、C++/Python SDK、gRPC/Protobuf IDL、符合性测试套件（conformance suite） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/connector/sdk/core.{h,cc} | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | 依赖AR：无；依赖SR：无
SF-02/IR-02-01/SR23-02-01-01/AR23-02-01-01-02 | 4 | AR | AR23-02-01-01-02 | SR23-02-01-01 | ├─ AR23-02-01-01-02 接口契约 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：版本化 SDK/IDL、同步/异步语义、错误码、超时、重试与兼容规则 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/connector_protocol.proto + src/connector/sdk/api.{h,cc} | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | 依赖AR：AR23-02-01-01-01；依赖SR：无
SF-02/IR-02-01/SR23-02-01-01/AR23-02-01-01-03 | 4 | AR | AR23-02-01-01-03 | SR23-02-01-01 | ├─ AR23-02-01-01-03 状态模型 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/connector/sdk/state_model.{h,cc} | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | 依赖AR：AR23-02-01-01-02；依赖SR：无
SF-02/IR-02-01/SR23-02-01-01/AR23-02-01-01-04 | 4 | AR | AR23-02-01-01-04 | SR23-02-01-01 | ├─ AR23-02-01-01-04 异常回滚 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：插件缺失或版本不兼容时禁用统一池并回到框架原生 cache/重算（recompute） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/connector/sdk/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/connector_protocol.yaml | 连接器（Connector） 协议与框架接入组 | 依赖AR：AR23-02-01-01-03；依赖SR：无
SF-02/IR-02-01/SR23-02-01-01/AR23-02-01-01-05 | 4 | AR | AR23-02-01-01-05 | SR23-02-01-01 | ├─ AR23-02-01-01-05 独立验收 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“Reference 连接器（Connector） + 两个框架 适配器（adapter） mock 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/connector_protocol/ + benchmarks/connector_protocol/ + evidence/connector_protocol/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-01-01-04；依赖SR：无
SF-02/IR-02-01/SR23-02-01-01/AR23-02-01-01-06 | 4 | AR | AR23-02-01-01-06 | SR23-02-01-01 | ├─ AR23-02-01-01-06 性能观测 | vLLM/SGLang 统一 KV连接器（KVConnector） 协议与插件 SDK｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：符合性（conformance）通过率100%；接口调用 p99<5μs；新后端接入工期降低≥50% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/connector/sdk/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/connector_protocol.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-01-01-05；依赖SR：无
SF-02/IR-02-02 | 2 | IR | IR-02-02 | SF-02 | ├─ IR-02-02 基于缓存位置、加载收益和水位预算的推理调度与准入 | 基于缓存位置、加载收益和水位预算的推理调度与准入 | 系统应在请求进入执行实例和 前缀命中（Prefix Hit） 被消费之前，根据前缀判断预算、KV 所在位置、加载/附加/同步成本、重算可节省时间、HBM 水位和实例负载完成路由与准入。只有预计在 TTFT 截止时限（deadline） 内获得正收益的 KV 才允许加载，否则立即选择局部命中、部分重算、完全重算或平滑拒绝，避免命中反而拖慢业务。 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；QPS提升≥10%。 | vLLM 调度器（Scheduler）/BlockSpaceManager + SGLang 调度器（Scheduler） + Load-vs-Recompute 准入控制（Admission） | TM1 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-01 | 3 | SR | SR23-02-02-01 | IR-02-02 | ├─ SR23-02-02-01 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件 | 前缀决策预算、加载收益判断、级联水位反压与 partial/重算（recompute） 交付：admission-engine 插件、前缀预算（PrefixBudget）/水位准入（WatermarkAdmission） 与 影子决策（shadow decision） 日志 | p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | admission-engine 插件、前缀预算（PrefixBudget）/水位准入（WatermarkAdmission） 与 影子决策（shadow decision） 日志 | 推理准入与收益决策组 | 来源3条；依赖：SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-01/AR23-02-02-01-01 | 4 | AR | AR23-02-02-01-01 | SR23-02-02-01 | ├─ AR23-02-02-01-01 核心实现 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜核心实现 | 实现“前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件”的可运行主路径，交付 admission-engine 插件、前缀预算（PrefixBudget）/水位准入（WatermarkAdmission） 与 影子决策（shadow decision） 日志 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/admission/core.{h,cc} | 推理准入与收益决策组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-01/AR23-02-02-01-02 | 4 | AR | AR23-02-02-01-02 | SR23-02-02-01 | ├─ AR23-02-02-01-02 接口契约 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：AdmissionRequest/Decision、截止时限（deadline）、原因（reason） code 与 回退（fallback） action | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/admission_engine.proto + src/runtime/admission/api.{h,cc} | 推理准入与收益决策组 | 依赖AR：AR23-02-02-01-01；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-01/AR23-02-02-01-03 | 4 | AR | AR23-02-02-01-03 | SR23-02-02-01 | ├─ AR23-02-02-01-03 状态模型 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/admission/state_model.{h,cc} | 推理准入与收益决策组 | 依赖AR：AR23-02-02-01-02；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-01/AR23-02-02-01-04 | 4 | AR | AR23-02-02-01-04 | SR23-02-02-01 | ├─ AR23-02-02-01-04 异常回滚 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：预算超时、成本不可信或水位过高时 partial/重算（recompute）；不得等待远端负收益 加载（Load） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/admission/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/admission_engine.yaml | 推理准入与收益决策组 | 依赖AR：AR23-02-02-01-03；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-01/AR23-02-02-01-05 | 4 | AR | AR23-02-02-01-05 | SR23-02-02-01 | ├─ AR23-02-02-01-05 独立验收 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“调度器（Scheduler） 测试支架（harness） + 查询计划（QueryPlan）/目录（Directory） 桩（stub） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/admission_engine/ + benchmarks/admission_engine/ + evidence/admission_engine/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-02-01-04；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-01/AR23-02-02-01-06 | 4 | AR | AR23-02-02-01-06 | SR23-02-02-01 | ├─ AR23-02-02-01-06 性能观测 | 前缀预算（Prefix Budget）、加载与重算（load-vs-recompute） 与水位准入组件｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：p99 TTFT降低≥20%；废弃远端加载（abandoned remote load）降低≥50%；错误 加载（Load）<1% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/admission/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/admission_engine.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-02-01-05；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-03-01、SR23-02-05-02
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-02 | 3 | SR | SR23-02-02-02 | IR-02-02 | ├─ SR23-02-02-02 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件 | 按 放置位置（Placement）/本地可用命中（Local Usable Hit） 路由、异构水位与容量感知调度 交付：cache-aware-router、vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） 适配器（adapter） 与分层状态视图 | 本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | cache-aware-router、vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） 适配器（adapter） 与分层状态视图 | 框架调度与路由组 | 来源2条；依赖：SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-02/AR23-02-02-02-01 | 4 | AR | AR23-02-02-02-01 | SR23-02-02-02 | ├─ AR23-02-02-02-01 核心实现 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜核心实现 | 实现“缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件”的可运行主路径，交付 cache-aware-router、vLLM/SGLang 调度器（Scheduler） 适配器（adapter） 与分层状态视图 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/cache_scheduler/core.{h,cc} | 框架调度与路由组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-02/AR23-02-02-02-02 | 4 | AR | AR23-02-02-02-02 | SR23-02-02-02 | ├─ AR23-02-02-02-02 接口契约 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：PlacementSummary、RouteDecision、SchedulerTierView | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/cache_scheduler.proto + src/runtime/cache_scheduler/api.{h,cc} | 框架调度与路由组 | 依赖AR：AR23-02-02-02-01；依赖SR：SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-02/AR23-02-02-02-03 | 4 | AR | AR23-02-02-02-03 | SR23-02-02-02 | ├─ AR23-02-02-02-03 状态模型 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/cache_scheduler/state_model.{h,cc} | 框架调度与路由组 | 依赖AR：AR23-02-02-02-02；依赖SR：SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-02/AR23-02-02-02-04 | 4 | AR | AR23-02-02-02-04 | SR23-02-02-02 | ├─ AR23-02-02-02-04 异常回滚 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：目录/水位不可用时回退普通路由；系统过载时平滑拒绝 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/cache_scheduler/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/cache_scheduler.yaml | 框架调度与路由组 | 依赖AR：AR23-02-02-02-03；依赖SR：SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-02/AR23-02-02-02-05 | 4 | AR | AR23-02-02-02-05 | SR23-02-02-02 | ├─ AR23-02-02-02-05 独立验收 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“多实例 调度器模拟器（scheduler simulator） + 目录 桩（stub） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/cache_scheduler/ + benchmarks/cache_scheduler/ + evidence/cache_scheduler/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-02-02-04；依赖SR：SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-02/SR23-02-02-02/AR23-02-02-02-06 | 4 | AR | AR23-02-02-02-06 | SR23-02-02-02 | ├─ AR23-02-02-02-06 性能观测 | 缓存感知（Cache-aware） 路由与异构存储调度插件｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：本地可用命中（Local Usable Hit）提升≥25%；跨节点每请求字节数（bytes/request）降低≥30%；过载不崩溃 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/cache_scheduler/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/cache_scheduler.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-02-02-05；依赖SR：SR23-02-02-01、SR23-02-05-01、SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-03 | 2 | IR | IR-02-03 | SF-02 | ├─ IR-02-03 支持vLLM哈希和SGLang RadixTree的低时延前缀匹配 | 支持vLLM哈希和SGLang RadixTree的低时延前缀匹配 | 系统应对 vLLM token-block hash 和 SGLang RadixTree 最长前缀匹配提供统一的低时延查询能力，支持会话增量哈希、并发读、长前缀匹配和路径压缩，使前缀判断不再受 Python GIL、重复 token/hash 计算或深树遍历限制。输出应是可继续进行语义与消费资格校验的候选 前缀区间（prefix span），而不是仅返回简单 命中/未命中（hit/miss）。 | 前缀（Prefix） 查询（lookup） p99<200 μs；100并发吞吐提升≥8x；可用命中率（Usable Hit Rate）提升≥15%；GIL持有时间降低≥90%。 | SGLang RadixTree + vLLM 块（block） hash + C++/Cython RCU + AVX2/NEON + xxHash | TM1/TM2 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-03/SR23-02-03-01 | 3 | SR | SR23-02-03-01 | IR-02-03 | ├─ SR23-02-03-01 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine） | 统一 longest-prefix-match、RCU 并发、SIMD/hash 适配器（adapter） 与路径压缩 交付：prefix-match-engine、vLLM hash/SGLang RadixTree 适配器（adapter）、并发基准 | 查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | prefix-match-engine、vLLM hash/SGLang RadixTree 适配器（adapter）、并发基准 | 前缀算法组 | 来源3条；依赖：SR23-02-01-01
SF-02/IR-02-03/SR23-02-03-01/AR23-02-03-01-01 | 4 | AR | AR23-02-03-01-01 | SR23-02-03-01 | ├─ AR23-02-03-01-01 核心实现 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜核心实现 | 实现“跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）”的可运行主路径，交付 prefix-match-engine、vLLM hash/SGLang RadixTree 适配器（adapter）、并发基准 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/index/prefix_match/core.{h,cc} | 前缀算法组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-01-01
SF-02/IR-02-03/SR23-02-03-01/AR23-02-03-01-02 | 4 | AR | AR23-02-03-01-02 | SR23-02-03-01 | ├─ AR23-02-03-01-02 接口契约 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：match(tokens, semanticIdentity)→PrefixMatchResult | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/prefix_engine.proto + src/index/prefix_match/api.{h,cc} | 前缀算法组 | 依赖AR：AR23-02-03-01-01；依赖SR：SR23-02-01-01
SF-02/IR-02-03/SR23-02-03-01/AR23-02-03-01-03 | 4 | AR | AR23-02-03-01-03 | SR23-02-03-01 | ├─ AR23-02-03-01-03 状态模型 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/index/prefix_match/state_model.{h,cc} | 前缀算法组 | 依赖AR：AR23-02-03-01-02；依赖SR：SR23-02-01-01
SF-02/IR-02-03/SR23-02-03-01/AR23-02-03-01-04 | 4 | AR | AR23-02-03-01-04 | SR23-02-03-01 | ├─ AR23-02-03-01-04 异常回滚 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：加速实现不可用时使用 参考匹配器（reference matcher）；不得返回未经语义校验的候选 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/index/prefix_match/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/prefix_engine.yaml | 前缀算法组 | 依赖AR：AR23-02-03-01-03；依赖SR：SR23-02-01-01
SF-02/IR-02-03/SR23-02-03-01/AR23-02-03-01-05 | 4 | AR | AR23-02-03-01-05 | SR23-02-03-01 | ├─ AR23-02-03-01-05 独立验收 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“固定索引 测试夹具（fixture） + 并发查询即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/prefix_engine/ + benchmarks/prefix_engine/ + evidence/prefix_engine/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-03-01-04；依赖SR：SR23-02-01-01
SF-02/IR-02-03/SR23-02-03-01/AR23-02-03-01-06 | 4 | AR | AR23-02-03-01-06 | SR23-02-03-01 | ├─ AR23-02-03-01-06 性能观测 | 跨框架低时延 前缀匹配引擎（Prefix Match Engine）｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：查询（lookup） p99<200μs；100并发吞吐提升≥8x；匹配正确率100% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/index/prefix_match/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/prefix_engine.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-03-01-05；依赖SR：SR23-02-01-01
SF-02/IR-02-04 | 2 | IR | IR-02-04 | SF-02 | ├─ IR-02-04 支持本地元数据缓存、负缓存（Negative Cache）及批量查询的命中快判 | 支持本地元数据缓存、负缓存（Negative Cache）及批量查询的命中快判 | 系统应在推理节点本地维护热前缀元数据、目录镜像、负缓存（Negative Cache） 和快速过滤结构，并提供 批量/范围查询（Batch/Range Lookup），使确定 miss 和高频命中无需每次访问远端目录。所有本地结果必须携带版本或新鲜度证据，在 TTL 过期、收到 invalidation 或一致性不确定时自动绕过本地结果，兼顾 TTFT 快判和命中正确性。 | 本地命中查询<10 μs；确定miss p99<5 μs；remote 查询（lookup） QPS降低≥50%；Bloom FPR<0.1%。 | absl::flat_hash_map/Folly F14 + Bloom/Cuckoo Filter + 批量/范围查询（Batch/Range Lookup） | TM2 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-04/SR23-02-04-01 | 3 | SR | SR23-02-04-01 | IR-02-04 | ├─ SR23-02-04-01 本地元数据缓存与批量快判组件 | 本地元数据缓存与批量快判组件 | 本地命中/确定 miss、元数据缓存、批量查询、可消费状态快判 交付：local-metadata-cache、负缓存（Negative Cache）、批量/范围查询（Batch/Range Lookup） 和 新鲜度防护（freshness guard） | 本地命中<10μs；确定 miss p99<5μs；远端查询QPS降低≥50%；FPR<0.1% | local-metadata-cache、负缓存（Negative Cache）、批量/范围查询（Batch/Range Lookup） 和 新鲜度防护（freshness guard） | 本地元数据快路径组 | 来源4条；依赖：SR23-02-03-01、SR23-02-05-01
SF-02/IR-02-04/SR23-02-04-01/AR23-02-04-01-01 | 4 | AR | AR23-02-04-01-01 | SR23-02-04-01 | ├─ AR23-02-04-01-01 核心实现 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜核心实现 | 实现“本地元数据缓存与批量快判组件”的可运行主路径，交付 local-metadata-cache、负缓存（Negative Cache）、批量/范围查询（Batch/Range Lookup） 和 新鲜度防护（freshness guard） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/index/local_metadata/core.{h,cc} | 本地元数据快路径组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-03-01、SR23-02-05-01
SF-02/IR-02-04/SR23-02-04-01/AR23-02-04-01-02 | 4 | AR | AR23-02-04-01-02 | SR23-02-04-01 | ├─ AR23-02-04-01-02 接口契约 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：查询（lookup）/batchLookup、NegativeResult、FreshnessEvidence | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/local_metadata.proto + src/index/local_metadata/api.{h,cc} | 本地元数据快路径组 | 依赖AR：AR23-02-04-01-01；依赖SR：SR23-02-03-01、SR23-02-05-01
SF-02/IR-02-04/SR23-02-04-01/AR23-02-04-01-03 | 4 | AR | AR23-02-04-01-03 | SR23-02-04-01 | ├─ AR23-02-04-01-03 状态模型 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/index/local_metadata/state_model.{h,cc} | 本地元数据快路径组 | 依赖AR：AR23-02-04-01-02；依赖SR：SR23-02-03-01、SR23-02-05-01
SF-02/IR-02-04/SR23-02-04-01/AR23-02-04-01-04 | 4 | AR | AR23-02-04-01-04 | SR23-02-04-01 | ├─ AR23-02-04-01-04 异常回滚 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：缓存过期或不确定时发起精确查询；禁止将 陈旧（stale） 数据作为 可用命中（usable hit） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/index/local_metadata/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/local_metadata.yaml | 本地元数据快路径组 | 依赖AR：AR23-02-04-01-03；依赖SR：SR23-02-03-01、SR23-02-05-01
SF-02/IR-02-04/SR23-02-04-01/AR23-02-04-01-05 | 4 | AR | AR23-02-04-01-05 | SR23-02-04-01 | ├─ AR23-02-04-01-05 独立验收 | 本地元数据缓存与批量快判组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“内存数据集 + fake 远端目录（remote directory） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/local_metadata/ + benchmarks/local_metadata/ + evidence/local_metadata/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-04-01-04；依赖SR：SR23-02-03-01、SR23-02-05-01
SF-02/IR-02-05 | 2 | IR | IR-02-05 | SF-02 | ├─ IR-02-05 支持集群级前缀目录、KV位置索引及副本可用性查询 | 支持集群级前缀目录、KV位置索引及副本可用性查询 | 系统应提供集群级 前缀目录（PrefixDirectory） 和 KV 元数据服务，统一记录语义身份、对象 ID、存储区段（extent）、放置位置（placement）、副本、布局、版本、就绪状态（ready）、租约（lease）、健康状态和 墓碑标记（tombstone），回答前缀是否存在、是否可安全消费、有哪些副本以及从哪个位置获取最有利。目录应支持分片、副本、镜像、失效传播和故障恢复，避免同步远端查询成为 TTFT 单点瓶颈。 | 远端目录（remote directory） RTT降低≥50%；查询（lookup） p99降低≥30%；目录可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0。 | Compressed Radix/Hash Index + Consistent Hash + RocksDB/braft + 目录（Directory） Mirror | TM2 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-01 | 3 | SR | SR23-02-05-01 | IR-02-05 | ├─ SR23-02-05-01 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务 | 目录 模式（schema）、原子发布、墓碑标记（tombstone）、副本位置、分片、复制与镜像 交付：prefix-directory-service、模式（schema）、分片/复制/镜像、发布（publish）/invalidate API | 可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | prefix-directory-service、模式（schema）、分片/复制/镜像、发布（publish）/invalidate API | 分布式目录服务组 | 来源9条；依赖：SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-01/AR23-02-05-01-01 | 4 | AR | AR23-02-05-01-01 | SR23-02-05-01 | ├─ AR23-02-05-01-01 核心实现 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜核心实现 | 实现“集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务”的可运行主路径，交付 prefix-directory-service、模式（schema）、分片/复制/镜像、发布（publish）/invalidate API 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/core/core.{h,cc} | 分布式目录服务组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-01/AR23-02-05-01-02 | 4 | AR | AR23-02-05-01-02 | SR23-02-05-01 | ├─ AR23-02-05-01-02 接口契约 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：publish/invalidate/queryReplica、DirectoryRecord、version/墓碑标记（tombstone） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/directory_core.proto + src/directory/core/api.{h,cc} | 分布式目录服务组 | 依赖AR：AR23-02-05-01-01；依赖SR：SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-01/AR23-02-05-01-03 | 4 | AR | AR23-02-05-01-03 | SR23-02-05-01 | ├─ AR23-02-05-01-03 状态模型 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/core/state_model.{h,cc} | 分布式目录服务组 | 依赖AR：AR23-02-05-01-02；依赖SR：SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-01/AR23-02-05-01-04 | 4 | AR | AR23-02-05-01-04 | SR23-02-05-01 | ├─ AR23-02-05-01-04 异常回滚 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：主分片故障切副本；镜像过期强制精确查询；未 就绪状态（ready）/墓碑标记（tombstone） 不返回 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/core/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/directory_core.yaml | 分布式目录服务组 | 依赖AR：AR23-02-05-01-03；依赖SR：SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-01/AR23-02-05-01-05 | 4 | AR | AR23-02-05-01-05 | SR23-02-05-01 | ├─ AR23-02-05-01-05 独立验收 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“3节点目录集群或内存一致性模拟器即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/directory_core/ + benchmarks/directory_core/ + evidence/directory_core/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-05-01-04；依赖SR：SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-01/AR23-02-05-01-06 | 4 | AR | AR23-02-05-01-06 | SR23-02-05-01 | ├─ AR23-02-05-01-06 性能观测 | 集群 前缀目录（PrefixDirectory） 核心与高可用服务｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：可用性≥99.99%；陈旧命中（stale hit）=0；发布可见性一致；故障切换不丢记录 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/core/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/directory_core.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-05-01-05；依赖SR：SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-02 | 3 | SR | SR23-02-05-02 | IR-02-05 | ├─ SR23-02-05-02 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件 | 本地热索引、紧凑布局、批量查询、陈旧数据防护（stale guard）、hit quality 和消费资格 交付：directory-fastpath、hot 本地（local） index、range/batch 查询（lookup）、ConsumeEligibility | 查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | directory-fastpath、hot 本地（local） index、range/batch 查询（lookup）、ConsumeEligibility | 目录快路径与资格判定组 | 来源8条；依赖：SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-02/AR23-02-05-02-01 | 4 | AR | AR23-02-05-02-01 | SR23-02-05-02 | ├─ AR23-02-05-02-01 核心实现 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜核心实现 | 实现“前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件”的可运行主路径，交付 directory-fastpath、hot 本地（local） index、range/batch 查询（lookup）、ConsumeEligibility 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/fastpath/core.{h,cc} | 目录快路径与资格判定组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-02/AR23-02-05-02-02 | 4 | AR | AR23-02-05-02-02 | SR23-02-05-02 | ├─ AR23-02-05-02-02 接口契约 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：lookupFast、ConsumeEligibilityResult、HitQuality、陈旧（stale） 原因（reason） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/directory_fastpath.proto + src/directory/fastpath/api.{h,cc} | 目录快路径与资格判定组 | 依赖AR：AR23-02-05-02-01；依赖SR：SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-02/AR23-02-05-02-03 | 4 | AR | AR23-02-05-02-03 | SR23-02-05-02 | ├─ AR23-02-05-02-03 状态模型 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/fastpath/state_model.{h,cc} | 目录快路径与资格判定组 | 依赖AR：AR23-02-05-02-02；依赖SR：SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-02/AR23-02-05-02-04 | 4 | AR | AR23-02-05-02-04 | SR23-02-05-02 | ├─ AR23-02-05-02-04 异常回滚 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：本地证据不足时精确查询 DIRECTORY_CORE；负收益候选标记 abandoned | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/fastpath/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/directory_fastpath.yaml | 目录快路径与资格判定组 | 依赖AR：AR23-02-05-02-03；依赖SR：SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-02/AR23-02-05-02-05 | 4 | AR | AR23-02-05-02-05 | SR23-02-05-02 | ├─ AR23-02-05-02-05 独立验收 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“录制目录快照 + 故障（fault） 测试夹具（fixture） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/directory_fastpath/ + benchmarks/directory_fastpath/ + evidence/directory_fastpath/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-05-02-04；依赖SR：SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01
SF-02/IR-02-05/SR23-02-05-02/AR23-02-05-02-06 | 4 | AR | AR23-02-05-02-06 | SR23-02-05-02 | ├─ AR23-02-05-02-06 性能观测 | 前缀目录（PrefixDirectory） 本地快路径与消费资格组件｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：查询（lookup） p99降低≥30%；陈旧命中（stale hit）=0；可用命中（usable hit） 转化提升≥15%；错误候选=0 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/directory/fastpath/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/directory_fastpath.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-05-02-05；依赖SR：SR23-02-05-01、SR23-02-04-01、SR23-01-10-01
SF-02/IR-02-06 | 2 | IR | IR-02-06 | SF-02 | ├─ IR-02-06 支持KV卸载加载、分层回源及计算—传输流水并行 | 支持KV卸载加载、分层回源及计算—传输流水并行 | 系统应把 KV swap、offload、加载（load）、SSD/远端回源和 Layer/Page 级加载从同步等待改造成可批量、可取消、可与 Prefill/解码阶段（Decode） 重叠的异步流水；当部分层或页面就绪时，框架能够在满足依赖的前提下提前开始计算，而无需等待整个 KV 对象完成加载，从而隐藏数据传输时延并减少 NPU 空闲。 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量传输时延降低≥50%；额外内存≤15%。 | vLLM KV连接器（KVConnector） + SGLang HiCache + CUDA/NPU Stream/Event + 异步流水线（async pipeline） | TM1/TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-06/SR23-02-06-01 | 3 | SR | SR23-02-06-01 | IR-02-06 | ├─ SR23-02-06-01 KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline） | 卸载、加载、SSD回源、page/layer 流水、批量 swap 与计算重叠 交付：kv-load-pipeline、vLLM/SGLang 适配器（adapter）、swap/bulk/streaming 加载（load） 控制器 | 计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | kv-load-pipeline、vLLM/SGLang 适配器（adapter）、swap/bulk/streaming 加载（load） 控制器 | 加载流水线与框架适配组 | 来源4条；依赖：SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01
SF-02/IR-02-06/SR23-02-06-01/AR23-02-06-01-01 | 4 | AR | AR23-02-06-01-01 | SR23-02-06-01 | ├─ AR23-02-06-01-01 核心实现 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜核心实现 | 实现“KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）”的可运行主路径，交付 kv-load-pipeline、vLLM/SGLang 适配器（adapter）、swap/bulk/streaming 加载（load） 控制器 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/load_pipeline/core.{h,cc} | 加载流水线与框架适配组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01
SF-02/IR-02-06/SR23-02-06-01/AR23-02-06-01-02 | 4 | AR | AR23-02-06-01-02 | SR23-02-06-01 | ├─ AR23-02-06-01-02 接口契约 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：LoadPlan、LayerReady、cancel/回退（fallback）、framework 适配器（adapter） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/load_pipeline.proto + src/runtime/load_pipeline/api.{h,cc} | 加载流水线与框架适配组 | 依赖AR：AR23-02-06-01-01；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01
SF-02/IR-02-06/SR23-02-06-01/AR23-02-06-01-03 | 4 | AR | AR23-02-06-01-03 | SR23-02-06-01 | ├─ AR23-02-06-01-03 状态模型 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/load_pipeline/state_model.{h,cc} | 加载流水线与框架适配组 | 依赖AR：AR23-02-06-01-02；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01
SF-02/IR-02-06/SR23-02-06-01/AR23-02-06-01-04 | 4 | AR | AR23-02-06-01-04 | SR23-02-06-01 | ├─ AR23-02-06-01-04 异常回滚 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：超时/路径失败时 partial/重算（recompute）；额外内存超预算时退回整段加载 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/load_pipeline/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/load_pipeline.yaml | 加载流水线与框架适配组 | 依赖AR：AR23-02-06-01-03；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01
SF-02/IR-02-06/SR23-02-06-01/AR23-02-06-01-05 | 4 | AR | AR23-02-06-01-05 | SR23-02-06-01 | ├─ AR23-02-06-01-05 独立验收 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“框架 测试支架（harness） + MockAsyncDAG 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/load_pipeline/ + benchmarks/load_pipeline/ + evidence/load_pipeline/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-06-01-04；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01
SF-02/IR-02-06/SR23-02-06-01/AR23-02-06-01-06 | 4 | AR | AR23-02-06-01-06 | SR23-02-06-01 | ├─ AR23-02-06-01-06 性能观测 | KV 卸载/加载、分层回源与流式 流水线（Pipeline）｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：计算/传输重叠≥60%；换入（swap-in） TTFT降低≥25%；批量时延降低≥50%；额外内存≤15% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/load_pipeline/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/load_pipeline.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-06-01-05；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-04-01、SR23-01-08-01
SF-02/IR-02-07 | 2 | IR | IR-02-07 | SF-02 | ├─ IR-02-07 基于请求趋势和复用概率的KV投机预取及效果反馈 | 基于请求趋势和复用概率的KV投机预取及效果反馈 | 系统应依据调度 lookahead、同前缀请求聚集、session 连续性、历史复用概率、可用 HBM 块（block） 和路径时延，在请求真正需要 KV 之前生成有界预取计划；同时记录命中、等待节省、误预取、取消和内存占用，自动调整预取窗口和预算，使预取带来可证明的 TTFT 收益而不是额外占用与带宽浪费。 | 预取命中率≥70%；命中时等待时延降低≥60%；误预取率<20%；额外HBM≤10%。 | PrefetchEngine + EMA/Markov Reuse Predictor + 准入（admission） 反馈（feedback） | TM1/TM4 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-07/SR23-02-07-01 | 3 | SR | SR23-02-07-01 | IR-02-07 | ├─ SR23-02-07-01 投机预取与效果反馈组件 | 投机预取与效果反馈组件 | 趋势/概率预测、预取准入、截止时限（deadline） 约束、收益反馈与误预取抑制 交付：prefetch-engine、复用预测器接口、准入（admission） 反馈（feedback） 和收益看板 | 预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | prefetch-engine、复用预测器接口、准入（admission） 反馈（feedback） 和收益看板 | 预取策略组 | 来源1条；依赖：SR23-02-06-01、SR23-01-03-01
SF-02/IR-02-07/SR23-02-07-01/AR23-02-07-01-01 | 4 | AR | AR23-02-07-01-01 | SR23-02-07-01 | ├─ AR23-02-07-01-01 核心实现 | 投机预取与效果反馈组件｜核心实现 | 实现“投机预取与效果反馈组件”的可运行主路径，交付 prefetch-engine、复用预测器接口、准入（admission） 反馈（feedback） 和收益看板 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/prefetch/core.{h,cc} | 预取策略组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-06-01、SR23-01-03-01
SF-02/IR-02-07/SR23-02-07-01/AR23-02-07-01-02 | 4 | AR | AR23-02-07-01-02 | SR23-02-07-01 | ├─ AR23-02-07-01-02 接口契约 | 投机预取与效果反馈组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：PrefetchCandidate、PrefetchDecision、OutcomeFeedback | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/prefetch_engine.proto + src/policy/prefetch/api.{h,cc} | 预取策略组 | 依赖AR：AR23-02-07-01-01；依赖SR：SR23-02-06-01、SR23-01-03-01
SF-02/IR-02-07/SR23-02-07-01/AR23-02-07-01-03 | 4 | AR | AR23-02-07-01-03 | SR23-02-07-01 | ├─ AR23-02-07-01-03 状态模型 | 投机预取与效果反馈组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/prefetch/state_model.{h,cc} | 预取策略组 | 依赖AR：AR23-02-07-01-02；依赖SR：SR23-02-06-01、SR23-01-03-01
SF-02/IR-02-07/SR23-02-07-01/AR23-02-07-01-04 | 4 | AR | AR23-02-07-01-04 | SR23-02-07-01 | ├─ AR23-02-07-01-04 异常回滚 | 投机预取与效果反馈组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：收益不稳定时只对白名单启用；高水位/前台拥塞立即暂停 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/prefetch/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/prefetch_engine.yaml | 预取策略组 | 依赖AR：AR23-02-07-01-03；依赖SR：SR23-02-06-01、SR23-01-03-01
SF-02/IR-02-07/SR23-02-07-01/AR23-02-07-01-05 | 4 | AR | AR23-02-07-01-05 | SR23-02-07-01 | ├─ AR23-02-07-01-05 独立验收 | 投机预取与效果反馈组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“离线 追踪（trace） 回放（replay） + MockLoadPipeline 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/prefetch_engine/ + benchmarks/prefetch_engine/ + evidence/prefetch_engine/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-07-01-04；依赖SR：SR23-02-06-01、SR23-01-03-01
SF-02/IR-02-07/SR23-02-07-01/AR23-02-07-01-06 | 4 | AR | AR23-02-07-01-06 | SR23-02-07-01 | ├─ AR23-02-07-01-06 性能观测 | 投机预取与效果反馈组件｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：预取命中率≥70%；误预取率<20%；额外HBM≤10%；命中等待降低≥60% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/prefetch/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/prefetch_engine.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-07-01-05；依赖SR：SR23-02-06-01、SR23-01-03-01
SF-02/IR-02-08 | 2 | IR | IR-02-08 | SF-02 | ├─ IR-02-08 支持模型级KV容量估算、水位准入及全生命周期状态管理 | 支持模型级KV容量估算、水位准入及全生命周期状态管理 | 系统应根据模型层数、KV head、head_dim、dtype、并行切分、块（block）/page 大小、上下文长度和并发量计算每请求及全池 KV 容量需求，并结合各 存储层级（tier） 水位执行准入、预留和回收。每个 KV 对象从创建、写入、发布、附加、迁移、淘汰到释放都必须有明确状态和合法转换，防止 OOM、过量预留和悬空引用。 | 估算误差<5%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；碎片率<5%；节点变化只失效一致性哈希对应比例。 | KV块规格（KVBlockSpec） + 模型配置画像（ModelProfile） + 水位准入（WatermarkAdmission） + KV对象状态机（KVObjectStateMachine） | TM1/TM3 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-08/SR23-02-08-01 | 3 | SR | SR23-02-08-01 | IR-02-08 | ├─ SR23-02-08-01 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件 | 模型容量估算、水位预算、生命周期事件、defrag-aware 准入（admission） 交付：capacity-profiler、模型配置画像（ModelProfile）/KV块规格（KVBlockSpec）、水位（watermark） 配置和生命周期事件 SDK | 容量估算误差<5%；配置校验100%；OOM/抢占（preemption）降低≥50%；错误预算=0 | capacity-profiler、模型配置画像（ModelProfile）/KV块规格（KVBlockSpec）、水位（watermark） 配置和生命周期事件 SDK | 容量画像与生命周期配置组 | 来源3条；依赖：SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-08/SR23-02-08-01/AR23-02-08-01-01 | 4 | AR | AR23-02-08-01-01 | SR23-02-08-01 | ├─ AR23-02-08-01-01 核心实现 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜核心实现 | 实现“模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件”的可运行主路径，交付 capacity-profiler、模型配置画像（ModelProfile）/KV块规格（KVBlockSpec）、水位（watermark） 配置和生命周期事件 SDK 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/capacity/profile/core.{h,cc} | 容量画像与生命周期配置组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-08/SR23-02-08-01/AR23-02-08-01-02 | 4 | AR | AR23-02-08-01-02 | SR23-02-08-01 | ├─ AR23-02-08-01-02 接口契约 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：模型配置画像（ModelProfile）、KV块规格（KVBlockSpec）、CapacityBudget、LifecycleEvent | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/capacity_profile.proto + src/capacity/profile/api.{h,cc} | 容量画像与生命周期配置组 | 依赖AR：AR23-02-08-01-01；依赖SR：SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-08/SR23-02-08-01/AR23-02-08-01-03 | 4 | AR | AR23-02-08-01-03 | SR23-02-08-01 | ├─ AR23-02-08-01-03 状态模型 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/capacity/profile/state_model.{h,cc} | 容量画像与生命周期配置组 | 依赖AR：AR23-02-08-01-02；依赖SR：SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-08/SR23-02-08-01/AR23-02-08-01-04 | 4 | AR | AR23-02-08-01-04 | SR23-02-08-01 | ├─ AR23-02-08-01-04 异常回滚 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：画像缺失时使用保守上界；估算误差超阈值时禁止自动扩容 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/capacity/profile/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/capacity_profile.yaml | 容量画像与生命周期配置组 | 依赖AR：AR23-02-08-01-03；依赖SR：SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-08/SR23-02-08-01/AR23-02-08-01-05 | 4 | AR | AR23-02-08-01-05 | SR23-02-08-01 | ├─ AR23-02-08-01-05 独立验收 | 模型 KV 容量画像、水位与生命周期配置组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“模型配置与 合成分配（synthetic allocation） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/capacity_profile/ + benchmarks/capacity_profile/ + evidence/capacity_profile/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-08-01-04；依赖SR：SR23-01-01-01
SF-02/IR-02-09 | 2 | IR | IR-02-09 | SF-02 | ├─ IR-02-09 面向解码阶段（Decode）活跃KV、热前缀和冷KV的分层驻留与淘汰 | 面向解码阶段（Decode）活跃KV、热前缀和冷KV的分层驻留与淘汰 | 系统应区分正在参与 解码阶段（Decode） 的活跃 KV、近期可能复用的热前缀和可低成本回源的冷 KV，根据复用价值、重算代价、对象大小、访问模式和介质成本决定保留 HBM、驻留 DDR/C2C、直接 视图（view）、回填 HBM、下沉 SSD 或淘汰。策略必须优先保护 解码阶段（Decode） 活跃数据，在扩大有效容量的同时控制 TPOT 干扰。 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；prefill FLOPs/request降低≥15%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25%。 | DECODE_ACTIVE/WARM_PREFIX Classifier + 视图与复制对比（View-vs-Copy） Planner + CAVE/TinyLFU | TM1/TM3 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-09/SR23-02-09-01 | 3 | SR | SR23-02-09-01 | IR-02-09 | ├─ SR23-02-09-01 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略 | 解码阶段（Decode） 活跃状态（active） 保护、热前缀驻留、部分前缀复用、近端 视图（view）/回填选择 交付：residency-policy、Active/Warm/Cold classifier、部分复用边界（partial boundary） 与 视图与复制对比（View-vs-Copy） 规划器（planner） | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | residency-policy、Active/Warm/Cold classifier、部分复用边界（partial boundary） 与 视图与复制对比（View-vs-Copy） 规划器（planner） | 驻留与局部复用策略组 | 来源3条；依赖：SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03
SF-02/IR-02-09/SR23-02-09-01/AR23-02-09-01-01 | 4 | AR | AR23-02-09-01-01 | SR23-02-09-01 | ├─ AR23-02-09-01-01 核心实现 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜核心实现 | 实现“活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略”的可运行主路径，交付 residency-policy、Active/Warm/Cold classifier、部分复用边界（partial boundary） 与 视图与复制对比（View-vs-Copy） 规划器（planner） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/residency/core.{h,cc} | 驻留与局部复用策略组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03
SF-02/IR-02-09/SR23-02-09-01/AR23-02-09-01-02 | 4 | AR | AR23-02-09-01-02 | SR23-02-09-01 | ├─ AR23-02-09-01-02 接口契约 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：ResidencyClass、PartialReusePlan、ViewCopyDecision | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/residency_policy.proto + src/policy/residency/api.{h,cc} | 驻留与局部复用策略组 | 依赖AR：AR23-02-09-01-01；依赖SR：SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03
SF-02/IR-02-09/SR23-02-09-01/AR23-02-09-01-03 | 4 | AR | AR23-02-09-01-03 | SR23-02-09-01 | ├─ AR23-02-09-01-03 状态模型 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/residency/state_model.{h,cc} | 驻留与局部复用策略组 | 依赖AR：AR23-02-09-01-02；依赖SR：SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03
SF-02/IR-02-09/SR23-02-09-01/AR23-02-09-01-04 | 4 | AR | AR23-02-09-01-04 | SR23-02-09-01 | ├─ AR23-02-09-01-04 异常回滚 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：分类不可信时保护 活跃状态（active） KV 并使用保守 复制到 HBM（copy-to-HBM）；负收益则重算 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/residency/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/residency_policy.yaml | 驻留与局部复用策略组 | 依赖AR：AR23-02-09-01-03；依赖SR：SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03
SF-02/IR-02-09/SR23-02-09-01/AR23-02-09-01-05 | 4 | AR | AR23-02-09-01-05 | SR23-02-09-01 | ├─ AR23-02-09-01-05 独立验收 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“追踪（trace） 回放（replay） + MockTier/加载（Load） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/residency_policy/ + benchmarks/residency_policy/ + evidence/residency_policy/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-09-01-04；依赖SR：SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03
SF-02/IR-02-09/SR23-02-09-01/AR23-02-09-01-06 | 4 | AR | AR23-02-09-01-06 | SR23-02-09-01 | ├─ AR23-02-09-01-06 性能观测 | 活跃/热/冷 KV 分层驻留与部分复用策略｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；每GB 节省的令牌（saved tokens）提升≥25% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/policy/residency/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/residency_policy.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-09-01-05；依赖SR：SR23-02-08-01、SR23-01-01-02、SR23-01-01-03
SF-02/IR-02-10 | 2 | IR | IR-02-10 | SF-02 | ├─ IR-02-10 支持张量/流水并行多卡KV一致消费及指标治理 | 支持张量/流水并行多卡KV一致消费及指标治理 | 系统应在 tensor parallel、流水线（pipeline） parallel 等多卡推理场景中，让各 并行秩（rank） 对命中长度、对象版本、就绪状态（ready）、附加（attach） 和错误状态形成一致结论；只有全部必需 并行秩（rank） 均可消费时才进入共享 KV 路径，否则按组执行统一回退。同时输出 raw/usable/abandoned hit、并行秩等待（rank wait） 和收益指标，支持多卡正确性验证与调度优化。 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100 μs；指标字段覆盖率=100%；观测开销<1%。 | HCCL/NCCL/torch.distributed 并行秩（Rank） Consensus + KV Observability SDK | TM1/TM5/TM6 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-10/SR23-02-10-01 | 3 | SR | SR23-02-10-01 | IR-02-10 | ├─ SR23-02-10-01 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件 | 多卡意图编排、一致消费、并行秩等待（rank wait）/失败、受控专家覆盖 交付：multi-rank-coordinator、意图（Intent） API、并行秩（rank） consensus、ExpertOverride 与指标字段 | 正确性故障（correctness fault）=0；并行秩等待（rank wait） p99<100μs；字段覆盖100%；回退一致 | multi-rank-coordinator、意图（Intent） API、并行秩（rank） consensus、ExpertOverride 与指标字段 | 多卡协同组 | 来源3条；依赖：SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-10/SR23-02-10-01/AR23-02-10-01-01 | 4 | AR | AR23-02-10-01-01 | SR23-02-10-01 | ├─ AR23-02-10-01-01 核心实现 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜核心实现 | 实现“多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件”的可运行主路径，交付 multi-rank-coordinator、意图（Intent） API、并行秩（rank） consensus、ExpertOverride 与指标字段 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/multirank/core.{h,cc} | 多卡协同组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-10/SR23-02-10-01/AR23-02-10-01-02 | 4 | AR | AR23-02-10-01-02 | SR23-02-10-01 | ├─ AR23-02-10-01-02 接口契约 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：RankConsensus、PerRankResult、IntentOverride、semantic 指标（metrics） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/multirank_coord.proto + src/runtime/multirank/api.{h,cc} | 多卡协同组 | 依赖AR：AR23-02-10-01-01；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-10/SR23-02-10-01/AR23-02-10-01-03 | 4 | AR | AR23-02-10-01-03 | SR23-02-10-01 | ├─ AR23-02-10-01-03 状态模型 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/multirank/state_model.{h,cc} | 多卡协同组 | 依赖AR：AR23-02-10-01-02；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-10/SR23-02-10-01/AR23-02-10-01-04 | 4 | AR | AR23-02-10-01-04 | SR23-02-10-01 | ├─ AR23-02-10-01-04 异常回滚 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：任一关键 并行秩（rank） 不一致时统一回退；expert override 必须审计且可关闭 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/runtime/multirank/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/multirank_coord.yaml | 多卡协同组 | 依赖AR：AR23-02-10-01-03；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-10/SR23-02-10-01/AR23-02-10-01-05 | 4 | AR | AR23-02-10-01-05 | SR23-02-10-01 | ├─ AR23-02-10-01-05 独立验收 | 多 并行秩（Rank） KV 一致消费与专家控制组件｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“1/2/4 并行秩（rank） 模拟器（simulator） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/multirank_coord/ + benchmarks/multirank_coord/ + evidence/multirank_coord/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-10-01-04；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-01-10-01、SR23-01-11-01
SF-02/IR-02-11 | 2 | IR | IR-02-11 | SF-02 | ├─ IR-02-11 支持请求—计划—对象—路径的全链路观测及故障定位 | 支持请求—计划—对象—路径的全链路观测及故障定位 | 系统应使用统一标识把一次请求从 prefix 查询（lookup）、查询计划（QueryPlan） 决策、对象/副本选择、路径执行、状态迁移、回退（fallback） 到最终 TTFT/TPOT 结果串联起来，提供按请求、对象、存储层级（tier）、路径和原因查询的 指标（metrics）、追踪（trace）、检视（inspect） 与告警。其目标是证明命中是否产生真实收益、解释为何变慢或降级，并把故障定位时间缩短到分钟级。 | cost预测误差<20%；常态探针开销<1%；回退（fallback） 原因（reason）覆盖率=100%；MTTR降至分钟级。 | OpenTelemetry + Prometheus/Grafana + eBPF/perf + KV检视工具（KVInspect） API | TM6 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-01 | 3 | SR | SR23-02-11-01 | IR-02-11 | ├─ SR23-02-11-01 KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK | request/plan/object/path 关联、raw/usable/abandoned hit、主机访问（Host touch）、NPU 停顿（stall） 交付：telemetry-sdk、统一字段字典、低开销 计数器/追踪（counters/traces） 和硬件 counter 适配器（adapter） | 字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | telemetry-sdk、统一字段字典、低开销 计数器/追踪（counters/traces） 和硬件 counter 适配器（adapter） | 可观测 SDK 组 | 来源3条；依赖：无外部前置
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-01/AR23-02-11-01-01 | 4 | AR | AR23-02-11-01-01 | SR23-02-11-01 | ├─ AR23-02-11-01-01 核心实现 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜核心实现 | 实现“KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK”的可运行主路径，交付 telemetry-sdk、统一字段字典、低开销 计数器/追踪（counters/traces） 和硬件 counter 适配器（adapter） 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/observability/sdk/core.{h,cc} | 可观测 SDK 组 | 依赖AR：无；依赖SR：无
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-01/AR23-02-11-01-02 | 4 | AR | AR23-02-11-01-02 | SR23-02-11-01 | ├─ AR23-02-11-01-02 接口契约 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TelemetryEvent、MetricDictionary、sampling/cardinality policy | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/telemetry_sdk.proto + src/observability/sdk/api.{h,cc} | 可观测 SDK 组 | 依赖AR：AR23-02-11-01-01；依赖SR：无
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-01/AR23-02-11-01-03 | 4 | AR | AR23-02-11-01-03 | SR23-02-11-01 | ├─ AR23-02-11-01-03 状态模型 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜状态模型 | 实现状态、版本、并发互锁和持久/内存数据模型，覆盖正常转换与非法转换保护。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/observability/sdk/state_model.{h,cc} | 可观测 SDK 组 | 依赖AR：AR23-02-11-01-02；依赖SR：无
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-01/AR23-02-11-01-04 | 4 | AR | AR23-02-11-01-04 | SR23-02-11-01 | ├─ AR23-02-11-01-04 异常回滚 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：采集失败不得阻塞数据面；高基数标签限额；必要时降采样 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/observability/sdk/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/telemetry_sdk.yaml | 可观测 SDK 组 | 依赖AR：AR23-02-11-01-03；依赖SR：无
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-01/AR23-02-11-01-05 | 4 | AR | AR23-02-11-01-05 | SR23-02-11-01 | ├─ AR23-02-11-01-05 独立验收 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“单进程 合成数据发射器（synthetic emitter） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/telemetry_sdk/ + benchmarks/telemetry_sdk/ + evidence/telemetry_sdk/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-11-01-04；依赖SR：无
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-01/AR23-02-11-01-06 | 4 | AR | AR23-02-11-01-06 | SR23-02-11-01 | ├─ AR23-02-11-01-06 性能观测 | KV 全路径 遥测数据（Telemetry） 与语义指标 SDK｜性能观测 | 接入统一 遥测数据（telemetry），建立本 SR 专属性能/资源/正确性指标和回归阈值：字段覆盖率100%；常态探针开销<1%；核心指标丢失率<0.1% | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/observability/sdk/telemetry.{h,cc} + 仪表板（dashboards）/telemetry_sdk.json | 性能与可观测负责人 | 依赖AR：AR23-02-11-01-05；依赖SR：无
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-02 | 3 | SR | SR23-02-11-02 | IR-02-11 | ├─ SR23-02-11-02 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具 | 路径 追踪（trace）、回退（fallback） 原因（reason）、KV 状态时间线、检视（inspect） API 与 MTTR 工作流 交付：trace-inspect 服务/CLI、回退（fallback）/state timeline、告警与排障手册 | 回退（fallback） 原因（reason）覆盖100%；关键路径可对账；故障定位降至分钟级 | trace-inspect 服务/CLI、回退（fallback）/state timeline、告警与排障手册 | 故障分析与运维工具组 | 来源4条；依赖：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-02/AR23-02-11-02-01 | 4 | AR | AR23-02-11-02-01 | SR23-02-11-02 | ├─ AR23-02-11-02-01 核心实现 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜核心实现 | 实现“链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具”的可运行主路径，交付 trace-inspect 服务/CLI、回退（fallback）/state timeline、告警与排障手册 的核心代码、构建入口和最小示例。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/observability/inspect/core.{h,cc} | 故障分析与运维工具组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-02/AR23-02-11-02-02 | 4 | AR | AR23-02-11-02-02 | SR23-02-11-02 | ├─ AR23-02-11-02-02 接口契约 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜接口契约 | 冻结并实现接口/IDL、版本兼容、输入输出、错误码与 消费者（consumer） 示例：TraceQuery、KVInspectResponse、FallbackTimeline、alert 模式（schema） | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | api/kvcache/v23/trace_inspect.proto + src/observability/inspect/api.{h,cc} | 故障分析与运维工具组 | 依赖AR：AR23-02-11-02-01；依赖SR：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-02/AR23-02-11-02-03 | 4 | AR | AR23-02-11-02-03 | SR23-02-11-02 | ├─ AR23-02-11-02-03 异常回滚 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：部分事件缺失时标记证据不足；不得生成确定性错误结论 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | src/observability/inspect/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/trace_inspect.yaml | 故障分析与运维工具组 | 依赖AR：AR23-02-11-02-02；依赖SR：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-11/SR23-02-11-02/AR23-02-11-02-04 | 4 | AR | AR23-02-11-02-04 | SR23-02-11-02 | ├─ AR23-02-11-02-04 独立验收 | 链路追踪、回退（Fallback） 分析与 KV检视工具（KVInspect） 工具｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“录制 遥测数据（telemetry） 测试夹具（fixture） 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/trace_inspect/ + benchmarks/trace_inspect/ + evidence/trace_inspect/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-11-02-03；依赖SR：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12 | 2 | IR | IR-02-12 | SF-02 | ├─ IR-02-12 支持跨平台构建、自动化测试、性能基线及灰度发布的工程交付体系 | 支持跨平台构建、自动化测试、性能基线及灰度发布的工程交付体系 | 系统应提供覆盖 CPU/NPU、vLLM/SGLang 和不同传输后端的标准构建、静态检查、单元/集成/性能/故障注入/长稳测试、制品发布、灰度放量和自动回滚流程；每次变更必须能够与冻结 基线（baseline） 做可复现对比，并以覆盖率、性能退化、泄漏、错误率和 SLO 门槛自动决定是否允许合并或发布。 | 核心覆盖率>85%；MR反馈<15min；72h长稳零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；回滚<1min。 | CMake/ccache + clang-tidy + ASAN/TSAN/LSAN + Chaos Mesh + GitLab CI + Benchmark | TM6 | V2.2 IR语义沿用
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-01 | 3 | SR | SR23-02-12-01 | IR-02-12 | ├─ SR23-02-12-01 KVCache 性能监控与告警交付包 | KVCache 性能监控与告警交付包 | TTFT/TPOT/hit/path/tier/Host touch 大盘、告警和巡检 交付：Prometheus rules、Grafana 仪表板（dashboards）、分级告警与巡检手册 | 刷新<5s；主业务损耗<1%；告警规则准确率100% | Prometheus rules、Grafana 仪表板（dashboards）、分级告警与巡检手册 | 监控与 SRE 工具组 | 来源1条；依赖：SR23-02-11-01、SR23-02-11-02
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-01/AR23-02-12-01-01 | 4 | AR | AR23-02-12-01-01 | SR23-02-12-01 | ├─ AR23-02-12-01-01 工具实现 | KVCache 性能监控与告警交付包｜工具实现 | 实现“KVCache 性能监控与告警交付包”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | tools/monitoring/main + tools/monitoring/lib | 监控与 SRE 工具组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-11-01、SR23-02-11-02
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-01/AR23-02-12-01-02 | 4 | AR | AR23-02-12-01-02 | SR23-02-12-01 | ├─ AR23-02-12-01-02 配置集成 | KVCache 性能监控与告警交付包｜配置集成 | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | config/monitoring_tool/ + deploy/monitoring_tool/ | 监控与 SRE 工具组 | 依赖AR：AR23-02-12-01-01；依赖SR：SR23-02-11-01、SR23-02-11-02
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-01/AR23-02-12-01-03 | 4 | AR | AR23-02-12-01-03 | SR23-02-12-01 | ├─ AR23-02-12-01-03 异常回滚 | KVCache 性能监控与告警交付包｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：指标缺失时标记不可判定；大盘故障不阻塞数据面 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | tools/monitoring/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/monitoring_tool.yaml | 监控与 SRE 工具组 | 依赖AR：AR23-02-12-01-02；依赖SR：SR23-02-11-01、SR23-02-11-02
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-01/AR23-02-12-01-04 | 4 | AR | AR23-02-12-01-04 | SR23-02-12-01 | ├─ AR23-02-12-01-04 独立验收 | KVCache 性能监控与告警交付包｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“录制 指标（metrics） 测试夹具（fixture） + 本地 Grafana 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/monitoring_tool/ + benchmarks/monitoring_tool/ + evidence/monitoring_tool/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-12-01-03；依赖SR：SR23-02-11-01、SR23-02-11-02
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-02 | 3 | SR | SR23-02-12-02 | IR-02-12 | ├─ SR23-02-12-02 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架 | 单元/API/状态机 Mock、软仿分配器、覆盖率门禁 交付：gtest/gmock 测试框架、硬件 Mock、符合性（conformance） 流水线（pipeline） 与覆盖率报告 | 核心覆盖率>85%；核心接口自动化通过率100% | gtest/gmock 测试框架、硬件 Mock、符合性（conformance） 流水线（pipeline） 与覆盖率报告 | 自动化测试平台组 | 来源1条；依赖：SR23-02-01-01、SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-02/AR23-02-12-02-01 | 4 | AR | AR23-02-12-02-01 | SR23-02-12-02 | ├─ AR23-02-12-02-01 工具实现 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架｜工具实现 | 实现“核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | tests/framework/main + tests/framework/lib | 自动化测试平台组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-02/AR23-02-12-02-02 | 4 | AR | AR23-02-12-02-02 | SR23-02-12-02 | ├─ AR23-02-12-02-02 配置集成 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架｜配置集成 | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | config/unit_test_tool/ + deploy/unit_test_tool/ | 自动化测试平台组 | 依赖AR：AR23-02-12-02-01；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-02/AR23-02-12-02-03 | 4 | AR | AR23-02-12-02-03 | SR23-02-12-02 | ├─ AR23-02-12-02-03 独立验收 | 核心组件单元/API 测试与硬件 Mock 框架｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“开发机/CI runner 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/unit_test_tool/ + benchmarks/unit_test_tool/ + evidence/unit_test_tool/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-12-02-02；依赖SR：SR23-02-01-01、SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-03 | 3 | SR | SR23-02-12-03 | IR-02-12 | ├─ SR23-02-12-03 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台 | HBM/DDR/SSD/RDMA 连通、跨介质调度、故障回退、长稳泄漏 交付：E2E 编排、故障注入场景、72h soak suite 与恢复报告模板 | 72h零泄漏；故障回退（fallback）<500ms且0错误；介质连通性一键通过 | E2E 编排、故障注入场景、72h soak suite 与恢复报告模板 | 系统集成与混沌测试组 | 来源1条；依赖：SR23-02-12-02、SR23-01-09-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-03/AR23-02-12-03-01 | 4 | AR | AR23-02-12-03-01 | SR23-02-12-03 | ├─ AR23-02-12-03-01 工具实现 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜工具实现 | 实现“异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | tests/e2e/main + tests/e2e/lib | 系统集成与混沌测试组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-01-09-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-03/AR23-02-12-03-02 | 4 | AR | AR23-02-12-03-02 | SR23-02-12-03 | ├─ AR23-02-12-03-02 配置集成 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜配置集成 | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | config/e2e_chaos_tool/ + deploy/e2e_chaos_tool/ | 系统集成与混沌测试组 | 依赖AR：AR23-02-12-03-01；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-01-09-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-03/AR23-02-12-03-03 | 4 | AR | AR23-02-12-03-03 | SR23-02-12-03 | ├─ AR23-02-12-03-03 异常回滚 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：真实硬件不足时使用受控模拟；未覆盖路径明确标记 Not Tested | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | tests/e2e/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/e2e_chaos_tool.yaml | 系统集成与混沌测试组 | 依赖AR：AR23-02-12-03-02；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-01-09-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-03/AR23-02-12-03-04 | 4 | AR | AR23-02-12-03-04 | SR23-02-12-03 | ├─ AR23-02-12-03-04 独立验收 | 异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“最小两节点异构测试环境或等价模拟器”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/e2e_chaos_tool/ + benchmarks/e2e_chaos_tool/ + evidence/e2e_chaos_tool/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-12-03-03；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-01-09-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-04 | 3 | SR | SR23-02-12-04 | IR-02-12 | ├─ SR23-02-12-04 跨平台构建、制品与灰度发布流水线 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线 | 构建、静态检查、测试触发、打包、灰度、自动回滚 交付：CI/CD 流水线（pipeline）、跨平台矩阵、制品库、canary/rollback 自动化 | MR反馈<15min；规范/基础错误拦截100%；自动回滚<1min | CI/CD 流水线（pipeline）、跨平台矩阵、制品库、canary/rollback 自动化 | 构建与发布工程组 | 来源1条；依赖：SR23-02-12-02、SR23-02-12-03
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-04/AR23-02-12-04-01 | 4 | AR | AR23-02-12-04-01 | SR23-02-12-04 | ├─ AR23-02-12-04-01 工具实现 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜工具实现 | 实现“跨平台构建、制品与灰度发布流水线”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ci/main + ci/lib | 构建与发布工程组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-02-12-03
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-04/AR23-02-12-04-02 | 4 | AR | AR23-02-12-04-02 | SR23-02-12-04 | ├─ AR23-02-12-04-02 配置集成 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜配置集成 | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | config/cicd_tool/ + deploy/cicd_tool/ | 构建与发布工程组 | 依赖AR：AR23-02-12-04-01；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-02-12-03
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-04/AR23-02-12-04-03 | 4 | AR | AR23-02-12-04-03 | SR23-02-12-04 | ├─ AR23-02-12-04-03 异常回滚 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：任一质量门禁失败阻断；线上异常自动停止并回滚上一制品 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | ci/回退（fallback）.{h,cc} + config/feature_flags/cicd_tool.yaml | 构建与发布工程组 | 依赖AR：AR23-02-12-04-02；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-02-12-03
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-04/AR23-02-12-04-04 | 4 | AR | AR23-02-12-04-04 | SR23-02-12-04 | ├─ AR23-02-12-04-04 独立验收 | 跨平台构建、制品与灰度发布流水线｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“CI runner + 测试 namespace 即可独立验收”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/cicd_tool/ + benchmarks/cicd_tool/ + evidence/cicd_tool/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-12-04-03；依赖SR：SR23-02-12-02、SR23-02-12-03
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-05 | 3 | SR | SR23-02-12-05 | IR-02-12 | ├─ SR23-02-12-05 KVCache 工作负载回放与性能基准平台 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台 | 真实/合成分布回放、10W+QPS 压测、TTFT/TPOT/资源对账 交付：工作负载（workload） generator、追踪（trace） 回放（replay）、基准测试（benchmark） 报告和版本基线库 | 可模拟10W+QPS；重复实验CV<5%；报告包含吞吐/TTFT/TPOT/资源曲线 | 工作负载（workload） generator、追踪（trace） 回放（replay）、基准测试（benchmark） 报告和版本基线库 | 性能与容量基准组 | 来源1条；依赖：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-05/AR23-02-12-05-01 | 4 | AR | AR23-02-12-05-01 | SR23-02-12-05 | ├─ AR23-02-12-05-01 工具实现 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜工具实现 | 实现“KVCache 工作负载回放与性能基准平台”的命令、服务或流水线主入口，产出可重复运行的工具包。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | benchmarks/platform/main + benchmarks/platform/lib | 性能与容量基准组 | 依赖AR：无；依赖SR：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-05/AR23-02-12-05-02 | 4 | AR | AR23-02-12-05-02 | SR23-02-12-05 | ├─ AR23-02-12-05-02 配置集成 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜配置集成 | 交付版本化配置、部署/调用入口、默认值、样例及与上游工具链的集成。 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | config/perf_tool/ + deploy/perf_tool/ | 性能与容量基准组 | 依赖AR：AR23-02-12-05-01；依赖SR：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-05/AR23-02-12-05-03 | 4 | AR | AR23-02-12-05-03 | SR23-02-12-05 | ├─ AR23-02-12-05-03 异常回滚 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜异常回滚 | 实现并验证失败、超时、取消、降级、回滚与关闭路径：真实 追踪（trace） 不可用时使用固定 ShareGPT+Zipf 双轨；禁止把合成热点外推为生产承诺 | 代码通过编译、静态检查和单元测试；接口/配置有版本；失败语义和 功能开关（feature flag） 可验证。 | benchmarks/platform/fallback.{h,cc} + config/feature_flags/perf_tool.yaml | 性能与容量基准组 | 依赖AR：AR23-02-12-05-02；依赖SR：SR23-02-11-01
SF-02/IR-02-12/SR23-02-12-05/AR23-02-12-05-04 | 4 | AR | AR23-02-12-05-04 | SR23-02-12-05 | ├─ AR23-02-12-05-04 独立验收 | KVCache 工作负载回放与性能基准平台｜独立验收 | 建立不依赖全项目的验收环境，执行功能、异常、兼容和性能门禁并生成可签字证据包。 | 在“单机可做功能验收；异构测试集群用于规模门禁”中完成主路径、异常、兼容和回滚；全部证据可一键复现。 | tests/perf_tool/ + benchmarks/perf_tool/ + evidence/perf_tool/manifest.yaml | 测试/验收负责人 | 依赖AR：AR23-02-12-05-03；依赖SR：SR23-02-11-01

## V2.3整改说明
V2.3.1 SR 独立交付重构说明
本页记录最新上会评审定义如何传递到 SR 聚合、AR 工作分解、依赖、验收和质量门禁。
审查问题 | V2.2 表现 | V2.3.1 刷新 | 工程收益 | 结果
SR定义不满足独立交付 | 每条来源需求形成1条SR，SR等同详细设计章节/来源行容器 | 以组件、服务、插件、SDK或工具等功能闭包重建38条SR | 可以独立构建、发布、验收和先行交付 | 38 SR
SR边界继承父IR | 149条SR仅有24组输入/输出/失败语义 | 每条SR单独定义消费者、范围、接口、主流程、回滚和验收环境 | 消除父IR模板化复制 | SR门禁
依赖不可执行 | 上下游依赖仅5种层级模板 | 新增SR依赖矩阵、具体SR ID、最小兼容基线和桩件 | 可判断先行交付和集成顺序 | 38条依赖记录
KPI与功能错配 | 相同前缀（Prefix）/节点失效指标跨多个不相关SR复用 | 每条SR定义直接相关的接口、正确性、性能和回滚KPI | 独立验收可签字 | 38条KPI
AR固定三条 | 每SR固定核心/契约/验证3个AR | 按复杂度拆为3～6个AR，共203个 | 反映真实工作量和状态/异常/性能任务 | 203 AR
AR依赖无效 | 依赖SR字段重复父SR，未形成工作依赖 | 增加依赖AR链及跨SR集成依赖 | 支持排期和并行开发 | 依赖可审计
来源追溯方式 | 149来源=149SR | 149来源多对一映射38SR；来源作为功能、约束或验收输入 | 保留全量需求且避免碎片化 | 149条全覆盖
ID兼容风险 | 旧SR ID承载单条来源语义 | 新SR使用SR23前缀，避免静默复用旧ID；追溯表保留旧SR ID | 跨版本引用不会误解 | ID重基线
独立交付判定 | 无交付物、桩件、独立环境和回滚的公式门禁 | 质量门禁增加SR交付物/消费者/接口/回滚/环境/KPI/基线/AR覆盖检查 | 从结构自洽升级为语义可交付 | 全部PASS后冻结
专属英文术语理解门槛 | 部分项目功能名词单独使用英文，评审时需依赖上下文理解 | 统一改为中文（英文）；HBM、DDR 等通用缩写及代码/接口标识保持原样 | 提高论文式表述的严谨性，同时保留工程追溯能力 | 术语已刷新

## 质量门禁
需求树质量与 SR 独立交付门禁
本版门禁不仅检查数量和父子关系，还检查 SR 是否具有交付物、消费者、契约、回滚、独立环境、专属 KPI、桩件和真实 AR 覆盖。
检查项 | 期望值 | 公式结果 | 状态 | 说明 | 修复动作
V2.2来源需求数 | 149 |  |  | 144条正式SRS+5条工程建议 | 回查追溯与覆盖
来源未映射数 | 0 |  |  | 每条来源必须映射1个V2.3.1 SR | 补齐SR映射
来源唯一性异常数 | 0 |  |  | 来源ID必须唯一 | 修复重复来源
IR节点数 | 24 |  |  | 沿用V2.2 IR语义 | 修复IR骨架
SR功能闭包数 | 38 |  |  | 按独立交付边界重构 | 回查SR系统设计
SR门禁异常数 | 0 |  |  | 交付物/消费者/接口/回滚/环境/KPI/桩件/来源/AR均完整 | 补齐独立交付字段
无来源SR数 | 0 |  |  | 每个SR至少承接1条来源需求 | 修复来源聚合
阻断独立交付SR数 | 0 |  |  | 真实依赖可由最小基线/桩件替代 | 补齐桩件或缩小SR边界
AR工作包数 | 203 |  |  | 按SR复杂度拆分3～6个 | 回查AR开发认领
AR父节点异常数 | 0 |  |  | 每个AR必须有唯一父SR | 修复AR父节点
AR ID重复数 | 0 |  |  | AR ID必须唯一 | 修复派生ID
SR依赖门禁异常数 | 0 |  |  | 每条SR必须有基线、独立交付和回滚边界 | 补齐依赖矩阵

## 术语与使用说明
术语、编码与使用说明
V2.3.1 重点冻结 SR 的独立交付定义、来源映射、项目贡献定位和质量门禁；其余技术术语沿用 SRS V2.2。
术语/主题 | 英文/定位 | V2.3.1 定义与规则
SF | System Feature | 全系统对外提供的整体技术能力；本版保持2条。
IR | Initial Requirement / 归一化技术锚点 | 来自用户/上游的初始需求经架构归一化后的技术锚点；保持组件、机制、输入输出、失败语义和KPI，不下沉到代码任务。
SR | System Requirement / 独立交付功能实体 | 可作为组件、服务、SDK、插件、工具或功能纵切独立构建、发布和验收；必须有消费者、边界、契约、主流程、回滚、专属 KPI、最小桩件和项目贡献定位。
AR | Allocated Requirement / 工作包 | 实现SR所需的可认领工作包；按复杂度拆为3～6个，不再固定数量。
来源需求 | SRS/工程建议 | 保留144条正式SRS和5条工程建议；作为SR的功能、约束、风险或验收输入，不自动等于SR。
独立交付 | Independent Delivery | 不等于没有依赖，也不要求独立进程；要求真实依赖可由版本化契约、Mock/Stub或兼容基线替代，能够单独验收和回滚。
SR门禁 | Delivery Closure Gate | 交付物、消费者、接口、失败/回滚、独立环境、专属 KPI、最小基线、来源和 AR 覆盖完整时 PASS；项目贡献列用于进一步区分模块功能闭包、模块性能优化或两者协同。
依赖性质 | Integration Dependency | SR依赖为集成关系；SR依赖矩阵必须给出最小可替代基线，且“阻断独立交付”应为否。
SR23 ID | V2.3.1 re-baseline | 新SR使用SR23前缀，避免与V2.2逐来源SR发生语义冲突；旧SR ID保留在追溯表。
AR23 ID | V2.3.1 work package | AR按父SR和真实任务序号派生；依赖AR表达同一功能包内部实施次序。
评审顺序 | Usage | 建议按总览→SF-IR骨架→SR系统设计→SR依赖矩阵→AR开发认领→追溯/KPI→质量门禁审查。
冻结规则 | Baseline | 只有质量门禁全部PASS，且SR Owner确认可独立交付物与验收环境后，才可冻结为正式分解基线。
项目专属英文术语书写 | 中文（English） | 与本项目功能或SRS密切相关的专属名词采用“中文（英文）”；通用缩写、产品名、ID、代码对象、接口名和文件路径保持工程原文。
--- 核心技术术语与机制直白功能释义 --- | Core Technical Glossary | 本项目 20 项核心技术专有名词直白释义，供一线研发与评审人员直接查阅
Saved-Prefill | 首字生成预计算节省 (Saved-Prefill) | 利用已缓存的 KV Cache 避免重复计算 Prompt，从而显著降低首 Token 延迟 (TTFT)。
UBMEM | 统一总线内存直通共享协议 (UBMEM) | 支持跨节点与异构设备间直接共享内存地址空间的底层通信协议，支持零拷贝直通访问。
URMA | 通用远程直接内存访问 (URMA) | 用户态的高性能 RDMA 驱动接口与通信协议，负责硬件队列管理、批量提交、数据搬运与完成通知。
Direct-View | 远端直读 (Direct-View) | 直接通过高速总线跨节点读取远端显存中的 KV 数据，不产生本地显存拷贝（适用于只读元数据/快照）。
Copy-to-HBM | 拷贝到本地显存 (Copy-to-HBM) | 通过 DMA 将远端 KV 数据完整搬运至本地高带宽显存 HBM 中（Decode 阶段高频随机访问的默认主路径）。
ViewGuard | 视图租约安全守卫机制 (ViewGuard) | 负责管理远端直读的生命周期与租约有效性，并在远端崩溃或超时时安全捕获 SIGBUS 异常并回滚至本地重算。
QueryPlan | 查询与放置计划决策引擎 (QueryPlan) | 在微秒级时间内根据链路状态、算力与上下文长度选择最优数据加载或重算路径，杜绝负收益加载。
CostEvaluator | 成本预估模型 (CostEvaluator) | 在决策前量化预估各加载路径时延与本地重算开销的数学模型，确保正收益才加载。
Tiering / TierBlockAllocator | 分层存储技术与分层块分配器 (Tiering) | 将冷 KV Cache 异步沉淀到 NVMe SSD 大容量介质中，管理 4KB 对齐的磁盘物理扇区 LBA。
Payload Bypass DDR | 绕过主机内存 (Payload Bypass DDR) | 数据直接在 NVMe SSD 与 NPU HBM 之间流转，严格绕过主机内存 Host DDR，消除 CPU 内存拷贝与总线争用。
ConsumeEligibility | 消费资格校验引擎 (ConsumeEligibility) | 对命中 KV 的模型架构、Tokenizer 词表哈希、Prompt 模板哈希、LoRA 适配器、Ready 就绪位与租约有效性等 6 维语义进行微秒级合法性检查，杜绝错误消费。
RankConsensus | 张量并行多卡状态同步机制 (RankConsensus) | 在 TP=8 多卡并行时，通过共享内存同步各卡命中状态与一致性动作，确保多卡协同，杜绝集合通信死锁。
SemanticQoS | 前后台服务质量保障策略 (SemanticQoS) | 通过网络 RoCE 优先级队列映射与应用层微秒级自适应退避，确保后台数据换出与拉取不干扰前台在线推理的 TPOT 尾部延迟。
Staging Fanout | 软件分层中继转发 (Staging Fanout) | 利用集群计算节点建立树状中继转发拓扑，分层接力广播热点前缀数据，避免根节点网络拥塞。
RCU | 读-拷贝-更新 (RCU, Read-Copy-Update) | 一种无锁读与宽限期延迟释放机制，在后台显存碎片整理与页迁移时保证前台读请求零停顿。
ExtentManifest | 连续数据块区间清单描述符 (ExtentManifest) | 用 64B POD 结构体描述连续物理 Block，记录 KV 对象被拆分的数据片段物理分布，避免跨框架传递时的序列化开销。
DescriptorCompiler | 描述符编译器 (DescriptorCompiler) | 将跨框架离散物理 Block 贪心合并为硬件 Scatter-Gather 描述符，大幅降低 CPU 提交开销。
Raw Direct | 原始直达路径 (Raw Direct) | 不依赖 DPU 协处理器与专用硬件压缩，仅依靠底层网卡/SSD DMA 直达的最小基础数据通路。
CapabilityMatrix | 硬件能力矩阵 (CapabilityMatrix) | 在运行时自动探测各通信链路的带宽、时延等物理参数表，供调度算法决策读取。
TTFT & TPOT | 首 Token 与单 Token 延迟指标 | TTFT (Time To First Token，首字生成延迟)；TPOT (Time Per Output Token，单字生成延迟)。