## 审视结论
统一异构 KVCache 存储池 关键技术提前验证清单 审视结论（Mooncake 高性能原厂扩展版 V2.0）
【研发战略定位与评审共识】 本项目确立“基于开源生态底座（Mooncake 与 vLLM）深度重构与架构增强，演进为面向国产 AI 硬件生态的 Mooncake 高性能原厂扩展版 (Unified KV)”的研发路线。前期借用 Mooncake 成熟的外壳接口与集群接入生态，内部深度注入原厂软硬件协同核心创新内核（Host CPU 零数据拷贝底座、C++ 描述符编译器、QueryPlan 微秒决策大脑、io_uring 裸盘直达容量主路径、6维语义强校验与多卡原子共识、DPU 硬件安全双轨与软件 Staging 组播分发），系统范围绝不框在 Mooncake 既有框架内。 【验证架构与优先级体系 (10 PVT + 1 CVT)】 • 🔴 P0 级（核心决胜项，5项）：PVT-02（描述符编译与异步流水）、PVT-04（微秒级动态决策）、PVT-05（HBM-SSD 直达容量主路径）、PVT-06（6维语义强校验与多卡状态同步）、PVT-07（前后台混压端到端总门禁）； • 🟡 P1 级（底座支撑项，4项）：PVT-00（Saved-Prefill 收益上限）、PVT-01（Host CPU 零数据拷贝底座）、PVT-03（远端直读边界与 ViewGuard）、PVT-09（DPU 硬件安全卸载加速与双轨协同）； • 🟢 P2 级（拓展证伪项，2项）：PVT-08（1-to-N 组播式 KV 分发拓扑）、CVT-01（PageMigration 软件 RCU 机制证伪硬件 AtomicRemap）。 【关键场景与双轨参数扩展】 1. 升级 PVT-08（原 CVT-01）：全面覆盖公共系统提示词广播、Multi-Agent 共享上下文分发、PD 分离 1P-to-ND 分叉三大业务场景； 2. 升级 PVT-09（原 CVT-03）：确立 DPU 硬件安全与 Raw Direct 双轨体系，测定 500µs 无缝降级，并作为重要场景扩展提前布局 Fly-in-line 流式在途量化/压缩/CRC 软硬件双轨技术手段； 3. 多模型双轨参数覆盖：PVT-00/02/04/07 全面支持 DeepSeek-V3/R1 (FP8 MLA 512B/tok) 与 Qwen2.5-72B (FP16 MHA 320KB/tok)； 4. 开源基线端到端打流：全量验证基于 Mooncake Master + vLLM-Ascend 2 节点集群部署，通过官方 benchmark_serving.py 发起在线打流消融对账。
V1.3原验证主题 | V1.6立项前必做 | V1.6条件/证伪 | 移出立项前范围
核心判断
1 | V1.6 的 8 个立项前必做原型包 + 3 个条件/证伪项结构合理：每包回答一个会改变架构、范围、采购或人力的关键问题，4～5 周共享环境具有可执行性。
2 | 已按 V2.3.1 的 38 条独立交付 SR 重做原型锚点：不再使用 SR-xx 旧编号或“对应 IR 下 SR”的模糊表述，全部显式引用 SR23 ID。
3 | 竞争力口径统一为第一方推理状态系统：兼容并复用 Mooncake/LMCache 等数据平面，在同硬件、同模型、同 SLO、同调优预算下证明相对最佳可行开源组合的增量。
4 | 方法补强为 E0 立项充分性、E1 能力路径、E2 决策优越性、E3 系统净收益；PVT-04/PVT-07 增加关闭状态智能与移除微架构信息消融，所有物理路径要求计划/实际对账。
5 | 所有 Go/Conditional 原型必须沉淀为正式 Provider、协议、探针、回放器、标准正确结果用例或端到端最小闭环验证 (Vertical Slice)；No-Go/Not Supported 保留证据、功能开关和可回退资产，禁止一次性 Demo。
立项管理口径
数量上限 | 默认仅 8 个必做包；3 个条件项不进入人力基线，只有触发门满足且结论会改变设计/采购时单独申请。
结论格式 | 每项必须输出验证阶段 (E0~E3)、Go / Conditional / No-Go / Not Supported、适用边界、默认回退及对 IR/SR23、架构和竞争力主张的影响。
证据要求 | 必须保留冻结配置、软硬件版本、原始数据、分位数/置信区间、资源计数、实际路径凭证（ActualPathReceipt）、Host CPU 零数据拷贝凭证（Host Payload Touch Bytes 严格为 0）、异常结果、最佳开源基线和关键消融的一键复现入口。
延续性 | Go/Conditional 核心代码、接口和测试必须迁入正式模块；E3 以前只表述为潜在竞争力，E4/E5 的客户价值与持续壁垒由后续客户验证和跨代认证关闭。

## 精简验证总表
统一异构 KVCache 存储池 关键技术提前验证总表（Mooncake 高性能原厂扩展版 10 PVT + 1 CVT 优先级精简版）
8 项立项前必做 + 3 项条件/证伪；显式对齐 SR23 编号、公平开源基线、关键消融、实际路径凭证和 E0–E3 验证阶段 (E0~E3)。所有结论仍待实测，不把目标门槛写成既有成绩。
序号 | 验证ID | 验证主题 | 类型 | 关键级别 | 主关联IR | 次关联IR | 背景诉求与竞争力关联（必要性与合理性） | 为何决定IR成败及竞争力增量 | 主要验证思路与验证方法 | 证伪意图 | 正式项目延续路径 | 原V1.3来源 | 周期 | 当前状态
1 | PVT-00 | 业务流量 Saved-Prefill 收益上限与通信加速边界评估 | 立项前必做 (🟡 P1 底座支撑) | K0 | IR-02-11、IR-02-12 | IR-01-03、IR-02-02 | 【背景与必要性】Saved-Prefill 是 KVCache 存储池收益的核心前提。必须以真实业务与受控负载，实测覆盖 MLA (512B) 与 MHA (320KB) 在各复用率下的加速上限。 【对应验证阶段】E0 业务收益确认门。 | Saved-Prefill 净收益必须能够覆盖数据拉取、传输与挂接总开销，且在 50% 复用率下净收益 ≥ 2.0× 总开销，UBMEM 加速比 ≥ 1.30×。 | 【验证思路】真实/合成前缀构造 + URMA/UBMEM 对比 + 多模型矩阵消融。 【验证方法】运行 make_workload.py 与 benchmark_serving.py 发起在线打流，采集各阶段微秒耗时。 | 否（立项前提收益确认项） | 直接演进为 IR-02-11 的 telemetry/trace 与 IR-02-12 的 CI 性能基线。 | MFS-A、BVG-01 | 5人日 | 待启动
2 | PVT-01 | Host CPU 零数据拷贝传输底座与硬件能力矩阵验证 | 立项前必做 (🟡 P1 底座支撑) | K0 | IR-01-06、IR-01-08、IR-01-09 | IR-01-12 | 【背景与必要性】必须确立 Host CPU 仅负责下发控制指令、不参与正文 Payload 搬运（Host Payload Touch Bytes 严格为 0）的物理底座。 【对应验证阶段】E1 核心数据通路打通门。 | 打通 CANN P2P Pinning 与 URMA/UBMEM 直达，eBPF 监控 Host CPU 触碰字节严格为 0，自动导出 capability_matrix.json。 | 【验证思路】P2P 显存锁定 + URMA DMA + eBPF 监控零拷贝。 【验证方法】运行 raw_trans_bench 与 host_touch_monitor.py 抓取底层传输链路带宽与 CPU 触碰。 | 否（物理传输底座核心项） | 探针、注册池、句柄和 microbench 进入正式 Backend Provider。 | KTP-03、KTP-04 | 6人日 | 待启动
3 | PVT-02 | 异构框架 Layout 描述符编译器与跨节点异步流水验证 | 立项前必做 (🔴 P0 核心决胜) | K0 | IR-01-02、IR-01-04 | IR-01-06、IR-02-01 | 【背景与必要性】对标 vLLM-Ascend 原生 Python-ZMQ 连接器，验证 64B POD C++ 描述符批量编译与跨节点 Layerwise 边算边传异步 DAG 重叠流水。 【对应验证阶段】E1 核心数据通路打通门。 | 描述符连续块合并压缩率 ≥ 50%，单次编译耗时 < 5µs，异步 DAG 流水计算-传输重叠率 ≥ 60%，CPU 提交开销降低 ≥ 40%。 | 【验证思路】64B POD 描述符贪心合并 + NPU/DMA 双 Stream 异步重叠。 【验证方法】运行 async_dag_bench 模拟 16~64 层大模型逐层边算边传。 | 否（架构核心决胜项） | 原型代码直接进入 Transfer Manager 的 Descriptor/Async DAG 子模块。 | KTP-09 | 8人日 | 待启动
4 | PVT-03 | 远端直读 vs 显存拷贝适用边界与 ViewGuard 容错验证 | 立项前必做 (🟡 P1 底座支撑) | K1 | IR-01-07、IR-02-04、IR-02-05 | IR-01-08 | 【背景与必要性】测定 Direct-View 与 Copy-to-HBM 的 Crossover 交叉临界点，实测证伪 Decode 阶段活跃 KV 直读，验证 ViewGuard SIGBUS 容错回滚。 【对应验证阶段】E1/E2 路径与决策边界门。 | 确立重读次数 > 2 时必须 Copy-to-HBM；证实 Decode 活跃 KV 直读导致 TPOT 恶化；ViewGuard 实现 100% 捕获 SIGBUS 并安全回滚至本地重算。 | 【验证思路】微基准 Crossover 测定 + 真实服务注入证伪 + ViewGuard 故障演练。 【验证方法】运行 view_vs_copy_bench 与 benchmark_serving_view.py 验证决策边界。 | 否（决策边界与容错核心项） | DirectViewGuard、对象分类与探针进入正式 View/Copy cost model。 | KTP-10 | 5人日 | 待启动
5 | PVT-04 | 微秒级动态决策引擎与 CostEvaluator 成本模型验证 | 立项前必做 (🔴 P0 核心决胜) | K0 | IR-01-03、IR-01-05 | IR-01-01、IR-02-02 | 【背景与必要性】构建微秒调度大脑，在微秒级时间内根据链路状态、算力与上下文长度选择最优加载或重算路径，覆盖 MLA (512B) 与 MHA。 【对应验证阶段】E2 动态调度决策门。 | 单次决策耗时 P99 < 5µs，决策准确率 ≥ 90%，负收益加载拦截率 100%，错误决策率 < 1%。 | 【验证思路】5 维成本量化模型 + 微秒级剪枝 + 反事实决策对账。 【验证方法】运行 query_plan_bench 在 100K QPS 吞吐下压测决策引擎。 | 否（架构核心决胜项） | 原型直接演进为 PolicyEngine/PlacementResolver，复用 telemetry。 | BVG-03、BVG-06、KTP-08、KTP-12 | 6人日 | 待启动
6 | PVT-05 | HBM-SSD 直达容量主路径与分层存储扩容验证 | 立项前必做 (🔴 P0 核心决胜) | K0 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | IR-01-09 | 【背景与必要性】对标 Mooncake 原生文件级 SSD Offload，验证 Linux 6.6+ io_uring FIXED I/O 裸盘直达容量主路径，在显存超载下实现安全扩容。 【对应验证阶段】E2 分层扩容与容量门。 | 在 150% 显存超载下，系统支持的可服务容量提升 ≥ 30%，OOM 发生率降低 ≥ 50%，SSD 直达吞吐达硬件线速 ≥ 80%，全程 Bypass DDR。 | 【验证思路】裸盘 4KB 对齐管理 + io_uring Direct I/O + 水位线驱动异步沉淀。 【验证方法】运行 tier_storage_bench 与 benchmark_tiering.py 进行超载压测。 | 否（架构核心决胜项） | 回放器与策略接口进入 TierManager，冻结硬件容量投入边界。 | BVG-04、BVG-08、KTP-03、KTP-06、KTP-07、KTP-17 | 6人日 | 待启动
7 | PVT-06 | 多维度语义一致性强校验与 TP=8 多卡状态同步验证 | 立项前必做 (🔴 P0 核心决胜) | K0 | IR-01-10、IR-01-11、IR-02-01 | IR-02-05、IR-02-10 | 【背景与必要性】验证 6 维语义（模型/词表/模板/LoRA/Ready/Lease）微秒级强校验，杜绝脏读；验证 TP=8 张量并行多卡共享内存状态同步耗时 P99 < 100µs。 【对应验证阶段】E1 核心数据通路打通门。 | 8 类语义冲突拦截率 100%，错误消费严格为 0；TP=8 多卡状态同步耗时 P99 < 100µs，杜绝集合通信死锁与部分命中挂死。 | 【验证思路】xxHash64 6 维校验 + POSIX /dev/shm 共享内存状态广播 + 协同 Fallback。 【验证方法】运行 rank_consensus_bench 与 test_correctness.py 进行故障注入。 | 否（架构核心决胜项） | 协议、判定器、golden cases 与 fault tests 进入 Connector/Directory 正式模块。 | BVG-02、BVG-07 | 6人日 | 待启动
8 | PVT-07 | 前后台混压全链路端到端总门禁与 SemanticQoS 验证 | 立项前必做 (🔴 P0 核心决胜) | K0 | IR-01-04、IR-01-11、IR-02-06 | IR-01-12、IR-02-02、IR-02-07、IR-02-11 | 【背景与必要性】在真实 2 节点集群、前台在线推理与后台 400G I/O 满载混压下，串联全流程，实施三重消融对账，确立立项总门禁。 【对应验证阶段】E3 全链路前后台混压总门禁。 | 深度重构扩展版相比官方原生 Mooncake，全链路 P99 TTFT 降低 ≥ 20%，QPS 提升 ≥ 10%，后台混压下前台 P99 TPOT 干扰率严格 < 3%。 | 【验证思路】2 节点真实集群 + 官方 benchmark_serving.py 在线打流 + 三重消融总门禁。 【验证方法】运行 deploy_cluster.sh 与 run_mixed_bench.py 执行全链路压测。 | 否（项目价值总门禁） | 端到端最小闭环成为首个系统串联与回归场景；QoS 分类与接口进入正式系统。 | MFS-B、BVG-03、BVG-05、KTP-11 | 8人日 | 待启动
9 | PVT-08 | 1-to-N 组播式 KV 分发：硬件多播 vs 软件分层中继验证 | 立项前必做 (🟢 P2 拓展证伪) | K1 | IR-01-04、IR-01-10 | IR-01-09 | 【背景与必要性】覆盖公共系统提示词广播、Multi-Agent 共享上下文分发、PD 分离 1P-to-ND 分叉三大业务场景，验证软件 Staging 组播相比单播源端带宽节省 ≥ 60%。 【对应验证阶段】E1 拓展分发拓扑验证门。 | 在 1-to-8 分发下，软件 Staging 组播相比单播源端带宽节省 ≥ 60%，传输耗时降低 ≥ 40%，且在硬件多播不可用时作为高可用主力路径。 | 【验证思路】三大场景流量编排 + 单播 vs 软件 Staging 树状分发 vs 硬件多播对比。 【验证方法】运行 multicast_fanout_bench.cc 测量不同节点规模下的分发时延与带宽。 | 否 (原 CVT-01 升级为必做项) | 软件 Staging 拓扑管理与树状分发算法进入 Transfer Manager 组播子模块。 | KTP-14 | 4人日 | 待启动
10 | PVT-09 | DPU 硬件安全与算力卸载加速 vs Raw Direct 双轨验证 | 立项前必做 (🟡 P1 底座支撑) | K1 | IR-01-08、IR-01-09 | IR-01-12 | 【背景与必要性】确立公有云可信 VPC 下 Raw Direct 纯软主路径与企业级专线下 DPU 硬件线速 AES/CRC 卸载的双轨体系；验证 500µs 无缝降级；提前布局 Fly-in-line 在途处理。 【对应验证阶段】E1 底座支撑与双轨验证门。 | DPU 硬件线速完成 AES-256/CRC64 卸载（CPU 占用降 ≥ 30%）；注入 DPU 故障时系统在 < 500µs 内无缝降级至 Raw Direct 裸机直达路径，业务不中断。 | 【验证思路】Raw Direct 基线 + DPU 硬件加速 A/B 测试 + 500µs 降级演练 + Fly-in-line 架构布局。 【验证方法】运行 offload_fallback_bench 与 inject_dpu_fault.py 演练双轨切换。 | 否 (原 CVT-03 升级为必做项) | 双轨切换引擎与安全卸载插件进入 Backend Provider 模块。 | KTP-13、KTP-16 | 5人日 | 待启动
11 | CVT-01 | PageMigration 软件 RCU 机制 vs 硬件 AtomicRemap 必要性证伪 | 条件/证伪 (🟢 P2 拓展证伪) | K1 | IR-01-01、IR-01-11 | IR-01-12 | 【背景与必要性】验证在显存整理与页迁移时，软件 RCU + Copy-on-Migrate 是否已能满足 Pause < 1ms 要求，证明无需强依赖专有硬件 AtomicRemap 芯片。 【对应验证阶段】条件证伪门。 | 在 32 并发 Reader 下，软件 RCU 读停顿时间 P99 < 1ms，TPOT 抖动率 < 3%，免除对专有硬件 AtomicRemap 芯片的强依赖。 | 【验证思路】并发读写压测 + Pause 抖动抓取 + 软硬件收益对比证伪。 【验证方法】运行 rcu_migration_bench.cc 测量高并发 Reader 下的迁移停顿与 Jitter。 | 是 (原 CVT-02 重新编号为 CVT-01) | 软件 RCU 原型作为显存整理与动态页迁移的正式核心机制保留。 | KTP-15 | 3人日 | 待启动

## 验证设计
统一异构 KVCache 存储池 关键技术提前验证详细设计（Mooncake 高性能原厂扩展版 10 PVT + 1 CVT）
每项只实现足以证实或证伪核心假设的最小切片；统一采用公平基线、关键消融、实际路径与 Host CPU 零数据拷贝对账 证据。PVT 关闭 E0–E3，E4/E5 留给后续客户价值与跨代壁垒验证。
验证ID | 核心假设与背景诉求（竞争力关联） | 最小原型范围 / 测试验证范围 | 主要验证思路与验证方法 | 实验矩阵 | 对照基线 | 关键指标 | Go门槛 | Conditional门槛 | No-Go门槛 | 明确不做 | 必须交付证据（交付成果） | 原型延续资产 | 证伪标记 | 周期 | 关键IR | 关键SRS/SR锚点 | 结论
PVT-00 | 【背景与必要性】Saved-Prefill 是 KVCache 存储池收益的核心前提。必须以真实业务与受控负载，实测覆盖 MLA (512B) 与 MHA (320KB) 在各复用率下的加速上限。 【对应验证阶段】E0 业务收益确认门。 | 1 源节点，1 目的节点；涵盖 Qwen2.5-72B (MHA 320KB/tok) 与 DeepSeek-V3 (MLA 512B/tok)；复用率 30%, 50%, 70%, 90%, 98%；前缀长度 8K~128K。 | 【验证思路】真实/合成前缀构造 + URMA/UBMEM 对比 + 多模型矩阵消融。 【验证方法】运行 make_workload.py 与 benchmark_serving.py 发起在线打流，采集各阶段微秒耗时。 | 2 节点直连；2 档模型 (MLA/MHA)；5 档复用率；4 档并发 (1/4/16/32)。 | 本地纯重算 baseline、官方原生 Mooncake (URMA)、深度重构扩展版 (UBMEM 零拷贝)。 | TTFT P50/P99、Prefill 耗时、目录查询延时、传输耗时、挂接耗时、Saved-Prefill 净收益。 | 在 50% 复用率下，Saved-Prefill 净收益 ≥ 2.0× 总开销，UBMEM 加速比 ≥ 1.30×，错误消费 = 0。 | 若净收益显著，正式立项；若仅超长文本有效，设定场景白名单准入。 | 所有复用率下加载开销均大于本地直接重算耗时（净收益为负）。
PVT-01 | 【背景与必要性】必须确立 Host CPU 仅负责下发控制指令、不参与正文 Payload 搬运（Host Payload Touch Bytes 严格为 0）的物理底座。 【对应验证阶段】E1 核心数据通路打通门。 | 2 节点 800G URMA/RDMA 直连；4× NVMe Gen5 SSD 阵列；涵盖 CANN P2P Pinning 显存直达与 CPU memcpy 对照。 | 【验证思路】P2P 显存锁定 + URMA DMA + eBPF 监控零拷贝。 【验证方法】运行 raw_trans_bench 与 host_touch_monitor.py 抓取底层传输链路带宽与 CPU 触碰。 | 4KB~64MB 块大小；单双向读写；并发度 1~32；开启/关闭 eBPF 监控。 | Host CPU memcpy 中转、原生 URMA DMA、UBMEM 显存直通共享、io_uring Direct I/O。 | 传输带宽 Gbps、P99 时延 µs、Host CPU 利用率、Host Payload Touch Bytes（eBPF 探针）。 | Host CPU Payload Touch Bytes 严格为 0，800G 网络带宽利用率 ≥ 90%，自动导出 capability_matrix.json。 | 零拷贝底座成立，输出硬件能力矩阵进入正式调度大脑。 | Host CPU 无法摆脱数据搬运，或总线争用引发严重时延恶化。
PVT-02 | 【背景与必要性】对标 vLLM-Ascend 原生 Python-ZMQ 连接器，验证 64B POD C++ 描述符批量编译与跨节点 Layerwise 边算边传异步 DAG 重叠流水。 【对应验证阶段】E1 核心数据通路打通门。 | 2 节点分布式环境；16~64 层大模型；显存离散碎片率 10%~100%；Chunked Prefill 切块粒度 512~4096 tokens。 | 【验证思路】64B POD 描述符贪心合并 + NPU/DMA 双 Stream 异步重叠。 【验证方法】运行 async_dag_bench 模拟大模型逐层边算边传，抓取重叠率与提交开销。 | 3 档离散碎片率 (10%/50%/100%)；3 档 Chunk 尺寸；Compute Stream 与 Transfer Stream 异步编排。 | vLLM-Ascend 原生 Python-ZMQ 序列化、C++ 连续块合并描述符、逐层流水重叠版。 | 描述符编译耗时 µs、压缩率 %、计算耗时、传输耗时、流水总耗时、Overlap Ratio %、CPU 提交开销。 | 描述符合并压缩率 ≥ 50%，单次编译耗时 < 5µs，流水重叠率 ≥ 60%，CPU 提交开销降低 ≥ 40%。 | 描述符编译器与异步流水机制正式并入 Transfer Manager 核心代码仓。 | 描述符编译开销超过传输收益，或异步流水导致 NPU 计算严重空转。
PVT-03 | 【背景与必要性】测定 Direct-View 与 Copy-to-HBM 的 Crossover 交叉临界点，实测证伪 Decode 阶段活跃 KV 直读，验证 ViewGuard SIGBUS 容错回滚。 【对应验证阶段】E1/E2 路径与决策边界门。 | 跨节点共享内存池；重读次数 1~10 次；注入远端节点宕机/网络闪断/租约超时故障。 | 【验证思路】微基准 Crossover 测定 + 真实服务注入证伪 + ViewGuard 故障演练。 【验证方法】运行 view_vs_copy_bench 与 benchmark_serving_view.py 验证决策边界。 | 重读次数 1~10；只读 vs 活跃读写；远端异常崩溃注入。 | 本地 Copy-to-HBM、跨节点 Direct-View、ViewGuard 保护模式。 | 单次访问耗时、累计耗时、TPOT Jitter、SIGBUS 捕获率、回滚本地重算耗时 ms。 | 确立重读次数 > 2 时必须 Copy-to-HBM；证实 Decode 活跃 KV 直读不可行；ViewGuard 实现 100% 捕获 SIGBUS 并安全回滚。 | 冻结 Direct-View 仅用于冷只读，ViewGuard 机制进入正式运行时。 | Direct-View 无法安全捕获故障导致推理进程崩溃，或边界判定失真。
PVT-04 | 【背景与必要性】构建微秒调度大脑，在微秒级时间内根据链路状态、算力与上下文长度选择最优加载或重算路径，覆盖 MLA (512B) 与 MHA。 【对应验证阶段】E2 动态调度决策门。 | 100K QPS 决策吞吐；涵盖 MLA 与 MHA；网络拥塞、链路降级、远端负载波动故障注入。 | 【验证思路】5 维成本量化模型 + 微秒级剪枝 + 反事实决策对账。 【验证方法】运行 query_plan_bench 在 100K QPS 吞吐下压测决策引擎。 | 100K 决策样本；3 档模型架构；正常/拥塞/故障 3 档链路状态。 | 静态规则选路、全路径遍历评估、QueryPlanFastPath 微秒剪枝决策。 | 单次决策耗时 P50/P99 µs、决策吞吐 QPS、决策准确率 %、负收益加载拦截率 %、错误选路率 %。 | 决策耗时 P99 < 5µs，决策准确率 ≥ 90%，负收益加载拦截率 100%，错误决策率 < 1%。 | 决策引擎与成本模型进入正式 PolicyEngine/PlacementResolver 模块。 | 决策耗时超过 20µs 成为系统瓶颈，或决策准确率 < 80% 导致频繁负收益加载。
PVT-05 | 【背景与必要性】对标 Mooncake 原生文件级 SSD Offload，验证 Linux 6.6+ io_uring FIXED I/O 裸盘直达容量主路径，在显存超载下实现安全扩容。 【对应验证阶段】E2 分层扩容与容量门。 | 4× NVMe Gen5 SSD 裸盘；100%~200% HBM 显存超载；64 并发请求；4KB 对齐扇区管理。 | 【验证思路】裸盘 4KB 对齐管理 + io_uring Direct I/O + 水位线驱动异步沉淀。 【验证方法】运行 tier_storage_bench 与 benchmark_tiering.py 进行超载压测。 | 100%, 150%, 200% 显存超载；文件系统 offload vs io_uring 裸盘直达；高低水位线 (85%/65%) 触发。 | 纯 HBM 基线、Host DDR Staging 中转、Mooncake 原生 SSD 文件 Offload、io_uring FIXED 裸盘直达。 | 服务 Token 总量、OOM 发生次数、请求驱逐率、SSD 读写吞吐 GB/s、Host DDR 触碰字节。 | 在 150% 显存超载下，可服务容量提升 ≥ 30%，OOM 降低 ≥ 50%，SSD 吞吐达线速 ≥ 80%，全程 Bypass DDR。 | 裸盘直达容量主路径成立，TierBlockAllocator 进入正式分层存储管理模块。 | SSD 换入换出引发前台严重抖动，或无法绕过 Host DDR。
PVT-06 | 【背景与必要性】验证 6 维语义（模型/词表/模板/LoRA/Ready/Lease）微秒级强校验，杜绝脏读；验证 TP=8 张量并行多卡共享内存状态同步耗时 P99 < 100µs。 【对应验证阶段】E1 核心数据通路打通门。 | TP=8 多卡物理节点；注入 8 类语义冲突（模型不匹配/Tokenizer冲突/模板漂移/LoRA失效/半写脏块/租约过期等）；部分命中前缀拼接。 | 【验证思路】xxHash64 6 维校验 + POSIX /dev/shm 共享内存状态广播 + 协同 Fallback。 【验证方法】运行 rank_consensus_bench 与 test_correctness.py 进行故障注入。 | 8 类语义冲突用例；TP=8 多卡并行；部分命中 (20%~80%) 拼接。 | 无校验直读、部分校验、6 维语义全量强校验 + POSIX 共享内存多卡同步。 | 冲突拦截率 %、错误消费次数、6 维校验耗时 µs、TP=8 多卡同步耗时 P99 µs、输出 Token 正确率 %。 | 8 类语义冲突拦截率 100%，错误消费严格为 0；TP=8 多卡状态同步耗时 P99 < 100µs，杜绝死锁。 | 校验引擎与多卡共识协议进入正式 Connector 与 Directory 核心模块。 | 出现脏读或未就绪数据消费，或多卡状态同步耗时超过 500µs 导致通信死锁。
PVT-07 | 【背景与必要性】在真实 2 节点集群、前台在线推理与后台 400G I/O 满载混压下，串联全流程，实施三重消融对账，确立立项总门禁。 【对应验证阶段】E3 全链路前后台混压总门禁。 | 2 节点集群（Node-0 Prefill, Node-1 Decode）；800G 网络直连；前台 32 并发在线打流 + 后台 400G 满载 I/O 混压。 | 【验证思路】2 节点真实集群 + 官方 benchmark_serving.py 在线打流 + 三重消融总门禁。 【验证方法】运行 deploy_cluster.sh 与 run_mixed_bench.py 执行全链路压测。 | 纯前台在线基线、原生 Mooncake+Ascend 混压基线、深度重构扩展版 (SemanticQoS 优先级队列与自适应退避)。 | 原生推理基线、官方原生 Mooncake 混压、Unified KV 深度重构扩展版混压。 | 全链路 TTFT P50/P99 ms、TPOT P50/P99 ms、TPOT Jitter 干扰率 %、系统 QPS、NPU 算力利用率。 | 深度重构扩展版相比原生 Mooncake，全链路 P99 TTFT 降低 ≥ 20%，QPS 提升 ≥ 10%，前台 P99 TPOT 干扰率严格 < 3%。 | 全量达标则签署立项准入，端到端最小闭环作为生产回归基准。 | 前台 TPOT 干扰率 ≥ 10%，或 TTFT 相比原生 Mooncake 无显著收益，项目否决关闭。
PVT-08 | 【背景与必要性】覆盖公共系统提示词广播、Multi-Agent 共享上下文分发、PD 分离 1P-to-ND 分叉三大业务场景，验证软件 Staging 组播相比单播源端带宽节省 ≥ 60%。 【对应验证阶段】E1 拓展分发拓扑验证门。 | 1 个源 Prefill 节点，2/4/8 个目的 Decode 节点；热点 Prefix 16MB~128MB；单播 vs 软件 Staging 树状组播 vs 硬件多播对比。 | 【验证思路】三大场景流量编排 + 单播 vs 软件 Staging 树状分发 vs 硬件多播对比。 【验证方法】运行 multicast_fanout_bench.cc 测量不同节点规模下的分发时延与带宽。 | 2, 4, 8 目的节点；2 档 Prefix 大小 (16MB/64MB)；正常与慢节点/单点故障注入。 | N 次独立单播拉取、软件 Staging 树状中继组播、硬件网络多播（若环境支持）。 | 源端 Egress 流量与带宽占用、各 Consumer 接收完成时间 P99、慢节点拖尾影响、源端 CPU 开销。 | 在 1-to-8 分发下，软件 Staging 组播相比单播源端带宽节省 ≥ 60%，传输耗时降低 ≥ 40%，且在硬件多播不可用时作为主力路径。 | 软件 Staging 组播机制正式并入 Transfer Manager 组播子模块，主路径不强依赖硬件多播。 | 软件组播协议开销过大导致尾延迟显著恶化，或带宽节省 < 30%。
PVT-09 | 【背景与必要性】确立公有云可信 VPC 下 Raw Direct 纯软主路径与企业级专线下 DPU 硬件线速 AES/CRC 卸载的双轨体系；验证 500µs 无缝降级；提前布局 Fly-in-line 在途处理。 【对应验证阶段】E1 底座支撑与双轨验证门。 | 配置企业级 800G DPU 智能网卡；开启硬件 AES-256-GCM / SM4 加密与 CRC64 校验；注入 DPU 驱动挂死与控制超时故障。 | 【验证思路】Raw Direct 基线 + DPU 硬件加速 A/B 测试 + 500µs 降级演练 + Fly-in-line 架构布局。 【验证方法】运行 offload_fallback_bench 与 inject_dpu_fault.py 演练双轨切换。 | 2 档对象大小 (1MB/16MB)；3 档并发；DPU 硬件加速 vs Raw Direct 纯软直达；DPU 超时故障注入。 | Raw Direct 裸机直达路径、DPU 硬件线速安全卸载路径、Host CPU 软算（负面对照）。 | Host CPU 占用率、传输吞吐 Gbps、端到端时延、DPU 故障检测耗时、无缝降级耗时 µs、数据完整性校验正确率。 | DPU 硬件线速完成安全卸载（CPU 占用降低 ≥ 30%）；故障时在 < 500µs 内无缝降级至 Raw Direct 裸机直达路径，业务不中断。 | 双轨切换机制并入正式 Backend Provider，主路径保持 0 DPU 强依赖可运行。 | DPU 卸载引入额外时延恶化，或发生故障时无法安全回退导致请求失败。
CVT-01 | 【背景与必要性】验证在显存整理与页迁移时，软件 RCU + Copy-on-Migrate 是否已能满足 Pause < 1ms 要求，证明无需强依赖专有硬件 AtomicRemap 芯片。 【对应验证阶段】条件证伪门。 | 单 Extent，1/8/32 并发 Reader；数据块 4MB~64MB；比较 Stop-the-world 全局锁表 vs 软件 RCU vs 硬件 AtomicRemap。 | 【验证思路】并发读写压测 + Pause 抖动抓取 + 软硬件收益对比证伪。 【验证方法】运行 rcu_migration_bench.cc 测量高并发 Reader 下的迁移停顿与 Jitter。 | 3 档 Extent 大小；1, 8, 32 并发 Reader；迁移中途崩溃故障注入。 | Stop-the-world 全局锁表、软件 RCU + Copy-on-Migrate、硬件 Atomic Remap（若平台支持）。 | Reader 停顿时间 P99 µs、TPOT Jitter 抖动率 %、脏读/越界访问次数、迁移失败回滚耗时。 | 在 32 并发 Reader 下，软件 RCU 读停顿时间 P99 < 1ms，TPOT 抖动率 < 3%，免除对专有硬件 AtomicRemap 芯片的强依赖。 | 软件 RCU 原型作为显存整理与动态页迁移的正式核心机制保留，否定硬件 AtomicRemap 的硬依赖。 | 软件 RCU 无法保障无锁读一致性产生脏读，或停顿时间超过 10ms。

## IR追溯矩阵
24条IR全量覆盖与10 PVT + 1 CVT 追溯矩阵（Mooncake 原厂扩展版 V2.0）
覆盖不等于每条 IR 单设验证项：同一原型包必须证明完整成败链，并在“验证设计”中显式锚定最新 SR23；K2 由共享底座或端到端最小闭环验证 (Vertical Slice)覆盖，不单独占用立项前项目名额。
IR ID | SF | IR功能化描述 | 关键级别 | 关键性判断 | 关联验证ID | 覆盖方式 | IR KPI锚点 | 是否需单独设项 | 审视结论
IR-01-01 | SF-01 | 支持HBM、DDR、SSD及远端介质统一纳管，并以HBM↔SSD构建容量主路径 | K0 | 统一池产品形态与容量价值硬门槛 | PVT-05、CVT-02 | 单包主证据 | 碎片率<5%；HBM有效容量提升≥30%；OOM/preemption降低≥50%；HBM↔SSD容量路径有效带宽≥设备峰值80%；DDR角色必须至少一项持续正收益，否则退出Payload主路径。 | 否 | 已由 PVT-05、CVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-02 | SF-01 | 支持vLLM/SGLang KV块跨介质批量传输的布局适配与描述生成 | K0 | 决定跨框架、跨后端数据是否能高效执行 | PVT-02 | 单包主证据 | descriptor 数降低≥50%；effective BW提升≥30%；CPU submit time降低≥40%；布局协商错误=0。 | 否 | 已由 PVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-03 | SF-01 | 面向TTFT收益与资源成本的KV访问决策和QueryPlan生成 | K0 | 决定命中是否产生正TTFT收益 | PVT-04 | 单包主证据 | Usable Hit Rate提升≥20%；路径成本预测误差<20%；单次策略调用<5 μs；负收益命中强制放弃。 | 否 | 已由 PVT-04 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-04 | SF-01 | 支持P/D分离、流水加载及一对多共享的异步KV传输编排 | K0 | PVT-02、PVT-07、PVT-08 | PVT-02、PVT-07、CVT-01 | 多包共同证明 | P/D handoff p99降低≥20%；热点分发p99降低≥40%；广播完成率≥99.99%；计算/传输重叠≥60%。 | 否 | 已由 PVT-02、PVT-07、CVT-01 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-05 | SF-01 | 面向异构介质与集群拓扑的传输能力探测和动态路径选择 | K1 | 路径动态性的重要支撑，可先用少量路径证实 | PVT-04 | 单包主证据 | 路径选择准确率≥90%；同机架 Local Usable Hit提升≥30%；故障切换<200ms；探测开销<0.5% BW。 | 否 | 已由 PVT-04 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-06 | SF-01 | 支持跨节点HBM/DDR零拷贝的RDMA高速KV传输 | K0 | 跨节点热路径与零拷贝硬门槛 | PVT-01、PVT-02 | 多包共同证明 | 端到端传输时延降低≥40%；有效带宽≥链路线速80%；CPU payload copy=0；CPU提交开销<50 μs。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-07 | SF-01 | 支持UBMEM/C2C内存语义的KV直接访问、回填与View保护 | K0 | UBMEM/URMA核心技术成立边界 | PVT-01、PVT-03 | 多包共同证明 | direct-view TPOT p99回退<3%；Host Payload touch=0；stale view fault=0；HBM+C2C有效容量提升≥20%。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-08 | SF-01 | 支持HBM↔SSD直达容量I/O及条件化DPU/硬件Codec卸载 | K0 | PVT-01、PVT-09 | PVT-01、PVT-02、CVT-03 | 多包共同证明 | SSD restore TTFT降低≥30%；NPU stall降低≥50%；主路径Host Payload touch=0；顺序带宽达到设备峰值≥80%；条件卸载必须相对raw/direct路径产生正收益。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-02、CVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-09 | SF-01 | 统一抽象UB、URMA、RDMA、C2C和SSD传输能力并按需路由 | K0 | PVT-01、PVT-08、PVT-09 | PVT-01、PVT-04、CVT-03 | 多包共同证明 | 能力表覆盖率=100%；错误路由=0；QueryPlan策略决策<5 μs；Fabric Router路由决策<3 μs；任何 staged 例外可见且可禁用。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-04、CVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-10 | SF-01 | 支持多消费者共享、租约引用管理及故障快速回退 | K1 | PVT-06、PVT-08 | PVT-03、PVT-06、CVT-01 | 多包共同证明 | stale view fault=0；重复远端拉取降低≥50%；fallback成功率=100%；fallback触发到恢复<500ms。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06、CVT-01 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-11 | SF-01 | 支持KV发布迁移一致性、多租户隔离和前后台传输QoS | K0 | PVT-06、PVT-07、CVT-01 | PVT-06、PVT-07、CVT-02 | 多包共同证明 | data corruption=0；后台干扰降低≥50%；TPOT p99回退<3%；租户间干扰<5%；越权访问=0。 | 否 | 已由 PVT-06、PVT-07、CVT-02 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-01-12 | SF-01 | 支持按路径提供KV完整性证据、访问保护及硬件故障恢复 | K0 | PVT-01、PVT-07、PVT-09、CVT-01 | PVT-01、PVT-03、PVT-06、PVT-07、CVT-02、CVT-03 | 多包共同证明 | 错误/过期 KV 被消费=0；越权访问=0；主路径CPU全量CRC=0；view revocation p99<1ms；故障注入覆盖率=100%。 | 否 | 已由 PVT-01、PVT-03、PVT-06、PVT-07、CVT-02、CVT-03 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-01 | SF-02 | 面向vLLM/SGLang的统一KVCache访问接口和后端插件规范 | K1 | 框架接入协议需在端到端最小闭环验证 (Vertical Slice)验证，但无需提前全量实现 | PVT-06 | 单包主证据 | conformance通过率=100%；接口调用<5 μs；元数据编解码<200 ns/次；新后端接入工期降低≥50%。 | 否 | 已由 PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-02 | SF-02 | 基于缓存位置、加载收益和水位预算的推理调度与准入 | K0 | 负收益命中护栏和请求准入硬门槛 | PVT-04、PVT-05、PVT-07 | 多包共同证明 | p99 TTFT降低≥20%；abandoned remote load降低≥50%；跨节点bytes/request降低≥30%；QPS提升≥10%。 | 否 | 已由 PVT-04、PVT-05、PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-03 | SF-02 | 支持vLLM哈希和SGLang RadixTree的低时延前缀匹配 | K1 | 前缀发现性能影响TTFT，但可复用既有算法原型 | PVT-00、PVT-06 | 多包共同证明 | Prefix lookup p99<200 μs；100并发吞吐提升≥8x；Usable Hit Rate提升≥15%；GIL持有时间降低≥90%。 | 否 | 已由 PVT-00、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-04 | SF-02 | 支持本地元数据缓存、Negative Cache及批量查询的命中快判 | K1 | 本地快判减少目录串行开销 | PVT-03、PVT-06 | 多包共同证明 | 本地命中查询<10 μs；确定miss p99<5 μs；remote lookup QPS降低≥50%；Bloom FPR<0.1%。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-05 | SF-02 | 支持集群级前缀目录、KV位置索引及副本可用性查询 | K0 | 集群复用的可发现性与消费资格硬门槛 | PVT-03、PVT-06 | 多包共同证明 | remote directory RTT降低≥50%；lookup p99降低≥30%；目录可用性≥99.99%；stale hit=0。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-06 | SF-02 | 支持KV卸载加载、分层回源及计算—传输流水并行 | K0 | 加载能否隐藏在计算下决定端到端收益 | PVT-02、PVT-07 | 多包共同证明 | 计算/传输重叠≥60%；swap-in TTFT降低≥25%；批量传输时延降低≥50%；额外内存≤15%。 | 否 | 已由 PVT-02、PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-07 | SF-02 | 基于请求趋势和复用概率的KV投机预取及效果反馈 | K2 | 预测算法可在项目内迭代，立项前只验证干扰与收益边界 | PVT-07 | 单包主证据 | 预取命中率≥70%；命中时等待时延降低≥60%；误预取率<20%；额外HBM≤10%。 | 否 | 已由 PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-08 | SF-02 | 支持模型级KV容量估算、水位准入及全生命周期状态管理 | K1 | 容量口径与生命周期支撑统一池收益 | PVT-05 | 单包主证据 | 估算误差<5%；OOM/preemption降低≥50%；碎片率<5%；节点变化只失效一致性哈希对应比例。 | 否 | 已由 PVT-05 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-09 | SF-02 | 面向Decode活跃KV、热前缀和冷KV的分层驻留与淘汰 | K1 | 驻留/淘汰策略可先以回放证明方向 | PVT-03、PVT-05、PVT-06 | 多包共同证明 | HBM有效容量提升≥20%；TPOT p99回退<3%；prefill FLOPs/request降低≥15%；每GB saved tokens提升≥25%。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-05、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-10 | SF-02 | 支持张量/流水并行多卡KV一致消费及指标治理 | K1 | 多rank正确性需验证，完整治理后置 | PVT-03、PVT-06 | 多包共同证明 | correctness fault=0；rank wait p99<100 μs；指标字段覆盖率=100%；观测开销<1%。 | 否 | 已由 PVT-03、PVT-06 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-11 | SF-02 | 支持请求—计划—对象—路径的全链路观测及故障定位 | K0 | 所有可行性结论的证据基础 | PVT-00、PVT-01、PVT-04、PVT-07 | 多包共同证明 | cost预测误差<20%；常态探针开销<1%；fallback reason覆盖率=100%；MTTR降至分钟级。 | 否 | 已由 PVT-00、PVT-01、PVT-04、PVT-07 覆盖；无需复制V1.3粒度。
IR-02-12 | SF-02 | 支持跨平台构建、自动化测试、性能基线及灰度发布的工程交付体系 | K2 | 工程化体系需复用原型资产，但不单独做技术可行性原型 | PVT-00 | 单包主证据 | 核心覆盖率>85%；MR反馈<15min；72h长稳零泄漏；故障fallback<500ms且0错误；回滚<1min。 | 否 | 已由 PVT-00 覆盖；无需复制V1.3粒度。

## V1.3项审计
V1.3原验证项逐项合理性审计
审计动作：保留并扩展、合并、条件保留/证伪、移出。判定依据是是否决定关键IR成功，而不是技术新颖度。
原ID | 原验证主题 | 审计动作 | 归并到V1.5 | 关联IR | 审计理由 | 是否仍占立项前名额 | 处理结论
BVG-01 | 真实工作负载前缀复用分布与理论收益上限 | 合并 | PVT-00 | IR-02-03、IR-02-11、IR-02-12 | 收益上限不是独立开发项，纳入共享基线与观测底座。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-02 | Raw Hit→Usable Hit→实际复用的语义兼容损耗漏斗 | 合并 | PVT-06 | IR-01-10、IR-01-11、IR-02-01、IR-02-05 | Usable Hit本质是消费资格与Attach正确性证据。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-03 | 端到端 TTFT 净收益预算与负收益命中护栏 | 合并 | PVT-04/PVT-07 | IR-01-03、IR-02-02、IR-02-11 | 净收益预算进入QueryPlan，最终由端到端最小闭环验证 (Vertical Slice)验收。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-04 | 长上下文下 HBM 有效容量、OOM/Preemption 与服务能力转化 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | 容量、OOM与服务能力必须同一实验闭环。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-05 | 后台迁移/回源/预取对前台 TPOT 的前后台服务质量保障策略 (SemanticQoS) | 合并 | PVT-07 | IR-01-11、IR-02-06 | 前后台服务质量保障策略 (SemanticQoS)是QoS与端到端收益同一门禁。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-06 | KV 亲和路由：移动请求、移动 KV 与本地重算的收益边界 | 合并 | PVT-04 | IR-01-03、IR-01-05、IR-02-02 | 请求路由、位置选择和重算共同属于QueryPlan决策。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-07 | 部分前缀复用、预取与传输/计算重叠的有效收益 | 合并 | PVT-06/PVT-07 | IR-01-04、IR-02-06、IR-02-10 | 部分复用先验证消费正确性，再在端到端最小闭环验证 (Vertical Slice)验证重叠收益。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
BVG-08 | DDR角色化使用的容量/带宽/成本净收益边界 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | DDR价值是统一分层容量实验的一组A/B，不应单列项目。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-01 | 全局PrefixDirectory大表结构、部署与UBMEM访问 | 合并 | PVT-03 | IR-01-07、IR-02-05 | PrefixDirectory与block_table分别测，但共享UBMEM边界原型。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-02 | vLLM block_table元数据的UBMEM/共享内存语义访问 | 合并 | PVT-03 | IR-01-07、IR-02-04、IR-02-10 | 与目录同属对象类型差异化的view/copy边界。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-03 | HBM↔SSD direct主路径、DDR选择性路径与Host参与度矩阵 | 合并 | PVT-01 | IR-01-06、IR-01-08、IR-01-09 | 数据路径、DDR旁路与Host参与必须与可见性/完整性一起判断。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-04 | 跨HBM/SSD/DDR/UBMEM/URMA的completion-fence-ready与分路径完整性链 | 合并 | PVT-01 | IR-01-11、IR-01-12 | completion/fence/ready是每条物理路径的正确性证据。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-05 | 组件消息通道使用UBMEM/URMA的适用边界 | 移出 | 正式项目性能Backlog | 可弱关联IR-02-01，但不构成立项门禁 | 组件消息通道换成UBMEM/URMA不是关键IR成功前提；只有测得控制消息成为瓶颈后再优化。 | 否 | 转正式项目性能Backlog
KTP-06 | 成本感知KV剔除/准入算法的离线回放 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | 淘汰算法与分层容量/生命周期共享trace和目标函数。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-07 | KV升级/降级与DDR角色选择算法的影子回放 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-09 | 升级/降级策略不能脱离DDR角色和物理成本独立验证。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-08 | QueryPlan驱动的load-vs-recompute与SSD命中净收益判定 | 合并 | PVT-04 | IR-01-03、IR-02-02 | load-vs-recompute是QueryPlan核心，不单独设项。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-09 | KV布局→SSD segment/ExtentManifest→Descriptor的直达与批量提交 | 保留并扩展 | PVT-02 | IR-01-02、IR-01-04 | 该项直接决定IR-01-02是否成立，并补入异步流水。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-10 | UB/C2C direct-view与copy-to-HBM边界 | 合并且标证伪 | PVT-03 | IR-01-07、IR-02-09 | direct-view不能按数据/元数据混为一谈，目标是证伪默认decode direct-view。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-11 | SSD回源/DDR预取/迁移与前台load/decode的硬件QoS隔离 | 保留并扩展 | PVT-07 | IR-01-11、IR-02-06 | QoS必须与计算传输重叠和端到端TTFT/TPOT共同验收。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-12 | Capability/Topology驱动的图式多语义路径选择与tier bypass | 合并 | PVT-04 | IR-01-03、IR-01-05、IR-01-09 | 能力/拓扑路由是PlacementResolver的输入，不单列一套router原型。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付
KTP-13 | DPU/NPU/存储设备硬件原生KVCache压缩/解压 | 升级为必须验证包 | PVT-09 | IR-01-08、IR-01-09 | DPU硬件安全与算力卸载加速 vs Raw Direct双轨体系，布局Fly-in-line扩展 | 是 (PVT-09) | 保留证据，不预占人力
KTP-14 | 多消费者一次加载与1→N多播/节点级fanout | 升级为必须验证包 | PVT-08 | IR-01-04、IR-01-10 | 覆盖公共提示词广播、Multi-Agent与1P-to-ND分发场景，升级为必做项 | 是 (PVT-08) | 保留证据，不预占人力
KTP-15 | 迁移/压紧期间的RCU与atomic remap/page migration | 条件保留/证伪 | CVT-01 | IR-01-01、IR-01-11、IR-01-12 | 原CVT-02重新编号为CVT-01，验证软件RCU机制以证伪硬件AtomicRemap芯片依赖 | 条件触发 (CVT-01) | 保留证据，不预占人力
KTP-16 | DPU卸载CQ/路由/硬件变换控制路径 | 升级为必须验证包 | PVT-09 | IR-01-08、IR-01-09 | DPU硬件卸载与500µs无缝降级，并入PVT-09双轨验证 | 是 (PVT-09) | 保留证据，不预占人力
KTP-17 | DDR角色化使用与净收益边界：热点KV、远端DDR、预取/突发缓冲 | 合并 | PVT-05 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | DDR角色是分层容量的一组决策变量。 | 是（已并包） | 由目标原型包统一交付

## 立项证据包
立项前向技术/项目/人力主管提交的证据包模板（10 PVT + 1 CVT 全量覆盖）
本表是执行与评审模板，不预填不存在的结果；每个 PVT 完成后必须以可复现证据关闭 E0–E3，并保留最佳开源基线、关键消融和计划/实际路径对账。
验证ID | 要证明的关键问题 | 依赖的关键IR | 原型资产 | 必须提交的原始证据 | 结果摘要 | 指标结果 | 结论 | 对架构的影响 | 对范围/里程碑的影响 | 对人员技能/数量的影响 | 证据位置/Commit | 评审签字
PVT-00 | 【E0 业务收益前提】目标业务是否存在显著 Saved-Prefill 净收益；MLA (512B) 与 MHA (320KB) 在各复用率下的协议加速边界。 | IR-02-11、IR-02-12 | 直接演进为 IR-02-11 的 telemetry/trace 与 IR-02-12 的 CI 性能基线。
PVT-01 | 【E1 物理传输底座】CANN P2P Pinning、800G URMA/UBMEM 与 NVMe 直达能否确立 Host CPU 零数据拷贝（Host Payload Touch Bytes 严格为 0）。 | IR-01-06、IR-01-08、IR-01-09、IR-01-12 | 探针、注册池、句柄和 microbench 进入正式 Backend Provider。
PVT-02 | 【E1 数据通路与流水】异构框架 Layout 能否被 C++ 描述符编译器高效贪心合并（压缩率 ≥ 50%），并打通跨节点 Layerwise 边算边传异步 DAG 重叠流水。 | IR-01-02、IR-01-04 | 原型代码直接进入 Transfer Manager 的 Descriptor/Async DAG 子模块。
PVT-03 | 【E1/E2 路径与决策边界】测定 Direct-View 与 Copy-to-HBM 的 Crossover 临界点；实测证伪 Decode 活跃 KV 直读；ViewGuard 实现 100% SIGBUS 捕获与安全回滚。 | IR-01-07、IR-02-04、IR-02-05 | DirectViewGuard、对象分类与探针进入正式 View/Copy cost model。
PVT-04 | 【E2 动态调度决策】微秒级动态决策引擎能否在 P99 < 5µs 内识别正收益命中，覆盖 MLA 与 MHA 成本模型，负收益拦截率 100%，错误决策率 < 1%。 | IR-01-03、IR-01-05 | 原型直接演进为 PolicyEngine/PlacementResolver，复用 telemetry。
PVT-05 | 【E2 分层扩容与容量】HBM-SSD io_uring FIXED 裸盘直达容量主路径能否在 150% 显存超载下提升可服务容量 ≥ 30%，OOM 降低 ≥ 50%，全程 Bypass DDR。 | IR-01-01、IR-02-08、IR-02-09 | 回放器与策略接口进入 TierManager，冻结硬件容量投入边界。
PVT-06 | 【E1 语义强校验与多卡共识】6 维语义（模型/词表/模板/LoRA/Ready/Lease）微秒级强校验拦截率 100%；TP=8 多卡 POSIX 共享内存状态同步耗时 P99 < 100µs。 | IR-01-10、IR-01-11、IR-02-01、IR-02-05 | 协议、判定器、golden cases 与 fault tests 进入 Connector/Directory 正式模块。
PVT-07 | 【E3 全链路混压总门禁】2 节点真实集群前台在线推理 + 后台 400G I/O 满载混压下，全链路 P99 TTFT 降低 ≥ 20%，QPS 提升 ≥ 10%，前台 P99 TPOT 干扰率 < 3%。 | IR-01-04、IR-01-11、IR-02-06 | 端到端最小闭环成为首个系统串联与回归场景；QoS 分类与接口进入正式系统。
PVT-08 | 【E1 拓展组播拓扑】1-to-N 组播分发在公共提示词广播、Multi-Agent 与 1P-to-ND 场景下，软件 Staging 组播相比单播源端带宽节省 ≥ 60%，传输耗时降 ≥ 40%。 | IR-01-04、IR-01-10 | 软件 Staging 拓扑管理与树状分发算法进入 Transfer Manager 组播子模块。
PVT-09 | 【E1 底座与双轨协同】DPU 硬件线速 AES/CRC 卸载降低 CPU 占用 ≥ 30%；发生故障时在 < 500µs 内无缝降级至 Raw Direct 裸机直达路径；布局 Fly-in-line 双轨手段。 | IR-01-08、IR-01-09、IR-01-12 | 双轨切换引擎与安全卸载插件进入 Backend Provider 模块。
CVT-01 | 【条件证伪门】在 32 并发 Reader 下，软件 RCU 显存整理读停顿时间 P99 < 1ms，TPOT 抖动率 < 3%，免除对专有硬件 AtomicRemap 芯片的强依赖。 | IR-01-01、IR-01-11、IR-01-12 | 软件 RCU 原型作为显存整理与动态页迁移的正式核心机制保留。

## 实施波次
建议实施波次、依赖关系与退出门（10 PVT + 1 CVT 优先级排期）
总日历建议 4～5 周；PVT 共享一套 harness、冻结 workload 与 2 节点环境，CVT 按触发执行。W0～W3 依次关闭 E0/E1、E1/E2、E2、E3，并在 W3 完成原生 Mooncake 开源基线与深度重构扩展版关键消融总对账。
波次 | 周期 | 验证包 | 可并行关系 | 进入条件 | 统一退出门 | 关键决策输出 | 不做内容 | 建议核心角色
W0 事实与基线 | 第1周 | PVT-00 (🟡 P1)、PVT-01 (🟡 P1) | trace/观测与硬件路径并行 | 目标workload或固定替代集、代表硬件可用 | E0 收益上限与 E1 capability matrix 可复现；错误 KV 消费=0；计划/实际路径可对账 | 首发场景、路径白名单、硬件/固件短板 | 生产目录、完整池、CPU codec/CRC | 性能2、底层传输2、框架1
W1 语义与执行链 | 第2~3周 | PVT-02 (🔴 P0)、PVT-03 (🟡 P1)、PVT-04 (🔴 P0) | 共享PVT-01路径与PVT-00 trace | W0至少一条热路径和一条容量路径可用 | E1 描述符/直接访问路径成立，E2 QueryPlan 相对静态规则与消融版本形成可判定结论 | 接口字段、direct-view边界、正收益白名单 | 全后端、在线学习、生产router | 传输2、内存语义2、策略1、框架1
W2 容量与消费 | 第3~4周 | PVT-05 (🔴 P0)、PVT-06 (🔴 P0)、PVT-08 (🟢 P2)、PVT-09 (🟡 P1) | 策略回放与消费正确性并行 | W0/W1成本和语义口径冻结 | E2 容量/消费决策闭环；容量转为服务能力；错误消费=0；DDR 角色可决策 | 容量/采购建议、协议与fallback、P0范围 | 生产tier manager、目录HA | 策略2、框架2、测试1
W3 全链路最小闭环总门禁 | 第4~5周 | PVT-07 (🔴 P0, 全链路前后台混压端到端总门禁) | 串联前序最小实现 | PVT-01~06至少Conditional且有回退 | E3 相对最佳可行开源组合形成 TTFT/TPOT/QPS/NPU/容量/单位成本净收益结论 | 项目Go/Conditional/No-Go、里程碑与人力基线 | 生产QoS、多租户计费、全模型 | 架构1、性能2、传输2、框架2、测试1
WC 条件证伪 | 按触发 | CVT-01 (🟢 P2, 软件 RCU 证伪硬件 AtomicRemap) | 每项独立feature flag | 触发门满足且结论会改变设计/采购 | 未达净收益或正确性门槛即旁路/关闭 | 硬件多播/remap/DPU是否进入路线 | 无触发证据的创新试验 | 单项2~3名对应专家

## 筛选规则
提前验证项筛选、证伪与延续规则
防止把详细设计、完整产品开发或技术兴趣项包装成“提前验证”。
规则 | 硬门槛 | 通过示例 | 不通过示例 | 处理 | 评审责任人 | 检查频率
IR关联 | 至少1条明确IR；必须说明为何决定IR成败 | PVT-02→IR-01-02/04 | 消息通道换实现但不改变IR结果 | 无强关联则移出 | 架构师 | 立项前/变更时
问题关键性 | 失败会改变架构、首发范围、硬件采购、里程碑或人力 | SSD路径Host CPU 零数据拷贝对账不可控 | 局部日志格式优化 | 不能改变决策则后置 | 技术主管 | 立项前
可证伪 | 有明确假设、Go/Conditional/No-Go与默认回退 | direct-view TPOT回退<3% | “性能有所提升” | 不能形成结论则重写 | 性能负责人 | 方案评审
最小范围 | ≤2节点或可mock；单项只回答一个决策问题 | 2路径+2副本resolver | 完整统一池Demo | 拆小或合并共享底座 | 项目经理 | 排期评审
数量控制 | 默认 10 个必做包；1 个条件证伪项不预占主线人力 | 共享trace/路径矩阵 | 25项并行开工 | 新增必做项必须替换/合并现有项 | 项目经理/人力主管 | 周会
证据完整 | 版本、配置、raw data、分位数、资源、异常、边界、复现入口 | P99+Host CPU+fallback | 只报峰值带宽 | 证据不全不判Go | 测试负责人 | 退出评审
原型延续 | Go/Conditional代码和测试能迁入正式仓库 | descriptor compiler + golden cases | 一次性脚本/手工Excel | 不具延续性则只允许证伪项 | 研发主管 | 代码评审
证伪标识 | 意在否定默认依赖的项必须预先标“是”并写回退 | 硬件多播/DPU非必需 | 失败后仍强行纳入主路径 | No-Go即关闭feature flag | 架构师 | 启动/退出
版本变更摘要
V1.4→V1.5 | 以SRS V2.2重新校准：HBM↔SSD为容量主路径，DDR为条件角色，CPU不承担默认codec/全量CRC；同步修正IR/SR锚点和性能门槛。
数量 | 25个原主题归并为8个必做原型包和3个条件/证伪项。
追溯 | 新增24条IR全量覆盖矩阵和关键级别K0/K1/K2。
延续 | 新增正式项目延续资产、证据包模板和人力决策输出。
移出 | KTP-05组件消息通道UBMEM/URMA化转正式项目性能Backlog。
V1.5→V1.6 | 基于V3.2竞争力分析报告，全面增强各前置验证需求的背景诉求与竞争力关联；新增'主要验证思路与验证方法'列；精细定义测试验证范围；给出基于SLO合格事务与TCO净收益的Go/No-Go显式退出门槛。
V1.6→V2.0 | 全面对齐 Mooncake 高性能原厂扩展版 (Unified KV) 研发战略与立项评审意见： 1. 升级原 CVT-01 为 PVT-08（1-to-N 组播分发：覆盖公共提示词广播、Multi-Agent 与 1P-to-ND）； 2. 升级原 CVT-03 为 PVT-09（DPU 硬件安全卸载加速 vs Raw Direct 双轨验证，含 Fly-in-line 扩展布局）； 3. 原 CVT-02 重编为 CVT-01（软件 RCU 机制证伪硬件 AtomicRemap）； 4. 引入 P0/P1/P2 三级穿刺优先级，支持 DeepSeek MLA (512B) 与 Qwen MHA 双轨参数，打通 benchmark_serving 在线打流消融。

## 质量门禁
工作簿质量、V2.3.1 需求树与四个核心验证阶段 (E0~E3) 验证目标对齐门禁（V2.0）
全部结构门禁 PASS 后才可作为执行计划；SR23 编号、公平基线、消融和 E0–E3 方法已人工复核，实验结果仍须执行后填写。
门禁ID | 检查项 | 公式结果 | 目标 | 状态 | 说明
QG-01 | 立项前必做项数量 |  | 10 |  | 严格控制为 10 个必做原型验证包 (PVT-00 ~ PVT-09)
QG-02 | 条件/证伪项数量 |  | 1 |  | 严格控制为 1 个条件证伪项 (CVT-01)
QG-03 | 原V1.3审计项数量 |  | 25 |  | 8个BVG+17个KTP
QG-04 | 无关联IR的新验证项 |  | 0 |  | 主关联IR不得为空
QG-05 | 24条IR无任何覆盖项 |  | 0 |  | 允许并包覆盖，不要求单设项
QG-06 | K0 IR未被PVT覆盖 |  | 0 |  | 关键IR必须有立项前证据
QG-07 | 证伪项未标识证伪意图 |  | 0 |  | 条件项必须显式标记
QG-08 | 必做项缺少延续路径 |  | 0 |  | 避免一次性Demo
QG-09 | 明确移出项数量 |  | 1 |  | KTP-05