## Slide 1
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260721-02 | 统一异构 KVCache 存储池双周进展汇报 | 状态: 🟢 ON TRACK 一、双周重点进展与总体成果全景
149 条 SRS V2.2 需求基线
447 个 SF-IR-SR-AR 全量贯通
8 项 立项前必做 PVT 验证包
4 阶段 30%/50%/80%/100% 门禁
【成果定版】 SRS 需求体系评审与导读定版
完成多轮 SRS 需求评审，刷新 V2.2 需求基线列表，收敛定义 149 条 SR。
编撰并输出《总体架构与 SRS 评审导读》（Markdown & 30+页专业排版 Word）。
补充 IDL 接口契约、8 大工程基线与质量门禁，完善现代软件工程开发环节。
【体系重构】 SF-IR-SR-AR 全量需求树贯通
基于 Pragmatic IPD 流程构建 SF -> IR -> SR -> AR 四级完整映射需求树。
明确全树节点：2 个 SF（平台特性）、24 条 IR（骨架）、149 条 SR、447 个 AR。
彻底打通“顶层技术平台 -> 具名组件/KPI -> 可验证需求 -> 原子开发认领”全链路。
【计划锁定】 项目 30%/50%/80%/100% 交付计划
设置项目实施 30%、50%、80%、100% 四阶段交付计划与明确阶段退出门禁。
明确 30% 基础通路、50% 容量消费、80% 薄闭环门禁 及 100% 全量长稳 交付节点。
为研发排期、人力资源匹配及质量验收建立可量化的交付衡量标准。
【攻关摸底】 关键技术原型提前验证计划
精简重组 PVT 验证包，锁定 8 项立项前必做（PVT-00~07） 与 3 项条件/证伪项（CVT）。
重点开展 Block_table 传输耗时占比 及 Mooncake 前缀匹配查询时间占比 数据采集。
全面启动 Block_table 与 KV 前缀元数据的 UBMEM 内存语义改造 提前验证。

## Slide 2
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260721-02 | 统一异构 KVCache 存储池双周进展汇报 | 状态: 🟢 ON TRACK 二、项目 30% / 50% / 80% / 100% 交付计划与里程碑
【第一阶段】 30% 里程碑 基础通路与控制面 (W0/W1)
【交付重点】 打通 HBM↔SSD 容量主路径基础框架；完成 vLLM/SGLang 描述符编译。
【数据通路】 实现进程内 Meta Cache 与基本 Block/Page 批量 Descriptor 生成。
【退出门禁】 通过 PVT-01/02 验证，Descriptor 数降低 ≥50%，控制面 P99 < 200μs。
【第二阶段】 50% 里程碑 容量扩展与消费闭环 (W2)
【交付重点】 实现 Raw Hit -> Usable Hit 正确性判定与 QueryPlan 准入控制。
【数据通路】 打通 UBMEM/URMA 端到端 zero-copy 通路 与 HBM/DDR/SSD 分层迁移。
【退出门禁】 通过 PVT-04/05/06 验证，HBM 有效容量提升 ≥30%，错误 KV 消费率 = 0%。
【第三阶段】 80% 里程碑 薄闭环总门禁 (W3)
【交付重点】 形成前后台 QoS 隔离、计算-传输重叠、流量限速与优雅降级能力。
【系统工程】 建立端到端可观测指标库（SemanticMetrics/PathTrace/RAS）。
【退出门禁】 通过 PVT-07 混压验证，TTFT P99 降低 ≥20%，TPOT 干扰回退 < 3%。
【最终交付】 100% 里程碑 全量交付与长稳集成 (生产)
【交付重点】 149 条 SR 与 447 个 AR 全量代码交付；集成至 vLLM/SGLang 推理主干。
【运维诊断】 交付完整 inspect/debug 工具链、SLO 告警手册与 Dashboard。
【退出门禁】 128K/256K/1M 长上下文并发 72 小时长稳压测，碎片率 < 5%，OOM 降低 ≥50%。

## Slide 3
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260721-02 | 统一异构 KVCache 存储池双周进展汇报 | 状态: 🟢 ON TRACK 三、当前攻关事项与关键技术原型验证进展
【数据采集】 Block_table CPU↔GPU/NPU 传输耗时占比采集
【采样进展】 建立微观 Profiling 探针（框架层/驱动层/PCIe），打点采样 vLLM/SGLang 框架下 block_table 跨 Host/Device 搬运及 Scatter-Gather 编排耗时。
【瓶颈分析】 深入分析控制面 Setup 频次对 PCIe 总线带宽的挤占以及由此引发的 NPU/GPU 算力 Duty Cycle 停顿。
【量化目标】 为 TM4 数据面编译 Scatter-Gather 批量描述符提供基线，目标将 Setup 频次降低 ≥80%。
【数据采集】 Mooncake KVCache 前缀匹配查询时间占比采集
【采样进展】 针对 Share-Prefix 与高并发多租户 RAG 场景，打点统计分布式前缀查询中网络 RTT 风暴与串行 Lookup 耗时占比。
【瓶颈分析】 定位 Remote Lookup 在端到端 TTFT 中的延迟包络，确定其在长上下文首包延迟中占 35% 延迟包络 的基线数据。
【量化目标】 验证 5μs 本地 BloomFilter + 进程内 Meta Cache 快判机制压降 TTFT 延迟的实际效果。
【原型验证】 Block_table 的 UBMEM 内存语义改造验证 (PVT-03)
【验证进展】 开展基于 UBMEM 的 block_table 元数据直接寻址原型开发与 Benchmark 摸底。
【技术路径】 打破传统 cudaMemcpy/aclrtMemcpy 显式拷贝，改造为基于 UBMEM 的 Zero-copy Direct View 共享内存访问。
【预期收益】 消除 CPU/GPU 控制面数据中转开销，将控制面 block_table 更新与同步延迟从百微秒级压降至 < 20μs。
【原型验证】 KVCache 前缀匹配元数据 UBMEM / URMA 语义改造
【验证进展】 推进 PrefixDirector 与 SIMD RadixTree 基于 UBMEM / URMA 的共享读取机制原型验证。
【技术路径】 利用 UBMEM / URMA 单边 RDMA（One-sided Read）共享内存优势，替代传统跨节点 RPC 消息交互。
【预期收益】 彻底解决分布式 RTT 风暴，将远端前缀元数据检索时延降至 < 10μs，保障 usable hit 高速消费。

## Slide 4
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260721-02 | 统一异构 KVCache 存储池双周进展汇报 | 状态: 🟢 ON TRACK 四、项目突出重点问题：技术难题、评审加速与人力安排
【技术难题】 关键技术难度与破局策略 🟡 风险: 中
【攻关难题】 异构介质（HBM/DDR/SSD）时延跨越 3 个数量级，远端搬运极易引发负收益；后台迁移可能干扰前台 TPOT；UBMEM/URMA 底座缺乏复杂拓扑硬基线。
【破局策略】 严格执行 PVT-01~07 8 项立项前必做验证，建立 QueryPlan 成本模型；以硬件能力矩阵与“Usable Hit / 干扰包络”门禁作为功能进入默认主路径的前提。
【评审加速】 加快评审进度与收敛策略 🟢 风险: 低
【评审难点】 需求多达 149 条 SR、447 个 AR，跨 L1-L4 多个分层，传统条目式评审极其容易陷入局部技术细节扯皮，且 Raw/Usable Hit 统计口径易分歧。
【收敛策略】 依托已发布的《总体架构与 SRS 评审导读》，以 8 大工程基线（ShareGPT、长上下文模型、能力矩阵）统一口径，以主流程与场景可用性引导评审速决。
【人力安排】 人力投入安排与团队绑定 🔴 风险: 高
【人力痛点】 全量需求树包含 447 个 AR，W0~W3 原型验证时间窗口紧（4~5 周），需要同时覆盖分布式存储、RDMA/UBMEM 硬件内核及推理框架适配等多栈技术。
【安排策略】 以 24 条 IR 为核心单元开展认领，重点补充 L3 传输管理与 L4 UBMEM/驱动底座开发人力；优先保障 8 个立项前必做 PVT 原型力量，集中精锐突破攻关。

## Slide 5
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260721-02 | 统一异构 KVCache 存储池双周进展汇报 | 状态: 🟢 ON TRACK 五、下双周（2026.07.22 - 2026.08.04）工作计划与产出预期
【重点计划】 下双周重点推进事项 (Action Items)
• 完成 Block_table 与 Mooncake 前缀匹配耗时占比采集，形成定量剖析数据分析报告。
• 完成 Block_table 与 Prefix Meta 的 UBMEM 语义改造阶段性 Benchmark 摸底报告。
• 全面启动 W0 波次原型验证：PVT-00（前缀复用上限）与 PVT-01（硬件能力矩阵）。
• 组织各研发团队完成 447 个 AR 的细粒度认领与实施计划排期，锁定团队责任边界。
• 冻结 L1~L4 跨层契约第一版（明确 QueryPlan、AttachHandle、ExtentManifest 字段与错误码）。
【交付清单】 预期交付成果清单 (Expected Deliverables)
📄 《Block_table 传输与 Mooncake 前缀查询耗时占比分析报告》
📄 《UBMEM 内存语义改造原型验证评估与 Go/No-Go 结论》
📊 《PVT-00 / PVT-01 阶段性测试数据与硬件 capability 矩阵》
📋 《SF-IR-SR-AR 团队细粒度认领表与 TR2 实施日历》
💻 《L1~L4 跨层接口协议与 IDL 契约草案 V1.0》